## Slide 1: Omgevingsmanagement VenR Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever
Bart de Jong
9 maart 2022

## Slide 2: Omgevingsproces
Strategisch omgevingsmanagement
Betrokkenheid interne en externe stakeholders
Klantwensen en –eisen (ontwerp en uitvoeringsfase)
  Omgevingsplan
  Participatieplan
Veel aandacht voor bouw- en publiekscommunicatie!

## Slide 3: Projecten

## Slide 4: Belangrijke raakvlakkenprojecten
Project Versterking Afsluitdijk DBFM
  Dijkwerkzaamheden
  Wegwerkzaamheden
  Bouw van pompgemalen en nieuwe spuikokers
  Keersluizen Den Oever, Kornwerderzand
Verruiming Sluiscomplex Kornwerderzand (Provincie Fryslân)
Vismigratierivier Kornwerderzand
Beheer en Onderhoud Kunstwerken IJG

## Slide 5: Planning projecten: in uitvoering
 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 | 
Vervangen Draaibruggen Den Oever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vervangen bruggen Kornwerderzand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Versterken Dijklichaam Afsluitdijk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bouw gemalen Den Oever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bouw nieuwe Spuisluizen Den Oever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bouw keersluis Den Oever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bouw keersluis Kornwerderzand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Verbeteren rijksweg A7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aanleg Vismigratierivier Kornwerderzand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Renovatie bestaande spuisluizen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Renovatie Vlietermonument |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Verruiming Sluizencomplex Kornwerderzand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vervangen draaibruggen Den Oever
1 oktober 2024 – 31 december 2024: Stevin noord
1 januari 2025 – 1 april 2025: Stevin zuid
nu

## Slide 6: Verkeersmanagement: uitdaging
Verkrijgen SLOT’s
Gezamenlijk werkzaamheden uitvoeren (Levvel en project DDO) in Den Oever vergt intensieve raakvlakmanagement
  Renovatie spuisluizen
Gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren (KWZ en DO) met nautisch stremmen van gehele Afsluitdijk is no-go
Geen langdurige afsluitingen A7
Vaarseizoen versus stormseizoen
Met zoveel variabelen: Veiligheid
Bereikbaarheid/beschikbaarheid voor hulpdiensten
Inzicht in bouwfasering! Uitvoeringsduur, Bouwverkeer, (langdurige) verkeerssystemen, exceptioneel transport…

## Slide 7: Conditionering
Bepalen risicoprofiel: vooraf inventarisatie van
  Vergunningen en ontheffingen
  (Stikstof)
  Kabels en leidingen
  Flora en Fauna
  Fasering en Hinder
  Externe KES (ontwerpfase)
Ontwerp en uitvoeringsfase: Aandacht voor:
  Bouwhistorie & archeologie
  Omgevingswet (ontheffing gedragscode)
  Stikstof (valt V&R wel/niet binnen B&O)
  Bouwhinder
  Verkeersmanagement
  Externe KES (uitvoeringsfase)