## Risicomatrix
Bijlage 4 - Risicomatrix
OBN-2021-130-DK Omgaan met invasieve exoten in de droge duinen
Toelichting: het is de bedoeling dat de Inschrijver zelf een keuze maakt uit de hele serie aan risico’s die hij/zij relevant acht. Dat kunnen ook risico’s zijn die niet in de lijst staan. Deze risico's dient de Inschrijver toe te voegen.
welk risico toepassen | Beschrijving risico | Oorzaak | Gevolg | Kans van optreden (1,2 of 3)* | Beheermaatregel
kwaliteit
tussenproducten onvoldoende kwaliteit
doelgroep onvoldoende bereikt
onvoldoende lokaties beschikbaar
onvoldoende eenduidige resultaten
proeflokaties blijken na eerste analyse ongeschikt
onderzoekslokaties niet geaccrediteerd door OG
resultaten voldoen niet aan doelstelling / vraagstelling
proeflokaties van onvoldoende kwaliteit
experiment mislukt door verstoring of verkeerd beheer/onderhoud
planning
externe invloeden vertragen project (o.a. weersomstandigheden)
scopewijziging geinitieerd door OG
scopewijziging geinitieerd door ON
te beperkte doorlooptijd onderzoek leidt tot onvolledige meetreeksen
verlies meetseizoen door late opdracht verlening
door vergunningen / wetgeving kunnen beheersmaatregelen niet tijdig worden uitgevoerd
parallel lopend onderzoek vertraagt
beschikbaarheid
onvoldoende data beschikbaar
onvoldoende literatuur beschikbaar
literatuur te laat beschikbaar
te weinig lokaties beschikbaar
onvoldoende beschikbaar of grote uitval materiaal in experimenten
financieel
overschrijding budget voor inrichting veldonderzoek
medewerkers
geen/onldoende cooperatie van beheerders
Onderaannemers leveren onvoldoende
Uitval sleutelfiguren
onvoldoende capaciteit monitoring
verschil van inzicht deskundigen
OG te veel op inhoud
onvoldoende afstemming met beheerders
*) 1 = kleine kans, 2 = matige kans, 3 = grote kans