## NvI 1 - project 17792
Project: | Gebiedsagenda's Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof - PU
Nummer: | 17792
Document: | Nota van Inlichtingen (1)
Bijlagen: | 1 (Inschrijfstaat in Excel)
Datum: | 2022-04-19
Status: | Definitief
Ref. nr. | Individueel | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Nee | Juridisch | AIV, artikel 21.3 - vervanging personeel | Wij verzoeken u om artikel 21.3 aan te vullen met: "Indien opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever personeel dient te vervangen door hoger gekwalificeerd of meer gespecialiseerd personeel, is opdrachtnemer gerechtigd om bijpassende tarieven in rekening te brengen." | Niet akkoord. Het is aan Inschrijver om bij Inschrijving reeds adequaat en op het onderhavige project toegesneden personeel in te zetten. Mocht Opdrachtgever van mening zijn dat hoger gekwalificeerd/meer gespecialiseerd personeel nodig is, dan heeft Inschrijver hier bij zijn aanbieding onvoldoende op geanticipeerd en is dat volledig voor rekening/risico van Opdrachtnemer. Uiteraard zal Opdrachtgever een dergelijke uiting motiveren.
2 | Nee | Juridisch | AIV, artikel 9 - aansprakelijkheid | De staffel die in art. 9.1 voor de beperking van de aansprakelijkheid wordt gehanteerd, leidt per staffel tot een aansprakelijkheid die niet in een redelijke verhouding staat tot de opdrachtwaarde en de in de branche gebruikelijke praktijk. Wij verzoeken u conform het bepaalde in voorschrift 3.9d van de Gids Proportionaliteit te komen tot een beperking die aansluit bij de in de branche gebruikelijke praktijk. Wij verzoeken u in dat kader "per gebeurtenis" te laten vervallen en de aansprakelijkheid conform het in de DNR 2011 bepaalde te beperken tot 3 maal de opdrachtwaarde met een maximum van € 2.500.000,-. | DNR is niet paritair vastgesteld en wordt niet door Opdrachtgever geaccepteerd (en dus ook niet toegepast). Voorschrift 3.9d van de Gids Proportionaliteit spreekt over "in de branche gebruikelijk OF voor de betreffende opdracht naar aard en omvang relevant". Hiermee is "de branche" niet het enige van belang zijnde criterium. Opdrachtgever is evenwel bereid te accepteren dat sprake is van "beperking van aansprakelijkheid tot 3 maal de inschrijfsom met een maximum van € 2.500.000".
3 | Nee | Juridisch | AIV, artikel 5.3 - verbod op gebruik als referentie | De boete van € 5.000,- staat ons inziens niet in een redelijke verhouding tot de opdrachtsom. Wij verzoeken u de boete aan te passen tot € 1.000,-. | Uw vraag heeft betrekking op artikel 5.4 AIV P12 2018. Niet akkoord. De boete (zeker als het gaat om overtredingen op het gebied van AGV) is zeer mild.
4 | Nee | Juridisch | AIV, artikel 4.8 - Voortdurende verplichtingen | Het is onredelijk bezwarend om verplichtingen voor onbeperkte tijd te laten voortduren. Wij verzoeken u aan deze bepaling een maximale termijn van 5 jaar te verbinden. | Niet akkoord. Verplichtingen als "geheimhouding", "vertrouwelijkheid" houden niet op na afronding opdracht en Opdrachtgever wenst deze ook niet te koppelen aan een "houdbaarheidstermijn".
5 | Nee | Juridisch | AIV, artikel 3.1 - Meerwerk | Mogen wij er van uit gaan dat de meerwerkbepaling artikel 3.1 uit de inkoopvoorwaarden niet naar de letterlijke tekst onredelijk beperkt wordt uitgelegd? De formulering van 3.1 lijkt nu aan derden toe te rekenen oorzaken, zoals bezwaren of calamiteiten waarop opdrachtnemer geen invloed heeft, uit te sluiten. | Artikel 3.1 AIV P12 2018 betreft een definitie van "meerwerk". Er wordt in dit artikel geen relatie gelegd tussen "meerwerk" en "niet door opdrachtnemer beïnvloedbare zaken". In dat licht dient ook de tekst van lid 2 te worden beschouwd. Het is in ieder geval niet zo dat (b.v.) bezwaren of calamiteiten (automatisch) extra benodigde dienstverlening tot gevolg heeft en is mede afhankelijk van de vraagstelling vanuit Opdrachtgever en het gedane aanbod van Leverancier.
6 | Nee | Proces | Leidraad, par. 1.4 presentaties | De presentaties staan gepland voor 23 mei. Eén van onze beoogde kernteamleden is dan verhinderd. Staat u ervoor open om vooruitlopend aan de inschrijving alvast een ander moment in de agenda vast te leggen dat voor zowel opdrachtgever als inschrijver past? | Aanpassen van deze datum is niet mogelijk in verband met de strakke aanbestedingsplanning. We hebben er begrip voor dat (een beperkt deel van de) kernteamleden afwezig zijn. Vervanging tijdens de presentatie is uiteraard mogelijk maar dient voorafgaand aan de presentatie bekend te zijn bij Opdrachtgever onder vermelding van reden, naam/functie/rol vervanger.
7 | Nee | Inhoud | Leidraad, par. 5.4 G1.2 | De beschrijving van gunningscriterium 1.2 (projectteam) gaat enerzijds uit van een algemene beschrijving van o.a. rolverdeling en verdeling van uren, met daarnaast een aantal aspecten die persoon specifiek zijn (CV's en competenties) en uitgaan van sleutelfiguren. Wilt u dat wij van alle in te zetten teamleden een CV indienen (inclusief bijvoorbeeld ondersteuning in de back office)? Dat zou leiden tot een groot aantal pagina's. Een beter werkbare optie is (bijvoorbeeld) een limiet te stellen aan het aantal pagina's voor de algemene beschrijving en inrichting van het projectteam en daarnaast CV's te overleggen voor de sleutelfiguren die verantwoordelijk zijn voor het primaire proces van gebiedsagenda's en ontwikkeltraject. | Opdrachtgever verwacht dat de kernleden of sleutelfiguren van het projectteam (zijnde de personen waar Opdrachtgever direct mee in contact staat) worden voorgesteld, met een maximum van 5 CV's. T.a.v. de "algemene beschrijving/inrichting team" geldt een maximum van 2 pagina's A4.
8 | Nee | Inhoud | Leidraad, par. 5.4 G1.2 | U geeft aan dat het aandeel voor in te zetten ‘junioren’ moet worden overlegd. Wat wilt u inzichtelijk hebben en hoe? Hoe wordt dit meegewogen? | Hoe dit wordt opgenomen in de aanbieding is aan Inschrijver. Opdrachtgever wenst inzicht te krijgen in de uit te voeren werkzaamheden en wie (met welk expertiseniveau) dat uit zal gaan voeren. Het gebeurt namelijk met grote regelmaat dat uren aan een senior worden toebedeeld in een aanbieding die in werkelijkheid door een junior worden uitgevoerd (en Opdrachtgever daarmee de facto te veel betaald). Hiermee wordt ook inzichtelijk of de senioren meer doen dan alleen "de directe communicatie met Opdrachtgever". Meegewogen als zelfstandig onderwerp wordt deze opgave niet, maar deze wordt wel in het grotere geheel van teamsamenstelling en prijsvorming vs. te behalen resultaten bekeken.
9 | Nee | Inhoud | Leidraad, par. 2.11: ontwikkeltraject | U geeft aan dat de direct betrokkenen onderdeel kunnen uitmaken van het ontwikkeltraject en dat de wijze waarop dient te worden uitgewerkt. Is dit al onderdeel van de generieke aanpak die u nu verwacht, of is dit onderdeel van de communicatie die de opdrachtgever primair op zich neemt (zie 2.9)? | Inschrijver beschrijft in een generieke werkwijze de manier waarop en mate waarin zij direct betrokken een positie geeft in het ontwikkeltraject. Nadere uitwerking volgt, in overleg met de gebiedscoördinator, na gunning. Primaire communicatie verloopt vervolgens via de gebiedscoördinator.
10 | Nee | Inhoud | Leidraad, par. 2.10: planning besluitvormingsmoment | In de planning dienen we rekening te houden met het ‘besluitvormingsmoment met betrekking tot de goedkeuring van de eindproducten en praktische zaken’. Welke momenten heeft u hiervoor voor ogen (via PM, Gedeputeerde, GS, PS) en zijn deze data nu al bekend? Klopt onze aanname dat de formele besluitvormingsprocedure wordt opgestart op/na 1 maart 2023 met de dan definitieve gebiedsagenda's? | De Gebiedsagenda's zullen, naar verwachting, in ieder geval door GS worden vastgesteld maar wellicht ook door (besturen van) de betrokken gebiedspartijen. Uw aanname is correct. Exacte data voor het besluitvormingstraject, anders dan genoemd in de leidraad, zijn nog niet bekend.
11 | Nee | Proces | Inschrijvingsstaat | Tijdens de consultatiebijeenkomst gaf u aan voorstellen voor het verkrijgen van goed vergelijkbare inschrijvingen te waarderen. Wij zien daarvoor het volgende aandachtspunt: De inschrijvingsstaat en de uitvraag spreken elkaar in potentie tegen, waardoor de subgunningscriteria niet op dezelfde inhoud worden beoordeeld. 1. Er wordt een vrij gedetailleerde uitwerking van de kosten per deelgebied verwacht, terwijl in de uitvraag wordt beschreven dat een generieke aanpak wordt verwacht, welke in nader overleg per deelgebied wordt uitgewerkt. 2. Er zijn posten voor communicatie met omgeving opgenomen, terwijl dit conform paragraaf 2.9 primair via de opdrachtgever zal verlopen. Er is geen post opgenomen voor het organiseren van het ontwikkeltraject zelf. 3. U geeft in paragraaf 2.7 aan dat achterliggende en onderbouwende informatie in bijlagen kan worden opgenomen. Voor het opstellen van deze stukken is geen duidelijke post opgenomen. 4. In 5.3 onder G1.2 zijn wensen opgenomen over het in beeld brengen van de ureninzet per persoon, in de inschrijvingsstaat wordt een prijs per onderdeel gevraagd. Wij begrijpen dat in onderling overleg werkzaamheden zullen worden verdeeld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en dat afhankelijk van de aanpak van opdrachtnemer verschillende werkzaamheden noodzakelijk zijn. Ons inziens bieden (hoofdzakelijk) de bovenstaande punten (te) veel ruimte voor strategische prijsbepaling, omdat inschrijvers de tegenstrijdige punten in hun voordeel kunnen interpreteren. Kunt u de posten waarvan op voorhand niet bekend is hoe de verdeling van werkzaamheden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever als vaste prijs in het inschrijfbiljet opnemen? Een andere optie is het hanteren van vaste uitgangspunten. 5. In aanvulling op het voorgaande, hoe gaat u om met stelposten in de beoordeling van het plan van aanpak en de kostenraming? | Voor Opdrachtgever is het belangrijk te zien in welk deelgebied Inschrijver het meeste werk verwacht of dat elk deelgebied vergelijkbaar is ten aanzien van inzet. 1. Deze gedetailleerde uitwerking is een vertaling van wat in de inleiding van dit antwoord geschreven is. 2. Het betreft communicatie en participatie. De communicatie verloopt primair via Opdrachtgever. Echter, organisatie van bijeenkomsten zal in samenwerking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gebeuren. Dit blijkt ook uit de tweede alinea van paragraaf 2.9. 3. Deze alinea geeft een omschrijving van hoe de gebiedsagenda's er uit moeten zien. Namelijk dat deze compact en helder moeten zijn. De onderbouwing van de gebiedsagenda's kan deels in bijlagen bij de gebiedsagenda's gebeuren. Hoe dit moet gebeuren zal onderdeel zijn van het proces om tot gebiedsagenda's te komen. 4. De prijs per onderdeel in de inschrijvingsstaat is een optelsom van activiteiten en werkzaamheden door personen. Deze activiteiten/werkzaamheden zijn een afgeleide van de wijze waarop inschrijver het project aan wil pakken zoals wordt beschreven in het plan van aanpak. Er is bewust gekozen voor de gehanteerde verdeling van de gunningscriteria om de de kwaliteit van het plan van aanpak en het projectteam voor 75% mee te wegen. 5. Voor stelposten geldt dat op voorhand niet bekend is of en in welke mate deze nodig zijn. Indien dat het geval is vindt verrekening plaats volgens een door Opdrachtnemer (o.b.v. een door Opdrachtgever geformuleerde uitvraag) over te leggen (en door Opdrachtgever te accorderen) offerte (zoals bij meerwerk, scopewijziging), dan wel door de door Inschrijver genoemde uurtarieven (als het gaat om extra overleg op verzoek van Opdrachtgever c.q. door toevoeging stakeholders). Overigens is bij G1.2 (paragraaf 5.3) Aanbestedingsleidraad geen sprake van een "wens" als het gaat om een opgave van ureninzet van projectteamleden. Bovendien wordt gevraagd om een "overzicht van begrote ureninzet" hetgeen niet in relatie staat tot hetgeen op de Inschrijvingsstaat is gevraagd. Verder is het niet verboden om "strategisch" in te schrijven zolang dit de systematiek van de beoordeling niet in de weg staat. Manipulatief inschrijven is uiteraard niet toegestaan. Aangezien duidelijk is wat er moet worden opgeleverd en welke doelen daarmee gediend moeten worden, maakt dat de inzet (in uren) vanuit Opdrachtnemer (mede gelet op de niet-verrekenbaarheid van de voornaamste posten) voor Opdrachtgever niet relevant is zolang het eindresultaat maar conform vraagstelling en planning wordt gerealiseerd. De rol van Opdrachtgever is "samenwerkend", niet "voortouwnemend" of "werk overnemend van Opdrachtnemer" (tenzij expliciet aangegeven).
12 | Nee | Inhoud | Leidraad, par. 2.7: samenwerkingsafspraken | Een van de onderdelen van de gebiedsagenda's zijn samenwerkingsafspraken over de te nemen maatregelen (punt 7). Wat voor soort afspraken zijn dit en hoe concreet zijn deze? Verwacht u van ons dat wij deze formuleren of enkel dat wij ze vastleggen? Kunnen wij ervan uit gaan dat het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten of dergelijke geen onderdeel van de opdracht vormen? | Het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten en dergelijke vormt geen onderdeel van de opdracht. In de Gebiedsagenda worden de afspraken vastgelegd. Hoe concreet die zijn is op voorhand moeilijk te zeggen.
13 | Nee | Inhoud | Leidraad, par. 2.7: doorrekening kosten | De gebiedsagenda bevat een doorrekening van de kosten die met de activiteiten gemoeid gaan, inclusief organisatorische kosten (punt 5). Kunt u een indicatie geven van het type kosten en het detailniveau waarop u deze doorrekening verwacht? | Het gaat om een eerste inschatting van kosten die samenhangen met het uitvoeren van de beschreven maatregelen. Daarbij gaat het ondermeer om verdere uitwerking van oplossingsrichtingen, technische en uitvoeringsgerichte zaken, grondverwerving en beheermaatregelen. Met organisatorische kosten doelen wij ondermeer op benodigd vervolgonderzoek, en personele bezetting om het vervolg daadwerkelijk te kunnen organiseren.
14 | Nee | Inhoud | Leidraad, par. 2.7: methodiek doorrekening stikstofeffecten | Met welke methodiek verwacht u de doorrekening van stikstofeffecten en op welk detailniveau? Wie is verantwoordelijk voor de uitgangspunten van de berekeningen? | De tool voor de omgevingswaarde wordt omgebouwd om effecten van maatregelen door te rekenen en is op dit moment nog niet beschikbaar. Het is gebaseerd op Aerius, dus dat is altijd de basis.
15 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad natuurdoelanalyses | Tijdens de consultatiebijeenkomst gaf u aan dat de natuurdoelanalyses intussen worden aanbesteed. Kunt u de aanbestedingsleidraad daarvoor delen, zodat alle inschrijvende partijen voor onderhavige aanbesteding op de hoogte zijn van de kaders die hierin zijn meegegeven, de planning en de te verwachten tussenproducten? Graag ontvangen we ook de relevante onderdelen uit de winnende inschrijving, zodat we hierop onze aanpak kunnen afstemmen. | Zie het antwoord op vraag 15. Aanbiedingen of delen daarvan van partijen/leveranciers worden niet ter beschikking gesteld zonder dat Opdrachtgever daartoe schriftelijke toestemming van de betreffende partijen/leveranciers heeft ontvangen.
16 | Nee | Inhoud | Beschikbaarheid stakeholders | Hoe kijkt u naar de beschikbaarheid van de benodigde stakeholders/ agrariërs in de periode waarin er gewerkt wordt naar de beoogde resultaten? Heeft u daar al afspraken over gemaakt met hen? | Men is op de hoogte van het aanstaande proces en het beroep dat daarmee op hen wordt gedaan. Hun betrokkenheid is evident, maar harde afspraken zijn (vooralsnog) niet gemaakt.
17 | Nee | Inhoud | Abstractie- en schaalniveau | Kunt u aangeven wat het abstractie- en schaalniveau van de te nemen maatregelen in de gebiedsagenda’s? | De Gebiedsagenda beschrijft de maatregelen die getroffen gaan worden om de doelstellingen te realiseren. Dat kan op verschillende abstractieniveaus worden verwoord, en ook per gebied verschillen. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld gaan over het faciliteren van de transitie van de landbouw in een groter gebied, of over technische aanpassingen in een kleiner gebied om een bepaald peilbeheer te realiseren. Het vinden van de juiste knoppen om aan te draaien, en de geografische scope die daarmee samenhangt vormen juist onderdeel van het ontwikkeltraject.
18 | Nee | Inhoud | Stakeholders | Kunt het aantal stakeholders/ agrariërs per gebied aangeven? | Het aantal agrariërs en stakeholders varieert sterk per gebied. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat op dit moment per gebied ongeveer 8 gebiedspartijen vertegenwoordigd zijn in de ambtelijke begeleidingsgroep. Zij vertegenwoordigen daarbij, zij het niet in formeel juridische zin, vele agrariërs en meerdere natuurorganisaties in de gebieden.
19 | Nee | Inhoud | Natuurdoelanalyses | Tijdens de consultatie-/informatiebijeenkomst gaf u aan dat u op dit moment de partij aan het selecteren bent die natuurdoelanalyses gaat doen voor de gebieden. Kunt u aangeven wanneer de resultaten daarvan beschikbaar komen. En wilt u daarbij aangeven hoe het moment van gereed komen daarvan zich verhoudt in het tijdspad van het opstellen van de gebiedsagenda’s. | Op de informatiebijeenkomst is aangegeven dat het proces om te komen tot een opdrachtnemer voor de NDA's gestart is. Op dit moment is het nog niet mogelijk aan te geven wanneer resultaten daaruit beschikbaar komen. Wel wordt gestuurd op een spoor parallel aan dat van de Gebiedsagenda waarbij tussenproducten van verschillende fasen in het ontwikkeltraject kunnen worden ingebracht. De concept rapportage is naar verwachting op 1 november 2022 gereed.
20 | Nee | Contract | Fixed price | Op basis van de consultatie-/informatiebijeenkomst bleek dat u opzoek bent naar een marktpartij die als samenwerkingspartner samen met u de beoogde resultaten gaat realiseren. Ook wilt u naar de gebieden een procesbenadering hanteren. Klopt dat? Tegelijk vraagt u om een fixed price. Hoe kijkt u naar dit spanningsveld? En wat zou u willen doen om dit risico niet geheel bij de opdrachtnemer neer te leggen? | Door zelf op te treden en te participeren in het traject, neemt Opdrachtgever een rol in het proces in maar geeft in de Aanbestedingsstukken (naar de mening van Opdrachtgever) duidelijk aan waar de rol van Opdrachtnemer uit bestaat. Bovendien wordt bij gunningscriterium G1.1 expliciet gevraagd aan Inschrijver om de Inschrijver ingeschatte (top 5) van door Opdrachtgever te beheersen risico’s tijdens de uitvoering te beschrijven (incl. beschrijving van preventieve en correctieve beheersmaatregelen die Inschrijver hiertoe zal inzetten). In aanvulling daarop wenst Opdrachtgever nog te vermelden dat de hiervoor genoemde "preventieve maatregelen" financieel door Opdrachtnemer gedragen worden en de correctieve beheersmaatregelen (mits niet verwijtbaar toerekenbaar aan Opdrachtnemer) door Opdrachtgever. Verder zijn in de Inschrijfstaat regels beschikbaar welke door Inschrijver kunnen worden ingevuld (indien gewenst c.q. nodig in de ogen van Inschrijver) en zijn verrekenbare stelposten opgenomen voor (o.a.) meerwerk.
21 | Nee | Inhoud | Urenbesteding | Uw inschrijfstaat bestaat reeds uit stappen die u voor ogen heeft per gebied. Hoeveel uren verwacht u dat iedere opdrachtnemer nodig heeft om per gebied de beoogde resultaten te bereiken? | Opdrachtgever vraagt niet om uren en tarieven bij de uitvoering van de onderhavige Opdracht maar om eenheidsprijzen/productprijzen zoals gevraagd op de Inschrijfstaat. Verwachte ureninzet is daarmee aan Inschrijvers om te bepalen o.b.v. de vraagstelling.
22 | Nee | Inhoud | Blz. 16/17 | Kunt u de vergaderfrequentie van de Bestuurlijke Gebiedstafels Oost en West en de Ambtelijke Begeleidingsgroep per deelgebied aangeven, inclusief eventuele reeds geplande overlegreeksen en de daarbij behorende aanlevertermijnen? En kunt u aangeven of deze overleggen doorgang vinden gedurende de zomerperiode? | Voor alle vergaderingen geldt in principe dat als er noodzaak bestaat er een bijeenkomst georganiseerd kan worden. De bestuurlijk Gebiedstafels zijn ongeveer 1x per 2-3 maanden (juni, september en november 2022). De ambtelijke begeleidingsgroepen verschillen per gebied en zijn nog niet structureel vooruit gepland. Afspraken over de zomerperiode moeten gemaakt worden.
23 | Nee | Inhoud | Blz. 16 | “In de planning dient rekening te worden gehouden met het besluitvormingsmoment met betrekking tot de goedkeuring van de eindproducten en praktische zaken, dit vanwege de financiële dekking van het project.” Kunt u nader aangeven welk moment hiermee bedoeld wordt en hoe dit gerelateerd is aan de financiële dekking van het project? | Zie het antwoord op vraag 10.
24 | Nee | Inhoud | Blz. 15 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor coördinatie van agenda’s, inplannen van overleggen, vastlegging afspraken en dergelijke. Gezien de nadruk die ook op de gezamenlijkheid wordt gelegd; is er vanuit de provincie ondersteuning hierbij beschikbaar (bijv. een projectsecretaris of -assistent) of dient deze rol geheel door opdrachtnemer ingevuld te worden? | De primaire verantwoordelijkheid ligt bij Opdrachtnemer, maar in overleg kan gebruik gemaakt worden van ondersteuning vanuit de provincie. De inschrijving dien duidelijk te maken hoe de inschrijver hier mee om wil gaan en wat men daarvoor verwacht van de provincie.
25 | Nee | Inhoud | Blz. 14 | In welke mate is er bij de deelnemende overheden rekening gehouden met de inzet van capaciteit op kennis, kunde en participeren in dit traject? | Alle betrokken gebiedspartners zijn op de hoogte van dit traject en het beroep wat op hen zal worden gedaan. Zie ook vraag 16.
26 | Nee | Inhoud | Blz. 14 | Kunt u aangeven in welke mate en op welke wijze u van opdrachtnemer een overkoepelende visie wilt zien over de 4 danwel 6 gebiedsagenda’s? | De Opdracht richt zich op vier gebiedsagenda's voor vier gebieden. Een overkoepelende visie is geen vereiste.
27 | Nee | Inhoud | Blz. 14 | Kunt u aangeven of een eventueel besluitvormingsproces van gemeenten en mogelijke andere overheden ook binnen de scope van deze opdracht valt? | Het besluitvormingsproces valt niet binnen de scope van de opdracht. Het leveren van bijdragen aan presentaties wel.
28 | Nee | Inhoud | Blz. 14 | Kunt u aangeven welke rol verwacht wordt van opdrachtnemer in het interne besluitvormingsproces bij de provincie (GS en PS)? | Het besluitvormingsproces valt niet binnen de scope van de opdracht. Het leveren van bijdragen aan presentaties wel.
29 | Nee | Inhoud | Blz. 14 | Kunt u aangeven welke werkzaamheden er van opdrachtnemer worden voorzien in de periode tussen oplevering van het conceptproduct op 1-12-2022 en het definitieve product op 1-3-2023? | De verwachting is dat op basis van het concept nog verdere discussie, aanscherping een aanpassing nodig is. Daarbij kan het gaan om de inhoud van maatregelen, maar bijvoorbeeld ook over kostenraming en -verdeling en organisatorische afspraken. Afhankelijk van de kwaliteit van de concept Gebiedsagenda's op 1-12-2022 zal de nadruk op de periode tot 1-12 liggen.
30 | Nee | Inhoud | Blz. 14 | De definitieve gebiedsagenda’s dienen gereed te zijn op 1-3-2022. Stopt de opdracht na oplevering van de gebiedsagenda’s, of voorziet u een rol voor de opdrachtnemer in het proces na oplevering? | Het Gebiedsplan zal deels parallel aan het opstellen van de Gebiedsagenda's worden opgesteld, en deels na gereedkomen van de definitieve Gebiedsagenda's. In principe is er na die laatste datum geen rol meer voor de opdrachtnemer, hooguit in het overdragen van kennis en wellicht het presenteren van de agenda's in een beperkt aantal bijeenkomsten. Daar voorziet de uitloop van maximaal 1 maand (zie paragraaf 2.7 gunningsleidraad) in.
31 | Nee | Inhoud | Blz. 13, 14 en bijlage 1b | Er wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de uit te voeren werkzaamheden en op te leveren producten. Nergens in het document wordt echter een indicatie gegeven van de door u ingeschatte (uren)inzet die hiermee gemoeid is. Om een kwalitatief goede aanbieding te kunnen doen is dit echter wel van belang. Kunt u hier een nadere toelichting op geven? | Nee. Zie ook het antwoord op vraag 21. De voor deze opdracht vanuit Opdrachtnemer benodigde (uren)inzet is o.a. afhankelijk van de door Inschrijver voorgestelde aanpak en daar heeft Opdrachtgever in dit stadium geen zicht op.
32 | Nee | Inhoud | Blz. 13 | “De vier deelgebieden verschillen van elkaar waar het gaat om lopende gebiedsprocessen en beschikbaarheid van informatie.” Kunt u dit nader concretiseren met een stand van zaken per gebied? | In Botshol wordt gewerkt op basis van lopende initiatieven uit het gebied zelf. In zowel Kolland en Overlangbroek, Oostelijke Vechtplassen als Zuidwest zijn gebiedsprocessen in het kader van stikstof gestart met gebiedspartijen waarop aangehaakt kan worden. Deze processen hebben mede geleid tot een nadere inkadering in de opgave(n) in het gebied en de start van een samenwerking ten behoeve van het ontwikkeltraject.
33 | Nee | Inhoud | Blz. 13 | In vervolg op vraag 2: u geeft aan dat alle gebiedsagenda’s eenzelfde inhoudsopgave dienen te hebben. In hoeverre is deze inhoudsopgave al vastgelegd, bijvoorbeeld door de lopende processen voor de Nieuwkoopse Plassen en/of Binnenveld? | Nieuwkoopse Plassen en Binnenveld kennen verschillende trajecten. Voor de vier gevraagde Gebiedsagenda's zijn de 'ingrediënten' bekend, maar is er geen vastgestelde inhoudsopgave.
34 | Nee | Inhoud | Blz. 13 | Om een aantal elementen uit de opdracht in beeld te kunnen brengen (verwachte autonome ontwikkeling, effecten van maatregelen) zijn mogelijk data benodigd waarover alleen het Rijk beschikt (zoals data over de daadwerkelijke uitstoot in plaats van de vergunde uitstoot van individuele agrarische bedrijven). Kunt u aangeven of deze data ook beschikbaar is dan wel welke risico’s er bestaan ten aanzien van databeschikbaarheid? | De verwachte autonome ontwikkeling is beschikbaar. Effecten van maatregelen op dit moment nog niet. Informatie over individuele bedrijven is niet beschikbaar. Inzet is wel dat dit beschikbaar wordt gesteld maar moment waarop is nog niet bekend.
35 | Nee | Inhoud | Blz. 13 | U vraagt om een doorrekening van effecten van maatregelen. Kunt u bevestigen dat het hier allen gaat om de doorrekening van effecten op het gebied van stikstofdepositie? Of worden ook doorrekeningen / modelleringen van andersoortige maatregelen (bijvoorbeeld hydrologische maatregelen) bedoeld? | In de Leidraad wordt expliciet aangegeven dat het hier gaat om doorrekening van stikstofdepositie. Doorrekening van andersoortige maatregelen maakt geen onderdeel uit van de opdracht.
36 | Nee | Inhoud | Blz. 13 | U geeft aan dat de op te stellen gebiedsagenda’s “belangrijke leemten in kennis” dienen te beschrijven. Bedoelt u hiermee dat er aandacht wordt gewijd aan leemten die er op dat moment zijn? Of bedoelt u hiermee dat die leemten ook ingevuld moeten zijn door opdrachtnemer? | Het gaat hierbij om leemten die op dat gesignaleerd worden en ingevuld moeten gaan worden in de fase volgende op de gebiedsagenda.
37 | Nee | Inhoud | Blz. 12 | U geeft aan dat gegevens worden verkregen middels een landschapsecologische systeem analyse (LESA), natuurdoelanalyses en stikstofanalyses. Kunt u voor elk van deze drie analyses aangeven: • wat de huidige status en het verwachte tijdpad is; • wat de rol van opdrachtnemer is bij deze analyses; • welke (kritische) afhankelijkheden er zijn tussen de resultaten/beschikbaarheid van deze analyses en de op te stellen gebiedsagenda’s? | Voor de Natura 2000-gebieden waarvoor de provincie Utrecht voortouwnemer voor is en voor het Utrechtse deel van de Oostelijke Vechtplassen en met uitzondering van het Binnenveld is de start van de Natuurdoelanalyse en LESA op 1 juni en loopt tot 1 november 2022. De opdrachtnemer heeft geen actieve rol in deze analyses. De uitkomsten en zeker die van de te nemen maatregelen buiten de gebieden zijn van groot belang voor de op te stellen gebiedsagenda's. De stikstofanalyses zijn momenteel beschikbaar: omvang en bronnen (per sector) van depositie, overschrijding KDW, verwachte autonome ontwikkeling 2025 / 2030 in depositie. Ontwikkeling van emissie wordt op korte termijn verwacht. Dit alles op basis van Aerius (laatste release).
38 | Nee | Inhoud | Blz. 10 | U geeft aan dat voor de Nieuwkoopse Plassen en voor Binnenveld aparte gebiedsprocessen lopen en dat deze buiten de scope van de opdracht vallen. In welke mate dienen de gebiedsagenda’s die wél binnen de scope van de opdracht vallen afgestemd te worden met deze gebiedsprocessen, bijvoorbeeld in het kader van uniformiteit ten behoeve van het later op te stellen provinciale gebiedsplan? | Het zorgen voor uniformiteit richt zich op de vier op te stellen gebiedsagenda's. Nieuwkoopse Plassen en Binneveld, en de doorwerking daarvan in het door de provincie op te stellen Gebiedsplan vallen buiten de opdracht.
39 | Nee | Inhoud | Blz. 10 | Aangegeven wordt dat per gebied “de wijze waarop de gebiedspartijen aan deze opgaven willen en kunnen bijdragen” reeds inzichtelijk is gemaakt. Kunt u concretiseren wat dit betekent? | In het voorafgaande proces is met gebiedspartijen per gebied gesproken over de opgave(n) die in een gebied spelen en de bijdrage die zij in het vervolg willen en kunnen leveren. De resultaten zijn ondermeer opgenomen in het Handelingskader en vormen de basis voor het vervolg in de vorm van het ontwikkeltraject van de Gebiedsagenda
40 | Nee | Juridisch | Startdatum en looptijd nevenopdracht en level playing field | Wat is startdatum en looptijd van nevenopdracht Natuurdoelanalyse? Kan opdrachtnemer daarvan ook meedingen naar deze opdracht? Of tast dat het level playing field aan? | Zie het antwoord op vraag 19.
41 | Nee | Uitvoering | Beschikbaarheid disciplines bij de provincie | Kunt u aangeven welke disciplines bij de provincie beschikbaar zijn om van die deskundigheid/inzet gebruik kunnen maken om informatie en gegevens te toetsen? Denk aan ecologie, water, vastgoed, GIS. | Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers die de (specialistische) kennis en kunde hebben met betrekking tot de in het Handelingskader genoemde primaire opgaven en ondersteunende onderdelen als vastgoed en GIS. Lopende het proces, en gebiedsspecifiek kan er wellicht de noodzaak bestaan ook anderen aan te haken. De Inschrijving dient duidelijk te maken in welke mate de Inschrijver daar gebruik van denkt te moeten maken.
42 | Nee | Inhoud | Gunningscriterium g1.1 | N.a.v. gunningscriterium g1.1: Wat verstaat u onder de primaire opgaven? | In het Handelingskader 3.2 onder c wordt dit nader beschreven
43 | Nee | Proces | Tenderplanning Aanbestedingsleidraad, pagina 7 | De tenderplanning weergegeven in de aanbestedingsleidraad en planning in tenderned wijken van elkaar af. In tenderned zijn er geen twee vragenrondes en dienen de vragen voor 28 april ingediend te worden. Terwijl in de aanbestedingsleidraad (pagina 7) er een eerste (14 april) en tweede (28 april) ronde is. Welke planning is vigerend? | TenderNed staat niet toe dat 2 rondes Nota's van Inlichtingen worden opgevoerd. De aanbestedingsleidraad is leidend.
44 | Nee | Proces | Aanbestedingsleidraad, pagina 31 in te dienen stukken (G2 prijs) | U geeft aan het inschrijfbiljet (PDF) en de inschrijfstaat (PDF en XLS) ingevuld en ondertekend in te dienen. Het inschrijfbiljet en inschrijfstaat zijn terug te vinden onder bijlage 1 van de aanbestedingsleidraad. De inschrijfstaat als xls ontbreekt. Kunt u deze nog toesturen? | Deze is door Opdrachtgever niet opgesteld en vindt u hierbij ingesloten.
45 | Nee | Juridisch | AIV art 22.2 | Kunt u bevestigen dat met “prestatie” in artikel 22 lid 2 wordt bedoeld de resultaten van de overeenkomst? | Met "prestatie" worden de door Opdrachtgever in de Aanbestedingsstukken beschreven producten (inclusief deelproducten) bedoeld.
46 | Nee | Juridisch | AIV art 22.1 | Kunt u bevestigen dat de verzamelde data van derden tijdens het project door de opdrachtnemer in geanonimiseerde vorm kan worden hergebruikt door de opdrachtnemer? Zo nee, waarom niet? | Dit is toegestaan mits de hergebruikte data voldoet aan wettelijke richtlijnen en er geen sprake is van inbreuk op rechten die bij Opdrachtgever rusten.
47 | Nee | Juridisch | AIV art 9.7 | Kunt u bevestigen dat de beperking van de aansprakelijkheid als vermeld in artikel 9 lid 1 ook van toepassing is op lid 7 van artikel 9? Zo nee waarom niet? | Artikel 9.1 ziet op aansprakelijkheid ten aanzien van het te behalen resultaat van de Opdracht/overeenkomst, artikel 9.7 niet.
48 | Nee | Juridisch | AIV art 4.8 | Deze bepaling zorgt ervoor dat enkele verplichtingen voor een onbepaalde tijd doorlopen. Dit is naar onze mening niet wenselijk voor beide partijen. Bent u bereid in de 2de regel “ook” te vervangen door “tot 1 jaar”? Zo nee, waarom niet? | Zie het antwoord op vraag 4.
49 | Nee | Inhoud | Omvang beschrijving team Aanbestedingsleidraad, pagina 29 | "G1.2 projectteam (blz 29 vd aanbestedingsleidraad) staat het volgende: 'maximaal 3 pagina's A4, per teamlid, Arial, lettergroote 10, inclusief CV, links en verwijzingen naar externe bronnen worden niet gevolgd'. 1. Maakt het CV onderdeel uit van de 3 pagina's A4 per teamlid? 2. Maken de 1-2 referenties onderdeel uit van 3 pagina's A4 per teamlid? 3. Maakt het algemeen deel over projectteam onderdeel uit van G1.1? 4. Of van G1.1 en hoeveel pagina's worden hier dan beschikbaar voor gesteld?" | Ad vraag 1: ja. Ad vraag 2: ja. Ad vragen 3 en 4: U benoemt in beide gevallen "G1.1". Het "algemene deel projectteam" maakt deel uit van G1.2 en mag maximaal 1 pagina A4 beslaan.
50 | Nee | Juridisch | Algemene inkoop voorwaarden Aanbestedingsleidraad, pagina 20 | In de Aanbestedingsleidraad, pagina 20 en Bijlage 3 concept overeenkomst wordt verwezen jaar de Algemene InkoopVoorwaarden P12 2018. Kunt u bevestigen dat deze van toepassing zijn? De vermeldde link naar de AIV 20218 werkt niet. Wilt u zo vriendelijk zijn deze te verstrekken? | De AIV P12 2018 is op de onderhavige Opdracht van toepassing. De AIV P12 2018 is (o.a.) hier te vinden: https://www.provincie-utrecht.nl/zoeken?search=algemene+inkoopvoorwaarden&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC . Elke zoekopdracht in een zoekmachine geeft het gewenste resultaat; de AIV is vrijelijk online/digitaal beschikbaar (ongeacht of de gegeven werkt of niet).
51 | Nee | Proces | fasering aanbestedingsleidraad | Uit de stukken is lastig te bepalen in welke fase (verkenning, visie, planvorming) elk gebied verkeerd. Dit is belangrijk voor de aanpak en inzet van expertise. Kunt u aangeven in welke fase de GGA's per gebeid verkeren? | Het opstellen van een Gebiedsagenda zien wij als planvormend, leidend tot een concrete uitwerking van opgaven en doelen die in de achterliggende fase zijn besproken en in het Handelingskader zijn opgenomen. En tot concrete maatregelen om die doelen te behalen.
52 | Nee | Proces | Presentatie aanbestedingsleidraad, pagina 27 | U geeft aan dat de presentatie door het projectteam gegeven dient te worden. Verwacht u hier het gehele projectteam, of mag dit een delegatie van bijvoorbeeld 2 mensen uit dit team zijn? | Het is genoeg als een delegatie aanwezig is van minimaal 2 personen die een goede toelichting kunnen geven op de voorgestelde aanpak. Waarbij evenwel de voor de Opdracht belangrijkste personen aanwezig en in ieder geval de verantwoordelijk projectleider.
53 | Nee | Proces | uitstel indiening aanbieding aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.4 | De doorlooptijd voor het indienen van de aanbieding op 16 mei is ambitieus, zeker met het gegeven dat er een meivakantie inzit van twee weken. De inschrijvende partijen willen u van een kwalitatieve aanbieding voorzien. Wij willen u dan ook vragen om de datum van indien twee weken op te schuiven. Kunt u daarmee akkoord gaan? | Hier gaan wij niet mee akkoord. De data waarop gebiedsagenda's gereed moeten zijn kunnen we niet aanpassen. Opschuiven van de inschrijvingsdatum zou tot een verkorte periode leiden tot het opstellen van de gebiedsagenda's.
54 | Nee | Proces | Projectorganisatie | Blz. 16, 2.1.1. In uw uitvraag staat dat er nog een vacature is voor de coördinator GGA. Verwacht u dat deze is vervult bij de start van de opdracht en hoe beheerst u het risico indien dat onverhoopt niet het geval is? | Wij verwachten dat deze dan is vervuld. Zo niet dan vervult de programmamanager in samenwerking met de gebiedscoördinatoren die rol zolang als deze niet is ingevuld.
55 | Nee | Contract | Maatschappelijk verantwoord inkopen; social return | Blz. 17, .2.14 Sociaal return: u vraagt 1,5% van de omzet voor social return. Wij vinden het belangrijk dat wij dit invullen door verbinding te maken met de opdracht en de opdrachtgever, om te voorkomen dat het een eenmalige activiteit wordt. Kunt u concreet aangeven welke initiatieven u als opdrachtgever neemt rondom social return, bij voorkeur in het kader van deze opdracht, zodat wij de krachten kunnen bundelen en elkaar kunnen versterken op dat punt. | Opdrachtgever speelt geen (actieve) rol bij het door Opdrachtnemer te formuleren voorstel om invulling te geven aan de opgenomen SROI verplichting. Uiteraard kan/wil Opdrachtgever daarin meedenken, maar Opdrachtnemer is en blijft daarin leidend. Uitgangspunt is en blijft dat de SROI invulling moet zien op de Opdracht. Dat gezegd hebbende, spreekt Opdrachtgever de bereidheid uit om naar elk voorstel van de zijde van Opdrachtnemer te kijken of deze toepasbaar is in het kader van deze Opdracht.
56 | Nee | Inhoud | De context | Blz. 12, 2.5 U stelt enerzijds het gebied centraal en anderzijds stelt u het voldoen van Europese verplichtingen, of instandhoudingsdoelen, als uitgangspunt. In hoeverre voorziet u spanning tussen de gebiedseigen opgaven (van stakeholders) en deze Europese verplichtingen? | Zeker daar waar de maatregelen voor het bereiken en behouden van de instandhoudingsdoelen raken aan andere belangen is sprake van spanning. Het is de kunst de balans te vinden tussen de belangen en met de gebieden vooral ook na te denken over de manier waarop doelen behaald kunnen worden. Dit maakt onderdeel uit van het proces om tot Gebiedsagenda's te komen.
57 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad pagina 14-15 | Wij gaan er vanuit dat we als opdrachtnemer in principe niet in (bilateraal) gesprek gaan met individuele grondeigenaren of agrariërs, maar vooral werken met de gebiedspartijen die al georganiseerd zijn in ambtelijke begeleidingsgroepen. Klopt die veronderstelling? | Die veronderstelling klopt. Evenwel verwachten wij ook een voorstel hoe het ontwikkeltraject wordt vormgegeven, inclusief consultatie of betrokkenheid van belanghebbenden. Als voorbeeld wordt het organiseren van werkateliers gegeven.
58 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad pagina 14 | U vraagt ons een zorgvuldig proces te organiseren voor de vier ontwikkeltrajecten. Dan is het fijn inzicht te hebben in de gebiedspartners waar we dat samen mee moeten gaan invullen. Kunt u per ontwikkeltraject de betrokken partijen (ambtelijke begeleidingsgroep) benoemen? Welke gebiedspartijen doen in welk deelgebied mee. | In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de volgende partijen deel (gaan) nemen aan de ambtelijke begeleidingsgroep: gemeente(n), waterschap(pen), provincie, LTO, agrarisch collectief, stikstofcollectief, (particuliere) terrein beherende organisatie(s). Lokaal kan de samenstelling verschillen.
59 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad H2 | Kunnen we er inderdaad vanuit gaan dat de natuurdoelanalyses concreet aangeven: ­- Of geplande maatregelen (natuurherstel + stikstof) leiden tot het behalen van de instandhoudingsdoelen ­- En welke aanvullende maatregelen (natuurherstel + stikstof) nodig zijn om de instandhoudingsdoelen te halen | De uitkomsten van de natuurdoelanalyse geven aan welke maatregelen zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden genomen moeten worden om de instandhoudingsdoelen te realiseren. Van enkele maatregelen kan nog niet exact aangegeven worden hoe. Daarvoor is modellering en/of veldstudie nog aanvullend nodig.
60 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad H2 | Kunt u aangeven wanneer de natuurdoelanalyses (inclusief LESA’s) beschikbaar komen? | Zie het antwoord op vraag 19.
61 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad P28 (G1.1) | Welke borging van het plan van aanpak wordt beoogd met het inzicht in vergunningen? | Hier wordt de relatie met reeds verleende vergunningen en PAS-melders bedoeld, alsmede de mogelijke gevolgen voor vergunningverlening door de provincie.
62 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad P 13 | Wat wordt verstaan onder de “mate van bereik van instandhoudingsdoelstellingen”? | Zoals aangegeven is de exacte inhoudsopgave van het Gebiedsplan nog in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Met genoemd punt wordt, naar verluid, bedoeld dat in beeld wordt gebracht of en in welke mate de instandhoudingsdoelstellingen worden gehaald redenerend vanuit de uitgangssituatie en rekening houdend met de autonome ontwikkeling ten aanzien van de stikstofdepositie.
63 | Nee | Contract | Bijlage 3 bij aanbestedingsleidraad | Wij nemen aan dat artikel 6.3 niet geldt, voor zover wordt gestart op verzoek van de provincie. Kunt u dat bevestigen? | Dat kunnen wij bevestigen.
64 | Nee | Contract | Bijlage 2 bij aanbestedingsleidraad | Met de wachtkamerovereenkomst vraagt u de leverancier om capaciteit beschikbaar te houden zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Hoe zit u dit in het licht van voorschrift 3.3A van de Gids Proportionaliteit? Bent u bereid om leverancier een vergoeding toe te kennen dan wel de wachtkamerovereenkomst tweezijdig te maken zodat leverancier geen verplichting heeft de overeenkomst aan te gaan? | De Inschrijver die in "de wachtkamer wordt geplaatst" is niet verplicht een wachtkamerovereenkomst met Opdrachtgever aan te gaan. Op het moment dat deze door de betreffende Inschrijver is ondertekend, is deze Inschrijver gehouden aan de inhoud daarvan. Op het moment dat Opdrachtgever de als tweede geëindigde Inschrijver benadert met het verzoek tot aangaan van de wachtkamerovereenkomst dient de betreffende Inschrijver binnen 2 werkdagen kenbaar te maken of hij bereid is de wachtkamerovereenkomst met Opdrachtgever wenst te sluiten of niet. Indien de als tweede geëindigde Inschrijver geen wachtkamerovereenkomst wenst af te sluiten, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid/het recht om de als 3e geëindigde Inschrijver een zelfde aanbod te doen.
65 | Nee | Contract | Bijlage 2 bij aanbestedingsleidraad | Wat is de duur van de Wachtkamerovereenkomst? Artikel 1 lid 2 en artikel 2 lid 1 van de wachtkamerovereenkomst lijken tegenstrijdig | U heeft gelijk. De duur van de wachtkamerovereenkomst wordt gesteld op 3 maanden.
66 | Nee | Contract | Aanbestedingsleidraad bijlage 7 | Social return kan helpen om andere doelen in het sociaal domein te bereiken. Zo kunnen opdrachtnemers met hun expertise bijdragen aan armoedebestrijding, goed onderwijs of bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Social return is een hefboom om opdrachtnemers een sociale bijdrage te laten leveren die past bij hun bedrijf of opdracht. Wij verzoeken u om toe te staan dat wij onze social return verplichting ook kunnen vullen met onderwijs of andere sociale aspecten, anders dan het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan onderwijs en scholing, sociale inkoop, uren van medewerkers in sociale projecten et cetera. Kunt u hiermee instemmen? Indien u de voorgaande vraag negatief beantwoordt, kunt u dan aangeven waarom niet? | Zie het antwoord op vraag 55.
67 | Nee | Contract | Aanbestedingsleidraad bijlage 7 | In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Wij willen u daarom verzoeken ook stagiairs van HBO en WO instellingen op te mogen voeren binnen de Social Return verplichting. Kunt u daarmee instemmen? | Zie het antwoord op vraag 55.
68 | Nee | Contract | Aanbestedingsleidraad bijlage 7 | In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting opgenomen. De door u genoemde planning en doorlooptijd zijn in onze optiek niet voldoende om op een gedegen manier invulling te geven aan de Social Return eis. Dat maakt de eis disproportioneel. Bent u bereid de Social return verplichting voor deze opdracht te laten vervallen? Indien u de voorgaande vraag negatief beantwoordt, bent u dan bereid de doorlooptijd voor de social return verplichting te verruimen naar 2 jaar waarbij ook invulling voor start van de werkzaamheden kan worden meegeteld? | De "waarde" van de SROI verplichting wordt bepaald door de Inschrijfsom. Aangezien Opdrachtgever daar in dit stadium geen beeld van heeft, kan ook niets worden gesteld t.a.v. de uitvoeringsduur en de mate waarbinnen die duur een adequate invulling kan worden gegeven aan SROI. Het verlengen van de duur waarin SROI kan worden toegepast (langer dan de uitvoeringstermijn van een opdracht) is naar de mening van Opdrachtgever niet toegestaan.
69 | Nee | Contract | Aanbestedingsleidraad bijlage 7 | In de aanbestedingsleidraad zit een SROI regeling. U geeft op pagina 17 aan dat deze 1,5% is. In bijlage 7 staat 2%. Wat is het percentage dat wij moeten hanteren? | 1.5%
70 | Nee | Juridisch | Concept oplegovereenkomst (bijlage 3) | In artikel 6 van de Concept Oplegovereenkomst mist onzes inziens een bepaling die de gevolgen van een opzegging door de Provincie regelt. Dit is ook in de AIV Provincies 2018 niet ondervangen. Bent u t.a.v. hiervan bereid het volgende overeen te komen (gebaseerd op de ARVODI-2018)? “In het geval van opzegging door de Provincie vindt tussen de Provincie en Leverancier een afrekening plaats op basis van de door de Leverancier ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte dienstverlening en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen.” | Opdrachtgever is bereid het volgende aan artikel 6 van de Oplegovereenkomst toe te voegen: "In het geval van opzegging door de Provincie vindt tussen de Provincie en Leverancier een afrekening plaats op basis van de door de Leverancier ter zake van de uitvoering van de onderhavige Opdracht reeds verrichte dienstverlening en van de voor de uitvoering van de Opdracht in redelijkheid reeds aangegane verplichtingen bij derden welke door Opdrachtnemer dienen te worden aangetoond (middels verleende opdrachten/aangegane overeenkomsten) voor zover direct betrekking hebbend op de onderhavige Opdracht.”
71 | Nee | Juridisch | Wachtkamerovereenkomst (bijlage 2) | In paragraaf 2.13 van de Aanbestedingsleidraad staat dat de Inschrijver die als tweede in de rangorde wordt gerangschikt, zijn inschrijving verlengt voor de duur van de wachtkamerovereenkomst. In artikel 1.2 van de Wachtkamerovereenkomst staat dat de Leverancier zijn Inschrijving gedurende de eerste 4 maanden na de ingangsdatum van de Overeenkomst gestand houdt. In artikel 2.1 van diezelfde Wachtkamerovereenkomst staat dat de duur van de wachtkamerovereenkomst 4 maanden is. Dit maakt dat niet duidelijk is hoe lang de Inschrijver die als tweede in de rangorde wordt gerangschikt zijn Inschrijving gestand dient te houden. Kunt u e.e.a. verduidelijken? | Zie het antwoord op vraag 65.
72 | Nee | Contract | wachtkamerovereenkomst | Zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben het recht de Wachtkamerovereenkomst zonder opgave van reden(en) te beëindigen | Tekst houdt geen vraag in. Zie verder het antwoord op vraag 65.
73 | Nee | Inhoud | Bijlage 3 Concept Oplegovereenkomst artikel 4.1 prijs en betaling | 4.1. Leverancier zal de Dienstverlening verrichten tegen de prijzen en het betaalschema zoals vastgelegd in de Aanbestedingsstukken en de Inschrijving. Kunt u dit betaalschema delen? | Er is op voorhand geen facturatieschema opgesteld. Opdrachtgever verzoekt Inschrijvers hier een voorstel voor te doen waarbij Opdrachtgever wil meegeven dat maximaal 10% van de totale Inschrijfsom direct na definitieve gunning in rekening mag worden gebracht.
74 | Nee | Inhoud | 5.3 Subgunningscriterium projectteam | Bij het onderdeel G2 Projectteam vraagt u om max 3 A4, per teamlid, Arial, lettergrootte 10, inclusief CV. Bedoelt u 3A4 voor toelichting van het projectteam en daarnaast apart nog ruimte om cv’s in te dienen? | Zie het antwoord op vraag 49.
75 | Nee | Inhoud | inschrijfstaat | U wilt de inschrijfstaat zowel in pdf als in Exel ontvangen. Kunt u een Exel format van de inschrijfstaat ter beschikking stellen? | Deze is hierbij ingesloten.
76 | Nee | Inhoud | Rechtsgeldige ondertekening | Is een ingescande natte handtekening voor ondertekening ook akkoord? | Nee, het dient ofwel een natte handtekening te zijn, of wel een digitale handtekening die aan de daartoe gestelde wettelijke vereisten voldoet.
77 | Nee | Inhoud | Bijlage 5 Uniform Europees Aanbestedingsdocument | Kunt u deze bijlage ter beschikking stellen? | Deze is reeds bij de initiële publicatie op TenderNed beschikbaar gesteld.
78 | Nee | Inhoud | Vragen stellen | Is de planning in TenderNed mbt indienen 2e ronde vragen leidend? Op Tenderned staat 28 april 23:59 uur genoemd, in de leidraad is dit tijdstip 14:00 uur. | Zie het antwoord op vraag 43.
79 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, 2.11 | U spreekt over een bestuurlijke tafel Oost en West? Is in de loop van het proces het niet wenselijk om een bestuurders op het niveau van de gebieden te betrekken om daarmee meer focus en betrokkenheid te verkrijgen? | We maken vooralsnog gebruik van de bestaande structuur. Als de behoefte bestaat om aanvullend bestuurlijk overleg te arrangeren waarbij de inbreng van Opdrachtnemer vereist is dan zullen nadere afspraken worden gemaakt. Primair loopt dit overleg via Opdrachtgever.
80 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, 2.11 | U noemt dat de bestuurlijke Gebiedstafels geen directe rol in het Ontwikkeltraject hebben. Welke rol voorziet U wel voor de Bestuurlijke Gebiedstafels? Wordt van ons verwacht dat we hier een voorstel voor doen in de offerte, of is dat een deelresultaat van het Ontwikkeltraject? | De Bestuurlijke Gebiedstafel kijkt primair op provinciaal niveau naar de opgave, en zal op basis van een concept en de definitieve versie spreken over de Gebiedsagenda. Wat hier wordt bedoeld is dat deze tafels niet zelf een directe rol spelen in de tot stand koming van de gebiedsagenda
81 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, 2.8, samenwerkingsvisie | Er loopt nog een vacature voor de invulling coördinator GGA. Wanneer denkt u de functie te hebben ingevuld? | Wij verwachten dat deze bij de start van de opdracht is vervuld. Zo niet dan vervult de programmamanager in samenwerking met de gebiedscoördinatoren die rol zolang als deze niet is ingevuld. Zie ook het antwoord op vraag 54.
82 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad Par 2.7: | Provincie vraagt om een kostenraming/raming uitvoeringskosten zonder specifieker uit te werken wat ze hier precies verwacht. Welk detailniveau verwacht u hier? Wij verzoeken u dit nader toe te lichten. | Zie het antwoord op vraag 21.
83 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad Par 2.7: | U vraagt om het doorrekenen van het effect van de maatregelen op de stikstofdepositie. Dit kan pas nadat de scenario’s + maatregelen per gebied zijn bepaald. Kan de provincie t.b.v. vergelijkbare kostenramingen een uitgangspunt opnemen voor het aantal scenario’s dat per gebied moet worden doorgerekend? | Het is van belang dat van de voorgestelde maatregelen bekend is wat het effect is op de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden. Wij verwachten niet dat er meer dan 4 scenario’s per Gebiedsagenda ontwikkeld hoeven te worden om te komen tot een keuze voor een pakket aan maatregelen.
84 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, kader bij 2.5 | Hoe ziet u de planning voor de natuurdoelanalyses voor zich in relatie tot het opstellen van de gebiedsagenda's? | Zie het antwoord op vraag 19.
85 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, kader bij 2.5 | Er loopt een aparte opdracht voor het opstellen van de natuurdoelanalyses, wat is hiervan de planning en wanneer worden de definitieve rapportages beschikbaar? | Zie het antwoord op vraag 19.
86 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, kader bij 2.5 | Zijn de LESA’s al uitgevoerd of komen die lopende het proces beschikbaar? En zo ja, wanneer? | Er is reeds informatie beschikbaar vanuit de bestaande Gebiedsanalyses en Beheerplannen. Waar nodig wordt dit aangevuld met (een actualisatie van) een LESA. Voor de planning zie het antwoord opvraag 19.
87 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, 2.5 | Graag ontvangen wij van u een gedetailleerde beschrijving van het proces dat in de verschillende Natura 2000 gebieden al doorlopen is en waar op voort gaan bouwen? Kunt u ons inzicht geven in de onderzoeken/rapportages over de opgaven voor deze gebieden? | Bij aanvang van de uitvoering van de opdracht kunnen wij hier nadere informatie over verschaffen.
88 | Nee | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, 2.7, Gebiedsagenda bullet 1 | Wat is voor u de afbakening voor "het gebied"? U beschrijft de Natura 2000 gebieden. De Gebiedsagenda zal betrekking hebben op een groter gebied rondom de Natura 2000 gebieden. Geeft u als opdrachtgever een (indicatie) voor de begrenzing van dit gebied of verwacht u dat wij in een eerste fase tot een voorstel komen voor een begrenzing van het gebied waar de gebiedsagenda betrekking op heeft? | Het bepalen van de uiteindelijke geografische scope van de Gebiedsagenda is onderdeel van de Opdracht. In de achterliggende fase is mede gewerkt met een zone van 5 kilometer rondom de N2000 gebieden. Dit lijkt het belangrijkste deel te raken, maar heeft echter geen directe relatie met bijvoorbeeld het bodem- en watersysteem en peilvakken. De zone is vooral gebruikt om met gebiedspartijen na te denken over de reikwijdte van de opgave, en kan in beginsel ook gebruikt worden bij de start van de Opdracht.