## Blad1
inschrijfstaat
postnr | omschrijving | eenheid | hoeveelheid | verrekenbaar | eenheidsprijs | totaalbedrag
1 | VOORBEREIDING LOGISTIEK EN VELDWERK
| KLIC-melding | stuk | 1 | N
| Plan van Aanpak | stuk | 1 | N
| Artikel 46-formulier | stuk | 1 | N
| Voorbereiding logistiek en startoverleg | stuk | 1 | N
| Inrichten opgravingsterrein (incl. rijplaten) | stuk | 1 | N
| Handhaven opgravingsterrein (incl. rijplaten) | week | 1 | V
| Opruimen opgravingsterrein (incl. rijplaten) | stuk | 1 | N
2 | VELDWERK
Bronbemaling
| Aanleg bronbemaling | stuk | 1 | N
| Instandhouding en inzet bronbemaling | week | 1 | V
| Verwijderen bronbemaling | stuk | 1 | N
Overleg
| Voortgangsoverleg | stuk | 6 | V
Fase 1
| uitgraven opgravingsputten | m² | 1000 | V
| stelpost grondsporen onderzoek | stuk | 3 | V
Fase 2a
| aanleg vlak | m² | 1000 | V
| stelpost grondsporen onderzoek | stuk | 3 | V
fase2b
| testvak 1*1*0,05 | m² | 350 | V
| evaluatie testfase | stuk | 1 | N
fase3a / b
| zeefvakken segmenten 50x50x5 | stuk | 6000 | V
| optioneel zeefvak 50x50x10 | stuk | 100 | V
| optioneel zeefvak 1x1x0,5 | stuk | 100 | V
| optioneel zeefvak 1x1x10 | stuk | 100 | V
fase 4
| opgraven sporenvlak | m² | 1000 | V
fase 5
| Voorstel landschappelijk booronderzoek | stuk | 1 | N
| Uitvoering landschappelijk booronderzoek | stuk | 10 | V
Evaluatie
| Evaluatierapport | stuk | 1 | N
3 | UITWERKING, RAPPORTAGE EN CONSERVERING
Specialistisch onderzoek
Aardewerk
| Analyse en standaardrapportage aardewerk | stuk | 10 | V
| Residu analyse | stuk | 5 | V
Vuursteen
| Waardering vuursteen | stuk | 5000 | V
| Analyse vuursteen | stuk | 1000 | V
| Standaardrapport vuursteen | stuk | 1 | N
| Gebruikssporenanalyse | stuk | 20 | V
Natuursteen
| Waardering natuursteen | stuk | 500 | V
| Analyse natuursteen | stuk | 500 | V
| Standaardrapport natuursteen | stuk | 1 | N
Archeozoölogie
| Waardering (verbrand) bot | stuk | 25 | V
| Analyse (verbrand) bot | stuk | 25 | V
| Standaardrapport archeozoölogie | stuk | 1 | N
Schelp
| Schelp analyse en rapportage | stuk | 10 | V
| Visresten analyse en rapportage | stuk | 10 | V
Hout (artefact) (exclusief bijzonder te lichten object als kano's, visfuiken)
| Analyse houten artefact | stuk | 50 | V
| Standaardrapport houten artefact | stuk | 1 | N
Archeobotanisch onderzoek
Houtskool monsters
| Houtskool monsters | stuk | 100 | V
| Waardering houtskool | stuk | 100 | V
| Standaardrapport houtskool | stuk | 1 | V
4 | LANDSCHAPPPELIJK, CHRONOLOGISCH EN SPECIALISTISCH ONDERZOEK
Fysische geografie
| Opname profielen | m² | 100 | V
| OSL | stuk | 9 | V
| Standaardrapport fysische geografie | stuk | 1 | N
Chronologisch onderzoek
| 14C -ouderdomsbepaling (AMS), inclusief voorbereiding en rapport | stuk | 50 | V
| Micromorfologisch onderzoek, inclusief voorbereiding en rapport | stuk | 9 | V
| Dendrochronologische ouderdomsbepaling, inclusief voorbereiding en rapport | stuk | 20 | V
Paleobotanisch onderzoek
| Algemeen biologisch monster | stuk | 150 | V
| Algemeen Zeefmonster | stuk | 100 | V
| Waardering pollenmonsters,diatomeen en microfossielen incl. zeven en rapport | stuk | 15 | V
| Analyse gewaardeerd pollenmonster, incl. rapport | stuk | 15 | V
| Waardering macrorestenmonster, incl. zeven en rapport | stuk | 60 | V
| Analyse gewaardeerd macrorestenmonster, incl. rapport | stuk | 30 | V
| Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek | stuk | 5 | V
| Parenchym analyse en rapportage | stuk | 10 | V
5 | UITWERKING EN RAPPORTAGE
Wetenschappelijke redactie en productie
| Uitwerking & rapportage zeefvakken, boringen, sporen en structuren + synthese | stuk | 1 | N
| Digitale tekeningen en digitale dataverwerking | m² | 1000 | V
| Objectfoto | stuk | 100 | V
| Objecttekening | stuk | 100 | V
| Statistische evaluatie vooronderzoek | stuk | 1 | N
| Wetenschappelijk artikel | stuk | 1 | N
Productie
| Concept rapport | PDF | 1 | N
| Definitief rapport | oplage van 10 | 1 | N
Archivering en deponering
| Archivering en deponering vondsten, documentatie | stuk | 1 | N
| Invoer ARCHIS | stuk | 1 | N
| Stelpost conservering/restauratie | stuk | 1 | V
Totaal