# Bijlage B.4.1 Formats Plan van aanpak

In het plan van aanpak dat Inschrijver opstelt en aanlevert, gaat Inschrijver in op de volgende twee (2) thema’s met bijbehorende onderdelen:

- Implementatieplan

- Kwaliteit voor de Gebruiker

# Formaliteitseisen

Het maximum van 15x A4 is voor het totaal van de subguningcriteria. U bent vrij in de verdeling van het aantal pagina’s over deze twee criteria zolang het totaal van 15x A4 niet overschreden wordt.

Daarbij gelden de volgende eisen:

- lettertype Arial 11 pt;

- regelafstand 13;

- marges aan alle kanten minimaal 2 cm;

- Tekst links uitlijnen

- Tekstkleur zwart

- Gebruik 1 witregel tussen kopje en de alinea

- Gebruik 1 witregel tussen einde van de alinea en volgend kopje

- inclusief eventuele bijlagen (tenzij anders vermeld);

- geen kolommen en tabellen.

Slechts de pagina’s die binnen het maximum aantal pagina’s vallen, worden beoordeeld; iedere pagina daarboven wordt niet beoordeeld. (Dus bij maximaal 15 A4 worden bij een inzending van 18 pagina’s, alleen de eerste 15 pagina’s beoordeeld).

Indien uw inschrijving niet aan de hierboven opgesomde eisen voldoet, wordt uw inschrijving terzijde gelegd.

Alle documenten zijn voorzien van een “anonieme” layout. De naam van de organisatie mag op geen enkele manier herleidbaar zijn.

# Format 1 Implementatieplan

Doel

Een goed lopende implementatie van de uitvoering van het leerlingenvervoer is van groot belang voor Opdrachtgever. Op die manier ondervinden de leerlingen/ouders en scholen zo min mogelijk hinder van de ingang van een nieuwe contractperiode. Wij vinden het belangrijk dat uw beschrijving van de implementatie ons het vertrouwen geeft dat de dienstverlening tijdig en correct kan starten met voldoende opgeleid en betrokken medewerkers. Daarbij worden wij en waar van toepassing de leerlingen/ouders en scholen, op tijd en volledig geïnformeerd over de voortgang van de implementatie.

Voor dit subgunningscriterium beschrijft u de implementatie. Deze beschrijving sluit aan bij de eisen die in het Programma van Eisen gesteld zijn.

Het implementatieplan wordt integraal beoordeeld op de mate waarin concreet en helder in ieder geval onderstaande elementen zijn beschreven, welke naar oordeel van de Opdrachtgever een zo goed als mogelijke en ongestoorde aanvang van de dienstverlening mogelijk maakt:

Wat levert u aan?

Alle documenten zijn voorzien van een “anonieme” layout. De naam van de organisatie mag op geen enkele manier herleidbaar zijn.

Beschrijf hoe u aantoonbaar gaat garanderen dat uw onderneming met de start van het schooljaar 2022/2023 operationeel gereed is om volledig uitvoering te geven aan de in dit aanbestedingsdocument beschreven opdracht.

U stelt een (activiteiten)planning op van 1 A3. In deze planning komen minimaal de volgende onderdelen herkenbaar terug:

- De mijlpalen van op te leveren systemen en applicaties;

- Het organiseren van gekwalificeerd en voldoende medewerkers;

- Het inrichten van de organisatie voor de Opdracht.

De (activiteiten)planning van 1 A3 telt niet mee bij het voorgeschreven maximum aantal pagina’s.

# Format 2 Kwaliteit voor de Gebruiker

Doel

Wij vinden het erg belangrijk dat Opdrachtnemer betrouwbare dienstverlening biedt aan de gebruikers van het leerlingenvervoer. Wij hechten daarom grote waarde aan een Opdrachtnemer die in staat is om de kwaliteit van het vervoer te waarborgen en te verbeteren. Bij de uitvoering van uw diensten houdt u zo veel mogelijk rekening met de mogelijkheden en de behoeften/mogelijkheden en beperkingen van de diverse leerlingen. Opdrachtgever hecht er veel waarde aan dat iedere medewerker met de leerling/ouders en scholen proactief communiceert en correct is in de bejegening. Hiervoor beschikt u over meerdere communicatiekanalen (persoonlijk én digitaal) die toegankelijk zijn voor het doorgeven van wijzigingen, klachten en meldingen tot en met de nazorg. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat de leerlingen kunnen rekenen op uitstekende dienstverlening van goed opgeleide medewerkers.

Voor dit subgunningscriterium beschrijft u de kwaliteit voor de leerling/ouders en scholen. Deze beschrijving sluit aan bij de Eisen die in het Programma van Eisen gesteld zijn.

# Kwaliteit van de uitvoering

Doel

Wij vinden het erg belangrijk dat de leerlingen/ouders en scholen kunnen rekenen op adequaat vervoer. Het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de dienstverlening (denk hierbij onder andere aan maximale reistijd, rijstijl, doorgeven mutaties, vaste chauffeur, etc.). Ook de beleving van de leerlingen/ouders en scholen speelt een belangrijke rol in hoe zij de kwaliteit ervaren.

# Goed opgeleide en dienstverlenende medewerkers

Doel

Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen/ouders en scholen altijd kunnen vertrouwen en rekenen op goed opgeleide en dienstverlenende medewerkers (chauffeurs en vervoer coördinatoren) met kennis van zaken over de diversiteit van de doelgroep (beperkingen) en een passende dienstverlening die hierop aansluit. Wij vragen van u als Inschrijver aan te geven hoe u gaat zorgdragen voor de werving en selectie van kwalitatief goed personeel gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst (dus duidelijk niet alleen bij de start van het vervoer).

Ook vragen wij u aan te geven hoe u gaat zorgdragen dat het verloop in personeel tot een minimum wordt beperkt. U geeft hierin ook aan wat wij als Opdrachtgever hierin als partner kunnen betekenen (bijvoorbeeld maar niet alleen SROI).  Welke andere partners gaat uw organisatie bij het werven, selecteren en behouden nog meer betrekken?

# Communicatie

Doel

Wij vinden het belangrijk dat de communicatie met en bejegening van de leerlingen/ouders en scholen correct is en dat alle communicatiekanalen (digitaal en persoonlijk) toegankelijk zijn. Dit geldt voor alle medewerkers die contact hebben met de leerlingen/ouders en scholen. Ouders moeten gebruik kunnen maken van een portaal en app waarmee zij live zicht hebben op de (gereden) route van het kind, inclusief de in- en uitstaptijden. Via deze tools moeten ouders minimaal aan- en afmeldingen doorgeven en klachten melden. Daarnaast is een goede en passende communicatie met de Opdrachtgever heel belangrijk in het leerlingenvervoer.

# Klachten en klantbeleving

Doel

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen/ouders en scholen op een laagdrempelige manier hun klachten kunnen indienen. Ook is het belangrijk dat klachten adequaat en empathisch worden opgepakt en afgehandeld. Wij vinden het belangrijk dat de klachtenprocedure waarborgt dat:

- Deze toegankelijk is en specifiek is ingericht op de toegankelijkheid voor de leerlingen/ouders en scholen;

- Deze ingericht is op het herstellen van de tevredenheid van de indiener van de klacht;

- Deze zo is ingericht dat uw organisatie leert en verbetert naar aanleiding van de ingediende klachten.

Daarnaast willen we graag weten op welke wijze u vormgeeft aan de klantbeleving van uw dienstverlening.

Wat levert u aan?

Beschrijf hoe u aantoonbaar invulling geeft aan deze doelstelling en houdt bij de beantwoording ook rekening met de algemene doelstellingen van deze aanbestedingsprocedure. In het plan onderbouwt u duidelijk de door u gemaakte keuzen en hoe denkt dat dit de kwaliteit van het leerlingenvervoer positief zal beïnvloeden.