## Indicatieve planning met fases
Planning Groenpoort
[7 empty] | 2022 | [43 empty] | 2023 | [51 empty] | 2024 | [51 empty] | 2025 | [51 empty] | 2026 | [16 empty] | 2027
[6 empty] | Maandag tot en met | [217 empty] | ->> | 2027-12-27 | time axis 2022-02-28 to 2026-04-20
[6 empty] | Vrijdag | [217 empty] | ->> | 2027-12-31 | time axis 2022-03-04 to 2026-04-24
[6 empty] | Weeknummer | 9 / ''22 | 10 / ''22 | 11 / ''22 | 12 / ''22 | 13 / ''22 | 14 / ''22 | 15 / ''22 | 16 / ''22 | 17 / ''22 | 18 / ''22 | 19 / ''22 | 20 / ''22 | 21 / ''22 | 22 / ''22 | 23 / ''22 | 24 / ''22 | 25 / ''22 | 26 / ''22 | 27 / ''22 | 28 / ''22 | 29 / ''22 | 30 / ''22 | 31 / ''22 | 32 / ''22 | 33 / ''22 | 34 / ''22 | 35 / ''22 | 36 / ''22 | 37 / ''22 | 38 / ''22 | 39 / ''22 | 40 / ''22 | 41 / ''22 | 42 / ''22 | 43 / ''22 | 44 / ''22 | 45 / ''22 | 46 / ''22 | 47 / ''22 | 48 / ''22 | 49 / ''22 | 50 / ''22 | 51 / ''22 | 52 / ''22 | 1 / ''23 | 2 / ''23 | 3 / ''23 | 4 / ''23 | 5 / ''23 | 6 / ''23 | 7 / ''23 | 8 / ''23 | 9 / ''23 | 10 / ''23 | 11 / ''23 | 12 / ''23 | 13 / ''23 | 14 / ''23 | 15 / ''23 | 16 / ''23 | 17 / ''23 | 18 / ''23 | 19 / ''23 | 20 / ''23 | 21 / ''23 | 22 / ''23 | 23 / ''23 | 24 / ''23 | 25 / ''23 | 26 / ''23 | 27 / ''23 | 28 / ''23 | 29 / ''23 | 30 / ''23 | 31 / ''23 | 32 / ''23 | 33 / ''23 | 34 / ''23 | 35 / ''23 | 36 / ''23 | 37 / ''23 | 38 / ''23 | 39 / ''23 | 40 / ''23 | 41 / ''23 | 42 / ''23 | 43 / ''23 | 44 / ''23 | 45 / ''23 | 46 / ''23 | 47 / ''23 | 48 / ''23 | 49 / ''23 | 50 / ''23 | 51 / ''23 | 52 / ''23 | 1 / ''24 | 2 / ''24 | 3 / ''24 | 4 / ''24 | 5 / ''24 | 6 / ''24 | 7 / ''24 | 8 / ''24 | 9 / ''24 | 10 / ''24 | 11 / ''24 | 12 / ''24 | 13 / ''24 | 14 / ''24 | 15 / ''24 | 16 / ''24 | 17 / ''24 | 18 / ''24 | 19 / ''24 | 20 / ''24 | 21 / ''24 | 22 / ''24 | 23 / ''24 | 24 / ''24 | 25 / ''24 | 26 / ''24 | 27 / ''24 | 28 / ''24 | 29 / ''24 | 30 / ''24 | 31 / ''24 | 32 / ''24 | 33 / ''24 | 34 / ''24 | 35 / ''24 | 36 / ''24 | 37 / ''24 | 38 / ''24 | 39 / ''24 | 40 / ''24 | 41 / ''24 | 42 / ''24 | 43 / ''24 | 44 / ''24 | 45 / ''24 | 46 / ''24 | 47 / ''24 | 48 / ''24 | 49 / ''24 | 50 / ''24 | 51 / ''24 | 52 / ''24 | 1 / ''25 | 2 / ''25 | 3 / ''25 | 4 / ''25 | 5 / ''25 | 6 / ''25 | 7 / ''25 | 8 / ''25 | 9 / ''25 | 10 / ''25 | 11 / ''25 | 12 / ''25 | 13 / ''25 | 14 / ''25 | 15 / ''25 | 16 / ''25 | 17 / ''25 | 18 / ''25 | 19 / ''25 | 20 / ''25 | 21 / ''25 | 22 / ''25 | 23 / ''25 | 24 / ''25 | 25 / ''25 | 26 / ''25 | 27 / ''25 | 28 / ''25 | 29 / ''25 | 30 / ''25 | 31 / ''25 | 32 / ''25 | 33 / ''25 | 34 / ''25 | 35 / ''25 | 36 / ''25 | 37 / ''25 | 38 / ''25 | 39 / ''25 | 40 / ''25 | 41 / ''25 | 42 / ''25 | 43 / ''25 | 44 / ''25 | 45 / ''25 | 46 / ''25 | 47 / ''25 | 48 / ''25 | 49 / ''25 | 50 / ''25 | 51 / ''25 | 52 / ''25 | 1 / ''26 | 2 / ''26 | 3 / ''26 | 4 / ''26 | 5 / ''26 | 6 / ''26 | 7 / ''26 | 8 / ''26 | 9 / ''26 | 10 / ''26 | 11 / ''26 | 12 / ''26 | 13 / ''26 | 14 / ''26 | 15 / ''26 | 16 / ''26 | 17 / ''26 | ->> | 52 / ''24
Bouwrijp maken
|  | Aanbesteding civiel aannemer |  |  |  |  | 2022-05-20: Di 17 mei; 2022-05-27: ->; 2022-06-03: ->; 2022-06-10: ->; 2022-06-17: ->; 2022-06-24: ->; 2022-07-01: ->; 2022-07-08: ->; 2022-07-15: ->; 2022-07-22: ->; 2022-07-29: ->; 2022-08-05: ->; 2022-08-12: ->; 2022-08-19: ->; 2022-08-26: ->; 2022-09-02: ->; 2022-09-09: ->; 2022-09-16: ->; 2022-09-23: Ma 19 sep
|  | Voorbereiding brm fase 0 en 1 |  |  |  |  | 2022-09-23: ->; 2022-09-30: Ma 30 sep
Bouwrijpmaken | bar: 2022-10-07 to 2023-10-06
|  | Overdracht 1e bouwrijpe woningen |  |  |  |  | 2023-10-13: Di 10 okt
Ontwikkeling distributienet, Opdracht B
Aanbesteding
|  | Publicatie |  |  |  |  | 2022-04-08: Do 7 april
|  | Publicatie NVI 1 |  |  |  |  | 2022-04-22: Vr 22 apr; 2022-04-29: ->; 2022-05-06: ->; 2022-05-13: Di 10 mei
|  | Publicatie NVI 2 |  |  |  |  | 2022-05-20: Vr 20 mei; 2022-05-27: ->; 2022-06-03: Ma 30 mei
|  | Indien inschrijving |  |  |  |  | 2022-06-10: Do 9 jun
|  | Presentaties |  |  |  |  | 2022-06-17: Do 16 jun
|  | Voorlopige gunning |  |  |  |  | 2022-06-24: Wo 22 jun
|  | Definitieve gunning |  |  |  |  | 2022-07-15: Di 12 jul
|  | Overeenkomst |  |  |  |  | 2022-07-22: Vr 22 jul
| Realisatie |  | Aantal woningen | Duur | Start | Eind
|  | Ontwerp |  | 8 weken |  |  | 2022-07-29: Ma 25 juli; 2022-08-05: ->; 2022-08-12: ->; 2022-08-19: ->; 2022-08-26: ->; 2022-09-02: ->; 2022-09-09: ->; 2022-09-16: Vr 16 sep
|  | Vergunningen |  | 8 weken |  |  | 2022-09-23: Ma 19 sep; 2022-09-30: ->; 2022-10-07: ->; 2022-10-14: ->; 2022-10-21: ->; 2022-10-28: ->; 2022-11-04: ->; 2022-11-11: ->; 2022-11-18: ->; 2022-11-25: Vr 25 nov
|  | Inkoop |  | 8 weken |  |  | 2022-07-29: Ma 25 juli; 2022-08-05: ->; 2022-08-12: ->; 2022-08-19: ->; 2022-08-26: ->; 2022-09-02: ->; 2022-09-09: ->; 2022-09-16: Vr 16 sep; 2022-12-02: Ma 28 nov; 2022-12-09: ->; 2022-12-16: ->; 2022-12-23: ->; 2022-12-30: ->; 2023-01-06: ->; 2023-01-13: ->; 2023-01-20: Vr 16 sep
|  | Uitvoering F0 | 0 | 10 weken | Ma 13 feb | Vr 28 apr | 2023-02-17: Ma 13 feb; 2023-02-24: ->; 2023-03-03: ->; 2023-03-10: ->; 2023-03-17: ->; 2023-03-24: ->; 2023-03-31: ->; 2023-04-07: ->; 2023-04-14: ->; 2023-04-21: ->; 2023-04-28: Vr 28 apr
|  | Uitvoering F1A | 96 | 10 weken | Ma 1 mei | vr 7 jul | 2023-05-05: Ma 1 mei; 2023-05-12: ->; 2023-05-19: ->; 2023-05-26: ->; 2023-06-02: ->; 2023-06-09: ->; 2023-06-16: ->; 2023-06-23: ->; 2023-06-30: ->; 2023-07-07: vr 7 jul
|  | Uitvoering F1B | 232 | 10 weken | Ma 14 aug | Vr 20 okt | 2023-08-18: Ma 14 aug; 2023-08-25: ->; 2023-09-01: ->; 2023-09-08: ->; 2023-09-15: ->; 2023-09-22: ->; 2023-09-29: ->; 2023-10-06: ->; 2023-10-13: ->; 2023-10-20: Vr 20 okt
|  | Uitvoering F1C | 110 | 10 weken | Ma 22 jan | Vr 29 mrt | 2024-01-26: Ma 22 jan; 2024-02-02: ->; 2024-02-09: ->; 2024-02-16: ->; 2024-02-23: ->; 2024-03-01: ->; 2024-03-08: ->; 2024-03-15: ->; 2024-03-22: ->; 2024-03-29: Vr 29 mrt
|  | Uitvoering F1D | 61 | 10 weken | Ma 13 mei | Vr 19 jul | 2024-05-17: Ma 13 mei; 2024-05-24: ->; 2024-05-31: ->; 2024-06-07: ->; 2024-06-14: ->; 2024-06-21: ->; 2024-06-28: ->; 2024-07-05: ->; 2024-07-12: ->; 2024-07-19: Vr 19 jul
|  | Uitvoering F2A | 125 | 10 weken | Ma 13 jan | Vr 21 mrt | 2025-01-17: Ma 13 jan; 2025-01-24: ->; 2025-01-31: ->; 2025-02-07: ->; 2025-02-14: ->; 2025-02-21: ->; 2025-02-28: ->; 2025-03-07: ->; 2025-03-14: ->; 2025-03-21: Vr 21 mrt
|  | Uitvoering F2B | 221 | 10 weken | Ma 1 sep | Vr 3 nov | 2025-09-05: Ma 1 sep; 2025-09-12: ->; 2025-09-19: ->; 2025-09-26: ->; 2025-10-03: ->; 2025-10-10: ->; 2025-10-17: ->; 2025-10-24: ->; 2025-10-31: ->; 2025-11-07: Vr 3 nov
|  | Uitvoering F2C | 90 | 10 weken | Ma 12 jan | Vr 16 mrt | 2026-01-16: Ma 12 jan; 2026-01-23: ->; 2026-01-30: ->; 2026-02-06: ->; 2026-02-13: ->; 2026-02-20: ->; 2026-02-27: ->; 2026-03-06: ->; 2026-03-13: ->; 2026-03-20: Vr 16 mrt
|  | Uitvoering F3 Huisaansluitingen | 935 | 5 jaar | Ma 11 dec | n.t.b | 2023-12-15: Ma 11 dec; 2023-12-22: ->; 2023-12-29: ->; 2024-01-05: ->; 2024-01-12: ->; 2024-01-19: ->; 2024-01-26: ->; 2024-02-02: ->; 2024-02-09: ->; 2024-02-16: ->; 2024-02-23: ->; 2024-03-01: ->; 2024-03-08: ->; 2024-03-15: ->; 2024-03-22: ->; 2024-03-29: ->; 2024-04-05: ->; 2024-04-12: ->; 2024-04-19: ->; 2024-04-26: ->; 2024-05-03: ->; 2024-05-10: ->; 2024-05-17: ->; 2024-05-24: ->; 2024-05-31: ->; 2024-06-07: ->; 2024-06-14: ->; 2024-06-21: ->; 2024-06-28: ->; 2024-07-05: ->; 2024-07-12: ->; 2024-07-19: ->; 2024-07-26: ->; 2024-08-02: ->; 2024-08-09: ->; 2024-08-16: ->; 2024-08-23: ->; 2024-08-30: ->; 2024-09-06: ->; 2024-09-13: ->; 2024-09-20: ->; 2024-09-27: ->; 2024-10-04: ->; 2024-10-11: ->; 2024-10-18: ->; 2024-10-25: ->; 2024-11-01: ->; 2024-11-08: ->; 2024-11-15: ->; 2024-11-22: ->; 2024-11-29: ->; 2024-12-06: ->; 2024-12-13: ->; 2024-12-20: ->; 2024-12-27: ->; 2025-01-03: ->; 2025-01-10: ->; 2025-01-17: ->; 2025-01-24: ->; 2025-01-31: ->; 2025-02-07: ->; 2025-02-14: ->; 2025-02-21: ->; 2025-02-28: ->; 2025-03-07: ->; 2025-03-14: ->; 2025-03-21: ->; 2025-03-28: ->; 2025-04-04: ->; 2025-04-11: ->; 2025-04-18: ->; 2025-04-25: ->; 2025-05-02: ->; 2025-05-09: ->; 2025-05-16: ->; 2025-05-23: ->; 2025-05-30: ->; 2025-06-06: ->; 2025-06-13: ->; 2025-06-20: ->; 2025-06-27: ->; 2025-07-04: ->; 2025-07-11: ->; 2025-07-18: ->; 2025-07-25: ->; 2025-08-01: ->; 2025-08-08: ->; 2025-08-15: ->; 2025-08-22: ->; 2025-08-29: ->; 2025-09-05: ->; 2025-09-12: ->; 2025-09-19: ->; 2025-09-26: ->; 2025-10-03: ->; 2025-10-10: ->; 2025-10-17: ->; 2025-10-24: ->; 2025-10-31: ->; 2025-11-07: ->; 2025-11-14: ->; 2025-11-21: ->; 2025-11-28: ->; 2025-12-05: ->; 2025-12-12: ->; 2025-12-19: ->; 2025-12-26: ->; 2026-01-02: ->; 2026-01-09: ->; 2026-01-16: ->; 2026-01-23: ->; 2026-01-30: ->; 2026-02-06: ->; 2026-02-13: ->; 2026-02-20: ->; 2026-02-27: ->; 2026-03-06: ->; 2026-03-13: ->; 2026-03-20: ->; 2026-03-27: ->; 2026-04-03: ->; 2026-04-10: ->; 2026-04-17: ->; 2026-04-24: -> | -> | Vr 31 mrt
Ontwikkeling Energiecentrale, Opdracht A
Aanbesteding
|  | Publicatie |  |  |  |  | 2022-04-08: Do 7 april
|  | Publicatie NVI 1 |  |  |  |  | 2022-04-22: Vr 22 apr; 2022-04-29: ->; 2022-05-06: ->; 2022-05-13: ->; 2022-05-20: Di 17 mei
|  | Publicatie NVI 2 |  |  |  |  | 2022-05-27: Do 26 mei; 2022-06-03: ->; 2022-06-10: Do 9 jun
|  | Indien inschrijving |  |  |  |  | 2022-06-24: Di 21 jun
|  | Presentaties |  |  |  |  | 2022-07-01: Do 30 jun
|  | Voorlopige gunning |  |  |  |  | 2022-07-08: Wo 6 jul
|  | Definitieve gunning |  |  |  |  | 2022-07-29: Wo 27 jul
|  | Overeenkomst |  |  |  |  | 2022-08-26: Do 25 aug
Realisatie
|  | Bouwteam VO -> DO |  |  |  |  | 2022-09-02: Do 29 aug; 2022-09-09: ->; 2022-09-16: ->; 2022-09-23: ->; 2022-09-30: ->; 2022-10-07: ->; 2022-10-14: ->; 2022-10-21: Vr 21 okt
|  | Bouwteam DO -> UO |  |  |  |  | 2022-10-28: Ma 24 okt; 2022-11-04: ->; 2022-11-11: ->; 2022-11-18: ->; 2022-11-25: ->; 2022-12-02: ->; 2022-12-09: ->; 2022-12-16: ->; 2022-12-23: ->; 2022-12-30: ->; 2023-01-06: ->; 2023-01-13: ->; 2023-01-20: ->; 2023-01-27: ->; 2023-02-03: ->; 2023-02-10: ->; 2023-02-17: ->
|  | Overeenkomst |  |  |  |  | 2023-02-24: Do 23 feb
|  | Aanvraag vergunningen |  |  |  |  | 2022-10-28: Ma 24 okt; 2022-11-04: ->; 2022-11-11: ->; 2022-11-18: ->; 2022-11-25: ->; 2022-12-02: ->; 2022-12-09: ->; 2022-12-16: ->; 2022-12-23: ->; 2022-12-30: ->; 2023-01-06: ->; 2023-01-13: ->; 2023-01-20: ->; 2023-01-27: ->; 2023-02-03: ->; 2023-02-10: ->; 2023-02-17: ->; 2023-02-24: ->
|  | Realisatie deel 1 cfm op te stellen faseringsplan |  |  |  |  | 2023-03-03: Ma 27 feb; 2023-03-10: ->; 2023-03-17: ->; 2023-03-24: ->; 2023-03-31: ->; 2023-04-07: ->; 2023-04-14: ->; 2023-04-21: ->; 2023-04-28: ->; 2023-05-05: ->; 2023-05-12: ->; 2023-05-19: ->; 2023-05-26: ->; 2023-06-02: ->; 2023-06-09: ->; 2023-06-16: ->; 2023-06-23: ->; 2023-06-30: ->; 2023-07-07: ->; 2023-07-14: ->; 2023-07-21: ->; 2023-07-28: ->; 2023-08-04: ->; 2023-08-11: ->; 2023-08-18: ->; 2023-08-25: ->; 2023-09-01: ->; 2023-09-08: ->; 2023-09-15: ->; 2023-09-22: ->; 2023-09-29: ->; 2023-10-06: ->; 2023-10-13: ->; 2023-10-20: ->; 2023-10-27: ->; 2023-11-03: ->; 2023-11-10: ->; 2023-11-17: ->; 2023-11-24: ->; 2023-12-01: ->; 2023-12-08: ->; 2023-12-15: ->; 2023-12-22: ->; 2023-12-29: ->; 2024-01-05: ->; 2024-01-12: ->; 2024-01-19: ->; 2024-01-26: ->; 2024-02-02: ->; 2024-02-09: ->; 2024-02-16: ->; 2024-02-23: ->; 2024-03-01: ->; 2024-03-08: ->; 2024-03-15: ->; 2024-03-22: ->; 2024-03-29: 2022-03-29
|  | Realisatie overige delen cfm op te stellen faseringsplan |  |  |  |  | 2024-03-29: 2022-03-29; 2024-04-05: ->; 2024-04-12: ->; 2024-04-19: ->; 2024-04-26: ->; 2024-05-03: ->; 2024-05-10: ->; 2024-05-17: ->; 2024-05-24: ->; 2024-05-31: ->; 2024-06-07: ->; 2024-06-14: ->; 2024-06-21: ->; 2024-06-28: ->; 2024-07-05: ->; 2024-07-12: ->; 2024-07-19: ->; 2024-07-26: ->; 2024-08-02: ->; 2024-08-09: ->; 2024-08-16: ->; 2024-08-23: ->; 2024-08-30: ->; 2024-09-06: ->; 2024-09-13: ->; 2024-09-20: ->; 2024-09-27: ->; 2024-10-04: ->; 2024-10-11: ->; 2024-10-18: ->; 2024-10-25: ->; 2024-11-01: ->; 2024-11-08: ->; 2024-11-15: ->; 2024-11-22: ->; 2024-11-29: ->; 2024-12-06: ->; 2024-12-13: ->; 2024-12-20: ->; 2024-12-27: ->; 2025-01-03: ->; 2025-01-10: ->; 2025-01-17: ->; 2025-01-24: ->; 2025-01-31: ->; 2025-02-07: ->; 2025-02-14: ->; 2025-02-21: ->; 2025-02-28: ->; 2025-03-07: ->; 2025-03-14: ->; 2025-03-21: ->; 2025-03-28: ->; 2025-04-04: ->; 2025-04-11: ->; 2025-04-18: ->; 2025-04-25: ->; 2025-05-02: ->; 2025-05-09: ->; 2025-05-16: ->; 2025-05-23: ->; 2025-05-30: ->; 2025-06-06: ->; 2025-06-13: ->; 2025-06-20: ->; 2025-06-27: ->; 2025-07-04: ->; 2025-07-11: ->; 2025-07-18: ->; 2025-07-25: ->; 2025-08-01: ->; 2025-08-08: ->; 2025-08-15: ->; 2025-08-22: ->; 2025-08-29: ->; 2025-09-05: ->; 2025-09-12: ->; 2025-09-19: ->; 2025-09-26: ->; 2025-10-03: ->; 2025-10-10: ->; 2025-10-17: ->; 2025-10-24: ->; 2025-10-31: ->; 2025-11-07: ->; 2025-11-14: ->; 2025-11-21: ->; 2025-11-28: ->; 2025-12-05: ->; 2025-12-12: ->; 2025-12-19: ->; 2025-12-26: ->; 2026-01-02: ->; 2026-01-09: ->; 2026-01-16: ->; 2026-01-23: ->; 2026-01-30: ->; 2026-02-06: ->; 2026-02-13: ->; 2026-02-20: ->; 2026-02-27: ->; 2026-03-06: ->; 2026-03-13: ->; 2026-03-20: ->; 2026-03-27: ->; 2026-04-03: ->; 2026-04-10: ->; 2026-04-17: ->; 2026-04-24: -> | -> | Vr 31 mrt