|  |  |  | Bestemmingsplan | Wijzigingsplan | Projectafwijkingsbesluit | Principebesluit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat | Door wie | Termijn | Termijn | Termijn | Termijn |
| 1 | Opstellen bestemmingsplan (standaard toelichting, regels en verbeelding) | Initiatiefnemer |  |  | Projectafwijkingsbesluiten lopen onder regie van de afdeling Vergunningverlening. Per casus zal een maatwerkplanning gemaakt moeten worden in overleg met de afdeling Vergunningverlening, gelet op de benodigde coördinatie van de activiteiten in de vergunningsaanvraag. | Voor principebesluiten vragen wij aan de hand van de casus een maatwerkplanning op te stellen. |
| 2 | 1e toets ontvankelijkheid o.b.v. checklist | Inschrijver | 2 weken | 2 weken |  |  |
| 3 | A. ontvankelijk: doorsturen team Milieu-advisering | Inschrijver | 2 weken | 2 weken |  |  |
|  | B. Niet ontvankelijk: terugsturen naar initiatiefnemer met verzoek aanvullen met deadline. | Inschrijver | 2 weken | 2 weken |  |  |
| 4 | 6.B: aanvullen bestemmingsplan | Initiatiefnemer | 2 weken | 2 weken |  |  |
| 5 | 6.B: 2e toetsing ontvankelijkheid - buiten behandeling stellen: niet tijdig terug of nog steeds niet compleet/onjuist - akkoord en doorsturen naar team Milieu-advisering | Inschrijver | 2 weken | 2 weken |  |  |
| 6 | Vooroverleg provincie/ waterschap? | Inschrijver | 6 weken parallel aan interne beoordeling | 6 weken parallel aan interne beoordeling |  |  |
| 6a | Inhoudelijke beoordeling Toelichting eerst, vervolgens regels en verbeelding | Inschrijver | 8 weken Doorsturen: 1 week Toelichting team Milieu-advisering: 4 weken Regels en verbeelding: 2 weken Samenvoegen: 1 week | 8 weken Doorsturen: 1 week Toelichting team Milieu-advisering: 4 weken Regels en verbeelding: 2 weken Samenvoegen: 1 week |  |  |
| 7 | Doorsturen opmerkingen/aanvullingen aan initiatiefnemer | Inschrijver | 1 week | 1 week |  |  |
| 8 | Verwerken opmerkingen/aanvullingen | Initiatiefnemer | 4 weken | 4 weken |  |  |
| 9 | Toetsen aanpassingen | Inschrijver | 4 weken | 4 weken |  |  |
| 10 | Laatste aanpassingen | Initiatiefnemer | 1 week | 1 week |  |  |
| 11 | Brief: a. akkoord: b. niet akkoord: buiten behandeling stellen | Inschrijver | 1 week | 1 week |  |  |
| 12 | Stukken samenvoegen en plan compleet maken | Inschrijver / tekenaar gemeente | 1 week | 1 week |  |  |
| 13 | aanleveren besluit B&W ontwerpbestemmingsplan | Inschrijver | 1 dag | 1 dag |  |  |
| 14 | B&W vergadering |  | 6 dagen | 6 dagen |  |  |
| 15 | Aanleveren publicatie | Inschrijver / gemeente | 2 dagen | 2 dagen |  |  |
| 16 | Ter inzage ontwerpplan | Inschrijver | 6 dagen | 6 dagen |  |  |
| 17 | Zie voor het vervolg richting vaststelling de gemeentelijke procesbeschrijving in bijlage 9 | Inschrijver |  |  |  |  |
| 18 | Anterieure overeenkomst | Inschrijver / gemeente | Loopt parallel |  |  |  |