## Blad1
15319 Vervangen beveiligingsinstallatie PI Alphen a/d Rijn
Begrotingsformulier opgave project
versie 1.0 d.d. 18-06-2021
Honorarium directievoering en toezicht |  |  | - Toelichting ten aanzien van het invullen van het begrotingsformulier de licht blauwe cellen dienen door de gegadigden
Adviseur: |  |  | ingevuld te worden.
Datum: |  |  | - De opgegeven uren voor de toezichthouder dienen toegekend te worden aan de juiste discipline
Discipline | Uurtarief | Uren fase voorbereiding (bestek / werkomschrijving) | Uren fase prijs- en contractvorming | Uren fase voorbereiding uitvoering | Uren uitvoeringsfase (realisatie) | Uren nazorgfase | Totaal aantal uren | Prijs (uren x uurtarief) | Toelichting
Uitvoering sleutelplan
Directievoerder |  | 8 | 4 | 60 | 72 | 12 | 156 | 0 | voorbereiding: 10 wk werkvoorbereiding en 10 wk besteltijd cilinders
Toezichthouder |  | 8 | 4 | 120 | 216 | 24 | 372
Bouwkunde | [6 empty] | 0 | 0 | uitvoerings: 18 weken
Beveiliging | [6 empty] | 0 | 0
Elektrotechniek | [6 empty] | 0 | 0
Werktuigbouwkunde | [6 empty] | 0 | 0
Door inschrijver nader te bepalen …. | [6 empty] | 0 | 0
Controle ingevoerde uren toezicht |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
subtotaal |  | 8 | 4 | 60 | 72 | 12 | 156 | 0
Vervangen perimeterbeveiliging
Directievoerder |  | 12 | 12 | 96 | 280 | 24 | 424 | 0 | voorbereiding: 6 wk werkvoorbereiding en 6 wk besteltijd
Toezichthouder |  | 12 | 12 | 144 | 560 | 48 | 776
Bouwkunde | [6 empty] | 0 | 0 | uitvoering: 35 weken
Beveiliging | [6 empty] | 0 | 0
Elektrotechniek | [6 empty] | 0 | 0
Werktuigbouwkunde | [6 empty] | 0 | 0
Door inschrijver nader te bepalen …. | [6 empty] | 0 | 0
Controle ingevoerde uren toezicht |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
subtotaal |  | 12 | 12 | 96 | 280 | 24 | 424 | 0
Realisatie grote contract
Directievoerder |  | 24 | 32 | 156 | 1152 | 72 | 1436 | 0 | voorbereiding incl. besteltijd: 13 weken
Toezichthouder |  | 48 | 32 | 312 | 2304 | 144 | 2840 |  | uitvoering: 24 maanden (48 werkweken per jaar)
Bouwkunde | [6 empty] | 0 | 0 | nazorg: onderhoudstermijn 1 jaar
Beveiliging | [6 empty] | 0 | 0
Elektrotechniek | [6 empty] | 0 | 0
Werktuigbouwkunde | [6 empty] | 0 | 0
Door inschrijver nader te bepalen …. | [6 empty] | 0 | 0
Controle ingevoerde uren toezicht |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
subtotaal |  | 24 | 32 | 156 | 1152 | 72 | 1436 | 0
Totaal |  | 44 | 48 | 312 | 1504 | 108 | 2016 | 0 | Bedrag invullen bij prijscriterium 1
[6 empty] | Totale opgegeven uren RVB | 6004