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ANNEXEN


Poldergemalen Contract 5

Gemaal DV polder  - 029-036-00021
Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder - 228-036-00021
Gemaal Hoogmade (bij molen) - 055-036-00021
Gemaal Westbroekpolder - 259-036-00021 
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[bookmark: _Toc85545777]Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen
Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

			De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd				en/of aan Opdrachtgever verleend:

	
	
	
	Bevoegd
	

	Besluit/Instrument
	Wet
	Activiteit
	gezag
	Opmerking

	Projectplan 
	Waterwet
	Aanpassen gemaal DV polder
	HHR
	

	Projectplan 
	Waterwet
	Aanpassen gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder
	HHR
	

	Projectplan 
	Waterwet
	Aanpassen gemaal Hoogmade (bij molen)
	HHR
	

	Projectplan 
	Waterwet
	Aanpassen gemaal Westbroekpolder
	HHR
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



			Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

	
	
	
	
	Opmerking / datum

	
	
	
	
	waarop vergunning

	
	
	
	Bevoegd
	etc. moet zijn

	Besluit/Instrument
	Wet
	Activiteit
	gezag
	verkregen

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






Kabels en Leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

			Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

	
	

	
	

	Nr
	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1

	1
	

	2
	

	3
	

	
	

	
	




			Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

	Nr
	Naam kabel of
	Planning bereiken
	Verantwoordelijke
	Planning feitelijke

	
	leiding van derden
	overeenstemming
	feitelijke verwijdering
	verwijdering /

	
	categorie 2 waarvoor
	(datum)
	/ verlegging
	verlegging

	
	OG projectovereen-
	
	
	

	
	stemming (heeft)
	
	
	

	
	bereikt
	
	
	

	1
	DV polder verleggen 10kV kabel
	Door opdrachtnemer
	Stedin
	Door opdrachtnemer te bepalen 

	2
	Aansluiting DV polder verzwaren
	Door opdrachtnemer
	Stedin
	Door opdrachtnemer te bepalen

	3
	Aansluiting MZM polder verzwaren
	Door opdrachtnemer
	Liander
	Door opdrachtnemer te bepalen
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In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

	Nr
	Mijlpaal
	Mijlpaaldatum

	1
	Deeloplevering gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder, gemaal Hoogmade (bij molen) en gemaal Westbroekpolder
	31 januari 2024

	
	
	

	2
	Oplevering Werk
	31 juli 2024

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	
	
	

	Nr
	Toelichting mijlpaal
	

	1
	Door de aanpassingen aan kabels en leidingen bij gemaal DV polder wordt voor het realiseren van gemaal DV polder een half jaar meer tijd ter beschikking gesteld.
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	



Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.
[bookmark: _Toc85545779]Acceptatieplan

	Ter acceptatie indienen

	Uiterlijk Indienen
	Aantal exemplaren (stuks) 
	Acceptatie termijn (dagen)
	Criteria

	E.e.a. conform Basisovereenkomst

	Art. 12 lid a
	Art. 12 sub b
	Art. 12 sub c 
	Art. 12 sub e
	Art. 12 sub d

	Projectmanagement

	Volmacht vertegenwoordiger(s) Opdrachtnemer
	14 dagen na gunning
	1D
	7
	Vraagspecifi-catie Proces

	Volmacht vervanger(s) vertegenwoordiger(s) Opdrachtnemer
	14 dagen na gunning
	1D
	7
	Vraagspecifi-catie Proces

	Bewijsstuk verzekering (verzekeringscertificaat) 
	14 dagen na gunning
	1D
	7
	Annex X

	Projectmanagementplan
	28 dagen na gunning
	1D
	21
	Vraagspecifi-catie Proces

	
	
	
	
	

	Projectbeheersing

	WBS inclusief werkpakketbeschijving
	28 dagen na gunning
	1D
	21
	Vraagspecifi-catie Proces

	Planning
	28 dagen na gunning
	1D
	21
	Vraagspecifi-catie Proces

	Staat van Ontleding van de Opdrachtsom en detailbegroting
	28 dagen na gunning
	1D
	14
	Vraagspecifi-catie Proces

	Termijnstaat
	28 dagen na gunning
	1D
	21
	Vraagspecifi-catie Proces

	Voorstel tot Wijziging conform par 15 lid 3 UAV-GC 2005
	21 dagen voorafgaand aan de start van de Werkzaamheden
	1D
	14
	Vraagspecifi-catie Proces

	
	
	
	
	

	Technisch management

	Verificatie- en validatieplan
	28 dagen voorafgaand aan de start van de betreffende Werkzaamheden
	1D
	14
	Vraagspecifi-catie Proces

	V&G-plan Ontwerpfase
	Gelijk met ontwerp
	1D
	14
	Vraagspecifi-catie Proces

	V&G-plan Uitvoeringsfase
	28 dagen voorafgaand aan de start van de Uitvoeringswerk-zaamheden
	1D
	14
	Vraagspecifi-catie Proces

	Calamiteitenplan
	28 dagen voorafgaand aan de start van de Uitvoeringswerkzaamheden
	1D
	14
	Vraagspecifi-catie Proces

	Werkplan in stand houden waterkering
	Conform Planning Opdrachtnemer
	1D
	21
	Vraagspecifi-catie Proces

	Integraal Definitief Ontwerp (DO)
	Conform Planning Opdrachtnemer
	1D
	21
	Vraagspecifi-catie Proces

	Integraal Uitvoeringsontwerp (UO) incl RI&E
	Conform planning Opdrachtnemer
	1D
	21
	Vraagspecifi-catie Proces

	Plan monitoring vispassage
	Bij betreffend UO
	1D
	14
	Vraagspecifi-catie Proces

	Keuringsplan	
	28 dagen voorafgaand aan de start van de betreffende Werkzaamheden
	1D
	14
	Vraagspecifi-catie Proces

	
FAT/SAT/Integratietest-plan
	28 dagen voorafgaand aan de start van de betreffende Werkzaamheden
	1D
	14
	Vraagspecifi-catie Proces

	Plan vrijkomende materialen
	28 dagen voorafgaand aan de start van de betreffende Werkzaamheden
	1D
	14
	Vraagspecifi-catie Proces

	Afleverdossier 
	Bij afronding van een betaalpost
	1D
	21
	Vraagspecifi-catie Proces

	Opleverdossier
	28 dagen voorafgaand aan het verzoek tot aanvaarding conform par. 24 UAV-GC
	1D
	21
	Vraagspecifi-catie Proces

	Rapport bouwkundige opnamen en nul-deformatiemetingen
	28 dagen voorafgaand aan de start van de betreffende Werkzaamheden
	1D
	14
	Vraagspecifi-catie Proces

	
	
	
	
	

	Inkoopmanagement

	Eigenverklaring zelfstandige hulppersonen
	28 dagen voor start werkzaamheden betreffende Zelfstandig hulppersoon
	1D
	7
	Vraagspecifi-catie Proces




Opdrachtnemer dient bij indiening rekening te houden met de volgende door Opdrachtgever gehanteerde vakanties: 
· Kerstvakantie regio Midden-Nederland (2 weken); 
· Bouwvak regio Midden-Nederland (3 weken). 

In deze perioden wordt door de Opdrachtgever niet getoetst. Afhankelijk van het moment van indienen komen deze vakantie perioden geheel of gedeeltelijk bovenop het in de kolom “Acceptatietermijn” aangegeven aantal dagen.


[bookmark: _Toc85545780]Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

	Document(en) ter Toetsing
	Moment van indienen
	Aantal

	
	
	exemplaren

	Een en ander conform Basisovereenkomst:
	

	art.11 sub a
	art.11 sub b
	art.11 sub c

	Bouwborden
	14 dagen voor start van Uitvoeringswerkzaamheden
	1D

	Verkeersmanagementplan
	28 dagen voor start van Uitvoeringswerkzaamheden
	1D

	Rapportages elektrotechnische keuringen
	7 dagen voor start SAT-Electrotechniek
	1D

	FAT rapportage
	7 dagen voor start SAT
	1D
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Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.

4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast


Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Hardware procesautomatisering dient door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever aangeboden te worden.















[bookmark: _Toc85545782]Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd
	Aard van de werkzaamheden
	Voorziene tijdstip van
	Coördinatie door

	
	uitvoering
	

	Zie VSP 3.3.1. punt 5
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1. Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode, wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer niet worden verrekend.
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Niet van toepassing
[bookmark: _Toc85545785]Bankgarantie VERVALLEN
Niet van toepassing
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1. Algemeen
1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst of enige wettelijke bepaling, sluit Opdrachtnemer voor aanvang van de Werkzaamheden, voor eigen rekening, alle voor de uitvoering van het Werk noodzakelijke verzekeringen, waaronder ten minste:
a. een "Construction All Risks"-verzekering;
b. een “Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering”.

Alle in het eerste lid bedoelde verzekeringen dienen onder de gebruikelijke voorwaarden te worden gesloten en de dekking dient gedurende de uitvoering van het Werk ongewijzigd van kracht te blijven, tenzij Opdrachtgever voorafgaande, schriftelijk toestemming voor een wijziging heeft gegeven.

2. De Opdrachtnemer dient voor alle in lid 1 genoemde verzekeringen het bewijsstuk (verzekeringscertificaat) waaruit het sluiten van de betreffende verzekering blijkt, ter kennis van de Opdrachtgever te brengen. Aan een verschil tussen de door de Opdrachtnemer overlegde bewijsstukken en de Overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtnemer bewijs te verlangen dat de verschuldigde verzekeringspremies met betrekking tot de in lid 1genoemde verzekering(en) zijn betaald.

4. Het eigen risico dat op de –in lid 1 genoemde- verzekering(en) van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.
CAR verzekering

1. De Opdrachtnemer dient voor zijn rekening een Construction All Risks-verzekering (CAR-verzekering) af te sluiten, waarbij de verzekerden zijn: de Opdrachtgever, zijn vertegenwoordigers en adviseurs, de Opdrachtnemer, de mede-opdrachtnemer(s) en onderaannemer(s), de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

2. De CAR-verzekering dient op of nabij het Werkterrein dekking te geven voor de volgende rubrieken:




	
	Rubriek
	
	
	Betreft
	
	
	Voor
	
	
	Eis(en)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I
	
	
	Het werk
	
	
	Materiële schade aan, verlies of
	
	
	
	Het verzekerd bedrag
	

	
	
	
	
	
	
	
	vernietiging van het Werk,
	
	
	
	dient tenminste gelijk
	

	
	
	
	
	
	
	
	waaronder de voor het Werk
	
	
	
	te zijn aan de
	

	
	
	
	
	
	
	
	bestemde materialen. Onder het
	
	
	
	inschrijvingssom en in
	

	
	
	
	
	
	
	
	Werk wordt tevens begrepen het
	
	
	
	de polis dient een
	

	
	
	
	
	
	
	
	door een eigen gebrek direct
	
	
	
	130%-bepaling te zijn
	

	
	
	
	
	
	
	
	getroffen onderdeel
	
	
	
	opgenomen;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	De dekking dient
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	primair te zijn.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	
	Aansprakelijkheid
	
	het risico van aansprakelijkheid
	
	
	Het verzekerd bedrag
	

	
	
	
	
	
	
	
	voor schade aan zaken van derden
	
	
	dient tenminste gelijk
	

	
	
	
	
	
	
	
	alsmede voor dood en/of
	
	
	te zijn aan EUR
	

	
	
	
	
	
	
	
	lichamelijk letsel van personen
	
	
	5.000.000,=
	

	
	
	(exclusief bij het werk betrokken
	
	De dekking mag

	
	
	personeel), veroorzaakt in verband
	
	secundair zijn,

	
	
	met de uitvoering van het werk
	
	uitsluitend bedoeld als

	
	
	
	
	vangnet indien dit

	
	
	
	
	risico elders niet (of

	
	
	
	
	onvoldoende) is

	
	
	
	
	verzekerd.

	
	
	
	
	

	III
	Bestaande
	materiële schade aan andere dan
	
	Het verzekerd bedrag

	
	eigendommen
	tot het Werk behorende
	
	dient tenminste gelijk

	
	Opdrachtgever
	eigendommen van de
	
	te zijn aan EUR

	
	
	Opdrachtgever, veroorzaakt in
	
	2.500.000,=

	
	
	verband met de uitvoering van het
	
	De dekking dient

	
	
	Werk, met uitsluiting van schade
	
	primair te zijn.

	
	
	door brand, blikseminslag en
	
	

	
	
	explosie
	
	



3. Het eigen risico dient maximaal EUR 10.000,= per gebeurtenis (van rubriek I, II en III) te  bedragen.
4. De dekking van de CAR-verzekering dient vanaf het moment waarop het Werk een aanvang neemt tot het eind van de onderhoudstermijn te lopen. Indien de genoemde oplevering niet volgens de Overeenkomst plaatsvindt en de datum van oplevering daardoor wordt uitgesteld, dient de Opdrachtnemer de verzekering te verlengen. De verschuldigde premie voor deze verlenging komt geheel ten laste van de Opdrachtnemer, indien de verlenging het gevolg is van zijn nalatigheid.
5. Het verzekeren van rubriek II in de vorm van een (doorlopende) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is toegestaan.
6. De aansprakelijkheid van partijen volgens de wet of uit de Overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen van de betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan worden verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het Werk conform de Overeenkomst op te leveren.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

1. De Opdrachtnemer(s) is/zijn verplicht vanaf de start van de uitvoering van het Werk tot 5 jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn een uitgebreide Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een verzekerd bedrag van minimaal EUR 1.000.000,- per gebeurtenis/per aanspraak en 2x dit bedrag per verzekeringsjaar.

2. In de polis moet minimaal mede geregeld zijn:
a. dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd;
b. dat geen sublimiet voor brandschade is opgenomen, zie toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014;
c. dekking voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.
d. een primaire dekking ten behoeve van de Opdrachtgever (als meeverzekerde).
e. dat de verzekeraar afstand doet van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

[bookmark: _Toc85545787]Geschillenregeling Raad van Deskundigen
			Niet van toepassing
[bookmark: _Toc85545788]Vervallen
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In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

			Informatie betreffende de bestaande situatie

	Nr
	Omschrijving
	Versie & datum
	Aandachtspunt

	1
	V&G beschouwing huidige situatie
	
	

	2
	Inventarisatie Flora en Fauna
	
	

	3
	Overzichtstekeningen incl. perceelgrenzen gemalen
	-029-036-00021, d.d. 15-03-2019
-228-036-00021, d.d. 20-03-2019
-055-036-00021, d.d. 17-03-2019
-259-036-00021, d.d. 15-03-2019
	

	4
	Inspectierapporten
	-SI820016-Gemaal-DV-Polder-20200327172039, d.d. 27-03-2020
-SI820016-PG-Westbroekpolder V2, d.d. 29-04-2020
	

	5
	Foto’s van gemalen
	Versie en datum n.v.t.
	

	6
	Tekeningen huidige situatie (indien beschikbaar)
	-194295-Gemaal DV polder Hoofdgemaal_0.2_1.0_2021-03-02
-194295-Gemaal Munniken_0.3_1.0_2021-03-02
-194295-Gemaal Hoogmadesepolder_1.0_2021-03-02
-194295-Gemaal Westbroekpolder_1.0_2021-03-02
	

	7
	Oriëntatie KLIC-meldingen
	-LP_19O040356_1, d.d. 10-05-2019
-LP_19O040430_1, d.d. 10-05-2019
-LP_19O040361_1, d.d. 10-05-2019
-LP_19O040364_1, d.d. 10-05-2019
	

	8
	Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten Zes gemalen
	21S071-VO-01, d.d. 18-06-2021
	

	9
	Archeologie
	Notitie QuickScan vier gemalen definitief, v1.2, d.d. 05-08-2021
	

	10
	Asbestonderzoek
	R19.500.1 Gemaal DV Polder
R19.500.5 PG hoogmade
	

	
	
	
	

	
	DV-polder 
	
	

	11
	Milieukundig land- en waterbodem onderzoek
	2490608 9 september 2021
	

	
	
	
	

	
	Munniken-, zijllaan-, meijepolder
	
	

	12
	Geotechnisch onderzoek
	-20112-1vld, d.d. 9-12-2020
	

	13
	Milieukundig land- en waterbodem onderzoek
	2490609 8 september 2021
	

	
	
	
	

	
	Hoogmade
	
	

	14
	Geotechnisch onderzoek
	-HA-17708-002 vervangen of renoveren 5 gemalen Rijnland, d.d. 24-06-2020
	Sondering 50

	15
	Milieukundig land- en waterbodem onderzoek
	2490609 8 september 2021
	

	
	
	
	

	
	Westbroekpolder
	
	

	16
	Geotechnisch onderzoek
	-HA-17708-002 vervangen of renoveren 5 gemalen Rijnland, d.d. 24-06-2020
	Sondering 50

	17
	Milieukundig land- en waterbodem onderzoek
	-1727 Rapport Westbroekpolder Zoeterwoude, d.d. 10-10-2019
	Plaatselijke vervuiling




Overige informatie van de Opdrachtgever

	Nr
	Omschrijving
	Versie & datum
	Aandachtspunt

	1
	Compendium Aanpak Constructieve veiligheid.
	Editie 2011
	zie bijgevoegd document; daarnaast site van kenniscentrum constructieve veiligheid: https://kpcv.nl/

	2
	Voorlopig ontwerp gemalen inclusief V&G
	19429501 Ontwerpnotitie Contract 5, versie 3, d.d 14-10-2021
	

	3
	Voorlopig ontwerp en objectspecifieke typicals E/PA 
	19429501 Ontwerpnotitie Contract 5, versie 3, d.d 14-10-2021
	02 Voorlopig ontwerp gemalen inclusief V&G

	4
	Bundel Algemene voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken, deel: Toe te passen materialen Elektrotechniek
	2018
	 

	5
	Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken, deel: Codering en naamplaten
	2018
	 

	6
	Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken, deel: Elektrotechnische installaties
	2018
	 

	7
	Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken, Werktuigbouwkundige installaties
	2018
	 

	8
	Wijzigingen Bundels
	d.d. 26-01-2021
	 

	9
	Appendage typical:
015-Model-typical werkschakelaar met regenkap
	2018
	 

	10
	Appendage typical:
Typical PG model Peilbuis tek HAP 09 019
	incl_opm_TM, d.d 26-7-2019
	 

	11
	Arbohandboek
	 
	 

	12
	[bookmark: RANGE!D45]Werkprotocollen flora- en faunawet 2015:
- Protocol verwijderen van bovengrond / graven
- Protocol bouwactiviteiten
- Protocol slopen van kunstwerken en gebouwen
- Protocol afdammen, dempen of afgraven van watergangen
- Protocol omgang met nesten
	 
	 

	13
	Plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken 18.083340
	versie 20180516
	 

	14
	Risicolijst
	d.d 19-010-2021
	 

	15
	Transportkastje objectdossier
	 
	Indeling structuur aanlevering documenten

	16
	Voorbeeld Excel overzicht onderhoudsgegevens Rijnland
	 
	 

	17
	EAN-codes gemalen
	19429501 Ontwerpnotitie Contract 5, versie 3, d.d 14-10-2021
	EAN codes staan in E/PA ontwerp (bijlage 8 van de ontwerpnotitie). Zie map Vo ontwerp gemalen

	18
	Tekenkaders, tekeningnummers
	 
	Worden na gunning verstrekt.

	19
	Software
	 
	Worden na gunning verstrekt.

	20
	Ontwerpen naamborden
	 
	Worden na gunning verstrekt.

	21
	ARBO-catalogus waterschappen
	 
	Te downloaden van:
https://aenowaterschappen.nl/nl/thema/Arbocatalogi

	22
	Legger van het Hoogheemraadschap van Rijnland
	 
	Te downloaden van www.rijnland.net

	23
	Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland
	 
	Te downloaden van www.rijnland.net

	24
	Activiteitenbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening
	 
	Te downloaden via de desbetreffende website.

	25
	Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999
	 
	Te downloaden van www.rijksoverheid.nl

	26
	RWS Beheersregime Chroom-6 2019
	
	

	27
	HHvR E-standaard Typicals WS Rijnland V21.02 202102
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1. Algemeen

1. In aanvulling op de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gelden ten aanzien van de in artikel 2 genoemde onderdelen van het Werk de navolgende aanvullende garanties vanaf het moment van aanvaarding en oplevering van het Werk. 

2. De looptijd en beëindiging van de garanties ontslaan de Opdrachtnemer niet van de eisen aan onder meer de levensduur, zoals die voortvloeien uit de eisen in de Vraagspecificatie. Indien onderdelen van het Werk door leveranciers of zelfstandige hulppersonen als bedoeld in §6 van de UAV-GC 2005 worden geleverd respectievelijk uitgevoerd, draagt de Opdrachtnemer zorg voor het verstrekken van de vereiste garantie(certificaten) door die leveranciers of zelfstandige hulppersonen aan de Opdrachtgever. Indien deze garantie(certificaten) niet of niet volledig door de leveranciers of zelfstandige hulppersonen worden verstrekt, dient de Opdrachtnemer de vereiste garantie(certificaten) zelf te verstrekken. 

3. De in lid 1 bedoelde garantie houdt in dat indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstelt of vervangt en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen. In deze schriftelijke aanzegging zal tevens de termijn worden vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of vervanging moet zijn begonnen en de termijn waarbinnen het herstel of vervanging moet zijn voltooid. 

4. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren. 

5. De garantieverplichting voor de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen het gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen. 

6. Het bepaalde in § 28 van de UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer. 

7. Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. 

8. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de genoemde garantieperiodes, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende door de aannemer aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door partijen ondertekend proces-verbaal. 

9. Paragraaf 46 van de UAV-gc 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing. 
Onderdelen van het Werk met aanvullende garanties
1. Grondwerk 
Opdrachtnemer garandeert voor een periode van 4 (vier) jaar het uitblijven van erosie van het grondwerk –waaronder oeverlijn en talud- door wind en water. 

2. Conserveringssysteem stalen onderdelen 
Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar dat conserveringssystemen op stalen onderdelen (met uitzondering van kleppen en appendages): 
a. corrosie vertonen welke niet meer bedraagt dat klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3 – 2003 (E). 
b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond, alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem ISO 4628/5 – 2003 (E), klasse 0. 
c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/2 – 2003 (E). 
d. geen scheurvorming of craquelé vertonen, noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens ISO 4628/4 – 2003 (E). 
e. geen verkrijting vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6 – 2003 (E). 

3. Waterdichtheid constructies 
Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 10 (tien) jaar de waterdichtheid van alle nieuw gerealiseerde watervoerende onderdelen van de gemalen. 
Boeteregeling garanties

Voor elke keer dat de Opdrachtnemer – op grond van deze Overeenkomst – tijdens de garantieperiode in het kader van deze garantieregeling Werkzaamheden moet verrichten, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd en wel als volgt:

· tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode € 250,-;
· tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode € 250,-;
· tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode € 250,-
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