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[bookmark: _Toc58839095]Inleiding 
[bookmark: _Toc58839096]Doelstelling van dit contractdocument
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.
De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te
geven aan de gestelde onderliggende eisen.

[bookmark: _Toc58839097]Kwaliteitsmanagement
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.
De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd.

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met
deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en
deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op
enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven,
maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de
Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen,
procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.
[bookmark: _Toc58839098]Ter Kennis, ter Acceptatie of ter Toetsing
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden nageleefd.
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever.
[bookmark: _Toc58839099]Contractbeheersingsfilosofie
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de Opdrachtgever zo veel mogelijk op afstand te blijven. De Opdrachtgever heeft echter een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich daarom op de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De
toetsen worden op basis van het risicoregister ingepland en richten zich op de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en de betrouwbaarheid van de registraties van de Opdrachtnemer. Om tot dit oordeel te komen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).
[bookmark: _Toc58839100]Projectmanagement
1. De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.
[bookmark: _Toc58839101]Opstellen van een projectmanagementplan
1. De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onderliggende plannen.
2. De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
	
a. de projectdoelstelling(en);
b. de projectmanagementsturing;
c. de samenwerkingsafspraken;
d. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met de onderlinge samenhang van de processen;
e. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken;
f. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);
g. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement waarborgt;
h. de uit te werken (onderliggende) plannen;
i. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
j. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure (WBS).
[bookmark: _Toc58839102]Toepassen van kwaliteitsmanagement
1. De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.
2. Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.
3. De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.
4. De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.
5. De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 
6. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden of deskundigen.

[bookmark: _Toc58839103]Toepassen integraal veiligheidsmanagement
1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

2. De beschrijving van het proces integrale veiligheid dient, ten aanzien van het veiligheidsthema arbeidsveiligheid, gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als bedoeld in §12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval van een combinatie eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen.

3. De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving.



Beschrijven van calamiteitenmanagement

1. De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

2. De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
a. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
b. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
c. het tijdig signaleren van calamiteiten;
d. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
e. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief
aangewezen hulpverleners en coördinatoren;
f. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van gevolgschade;
g. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
h. de wijze van hulpverlening;
i. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
j. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheerders;
k. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;
l. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrokkenen;
m. training van hulpverleners en coördinatoren; geplande oefeningen. 

1.3.2 Opstellen V&G-plan 

1. De Opdrachtnemer dient een integraal veiligheids- & gezondheidsplan (V&G-plan) op te stellen en dit ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever, zowel in de ontwerpfase (gelijktijdig met het Ontwerp), als in de uitvoeringsfase (na opstellen werkplannen, voorafgaand aan start uitvoering) . De Opdrachtnemer dient het V&G-plan na te leven en te actualiseren. In dit plan dienen alle op integrale veiligheid en gezondheid gerichte werkzaamheden met de daarbij behorende risico’s en te treffen beheersmaatregelen te worden beschreven voor de uitvoeringsfase van het werk

2. De opdrachtgever heeft een RIE van de huidige situatie uitgevoerd. De risico’s zijn beschreven in 02 Voorlopig ontwerp gemalen inclusief V&G.

De Opdrachtgever heeft in de voorbereidingsfase een RI&E Definitiefase uitgevoerd  om de V&G-risico’s te identificeren. De risico’s zijn eveneens beschreven in het V&G beschouwing van de huidige situatie (zie Annex XIII Informatie).

3. Indien de Opdrachtnemer is georganiseerd in de vorm van een combinatie van meerdere partijen, dient Opdrachtnemer er voor te zorgen dat ieder van de afzonderlijke combinanten over het voornoemde V&G-plan beschikt, waarbij het plan van toepassing dient te zijn op alle Werkzaamheden.

4. De Opdrachtnemer heeft met betrekking tot waterbodemkwaliteit bij de uitstroom van de gemalen de verplichting kwaliteitsonderzoeken uit te voeren. In het V&G-plan Uitvoeringsfase moeten de resultaten verwerkt worden.

5. Het V&G-plan dient tenminste te voldoen aan het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 2 afdeling 5 Bouwproces conform artikel 2.28 en omvat daarnaast minimaal de volgende onderdelen:

1. een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
2. beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G risico’s;
3. de risico’s en beheersmaatregelen op het gebied van V&G;
4. beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
5. beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt

1.3.3. Opstellen integraal veiligheidsdossier

1. De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van Werkzaamheden het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

2. Het integraal veiligheidsdossier:
a. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien van:
i. vastgestelde risico’s;
ii. beheersmaatregelen;
iii. ontwerpkeuzes;
iv. verificatie en validatieresultaten;
v. as-built gegevens;
vi. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud;
vii. overige relevante informatie;
b. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
i. uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

3. Het technisch constructiedossier dient in samenhang met de RIE te worden getoetst op juistheid en volledigheid door een onafhankelijke deskundige partij.

0. [bookmark: _Toc16931561]
Machineveiligheid en Richtlijn Arbeidsmiddelen en Arbeidsplaatsen
1. De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij verantwoordelijk dat het Werk voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen.
2. De Opdrachtnemer is in het kader van de Richtlijn arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen 2009/104/EG en 2001/45/EG, namens de Opdrachtgever in de rol van werkgever, verantwoordelijk dat het Werk/Het Gemaal voldoet aan deze richtlijn.
3. De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijnen genoemd in lid 1 en lid 2 een RI&E te laten uitvoeren en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever bij het Ontwerp en na realisatie.
4. De RI&E dient te worden uitgevoerd conform de NEN-EN-ISO 12100.
5. De risico-inschatting die wordt gebruikt in de RI&E dient te voldoen aan  NPRISO/ TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2). Alle risico’s dienen zoveel mogelijk gereduceerd te zijn volgens de arbeidshygiënische strategie. Restrisico’s die niet weggenomen kunnen worden moeten een laag risico zijn. 
6. De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot de realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061.Onderdeel van deze aantoonplicht is het aanleveren van een keuringsrapport conform 18.1. 
7. De RI&E dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijk en deskundig bedrijf. 
8. De Opdrachtnemer dient voor de RI&E de grenzen van de machine te (laten) bepalen. De Opdrachtgever heeft hiervoor de volgende minimale grenzen vastgesteld: 
a. De fysieke grenzen van de installatie, inclusief de functionele relatie met andere installaties en machines: 
i) De contouren/grenzen van het terrein, inclusief:
(1) De toegangen.
(2) De in- en uitvoer van het te bemalen oppervlaktewater, vanaf de drijfbalk/ aanvaarbeveiliging/slibschot tot en met de terugslagklep in de persleiding en/of de uitstroomconstructie.
ii) De volledige elektrotechnische installatie.
iii) De volledige meet- en regelinstallatie -inclusief niveaumetingen- tot en met het modem dat zorg draagt voor het uitgaand dataverkeer.
b. De gebruiksgrenzen met betrekking tot:
i) Leken: Niet toegankelijk, molestbestendig en berekend op voorzien misbruik; Onder ‘leken’ wordt in dit geval ook verstaan: Stagiairs, leerlingen en het algemeen publiek.
ii) Bedienend Personeel: Zonder uitgebreide opleiding(en) mogen bij het bedienen van de installatie(s) geen veiligheidsrisico’s voor het bedienend personeel en/of derden optreden. Het bedienend personeel wordt geacht in het bezit te zijn van een basisopleiding op lbo niveau.
iii) Onderhoudspersoneel: De benodigde kennis/opleiding voor het veilig onderhouden van de installatie(s) moet binnen Rijnlands beleid en de NEN 3140 wetgeving passen en/of met een aanvullende instructie (< 1 uur) worden aangevuld.
9. De opdrachtnemer dient als ontwerpende en uitvoerende partij te voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
10. Het technisch dossier dient ter kennis gebracht te worden aan de Opdrachtgever.
11. De Opdrachtnemer stelt een gebruiksaanwijzing op conform de Machinerichtlijn Bijlage I sub 1.7.4.2 en NEN5509.


[bookmark: _Toc58839104]Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer

1. De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd.

2. De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn.

3. Producten dienen copyright-/rechtenvrij en behalve in PDF ook in bewerkbaar format aan de Opdrachtgever beschikbaar te worden gesteld door de Opdrachtnemer.

Opstellen voortgangsrapportage

1. De Opdrachtnemer dient 4 wekelijks een voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

2. De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
a. Projectmanagement:
i. voortgang op de projectdoelstellingen;
ii. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;
iii. stand van zaken integrale veiligheid: 
iv. alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn;
b. Projectbeheersing:
i. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële Overeenkomst;
ii. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning;
iii. doorgerekende planning;
iv. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de start- en/of einddata van betaalposten;
v. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen; 
vi. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;
vii. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
viii. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
ix. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie;
x. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.
c. Omgevingsmanagement:
i. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement;
ii. voorziene communicatie met derden;
iii. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn.
d. Technisch management:
i. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;
ii. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.
e. Inkoopmanagement:
i. overzicht van knelpunten met leveranciers en/of onderaannemers.

Overleggen met de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn van 4 weken, waarbij eenmaal per termijn de voortgangsrapportage wordt besproken.

2. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

3. De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken.

4. De Opdrachtnemer maakt geen afspraken met stakeholders zonder aanwezigheid van de Omgevingsmanager van de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 

5. Aan de Omgevingsmanager van de Opdrachtgever dient tijdig gecommuniceerd te worden welke hinder richting omwonenden veroorzaakt wordt. Wanneer welke informatie benodigd is dient afgestemd te worden met de Omgevingsmanager van de Opdrachtgever.

6. Voor iedere sessie die georganiseerd wordt dient de Opdrachtnemer een lijst met gewenste deelnemers vanuit de Opdrachtgever op te vragen.

7. De Opdrachtnemer dient ten minste één gezamenlijke risicosessie met de Opdrachtgever te organiseren, conform het vermelde in 2.4 van onderhavige vraagspecificatie proces.

Digitale uitwisseling van formele communicatie
1. Uitwisseling van formele communicatie tussen partijen zal ten aanzien van de in lid 2 genoemde onderwerpen plaatsvinden door middel van de VISI-systematiek als bedoeld op www.crow.nl/visi.

2. De onderwerpen, ten aanzien waarvan formele communicatie door middel van de VISI-systematiek plaatsvindt, zijn:
a. Wijzigingen (waaronder begrepen de prijsaanbieding in geval van een door de Opdrachtgever opgedragen wijziging);
b. Toetsing (als bedoeld in § 20 en § 21 UAV-GC 2005);
c. Acceptatie;
d. Keuring, aanvaarding en (deel) oplevering;
e. Betaling (waaronder begrepen de prestatieverklaring en het verzoek om afgifte daarvan);
f. (overige) documenten.

Indien partijen ter zake aanvullende of afwijkende afspraken maken, zal dat niet als een wijziging gelden.

3. Daar waar de Overeenkomst schriftelijke communicatie tussen partijen voorschrijft, wordt communicatie door middel van de VISI-systematiek daarmee gelijkgesteld.

4. De Opdrachtgever zal zorg dragen voor de meest recente versie van de VISI-gebruikerssoftware. Deze software draagt het door CROW verstrekte keurmerk “VISI-compatible software”.

5. Partijen zullen gedurende de looptijd van de Overeenkomst zorg dragen voor een internetverbinding met voldoende bandbreedte om onbeperkt en continue gebruik te kunnen maken van de VISI-gebruikerssoftware.

6. De Opdrachtgever zal een VISI raamwerk inrichten, waarin alle informatie over de gewenste wijze van communiceren is vastgelegd. Binnen twee weken, nadat dit raamwerk door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is verstrekt, zal de Opdrachtnemer aangeven of en zo ja, welke communicatiepatronen uit zijn projectorganisatie aan het raamwerk toegevoegd dienen te worden. Vervolgens zal de Opdrachtgever binnen twee weken aan de Opdrachtnemer meedelen of deze toevoegingen voor hem acceptabel zijn en zo ja, voor aanpassing van het raamwerk zorg dragen.

7. De opdrachtgever heeft een reactietermijn van 2 weken (buitenvakantieperiodes om).

 



[bookmark: _Toc58839105]Projectbeheersing
1. De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

2. De Opdrachtnemer dient zelf na te gaan, en rekening te houden met, werkzaamheden in de buurt die het werk aan het gemaal (negatief) kunnen beïnvloeden.
[bookmark: _Toc58839106]Scopemanagement
1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst.
Opstellen Objectenboom en WorkBreakdownStructure
2. De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work BreakdownStructure (WBS) op te stellen.

3. De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken.

Afwijkingen

1. De Opdrachtnemer dient afwijkingen te identificeren en vast te leggen in een afwijkingsrapport, dat met betrekking tot de afwijking minimaal bevat:
a. Uniek volgnummer;
b. Status;
c. Geconstateerd door: Opdrachtgever of Opdrachtnemer;
d. Datum constatering;
e. Omschrijving;
f. Oorzaakanalyse;
g. Inschatting van risico’s op basis van kans en gevolgklassen (tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en omgeving);
h. Eis en eisnummer waarop de afwijking betrekking heeft;
i. Werkpakket waarop de afwijking betrekking heeft;
j. Verantwoordelijke actor;
k. Correctieve en preventieve maatregelen:
i. Omschrijving;
ii. Geplande datum uitvoering/implementatie;
iii. Hoe wordt gemeten dat de maatregel het gewenste resultaat heeft;
l. Resultaat afweging of er een wijziging nodig is met of zonder financiële
consequenties.

2. De Opdrachtnemer dient:

a. Afwijkingen, negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en die zijn gemeld aan de Opdrachtnemer af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door de Opdrachtnemer zelf zijn geconstateerd.
b. Het achterlopen op een kritiek pad van een planning als een afwijking te beschouwen en dienovereenkomstig te handelen.
c. Binnen twee werkdagen nadat de afwijking zich heeft voorgedaan alle relevante basisinformatie in het afwijkingsrapport verwerkt te hebben.
d. Binnen tien dagen nadat de afwijking zich heeft voorgedaan alle te treffen maatregelen inclusief plandata in het afwijkingsrapport verwerkt te hebben.
e. Een wijzigingsvoorstel in te dienen, indien de Opdrachtnemer meent dat een afwijking niet gecorrigeerd kan worden en van blijvende aard is;
f. Per termijn een trendanalyse van de afwijkingen te maken.

3. De Opdrachtnemer dient een afwijkingenregister op te stellen en bij te houden, dat per afwijking ten minste dient weer te geven:
a. Uniek volgnummer.
b. Status afwijking.
c. Omschrijving.
d. Datum constatering.
e. Verantwoordelijke actor.
f. Werkpakket(nummer).
g. Correctieve/preventieve maatregelen:
i. Status;
ii. Geplande datum uitvoering/implementatie;
iii. Werkelijke datum uitvoering/implementatie;
iv. Financiële consequenties (mogelijke contractwijziging);
v. Tijdconsequenties (mogelijke contractwijziging).

4. Correcties van afwijkingen dienen uiterlijk voor afronding van het betreffende werkpakket plaats te vinden.

Wijzigingen

1. In aanvulling op §14 en §15 van de UAV-GC geldt: een verzoek tot Wijziging dient de volgende onderdelen te bevatten:
a. Omschrijving van de Wijziging.
b. Werkpakket en Werkzaamheden waar de Wijziging op van toepassing is.
c. Onderdeel van het Werk waar de Wijziging op van toepassing is, inclusief de overige betrokken objecten (raakvlakken) en/of te wijzigingen document(en).
d. De eisen uit de Overeenkomst waarop de Wijziging betrekking heeft.
e. Datum.
f. Oorzaak en noodzaak Wijziging.
g. Initiator van de Wijziging (Opdrachtgever of Opdrachtnemer).
h. Voorgestelde maatregel en mogelijke alternatieven.
i. Gevolg voor geld, tijd en kwaliteit.
j. (Rest)risico’s inclusief identificatienummer van de desbetreffende risico’s.
k. Welke afwijkingen ten grondslag liggen.
[bookmark: _Toc58839107]Planningsmanagement
1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.
Opstellen van een planning
2. De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

3. De planning dient ten minste aan de volgende eisen te voldoen:
· De planning moet een actueel beeld weergeven van de status van de Werkzaamheden.
· De einddatum van niet afgeronde activiteiten moet na de statusdatum van de planning liggen.
· De planning moet als Gantt-diagram (balkenschema) getoond te worden.
· Het kritieke pad moet expliciet weergegeven worden.
· De doorlooptijden van activiteiten zijn realistisch ingeschat.
· Contractuele en/of projectmijlpalen zijn opgenomen conform Annex II.
· De planning dient een gesloten netwerk te zijn. Met uitzondering van de begin- en eindmijlpaal hebben alle activiteiten een predecessor (voorganger) en successor (opvolger).
· Er mogen geen ´beperkingen´ in de planning worden opgenomen, die de werking van het planningsnetwerk negatief beïnvloeden (geen negatieve float). Er wordt in ieder geval geen gebruik gemaakt van “niet later beginnen/eindigen …” en “moet beginnen/eindigen…”. Daarnaast zijn beperkingen tot het minimum beperkt.
· De planning dient relevante kalenders te bevatten, waaronder kerstvakantie (2 wk) en zomervakantie (3 wk).
· Omgevingsmanagementactiviteiten (waaronder communicatiemomenten) zijn expliciet in de planning opgenomen.
· Verplichtingen van opdrachtgever dienen expliciet weergegeven te worden in de planning, waaronder de toets- en acceptatietermijnen conform Annexen III en IV, stop- en bijwoonpunten en relevante afstemmomenten met de beheer- en onderhoudsafdeling van HHR. Deze activiteiten worden gelabeld/gecodeerd, zodat OG op deze activiteiten kan filteren in de planning van ON.
· Alle activiteiten zijn expliciet gekoppeld aan werkpakketten conform het Projectmanagementplan / Projectkwaliteitsplan. De werkpakketcodes zijn weergegeven in de planning.
· De start- en einddatums van betaalposten, gerelateerd aan onderliggende werkpakketten, zijn in de planning weergegeven.
· De planning bevat de volledige scope van Werkzaamheden die voortvloeit uit of behorende bij de overeenkomst tussen Hoogheemraadschap Rijnland en Opdrachtnemer.
· De planning wordt aangeleverd in een bewerkbaar bestandformat, dat leesbaar is voor MS Project 2010 en in .pdf in maximaal A3 formaat.
· De planning dient bij iedere voortgangsrapportage geactualiseerd te zijn, waarbij de standlijn van de planning niet ouder is dan 2wk voor de datum van verstrekken van de voortgangsrapportages.
· Als werkzaamheden op het kritieke pad meer dan 2wk verschuiven, wordt aan OG een melding gedaan. Daarnaast wordt binnen 1wk een geactualiseerde planning aangeleverd.
· Wijzigingen in de planning worden inzichtelijk gemaakt door de laatst vastgestelde planning als basislijn te tonen.
· Raakvlakprojecten worden in de planning van Opdrachtnemer opgenomen (deze taken hoeven geen onderdeel te zijn van het gesloten netwerk van activiteiten van Opdrachtnemer).
· Opdrachtnemer stelt, ter ondersteuning aan het interne toetsproces, een documentenplanning op, met een doorkijk van 12 wk van alle aan te leveren documenten door Opdrachtnemer, inclusief toets- en acceptatietermijn conform de overeenkomst.
· Coördinatiewerkzaamheden van derden worden in de planning opgenomen (indien van toepassing)
· In de planning dienen alle werkzaamheden en afhankelijkheden zichtbaar te zijn, waarbij het onderscheid per perceel wel goed inzichtelijk is.

[bookmark: _Toc58839108]Financieel management
1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden.

2. In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsregeling.

3. Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

Onderbouwen opdrachtsom
1. De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

2. De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van de Aanbieding.

3. De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

4. In de detailbegroting dient tenminste te zijn aangegeven:
a. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de opdrachtsom uitgesplitst naar:
i. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
ii. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
iii. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
b. indirecte kosten:
i. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten;
ii. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten;
iii. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en voor risico.

5. De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

6. De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te verrichten Werkzaamheden.

7. De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

8. Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.

9. De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden.
Opstellen Termijnstaat

1. De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

	Termijnstaat

	Betaalpost
	Financiële waarde van de betaalpost
	Geplande startdatum Werkzaamheden van betaalpost
	Geplande einddatum Werkzaamheden van betaalpost

	Door de opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)

	Uitvoeringsontwerp gemaal xx
	€…
	Datum  van opdrachtverlening
	Moment waarop voor de Ontwerpwerkzaamheden door de opdrachtnemer op basis van verzameld bewijs is beoordeeld, vastgesteld en verklaard dat aan de eisen is voldaan.

	SIT gemaal xx
	€ 2% van de opdrachtsom excl. De stelpost
	Acceptatie SIT rapport 
	Acceptatie SIT rapport

	Opleverdossier 
	€ 5% van de opdrachtsom excl. De stelpost
	Acceptatie opleverdossier
	Acceptatie opleverdossier

	Monitoring integrale werking gemalen
	€ 3% van de opdrachtsom excl. De stelpost
	Acceptatie afleverdossier 
	Einde van de onderhoudstermijn

	Einde onderhoudstermijn 
	€ 2% van de opdrachtsom excl. De stelpost
	Einde van de onderhoudstermijn 
	Einde van de onderhoudstermijn

	Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)

	…
	€…
	…
	…

	…
	€…
	…
	…

	…
	€…
	…
	…

	…
	€…
	…
	…

	Opdrachtsom:
	€…



2. De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 30 betaalposten te benoemen (inclusief de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten).

3. Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk.

4. De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en resultaat van Werkzaamheden te voegen.

5. De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten).

6. De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van de directe kosten plus de gerelateerde eenmalige kosten te verdelen over de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten. De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan de opdrachtsom.

7. Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum van een betaalpost, dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

Betaling
1. De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost(en), geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een periode is van 4 aaneengesloten weken.

2. De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00.00 uur.

3. De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde termijnstaat.

4. De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

5. Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder verschenen termijnbedragen.

6. Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

7. Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

8. De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 2 UAV-GC 2005.
Opschorting van de betaling
1. De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk worden opgeschort.

2. Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

3. Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder geval aangemerkt:
a. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
b. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

4. Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

5. De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het gehele of gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering.
[bookmark: _Toc58839109]Risicomanagement
1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

Opstellen risicoregister
1. De Opdrachtnemer dient een risicodossier op te stellen en actueel te houden conform de RISMAN-methodiek. Actualisatie van het risicodossier dient zo vaak als nodig, doch minimaal vierwekelijks, plaats te vinden. De Opdrachtnemer dient ten minste één gezamenlijke risicosessie met de Opdrachtgever te organiseren bij start van het project.  Daarnaast wordt van ON een risicosessie verwacht wanneer het actuele risicoprofiel significant wijzigt (naar mening van Opdrachtgever).

2. De Opdrachtnemer dient in het risicoregister daarnaast ten minste:
a. de risico’s zoals opgenomen in  Bijlage 1 bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;
b. risico’s te inventariseren en te analyseren;
c. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
d. risico’s te kwantificeren;
e. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;
f. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

3. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. 

4. Bij elk risico dienen de volgende gegevens te worden vermeld: 
- eenduidig identificatienummer van het risico;
- beschrijving van het risico (de ongewenste gebeurtenis);
- omschrijving van oorzaak/oorzaken;
- omschrijving van gevolg(en);
- de kans van optreden en gevolgen in de vorm van een kwantificering conform kans- en gevolgklassen van Opdrachtgever (initieel-actueel);
- per beheersmaatregel de actiehouder, de geplande datum gereed, en de status van de maatregel;
- een duidelijke koppeling tussen de oorzaken of gevolgen met de te nemen beheersmaatregelen;
- eenduidige omschrijving van de beheersmaatregelen (plus evt. verwijzing naar 
het plan of document waar de beheersmaatregel is uitgewerkt).

[bookmark: _Toc58839110]Omgevingsmanagement
1. De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

2. Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

Het doel van het beperken van hinder voor omgeving is het minimaliseren van alle soorten hinder voor de omgeving als gevolg van de realisatie van het Werk, zoals verkeers-, bereikbaarheids-, bouw- , stof-, trillings-, licht- en geluidshinder en (lucht)vervuiling alsmede andere mogelijke vormen van overlast, als aanvulling op de van toepassing zijnde vergunningen.

3. Alle schade -dit geldt zowel voor schade binnen als buiten de systeemgrens- die ontstaat door de werkzaamheden aan of ten behoeve van het gemaal dient te worden hersteld.
[bookmark: _Toc58839111]Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen
1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. Dit betreft vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen welke niet zijn vermeld in annex I.

2. De gemalen dienen gerealiseerd te worden binnen het vigerend bestemmingsplan dat in te zien is op de site van de gemeente waarin het betreffend gemaal gerealiseerd wordt.
Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc.
1. De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

2. Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende verzoek tot machtiging.

4. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. waartoe een machtiging is verstrekt.

5. De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen etc.

6. De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende vergunning etc.

7. De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

8. Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

9. De benodigde vergunningen zijn (mede) afhankelijk van het gekozen ontwerp en de uitvoeringsmethode. De opdrachtnemer dient zelf te bepalen welke vergunningen nodig zijn en dient te voldoen aan wet- en regelgeving en voorschriften van bevoegde gezagen.

10. De Opdrachtnemer dient een afschrift van de aanvraag, een afschrift van een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 3:11 van de Algemene weg en bestuursrecht (ontwerpvergunningen) alsmede een afschrift van de verleende vergunning, ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever.

11. De opdrachtnemer dient voor het plaatsen van een nieuwe trafostation en voor de (bouw)werkzaamheden t.b.v. het gemaal DV-polder een vergunning aan te vragen bij ProRail.
Resultaatsverplichting
1. De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van het Werk een resultaatverplichting.

2. Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is:
a. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;
b. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag liggende ontwerp;
c. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de vergunning etc. tijdig te verkrijgen;
d. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van de Opdrachtnemer.
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1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.
2. Er dient een gekwalificeerd persoon ingezet te worden die voldoet aan onderstaande kwalificaties:
· Minimaal HBO werk- en denkniveau;
· Opleidingsrichting civiele techniek;
· Minimaal 10 jaar werkervaring in coördinatie van kabels en leidingen in zowel de droge als natte infra;
· Aantoonbare kennis en werkervaring met de NKL ’99 van Rijkswaterstaat;
· In staat zijn om zelfstandig documenten op te stellen zoals een verzoek tot aanpassingen en projectovereenstemmingen;
· Bewijs van deelname aan cursus CROW 500.
3. De kosten die gemoeid zijn met de verwijdering, verlegging en/of aanpassing van kabels en/of leidingen, waaronder de kosten in verband met tijdelijke verleggingen, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij specifiek anders is aangegeven.
4. De Opdrachtnemer dient de te realiseren of te wijzigen elektriciteitsaansluitingen voor te bereiden en op naam van Rijnland aan te vragen en tijdens uitvoering te coördineren. De kosten van de netbeheerder voor het maken van de nieuwe aansluitingen komen voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor het aanvragen van de nieuwe elektriciteitsaansluitingen en de coördinatie van de realisatie ervan zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. In Annex XIII zijn de EAN-codes weergeven.
De Opdrachtnemer dient hierbij met de volgende zaken rekening te houden:
a. Als een aansluiting niet onder grootverbruik valt dan moet er een zgn. A123 aansluiting worden aangevraagd voor de definitieve aansluiting
b. De opdrachtnemer dient het verwijderen van de bestaande kWh-meter en plaatsen van de definitieve kWh-meter af te stemmen met het meetbedrijf Fudura.
c. De opdrachtnemer dient het moment dat de bestaande installatie wordt afgeschakeld van het elektriciteitsnet te melden aan de Opdrachtgever.
d. De opdrachtnemer dient de Ean-code van de definitieve aansluiting en het moment van aansluiting tijdig te melden aan de Opdrachtgever (minimaal 2 weken voor het moment van aansluiting).
5. De Opdrachtnemer dient de te realiseren of te wijzigen data-aansluitingen voor te bereiden en op naam van Rijnland aan te vragen en tijdens uitvoering te coördineren. De kosten van de netbeheerder voor het maken van de nieuwe aansluitingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor het aanvragen van de nieuwe aansluitingen en de coördinatie van de realisatie ervan zijn voor rekening van de Opdrachtnemer
6. In geval van graafwerkzaamheden dient de rapportage van de oriënterende KLIC melding beschouwd te worden en dienen de daaruit noodzakelijk gebleken maatregelen getroffen te worden.
7. Er liggen meer kabels en leidingen bij de gemalen dan uit de KLIC komen. Opdrachtnemer moet contact opnemen met particulieren en andere betrokkenen om de exacte locatie van deze kabels en leidingen te bepalen, zodat wordt voldaan aan lid 1 van deze paragraaf.
8. Voor het verleggen van de 10kV-kabel en het verplaatsen van het trafostation bij het gemaal DV polder dient opdrachtnemer contact op te nemen via Stedin: https://www.stedin.net/zakelijk/branches/aannemers-en-projectontwikkelaars/ . Via 088 8956222 (staat ook op die pagina’s) kan eventueel meer info worden gevraagd en/of een afspraak met mijn buitendienst worden geregeld.
Algemeen
1. Definities in het kader van deze paragraaf.

Kabels en Leidingen Hoogheemraadschap van Rijnland
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Kabels en Leidingen Derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of mogen niet worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage 2 “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage 2 “Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot Aanpassing
Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3.

Instandhouden en tijdelijk beschermen
1. De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbeheerders.

2. De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

3. De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze ter beoordelen conform stappen A1 (doen van een oriëntatiemelding) en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde richtlijn.

4. De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten, conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van bovengenoemde richtlijn.

5. Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

6. Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen.

7. De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1
1. De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 te handhaven.
Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
1. De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.

2. De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere afspraken.

3. De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

4. De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever conform NKL 1999.
Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

1. Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in art. 4.2.5. lid 4 genoemde voorwaarden.

2. De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de kabel of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om assistentie van de Opdrachtgever vragen.	

3. De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in art. 4.2.5. lid 4 genoemde voorwaarden.

4. Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);
b. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden;
c. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de vigerende NEN-normen;
d. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de Waterwet en/of de Keur belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van de waterstaatswerken).

5. De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de Opdrachtgever conform NKL 1999. 

6. De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten. De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende Projectovereenstemming.

7. De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.
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1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te streven. Ook dient communicatie met derden (geheel dan wel deels) afgestemd te worden met de Opdrachtgever, zie hiertoe onder andere ook 1.4.2. onder punt 4. en 5 van deze overeenkomst.

2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

3. Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar Hoogheemraadschap van Rijnland neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken.

4. Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
a. potentiële weg- en vaarweggebruikers;
b. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en omliggende wijken, dorpen en gemeenten)
c. belangengroepen.

5. Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende communicatiemiddelen:
a. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, factsheets, publicaties, advertenties, websites zoals www.rijnland.net
b. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij Het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn geuit.

6. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.

7. Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

8. Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
a. gebruikers van wegen en vaarwegen;
b. bewoners van direct aanliggende percelen;
c. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
d. hulpverleningsdiensten;
e. gemeenten;
f. provincies;
g. weg- en vaarwegbeheerders;
Communiceren met betrokkenen
1. De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de Opdrachtgever.

2. De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die doelgroepen.

3. Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcommunicatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de Opdrachtgever.

4. De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden.

5. De Opdrachtnemer dient in ieder geval met de volgende betrokkenen zijn werkzaamheden af te stemmen:

1. Gemaal Hoogmade (bij molen) afstemmen met Eva Zonneveld van Rijnland vanwege het watergebiedsplan
2. Gemaal DV polder afstemmen met Eva Zonneveld van Rijnland vanwege het watergebiedsplan
3. Gemaal Munniken-, Zijllaan en Meijepolder afstemmen met Eva Zonneveld van Rijnland vanwege het watergebiedsplan
4. Gemaal Westbroekpolder afstemmen met Eva Zonneveld van Rijnland over het watergebiedsplan
5. Gemaal DV polder afstemmen met Railinfratrust BV, de eigenaar van de koker onder het spoor. Van de koker moet een deel beton uitgehakt worden en een aansluiting worden gemaakt met een vispassage leiding.
Leveren van informatie en verlenen van assistentie
1. De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

2. Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publiekscommunicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

4. De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, vooraankondigingsborden) daarop aan te passen.

5. De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.
Plaatsen van bouwborden
1. De Opdrachtnemer dient per gemaal voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. 
2. Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende huisstijlrichtlijn bouwborden van het Hoogheemraadschap van Rijnland te voldoen.  De Opdrachtnemer vraagt het ontwerp tijdig op bij de Opdrachtgever en overhandigt hierbij het eps format van het bedrijfslogo.

3. De Opdrachtnemer dient de voorgenomen locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

4. De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 
Onderhouden contacten met de media
1. Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 
Organiseren van evenementen
1. Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.
Publicaties en reclame uitingen
1. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

2. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.
Afhandelen klachten van derden
1. De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

2. De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene servicenummer van het Hoogheemraadschap van Rijnland, te weten 071-306 30 63, of een daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

3. De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van benodigde informatie.
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1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.
2. Nood- en hulpdiensten dienen te allen tijde een vrije doorgang hebben
3. De bereikbaarheid voor aanwonenden en bedrijven dient gewaarborgd te zijn, tenzij hierover met betrokkenen en/of bevoegde instanties schriftelijke afspraken worden gemaakt. Deze afspraken dienen te worden overlegd aan de Opdrachtgever.
4. Tijdens de realisatie/renovatie van het gemaal dient de verkeersdoorstroming op de openbare weg te worden afgestemd met de gemeente en hiervoor dient toestemming te worden verkregen.
Verkeersmanagementplan

1. De Opdrachtnemer dient voor de aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden een verkeersmanagementplan op te stellen en ter acceptatie te brengen van de Opdrachtgever. Het verkeersmanagementplan dient in algemene zin:
a. aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle weggebruikers.
b. te beschrijven hoe (de duur en beleving van) hinder voor doorgaand- en
bestemmingsverkeer, omwonenden, omliggende bedrijven en instellingen, hulpdiensten, en hinder als gevolg van calamiteiten, wordt voorkomen danwel beheerst;
c. te beschrijven hoe Opdrachtnemer de Opdrachtgever betrekt bij het verkeersmanagement;
d. schema’s en tekeningen te bevatten met betrekking tot de verkeersmaatregelen en omleidingsroutes;
e. gerelateerd te zijn aan de uitvoeringsplanning en afgestemd te zijn op de fasering van de Werkzaamheden;
f. schema’s en tekeningen te bevatten met onder andere aan- en afvoerroutes inclusief intensiteiten en kenmerken van vracht-/bouwverkeer ten behoeve van het Werk, zowel binnen als buiten de (tijdelijke) systeemgrenzen;
g. afgestemd te zijn op en te voldoen aan de gestelde richtlijnen in CROW-publicatie ‘Werk in Uitvoering Pakket 96b’;
h. tekeningen van constructieve tijdelijke voorzieningen;
i. afgestemd te zijn met andere Werken, wegbeheerders, gemeenten en hulpdiensten;
j. afgestemd te zijn met het calamiteitenplan.

2. De Opdrachtnemer dient hinder voor de omgeving te minimaliseren en bij de uitwerking van het verkeersmanagementplan rekening te houden met de volgende voorwaarden:


Gemaal DV polder

a. Werkzaamheden worden uitgevoerd in de nabijheid van het spoor van ProRail. Ontwerp en realisatie van het gemaal dient te worden afgestemd met ProRail.

Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder 

b. Geen bijzonderheden.

Gemaal Hoogmade (bij molen) 

c. Bedrijfsvoering van de nabij gelegen historisch molen mag niet negatief beïnvloed worden.

Poldergemaal Westbroekpolder

d. De persleiding van het bestaande gemaal dient te worden vernieuwd en hinder van het verkeer van de daarop gelegen weg dient beperkt te worden.

3. De overlast als gevolg van de Werkzaamheden voor zowel het doorgaande als het bestemmingsverkeer dient beperkt te worden door de Opdrachtnemer. Hierbij dient de bestaande capaciteit van de wegen voor alle modaliteiten gehandhaafd te blijven.

4. Het verkeersmanagementplan dient betrekking te hebben op zowel het gebied binnen de systeemgrenzen als het gebied buiten de systeemgrenzen waar het verkeer hinder kan ondervinden als gevolg van het Werk.

5. De Opdrachtnemer dient bij het plannen en uitwerken van verkeersmaatregelen rekening te houden met andere werkzaamheden, evenementen in de regio en recreatie.

6. De Opdrachtnemer verzorgt de afstemming met de wegbeheerders en verwerkt de gemaakte afspraken in het verkeersmanagementplan.

7. Het verkeersmanagementplan dient geactualiseerd te worden bij wijzigingen in de planning en fasering van de Uitvoeringswerkzaamheden. Na actualisatie dient Opdrachtnemer het verkeersmanagement opnieuw ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en ter beoordeling bij het Bevoegd gezag/de wegbeheerder.

Uitwerken, uitvoeren en instandhouden van (tijdelijke) verkeersmaatregelen
1. De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het ontwerp, de planning, het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van omleidingsroutes en verkeersmaatregelen.

2. Omleidingsroutes en verkeersmaatregelen dienen gebaseerd te zijn op het verkeersmanagementplan conform  art. 4.4.1  en dienen te voldoen aan de gestelde richtlijnen in CROW-publicatie ‘Werk in Uitvoering Pakket 96b’.

3. Omleidingsroutes en verkeersmaatregelen dienen zowel binnen als buiten de (tijdelijke) Werkgrenzen te worden ingesteld.

4. In het geval van een aanwijzing door het bevoegd gezag, dient de Opdrachtnemer de aanwijzing direct op te volgen.

5. De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een veilige verkeerssituatie tijdens de uitvoering van het Werk m.b.t. de in- en uitritten van het Werkterrein en het eventueel kruisen van de openbare weg indien deze het Werkterrein doorkruisen.
[bookmark: _Toc58839115]Bouwkundige opnamen en monitoring op deformaties, trillingen en geluid
1. De Opdrachtnemer dient de volgende activiteiten uit te laten voeren door een onafhankelijke derde (bureau met een BRL5024 certificering of aangesloten bij het NIVRE):
a. Uitvoeren bouwkundige opnamen en nul-deformatiemetingen conform de daarvoor geldende richtlijn van de door Opdrachtnemer zelf geïdentificeerde kritische geachte omgevingsobjecten. 
b. Op basis van een funderingsanalyse bepalen voor welke objecten bouwkundige opnamen en nul-deformatiemetingen uitgevoerd dienen te worden;
c. Monitoring op deformaties, trillingen, geluid en grondwaterstand van de conform lid a kritisch geachte objecten gedurende de uitvoering van het Werk.
d. Bijhouden monitoringsdossier conform lid 7 van de conform lid a kritisch geachte objecten gedurende de uitvoering van het Werk.

2. De Opdrachtnemer dient de bouwkundige opnamen en nul-deformatiemetingen aan de Opdrachtgever te verstrekken en aan de betreffende eigenaren.
3. Bij gebruik van private/particuliere erftoegangswegen ten behoeve van (bouw)transport dient Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamheden, door een onafhankelijke partij, de benodigde erftoegangswegen te laten inspecteren conform de eisen in deze paragraaf. Na beëindiging van het (bouw)transport dienen de wegen nogmaals te worden geïnspecteerd door een onafhankelijke partij. De bovengenoemde inspectiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Eventuele ontstane schade in deze tussenliggende periode dienen op kosten van de Opdrachtnemer te worden hersteld.
4. De Opdrachtnemer dient herhalingsmetingen en eindopnames te verrichten van de opgenomen omgevingsobjecten.
5. Bij de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te kunnen nemen (5 mm in de Z en 10 mm in de XY), de volgende standaardafwijkingen (1) voor de deformatiepunten niet te worden overschreden:

		[image: ]

6. Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te bevatten voor alle omgevingsobjecten, waar risico op vervorming en schades ten gevolge van de Werkzaamheden bestaat:
a. Nulmetingen;
b. deformatiemetingen en herhalingsmetingen;
c. monitoringsrapporten;
d. een overzichtstabel voor de meetpunten;
e. een overzicht en de structuur van alle te monitoren omgevingsobjecten;
f. de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd;
g. wie welke monitoring heeft uitgevoerd;
h. eindopnames.
i. Analyse en conclusies	
[bookmark: _Toc58839116]Omgaan met archeologische waarden

1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd.

2. De Opdrachtnemer dient zogenoemde ‘toevalsvondsten’, als bedoeld in artikel 53 van de Monumentenwet, direct te melden bij Opdrachtgever en aan het bevoegd gezag.

3. Voor melding aan het bevoegd gezag dient de Opdrachtnemer te handelen conform artikel 53 van de Monumentenwet.

4. De Opdrachtnemer dient bij het aantreffen van toevalsvondsten na melding aan Opdrachtgever en in overleg met het bevoegd gezag ter plekke de in uitvoering zijn de Werkzaamheden onmiddellijk te verleggen en maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere verstoring van de vondstlocatie. Tevens informeert Opdrachtnemer de Opdrachtgever op korte termijn over de mogelijke gevolgen voor zijn Werkzaamheden.

5. Voortzetting van de Werkzaamheden mag eerst na toestemming van Opdrachtgever plaatsvinden.

6. Reeds door Opdrachtgever uitgevoerde archeologische onderzoeken zijn te vinden in Annex XIII Informatie. De opdrachtnemer dient eventueel benodigde nadere onderzoeken tijdig uit te voeren, om negatieve invloed op de uitvoering(planning) te voorkomen.


[bookmark: _Toc58839117]Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven
1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven is gewaarborgd.

2. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).

3. De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
a. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijke een niet gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen;
b. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade;
c. het in de WSCS-OCE genoemde projectplan dient aan de Opdrachtgever ter kennis te worden gebracht.

4. Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld en vermeld in annex XIII Informatie. Indien de ter beschikking gestelde informatie een of meer locaties met een verdacht gebied op de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven aangeeft, dan dient de Opdrachtnemer ter plaatse van die locatie(s) een opsporing uit te voeren conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE).


5. Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven, dient de Opdrachtnemer met bekwame spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever en het bevoegd gezag.

6. Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen, dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

7. De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).

[bookmark: _Toc58839118]Omgaan met Flora en Fauna
1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en fauna is gewaarborgd.

2. De Opdrachtnemer dient de Gedragscode Flora- en Faunawet waterschappen 2012 zoals gepubliceerd  Zo min mogelijk verstoring van flora en fauna (rijnland.net) na te leven.

3. Op te volgen werkprotocollen
9. Verwijderen van bovengrond/graven
10. Sloop van kunstwerken en gebouwen
11. Bouwactiviteiten
12. Afdammen dempen of vergraven van wateren
13. Omgang met nesten 

4. De door de Opdrachtgever uitgevoerde QuickScans van de projectlocaties zijn ter informatie beschikbaar gesteld en vermeld in annex XIII.

5. Waar verontreinigingen zijn aangetroffen bij het milieukundig (water)bodemonderzoek dient door Opdrachtnemer contact opgenomen te worden met het bevoegd gezag.




[bookmark: _Toc58839119]Technisch Management 
1. De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

2. In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector”.

3. Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWWsector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip “(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan elkaar gelijk.

4. De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpuntpunt is voor de Opdrachtgever.

5. De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011).

6. De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase.


[bookmark: _Toc58839120]Ontwerpen
1. De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.

2. De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in onderlinge samenhang te verrichten.

3. De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit. De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.

Analyseren

1. De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd.

2. De analyses dienen ten minste te omvatten:
a. een analyse van de stakeholders;
b. de door stakeholders gewenste eigenschappen van (onderdelen van) het Werk en/of Werkzaamheden en de vertaling hiervan in eisen;
c. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;
d. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en de vertaling hiervan in eisen;
e. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;
f. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische Werkzaamheden) en verificatie en validatie;
g. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;
h. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk.

3. De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

4. De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlakkenregister op te stellen.

5. In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastgelegd:
a. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt geschreven;
b. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;
c. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin het raakvlak is uitgewerkt;
d. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen betreffende het raakvlak.

Structureren en alloceren
1. De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt beheerst.

2. De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in een objectenboom.

3. De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren aan de objecten in de objectenboom.

Genereren van oplossingen (Ontwerpnota)

1. De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

2. De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de gegenereerde oplossingen te beschrijven in een Ontwerpnota waarbij ten minste zijn vastgelegd:
a. de objecten inclusief gealloceerde eisen;
b. de uitgangspunten;
c. de raakvlakken;
d. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de analyses);
e. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing met bijvoorbeeld artist impressions, tekeningen, materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;
f. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, onderhoud en sloop;
g. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s;
h. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam inkopen, conform de productgroepen van Pianoo: https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen 
i. de tekeningen en de berekeningen;
j. de wijze van uitvoering en/of integratie;
k. de wijze van onderhouden;
l. indien van toepassing: de wijze van bediening.

3. Tekeningen van blijvende onderdelen van het Werk dienen te worden gemaakt met behulp van Rijnlandse tekening-kaders, hoofden, lijntypen en nummers. De Opdrachtgever levert de meest recente versie van deze tekenstandaard aan.

4. De opdrachtnemer dient een integraal  [DO/UO/ontwerp] op te stellen, waarin de gegenereerde oplossingen zijn beschreven conform paragraaf 5.1.3 artikel 2 

5. De tekeningen set dient minimaal: 
1. Een overzichtstekening te bevatten, waarop het systeem/de objecten en de giscodes zichtbaar zijn;
2. Per object tekeningen te bevatten met relevante aanzichten en doorsneden
3. Voor relevante onderdelen principedetails te bevatten 
4. Te zijn aangeleverd in zowel PDF-formaat als DXF- en/of DWG-formaat; 
5. Geschikt te zijn voor de applicaties AutoCad (versie 2019), Civil3D (versie 2016) of EPLAN (versie 2. 9) en te worden geleverd in de betreffende versies van deze applicaties;
6. Geleverd te zijn met alle bijbehorende ondersteunende bestanden die voor een juiste weergave noodzakelijk zijn (shapes, fonts, externe bestanden, CTB-bestanden, enz.)
7. Uitgevoerd te zijn volgens de opmaak van Rijnland. Rijnland levert hiervoor de tekenkaders aan (zie Annex XIII Informatie).; 
8. Voorzien te zijn van Rijnlandse tekeningnummers. Rijnland verstrekt de tekeningnummers (zie Annex XIII Informatie).

6. De berekeningen dienen minimaal te voldoen aan de onderstaande eisen:

7. Bij het ontwerp van de permanente en tijdelijke constructies dienen algemeen gehanteerde en erkende rekenmethodieken en rekenmodellen te worden gehanteerd. 

8. De berekeningen en de berekeningsresultaten dienen logisch opgebouwd, overzichtelijk, gemakkelijk toegankelijk, duidelijk leesbaar en volledig gepresenteerd te worden. Indien voor het goed kunnen beoordelen van een berekening een uitvoer (schetsen, figuren, tekeningen etc.) noodzakelijk is, dient deze uitvoer in kleur aangeleverd te worden;

9. De Opdrachtnemer dient specificatiebladen en detailtekeningen van de pomp en de pompgrafieken aan te leveren. Uit de specificatie en detailtekening moet blijken welke aandrijving en waaiertype is toegepast op het project. In de pompgrafiek moeten minimaal de werkpunten van het project worden aangegeven met debiet, opvoerhoogte, rendement, vermogen op de pompas en benodigde NPSH.

10. Indien in een berekening eigen programmatuur wordt gebruikt dient de kwaliteit van het programma separaat van de overige kwaliteitscontroles te zijn aangetoond in het V&V-dossier. De verificatie dient minimaal rekenvoorbeelden te bevatten anders dan de eigenlijke constructieberekening. 

11. De Opdrachtnemer dient een Proces & Instrumentatie Diagram (P&ID) op te stellen als onderdeel van het [DO/UO/ontwerp] en deze gelijktijdig bij het [DO/UO/ontwerp] ter kennis te brengen aan  de Opdrachtgever. De P&ID’s in de contractbijlagen dienen object specifiek gemaakt te zijn. 

12. De Opdrachtnemer dient de documenten zoals genoemd in H3 van de Bundel Elektrotechniek 2018 object specifiek te maken en dient deze in te dienen als onderdeel van het [DO/UO/ontwerp]. 

13. De Opdrachtnemer dient een Oplegblad in te dienen als onderdeel van het [DO/UO/ontwerp] waarin de ON onderbouwt welke wijzigingen in de software zijn gepland, pas na acceptatie van het Oplegblad wordt de meest recente software door de OG toegestuurd. 

14. De opdrachtnemer dient een gebruiksaanwijzing op te stellen conform (paragraaf 1.7.4 van) de machinerichtlijn en NEN5509.

15.  De gebruiksaanwijzing dient als onderdeel van het [DO/UO/ontwerp] aangeleverd te worden.

16. Aanvullend op de inhoud zoals beschreven in de Machinerichtlijn dient een samenvattend overzicht te worden gegeven van het langjarig onderhoud van Het Gemaal, waarin per relevant component de benodigde inspectie-, onderhouds-, en vervangingswerkzaamheden zijn weergegeven, inclusief een inschatting van de bijbehorende inspanning en kosten. Hiertoe dient het in de Bijlage opgenomen  document ‘voorbeeld Excel overzicht onderhoudsgegevens Rijnland’ per gemaal specifiek gemaakt te worden en opgenomen te worden als  onderdeel van de gebruiksaanwijzing.

[bookmark: _Toc58839121]Uitvoeren
1. De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

2. De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die daarop betrekking hebben, gereed zijn.

3. De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit.

4. De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te komen.

5. Bij de start van de uitvoering wordt het gemaal overgedragen aan de Opdrachtnemer. Bij de overdracht wordt gebruik gemaakt van de overdrachtsverklaring volgens het Arbohandboek, aangevuld met afspraken over peilbeheer en bediening.

6. Het nieuwe trafostation bij gemaal Dv-polder dient gerealiseerd te zijn voordat dat de werkzaamheden aan het gemaal plaats gaan vinden.

7. De ON is na overdracht verantwoordelijk voor het bemalen van het peilvak. De verantwoordelijkheid omvat:
a. Beheer, bediening en onderhoud van de functievervuller (oude/nieuwe gemaal, TPI). Voor het oude gemaal en de TPI geldt de bestaande nominale- en ontwerpcapaciteit, voor het nieuwe gemaal geldt de nieuwe nominale- en ontwerpcapaciteit. De schakelpeilen worden opgegeven door de Opdrachtgever.
b. Monitoring van de paraatheid en beschikbaarheid van de functievervuller.
c. 24/7 aannemen van meldingen en opvolging van storingen en alarmen.
d. Schoonhouden van het krooshek.
e. Indien van toepassing: inlaten van water op aanwijzing van peilbeheerder

8. De bemaling van het peilvak wordt uitgevoerd onder regie van en in afstemming met het peilbeheer van de Opdrachtgever, dit houdt onder meer in:
a. De ON dient aanwijzingen van de Opdrachtgever voor het schakelen van de functievervuller (oude/nieuwe gemaal, TPI, oude/nieuwe inlaat) altijd op te volgen. De ON dient hiertoe 24/7 bereikbaar te zijn voor het aannemen van aanwijzingen.
b. De opdrachtnemer stelt de functievervuller (oude/nieuwe gemaal, TPI, oude/nieuwe inlaat) alleen buiten bedrijf met toestemming van de Opdrachtgever.
c. Indien activiteiten van de Opdrachtnemer (kunnen) leiden tot een afwijking van de  overeengekomen peilen dan dient hiervoor toestemming te worden verkregen van de Opdrachtgever.

9. De Opdrachtnemer dient gedurende het werk de peilen van het bemalen peilvak en de bedrijfstoestand van de bemaling te meten, te registreren en te delen met de Opdrachtgever. Hierbij geldt het volgende: 
a. Peilen dienen in mNAP te zijn weergeven; 
b. Minimaal dient inzichtelijk te zijn: het actuele peil, en de historische peilen uitgezet in de tijd en de actuele bedrijfstoestand van het gemaal/TPI en de historische bedrijfstoestanden van het gemaal/TPI uitgezet in de tijd.
c. De (afdeling Peilbeheer van de) Opdrachtgever dient 24/7 toegang te hebben tot deze gegevens via het centrale registratiesysteem van Rijnland, BOSBO, of via een online portaal. 
d. Voorafgaand aan het in bedrijf stellen van een TPI of het overschakelen op een andere registratie dient de Opdrachtnemer te controleren of de Opdrachtgever toegang heeft tot de juiste gegevens.
e. Van de periode dat de gegevens niet via BOSBO worden aangeboden, dient de opdrachtnemer de peilgegevens en bedrijfstoetstandgegevens digitaal aan te leveren in een format geschikt voor CAW/IR-Fews.
f. Bij het gemaal/TPI dient in het bemalen peilvak continu een adequaat opgehangen peilschaal aanwezig te zijn.


10. De Opdrachtnemer dient contact op te nemen met het hoogheemraadschap van Rijnland voor de levering van de peilschaal en peilschaalhouder;

11. De Opdrachtnemer dient tegelijk met het integrale [DO/UO/ontwerp] een werkplan in te dienen ter acceptatie. Het werkplan dient minimaal te bevatten:
a. Een deel waarin wordt beschreven hoe de waterkering in stand gehouden wordt tijdens de uitvoering. Hierin onderbouwt de Opdrachtnemer dat de uitvoeringswerkzaamheden geen negatieve consequenties hebben op de stabiliteit en het functioneren van de waterkering/peilscheiding.
b. Een deel waarin wordt beschreven hoe het Peilbeheer in stand gehouden wordt tijdens de uitvoering; 
c. Een bemalingsplan. 

12. De Opdrachtnemer dient zelf afspraken met belanghebbenden en perceeleigenaren over het benodigde werkterrein.

13. Na afronding van de werkzaamheden dient het werkterrein schoon opgeleverd te worden. Verwijderde objecten zoals beplanting, verharding en dergelijke dient teruggebracht te worden tenzij anders afgesproken met de eigenaar.

14. Het bouw- en werkterrein dient gedurende werkzaamheden aan het gemaal door de Opdrachtnemer toegankelijk te blijven voor onderhoud en beheer.


Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

1. De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te coördineren.

2. De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de kennisgeving conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te verzorgen. De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van openbaar toegankelijke gebied geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen
1. De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

2. De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
a. uit te voeren onderzoeken;
b. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;
c. werkvolgorde en werkmethode;
d. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
e. wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;
f. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;
g. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde vergunningen etc.;

3. Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

4. De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

5. Het verwijderen van baggerspecie wordt beschouwd als het lozen van stoffen in het water. Dit valt onder het Besluit Lozen buiten inrichtingen. Het verwijderen van baggerspecie dat de interventiewaarde overschrijdt vereist een werkplan, waarin maatregelen zijn beschreven waarmee het lozen zo veel als redelijkerwijs mogelijk wordt beperkt. Het werkplan bevat in ieder geval de beschrijving van de toe te passen baggertechniek en de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze

6. Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing.

7. Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

8. Opdrachtnemer dient constructieonderdelen op de aanwezigheid van Chroom6 te onderzoeken volgens de Richtlijn “RWS beheersregime chroom 6, versie 2019”.	
9. De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde vrijgekomen materialen. Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen.

[bookmark: _Toc58839122]Verifiëren en Valideren

1. De Opdrachtnemer dient een V&V-plan Ontwerpfase in te dienen en ter kennis van de Opdrachtgever te brengen waarin per eis wordt beschreven in welke fase/fasen van het project deze eis wordt geverifieerd en in welk document/documenten dit wordt vastgelegd.

2. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten	 van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

3. Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie en validatie.

4. De Opdrachtnemer dient per eis een geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

5. De V&V-methoden dienen:
a. te bestaan uit een bewijsvoeringsmethode, een beoordelingscriterium, een bekwame beoordelaar en eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie;
b. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen en (de onderdelen van) het Werk;
c. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd.

6. De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te houden.

7. Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd:
a. de betreffende objecten;
b. de betreffende eisen;
c. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien van de geplande methode;
d. de bewijsvoeringsmethode;
e. het beoordelingscriterium;
f. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie;
g. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en functie);
h. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde);
i. de beoordelaar (naam en functie);
j. het resultaat van de beoordeling.

8. De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan. 

9. Opdrachtnemer dient gebruik te maken van Relatics of een vergelijkbaar systeem waarmee aantoonbaar wordt geverifieerd en gevalideerd conform de leidraad SE. Opdrachtgever dient hierbij een kijk functie te verkrijgen.

10. Opdrachtnemer dient door monitoring aan te tonen dat de vismigratie functioneert conform de eisen. Opdrachtnemer dient hiervoor een monitoringsplan op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
[bookmark: _Toc58839123]Standaard RAW-bepalingen 2015
1. Op het Werk zijn, met uitzondering van hoofdstuk 01 Algemene en administratieve bepalingen, de Standaard RAW-bepalingen 2015 van toepassing, hierna te noemen: ‘de RAW standaard’, uitgegeven door de stichting CROW.

2. In de RAW-standaard dient te worden gelezen voor:
a. ‘het bestek’ : ‘de Overeenkomst’;
b. ‘aannemer’ : ‘Opdrachtnemer’;
c. ‘directie’ : ‘Opdrachtgever’;
d. ‘gedetailleerd werkplan’: ‘deelprojectmanagementplan’.

3. Waar in de RAW-standaard wordt verwezen naar de UAV 2012, treden hiervoor in de plaats de overeenkomstige bepalingen uit de UAV-GC 2005.

4. De Opdrachtnemer stelt alle documenten op die conform de RAW-standaard in het kader van de Uitvoeringswerkzaamheden moeten worden opgesteld. Ook zorgt de Opdrachtnemer er voor dat hij beschikt over alle gegevens die conform de RAW-standaard in het kader van de Uitvoeringswerkzaamheden door de Opdrachtgever kunnen worden verlangd. Voor alle in het kader van de RAW-standaard door de Opdrachtnemer op te stellen en/of aan de Opdrachtgever te verstrekken documenten/gegevens geldt echter: tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, dient de Opdrachtnemer deze documenten/gegevens eerst na een gedaan verzoek en binnen vijf werkdagen in bij de Opdrachtgever.

[bookmark: _Toc58839124]FAT, SAT en Integratietest
1. Alle niet civiele onderdelen van de objectenboom (hierna: onderdeel) die geleverd of gemodificeerd worden, dienen door de Opdrachtnemer te worden onderworpen aan een fabrieksafnametest (FAT), locatie acceptatietest (SAT) en integratietest (SIT). De Opdrachtnemer dient uit te gaan van 1 FAT, 1 SAT en 1 SIT moment per gemaal op basis van de door de Opdrachtnemer in de voorbereidingsfase opgestelde FAT, SAT en SIT protocollen.

2. Opdrachtnemer dient voor de in lid 1 genoemde onderdelen een testplan op te stellen, waarin Opdrachtnemer invulling geeft aan de hieronder genoemde eisen in lid 3 tot en met 15.

3. Voor de elektrotechnische hardware onderdelen van het Werk dient de Opdrachtnemer het testplan te baseren op het ´standaard Rijnlandse FAT en SAT, SIT protocol elektrotechnische installaties´, de meest recente versie is na gunning op te vragen bij de Opdrachtgever. ON dient dit protocol locatiespecifiek aan te passen en/of aan te vullen op basis van het opgesteld ontwerp (zie Annex XIII Informatie). 

4. Voor de automatiseringsonderdelen van het Werk dient de Opdrachtnemer het testplan te baseren op het ´standaard Rijnlandse FAT en SAT,SIT protocol automatisering´, de meest recente versie is op te vragen bij de Opdrachtgever. ON dient dit protocol locatiespecifiek aan te passen en/of aan te vullen op basis van het opgesteld ontwerp (zie Annex XIII Informatie). 

5. De FAT dient te bewijzen, dat een te leveren onderdeel aan de eisen voldoet.

6. Opdrachtnemer dient van een FAT een rapportage op te stellen en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever.

7. De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de SAT-Elektrotechniek de benodigde elektrotechnische keuringen uit te laten voeren door een (meer) gecertificeerde, onafhankelijke partij(en). Hieronder wordt minimaal begrepen de keuringen volgens de NEN-1010 en NEN-3140 en het meten van de aardspreidingsweerstand. De rapportages van deze keuringen dienen minimaal 1 week voorafgaand aan de SAT-Elektrotechniek ter kennis te zijn gegeven aan de Opdrachtgever. 

8. De SAT dient te bewijzen, dat een onderdeel aan de eisen voldoet op locatie.

9. Gebrekkige, incorrecte of ontbrekende delen of functionaliteit dienen te worden hersteld en opnieuw getest.

10. Opdrachtnemer dient van een SAT een rapportage op te stellen en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever.

11. Tijdens de SIT wordt het systeem van de Opdrachtnemer verbonden met de buitenapparatuur en het beheersingssysteem. Het totale systeem dient door de Opdrachtnemer te worden getest als één functionerend geheel op basis van een door de Opdrachtgever geaccepteerde procedure.

12. ON dient van de SIT een rapportage op te stellen en ter kennis te brengen van de OG.

13. Geconstateerde onvolkomenheden dienen te worden verholpen en opnieuw getest.

14. De Opdrachtnemer dient minimaal 3 weken voorafgaand aan de FAT/SAT te melden aan de Opdrachtgever wanneer deze FAT/SAT plaats zal vinden;

[bookmark: _Toc58839125]Beproevingsperiode 
1. Nadat de SIT succesvol is afgerond begint een beproevingsperiode van het gehele Werk waarbij de Opdrachtgever het functioneren op afstand volgt (via BOSBO). Deze beproevingsperiode duurt 14 dagen. Binnen deze periode dient het Werk minimaal 24 draaiuren te hebben gemaakt op nominale of ontwerpcapaciteit  conform de eisen.   

2. Eventuele gebreken die worden geconstateerd in de beproevingsperiode worden door de Opdrachtnemer hersteld.

3. Na herstel van de gebreken dient de Opdrachtnemer de relevante SAT/SIT onderdelen opnieuw te doorlopen, waarna wederom een beproevingsperiode wordt doorlopen, tenzij hierover met Opdrachtgever andere afspraken worden gemaakt.
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1. De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het Werk.
Opstellen Afleverdossier
1. De Opdrachtnemer dient bij afronding van een betaalpost met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk een afleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

2. De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met	 betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan eis in art. 4.3 lid 8 is voldaan.

3. Het afleverdossier, één afleverdossier per gemaal, dient ten minste de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten:

Het afleverdossier dient de volgende documenten te bevatten:


	Gegevens
	Gegevens
	Bijzonderheden

	Technisch constructiedossier, waarin in elk geval opgenomen
	Conform Machinerichtlijn

	
	(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van
permanente objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen
	



	
	P&ID(‘s)
	

	
	Elektrische schema’s, inclusief onderliggende berekeningen en informatie zoals ijkingsrapporten instrumentatie, Instelparameterlijst(en)
	de elektrotechnische tekeningen in E-plan opstellen en opleveren

	
	As built software en onderliggende documenten zoals Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp
	

	
	Gebruiksaanwijzing, inclusief het exceloverzicht langjarig onderhoud
	

	
	IIA verklaring en onderliggende IIB verklaringen
	

	
	RI&E ikv machinerichtlijn
	

	
	V&V-dossier
Waarin oa de keuringsrapporten, FAT/SAT/SIT rapporten 
	

	Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in par. 4 lid 12 UAV-GC 2005 en annex XV
	

	RI&E ikv richtlijn Arbeidsmiddelen & Arbeidsplaatsen
	

	Veiligheid en- gezondheidsdossier conform artikel 2.30 lid c Arbeidsomstandighedenbesluit.
	




De documenten dienen in zowel pdf als het originele bewerkbare bestand te worden aangeleverd in het in Annex XIII benoemde ‘transportkastje’

De bestandsnaam van een document is opgebouwd uit: a. Object (GIS code) b. onderwerp (documentnaam) c. inhoud (bijvoorbeeld naam installatiedeel of hoofdprocesonderdeel) d. bladnummer Zodanig dat deze herkenbaar en uniek is. Uitgezonderd hiervan zijn de AutoCAD-, Civil3D- en Eplan-bestanden en daarvan afgeleide PDF-bestanden. Deze hebben een eigen naamsopbouw.

4. Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het opstellen van een afleverdossier met de Opdrachtgever af te stemmen over de documentenlijst, de indeling van het transportkastje, de documentnamen en de documentformats.
Opstellen opleverdossier
De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het Werk aan art. 5.3 lid 8 is voldaan.

Het opleverdossier dient ten minste te bevatten:
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;
2. een Beheer&Onderhoudsplan met daarin een beschrijving van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden van alle gerealiseerde objecten van de gemalen.



[bookmark: _Toc58839127]Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt 52 weken.

In aanvulling op deze onderhoudstermijn dient de Opdrachtnemer de integrale werking van het totale systeem inclusief het systeem voor vismigratie aan te tonen tot aan het einde van de onderhoudstermijn. Indien blijkt dat het totale systeem niet werkt als volgens de eisen geëist, dient het systeem door Opdrachtnemer aangepast te worden, zodat wordt voldaan aan de eisen.



[bookmark: _Toc58839128]Inkoopmanagement
1. De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.
[bookmark: _Toc58839129]Zelfstandige hulppersonen
1. De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

2. Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan € 100.000,-- (exclusief omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon tevoren zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende eigen verklaring, volgens het model dat bij aanmelding voor deze opdracht is gehanteerd.

4. Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de genoemde omstandigheden in artikel 2.86 Aw. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in artikel 2.86 Aw, dan kan Opdrachtgever besluiten dat:
a. De door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt geaccepteerd, en;
b.  De Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

5. Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in artikel 2.86 Aw, maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

6. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandig hulppersoon door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging.



[bookmark: _Toc58839130]Inschakelen zelfstandige hulppersonen
· Elektrotechnische werkzaamheden
	
De Opdrachtnemer of onderaannemer die elektrotechnische werkzaamheden verricht dient een erkend installateur te zijn door:
· Een formele erkenning volgens “De regeling voor erkenning van Elektrotechnische Installateurs (REI)”, óf
· Een certificaat van de “Stichting Erkenning Installatie bedrijven (SEI)”.De Opdrachtnemer verstrekt voor aanvang van de betreffende Werkzaamheden een kopie van de formele erkenning of certificaat,  of een gelijkwaardig certificaat uit een andere lidstaat.

Alle personeelsleden die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren moeten tenminste een aanwijzing Vakbekwaam Persoon (VP) volgens de NEN-3140 hebben. Een kopie van deze, door de directie van het uitvoerende bedrijf afgegeven, aanwijzing dient opgestuurd te worden naar de IV van de OG. Aan de hand hiervan wordt een tijdelijke aanwijzing verstrekt. Personeel net de aanwijzing Voldoende Opgeleid Personeel (VOP) mogen enkele onder begeleiding/toezicht van personeel met tenminste de aanwijzing VP uitvoeren. Personeel met geen aanwijzing mogen geen elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren!
[bookmark: _Toc58839131]Risicolijst


[bookmark: _Toc58839132]Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ad a

· ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv.

ad b
· Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

ad c
· Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen.
· Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

ad d
· Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende infrastructuur van die overheid.
· Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en Milieu).
· Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat.

ad e
· NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in enbuiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model- Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.
· Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan.
· Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat.
· Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen van loze leidingen.





ad f
· OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en Milieu) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model- Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.
· Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen van loze leidingen.

ad g
· Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.
· Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt.

ad h
· NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model- Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.
· Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van buitenleidingen en de omvang daarvan.
· Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.
· Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen.
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