Vier keer per jaar ligt de Brandweerkrant van Nederland op de koffietafels in alle brandweerposten in het land (oplage 4.700 exemplaren). Samen met de 25 regio’s (in afstemming met collega’s van de communicatieteams) maken we deze krant om met brandweercollega’s te delen wat er speelt en leeft, waar we trots op zijn of wat we hebben geleerd en ervaren. Hier zijn de kranten online te vinden: https://www.brandweer.nl/brandweernederland/publicaties

Zie voor info over brandweerhuisstijl: www.brandweerhuisstijl.nl

Opdracht aanbesteding

Voor deze aanbesteding vragen we de opmaak van de spread pagina 6 en 7.

Vereisten:

- De krant moet uitnodigen om te bekijken, o.a. door veel beeldgebruik en aantrekkelijke koppen.

- Maak gebruik van aangeleverde teksten en beelden. Al deze artikelen moeten passen op deze twee pagina’s. Elk artikel moet ook een beeld hebben. Niet alle beelden hoeven bij de artikelen gebruikt te worden.

- Je mag adviseren dat we andere koppen maken of teksten inkorten. Ook vraag om ander beeld is mogelijk (liggend, staand, mensen erop, etc).

- Stijl en kleurgebruik hoeft niet in lijn te zijn met de huidige Brandweerkrant. Maak een spread die volgens jou past bij de brede doelgroep brandweercollega’s, van brandweerman tot beleidmaker.

Reguliere aanpak opmaak Brandweerkrant

Planning: opmaak van 12 pagina’s in 2 weken (startend op een donderdag einde dag ontvangst kopij en aanleveren bij drukker op de donderdagochtend twee weken later). Oplevering eerste proef na een week (voor het weekend). Meestal zijn 3 of 4 proeven nodig voor de definitieve versie wordt afgetikt.

Streven is om alle kopij op de afgesproken aanleverdatum te leveren. Het komt wel vaak voor dat we een artikel of (aanvullend) beeldmateriaal pas de week erna kunnen aanleveren maar dat wordt bij de afgesproken aanleverdatum wel afgestemd. Ook zijn het soms nog conceptteksten en volgt de definitieve versie (met kleine aanpassingen) de week erna. Enige vaste item is de column van de voorzitter Brandweer Nederland. Ook deze leveren we later aan omdat we daarin ingaan op de artikelen in de krant.

Hoeveelheid kopij verschilt per krant. Hoeveelheid en kwaliteit van beeld verschilt ook per krant. In alles zijn we afhankelijk van wat de regio’s aanleveren.

We geven zelf aan welke artikelen op de voorkant komen en vaak adviseren we ook grofweg over een verdeling welke artikelen meer of minder groots uitgepakt mogen worden, voorin of achterin komen, geschikt zijn voor de twee middenpagina’s (soms een special op een onderwerp), achterop passen en welke artikelen juist niet of juist wel op dezelfde pagina moeten komen (zie voorbeelddocument kopijlijst vormgever).

Aan de vormgever de taak om een goed leesbare krant te maken met een goede beeld-tekstverhouding en in een stijl die past bij de doelgroep. Daarbij waar van toepassing op de juiste wijze gebruikmakend van de huisstijlelementen.

Afmetingen Brandweerkrant: 285 x 420 mm, 1 slag navouwen tot 210 x 285 mm