## Vragenlijst NvI 2
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | nieuwe eistekst | nieuwe eistoelichting
1 | Inhoud |  | In antwoord op vraag 9 geeft aanbesteder aan dat het gaat om een theoretische en feitelijke performance. Inschrijver weet vanuit praktijk ervaringen dat een performance ratio van meer dan 60% voor zonnewegen ongeacht de producent of techniek niet haalbaar is. Inschrijver verzoekt aanbesteder om eis ZOI-038 en ZOI-039 te laten vervallen. Het opnemen van eis ZOI-006, energieproductie van minimaal 80.000 kWh bij aanvang aan te leveren aan de regionale energiedistribiteur op jaarbasis, lijkt inschrijver afdoende om te borgen dat het PV-systeem de energieproductie levert die gewenst is. | Opdrachtgever gaat niet akkoord met het laten vervalllen van de eisen ZOI -038 en ZOI-039. Opdrachtgever gaat wel akkoord met aanpassing van een performance ratio naar tenminste 60% voor de feitelijke performance. Eisen ZOI-038 en ZOI-039 worden aangepast. | ZOI-038 en ZOI-039: Het PV-systeem dient een praktijk performance ratio van minimaal 60% te behalen. De performance ratio wordt bepaald op basis van IEC 61724-1:2017
2 | Inhoud |  | In VS0 pag. 8 geeft aanbesteder aan dat het PV-systeem elk jaar een energieopbrengst dient te hebben van 80.000 kWh, dit lijkt tegenstrijdig met eis ZOI-006 waar staat bij “aanvang”. Het verzoek aan aanbesteder wat inschrijver dient aan te houden? | De energieopbrengst dient bij aanvang minimaal 80.000 kWh te bedragen. VS0 zal hierop tekstueel aangepast worden.
3 | Inhoud |  | Zou aanbesteder de volgende normen voor onderstaande testen van toepassing willen verklaren, zodat specifieke eisen voor zonnewegen worden gesteld voor de constructieve eigenschappen van het eindproduct. Te denken valt aan de volgende normen EN 13892-6 “puntbelasting test voor industriële vloeren”, EN 62262 “vallend gewicht test in relatie tot IK-klassificatie voor mechanische robuustheid”, EN 12697-2+A1 2007 “spoorvorming / inzakken wegdek”. | Nee, deze normen worden niet van toepassing verklaard.
4 | Inhoud |  | Eis ZOI-094 geeft een maximale spanning aan van 120V DC, dit betreft onder droge omstandigheden een veilige spanning. Bij natte omstandigheden halveert deze waarde naar 60V DC spanning, is aanbesteder zich hiervan bewust? | Ja, Aanbesteder is zich hiervan bewust.
5 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 047, 049, 051, 052, 053 & 054 | Wij verzoeken OG om deze eisen te laten vervallen (ZOI - 047, 049, 051, 052, 053 & 054). De investeringskosten zijn ons inziens dermate hoog dat deze een risico vormen om de project doestellingen binnen het gestelde plafondbedrag te behalen. | De eis blijft gehandhaafd. Opdrachtgever vindt monitoring essentieel om de leerdoelstellingen te kunnen realiseren en vindt het tevens belangrijk om de kosten die gemoeid gaan met storingen en defecten inzichtelijk te hebben.
6 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 Eis ZOI-054 | Wij verzoeken OG om de tekst “inclusief bijbehorende kosten” te schrappen uit deze eis. De investeringskosten om aan deze aanvullende eis te voldoen zijn ons inziens dermate hoog dat deze een risico vormen om de project doestellingen binnen het gestelde plafondbedrag te behalen. | De eis blijft gehandhaafd. Opdrachtgever vindt monitoring essentieel om de leerdoelstellingen te kunnen realiseren en vindt het tevens belangrijk om de kosten die gemoeid gaan met storingen en defecten inzichtelijk te hebben.
7 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 Eis ZOI-058 | Wij verzoeken OG om de tekst “per kwartaal en per maand” te schrappen uit deze eis. De investeringskosten om aan deze aanvullende eis te voldoen zijn ons inziens dermate hoog dat deze een risico vormen om de project doestellingen binnen het gestelde plafondbedrag te behalen. | De eis blijft gehandhaafd, onder andere om seizoensinvloeden inzichtelijk te krijgen.
8 | Inhoud | Bijlagen Annex VIII CYBERSECURITY IMPLEMENTATIERICHTLIJN PROVINCIE NOORD-HOLLAND | In de eisen staat dat de oplossing voor het monitoringssysteem moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Op dit moment is de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) nog geen verplichting maar meer een normenkader. Er is echter een kamerbrief waarin wordt gesteld dat de BIO een wettelijke grondslag moet krijgen. En ondanks dat dit nu alleen voor het perceel in Noord-Holland expliciet gevraagd wordt, dienen de andere gevraagde monitoring en cloud systemen nu ook aan deze richtlijnen te voldoen. Dat betekent kortweg dat er een cybersecurity product geïntegreerd moet worden wat gekoppeld is met de geleverde services. Een security architectuur behelst een geheel andere benadering dan louter een monitoring architectuur zoals die tot dusver is geleverd bij de andere zonnefietspaden. Wij verzoeken OG daarom om het plafond bedrag met 20% te verhogen zodat we de gevraagde project doestellingen kunnen te behalen. | Deze vraag levert voor 2 provincies verschillende antwoorden op: Beantwoording Perceel 3 (Provincie Noord-Holland:) De genoemde BIO wet- en regelgeving is al sinds 2019 actief en per 1/1/2020 wettelijk verplicht voor alle overheden. PNH hanteert een richtlijn van RWS die gebaseerd is op de BIO; de CSIR. Daaruit is niveau 1, vergelijkbaar met BIO niveau BBN1. De eisen uit de BIO zijn vergelijkbaar met de eisenset die wij gesteld hebben. De BIO noemt in geen enkel artikel een security architectuur. Er zijn geen artikelen in de BIO die extra in beeld komen op BBN1 niveau, t.o.v. de door ons gestelde eisen in de PNH CS richtlijn (die vergelijkbaar is met RWS-CSIR op niveau 1) PNH gaat daarom niet akkoord met het verzoek om het plafondbedrag voor PNH te verhogen met 20%.
Beantwoording vraag 8 Perceel 2 (Provincie Noord-Brabant): Aan Annex VIII wordt de volgende stelpost toegevoegd Nummer Omschrijving Werkzaamheden Criteria bedrag (euro) excl. BTW 1 Maatregelen cybersecurity Zie artikel 1 € 50.000,-- Aan artikel 15 van de basisovereenkomst worden de volgende leden toegevoegd: Stelpost inzet cybersecurity 1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van het op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer treffen van maatregelen in het kader van cybersecurity om daarmee te voldoen aan de aanvullend gestelde eisen in het kader van BIO (BBN2) binnen de organisatie van Opdrachtgever t.o.v. het voldoen aan BBN1. 2. Het gebruik van de stelpost is uitsluitend toegestaan na akkoord van de Opdrachtgever. De verdere (financiële) afwikkeling (ook met derden) behoort tot de werkzaamheden van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient de wizard Cybersecurity in te vullen (https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard/) op basis van de voorziene en gekozen aanpak van het monitoringssysteem om te onderbouwen welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke maatregelen daarvan binnen het hogere cybersecurity regime vallen.
10 | Inhoud | eis ZOI-066 | In eis ZOI-066 schrijft aanbesteder een Cv-waarde voor van 1,1 m/s2. In het technisch infoblad fietscomfortmetingen versie augustus 2016 staat op blz. 4 in figuur 4 een tabel waarin de Cv-waarde van diverse verhardingen wordt uitgedrukt. In deze tabel is af te lezen dat een Cv-waarde van 1,1 m/s2 overeenkomt met asfaltverharding. De producten voor een PV-systeem die momenteel op de markt zijn ten behoeve van een zonneweg voldoen aan een Cv-waarde voor elementenverharding. Een Cv-waarde van 2,5 m/s2 zou een realistischer norm zijn om invulling te geven aan fietscomforteis. | Opdrachtgever is akkoord met aanpassing van de Cv-waarde van 2,5 m/s2, conform Cv-waarde voor elementenverharding. Eis ZOI-066 wordt hierop aangepast. | ZOI-066: Het Rijvlak dient bij oplevering een Cv waarde van 2,5 (m/s2) te hebben, gemeten met de FCM (fietscomfortmeting)