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Verslag marktconsultatiegesprekken

Op 24 december 2021 is de marktconsultatie reconstructie N233 Rondweg-oost Veenendaal: Verhardingen, kunstwerken, warmteopwekking, elektriciteitsopwekking gepubliceerd op Tenderned. Marktpartijen konden reageren door het invullen van een vragenlijst. Er hebben 10 partijen schriftelijk gereageerd op de marktconsultatie. Op 14,16 en 21 februari 2022 vonden de individuele gesprekken plaats met de marktpartijen. In dit verslag wordt een samenvatting gegeven van de gesprekken. De marktconsultatie wordt afgesloten met het delen van het algemene verslag aan alle deelnemers en het publiceren hiervan op TenderNed.

Algemene inleiding opgave
De opgave betreft voor de civiele scope een wegreconstructie van circa 3.5 kilometer weg die verbreed wordt naar 2x2 rijstroken, een verdiepte ligging moet worden aangebracht en verschillende kustwerken verbreed dienen te worden. Gaandeweg het project is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd dat geleid heeft tot toevoegen van de warmtescope aan de opgave. De warmtescope betreft warmteopwekking door collectoren in het asfalt. Het doel van de marktconsultatie is om de uitgangspunten uit de inkoopstrategie te toetsen op de mogelijkheden van de markt en technische risico’s en aandachtspunten voor de provincie Utrecht op te halen. 

Algemene indruk opgave
Marktpartijen geven aan dat het een uitdagende opgave is waarbij verschillende raakvlakken met de omgeving zijn. Voor de civiele scope wordt de complexiteit gezien in de beperkte ruimte om te bouwen en doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden. Voor de warmtescope heeft de markt vooral vragen over de omvang, de demarcatie en de planning. 

Ongelijkvloerse kruising
In zijn algemeenheid geeft de markt aan dat er geen technische onmogelijkheden zijn om de ongelijkvloerse kruising te realiseren. Marktpartijen geven aan dat de randvoorwaarden waarbinnen het werk gerealiseerd moet worden, bepalend zijn voor de complexiteit van de uitvoering. Wel wordt aangegeven dat de beperkte ruimte extra uitdagingen geeft voor de uitvoerbaarheid en fasering van de ongelijkvloerse kruising.
Marktpartijen geven aan dat bij start van het bouwteam de KES eisen aanwezig moet zijn. 

Verwerking door provincie
De provincie voert een extra controleslag uit op het VO om zekerder te zijn over het ruimtebeslag. Tevens wordt gewerkt aan het opstellen van de KES in concept. 

Kwaliteit van het asfalt in relatie tot de warmtecollectoren
De markt reageert wisselend ten aanzien van de impact van warmtecollectoren voor de kwaliteit van het asfalt. Er worden risico’s gezien ten aanzien van de vlakheid, spoorvorming en dikte van het asfalt. Ook het vervangingsvraagstuk bij onderhoud, storing of einde levensduur is een risico. Marktpartijen geven aan dat als er geen extreme temperatuurverschillen zijn, de warmtecollectoren weinig invloed hebben op de asfaltconstructie. Aangegeven wordt dat levensduur van het asfalt afhankelijk is van het functioneren van het systeem en de laagopbouw van het asfalt. Levensduur van het asfalt dient vanuit verschillende aspecten zoals onderhoud, beheer en levensverwachting bekeken te worden. 

Verwerking door provincie
De provincie onderzoekt de effecten van de warmtecollectoren op het asfalt. Teven wil de provincie in het bouwteam met de warmte aannemer deze effecten bepalen.  

Kerncompetenties
Marktpartijen geven aan niet te kunnen voldoen aan de kerncompetenties voor de warmtescope. Er is één partij die ervaring heeft met aanleggen van warmtecollectoren in asfalt, echter is dit langer dan 5 jaar geleden. 

Ten aanzien van de aard van de kerncompetenties voor de civiele scope worden deze als redelijk gezien en kan hier aan worden voldaan. De markt mist de competentie voor de ontwerpcomponent voor de kunstwerken. 
Verwerking door provincie
De geschiktheidseisen voor de warmte scope zijn versoepeld en de geldigheidsduur van de referentie is verlengd.
Voor de civiele scope is een kerncompetentie op het ontwerpen van kunstwerken/ onderdoorgangen toegevoegd. 

Inschrijvingsvergoeding
Marktpartijen geven aan dat de tenderkosten afhankelijk zijn van een aantal aspecten. Allereerst betreft dit de gunningscriteria, wat er gevraagd wordt van marktpartijen en de mater waarin zij zich technisch moeten verdiepen in de opgave. Indien de uitvraag op visie niveau is, dan vergt dit minder van marktpartijen om de uitvraag te doorgronden. Daarnaast speelt de doorlooptijd van de tender een rol. Een relatief korte doorlooptijd, met een beperkte en zo scherp mogelijk uitvraag aan de markt, leidt tot minder kosten. Voor een passende inschrijvingsvergoeding wordt dit geschat tussen de 30 % en 50 % van de tenderkosten. Waarbij de tenderkosten tussen de 50.000 euro en 400.000 worden geschat. 

Verwerking door provincie
Voor dit bouwteam is de inschatting dat de tenderkosten tussen de 50 en 200.000 euro bedragen. De provincie neemt een inschrijfvergoeding van 25.000 euro per partij met een geldige inschrijving. Daarnaast wordt de inspanning van de inschrijvers beperkt door procesmatige gunningscriteria te vragen. 

Informatie-uitwisseling
De markt geeft aan om minimaal een individuele inlichtingenronde te organiseren met marktpartijen. Daarnaast wordt aangegeven om beschikbare informatie zoals uitkomsten van de marktconsultatie en geschiktheidscriteria vroegtijdig te delen met de markt. 

Verwerking door provincie
Er worden een algemene startbijeenkomst en mogelijkheden tot mondelinge inlichtingen (met een gerechtvaardigd economisch belang) voorzien.

Selectiemethode 
Markpartijen geven aan om niet te kiezen voor loting maar te selecteren op basis van een trechteringsmethode, bijvoorbeeld een visiedocument. De markt geeft aan dat bij loting de kans bestaat dat niet de meest geschikte partijen aan de aanbesteding deel mogen nemen.  Door in de selectiefase een visie te vragen op een van de gunningscriteria, wordt van partijen een inspanning verwacht dat uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit. Aangegeven wordt dat het onderwerp voor het visiedocument beperkt moet zijn om zo niet tot hoge transactiekosten te komen. 

Verwerking door provincie
De provincie gaat mee in de behoefte van de markt en zal een visiedocument uitvragen als selectiemethode.


Coördinatieverplichting
De markt vindt het een logische keuze dat in het bouwteam de coördinatieverplichting bij de civiele aannemer ligt ten aanzien van de warmtescope. 

Planning
Start selectiefase: Q3 2022
Start Inschrijvingsfase: Q3 2022
Start bouwteam: Q1 2023
Realisatie afgerond: Q4 2025
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