## Slide 1: Voorbeeld WBS Metro en Tram

## Slide 2: 1 Amstelveenlijn

## Slide 3: (1)

## Slide 4: (1)

## Slide 5: 2 Programma Tunnels

## Slide 6: (2)

## Slide 7: (2)

## Slide 8: Voorbeeld WBS grondexploitatie

## Slide 9: Relatie Planex en AFS  geeft koppelvlak aan
AFS
Project (hoofd en sub)
Werkorders
Hoofdrekening (ARS)
Subrekening
Inkooporder
Boeking (factuur / memoriaal)
Planex
Grondexploitatie ------>
Objecten
Begrotingsposten
Budgetten ------>
Taken ------>

## Slide 10: Bedrijfseenheden in AFS
Na het fase 1-besluit (principebesluit) mogen er kosten op de GREX geboekt worden.
Na dat besluit worden 3 bedrijfseenheden (projecten) aangemaakt.
In de bedrijfseenheden is het plannummer zichtbaar.
9 + grexnr + 00 “ALG + grexomschrijving” tbv rente, zakelijke lasten en verrekeningen
9 + grexnr + 97 “PR + grexomschrijving” tbv proceskosten
9 + grexnr + 99 “NT + grexomschrijving” tbv kosten en opbrengsten
Voorbeeld
926031 - Restplan IJburg 1e fase
92603100 - ALG Restplan IJburg 1e fase
92603197 - PR Restplan IJburg 1e fase
92603199 - NT Restplan IJburg 1e fase
Redenen dat meerdere bedrijfseenheden worden aangemaakt zijn:
FIO-en IO-routes verschillen tussen voor proces- en uitvoeringskosten
Voor begroting is het wenselijk onderscheid proces- en uitvoeringskosten te zien
Verschil in BTW-labeling

## Slide 11
Bij de aanmaak van bedrijfseenheden wordt ingeregeld.
Kenmerken, bijv. Grex-plannummer Grex-Gebied (bijv. Oost, West) Type project (bijv. 9A is onderhanden werk) Taakveld (bijv. 82 = Grondexploitatie) Programma, activiteit e.d.
FIO- en IO-routes
Welk model rekeningschema gebruikt wordt (bijv. MQ voor uitvoering) en welke combinaties dus zijn toegestaan op deze bedrijfseenheid.
Daardoor is het aanmaken van de bedrijfseenheden een zwaar proces, dat uitgevoerd wordt door FD.

## Slide 12: Werkorders (budgetten)
In de loop der tijd worden steeds meer werkorders / budgetten aangemaakt.
Bijv. voor een brug, bouwrijp maken van een kavel, proceskosten 2021.
De werkorders worden gekoppeld aan een bedrijfseenheid.
Werkorders voor uitvoeringsprojecten krijgen een eigen BTW-labeling (afhankelijk van het soort werk of de mix van openbaar en uitgeefbaar).
Het aanmaken van de bedrijfseenheden is een licht proces, dat thans uitgevoerd wordt in de lijn.

## Slide 13
GREX Plan (9xxxxx)
Project ..00
Project ..97
Project ..99
Werkorder *)
Werkorder brug …
Subrek. 50571 Subrek. 50575 Subrek. 50599
(Etc.)
Werkorder bouwrijp kvl ...
Subrek. ….. Subrek. ….. Subrek. …..
Etc.
Subrek. ….. Subrek. ….. Subrek. …..
Etc.
*) werkorder en onderliggende subrekeningen niet als budget en taken in PlanexWerkor
Werkorder 2017 PR ...
Subrek. 50580 Subrek. 50582 Subrek. 50583
Subrek. 50584
Subrek. 50585
Werkorder 2018 PR ...
Notes: Toelichten 9xxxxx00 = NB, 9xxxxx97 = PD en 9xxxxx99 = Uitvoering (incl V&T)
Werkorder = budget, subrekening = taak
Alle budget, vpl en boekingen op combi subproject – werkorder – subrekening (- hoofdrekening)
Vraag PE (m.n. sdl): duidelijk? werkt dit?

## Slide 14: Structuur boekingen e.d. op 4 items
Budget, verplichtingen en boekingen in AFS altijd op combi
  Subproject (bedrijfseenheid / kostenplaats= deel grex)
  Hoofdrekening (nvt Planex)
  Subrekening (kostencode = taak)
  Werkorder (subgrootboek = budget)
Boekingen:
  Facturen ook op inkooporder (verplichting; 5 items)
  Memoboekingen niet op inkooporder (4 items)

## Slide 15: Voorbeeld
Amstelstation, alleen combinaties die in 2020 gebruikt zijn.
Op iedere SR =s ubrekening (Taak in Planex) zijn een of meer hoofdrekeningen beschikbaar (rekeningschema). De hoofdrekening is hier buiten beschouwing gelaten (deze is voor GREX-beheer niet relevant).
Geel gemarkeerd: op deze combinaties worden interne opdrachten voor ureninzet geboekt

## Slide 16: Voorbeeld WBS openbare ruimte

## Slide 17
Een project kan uiteen vallen in verschillende brokken die op zich zelf ook weer uiteenvallen in één of meerdere brokken. Dit noemen we de projectbreakdown. Deze projectbreakdown wordt aan alle deelprojecten meegegeven als kenmerk waardoor je hierop kunt rapporteren.
Als voorbeeld:
- De rode loper (projectID (00|372))
- Beursplein (Projectonderdeel (00|38))
- Damrak (Projectonderdeel (00|38))
- Verlichting (Deelproject (bedrijfseenheden))
1) €5 miljoen gemeentegeld, bijdragen van externe partijen worden niet meegerekend
2) 00|37 staat voor UDC nummer 37 van systeem 00 in AFS. Dit is een kenmerk van de bedrijfseenheid. 00|38 staat dus voor UDC nummer 38 van systeem 00.
Andere dimensies (die hier als een satéprikker doorheen lopen):
SSK kostensoorten en kostencategorie
PBI fasering
IPM rollen