Budgetten voor projecten

Een project kent een projectbudget en jaarschijfbudgetten.

De besluitvorming over budgetten voor projecten verloopt anders, afhankelijk van of het een exploitatieproject of een investeringsproject is.

Voor een exploitatieproject worden jaarschijfbudgetten toegekend, voor een investeringsproject een projectbudget. Voor een exploitatieproject wordt het projectbudget dan ook bepaald door het totaal van de toegekende jaarschijfbudgetten. Voor een investeringsproject geldt dat het projectbudget vrij mag worden verdeeld over de jaarschijven.

Wijzigingen op budgetten voor projecten vereisen goedkeuring in een goedkeuringsroute. Hoe lang die route is, is afhankelijk van het type wijziging. Sommige wijzigingen zullen binnen de projectorganisatie afgedaan kunnen worden.

Sommige wijzigingen vergen goedkeuring van de ambtelijk opdrachtgever van het project. Sommige wijzigingen moeten verder het stedelijk proces voor budgetwijziging in. Welke route een bepaalde wijziging moet doorlopen wordt bepaald in de budgetregels.

De ambtelijk opdrachtgever heeft de bevoegdheid om wijzigingen die hogere goedkeuring vereisen, vooruitlopend op die hogere goedkeuring alvast te verwerken in het budget voor het project. Het project kan dan verder. De ambtelijk opdrachtgever neemt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de hogere goedkeuring.

De ambtelijk opdrachtgever kan er ook voor kiezen om op de hogere goedkeuring te wachten. Het project moet dan ook wachten op die goedkeuring.

NB: voor grondexploitatieprojecten geldt dat de budgetten tot stand komen in de taakgerichte applicatie Planex. De mutaties kunnen daarvoor al geautoriseerd zijn.

Exploitatieproject

Toegekend budget

(telt mee in de formele meerjarenbegroting van de gemeente)

|  | Jaar t | Jaar t+1 | Jaar t+2 | Jaar t+3 | Jaar t+4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boekingscombinatie X | 50.000 | 100.000 | 75.000 | 0 | 0 |

NB: dit kan ook het totaal zijn van een portefeuille aan projecten (zoals bij grexen)

Detaillering van het budget

Detaillering budget sluit 1-op-1 aan bij toegekend budget

|  | Project-budget | Realisatie voorgaande jaren | Jaarschijfbudgetten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jaar t | Jaar t+1 | Jaar t+2 | Jaar t+3 | Jaar t+4 |
| Breakdown element 1 | 95.000 | 0 | 20.000 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Breakdown element 2 | 65.000 | 0 | 20.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Breakdown element 3 | 65.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Totaal | 225.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 75.000 | 0 | 0 |

Afhankelijk van de ingestelde budgetregels kan de detaillering door de projectorganisatie worden afgedaan of is goedkeuring van de ambtelijk opdrachtgever nodig. Het detailleren van het budget vereist geen hogere goedkeuring dan de ambtelijk opdrachtgever want blijft binnen het toegekend budget.

Wijziging van het budget

Wijziging voorbeeld 1: er wordt 10.000 aan budget naar voren gehaald van jaar t+1 naar jaar t (kasritmewijziging)

|  | Project-budget | Realisatie voorgaande jaren | Jaarschijfbudgetten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jaar t | Jaar t+1 | Jaar t+2 | Jaar t+3 | Jaar t+4 |
| Breakdown element 1 | 85.000 | 0 | 20.000 | 40.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Breakdown element 2 | 75.000 | 0 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Breakdown element 3 | 65.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Totaal | 225.000 | 0 | 60.000 | 90.000 | 75.000 | 0 | 0 |

Wijziging voorbeeld 2: aanvraag voor verhoging (of verlaging) van budget

|  | Project-budget | Realisatie voorgaande jaren | Jaarschijfbudgetten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jaar t | Jaar t+1 | Jaar t+2 | Jaar t+3 | Jaar t+4 |
| Breakdown element 1 | 95.000 | 0 | 20.000 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Breakdown element 2 | 65.000 | 0 | 20.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Breakdown element 3 | 90.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Totaal | 250.000 | 0 | 50.000 | 115.000 | 85.000 | 0 | 0 |

Voor beide voorbeelden geldt:

- De wijziging wordt door de projectorganisatie ingediend bij de ambtelijk opdrachtgever (AOG)

- De wijziging behoeft formele vaststelling in het stedelijk budgetwijzigingsproces

- Indien de AOG akkoord geeft, dient het systeem de wijziging in in het stedelijk budgetwijzigingsproces

- De AOG moet vervolgens kiezen:

  - De wijziging goedkeuren voor verwerking, vooruitlopend op de formele goedkeuring in het stedelijk budgetwijzigingsproces. AOG neemt verantwoordelijkheid daarvoor en project kan alvast verder.

  - De wijziging aanhouden, hangende de formele goedkeuring in het stedelijk budgetwijzigingsproces. Project moet dan wachten op die goedkeuring.

Investeringsproject

Toegekend budget

(=toegekend krediet of investeringsbesluit)

|  | Projectbudget |
| --- | --- |
| Boekingscombinatie Y | 20 mln |

Detaillering van het budget

Detaillering budget sluit 1-op-1 aan bij toegekend budget

|  | Project-budget | Realisatie voorgaande jaren | Jaarschijfbudgetten |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jaar t | Jaar t+1 | Jaar t+2 | Jaar t+3 | Jaar t+4 | Jaar t+5 ev |
| Breakdown element 1 | 8 mln | 0 | 4 mln | 4 mln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breakdown element 2 | 7 mln | 0 | 0 | 0 | 1 mln | 1 mln | 1 mln | 4 mln |
| Breakdown element 3 | 5 mln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 mln | 2 mln |
| Totaal | 20 mln | 0 | 4 mln | 4 mln | 1 mln | 1 mln | 4 mln | 6 mln |

Afhankelijk van de ingestelde budgetregels kan de detaillering door de projectorganisatie worden afgedaan of is goedkeuring van de ambtelijk opdrachtgever nodig. Het detailleren van het budget vereist geen hogere goedkeuring dan de ambtelijk opdrachtgever want blijft binnen het toegekend budget.

Wijziging van het budget

Wijziging voorbeeld 1: er wordt 1 mln aan budget naar achteren geschoven van jaar t naar jaar t+1 (kasritmewijziging)

|  | Project-budget | Realisatie voorgaande jaren | Jaarschijfbudgetten |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jaar t | Jaar t+1 | Jaar t+2 | Jaar t+3 | Jaar t+4 | Jaar t+5 ev |
| Breakdown element 1 | 8 mln | 0 | 3 mln | 5 mln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breakdown element 2 | 7 mln | 0 | 0 | 0 | 1 mln | 1 mln | 1 mln | 4 mln |
| Breakdown element 3 | 5 mln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 mln | 2 mln |
| Totaal | 20 mln | 0 | 3 mln | 5 mln | 1 mln | 1 mln | 4 mln | 6 mln |

- De wijziging wordt door de projectorganisatie ingediend bij de ambtelijk opdrachtgever (AOG)

- De wijziging behoeft geen formele vaststelling in het stedelijk budgetwijzigingsproces

- Indien de AOG akkoord geeft, verwerkt het systeem de wijziging

Wijziging voorbeeld 2: aanvraag voor verhoging (of verlaging) van budget

|  | Project-budget | Realisatie voorgaande jaren | Jaarschijfbudgetten |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jaar t | Jaar t+1 | Jaar t+2 | Jaar t+3 | Jaar t+4 | Jaar t+5 ev |
| Breakdown element 1 | 13 mln | 0 | 6 mln | 7 mln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breakdown element 2 | 7 mln | 0 | 0 | 0 | 1 mln | 1 mln | 1 mln | 4 mln |
| Breakdown element 3 | 5 mln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 mln | 2 mln |
| Totaal | 25 mln | 0 | 6 mln | 7 mln | 1 mln | 1 mln | 4 mln | 6 mln |

- De wijziging wordt door de projectorganisatie ingediend bij de ambtelijk opdrachtgever (AOG)

- De wijziging behoeft formele vaststelling in het stedelijk budgetwijzigingsproces

- Indien de AOG akkoord geeft, dient het systeem de wijziging in in het stedelijk budgetwijzigingsproces

- De AOG moet vervolgens kiezen:

  - De wijziging goedkeuren voor verwerking, vooruitlopend op de formele goedkeuring in het stedelijk budgetwijzigingsproces. AOG neemt verantwoordelijkheid daarvoor en project kan alvast verder.

  - De wijziging aanhouden, hangende de formele goedkeuring in het stedelijk budgetwijzigingsproces. Project moet dan wachten op die goedkeuring.

Documentinformatie

| Versie | Versiedatum | Auteur(s) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| C0.1 | 17-11-2020 | Bouke Bonnet | Eerste concept |
| C0.2 | 19-11-2020 | Team 2 | Opbrengst sessie team 2 19-11-2020 |
| C0.3 | 19-11-2020 | Bouke Bonnet | Nadere uitwerking sessie 19-11-2020, concept voor plenaire werkgroep |
| C0.4 | 24-11-2020 | Plenaire werkgroep 24-11-2020 | Opbrengst plenaire sessie 24-11-2020 |
| C0.5 | 7-12-2020 | Bouke Bonnet | Bijgewerkt op basis van nadere uitwerking van user stories over budget in Project voorbereiden, Project inrichten en Project bijwerken |
| C0.6 | 8-12-2020 | Team 4 | Opbrengst sessie team 4 8-12-2020 |
| C0.7 | 9-12-2020 | Bouke Bonnet | Tekstuele wijziging Maarten Jansen verwerkt |
| C0.8 | 10-12-2020 | Team 5 | Tekstuele wijziging over budgetkoppeling Planex verwerkt |