## VOORBLAD
Checklist Overdracht Rijk | [6 empty] | Datum opgemaakt | 2019-06-19
Status document
[7 empty] | Versienummer | 1.0
Lijst van over te dragen informatie & documentatie ¦ projectoverdracht: gebouw >> project >> gebouw
BASISINFORMATIE PROJECT |  |  |  |  | OBJECT- ¦ PROJECTVERANTWOORDELIJK:
Projectnummer |  | <projectnummer in Oracle> | <projecttype in Oracle> |  | Datum projectoverdracht |  | <dd-mm-yyyy>
Projectnaam |  | <projectnaam in Oracle> |  |  | Projectmanager |  | <naam Integraal Projectverantwoordelijk - IPV>
Projectomschrijving |  | <nadere projectomschrijving> |  |  | Adviesverantwoordelijke |  | <naam Integraal Adviesverantwoordelijk - IPV>
Gebruiker ¦ Klant |  | <klantnaam in Oracle> |  |  | Assetmanager |  | <naam Integraal Objectverantwoordelijk - IOV>
Gebouwnummer |  | <gebouw- / landnr.> | <gebouwfunctie> |  | Objectmanager |  | <naam Integraal Objectverantwoordelijk IOV>
Gebouwadres |  | <adres> | <pc> | <plaats> | Adviseur Overdracht |  | <naam Adviseur Vastgoedinformatie>
TECHNISCHE DISCIPLINES |  |  |  |  | BELEIDSPROGRAMMA'S ¦ ASPECTEN
Tab | Thema ¦omschr. | Discipline | Checklist |  | Tab | Programma ¦ Project |  | Discipline | Checklist
1. PROJ | PROJECT - ALGEMENE INFORMATIE | N.V.T. |  |  | A. VGH | VEILIGHEID ¦ Arbo - Veilig werken op Hoogte |  | BOUWTECHNIEK
2. ARCH |  | ARCHITECTUUR & STEDENBOUW |  |  | B. GEZ | GEZONDHEID ¦ Asbest - Legionella - Water |  | BOUWTECHNIEK ¦ WERKTUIGBOUWTECHNIEK
3. BWK |  | BOUWTECHNIEK |  |  | C. BRK | BRUIKBAARHEID ¦ Nutsvoorzieningen |  | TERREIN
4. CONS |  | CONSTRUCTIETECHNIEK |  |  | D. DRZ | DUURZAAMHEID ¦ Energiegebruik & -Opwekking |  | WERKTUIGBOUWTECHNIEK ¦ ELEKTROTECHNIEK
5. BVH | BRANDVEILIGHEID | BOUWTECHNIEK |  |  | E. MIL | MILIEU ¦ Terrein & Bodemkwaliteit |  | TERREIN
|  | WERKTUIGBOUWTECHNIEK |  |  | F. MON | MONUMENTAAL ¦ Bouw- & Cultuurhistrorie |  | BOUWTECHNIEK
|  | ELEKTROTECHNIEK |  |  | G. CULT | CULTEREEL ERFGOED ¦ Percentage regeling Kunst |  | RBM
6. ELEK |  | ELEKTROTECHNIEK |  |  | H. SPEC | SPECIFIEK |  | DIVERS (maatwerk)
7. WTB | KLIMAATTECHNIEK | WERKTUIGBOUWTECHNIEK |  |  | …
8. TRSP | TRANSPORT- & GEVELTECHNIEK | WERKTUIGBOUWTECHNIEK
9. BFYS |  | BOUWFYSICA |  |  | Aanvinken indien onderdeel van toepassing op het project (zie tabbladen onder) |  |  | x
10. BEV | BEVEILIGINGSTECHNIEK | ELEKTROTECHNIEK
11. DATA | DATA- EN TELECOMMUNICATIE | ELEKTROTECHNIEK

## PROJ
| Checklist overdracht documenten Projecten - Algemeen |  |  |  |  | Tabblad 1
ALGEMEEN - PRODUCTEN |  | DOCUMENT | J / N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
1. | PROJECT - ALGEMEEN | DOCUMENTTYPE | OVERDRACHT aan beheer | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | NADERE TOELICHTING OVERDRACHT
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Projectgegevens
1.1 | Algemene gegevens project | Basisinformatielijst project |  |  | pdf / docx
1.2 | Algemene gegevens gebouw | Basisinformatielijst gebouw |  |  | pdf / docx
1.3 | Adressenlijst project | Adressenlijst aalle partijen
1.4 | Technische omschrijving project | Technische omschrijving |  |  | pdf / msg
1.5 | Afspraken Gemeente | Correspondentie inkomend |  |  | pdf / msg
1.6
2. | Interne overdracht
2.1 | Procesvoorstel | Procesvoorstel |  |  | pdf / docx
2.2 | Akkoord overdracht | Goedkeuring |  |  | pdf / docx
2.3 | Intake Planmatig Onderhoud (BH) |  |  |  | pdf / docx
2.4 | Overdracht intake aanbiedingsfase | Overdracht intake-aanbieding |  |  | pdf / docx
2.5 | Werkafspraak (A&A) | Werkafspraak |  |  | pdf / docx
2.6 | Interne correspondentie | Correspondentie intern |  |  | pdf / msg
2.7
3. | Lopende contracten / overeenkomsten
3.1 | Onderhoudsovereenkomst - BH | Onderhoudsovereenkomst |  |  | pdf / docx
3.2 | Contract: Inkoopovereenkomst - BH | Inkoopovereenkomst |  |  | pdf / docx
3.3 | DBFMO - Intentieovereenkomst | Intentieovereenkomst |  |  | pdf / docx
3.4 | DBFMO - Samenwerkingsovereenkomst | Samenwerkingsovereenkomst |  |  | pdf / docx
3.5 | Externe correspondentie | Correspondentie uitgaand |  |  | pdf / msg
3.6
4. | Ruimtelijke aspecten - uitgangssituatie
4.1 | Kadastrale registratie | Kadastraal bericht |  |  | pdf / docx
4.2 | Uittreksel kadastrale kaart | Kadastrale kaart |  |  | pdf / docx
4.3 | Bestemmingsplan | Bestemmingsplan |  |  | pdf / docx
4.4 | Stedenbouwkundigplan | Stedebouwkundig plan |  |  | pdf / docx
4.5 | Ruimtelijke visie | Ruimtelijke visie |  |  | pdf / docx
4.6 | Masterplannen | Masterplan |  |  | pdf / docx
4.8 | Beeldmateriaal | Foto - afbeelding |  |  | pdf / docx
4.9 | Massastudie | Massastudie
4.10 | Presentatie | Presentatie
4.11 | Bestaand tekenwerk voor informatie of ter mutatie | Tekeningen (bron) |  |  | pdf / dwg | Tekeningen van benodigde disciplines tbv studie/informatie of mutatie (uitgangspunt)
4.12 | Voorraadlijst tekeningen PW | Overzicht voorraad tekeningen |  |  | xlsx | Overzicht voorraad PW alle disciplines.
5. | Intakefase - projectinitiatie
5.1 | Behoeftestelling | Klant-projectregistratie |  |  | pdf / docx
5.2 | Klantvraag registratie | Klantvraag |  |  | pdf / docx
5.3 | Startnotitie | Startnotitie |  |  | pdf / docx
5.4 | Procesafspraken | Procesafspraak |  |  | pdf / docx
5.5 | Programma van Eisen - Functioneel | PvE - functioneel |  |  | pdf / docx
5.6 | Programma van Eisen - technisch | PvE - technisch |  |  | pdf / docx
5.7 | Programma van Eisen - ruimtelijk | PvE - ruimtelijk |  |  | pdf / docx
5.8 | Faseoverdracht | Interne projectoverdracht |  |  | pdf / docx
5.9 | RVB CAD specificatie | RVB richtlijn revisietekenwerk |  |  | pdf
RVB BIM Specificatie
| RVB BIM Specificatie v1.0 Bijlage nomenclatuur BB2012 | rekenblad
6.0
6. | Aanbiedingsfase
6.1 | Ambitiedocument | Ambitiedocument |  |  | pdf / docx
6.2 | Definitie & studie | Advies |  |  | pdf / docx
6.3 | Definitie & studie | Definitiedocument |  |  | pdf / docx
6.4 | Definitie & studie | Haalbaarheidsstudie |  |  | pdf / docx
6.5 | Definitie & studie | Vlekkenplan |  |  | pdf / docx
6.6 | Risicoanalyse | Risicoanalayse |  |  | pdf / docx
6.7 | Vastgoedaspecten | Marktanalyse |  |  | pdf / docx
6.8 | Vastgoedaspecten | Inhuurrapportage |  |  | pdf / docx
6.9 | Vastgoedaspecten | Businesscase |  |  | pdf / docx
6.10 | Onderhandelingen eigendom | Aanvraag aanbieding |  |  | pdf / docx
6.11 | Onderhandelingen eigendom | Huur- / Koopaanbieding |  |  | pdf / docx
6.12 | Rapport Projectplan | Projectplan |  |  | pdf / docx
7. | Voorbereiding & Realisatie
7.1 | Zie Projectonderdelen diverse tabs | Diversen 3.1 t/m 3.9 |  |  |  | geen overdracht noodzakelijk
8. | Beheer & nazorg
8.1 | Projectafronding & overdracht | Interne projectoverdracht |  |  | pdf / docx
8.2 | Checklist interne projectoverdracht | Checklist projectoverdracht |  |  | pdf / xlsx
8.3 | Checklist tekeningcontrole v1.4 | Checklist tekeningcontrole |  |  | docx | In te vullen en overdragen als tekenwerk wordt opgeleverd Bron: nog in te vullen
8.4 | Ingevulde documentenlijst(en) | Documentenlijst |  |  | xlsx | Ingevulde documentenlijst overgedracht VGI Bron: nog in te vullen
8.5 | Ingevulde tekeningenlijst(en) | Tekeningenlijst |  |  | xlsx | Ingevulde tekeningenlijst overgedragen VGI bron: RVB CAD Specificatie
8.4 | Diverse bijlagen | Bijlagen |  |  | pdf / xlsx
8.5 | Correspondentie | Correspondentie intern |  |  | pdf / xlsx
8.6 | Object elementen lijst | OEL mutatie |  |  | pdf / xlsx
8.7 | Nazorgplan | Nazorgplan |  |  | pdf / docx
8.8 | Bijlagen | Overig document |  |  | pdf / xlsx
9. | Overig
9.1 | Ontruimingsplan | Ontruimingsplan |  |  | pdf / docx
9.2 | Calamiteitenplan | Calamiteitenplan |  |  | pdf / docx
9.3

## ARCH
| Checklist overdracht documenten Architectuur |  |  |  |  | Tabblad 2
DISCIPLINE - PRODUCTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
2. | ARCHITECTUUR | Documenttype | OVERDRACHT aan beheer | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Bestekstukken
1.1 | Bestektekeningen (gewaarmerkt) + berekening digitale versie |  |  |  | pdf / docx
1.2
1.3
1.4
2. | Oplevering
2.1 | Rapport architectuur |  |  |  | pdf / docx
2.2 | Rapport kunst |  |  |  | pdf / docx
2.3 | Beeldmateriaal | Foto-afbeelding |  |  | pdf / docx
2.4 | Advies |  |  |  | pdf / docx
3.
4.
5.
6.

## BOUW
| Checklist overdracht documenten Bouwkunde / Bouwtechniek |  |  |  |  | Tabblad 3
DISCIPLINE - PRODUCTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
3. | BOUWTECHNIEK | Documenttype | OVERDRACHT aan beheer | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Bestekstukken
1.1 | Bestektekeningen (gewaarmerkt) + berekening digitale versie |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Goedgekeurde Bouwk.tekeningen + berekeningen gemeente | Goedkeuring |  |  | pdf / docx
1.3 | Nota’s van inlichtingen |  |  |  | pdf / docx
1.4 | Processen-verbaal van aanwijzing |  |  |  | pdf / docx
2. | Ontwerpuitgangspunten - technische beschrijving
2.1 | Tekeningenlijst architect |  |  |  | pdf
2.2 | Structuurplan | Structuurplan |  |  | pdf
2.2 | SO Schetsontwerp | Schetsontwerp |  |  | pdf
2.3 | VO Voorlopig ontwerp | Voorlopig ontwerp |  |  | pdf
2.4 | Definitief Ontwerp, Artist Impressions | Definitief ontwerp |  |  | dwg
2.5 | DO Bouwkundige plattegronden | Definitief ontwerp |  |  | dwg
2.6 | DO Bouwkundige gevelaanzichten | Definitief ontwerp |  |  | dwg
2.7 | DO Langs- & dwarsdoorsneden | Definitief ontwerp |  |  | dwg
2.8 | DO Details, Technische beschrijving | Definitief ontwerp |  |  | dwg
3. | Revisie- & productietekeningen
3.1 | Overzicht (onder-)aannemers | Overzichtlijst |  |  | pdf
3.2 | Partij 1 (onderdeel benoemen)
3.2.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
3.2.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Bouwtechniek |  |  | dwg/pdf
3.3 | Partij 2 (onderdeel benoemen)
3.3.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
3.3.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Bouwtechniek |  |  | dwg/pdf
3.3 | Partij 3 (onderdeel benoemen)
3.3.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
3.3.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Bouwtechniek |  |  | dwg/pdf
4. | Garantieverklaringen/certificaten
4.1 | Overzicht garantieverklaringen/cerificaten, inclusief einddatum | Garantie bouwtechnisch |  |  | pdf
4.2 | Garantieverklaringen | Garantie bouwtechnisch |  |  | pdf
4.3 | Certificaten (ook tav duurzaamheid) | Garantie bouwtechnisch |  |  | pdf
4.4 | Dakbeveiliging, keuringsrapport incl. certificaten | Garantie bouwtechnisch |  |  | pdf
4.5 | GarantieDiversen bouwkundig | Garantie bouwtechnisch |  |  | pdf
4.6
5. | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
5.1 | Overzicht bedienings- en onderhoudsvoorschriften | Onderhoudsvoorschriften |  |  | pdf / docx
5.2 | Onderhoudsvoorschriften (inclusief leveranciers en fabrikanten) | Bedieningsvoorschriften |  |  | pdf / docx
5.3 | Technische instructies | Installatietekeningen |  |  | pdf / docx
5.4 | Afbeeldingen | Foto - afbeelding |  |  | jpeg / tiff
6. | Specifieke informatie
6.1 | Processen-verbaal van oplevering |  |  |  | pdf / docx
6.2 | Processen-verbaal van opneming (einde onderhoudstermijn) |  |  |  | pdf / docx
6.3 | Lijst toegepaste materialen |  |  |  | pdf / docx
6.4 | Regelschema's per onderstation |  |  |  | pdf / docx
6.5 | Functielijsten per onderstation |  |  |  | pdf / docx
6.6 | Overzichtslijst meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.7 | Relevante meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.8 | PED-keuringsrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.9
7. | Overig
7.1 | Restpuntenlijst |  |  |  | pdf / docx
7.2 | Nazorgpuntenlijst |  |  |  | pdf / docx
7.3 | Kleurenstaat |  |  |  | pdf / docx
7.4 | Beglazingsoverzichten (veiligheidsglas) |  |  |  | pdf / docx
7.5 | Bouwvergunningstekeningen |  |  |  | pdf / docx

## CONS
| Checklist overdracht documenten Constructietechniek |  |  |  |  | Tabblad 4
DISCIPLINE - PRODUCTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
4. | CONSTRUCTIETECHNIEK | Documenttype | OVERDRACHT aan beheer | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Bestekstukken
1.1 | Bestektekeningen (gewaarmerkt) + berekening digitale versie |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Goedgekeurde constr.tekeningen + berekeningen gemeente | Goedkeuring |  |  | pdf / docx
1.3 | Nota’s van inlichtingen |  |  |  | pdf / docx
1.4 | Processen-verbaal van aanwijzing
2. | Revisie- & productietekeningen
2.1 | Overzicht (onder-)aannemers | Overzichtlijst |  |  | pdf
2.2 | Partij 1 (onderdeel benoemen)
2.2.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.2.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Constructietechniek |  |  | dwg/pdf
2.2.3 | Berekeningen | Berekeningen Constructietechniek |  |  | pdf | Voorkeur benoemen op tekeningenlijst ipv documentenlijst
2.3 | Partij 2 (onderdeel benoemen)
2.3.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.3.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Constructietechniek |  |  | dwg/pdf
2.3.3 | Berekeningen | Berekeningen Constructietechniek |  |  | pdf | Voorkeur benoemen op tekeningenlijst ipv documentenlijst
2.4 | Partij 3 (onderdeel benoemen)
2.4.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.4.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Constructietechniek |  |  | dwg/pdf
2.4.3 | Berekeningen | Berekeningen Constructietechniek |  |  | pdf | Voorkeur benoemen op tekeningenlijst ipv documentenlijst
3. | Garantieverklaringen/certificaten
3.1 | Overzicht garantieverklaringen/certificaten, inclusief einddatum | Garantie constructie |  |  | pdf
3.2 | Garantieverklaringen | Garantie constructie |  |  | pdf
3.3 | Certificaten (ook tav duurzaamheid) | Garantie constructie |  |  | pdf
3.4
3.5
3.6
4. | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
4.1 | Nuttige vloerbelasting (in A3-boek of A0 tekeningen) | Tekening constructief |  |  | pdf
4.2 | Eventueel onderhoudsvoorschrift vloeren e.d. | Tekening vloerbelasting |  |  | pdf
4.3
4.4
5. | Specifieke informatie
5.1 | Processen-verbaal van oplevering |  |  |  | pdf / docx
5.2 | Processen-verbaal van opneming (einde onderhoudstermijn) |  |  |  | pdf / docx
6.2 | Lijst toegepaste materialen |  |  |  | pdf / docx
6.3 | Regelschema's per onderstation |  |  |  | pdf / docx
6.4 | Functielijsten per onderstation |  |  |  | pdf / docx
6.5 | Overzichtslijst meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.6 | Relevante meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.7 | PED-keuringsrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.8 | Software van geautomatiseerde systemen + toegangscodes |  |  |  | pdf / docx
6. | Specifieke informatie
6.1
6.2
6.3

## BVH
| Checklist overdracht documenten Brandveiligheid |  |  |  |  | Tabblad 5
DISCIPLINE - PRODUCTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
5. | BRANDVEILIGHEID | Documenttype | OVERDRACHT aan beheer | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Bestekstukken
1.1 | Bestektekeningen (gewaarmerkt) + berekening digitale versie |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Nota’s van inlichtingen |  |  |  | pdf / docx
1.3 | Processen-verbaal van aanwijzing
2. | Ontwerpuitgangspunten - technische beschrijving
2.1 | Tekeningenlijst brandveiligingstechniek | Tekeningenlijst |  |  | pdf
2.2 | Basisdocument Brandbeveiliging/PvE | PvE
2.2 | JA-conclusie + certificaat
2.3 | Basisdocument/Masterplan/Integraal Plan
2.4 | Checklist definitiefase Brandveiligheid
2.6 | "Definitief uitvoeringsniveau brandveiligheid" | Standaard document
3. | Revisie- & productietekeningen
3.1 | Overzicht (onder-)aannemers | Overzichtlijst |  |  | pdf
3.2 | Overzicht brand en rookwerende scheidingen
3.3 | Partij 1 (onderdeel benoemen)
3.3.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
3.3.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Brandveiligheid |  |  | dwg/pdf
3.4 | Partij 2 (onderdeel benoemen)
3.4.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
3.4.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Brandveiligheid |  |  | dwg/pdf
3.5 | Partij 3 (onderdeel benoemen)
3.5.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
3.5.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Brandveiligheid |  |  | dwg/pdf
4. | Garantieverklaringen/certificaten
4.1 | Overzicht garantieverklaringen/cerificaten, inclusief einddatum |  |  |  | pdf / docx
4.2 | Garantieverklaringen |  |  |  | pdf / docx
4.3 | Certificaten/testrapporten/doc: brandwerende materialen/producten |  |  |  | pdf / docx
4.4 | Keuringsrapporten |  |  |  | pdf / docx
4.5 | Certificaten testresultaten BMI
4.6 | Certificaat Sprinkler
4.7 | Blusgasinstallatie
4.8 | Terreinleiding brandkraa/hydrant
4.9 | Ontruimingsinstallatie (wel/niet gecertificeerd)
4.10 | Controlerapport doorvoeringen
4.11 | Controlerapport brandkleppen
5. | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
5.1 | Overzicht bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
5.2 | Bedieningsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
5.3 | Onderhoudsvoorschriften (incl. leveranciers en fabrikanten) |  |  |  | pdf / docx
5.4 |  |  |  |  | pdf / docx
6. | Specifieke informatie
6.1 | Processen-verbaal van oplevering |  |  |  | pdf / docx
6.2 | Processen-verbaal van opneming (einde onderhoudstermijn) |  |  |  | pdf / docx
6.3 | Lijst toegepaste materialen |  |  |  | pdf / docx
6.4 | Regelschema's per onderstation |  |  |  | pdf / docx
6.5 | Functielijsten per onderstation |  |  |  | pdf / docx
6.6 | Overzichtslijst meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.7 | Relevante meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.8 | PED-keuringsrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.9 | Software van geautomatiseerde systemen + toegangscodes |  |  |  | pdf / docx
6.10
6.11
7. | Overig
7.1 | Opleverscan |  |  |  | pdf / docx
7.2 | Rapporten en logboek verscherpt toezicht |  |  |  | pdf / docx
7.3 | Rapport integrale beproeving |  |  |  | pdf / docx
7.4 | Relevante informatie, rapportages, correspondentie brandveiligheid |  |  |  | pdf / docx
7.5 | Verklaring oplevering werkzaamheden fase 2 (DJI) |  |  |  | pdf / docx
7.6 | Rapporten beoordeling obv POV's (projectoverstijgende Vraagstukken) |  |  |  | pdf / docx
7.7 | Rapporten beoordeling constructies obv expert judgement |  |  |  | pdf / docx
7.8 | Overzicht brandslanghaspels, drukproef brandslanghaspels |  |  |  | pdf / docx
7.9 | fase B advies hoofddraagconstructie (DJI) |  |  |  | pdf / docx
7.10 | Inspectierapporten |  |  |  | pdf / docx
7.11 | Beheerplan brandveiligheid/Basisdocument brandbeveiliging |  |  |  | pdf / docx
Note on C86: anmaasse: Lijkt dubbel, zie regels 75 en 76

## ELEK
| Checklist overdracht documenten Elektrotechniek |  |  |  |  | Tabblad 6
DISCIPLINE - PRODUCTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
6. | ELEKTROTECHNIEK | Documenttype | OVERDRACHT aan beheer | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Bestekstukken
1.1 | Bestektekeningen (gewaarmerkt) + berekening digitale versie |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Goedgekeurde elektra.tekeningen + berekeningen gemeente/brandweer | Goedkeuring |  |  | pdf / docx
1.3 | Nota’s van inlichtingen |  |  |  | pdf / docx
1.4 | Processen-verbaal van aanwijzing
2. | Revisie- & productietekeningen
2.1 | Overzicht (onder-)aannemers | Overzichtlijst |  |  | pdf
2.2 | Partij 1 (onderdeel benoemen)
2.2.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.2.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Elektrotechniek |  |  | dwg/pdf
2.2.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Elektrotechniek |  |  | dwg/pdf
2.3 | Partij 2 (onderdeel benoemen)
2.3.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.3.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Elektrotechniek |  |  | dwg/pdf
2.3.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Elektrotechniek |  |  | dwg/pdf
2.4 | Partij 3 (onderdeel benoemen)
2.4.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.4.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Elektrotechniek |  |  | dwg/pdf
2.4.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Elektrotechniek |  |  | dwg/pdf
3. | Garantieverklaringen/certificaten
3.1 | Overzicht garantieverklaringen/cerificaten, inclusief einddatum | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.2 | Garantieverklaringen | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.3 | Certificaten | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.4 | Keuringsrapporten | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.5 | Rookwarmteafvoer | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.6 | Koudeopwekking>3kg | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.7 | Certificaat STEK | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.8 | Certificaat ingebruikname warmteopwekking EBI | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.9 | Noodstroomaggregaat | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.10 | Uniek logboek noodverlichting | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.11 | Bliksembeveiliging | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.12 | Aarding | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
5. | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
5.1 | Overzicht bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
5.2 | Bedieningsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
5.3 | Onderhoudsvoorschriften (incl. leveranciers en fabrikanten) |  |  |  | pdf / docx
5.4 |  |  |  |  | pdf / docx
6. | Specifieke informatie
6.1 | Processen-verbaal van oplevering |  |  |  | pdf / docx
6.1 | Processen-verbaal van opneming (einde onderhoudstermijn) |  |  |  | pdf / docx
6.2 | Lijst toegepaste materialen |  |  |  | pdf / docx
6.3 | Regelschema's per onderstation |  |  |  | pdf / docx
6.4 | Functielijsten per onderstation |  |  |  | pdf / docx
6.5 | Overzichtslijst meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.6 | Relevante meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.7 | PED-keuringsrapporten |  |  |  | pdf / docx
6.8 | Software van geautomatiseerde systemen + toegangscodes
6.9
6.10
7.
7.1 | Lichtmetingen, berekeningen |  |  |  | pdf / docx
7.2 | Overzicht van aangewezen (installatieverantwoordelijke) personen |  |  |  | pdf / docx
7.3

## KLMT
| Checklist overdracht documenten Klimaattechniek / Werktuigbouwkunde |  |  |  |  | Tabblad 7
DISCIPLINE - PRODUCTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
7. | KLIMAATTECHNIEK (WTB) | Documenttype | OVERDRACHT aan beheer | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Bestekstukken
1.1 | Bestektekeningen (gewaarmerkt) + berekening digitale versie |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Goedgekeurde klimaat.tekeningen+berekeningen gemeente/brandweer | Goedkeuring |  |  | pdf / docx
1.3 | Nota’s van inlichtingen |  |  |  | pdf / docx
1.4 | Processen-verbaal van aanwijzing |  |  |  | pdf / docx
2. | Revisie- & productietekeningen
2.1 | Overzicht (onder-)aannemers | Overzichtlijst |  |  | pdf
2.2 | Partij 1 (onderdeel benoemen)
2.2.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.2.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Klimaattechniek |  |  | dwg/pdf
2.2.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Klimaattechniek |  |  | dwg/pdf
2.3 | Partij 2 (onderdeel benoemen)
2.3.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.3.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Klimaattechniek |  |  | dwg/pdf
2.3.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Klimaattechniek |  |  | dwg/pdf
2.4 | Partij 3 (onderdeel benoemen)
2.4.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.4.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Klimaattechniek |  |  | dwg/pdf
2.4.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Klimaattechniek |  |  | dwg/pdf
3. | Garantieverklaringen/certificaten
3.1 | Overzicht garantieverklaringen/cerificaten, inclusief einddatum | Garantie klimaattechniek |  |  | pdf / docx
3.2 | Garantieverklaringen | Garantie klimaattechniek |  |  | pdf / docx
3.3 | Certificaten | Garantie klimaattechniek |  |  | pdf / docx
3.4 | Keuringsrapporten | Garantie klimaattechniek |  |  | pdf / docx
3.5 | Rookwarmteafvoer | Garantie klimaattechniek |  |  | pdf / docx
3.6 | Koudeopwekking>3kg | Garantie klimaattechniek |  |  | pdf / docx
3.7 | Certificaat STEK | Garantie klimaattechniek |  |  | pdf / docx
3.8 | Certificaat ingebruikname warmteopwekking EBI | Garantie klimaattechniek |  |  | pdf / docx
3.9 | Noodstroomaggregaat | Garantie klimaattechniek |  |  | pdf / docx
4. | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
4.1 | Overzicht bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
4.2 | Bedieningsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
4.3 | Onderhoudsvoorschriften (incl. leveranciers en fabrikanten) |  |  |  | pdf / docx
4.4 |  |  |  |  | pdf / docx
5. | Specifieke informatie
5.1 | Processen-verbaal van oplevering |  |  |  | pdf / docx
5.2 | Processen-verbaal van opneming (einde onderhoudstermijn) |  |  |  | pdf / docx
5.3 | Lijst toegepaste materialen |  |  |  | pdf / docx
5.4 | Regelschema's per onderstation |  |  |  | pdf / docx
5.5 | Functielijsten per onderstation |  |  |  | pdf / docx
5.6 | Overzichtslijst meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.7 | Relevante meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.8 | PED-keuringsrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.9 | Software van geautomatiseerde systemen + toegangscodes |  |  |  | pdf / docx
5.10
6. | Overig
6.1 | Handleiding programmatuur |  |  |  | pdf / docx
6.2 | WKO Businesscase |  |  |  | pdf / docx
6.3 | WKO vergunning provincie |  |  |  | pdf / docx

## TRNSP
| Checklist overdracht documenten Transporttechniek & Gevelreiniging |  |  |  |  | Tabblad 8
DISCIPLINE - PRODUCTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
8. | TRANSPORTTECHNIEK (WTB) | Documenttype | OVERDRACHT aan beheer | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Bestekstukken
1.1 | Bestektekeningen (gewaarmerkt) + berekening digitale versie |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Goedgekeurde klimaat.tekeningen + berekeningen gemeente | Goedkeuring |  |  | pdf / docx
1.3 | Nota’s van inlichtingen |  |  |  | pdf / docx
1.4 | Processen-verbaal van aanwijzing
2. | Revisie- & productietekeningen
2.1 | Overzicht (onder-)aannemers | Overzichtlijst |  |  | pdf
2.2 | Partij 1 (onderdeel benoemen)
2.2.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.2.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Transport-& Geveltechniek |  |  | dwg/pdf
2.2.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Transport-& Geveltechniek |  |  | dwg/pdf
2.3 | Partij 2 (onderdeel benoemen)
2.3.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.3.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Transport-& Geveltechniek |  |  | dwg/pdf
2.3.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Transport-& Geveltechniek |  |  | dwg/pdf
2.4 | Partij 3 (onderdeel benoemen)
2.4.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.4.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Transport-& Geveltechniek |  |  | dwg/pdf
2.4.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Transport-& Geveltechniek |  |  | dwg/pdf
3. | Garantieverklaringen/certificaten
3.1 | Overzicht garantieverklaringen/cerificaten, inclusief einddatum | Garantie transporttechniek |  |  | pdf / docx
3.2 | Garantieverklaringen | Garantie transporttechniek |  |  | pdf / docx
3.3 | Certificaten | Garantie transporttechniek |  |  | pdf / docx
3.4 | Keuringsrapporten | Garantie transporttechniek |  |  | pdf / docx
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4. | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
4.1 | Overzicht bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
4.2 | Bedieningsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
4.3 | Onderhoudsvoorschriften (incl. leveranciers en fabrikanten) |  |  |  | pdf / docx
5. | Specifieke informatie
5.1 | Processen-verbaal van oplevering |  |  |  | pdf / docx
5.2 | Processen-verbaal van opneming (einde onderhoudstermijn) |  |  |  | pdf / docx
5.3 | Lijst toegepaste materialen |  |  |  | pdf / docx
5.4 | Regelschema's per onderstation |  |  |  | pdf / docx
5.5 | Functielijsten per onderstation |  |  |  | pdf / docx
5.6 | Overzichtslijst meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.7 | Relevante meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.8 | PED-keuringsrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.9 | Software van geautomatiseerde systemen + toegangscodes |  |  |  | pdf / docx
6.
6.1 | Handleiding programmatuur |  |  |  | pdf / docx
6.2
6.3

## BFYS
| Checklist overdracht Documenten Bouwfysica & Comfort |  |  |  |  | Tabblad 9
DISCIPLINE - PRODUCTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
9. | BOUWFYSICA & COMFORT | Documenttype | OVERDRACHT aan beheer | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Bestekstukken
1.1 | Bestektekeningen (gewaarmerkt) + berekening digitale versie |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Goedgekeurde constr.tekeningen + berekeningen gemeente | Goedkeuring |  |  | pdf / docx
1.3 | Nota’s van inlichtingen
1.4 | Processen-verbaal van aanwijzing
2. | Revisie- & productietekeningen
2.1 | Overzicht (onder-)aannemers | Overzichtlijst |  |  | pdf
2.2 | Partij 1 (onderdeel benoemen)
2.2.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.2.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Bouwfysica |  |  | dwg/pdf
2.2.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Bouwfysica |  |  | dwg/pdf
2.3 | Partij 2 (onderdeel benoemen)
2.3.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.3.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Bouwfysica |  |  | dwg/pdf
2.3.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Bouwfysica |  |  | dwg/pdf
2.4 | Partij 3 (onderdeel benoemen)
2.4.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.4.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Bouwfysica |  |  | dwg/pdf
2.4.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Bouwfysica |  |  | dwg/pdf
3.1 | Overzicht garantieverklaringen/cerificaten, inclusief einddatum |  |  |  | pdf / docx
3.2 | Garantieverklaringen |  |  |  | pdf / docx
3.3 | Certificaten |  |  |  | pdf / docx
3.4
3.5
3.6
4. | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
4.1 | Overzicht bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
4.2 | Bedieningsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
4.3 | Onderhoudsvoorschriften (incl. leveranciers en fabrikanten) |  |  |  | pdf / docx
5. | Specifieke informatie
5.1 | Processen-verbaal van oplevering |  |  |  | pdf / docx
5.2 | Processen-verbaal van opneming (einde onderhoudstermijn) |  |  |  | pdf / docx
5.3 | Lijst toegepaste materialen |  |  |  | pdf / docx
5.4 | Regelschema's per onderstation |  |  |  | pdf / docx
5.5 | Functielijsten per onderstation |  |  |  | pdf / docx
5.6 | Overzichtslijst meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.7 | Relevante meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.8 | PED-keuringsrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.9 | Software van geautomatiseerde systemen + toegangscodes |  |  |  | pdf / docx
5.10
6. | Overig
6.1 | Overzichtslijsten van adviezen |  |  |  | pdf / docx
6.2 | Afgegeven adviezen op CD-Rom |  |  |  | pdf / docx
6.3

## BEV.
| Checklist overdracht documenten Beveiligingstechniek |  |  |  |  | Tabblad 10
DISCIPLINE - PRODUCTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
10. | BEVEILIGINGSTECHNIEK (E) | Documenttype | OVERDRACHT aan beheer | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Bestekstukken
1.1 | Bestektekeningen (gewaarmerkt) + berekening digitale versie |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Goedgekeurde klimaat.tekeningen + berekeningen gemeente | Goedkeuring |  |  | pdf / docx
1.3 | Nota’s van inlichtingen |  |  |  | pdf / docx
1.4 | Processen-verbaal van aanwijzing |  |  |  | pdf / docx
2. | Revisie- & productietekeningen
2.1 | Overzicht (onder-)aannemers | Overzichtlijst |  |  | pdf
2.2 | Partij 1 (onderdeel benoemen)
2.2.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.2.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Beveiligingstechniek |  |  | dwg/pdf
2.2.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Beveiligingstechniek |  |  | dwg/pdf
2.3 | Partij 2 (onderdeel benoemen)
2.3.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.3.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Beveiligingstechniek |  |  | dwg/pdf
2.3.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Beveiligingstechniek |  |  | dwg/pdf
2.4 | Partij 3 (onderdeel benoemen)
2.4.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.4.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Beveiligingstechniek |  |  | dwg/pdf
2.4.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Beveiligingstechniek |  |  | dwg/pdf
3. | Garantieverklaringen/certificaten
3.1 | Overzicht garantieverklaringen/cerificaten, inclusief einddatum | Garantie beveiligingstechniek |  |  | pdf / docx
3.2 | Garantieverklaringen | Garantie beveiligingstechniek |  |  | pdf / docx
3.3 | Certificaten | Garantie beveiligingstechniek |  |  | pdf / docx
3.4 | Keuringsrapporten | Garantie beveiligingstechniek |  |  | pdf / docx
3.5 | Testrapporten |  |  |  | pdf / docx
4. | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
4.1 | Overzicht bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
4.2 | Bedieningsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
4.3 | Onderhoudsvoorschriften (incl. leveranciers en fabrikanten) |  |  |  | pdf / docx
5. | Specifieke informatie
5.1 | Processen-verbaal van oplevering |  |  |  | pdf / docx
5.2 | Processen-verbaal van opneming (einde onderhoudstermijn) |  |  |  | pdf / docx
5.3 | Lijst toegepaste materialen |  |  |  | pdf / docx
5.4 | Regelschema's per onderstation |  |  |  | pdf / docx
5.5 | Functielijsten per onderstation |  |  |  | pdf / docx
5.6 | Overzichtslijst meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.7 | Relevante meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.8 | PED-keuringsrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.9 | Software van geautomatiseerde systemen + toegangscodes |  |  |  | pdf / docx
5.10
5.11
6. | Overig
6.1 | Opleveringbescheiden |  |  |  | pdf / docx
6.2
6.3

## DATA
| Checklist overdracht documenten Data & Telecommunicatie |  |  |  |  | Tabblad 11
DISCIPLINE - PRODUCTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
11. | DATA - & TELECOMMUNICATIE (E) | Documenttype | OVERDRACHT aan beheer | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Bestekstukken
1.1 | Bestektekeningen (gewaarmerkt) + berekening digitale versie |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Goedgekeurde klimaat.tekeningen + berekeningen gemeente | Goedkeuring |  |  | pdf / docx
1.3 | Nota’s van inlichtingen |  |  |  | pdf / docx
1.4 | Processen-verbaal van aanwijzing
2. | Revisie- & productietekeningen
2.1 | Overzicht (onder-)aannemers | Overzichtlijst |  |  | pdf
2.2 | Partij 1 (onderdeel benoemen)
2.2.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.2.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Data- en Telecommunicatie |  |  | dwg/pdf
2.2.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Data- en Telecommunicatie |  |  | dwg/pdf
2.3 | Partij 2 (onderdeel benoemen)
2.3.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.3.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Data- en Telecommunicatie |  |  | dwg/pdf
2.3.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Data- en Telecommunicatie |  |  | dwg/pdf
2.4 | Partij 3 (onderdeel benoemen)
2.4.1 | ingevuld template RVB CAD Specificatie v1.0 tekeningenlijst | Tekeningenlijst (Zie ook tabblad "PROJ") |  |  | xlsx | bron: RVB CAD Specificatie
2.4.2 | dwg bestanden en bijbehorende pdf publicatie bestanden | Tekeningen Data- en Telecommunicatie |  |  | dwg/pdf
2.4.3 | Idem in boekformaat A3 digitale versie | Tekeningen Data- en Telecommunicatie |  |  | dwg/pdf
3. | Garantieverklaringen/certificaten
3.1 | Overzicht garantieverklaringen/cerificaten, inclusief einddatum | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.2 | Garantieverklaringen | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.3 | Certificaten | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
3.4 | Keuringsrapporten | Garantie elektrotechniek |  |  | pdf / docx
4. | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
4.1 | Overzicht bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
4.2 | Bedieningsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
4.3 | Onderhoudsvoorschriften (incl. leveranciers en fabrikanten) |  |  |  | pdf / docx
5. | Specifieke informatie
5.1 | Processen-verbaal van oplevering |  |  |  | pdf / docx
5.2 | Processen-verbaal van opneming (einde onderhoudstermijn) |  |  |  | pdf / docx
5.3 | Lijst toegepaste materialen |  |  |  | pdf / docx
5.4 | Regelschema's per onderstation |  |  |  | pdf / docx
5.5 | Functielijsten per onderstation |  |  |  | pdf / docx
5.6 | Overzichtslijst meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.7 | Relevante meet- en inregelrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.8 | PED-keuringsrapporten |  |  |  | pdf / docx
5.9 | Software van geautomatiseerde systemen + toegangscodes |  |  |  | pdf / docx
5.10
5.11
6. | Overig
6.1
6.2
6.3

## Blad13
| Checklist projectoverdracht documenten Wettelijke verplichtingen |  |  |  |  | Tabblad 12
DISCIPLINE - PRODUCTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
12. | Wettelijke verplichtingen | Documenttype - Digidos | OVERDRACHT Dossier | AKKOORD Overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Arbo
1.1 | Arborapport |  |  |  | pdf / docx
1.2 | V&G rapport |  |  |  | pdf / docx
1.3 | Beoordeling |  |  |  | pdf / docx
1.4
2. | Vergunningen
2.1 | Bouwvergunning met toebehoren |  |  |  | pdf
3. | Technische certificaten
3.1 | Bouwtechniek |  |  |  | pdf / docx
3.2 | Elektrotechniek |  |  |  | pdf / docx
3.3 | Klimaattechniek |  |  |  | pdf / docx
3.4 | Transporttechniek |  |  |  | pdf / docx
3.5 | Specifiek |  |  |  | pdf / docx
4. | Garanties
4.1 | Bouwtechniek |  |  |  | pdf / docx
4.2 | Elektrotechniek |  |  |  | pdf / docx
4.3 | Klimaattechniek |  |  |  | pdf / docx
4.4 | Transporttechniek |  |  |  | pdf / docx
4.5 | Specifiek |  |  |  | pdf / docx
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5. | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
5.1
5.2
5.3
5.4
6. | Specifieke informatie
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
7. | Overig
7.1
7.2
7.3

## VLGHD
| Checklist overdracht documenten VEILIGHEID |  |  |  |  | Tabblad 13
BELEIDSPROGRAMMA - PROJECTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
A. | VEILIGHEID - Veilig werken op hoogte - VWOH - Dakveiligheid: platte daken | Documenttype | OVERDRACHT | AKKOORD overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Beheerplannen
1.1 | Beheerplan Veilig Werken op Hoogte |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Beheerplan platte daken incl. toegankelijkheid |  |  |  | pdf / docx
1.3 | Beheerplan glasbewassing |  |  |  | pdf / docx
2. | Specifieke informatie
2.1 | Advies |  |  |  | pdf / docx
2.2 | Instructie + info gebruiker |  |  |  | pdf / docx
2.3 | Risico-inventarisatie |  |  |  | pdf / docx
2.4 | Berekeningen |  |  |  | pdf / docx
2.5 | Inspectie |  |  |  | pdf / docx
2.6 | Inspectie + info gebruiker |  |  |  | pdf / docx
2.7 | Rapport constructie |  |  |  | pdf / docx
2.8 | Beeldmateriaal | Foto-afbeelding |  |  | pdf / docx
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3

## GEZHD
| Checklist overdracht documenten GEZONDHEID |  |  |  |  | Tabblad 14
BELEIDSPROGRAMMA - PROJECTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
B. | GEZONDHEID - Asbest - Legionella & Waterkwaliteit | Documenttype | OVERDRACHT | AKKOORD overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Beheerplannen
1.1 | Beheerplan Legionella |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Beheerplan Asbest |  |  |  | pdf / docx
1.3
2. | Asbest
2.1 | Advies |  |  |  | pdf / docx
2.2 | Risico-inventarisatie |  |  |  | pdf / docx
2.3 | Beeldmateriaal | Foto-afbeelding |  |  | pdf / docx
2.4 | Instructie-info gebruiker |  |  |  | pdf / docx
2.5 | Asbestschoonverklaring |  |  |  | pdf / docx
2.6 | Verklaring certificering |  |  |  | pdf / docx
2.7 | Verklaring Rgd |  |  |  | pdf / docx
2.8 | Voorlichting |  |  |  | pdf / docx
2.9 | Asbest beslisdocument |  |  |  | pdf / docx
3. | Legionella
3.1 | Bemonstering |  |  |  | pdf / docx
3.2 | Logboek |  |  |  | pdf / docx
3.3 | Periodieke analyse |  |  |  | pdf / docx
3.4 | Quikscan |  |  |  | pdf / docx
3.5 | Instructie + info gebruiker |  |  |  | pdf / docx
3.6 | Risico-inventarisatie |  |  |  | pdf / docx
3.7 | Tappuntenlijst |  |  |  | pdf / docx
4. | Anders
4.1 | Sloopvergunning |  |  |  | pdf / docx
4.2 | Luchtmeting |  |  |  | pdf / docx
4.3 | Sanering |  |  |  | pdf / docx
4.4 | Saneringsverklaring |  |  |  | pdf / docx
4.5 | Stortbewijs |  |  |  | pdf / docx
4.6 | Vrijgavemeting |  |  |  | pdf / docx
4.7
5. | Overig
5.1 | Onderzoeksrapporten (geluid e.d.) |  |  |  | pdf / docx
5.2
5.3

## BRKB
| Checklist overdracht documenten BRUIKBAARHEID |  |  |  |  | Tabblad 15
BELEIDSPROGRAMMA - PROJECTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
C. | BRUIKBAARHEID - Nutsvoorzieningen - WION - Diversen | Documenttype | OVERDRACHT | AKKOORD overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Beheerplannen
1.1 | Beheerplan |  |  |  | pdf / docx
1.2
1.3
2. | Specifieke informatie
2.1 | Instructie + info gebruiker |  |  |  | pdf / docx
2.2 | Inventarisatie |  |  |  | pdf / docx
2.3 | Wion (wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) |  |  |  | pdf / docx
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3

## DUURZ
| Checklist overdracht documenten DUURZAAMHEID |  |  |  |  | Tabblad 16
BELEIDSPROGRAMMA - PROJECTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
D. | DUURZAAMHEID - Energiegebruik / prestatie - EPDB - Energieopwekking - WKK | Documenttype | OVERDRACHT | AKKOORD overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Specifieke informatie
1.1 | EPBD-label |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Afspraken NUTS-bedrijven |  |  |  | pdf / docx
1.3 | FCIB |  |  |  | pdf / docx
1.4 | Warmtekracht |  |  |  | pdf / docx
1.5 | WKO |  |  |  | pdf / docx
1.6 | Groene Technologieën |  |  |  | pdf / docx
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3

## MILIEU
| Checklist overdracht documenten MILIEU |  |  |  |  | Tabblad 17
BELEIDSPROGRAMMA - PROJECTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
E. | MILIEU - Terrein & Bodemkwaliteit | Documenttype | OVERDRACHT | AKKOORD overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Beheerplannen
1.1 | Beheerplan Milieu & Omgeving |  |  |  | pdf / docx
1.2
1.3
2. | Specifieke informatie
2.1 | Risico-inventarisatie |  |  |  | pdf / docx
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3

## MONU
| Checklist overdracht documenten MONUMENTAAL |  |  |  |  | Tabblad 18
BELEIDSPROGRAMMA - PROJECTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
F. | MONUMENTAAL - Bouw- & Cultuurhistorie | Documenttype | OVERDRACHT | AKKOORD overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2

## CULT
| Checklist overdracht documenten MAATSCHAPPELIJK en CULTUUR |  |  |  |  | Tabblad 19
BELEIDSPROGRAMMA - PROJECTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
G. | Cultureel Erfgoed - Percentageregeling | Documenttype | OVERDRACHT | AKKOORD overdracht | VOORKEUR BESTANDS-TYPE | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Beeldmateriaal
1.1 | Foto's gerealiseerde kunstwerken incl. locatiebepaling |  |  |  | pdf / docx
1.2
1.3
2. | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
2.1 | Overzicht bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
2.2 | Bedieningsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
2.3 | Onderhoudsvoorschriften (incl. leveranciers en fabrikanten) |  |  |  | pdf / docx
3. | Specifieke informatie
3.1 | Processen-verbaal van oplevering e.d. |  |  |  | pdf / docx
3.2 | Kleur- en materialenstaat (productomschrijving) |  |  |  | pdf / docx
3.3
4. | Overig
4.1
4.2
4.3

## SPEC
| Checklist overdracht documenten MAATSCHAPPELIJK |  |  |  |  | Tabblad 20
BELEIDSPROGRAMMA - PROJECTEN |  | DOCUMENTEN | Y/N | P | TYPE | OPMERKINGEN OVERDRACHT
H. | Specifieke installaties | Documenttype | OVERDRACHT | AKKOORD overdracht | Bestand | Nadere toelichting
|  |  | JA = X | JA = V
1. | Klimaatkamer
1.1 | Bestekstukken |  |  |  | pdf / docx
1.2 | Revisietekeningen (gewaarmerkt) dwg (op cd-rom) |  |  |  | pdf / docx
1.3 | Garantieverklaringen |  |  |  | pdf / docx
1.4 | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
1.5 | Specifieke informatie |  |  |  | pdf / docx
1.6
2. | Spuitcabine
2.1 | Bestekstukken |  |  |  | pdf
2.2 | Revisietekeningen (gewaarmerkt) dwg (op cd-rom) |  |  |  | pdf
2.3 | Garantieverklaringen |  |  |  | pdf
2.4 | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | dwg
2.5 | Specifieke informatie |  |  |  | dwg
2.6 |  |  |  |  | dwg
3. | Röntgenkamer
3.1 | Bestekstukken |  |  |  | pdf / docx
3.2 | Revisietekeningen (gewaarmerkt) dwg (op cd-rom) |  |  |  | pdf /docx
3.3 | Garantieverklaringen |  |  |  | pdf /docx
3.4 | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf /docx
3.5 | Specifieke informatie |  |  |  | pdf /docx
3.6
4. | Keukeninstallaties
4.1 | Bestekstukken |  |  |  | pdf / docx
4.2 | Revisietekeningen (gewaarmerkt) .dwg (op cd-rom) |  |  |  | pdf / docx
4.3 | Garantieverklaringen |  |  |  | pdf / docx
4.4 | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
4.5 | Specifieke informatie |  |  |  | pdf / docx
4.6 | Keuring- en testrapporten |  |  |  | pdf / docx
4.7 | Processen-verbaal van oplevering/ingebruikneming |  |  |  | pdf / docx
4.8 | Processen-verbaal van opneming |  |  |  | pdf / docx
4.9 | Overzichtslijst meet- en regelrapporten |  |  |  | pdf / docx
4.10 | Relevante meet- en regelrapporten |  |  |  | pdf / docx
5. | Laboratoria
5.1 | Bestekstukken |  |  |  | pdf / docx
5.2 | Revisietekeningen (gewaarmerkt) dwg (op cd-rom) |  |  |  | pdf / docx
5.3 | Van belang zijnde werktekeningen |  |  |  | pdf / docx
5.4 | Garantieverklaringen |  |  |  | pdf / docx
5.5 | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
5.6 | Specifieke informatie |  |  |  | pdf / docx
5.7 | Certificaten |  |  |  | pdf / docx
5.8 | Oplevering/goedkeuringsbescheiden |  |  |  | pdf / docx
6. | Gevelwastechniek
6.1 | Bestekstukken |  |  |  | pdf / docx
6.2 | Revisietekeningen (gewaarmerkt) dwg (op cd-rom) |  |  |  | pdf / docx
6.3 | Garantieverklaringen |  |  |  | pdf / docx
6.4 | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
6.5 | Specifieke informatie |  |  |  | pdf / docx
6.6 | Software + toegangscode bij besturing |  |  |  | pdf / docx
6.7 | Keuringsrapport/certificaat |  |  |  | pdf / docx
6.8 | Processen-verbaal van oplevering |  |  |  | pdf / docx
6.9 | Processen-verbaal van opneming |  |  |  | pdf / docx
6.10
7. | XXX (nader in te vullen)
7.1 | Bestekstukken |  |  |  | pdf / docx
7.2 | Revisietekeningen (gewaarmerkt) dwg (op cd-rom) |  |  |  | pdf / docx
7.3 | Garantieverklaringen |  |  |  | pdf / docx
7.4 | Bedienings- en onderhoudsvoorschriften |  |  |  | pdf / docx
7.5 | Specifieke informatie |  |  |  | pdf / docx
7.6