## Slide 1: Welkom Algemene Inlichtingen Baggerwerkzaamheden Zuid-Nederland contract 3
Gelieve de presentielijst in te vullen en te ondertekenen.

## Slide 2: ZN A Vaarwegen
Zaak 31143303
Baggerwerkzaamheden Zuid- Nederland contract 3
Algemene inlichtingen
Maandag 30 mei 2022

## Slide 3: Agenda
Inleiding, voorstelronde
Toelichting stand van zaken
Aanbestedingstraject
Vragen
Notes: Voorstelrondje

## Slide 4: Projectteam RWS: (voorstelronde)
Projectmanager: Helle Peeters, wordt vervangen door
Henrico de Groot
Contractmanager: Ghodrat Soltani
Ass. Contractmanager: Bonny Steijns
Omgevingsmanager: Saskia Janssen
Technisch manager: Sanel Huseinćehajić
Technisch adviseur: Behroez Kariemie
Inkoop: Yvonne Snippe

## Slide 5: Contract en contractbeheersing
Contractvorm
Mijlpalen
Risico gestuurde contractbeheersing (SCB)
Overleggen OG/ON
Marktvisie: vertrouwen aan elkaar, samenwerken behalen van de projectdoelstellingen

## Slide 6: Scope
Overzicht locaties
Waterbodemonderzoek, peilingen en ontwerp baggercontouren geven samen de hoeveelheden aan
Ca 750.000 m3 baggeren en ca 65.000 m3 stortsteen

## Slide 8: Totaal overzicht scope (20 locaties)
8
14
16
51
52
60
74
75
92
94
96
105
106
108
113
114
115
116
118
119
124
125
126
Lateraalkanaal km 0-0,57 (boven sluis Linne)
Bovenvoorhaven Sluis Roermond
Benedenvoorhaven Sluis Roermond
Bovenvoorhaven Sluis Grave
Benedenvoorhaven Sluis Grave
Maas km 187,44-190,6
Bovenvoorhaven Sluis Lith
Benedenvoorhaven Sluis Lith
Kanaal Wessem-Nederweert km 0,2-0,87
Maas-Waalkanaal km 0,3-0,77
Maas-Waalkanaal km 1,5-1,6
Donge
Amertak km 0,1-0,3
Wilhelminakanaal km 22,14-25,3
Bovenvoorhaven sluis Sambeek
Benedenvoorhaven sluis Sambeek
Bovenvoorhaven Sluis Belfeld
Benedenvoorhaven Sluis Belfeld
Lateraalkanaal km 1,8-5,4
Lateraalkanaal km 7,3-7,5
Maas km 66,8-67,3
Maas km 67,7-68,1
Haven Blerick 107,050 - 107,150

## Slide 9: Vakken met hoge prioriteit
Nr. | Mijlpaal | Mijlpaaldatum
1 | Vak 92 | Start Q1 2023 en oplevering Q2 2023
2 | Vak 125 | Start Q1 2023 en oplevering Q2 2023
3 | Vak 124 | Start Q1 2023 en oplevering Q2 2023
4 | Vak 8 | Start Q1 2023 en oplevering Q2 2023
5 | Vak 118 | Start Q2 2023 en oplevering Q1 2024
6 | Vak 113 | Start Q3 2023 en oplevering Q4 2023
7 | Vak 114 | Start Q3 2023 en oplevering Q4 2023
8 | Vak 115 | Start Q3 2023 en oplevering Q4 2023
9 | Vak 116 | Start Q3 2023 en oplevering Q4 2023
10 | Vak 119 | Start Q3 2023 en oplevering Q4 2023

## Slide 10: Optionele vakken van de scope
105
106
108
Donge
Amertak km 0,1-0,3
Wilhelminakanaal km 22,14-25,3

## Slide 11: Waterbodemonderzoeken en peilingen
WBO is 2021 uitgevoerd en wordt met ON gedeeld
Peilingen zijn 2021 uitgevoerd en worden met ON gedeeld

## Slide 12: Vak 118 Lateraalkanaal
De baggerlocatie Lateraalkanaal is een prioritaire locatie van het contract fase 3.
Bijzonderheid: nieuwe afdeklaag aanbrengen.
De realisatie van het Lateraal kanaal zal in Q2 2023 beginnen en de oplevering zal in Q1 2024 plaatsvinden. De uitvoering van het Lateraalkanaal wordt specifiek in de EMVI-criteria opgenomen.

## Slide 13: Vak 118 Lateraalkanaal Afdeklaagconstructie conform VO Deltares
Een laagdikte van 0,3 m afdeklaag. De breuksteensortering van 50-150 mm.

## Slide 14: Integrale veiligheid
We werken veilig of we werken niet
Werken in de buurt van verdacht gebied op OO (afhankelijk van de onderzoeksresultaten)
Samenlooprisico’s door doorgaande exploitatie
Nautische veiligheid: beroepsvaart en recreatievaart
Safety culture ladder: vereiste niveau 2 conform governance code veiligheid in de bouw

## Slide 15: Stakeholder Lateraalkanaal
Drinkwaterwinning: innamepunt Waterleiding Maatschappij Limburg
Belang: vertroebeling door baggerwerk schadelijk
Tijdelijke voorziening nodig: water aanvoeren van bovenzijde sluis Heel
Samenwerking WML, goedkeuring WML nodig op tijdelijke voorziening

## Slide 16: PFAS-problematiek
In 2018 tijdens aanbesteding contracten 1 en 2 onduidelijkheid over voorkomen PFAS en afzetmogelijkheden.
Nader onderzoek op vijf locaties.
Conclusie: risico PFAS in zand is laag. In slib hoger.
Ministerie I&W heeft Handelingskader PFAS opgesteld.
Contract 3 bevat locaties met gemengd bodemmateriaal, waaronder slib. In 2020 is hernieuwd bodemonderzoek gedaan voor alle locaties in contract 3.

## Slide 17: Kabels en leidingen
KLIC-gegevens beschikbaar.
Gegevens diepteligging K&L ontbreken vaak.
Zekerheid verkrijgen over ligging K&L.
Ontwerpaanpassingen door K&L minimaliseren.
Risico op schade minimaliseren.

## Slide 18: Aanbestedingstraject
Aanbestedingsplanning

## Slide 19: Rectificatie Aanbestedingsleidraad.
In de leidraad in § 6.5.4: Milieukostenwaardering (MKW)
De MKW wordt uitgedrukt in € (Euro), door de MKI-waarde (MKI) te vermenigvuldigen met een wegingsfactor in Euro. De MKW wordt opgeteld bij de inschrijvingssom. De wegingsfactor staat vermeld in het rekenblad BPKV in bijlage H.
De MKI-waarde geeft inzicht in de milieukosten, uitgedrukt in de MKI-waarde. In de Vraagspecificatie Proces paragraaf 3.7., zijn de eisen opgenomen waaraan de berekening van de MKI-waarde dient te voldoen.

## Slide 20: Rectificatie Aanbestedingsleidraad.

## Slide 21: Vragen