Voortgangsrapportage Procesbeschrijvingen Noordenveld 28-2-22

# Stavaza

# Extra te beschrijven processen

# Ontwikkeling t/m Februari

Alle processen in het hoofdproject zijn opgesteld aan de hand van de huidige werkwijze. Alle door de managers/teamleiders gedefinieerde processen uit het hoofdproject zijn volledig beschreven. Hierop is vervolgens in samenwerking met de VIC-functionaris een beoordeling van de algemene procesrisico’s uitgevoerd met de eventuele vermelding van de zichtbaar aanwezige mitigerende beheersmaatregel. Daar waar risico’s zijn geconstateerd, die nog niet of niet volledig worden ondervangen door beheersmaatregelen, zijn deze meegenomen in de rapportages naar de procesverantwoordelijke teamleiders.

Al deze processen zijn inmiddels digitaal beschikbaar in de viewer omgeving van de proces applicatie Engage. Managers/Teamleiders hebben naar aanleiding van de eerste gesprekken van mij de inloggegevens ontvangen voor hun persoonlijke accounts om toegang te krijgen tot hun eigen processen. De volgende stap is het beschikbaar stellen van de procesbeschrijvingen aan de organisatie door middel van een generiek account.

Bij de aanvullende processen is er sprake van een aantal processen die om verschillende redenen nog niet zijn beschreven. Hierbij valt de denken aan onderbezetting op de afdeling, drukte in de agenda of prioritering van werkzaamheden. Een bijzondere vermelding wil ik hier maken voor de processen op het gebied van wegbeheer. Waar de medewerker in kwestie heeft aangegeven zich liever niet bezig te houden met het beschrijven van processen omdat hij al genoeg andere werkzaamheden heeft, echter is er wel sprake van een administratieve achterstand en zal de huidige medewerker over enige tijd met pensioen gaan waardoor de onderwerpen continuïteit van bedrijfsvoering  en borging van kwaliteit mogelijk in het geding komen.

In het vervolg op dit traject zijn we gestart met het voeren van gesprekken met managers om hen te informeren over het voornemen om een 2e lijns controle in te richten in de organisatie en met hen te kijken naar het verder professionaliseren van de 1e lijnsuitvoering. Bij deze voorlichting hebben wij alle voor hen beschreven processen met hen gedeeld. Aan de hand van de bevindingen die zijn gemaakt vanuit de procesbeschrijving, VIC en accountant is er een rapportage opgesteld waarin alle aandachtpunten zijn opgenomen. Deze rapportage en de procesbeschrijvingen zijn de basis voor de verdere gesprekken met de teamleiders waarin wij met hen de mogelijke optimalisaties van de diverse processen gaan bespreken. Deze afspraken zijn gericht op het doorontwikkelen van de inrichting van de 1e lijns controles conform het 3 lines of defence model.