## Projectleider
Omschrijving projectleider | Toets via
| CV | Gesprek
De projectleider is verantwoordelijk voor de alledaagse leiding van het glasvezelproject. Hij stemt met de opdrachtgever af over de inhoud en de doelstelling van het project en over de randvoorwaarden zoals het tijdsbestek, de beschikbare middelen en het budget. De projectleider zal nauw samenwerken met adviseur en toezichthouder. Daarnaast zien de projectleider en de adviseur tijdens de uitvoering van het project toe op de activiteiten, de voortgang, kosten en bijvoorbeeld de naleving van geldende regels. Opzetten randvoorwaarden in overleg met de specialisten groen en grijs van de gemeente. Het interpreteren en toepassen van lokaal beleid binnen de gemeente Gorinchem. Verordening AVOI, Handboek kabels en leidingen, handhaving, bodemkwaliteitsonderzoek, etc. m.b.t. de aanleg van telecommunicatienetwerken. Communicatietrajecten in overleg met E-Fiber en gemeente Gorinchem waaronder publicaties planning en nieuwsberichten; Initiëren en houden van evaluatieoverleg met de aannemer en opdrachtgever. | X | X
Functie-eisen
MBO+-HBO werk- en denkniveau. | X | X
Beschikt over politieke en bestuurlijk sensitiviteit. |  | X
Minimaal 2 jaar recente ervaring met glasvezelnetwerken, in opdracht vanuit de gemeentes. | X | X
Kennis en ervaring met het opzetten van randvoorwaarden t.b.v. de uitvoeringsfase door meerdere vakdiciplines |  | X
Ervaring met het aansturen van interne en externe partijen. | X | X
Bekend met relevante wet en regelgeving |  | X
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. | X | X
Kennis & ervaring met aanleggen van glasvezelnetwerk | X | X
Kennis en ervaring met AVOI, Handboek kabels en leidingen, handhaving, bodemkwaliteitsonderzoek, etc. m.b.t. de aanleg van telecommunicatienetwerken. |  | X
Kennis en ervaring met Initiëren en houden van evaluatieoverleg met de aannemer en opdrachtgever. |  | X

## Adviseur
Omschrijving adviseur | Toets via
| CV | Gesprek
De adviseur is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de projectleider. Het interpreteren en toepassen van lokaal beleid binnen de gemeente Gorinchem. Verordening, Handboek kabels en leidingen, handhaving, bodemkwaliteitsonderzoek, etc. m.b.t. de aanleg van telecommunicatienetwerken. Communicatietrajecten in overleg met E-Fiber en gemeente Gorinchem waaronder publicaties planning en nieuwsberichten; Initiëren en houden van evaluatieoverleg met de aannemer en opdrachtgever | X
Functie-eisen
MBO werk- en denkniveau. | X
Minimaal 2 jaar recente ervaring met glasvezelnetwerken, in opdracht vanuit de gemeentes. | X
Bekend met relevante wet- en regelgeving | X
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. | X
Kennis & ervaring met aanleggen van glasvezelnetwerk | X

## Toezichthouder
Omschrijving toezichthouder | Toets via
| CV | Gesprek
De toezichthouder is in dienst van de Gemeente Gorinchem, technisch inhoudelijk goed op de hoogte van wet-regelgeving van de Gemeente Gorinchem, zaken die spelen bij het aanleggen en verleggen van kabels en leidingen en communicatief sterk. Op basis van de vergunning en de in de SOK bepaalde randvoorwaarden wordt tot uitvoering van de werkzaamheden overgegaan. De toezichthouder bewaakt de correcte uitvoer op basis van de afspraken en ziet toe op een veilige en technische correcte afwikkeling. Inhoudelijk Een toezichthouder houdt zich bezig met de volgende zaken: • Inspecteren van de kwaliteit van het geleverde werk en werkzaamheden; • Toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden binnen het project “uitrol glasvezel Gorinchem”; • Voeren van de administratie (het beheren van werktekeningen en verslagen en de financiële zaken); • Verzorgen van de uitvoeringsvoorbereiding van kabel en leidingwerkzaamheden; • Controleren op de naleving van veiligheidsvoorschriften en verkeersmaatregelen; • Beoordelen en controleren van de totale uitvoering aan de hand van de AVOI, de verschillende handboeken met betrekking tot kabels en leidingen en de verschillende Uitvoeringsvoorschriften; • Onderhouden van contact met de aannemer op uitvoeringsniveau; • Op de hoogte houden van de coördinator kabels en leidingen van de gemeente Gorinchem; • Deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen; • Signaleren van eventuele knelpunten in de planning en uitvoering; • Zo nodig verstrekken van advies om de knelpunten weg te nemen; • Beleggen en verslaglegging van vergaderingen met betrokken instanties en belanghebbende; • Overleg met bewoners en afhandeling meldingen en klachten. | X | X
Functie-eisen
Beschikt minimaal over MBO-3 werk- en denkniveau. | X | X
Heeft goede contactuele eigenschappen (m.n. mondeling); |  | X
Is samenwerkingsgericht; |  | X
Gaat confrontaties niet uit de weg, maar blijft wel meedenken; |  | X
Is proactief, is resultaatgericht, is integer. |  | X
Beschikt over kennis van de wet-regelgeving van de gemeente en voorschriften in het vakgebied kabels, leidingen en straatwerk. | X | X
Heeft minimaal 2 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) als toezichthouder op het vakgebied kabels en leidingen voor een overheidsorgaan. | X | X
Is in bezit van een geldig Certificaat VCA- VOL. | X
Heeft ervaring met de aanleg van glasvezel projecten in de Openbare Ruimte. | X | X
Heeft kennis van en ervaring met glasvezeltechnieken en glasvezelnetten (weet technisch en inhoudelijk waar het over gaat). |  | X
Heeft kennis van: - AVOI - Handboek kabels en leidingen. |  | X
Heeft kennis van WION/ WIBON. |  | X
Is bekend met de CROW 96 B aangevuld met de cursus veilig werken langs de weg. | X | X