Jaarrekeningcontrole:

| Aanleveren jaarstukken bij de accountant | Coördinator | Week 10 |
| --- | --- | --- |
| Accountantscontrole start | Accountant | Week 11 t/m week 14 |
| Accountantscontrole afgerond (m.u.v. een aantal regionale zaken) | Accountant | Week 15 |
| Versturen foutevaluatie | Accountant | Week 15 |
| Afstemmen foutenevaluatie | Accountant | Week 15 |
| Corrigeren jaarstukken | Financieel adviseurs | Week 16 |
| Versturen concept accountantsverslag | Accountant | Week 16 |
| Voorbespreken accountantsverslag | Accountant | Week 16 |
| Telefonisch of via de mail afstemmen feitelijke onjuistheden accountantsverslag | Coördinator | Week 17 |
| Bespreken concept accountantsverslag met gemeentesecretaris en wethouder financiën | Accountant | Week 17/18 |
| Versturen aangepast concept accountantsverslag | Accountant | Week 18 |
| Aanleveren definitief accountantsverslag en controleverklaring | Accountant | Week 23 |
| Auditcommissie begin juni | Accountant | Week 22/23 |
| Vaststellen jaarstukken | Raad | Week 26 |