## Bijlage 1 BTO-keuzes Almere bus
BTO-keuzes Almere busbaan 490
Nr | BTO | Stap 1: Situatie omschrijving Omschrijving van de situatie waarover een keuze moet worden gemaakt | Stap 2: Dilemma Omschrijving van de keuze mogelijkheden en de bijbehorende risico’s | Stap 3: Keuze Omschrijving welke keuze is gemaakt en welk alternatief kan worden toegepast | Stap 4: Motivering Omschrijving wat de reden is waarom die keuze gemaakt is | Stap 5: Gevolg Omschrijving wat de gevolgen zijn van de gemaakte keuze | Risico's en aandachtspunten die in de ontwerp RI&E opgenomen dienen te worden (output stap 2 en 5) | Status verwerking in de ontwerp RI&E | Onderwerpen die in het V&G plan opgenomen moeten worden (output stap 3) | Status verwerking in de ontwerp V&G plan | Bron
1 | Bouwkundig | Hoogte ligging van de busbaan in het plangebied. | De busbaan kan verhoogd worden aangelegd of niet. Bij een verhoogde ligging zijn er in de uitvoering en tijdens onderhoud meer risico's op werken op hoogte. Echter door een verhoogde ligging kruist de busbaan de gemeentelijke infrastructuur ongelijkvloers, waardoor de verkeersveiligheid niet verslechterd. Bij een verlaagde ligging (gelijkvloers) is er minder grondverzet nodig naast de bestaande spoordijk. Het nadeel is dat de busbaan verder van de spoordijk komt te liggen en meer grondoppervlakte bestrijkt aan de oostkant, welke ten koste gaat van de te ontwikkelen grond. Daarnaast zullen er andere constructieve maatregelen nodig zijn om het hoogteverschil tussen de toekomstige spoordijk en de lager gelegen busbaan te overbruggen. Een lage ligging geeft op diverse plekken conflicten met de beoogde spooruitbreiding. | Verhoogde, vrij liggende busbaan met ongelijkvloerse kruisingen. | De busbaan wordt verhoogd aangelegd, waardoor het een vrije busbaan is die kruisingsvrij is van gemeentelijke wegen en waardoor er geen conflicten zijn met de beoogde spooruitbreiding. | Er moet meer op hoogte gewerkt worden in zowel de realisatiefase als de onderhoudsfase. De werkzaamheden vinden dichter bij Tennet hoogspanningsleidingen plaats. Hierdoor is er minder werkruimte. De noodzaak tot bundelen met spoor wordt groter door de verhoogde ligging. Het gevolg is invloed op vluchten vanaf spoor. | Werken op hoogte (zowel realisatie, als onderhoud) Verkeersveiligheid (zowel realisatie, als onderhoud) Tennet hoogspanningsleidingen Bereikbaarheid spoor voor calamiteiten en vluchtvoorzieningen Grondverzet | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Verhoogde, vrij liggende busbaan met ongelijkvloerse kruisingen. | Afgerond: opgenomen in V&G plan | ALMERE POORT BUSBAAN 490 INCLUSIEF KUNSTWERKEN ONTWERPTOELICHTING SCHETSONTWERP, 14 maart 2014 077497084:A - Definitief D04041.000249.0100
2 | Bouwkundig | Ligging busbaan in het gebied t.o.v. het spoor (afstand tussen spoor en busbaan). De busbaan komt ten oosten van de spoorlijn Weesp-Lelystad (geocode 135) te liggen. | Hoe dichter de ligging bij het spoor, hoe groter de spoor specifieke risico's tijdens de realisatie. Daarnaast levert het plaatsen van de busbaan dicht op het spoor risico's op voor de bereikbaarheid van de spoorbaan bij onderhoud en bij calamiteiten. Als de busbaan verder van het spoor geplaatst wordt, komt er tussen de busbaan en het spoor een gebied te liggen, wat niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden. | De busbaan komt zo dicht mogelijk bij het spoor rekening houdend met een toekomstige spoor uitbreiding (uitgangspunt voor schetsontwerp) | Door de busbaan zo dicht mogelijk tegen de spoorbaan aan te leggen wordt op deze wijze de uitgifte van ontwikkelingsgebied Olympiakwartier maximaal. De grondbalans wordt gunstiger door de busbaan dicht bij het spoor te plaatsen, omdat de spoorbaan al verhoogd ligt. Hekwerk / geluidsscherm tussen busbaan en spoorbaan. | - Er is een grotere kans op aanrijd- en elektrocutiegevaar van medewerkers tijdens de werkzaamheden. - Bij hijswerkzaamheden moeten extra eisen gesteld worden zodat de veiligheid van het spoor geborgd is. - Het spoor is beperkend in opstelplaatsen van kranen, onderhoudsvoertuigen e.d. - Voor de bereikbaarheid van de spoorbaan bij onderhoud en calamiteiten moeten aparte voorzieningen worden aangebracht. | Aanrijdgevaar trein Elektrocutiegevaar trein Veiligheid reizigers station Hijswerkzaamheden dichtbij spoor (omvallen, vallende delen) Mogelijkheden bouwplaats inrichting dichtbij spoor Bereikbaarheid spoor voor calamiteiten Bereikbaarheid spoor voor onderhoud Verblinding machinist door bouwverkeer / bouwverlichting Verplaatsingen spoorbaan a.g.v. aanleg grondlichaam busbaan | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Werkterrein dicht bij spoor. Monitoring van de spoorbaan tijdens realisatie. | Afgerond: opgenomen in V&G plan | ALMERE POORT BUSBAAN 490 INCLUSIEF KUNSTWERKEN ONTWERPTOELICHTING SCHETSONTWERP, 14 maart 2014 077497084:A - Definitief D04041.000249.0100
3 | Bouwkundig | Kruising met gemeentelijke infrastructuur | De busbaan kruist de gemeentelijke infrastructuur op meerdere plaatsen. Er zijn meerdere mogelijkheden om deze wegen te kruisen, waarbij vooral gekeken wordt naar verkeersveiligheid. | Het ontwerp is een vrij liggende busbaan met ongelijkvloerse kruisingen (drie viaducten). | Uit oogpunt van verkeersveiligheid is dit de beste keuze. | De bestaande kunstwerken moeten uitgebreid worden met een dek voor de busbaan. Hierdoor zijn er (hijs)werkzaamheden boven de bestaande wegen. Als boven de wegen gebouwd wordt, moeten deze worden afgesloten. De wegen kunnen elkaars omleidingsroute zijn, waardoor mensen niet ver om hoeven te rijden. Er is mogelijk een langere bouwtijd als je de kunstwerken achter elkaar bouwt in plaats van tegelijkertijd. | Hijswerkzaamheden bij openbare wegen (omvallen, vallende delen) Werken op hoogte (zowel realisatie, als onderhoud) Verkeersveiligheid (afsluiten wegen, omleidingsroutes) | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Het ontwerp is een vrij liggende busbaan met ongelijkvloerse kruisingen (drie viaducten). | Afgerond: opgenomen in V&G plan | ALMERE POORT BUSBAAN 490 INCLUSIEF KUNSTWERKEN ONTWERPTOELICHTING SCHETSONTWERP, 14 maart 2014 077497084:A - Definitief D04041.000249.0100
4 | Bouwkundig | Ruimtebeslag van de busbaan aan zijde ontwikkelingsgebied. | Keuze tussen natuurlijk talud of een verticale grondkering aan de oostzijde. Bij natuurlijk talud is er meer ruimtebeslag nodig en meer grondaanvoer. Bij een verticale grondkering is risico voor werken op hoogte in zowel de uitvoering als tijdens onderhoud (en tijdens gebruik busbaan). | Keuze voor een verticale grondkering. Geen damwanden, maar een gewapende grondconstructie (wens van de gemeente) tussen km 8,4 en km 9,27. Het deel vanaf de bocht tot het busstation wordt uitgevoerd zonder grondkering, maar met natuurlijke taluds. | Doel is minimaal ruimtebeslag aan zijde ontwikkelingsgebied: hoeveelheid uitgeefbare grond. | De wand kan laag voor laag worden opgebouwd. Hierbij is er risico van werken op hoogte. Er zijn langere stukken geleiderail nodig om te voorkomen dat de bus niet naar beneden rijdt. Bescherming van de grond kerende constructie is nodig (i.v.m. vandalisme). | Werken op hoogte (zowel realisatie, als onderhoud) | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Toepassen gewapende grondconstructie. | Afgerond: opgenomen in V&G plan | ALMERE POORT BUSBAAN 490 INCLUSIEF KUNSTWERKEN ONTWERPTOELICHTING SCHETSONTWERP, 14 maart 2014 077497084:A - Definitief D04041.000249.0100 Ontwerpsessie BTO keuzes d.d. 19-04-2021
5 | Organisatorisch | Bij de kruising met de Poortdreef is onvoldoende ruimte voor bussen om elkaar te passeren als ze tegelijkertijd bij het kruispunt aankomen. | De wens of bussen gelijktijdig over de kruising moeten kunnen gaan of niet. Als deze wens bestaat, moet er extra ruimte gecreëerd worden. | Bij de T-aansluitingen doorsteek Poortdreef (boven) is extra manoeuvreerruimte gemaakt. | Als bussen elkaar passeren moeten ze voldoende ruimte hebben, zodat de kans op een botsing verlaagd wordt. | De situatie wordt veiliger tijdens gebruik. Geen gevolgen voor risico's tijdens uitvoering. Deze zijn er ook zonder de extra manoeuvreer ruimte. | Geen | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Geen | Afgerond: opgenomen in V&G plan | Ontwerpnota VO Wegen v2.0
6 | Bouwkundig | De doorsteek vanaf de HOV baan richting de Poortdreef sluit ongeveer op dezelfde locatie aan op het kruispunt als in de bestaande situatie. Aandachtspunt is wel dat het tracé van de doorsteek oostelijker ligt dan het huidige HOV baan tracé. Hierdoor is er minder ruimte beschikbaar voor de aansluitbogen op het kruispunt. Met name de afslaande route richting de A6 ondervindt hiervan problemen. | De busbaan moet verbreed wordt of de middenberm moet overrijdbaar gemaakt worden. Na controle van de rijcurves/sleeplijnen blijkt dat een deel van de middengeleider overrijdbaar moet worden gemaakt om deze route/richting nog te kunnen faciliteren. | Keuze voor overrijdbaar maken van de middenberm (Poortdreef beneden). | De keuze beperkt de impact op het alignement en het orchideeënveld (bestemmingsplan). | In de uitvoering zijn er geen extra risico's voorzien voortvloeiend uit deze keuze. In de volgende fase moet de verkeerslichtenregeling goed afgesteld worden. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat de overrijdbare middenberm altijd vrij blijft van obstakels. | Geen | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Geen | Afgerond: opgenomen in V&G plan | Ontwerpnota VO Wegen v2.0
7 | Technisch | Het opgaand talud naast de spoorbaan is steiler dan 1:2 en neergaand talud steiler dan 1:3. Vanuit de norm hoeft alleen een kering geplaatst te worden op de kunstwerken, niet op de overige delen van de busbaan. | Er is een eis opgenomen in het PvE dat een geleiderail geplaatst moet worden. Een robuuste kering hoeft conform de norm niet. Echter ligt de busbaan verhoogd, dus is er een risico dat de bus naar beneden valt. | Aan beide zijden van de busbaan wordt een geleiderail met h2 keringsniveau toegepast. Op de gewapende betonconstructie is de leuning doorgezet. | Er is gekozen voor een robuuste kering. Om te voorkomen dat de bus op het spoor terecht komt of van hoogte richting omgeving valt. | Het is veiliger voor de omgeving, omdat de bus niet van de busbaan af kan raken. Er zijn extra kosten: de geleiderail is duurder. | Werken op hoogte (zowel realisatie, als onderhoud) Geleiderail plaatsen aan de rand van de verhoogde busbaan en op de kunstwerken. | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Het plaatsen van een geleiderail op hoogte. | Afgerond: opgenomen in V&G plan | Ontwerpnota VO Wegen v2.0
9 | Organisatorisch | De realisatie van de busbaan tegen het spoor aan belemmerd de bereikbaarheid van het spoor voor hulpdiensten. Bluswatervoorzieningen zijn in de huidige situatie niet aanwezig. | In het ontwerp kunnen voorzieningen meegenomen worden die ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van het spoor, evenals vluchtvoorzieningen gewaarborgd zijn in de gebruikssituatie. Voor de realisatiefase kunnen eisen worden gesteld aan de aannemer. | De vluchtvoorzieningen en bereikbaarheid van het spoor voor hulpdiensten wordt gehandhaafd in het ontwerp (gebruiksfase): - Via de tussenberm is het spoor bereikbaar / kan gevlucht worden. - De aanvalsroute voor de brandweer naar het spoor loopt via de busbaan. Voor de realisatiefase moet de aannemer ervoor zorgen dat het spoor bereikbaar blijft. | De veiligheid van treinreizigers bij een calamiteit op het spoor moet gewaarborgd zijn. Dit kan enkel als de aannemer hier voorziening voor treft tijdens de realisatiefase. In een RAMSHE analyse is aangetoond dat de situatie voor het spoor niet verslechterd. | Bluswatervoorzieningen worden nog ontworpen. Deze zijn in de huidige situatie niet aanwezig. Medewerkers hebben een veilige parkeerplek (gebruiksfase). Gevolg voor de realisatie is dat de aannemer extra voorzieningen moet treffen om te zorgen dat treinreizigers veilig kunnen vluchten vanaf het spoor. | Bereikbaarheid spoor Vluchtvoorzieningen door werkgebied | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | De bereikbaarheid van de spoorbaan tijdens realisatie moet geregeld worden door de aannemer. | Afgerond: opgenomen in V&G plan | Ontwerpnota VO Wegen v2.0 BG4969TPNT2101271543 R-547700 Busbaan Almere Poort RAMSHE analyse spoor
10 | Organisatorisch | De realisatie van de busbaan tegen het spoor aan belemmerd de bereikbaarheid voor onderhoud. | Onderhoudsvoertuigen moeten het spoor kunnen bereiken voor onderhoud en storingen. Er zijn twee opties: voldoende ruimte creëren tussen de HOV-baan en het spoor of bereikbaarheid via de HOV-baan. In dat geval dient er ook ruimte te zijn voor het parkeren van voertuigen. | Bereikbaarheid van de middenberm tussen spoor en HOV via de HOV baan. - In de tussenberm van de HOV-baan zijn parkeerplekken ontworpen voor onderhoudsvoertuigen. - De tussenberm tussen busbaan en spoor is zo vlak mogelijk ontworpen. | In een RAMSHE analyse is aangetoond dat de situatie voor het spoor niet verslechterd. | Onderhoudsvoertuigen / inspectie spoor rijden over de busbaan. Onderhoud van de tussenberm: wie is verantwoordelijk. Vervoer onderhoudsvoertuigen over busbaan: verkeersveiligheid. | Verkeersveiligheid Bereikbaarheid spoor | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Verhoogde, vrij liggende busbaan met ongelijkvloerse kruisingen. | Afgerond: opgenomen in V&G plan | Ontwerpnota VO Wegen v2.0 BG4969TPNT2101271543 R-547700 Busbaan Almere Poort RAMSHE analyse spoor
11 | Organisatorisch | Het werkterrein moet ruim voldoende zijn om de werkzaamheden uit te voeren. | Vanwege woningbouw-ontwikkelingen is er minder ruimte beschikbaar. O.a. bij de Olympialaan en het station. | Het werkterrein is aangegeven op de tekeningen met voorstel werkgrenzen. | Er is voldoende ruimte beschikbaar aan de niet-spoorzijde voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden. Om kruising van bouwverkeer met fietsers en voetgangers zoveel mogelijk te voorkomen, kan gebruik gemaakt worden van de werkweg van het nevenproject. | Kruising zandtransport met bouwrijp maken woningbouw. | Aanrijdgevaar met werkverkeer nevenprojecten | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | V&G afstemming met nevenprojecten is nodig Transportroutes inventariseren en afstemmen | Afgerond: opgenomen in V&G plan | Tekeningen werkgrenzen
12 | Organisatorisch | Kabels en leidingen derden aanwezig in het werkgebied in de bestaande situatie. Deze kunnen in de weg liggen voor de realisatie van de busbaan. | Als de kabels en leidingen blijven liggen, kunnen deze geraakt worden tijdens de werkzaamheden. Daarnaast kunnen zettingen van het grondlichaam van invloed zijn op de ligging van kabels en leidingen. Bij omleggen van de kabels en leidingen zijn er extra werkzaamheden benodigd, maar zijn de risico's tijdens de realisatie van de busbaan beperkt. | Kabels en leidingen worden verlegd rondom de bouwwerkzaamheden. Het uitgangspunt is dat deze voor aanleg van de busbaan zijn omgelegd. | Er zijn geen extra risico's op het raken van bestaande kabels en leidingen tijdens de realisatie van de busbaan. | Het risico op het raken van kabels en leidingen derden is hierdoor nihil. | Raken van achtergebleven / onbekende kabels en leidingen | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | K+L derden worden verlegd voorafgaand aan de werkzaamheden. | Afgerond: opgenomen in V&G plan | ALMERE POORT BUSBAAN 490 INCLUSIEF KUNSTWERKEN ONTWERPTOELICHTING SCHETSONTWERP, 14 maart 2014 077497084:A - Definitief D04041.000249.0100
13 | Bouwkundig | Ontwerp en uitvoering van de kunstwerken. | Bij gebruik van prefab liggers is de veiligheid voor het onderliggend wegverkeer hoger omdat minder boven de weg gewerkt hoeft te worden. Bij keuze voor een in situ dek is er meer vrijheid in de vormgeving. | Er zijn prefab liggers meegenomen in het ontwerp van enkele kunstwerken Een deel van kunstwerk Poortdreef wordt in het werk gestort. | Keuze voor in situ deel Poortdreef: vanwege de vormgeving, meer vrijheid bij in situ dek. | Prefab liggers zijn een veilige keuze voor het onderliggende wegverkeer. Bij een in situ dek is de wegafsluiting langer. | Werken op hoogte Verkeersveiligheid (afsluiting wegen) | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Prefab liggers kunstwerken, in situ dek deel Poortdreef | Afgerond: opgenomen in V&G plan | ALMERE POORT BUSBAAN 490 INCLUSIEF KUNSTWERKEN ONTWERPTOELICHTING SCHETSONTWERP, 14 maart 2014 077497084:A - Definitief D04041.000249.0100
14 | Technisch | Aanbrengen van de funderingspalen t.b.v. realisatie kunstwerken | Er zijn meerdere manieren om de fundering te plaatsen met elk een ander gevolg voor trillingen, geld en planning. Op de locatie bij Poortdreef moet rekening gehouden worden met de Tennet-kabels. | In het ontwerp is gekozen voor het toepassen van schroefpalen nabij Tennet-kabels Poortdreef en nabij de andere kunstwerken. De overige palen worden geheid. | In de buurt van de Tennet-kabels mag niet geheid worden (eis Tennet). | Er zijn bij het toepassen van schroefpalen geen trillingen, waardoor de werking van de Tennet-kabels gewaarborgd is. Er is minder geluidsoverlast voor de omgeving. | Aan- en afvoer schroefpalen Verkeersveiligheid (afsluiting wegen) Raken hoogspanningsleiding | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Toepassen van schroefpalen bij de kunstwerken. Richtlijnen TenneT toepassen incl. hoogtebegrenzer bij hoogspanningsleidingen | Afgerond: opgenomen in V&G plan | BG4969TPNT2007061327 Beïnvloeding Tennet-leiding Poortdreef Almere
16 | Organisatorisch | Werkgebied nabij MBO College Poort en station Almere Poort | Er wordt dichtbij een MBO college en een station gewerkt. Studenten en reizigers hebben voldoende ruimte nodig om veilig van en naar school en het station te kunnen gaan. Door het werkterrein dichtbij de school kunnen er risico's ontstaan door bijvoorbeeld een aanrijding van bouwverkeer of het betreden van het werkgebied. | Het werkterrein wordt geheel afgeschermd. De bouwweg wordt verder van de school afgelegd, zodat er geen kruisende verkeersstromen nabij de school zijn. | De veiligheid van de studenten kan voldoende worden gewaarborgd met deze keuze. | Rekening houden bij bouwplaatsinricht en aan- en afvoerroutes. | Veiligheid omgeving Afsluiting bouwplaats | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Rekening houden bij bouwplaatsinrichting en aan- en afvoerroutes. | Afgerond: opgenomen in V&G plan | Tekeningen werkgrenzen
17 | Technisch | Na realisatie zijn de kunstwerken een gewild object voor graffiti (vandalisme). | Wel of niet aanbrengen van een coating die het beton beschermd tegen graffiti. Waardoor het spuiten van graffiti op deze plaatsen ontmoedigd wordt en de sociale veiligheid verhoogd. Graffiti onvriendelijk ontwerpen. | Zichtvlakken van beton afwerken met antigraffiti coating. | Het vergroot de sociale veiligheid in de gebruiksfase. | Antigraffiti coating bevat gevaarlijke stoffen en daarmee risico's tijdens het aanbrengen van de coating. | Gevaarlijke stoffen Milieu | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Toepassen anti-graffiti coating | Afgerond: opgenomen in V&G plan | ALMERE POORT BUSBAAN 490 INCLUSIEF KUNSTWERKEN ONTWERPTOELICHTING SCHETSONTWERP, 14 maart 2014 077497084:A - Definitief D04041.000249.0100 Ontwerpsessie BTO keuzes d.d. 19-04-2021
18 | Bouwkundig | Locatie van de opstelplaatsen | De opstelplaatsen moeten makkelijk en snel bereikbaar zijn voor de brandweer en moeten op beperkte afstand van de bluswaterpunten liggen. De keuze is waar deze opstelplaatsen komen te liggen. | Zie het ontwerp voor de gemaakte ontwerpkeuze. | Er is uitgegaan van de uitgangspunten vanuit project OV-SAAL: - Elke 200 meter BBV - Afstand van opstelplaats tot spoor maximaal 100 meter Hiermee is de plaats van de opstelplaatsen bepaald door de plaats van de BBV en de ligging van het spoor t.o.v. bestaande wegen. | Werken nabij openbare wegen | Aanrijdgevaar openbare weg | Afgerond: opgenomen in de ontwerp RI&E | Wegafzettingen | Afgerond: opgenomen in V&G plan | Werkomschrijving brandblusvoorzieningen