## 2.1 Spoorspecifieke risico's
Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | AHS (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Ernst | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
1 | Gevarenzone A | Plaatsen en verwijderen monitoring spoorinfrastructuur Werkzaamheden aan brandblusleidingen en installaties | Aanrijdgevaar | 6 | 10 | 15 | 900 | Werk stilleggen | 1 |  | 1. Buitendienststelling spoor 2. Stellen LWB | 0.5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel | Spoorgebonden materieel van andere projecten passeert het werkgebied tijdens de werkzaamheden (in geval van meeliften).
2 | Nabijheidszone B en C | Plaatsen en verwijderen monitoring spoorinfrastructuur Verplaatsing vluchttrap Aanpassing hekwerken Vervanging vluchttrap door porfierpaden Leggen nieuw leidingtracé tbv bluswater Werkzaamheden aan brandblusleidingen en installaties | Aanrijdgevaar | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 2 | Er vinden geen werkzaamheden plaats in de gevarenzone. Het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens een TVP zou een te grote stremming van het treinverkeer opleveren. | 1. Werken achter FA 2. Periodieke controle Fysieke Afscherming | 1 | 2 | 15 | 30 | Aandacht vereist | FA wordt niet goed onderhouden, waardoor deze onvoldoende bescherming biedt
3 | Nabijheidszone B | Plaatsen en verwijderen Fysieke Afscherming + onderhoud/vervanging tijdens realisatiefase | Aanrijdgevaar | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 3 | Indien de afscherming geplaatst kan worden buiten zone C, heeft dit de voorkeur. | 1. Werken in PW-GRW/a 2. Instructie medewerkers 3. Activiteit alleen uitvoeren tussen zonsopgang en zonsondergang bij goed weer (zicht) | 1 | 3 | 15 | 45 | Aandacht vereist | Niet opvolgen instructies GRW
4 | Nabijheidszone C | Laden en lossen materialen langs het spoor met behulp van een vrachtwagen | Aanrijdgevaar | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 2 | De werkzaamheden vinden op voldoende afstand van het spoor plaats. Een buitendienststelling zou een langdurige belemmering van het spoorverkeer betekenen. | 1. Werken achter FA 2. Periodieke controle Fysieke Afscherming | 0.5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel | FA wordt niet goed onderhouden, waardoor deze onvoldoende bescherming biedt
5 | Nabijheidszone bovenleiding nevenspoor | Hijswerkzaamheden (voor bijvoorbeeld verwijderen en plaatsen (vlucht)trappen) | Raken van bovenleiding met materieel en machines | 6 | 3 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 2 | Er vinden geen werkzaamheden plaats in de gevarenzone van de bovenleiding. Het uitvoeren van de werkzaamheden met een spanningsloosstelling van de bovenleiding zou een te grote stremming van het treinverkeer opleveren. | 1. Gebruik maken van materieel en machines met hoogte en zijwaartse begrenzing 2. Materieel en machines dienen op voldoende afstand werkzaamheden uit te voeren. Bovenleidingen mogen niet binnen het reikgebied van het materieel of machine aanwezig zijn 5. Aarden materieel conform RLN00128 5. Opstellen hijsplan en aardingsplan | 1 | 3 | 15 | 45 | Aandacht vereist | Hijskraan wordt niet opgesteld conform hijsplan.
6 | Nabijheidszone bovenleiding nevenspoor | Laden en lossen materialen langs het spoor met behulp van een vrachtwagen | Electrocutiegevaar | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 2 | De werkzaamheden vinden op voldoende afstand van het spoor plaats. Een buitendienststelling zou een langdurige belemmering van het spoorverkeer betekenen. | 1. Materieel en machines dienen op voldoende afstand werkzaamheden uit te voeren. Bovenleidingen mogen niet binnen 1,5 meter van het reikgebied van het materieel of de machine aanwezig zijn 2. Instructie medewerkers | 0.5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel | Medewerkers onvoldoende op de hoogte van de afstanden die aangehouden moeten worden t.o.v. de bovenleiding
7 | Gehele werkterrein | Plaatsen verlichting op werkterrein t.b.v. uitvoering werkzaamheden | Verblinding machinist van treinen op nevenspoor | 3 | 3 | 40 | 360 | Werk stilleggen | 2 | Voor een veilig werkterrein is voldoende verlichting nodig. | 1. Verlichting opnemen in tekening bouwplaatsinrichting 2. Plaatsen verlichting met licht van het spoor af | 0.5 | 2 | 40 | 40 | Aandacht vereist | Verplaatsing verlichting door bouwplaatsmedewerkers
8 | Langs spoor | Inrichting werkterrein | Vluchtroutes van spoor komen uit in werkterrein | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist | 2 | De busbaan is direct langs de spoorbaan gesitueerd, waardoor er geen ruimte is voor vluchtwegen tijdens de realisatie. | 1. Alternatieve vluchtwegen instellen vanaf spoor 2. Vluchtwegen vrijhouden gedurende de realisatie | 1 | 1 | 7 | 7 | Acceptabel | Verblinding machinist door verlichting van bouwverkeer
8 | Langs spoor | Graafwerkzaamheden Plaatsen fundering kunstwerken | Raken kabels en leidingen ProRail | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist | 1 | De busbaan en de nieuwe viaducten bevinden zich op ruime afstand van de kabeltracés en hiermee is uitgesloten dat er een conflict zal ontstaan. | 1. Uitvoeren Klic melding | 0.5 | 2 | 7 | 7 | Acceptabel | Aantreffen onbekende K+L

## 2.2 Arbo risico's
Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | AHS (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Ernst | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
1 | Verhoogde busbaan | Werkzaamheden aan rand busbaan t.b.v. plaatsen geleiderail (en andere werkzaamheden) Werken op kunstwerken | Vallen van hoogte | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 2 | Er is keuze gemaakt voor een verhoogde busbaan. Hierdoor vinden werkzaamheden op hoogte plaats met bijbehorende risico's. | 1. Plaatsen randbeveiliging op rand verhoging | 1 | 3 | 7 | 21 | Aandacht vereist | Randbeveiliging wordt niet goed onderhouden
2 | Langs verhoogde deel busbaan | Werkzaamheden aan rand busbaan t.b.v. plaatsen geleiderail (en andere werkzaamheden) Werken op kunstwerken | Vallende delen naar onderliggend werkgebied | 6 | 3 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 2 | Er is keuze gemaakt voor een verhoogde busbaan. Hierdoor vinden werkzaamheden op hoogte plaats met bijbehorende risico's. | 1. Plaatsen van schopranden aan randen verhoging | 1 | 3 | 3 | 9 | Acceptabel
3 | Kruising met Poortdreef | Realiseren kunstwerk Poortdreef | Boven het werkterrein (bouwterrein) loopt een 380 kV bovengrondse hoogspanningsleiding | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 3 | Er is keuze gemaakt voor een verhoogde busbaan. Hierdoor vinden werkzaamheden dichter bij de Tennet hoogspanningsleiding plaats. | 1. . Voor de veiligheidsvoorschriften voor het werken bij en onder hoogspanningskabels zie: https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/uw-veiligheid/ 2. Instructie medewerkers | 1 | 1 | 15 | 15 | Acceptabel
4 | Gehele werkterrein | Graafwerkzaamheden Aanbrengen fundering Leggen nieuw leidingtracé tbv bluswater | Raken van kabels en leidingen | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 1 | Het uitgangspunt is dat de kabels en leidingen voor aanleg van de busbaan zijn omgelegd. | 1. Kabels en leidingen worden verlegd rondom de bouwwerkzaamheden 2. Werken conform CROW 500 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel | Onbekende kabels en leidingen
5 | Kunstwerken | Aanbrengen antigraffiti coating | Antigraffiti coating bevat gevaarlijke stoffen en daarmee risico's tijdens het aanbrengen van de coating | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 3 | Er is besloten een anti graffiti coating aan te brengen tbv het vergroten van de sociale veiligheid. | 1. Maatregelen treffen conform veiligheidsinformatieblad van het betreffende product | 1 | 6 | 3 | 18 | Acceptabel
6 | Gecoate of geverfde objecten (bestaand) | Alle werkzaamheden aan deze objecten | Blootstelling aan Chroom6 | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 3 | Het is niet bekend of Chroom6 aanwezig is op bestaande objecten op de locatie. Voor ProRail objecten geldt dat alle gecoate onderdelen als Chroom6 moeten worden beschouwd. | 1. Zie protocol Chroom6 | 1 | 6 | 3 | 18 | Acceptabel
7 | Werkterrein | Graafwerkzaamheden Bemaling | Blootstelling aan verontreinigingen in het grondwater (arseen) | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 3 | Er is een verontreiniging aangetroffen in het grondwater. | 1. Indien in het grondwater gewerkt wordt of bemaling wordt toegepast, moeten extra maatregelen getroffen worden 2. Werken conform CROW400 | 1 | 2 | 7 | 14 | Acceptabel | Aantreffen onbekende verontreinigingen
8 | Werkterrein | Graafwerkzaamheden | Aanwezigheid ontplofbare oorlogsresten (OO) | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 3 | Enkele delen van het gebied zijn verdacht op het aantreffen van OO. | 1. Onderzoek CS-Ooo 2. Opstellen PRA 3. Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van een OCE-deskundig bedrijf 4. Werkzaamheden starten na vrijgave gebied | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist | Aantreffen van spontane vondsten
9 | Bouwkuip | Ontgraven bouwkuip en ontvangstkuip t.b.v. verwijderen en aanleg riolering | Inkalven grond Bezwijken grondkerende constructie | 6 | 10 | 15 | 900 | Werk stilleggen | 2 | De bestaande riolering moet aangepast worden.. | 1. Toepassen benodigde sleufbekisting voor veilige ontgraving rekening houdend met waterbezwaar, bovenbelasting en trillingen 2. Indien nodig toepassen bronbemaling | 0.2 | 10 | 15 | 30 | Aandacht vereist | Beschadiging grondkerende constructie door slecht weer
10 | Bouwkuip | Ontgraven bouwkuip en ontvangstkuip t.b.v. verwijderen en aanleg riolering | Werken in besloten ruimte | 6 | 10 | 15 | 900 | Werk stilleggen | 3 |  | 1. Taak risico analyse opstellen en bespreken 2. Procedure 'Besloten ruimte volgen' 3. Metingen verrichten in besloten ruimte 4. Toegangen realiseren en vluchtroutes (minimaal 2) 6. Noodvoorzieningen realiseren voor reddingspoging | 0.2 | 10 | 15 | 30 | Aandacht vereist
11 | Bouwkuip / sleuven | Gebruik groot materieel naast bouwkuip of sleuven | Instorten/ omvallen constructies of materieel | 6 | 10 | 15 | 900 | Werk stilleggen | 2 |  | 1. Plaatsing van materieel op voldoende afstand van de bouwkuip of sleuf (uitvoeren beoordeling veilige afstand materieel) | 0.2 | 3 | 15 | 9 | Acceptabel
12 | Werkterrein | Uitvoerende activiteiten van verschillende contracten naast elkaar (samenloop), zoals: - onderhoudswerkzaamheden nutsbedrijven - onderhoudswerkzaamheden gemeente | Geen of onvoldoende afstemming tussen verschillende uitvoerende partijen | 6 | 10 | 7 | 420 | Werk stilleggen | 2 | De reguliere onderhoudswerkzaamheden aan objecten blijven gedurende de uitvoering plaats vinden. | 1. Coordinatie tussen verschillende partijen 2. ON is verantwoordelijk voor afstemming met andere partijen | 0.5 | 5 | 7 | 17.5 | Acceptabel | Onverwachte storingen tijdens uitvoering werkzaamheden.
13 | Werkterrein | Alle werkzaamheden | Blootstelling aan geluid met gehoorschade tot gevolg | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 3 |  | 1. Geluidsbron uitschakelen indien mogelijk 2. Zorg voor voldoende afstand tot bron van geluid 2. Laat geluid afschermen (tussen verschillende werkgebieden) 3. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoorkappen) | 1 | 6 | 3 | 18 | Acceptabel
14 | Busbaan | Aanbrengen zware elementen, zoals afwerking busbaan en kunstwerken Opbreken en leggen bestrating | Letsel door tillen en/of ongunstige houding | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 3 | Bepaalde gereedschappen en/of materialen zijn noodzakelijk voor uitvoeren werkzaamheden. Indien mogelijk altijd gebruik maken van tilhulpmiddelen. | 1. Geen zware objecten tillen (boven 23kg) 2. Bij voorkeur gebruik maken van tilhulpmiddelen (kar, steekwagen etc) 3. Objecten samen tillen; 4. Voldoende pauze en afwisseling nemen; | 3 | 1 | 3 | 9 | Acceptabel
15 | Busbaan | Aanbrengen asfaltverharding | Verbranding door heet asfalt | 6 | 10 | 3 | 180 | Direct verbeteren | 3 | Asfalt wordt heet aangebracht | 1. Geen personen rondom de asfalteerwagen tijdens aanbrengen asfalt 2. Afzetten werkgebied voor overige werknemers 3. Instructie personeel | 0.5 | 10 | 3 | 15 | Acceptabel
16 | Bestaande bestrating | Opbreken / zagen / frezen asfalt | Blootstelling aan kwartsstof of PAK's | 6 | 10 | 3 | 180 | Direct verbeteren | 3 | Asfalt bevat kwartsstof. | 1. Gebruik van machines die de blootstelling aan kwartsstof en PAK's beperken 2. Nat houden van onderdelen waar stof vrijkomt | 1 | 3 | 3 | 9 | Acceptabel
17 | Bestaande bestrating | Hijswerkzaamheden t.b.v. kunstwerken, aanbrengen elementen, etc. | Vallende delen uit hijsmiddel | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 2 | Hijswerkzaamheden zijn nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden | 1. Afzetten hijsgebied conform Richtlijn bouw- en sloopveiligheid (minimaal lengte van het te hijsen onderdeel zoals damwand + bouwveiligheidszone) 2. Hijsplan opstellen | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist
18 | Opstelplaatsen brandweer | Realiseren opstelplaatsen brandweer | Werken naast de openbare weg | 3 | 6 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 2 | De opstelplaatsen zijn naast de bestaande openbare wegen ontworpen. | 1. Plaatsen afscherming tussen openbare weg en werkgebied 2. Deel weg afzetten conform CROW96b in overleg met de gemeente en opdrachtgever | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist
19 | Bestaande calamiteitenwegen | Bereikbaarheid voor hulpdiensten onvoldoende, omdat bijv. aansluitpunten blusleidingen en achtergelegen terrein niet bereikbaar zijn t.b.v. bestrijding calamiteit. | Werken naast de openbare weg | 3 | 2 | 15 | 90 | Maatregelen vereist | 3 | De opstelplaatsen zijn naast de bestaande openbare wegen ontworpen. | 1. Opstellen calamiteitenplan. 2. Zorgen voor een goede bereikbaarheid van de werkterreinen 3. Tijdens de realisatie toegangswegen vrijhouden voor hulpdiensten 4. Er moet gedurende de gehele realisatieperiode een veilige aan- en afvoerroute zijn 5. Vooraf en tijdens de realisatie afstemming met hulpdiensten 6. Als blusvoorzieningen in de bouwfase niet bereikbaar of beschikbaar zijn, moet de aannemer voor een vergelijkbaar alternatief zorgen en dit afstemmen met de hulpdiensten | 0.5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel

## 2.3 Risico's naar de omgeving
Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Ernst | Risicoscore | risicogrootte | AHS (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
1 | Aanvoerroute zandtransport | Aanvoer van zand t.b.v. verhoging busbaan | Aanrijding derden | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 1 | Er is veel grondverzet nodig door de keuze om de busbaan verhoogd aan te leggen. | 1. Transportplan opstellen voor aan- en afvoer 2. Aanleg bouwweg in werkgebied 3. Route aanvoer zandtransport via naastliggende project 'bouwrijp maken woningbouw' 4. Rekening houden met aanwezige voorzieningen zoals school en station | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | Verliezen zand tijdens transport op openbare weg
2 | Nabij MBO College Poort en station Almere Poort | Inrichten werkterrein | Letsel derden door toegang tot werkterrein | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 2 | Bestaande situatie | 1. Geheel afschermen van het werkterrein t.o.v. openbaar gebied 2. Hekken niet open laten staan tijdens de werkzaamheden | 0,5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel | Betreden van bouwterrein door over de hekken te klimmen
3 | Kruising met Poortdreef, Olympialaan en station Almere Poort | Realiseren kunstwerken t.b.v. ongelijkvloerse kruising | Aanrijding wegverkeer door kruising openbare weg en werkterrein | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 1 |  | 1. Afsluiten onderliggende wegen tijdens realiseren kunstwerken boven de wegen 2. Instellen omleidingsroutes i.o.m. de gemeente. Gefaseerde uitvoeren van de kunstwerken, zodat ze kunnen fungeren als elkaars omleidingsroute | 0.5 | 2 | 7 | 7 | Acceptabel | Te lange omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers, waardoor derden door het werkterrein lopen of fietsen
4 | Langs verhoogde deel busbaan | Werkzaamheden aan rand busbaan | Vallende delen in openbaar gebied | 6 | 3 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 2 | Er is keuze gemaakt voor een verhoogde busbaan. Hierdoor vinden werkzaamheden op hoogte plaats met bijbehorende risico's. | 1. Plaatsen van schopranden aan randen verhoging | 1 | 3 | 3 | 9 | Acceptabel
5 | Op kunstwerken | Werkzaamheden op kunstwerken | Materiaal / gereedschap valt door sleuven/kieren/gaten in kunstwerk op openbare weg | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 2 | Er is keuze gemaakt voor een verhoogde busbaan. Hierdoor vinden werkzaamheden op hoogte plaats met bijbehorende risico's. | 1. Dichten / afdekken van sleuven/kieren/gaten | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | Acceptabel
6 | Naast spoorbaan | Onderhoudswerkzaamheden spoorbaan | Kruising van vervoer onderhoudsmedewerkers spoor met werkterrein | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist | 2 | De busbaan is direct langs de spoorbaan gesitueerd, waardoor er geen toegangsweg is naar het spoor voor storingen en onderhoud. | 1. Afspraken maken met ProRail over bereikbaarheid spoor voor calamiteiten / storingen / onderhoud | 1 | 1 | 7 | 7 | Acceptabel
7 | Project SAAone | Werkzaamheden nabij werkterrein project SAAone | Overlap werkgebieden | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist | 2 | De busbaan zal aan de zijde van de Poortdreef (km ca. 8.2) aansluiten op de reeds in uitvoering zijnde project SAAone richting Hollandse Brug. | 1. Afspraken maken met project over werkgebieden en veiligheidscoördinatie tussen de partijen | 0.2 | 6 | 7 | 8.4 | Acceptabel
8 | Alle werkterreinen | Werkzaamheden waarbij geluidsoverlast optreedt | Geluidsoverlast | 6 | 6 | 1 | 36 | Aandacht vereist | 2 | Uitvoeren van werkzaamheden kan niet geruisloos. Afschermen van de bron. | 1. Geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken door zo min mogelijk met geluidsbronnen te werken; 2. Geluid afschermen, schotten etc. | 3 | 6 | 1 | 18 | Acceptabel | Geluidshinder
9 | Buiten terrein, omwonenden | Afvalinzameling | Overlast door afval of ongedierte | 6 | 6 | 1 | 36 | Aandacht vereist | 2 | Afval ontstaat tijdens bouwwerkzaamheden. Afval wordt zo netjes mogelijk ingezameld. | 1. Zorg ervoor dat afval in de daarvoor bestemde afvalcontainer wordt ingeleverd 2. Laat de werkplek opgeruimd achter | 3 | 6 | 1 | 18 | Acceptabel | Ophoping van afval als deze opslagvoorzieningen niet op tijd worden geleegd
10 | Buiten terrein, omwonenden, school, station | Werkzaamheden waarbij stof ontstaat: schuren, zagen, etc. - opbreken asfaltverharding | Stofoverlast | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 2 | Door de aard van de werkzaamheden kan stof ontstaan. | 1. Werkzaamheden waarbij stof vrijkomt nat maken | 3 | 6 | 3 | 54 | Aandacht vereist

## 2.4 Milieurisico's
Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Ernst | Risicoscore | risicogrootte | AHS (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
1 | Op locatie | Vrijkomen van gevaarlijke stoffen door lekkage of verkeerd gebruik | Verontreiniging van water, lucht of bodem. Schade aan milieu | 3 | 2 | 15 | 90 | Maatregelen vereist | 1 |  | 1. Gebruik alleen gevaarlijke stoffen als dit echt nodig is 2. Als schadelijke stoffen vervangen kunnen worden voor een stof welke niet gevaarlijk is voor het milieu, zorg er dan voor dat dit wordt uitgevoerd; 2. Zorg ervoor dat tijdens werkzaamheden met gevaarlijke stoffen er altijd een lekbak aanwezig is om te voorkomen dat de stof in het milieu kan komen. | 0,5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel
2 | Kunstwerken | Aanbrengen antigraffiti coating | Antigraffiti coating bevat gevaarlijke stoffen en daarmee risico's voor het milieu als er een spill ontstaat tijdens het aanbrengen van de coating | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 3 | Er is besloten een anti graffiti coating aan te brengen tbv het vergroten van de sociale veiligheid. | 1. Milieumaatregelen treffen conform veiligheidsinformatieblad van het betreffende product | 1 | 6 | 3 | 18 | Acceptabel
3 | Nabijheidszone C | Werkzaamheden naast het spoor (verstoren nesten dieren) | Schade aan dier en milieu | 3 | 3 | 3 | 27 | Aandacht vereist | 1 |  | 1. Laat nesten en dieren met rust; 2. Meld als je een nest tegenkomt. | 1 | 1 | 3 | 3 | Acceptabel

## EF matrix
Risico = | Waarschijnlijkheid | x | Blootstelling | x | Effect
Waarschijnlijkheid
[6 empty] | Absoluut Onmogelijk | Vrijwel onmogelijk | Zeer onwaarschijnlijk | Alleen op lange termijn | Ongewoon, maar mogelijk | Goed mogelijk | Zeer waarschijnlijk
[6 empty] | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | 10
Blootstelling
[6 empty] | Zeer zelden | Enkele malen per jaar | Maandelijks | Wekelijks of incidenteel | Dagelijks tijdens werkzaamheden | Voortdurend
[6 empty] | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10
Effect
[6 empty] | Betekenisvol | Belangrijk | Aanzienlijk | Zeer ernstig | Ramp | Catastrofe
[6 empty] | Eerste hulp vereist | Arbeidsverzuim | Ernstig letsel | Een dode | Verschillende doden | Vele doden
[6 empty] | 1 | 3 | 7 | 15 | 40 | 100
[8 empty] | Legenda Niveau (NVW H 4 De Arbeidshygiënische strategie) |  |  |  |  | >320 | Zwart | Werkzaamheden stoppen
[8 empty] | 1. Bronaanpak (elimineren) |  |  |  |  | 160-320 | Rood | Direct verbetering vereist
[8 empty] | 2. Afschermen (isoleren) |  |  |  |  | 70-160 | Oranje | Maatregelen vereist
[8 empty] | 3. Collectieve bescherming |  |  |  |  | 20-70 | D. Groen | Aandacht gevraagd
[8 empty] | 4. Individuele bescherming |  |  |  |  | <20 | L. Groen | Acceptabel