## Totaal vragen
| Vragen nota van inlichtingen | [5 empty] | d.d. 30-11-2021 | 1
| Bestek GON-20-21-023-T01 | [6 empty] | 2
nr. | Vraagtitel / Doc. | Blz. | Hoofdstuk | Par. | Bestekspostnummer | Bepaling | Vraag | 3 | Antwoord
0 | [7 empty] | 4
| Aanbestedingsleidraad | [6 empty] | 5
1 | algemeen | 12 | 3 | 3.2 | - | - | Ondanks dat het bestek in RAW-vorm in de markt is gezet dienen wij toch diverse werkzaamheden zoals de invloed van hoogspanning en ProRail uit te zoeken. Ook ontbreken diverse bijlagen. Kunt u de aanbesteding daarom uitstellen tot vrijdag 24 december? | 6 | De OG is tegemoet gekomen om extra tijd te verlenen. De aanbesteding is uitgesteld naar vrijdag 21 januari 2022 om 12.00 uur
2 | algemeen | 11 | 2 | 2.7 | - | - | Waarom verklaart u de standaard RAW Bepalingen 2015 van toepassing en niet de meest recent versie 2020? | 7 | De OG zit nog in de overgang van 2015 naar 2020
3 | algemeen | 24 | 7 | 7.2 | - | - | Er wordt geen vergoeding voor de kosten van de Inschrijving verstrekt. Echter dient de inschrijver diverse onderdelen in het werk (oa. bouwkuipen, verkeersmaatregelen, DO/UO) voor inschrijving zelf te bepalen. Kunt u een passende inschijfvergoeding toewijzen | 8 | De OG heeft overwogen om geen inschrijvingsvergoeding toe te kennen
| algemeen | 21 | 5 | 5.1 | - | - | De gestandsdoeningstermijn bedraagt 90 dagen. Dit is, zeker in de huidige zeer snel wijzigende marktomstandigheden, een zeer lange termijn. Er is een zeer reële kans dat een gedane inschrijving bij een dergelijke lange gestandoening niet meer realistisch | 9 | De OG heeft overwogen om een kortere gestanddoeningstermijn van 50 dagen toe te passen
| 1.1 Inleiding | [5 empty] | Er wordt verwezen naar het aanbestedingsplatform Aanbestedingskalender, echter staan alle documenten ook op TenderNed en is alleen op TenderNed de verdere procedure te volgen. Wat is er nu juist? | 10 | Dit is niet juist. De Aanbestedingskalender wordt vervangen door TenderNed.
| tweede mogelijkheid tot het stellen Van vragen | 13 | 3 | 3.3.2 |  |  | Kan er een tweede mogelijkheid worden ingepland voor het stellen van vragen? | 11 | De OG is tegemoet gekomen om een tweede vragenronde in te lassen.
| Data | 12 | 3.2 |  |  |  | In paragraaf 3.3..2 geeft u zelf al aan dat er mogelijk een tweee ronde inlichtingen volgt. Wij vragen u gezien onze ervaring bij offerte's voor dit soort werken, complex met vaak ook vragen over antwoorden in de 1e ronde inlichtingen, om deze ronde alvast in te plannen met een tweede ronde vragen op 3 december en een aanbesteding net voor de Kerstsluiting op donderdag 23 december 2021. | 12 | De OG is tegemoet gekomen om een tweede vragenronde in te lassen en de aanbesteding uit te stellen naar vrijdag 21 januari 2022 om 12.00 uur
| nota van inlichtingen | 12 | 3.2 |  |  |  | Kunt u een mogelijkheid creëeren voor een extra vragenronde? | 13 | De OG is tegemoet gekomen om een tweede vragenronde in te lassen.
1 | 1.1 Inleiding | [5 empty] | Er wordt verwezen naar het aanbestedingsplatform Aanbestedingskalender, echter staan alle documenten ook op TenderNed en is alleen op TenderNed de verdere procedure te volgen. Wat is er nu juist? | 14 | Dit is niet juist. De Aanbestedingskander wordt vervangen door TenderNed.
2 | 3.2 | [5 empty] | Door Corona-perikelen, drukte in de markt en een naderende kerstvakantie, komen wij en uitgevraagde leveranciers/onderaannemers tijd te kort om de stukken compleet- en terdege door te nemen, gevolg hiervan is dat er geen volledige invulling kan worden gegeven aan de gelegenheid voor het stellen van vragen en verzoeken tot inlichtingen t.b.v. de eerste Nota. Zodoende willen wij u verzoeken om ruimte te bieden voor een tweede Nota van Inlichtingen en hier dan ook de aanbestedingsplanning op aan te passen? | 15 | De OG is tegemoet gekomen om een tweede vragenronde in te lassen en de aanbesteding uit te stellen naar vrijdag 21 januari 2022 om 12.00 uur
3 | 3.2 | [5 empty] | Door Corona-perikelen, drukte in de markt en een naderende kerstvakantie, laten de bij diverse onderaannemers/leveranciers uitgevraagde offertes langer op zich wachten dan gebruikelijk, tijd om deze te beoordelen en te verwerken is zeer krap of niet aanwezig. Om een goed onderbouwde calculatie op te stellen en een passende inschrijving te kunnen doen, zouden wij u willen verzoeken om de sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen, ca. twee weken uit te stellen tot b.v. 22-12-2021 om 12:00 uur? | 16 | De OG is tegemoet gekomen om een tweede vragenronde in te lassen en de aanbesteding uit te stellen naar vrijdag 21 januari 2022 om 12.00 uur
4 | 4.2.2 Ervaringseisen | [5 empty] | Kerncompetentie iv : Er wordt gevraagd om een 'kerende constructie van gewapende grond met verticale wanden'. Dit is een opeenstapeling van eisen. Daarnaast niet representatief in relatie tot het bestekswerk (er worden geen verticale wanden toegepast, dus waarom dit wel eisen in een kerncompetentie ?). Wij verzoeken u de eis aan te passen. | 17 | De gestelde kerncompetentie iv vervalt
| Aanbestedingsprocedure | 12 |  | 3.2 |  |  | Gezien de complexiteit en de omvang van het werk hebben wij nog niet alle onderdelen kunnen doorgronden. Graag zien wij daarom een 2e mogelijkheid tot het stellen van vragen. | 18 | De OG is tegemoet gekomen om een tweede vragenronde in te lassen.
| Aanbestedingsprocedure | 12 |  | 3.2 |  |  | Meerdere items moeten worden uitgerekend, waarbij wij afhankelijk zijn van beschikbare tijd van andere partijen. Daarom graag de aanbesteding uitstellen. | 19 | De OG is tegemoet gekomen om extra tijd te verlenen. De aanbesteding is uitgesteld naar vrijdag 21 januari 2022 om 12.00 uur
| Ervaringseisen | 16 |  | 4.2.2 |  | ii | Deze eis is geheel onduidelijk. Bijvoorbeeld, gaat het slechts over 50m lengte? Is de 1,5m hoogte bedoeld vanaf de bestaande spoorbaan hoogte of van bestaand maaiveld? Graag gehele eis verduidelijken. | 20 | De referentie is verduidelijkt : Eén referentie, voorzien van een goedkeuringsverklaring van de referent, waarmee wordt aangetoond dat u minimaal 1 uitgevoerd werk heeft uitgevoerd en opgeleverd met een baanverbreding met een minimale lengte van 50 meter en hoogte van minimaal 1,5 meter (als toevoeging : vanaf het maaiveld) bij een in exploitatie zijnde spoorbaan van ten minste € 2.000.000,- (excl. BTW).
| Aabestedingskalender | 14 |  | 3.4 |  |  | Moet er ingediend worden middel Aanbestedingskalender of Tenderned ? | 21 | Er dient via TenderNed te worden ingediend
| 1. Algemeen | [6 empty] | 22
| tijdsbepaling | 5 | - | 05 | - | - | 1: De korting is gesteld op € 10.000,- per dag. Dit is behoorlijk fors. Wij onderkennen het belang van tijdige oplevering maar €10.000,- per dag te laat loopt disproportioneel snel op. Wij willen u verzoeken het boetebedrag te matigen naar €5.000,- per dag | 23 | OG heeft overwogen om het bedrag te matigen naar €5,000,- per dag met een max van 5% op de totale aanneemsom
| Tijdsbepaling | 5 |  | 5 |  |  | waar heeft u deze datum op gebaseerd? Bijlage 34 is een globale uitvoeringsplanning. Hoe hard zijn de hierin gebnoemde data? Maag inschrijver er vanuitgaan dat wanneer zij de werkzaamheden die zij uitvoert efficienter uitvoert de doorlloptijd kan worden ver | 24 | De doorlooptijden mogen worden verkort.
| Tijdsbepaling | 5 |  | 5 |  |  | Hoe wordt omgegeaan wanneer nevenprojecten eerder of later opleveren dan de in de globale planning (bijlAGE 34) opgenomen data? | 25 | Bij evt overschrijding in de planning dient OG tijdig te worden geinformeerd.
| Tijdsbepaling | 5 |  | 5 |  |  | De gehanteerde boetebepaling is buitenproportiobneel. Kunt u deze wijzigen in maximaal € 500/dag | 26 | OG heeft overwogen om het bedrag te matigen naar €5,000,- per dag met een max van 5% op de totale aanneemsom.
| uitstel | [5 empty] | Gezien de complexiteit van het werk en de vele ontbrekende bijlages verzoeken wij de OG de aanbesteding met 8 weken tot eind januari uit te stellen en een tweede Notatermijn toe te voegen. | 27 | De OG is tegemoet gekomen om extra tijd te verlenen. De aanbesteding is uitgesteld naar vrijdag 21 januari 2022 om 12.00 uur
| tijdsbepaling | 5 |  |  |  |  | De genoemde korting van 10.000€ is erg hoog en niet gelimiteerd. Dit wijkt af van de Gids Proportionalteit. Graag max 5.000 €/dag met een limiet van 5% op de totale aanneemsom. | 28 | OG heeft overwogen om het bedrag te matigen naar €5,000,- per dag met een max van 5% op de totale aanneemsom.
| Social Return | 6 |  |  |  |  | Kan de eis van 2% van de totale opdrachtsom aangepast worden naar 2% van de loonsom? Dit in verband met vele leveranties en huurkosten materieel. | 29 | Nee, de gemeente Almere vraagt het SROI percentage nooit uit als percentage van de loonsom. De loonsom is vaak niet transparant en kan moeilijk door ons worden gecontroleerd. Gezien de huidige Corona-situatie en de krapte op de arbeidsmarkt kunnen wij er wel mee instemmen om het uitgevraagde SROI percentage van 2% te verlagen naar 1% van de opdrachtwaarde. De Prestatietabel Social Return van de gemeente Almere biedt ons inziens voldoende mogelijkheden en ruimte voor creativiteit om de SROI-verplichting van 1% van de opdrachtwaarde in te kunnen vullen.
| SROI | 20 | 4.4.2 |  |  |  | Kunt u de bepaling wijzigen in 7% van de loonsom? In plaats van 2 % van de opdrachtsom. | 30 | Zie vorig antwoord op regel 29
| SROI | 19 |  | 4.4.2 |  |  | Mede i.v.m. het grote aandeel leveranties en het specialistische werk is 2% van de Aanneemsom voor dit project onrealistisch. Ook het boeken op andere werken is tegenwoordig bijna niet meer haalbaar. Graag daarom het percentage aanzienlijk verlagen. | 31 | Zie vorig antwoord op regel 29
| Social Return | 6 |  | 15 |  |  | Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt verzoeken wij u om dit percentage van 2% te verlagen naar 1 % van de totale opdrachtsom. | 32 | Zie vorig antwoord op regel 29
| Social Return | 6 |  | 15 |  |  | Kunt u deel 2.2. een stelpost opnemen waarop de inspanning wordt verrekend voor werving en begeleiding van mensen vallend in het kader Social Return? | 33 | Nee, dat kunnen wij niet. Onze prestatietabel Social Return werkt al met inspanningswaardes waarbij hogere inspanningswaardes worden toegekend aan kandidaten die meer begeleiding nodig hebben. Bij de werving van kandidaten kan de opdrachtnemer gebruik maken van Baangericht, het Werkgeversserviceteam van de gemeente Almere
| algemeen | 20 | 4 | 4.4.2 | - | - | Door de grote hoeveelheid leveranties (liggers, grond etc.) is het project beperkt arbeids-intensief. De SROI-verplichting is daarom praktisch niet in verhouding met het project. Kunt u dit percentate verlagen naar 2% van de loonsom? | 34 | Zie vorig antwoord op regel 29
| Korting | 5 | 5 | 4 |  |  | Het kortingsbedrag bij te late oplevering en overschrijding van nader te bepalen tussentijdse termijnen achten wij erg hoog. Waarop is het kortingsbedrag gebaseerd? Hierbij het verzoek om het kortingsbedrag te verlagen naar € 1.500,--/dag. | 35 | Zie vorig antwoord op regel 26
| Korting | 5 | 5 | 4 |  |  | Het aangaan van contracten met ongelimiteerde boetebepalingen is een te hoog risico. Hierbij verzoeken wij u om het totaal bedrag van mogelijk op te leggen kortingen te maximaliseren tot 5% van de aanneemsom. | 36 | Zie vorig antwoord op regel 26
| Korting | 5 |  |  | art. 5 lid 10 |  | Op de hier gestelde manier is de korting niet gelimiteerd. Wat is de maximale korting? | 37 | Zie vorig antwoord op regel 26
| 2. Beschrijving | [6 empty] | 38
39
40
| 2.1 Algemene gegevens | [6 empty] | 41
| bijlage 1 V&G plan | [5 empty] | Van het V&G plan Ontwerpfase onbreken de bijbehorende bijlagen 1, 4, 5 en 6. Wij verzoeken het V&G plan te completeren en deze bijlagen alsnog toe te voegen. | 42 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| tekst | 12 | 2.1 | 10 |  |  | verwijzing is niet ingevuld | 43 | Zin met verwijzing kan komen te vervallen.
| bijlagen | 10 | 2.1 |  |  |  |  | 44
| Bereikbaarheid werkterrin kunstwerk Almere Poort | 11 |  | 8 |  |  | In het bestek zijn geen specifieke besteksposten opgenomen voor de bereikbaarheid rondom de aanleg van kunswerk Almere poort. Wij gaan er van uit dat de huidige onderdoorgang in gebruik blijkft voor fietsers en voetgangers? Zijn er specifiek eisen en uitg | 45 | Klopt. nadere eisen in bijlage 30, 8315 NS folder werkenophetstation.nl v4
| 2.2 Nadere beschrijving | [6 empty] | 46
| Hoeveelheid vervuiling | 21 | 2.2 |  | 116010 |  | Wat is de hoeveelheid vervuiling die wij kunnen verwachten ? | 47 | Uitgangspunt 10 kg/are
| Leverantie uitstroombakken | 38 | 2.2 |  | 131350 en 131360 |  | Worden de uitstroombakken ter beschikking gesteld of moeten deze geleverd worden? | 48 | Deze dienen geleverd te worden
| Leverantie putranden | 48 | 2.2 |  | 136110, 136320 en 136340 |  | Geschied de leverantie via 136110 (Hoeveelheid ter inlichtingen geeft een "L" aan) of geschied dit via 136320 en 136340 ? | 49 | Leveranties via 136320 en 136340
| Maken inlaten | 40 en 41 | 2.2 |  | 131814 en 131830 |  | Kunnen deze posten niet vervangen worden door posten 131310, 131330 en 131340 aan te passen naar buizen voorzien van prefab gaten.(knevelinlaten zijn niet toe te passen op betonbuizen) | 50 | Nee, In 131814 worden de knevelinlaten vervangen door PVC betoninlaten
| Hoeveelheid vervuiling | 55 | 2.2 |  | 144040 |  | Wat is de hoeveelheid vervuiling die wij kunnen verwachten ? | 51 | Uitgangspunt 10 kg/are
| opleggingen | 82 |  |  | 534010 |  | Welke uitgangspunten tbv afmeting en type moeten wij hanteren? | 52 | De berekening van de oplegblokken is onderdeel van het ontwerp van het prefab dek. Voor de prijsbepaling kunt u uitgaan van de uitgangspunten in de VO ontwerprapportage in H9/10
| opleggingen | 82 |  |  | 534020 |  | Welke uitgangspunten tbv afmeting en type moeten wij hanteren? | 53 | De berekening van de oplegblokken is onderdeel van het ontwerp van het prefab dek. Voor de prijsbepaling kunt u uitgaan van de uitgangspunten in de VO ontwerprapportage in H9/10
| hoeveelheden in te storten voorzieningen | 83 |  |  | 535240 |  | Deze post is nu niet af te prijzen. Graag uitgangspunten van type en hoeveelheden aangeven. | 54 | Vormgevingsdocument, bijlage 32, geeft info
| bevestigen houten bekleding brugrand | 91 |  |  | 561010 |  | Zonder duidelijke tekening is deze post niet af te prijzen. Graag toevoegen. | 55 | Vormgevingsdocument, bijlage 32, geeft info
| bevestiging VVK bekleding brugrand | 91 |  |  | 561020 |  | Zonder duidelijke tekening is deze post niet af te prijzen. Graag toevoegen. | 56 | Vormgevingsdocument, bijlage 32, geeft info
| oplegvoorzieningen van hardhout | 86 |  |  | 536030 t/m 50 |  | Waar dient het hardhout te worden toegepast? Komt niet terug op de tekeningen. Graag toevoegen. | 57 | Als oplegmateriaal, wordt niet verrwerkt op tekening (door aannemer UO)
| indienen werkplannen | 161 |  |  | 910040 |  | Gezien de complexiteit vh project is het niet realistisch werkplannen binnen 15 dagen na de dag waarop het werk is opgedragen gereed te hebben. Graag deze periode naar minimaal 45 dagen te verruimen. | 58 | Prima, 45 dagen
| Leverantie wapeningsnetten | 34 |  |  | 123270 |  | Bestekspost voorziet niet in leverantie. (hoeveelheid ter inlichtingen ontbreekt) Moet deze door de aannemer geleverd worden of wordt deze ter beschikking gesteld? | 59 | Leverantie wordt toegevoegd.
| Monitoringsplan | 66 | 2.2 |  | 174010 |  | Het monitoringplan moet voldoen aan de RLN00416-1. Wordt er van ons verwacht dat we de kunstwerken monitoren op klasse 4 en het GWW werk op klasse 2 ? | 60 | Aangenomen wordt dat hiermee naar par 5.2 uit RLN000416-1 verwezen wordt. De aan te houden klasse dient in overleg met ProRail bepaald te worden. Over het algemeen geldt dat de werkzaamheden kritiek zijn t.o.v. de spoorligging en klasse 4 voor alle monitoring verwacht wordt.
| Monitoringsplan | 66 | 2.2 |  | 174010 |  | De RLN00416-1 Geeft niets weer over de intensuiteit van de metingen. Kan de OG aangeven met welke intensiteit (intervallen) wij rekening moeten houden? | 61 | De frequentie van monitoring dient met ProRail afgestemd te worden. Gebruikelijk is faseringsafhankelijk voor en na kritieke werkzaamheden te monitoren.
| Monitoringsplan | 67 | 2.2 |  | 174020 |  | Aangezien het plan nog gemaakt moet worden in overleg met directie / prorail stellen wij voor om deze werkzaamheden op stelpost te verrekenen. Deze werkzaamheden zijn niet door ons in te schatten op voorhand. | 62 | Stelpost wordt opgenomen voor monitoring.
| Trekken casing | 71 |  |  | 521210 |  | U vraagt de casing weer te trekken, echter funderingsspecialisten geven aan dat dit niet mogelijk is, de casing te trekken kan enkel met een grote stelling welke te hoog is i.v.m. de hoogspanningsleidingen. Het zullen dus palen moeten worden met een blijvende stalen casing. Graag aanpassing van de post. | 63 | Correctie paallengte dsn B-B en C-C foutief, zie palenplan. Ruimte van 19m tussen bovenkant paal en onderzijde TenneT leiding genoeg voldoende om casing te kunnen trekken.
| Trekken casing | 72 |  |  | 521230 |  | U vraagt de casing weer te trekken, echter funderingsspecialisten geven aan dat dit niet mogelijk is, de casing te trekken kan enkel met een grote stelling welke te hoog is i.v.m. de hoogspanningsleidingen. Het zullen dus palen moeten worden met een blijvende stalen casing. Graag aanpassing van de post. | 64 | Correctie paallengte dsn B-B en C-C foutief, zie palenplan. Ruimte van 19m tussen bovenkant paal en onderzijde TenneT leiding genoeg voldoende om casing te kunnen trekken.
| Opbreken asfalt | 73 |  |  |  |  | Het opbreken van bestaande asfalt onder te bouwen vaduct Poortdreef ontbreekt. Breedte bouwkuip is in bestekspost 522010 beschreven, maar deze komt uit onder het asfalt, de werkkuip breedte van 5 meter is al minimaal. Graag posten voor opnemen, inclusief fundatie en herstel toevoegen aan het bestek. | 65 | ON wordt verwacht obv kennis en kunde en bijgevoegde informatie een prijsvorming voor op te maken
|  | 77 |  |  | 531210 |  |  | 66
| wapening stootplaten | 84/85 |  |  | 536030/50 |  | Wapening maakt deel uit van deze bestekspost, kunt u kolom hoeveelheid ter inlichting vullen | 67 | Nee, zit in prefab beton (leverancier).
| taludbekleding | 92 |  |  | 562040, 662040 |  | Bedoelt u zetten in enkele blokken? i.r.t. arbowet. | 68 | Ja
| wapening stootplaten | 110 |  |  | 536030,40 en 50 |  | Wapening wordt verrekend op de besteksposten hoofdstuk 5321? | 69 | Nee, zit in prefab beton (leverancier).
[5 empty] | 636030 |  | Wapening wordt verrekend op de besteksposten hoofdstuk 6321? | 70 | Nee, zit in prefab beton (leverancier).
[5 empty] | 736040 |  | Wapening wordt verrekend op de besteksposten hoofdstuk 7321? | 71 | Nee, zit in prefab beton (leverancier).
| houten bekleding | 115 |  |  | 661010 |  | Keuze lengte en breedte van de plank is ter keuze opdrachtnemer? | 72 | De latten zijn 100mm breed. Lengte van planken gelijk aan de zijkant waarop deze worden toegepast. Tussen planken een smalle opening voor voldoende ventilatie (max 5 mm).
| loospunt bemalingswater | 130 |  |  | 723 |  | Is er per locatie een lozingspunt dat wij kunnen gebruiken | 73 | Als uitgangspunt hanteren.
| wapening prefab voorzetwand | 140 |  |  | 736070 |  | Wapening wordt verrekend op de besteksposten hoofdstuk 7321? | 74 | Nee, zit in prefab beton (leverancier).
| houten bekleding | 144 |  |  | 761010, 20 ( o.a.) |  | Keuze lengte en breedte van de plank is ter keuze opdrachtnemer? Is de dikte geschaafd of ruw? Wordt er een opening tussen de planken vereist? Deze houtsoort kent dagprijzen, wilt u voor deze post de risicoregeling van af datum aaanbesteding wel van toepassing verklaren specifiek op dit product. Daarom graag de leverantie uit de bestekspost splitsen naar een aparte bestekspost. | 75 | Ja, mits vormgevingsbeeld wordt behaald
| Houten bekleding | 144 |  |  | 761010, 20 ( o.a.) |  | Er zijn geeen eisen ten aanzien van brandwerendheid van toepassing? | 76 | Verwijzing naar 01.14.06 (bestaat niet) aanpassen.
| Afsluiting wegen tijdens bouw viaducten | 152 |  |  | 83 |  | Is het uitgangspunt dat de doorgaande wegen geheel mogen worden afgesloten tijdens de gehele periode van bouw van de viaducten? Per viaduct. Zo niet wilt u de werkwijze/gewenste fasering aangeven? | 77 | Verkeersoverlast dient beperkt te worden. Zie beoogde bouwplanning.
| ankers | 83 |  |  | 535220 |  | leverantie ontbreekt | 78 | Leverantie wordt toegevoegd.
| koker bekisting | 132 |  |  | 731170 |  | 110 m2 lijkt ons niet correct, maar 55 m2 | 79 | De constatering klopt, het betreft 55 m2.
| Korte ankers | 152 |  |  | 823350 |  | De leverancier geeft aan dat het gevraagde type niet meer bestaat. De verzinking van dat type past niet meer bij de huidige uitvoering. Graag uw aanpassing van type en methode bescherming, of Thermisch verzinkt danwel RVS. Opmerkingen van de leverancier zijn alsvolgt:HST-TZ bestaat niet in het huidige portfolio, hebben alleen HSL4 ankers of HSL4 B( deze zijn moment gecontroleerd) dit zijn ankers die ik alleen kan leveren in elektrolytisch verzinkt( niet geschikt voor buitentoepassing) of A4. Tevens zijn dit zijn boutankers, hier kan ik dus geen dopmoer op plaatsen Boordiameter 26 mm, hierbij kan ik geen van bovenstaande ankers plaatsen in 26 mm boorgaten. M16 heeft 24 mm als boorgat en M20 heeft 28 mm als boorgat. Normaliter worden voor montage van dit soort toepassingen schroefankers of lijmankers toegepast(afhankelijk van de krachten die we moeten opnemen en randafstanden) Aangezien dat in het bestek wordt gesproken over ondersabelen en stekeinden neem ik aan dat het lijmankers moeten zijn wellicht optie HAS-U 5.8 of 8.8 HDG. | 80 | Voor inschrijving uitgaan van HAS-U 5.8 HDG ankerstang met injectie en capsule lijmankers.
| Monitoring | 66 |  |  | 174 |  | De monitoring benoemd in dit hoofdstuk is bedoeld voor de werkzaamheden conform dit hoofdstuk? Of voor alle werkzaamheden genoemd in deel 2.2. van het bestek | 81 | Benodigd voor alle werkzaamheden, die invloed hebben op het spoor.
| Fundatie ondersteuning | 77 |  |  | 531220 |  | Gezien de zettingseis, kunt u rapportage en zettingsberekening van de Poortdeerf aan de stukken toevoegen? | 82 | Alle rapportages en berekeningen zijn beschikbaar gesteld.
| Opnemen verharding | 77 |  |  | 5312120 |  | In het bestek ontbreken posten voor het opnemen en herstellen van de asfaltverharding met fundatie van de Poortdreef, om tijdelijke steunpunten te heien of te boren. Ten behoeve van de ondersteuningsconstructie van het dek. Kunt u deze toevoegen? | 83 | Er wordt een stelpost opgenomen
|  | 69 |  |  | 521 |  | Aanbrengen palen vindt plaats vanaf huidig maaiveld / vanaf bestaande rijbanen, De weg is geheel afgesloten tijdens de werkzaamheden, conform hoofdstuk 83 en deel 3 Of past u afkisting van de bouwkuipen toe om conform de posten 552 om de rijbanen niet op te breken. | 84 | Uitvoering ter keuze ON.
| Aaarding | 91 |  |  | 552 |  | Kunt u de aardingstekening aan de stukken toevoegen, nu is er door aardingsspecilalisten geen prijsvorming mogelijk. | 85 | Aardingsvoorzieningen zijn opgenomen. Verder standaard oplossing/uitvoering
| heiwerk | 99 |  |  | 6211 |  | Om de palen in landhoofden te kunnen aanbrengen is aanwezigheid grondwapening met geotextiel niet gewenst, in de planning is aangegeven dat deze reeds zijn aangebracht op het moment van heien. De posten ontbreken in het bestek om de zandophoging inclusief grondwapening tijdelijk te verwijderen en na aanbrengen van de palen te herstellen. Wilt u deze toevoegen? | 86 | Er zijn methoden om de palen aan te brengen na aanbrengen gewapende grond. Door bij de aanleg van gewapende grond hier rekening mee te houden hoeft de zandophoging niet verwijderd te worden.
| heiwerk | 122 |  |  | 7211 |  | Om de palen in landhoofden te kunnen aanbrengen is aanwezigheid grondwapening met geotextiel niet gewenst, in de planning is aangegeven dat deze reeds zijn aangebracht op het moment van heien. De posten ontbreken in het bestek om de zandophoging inclusief grondwapening tijdelijk te verwijderen en na aanbrengen van de palen te herstellen. Wilt u deze toevoegen? | 87 | Er zijn methoden om de palen aan te brengen na aanbrengen gewapende grond. Door bij de aanleg van gewapende grond hier rekening mee te houden hoeft de zandophoging niet verwijderd te worden.
| heiwerk | 69 |  |  | 521110 / 521120 |  | Koppelbare palen 45x45: Wij krijgen vanuit de markt het signaal dat de koppelbare heipalen 45x45 niet aan te brengen zijn onder de hoogspanningskabels met een werkhoogte tot 16,00+ NAP. De stellingen die 45x45 kunnen heien zijn te groot / hoog om onder deze maximale werkhoogte te blijven. Graag het palenplan aanpassen zodat het met het nu op de markt beschikbare materieel maakbaar is. Een optie kan zijn een Tubex achtige paal, of meerdere inwendig geheide buispalen. | 88 | in het ontwerp is uitgegaan dat de heistelling op maaiveld (-3,15m) staat, evt voorboren. Met een heiruimte van ca 8 m boven de paalkop en een koppelpaallengte van 2x8m.
| Gewapende grond | 32 |  |  | 1231 |  | Terugslag methode met teelaarde in de koppen en hierna hydroseeding toepassen. Uit de markt vernemen wij dat deze methode niet het gewenste resultaat geeft m.b.t. het groen worden. Zie onder andere de bestaande situatie grondkerende constructie A2 Utrecht. Realiseerd u zich dit? | 89 | Uit onze marktconcsultatie komt dit als de meest geschikte methode, in combinatie met de beperkte ruimte, naar voren. Hier voor de inschrijving vanuit gaan.
| Gewapende grond | 32 |  |  | 1231 |  | In het bestek staat GX116/30 voorgeschreven, dit type bestaat niet. Welk product wordt hier bedoeld? | 90 | Bedoeld wordt GX 110/30
91
| Gewapende grond | 31 |  |  | 123120 |  | De aanvulling aanbrengen en verdichten conform art. 22.02.06 lid 07 Deel 3 van dit bestek. Artikel 22.02.06 lid 07 Deel 3 staat niet beschreven. Kan dit toegevoegd worden | 92 | Artikel staat wel in deel 3 van dit bestek
| Gewapende grond | 31 |  |  | 123120 |  | Conform CUR198 dient officieel een verdichtingsgraad behaald te worden. De metingen uitvoeren volgens de richtlijn staat echter niet beschreven in het bestek. Moet dit wel gebeuren? | 93 | Ja, verdichtingsgraad dient gemeten te worden
| Gewapende grond | 34 |  |  | 123280 |  | Als gronddicht doek wordt Polyfelt TS voorgesteld. Welk type TS betreft het hier? | 94 | Uitgangspunt TS50
22 |  |  |  |  | vele posten |  | In dit bestek wordt de RAW systematiek wel heel erg ruim opgerekt, sterker nog diverse posten zijn niet kostenhomogeen en niet eenduidig afprijsbaar. Ook informatie op (overzichts)tekening is zeer summier (op de overzichtstekening ontbreken zelfs vele hoogtes, terwijl de dwarsprofilelen niet representatief zijn voor vele situaties buiten de grondlichamen). Opmerkingen als "inclusief grondwerk", "eventueel", en toelichtingen onder een sectie waaruit blijkt dat alles wat niet in de posten fatsoenlijk conform RAW systematiek omschreven is geacht, wordt geacht bij de prijs in te zitten. Wij verzoeken u dit bestek uit te werken conform RAW systematiek en tekeningen te voorzien van informatie zodanig dat waar de besteksposten hier in te kort schieten op z'n minst dit nog van tekening bepaald kan worden (ook al zou dat eigenlijk niet zo horen te hoeven conform RAW systematiek, er behoort op basis van de bestekspostomschrijving afgeprijsd kunnen worden). | 95 | Ons inziens voldoende duidelijk voor ON met voldoende ervaring. Er is nog enige ontwerp/uitvoeringswijze aan de annnemer over gelaten.
23 |  |  |  |  | post 101030 |  | Wij verzoeken u informatie te verschaffen waaruit 1) blijkt waar dit orchideeenveld zich bevindt en 2) wat de mogelijk effecten van grondwateronttrekking op dit veld precies zijn. (flora & fauna onderzoek i.r.t. een bemalingsonderzoek). Indien u dit niet kunt kan de inschrijver dit ook net en dan dus graag deze maatregelen op stelpost verrekenen. | 96 | Betreft post 101040: Verwijzing naar betreffende tekening wordt in bestekspost opgenomen. Effect van grondwateronttrekking kan uitdroging van het orchideeënveld tot gevolg hebben
24 |  |  |  |  | post 111130 |  | De aannemer wordt eigenaar… impliceert dat er ook verwacht wordt dat na het zagen het asfaltrandje opgebroken wordt, dit staat niet omschreven? | 97 | Opbreken en afvoeren asfaltkant door ON. Bestekspost 111240 wordt toegevoegd
25 |  |  |  |  | posten 1112 |  | Weet u zeker dat het vrijkomende materiaal voldoet als 'bouwstof', of bedoeld u hier "na bewerking geschikt als.."? | 98 | Lijkt logisch. Tekst conform MB
26 |  |  |  |  | post 117610 |  | Wat is nu de exacte diameter van de te verwijderen betonbuis? Deze informatie is te summier. | 99 | Aanhouden 800mm.
27 |  |  |  |  | post 117620 |  | Wat is nu de exacte diameter van de te verwijderen PVC buis? Deze informatie is te summier. | 100 | Diameter wel opgenomen in bestekspost, ca. 500 mm
28 |  |  |  |  | post 121280 |  | Wij gaan er van uit dat u hier de "eventueel" achtergebleven stobben en wortelresten van de conform besteksposten gerooide bomen bedoeld? Indien er ook andere te verwachten zijn dan graag aangeven wat de hoeveelheid en te verwachten omvang hiervan is, indien u dit niet kunt op stelpost verrekenen. | 101 | Koppeling met bestekspost 116050 Verwijderen begroeiing talud spoor wordt toegevoegd
239 |  |  |  |  | post 122 en 122210 |  | U impliceert met post 122210 conform RAW systematiek dat de vrijkomende grond met één transporthandeling naar de juiste locatie vervoert kan worden, onafhankelijk van de gekozen uitvoeringsfasering. Met de bepaling onder 122 poogt u alle overige extra handelingen af te dekken, maar dit is niet juist conform systematiek. Dit betreft namelijk niet het transporteren, verwerken, laden uit en terug transporteren (4 mogelijke handelingen). Graag dan ook conform systematiek de juiste besteksposten opnemen. | 102 | Vraag is niet compleet, waardoor het niet helemaal duidelijk is waar het echte probleem zit voor de aannemer. Middels posten 122 en 863010 is een tijdelijk depot wel toegestaan.
30 |  |  |  |  | Post 122310 |  | Wat is het nu? Dient aannemer grond naar depot te vervoeren en te keuren (volgens deze post) of 'tussentijdse opslag is toegestaan en dienen de "eventueel" extra handelingen conform bepaling onder 122 in de post te zitten? Graag RAW systematiek volgen en hier posten voor de handelingen (vervoeren naar, laden in, en laden uit depot) opnemen. | 103 | Vraag is niet compleet, waardoor het niet helemaal duidelijk is waar het echte probleem zit voor de aannemer. Middels posten 122 en 863010 is een tijdelijk depot wel toegestaan.
31 |  |  |  |  | Posten 1231 |  | Grond/zand aanvullen: zowel in lagen volgens ophoogschema alsook inclusief verdichten. Wij verzoeken u in de besteksposten (gemiddelde) diktes en/of oppervlaktes aan kan geven zodat ook bepaald kan worden waar de bestekshoeveelheid op gebaseerd is zoals u bij de posten klei verwerken wel doet). | 104 | Verwijzing naar artikel 22.02.06 lid 07 deel 3 aanwezig met daarin een ophoogschema.
32 |  |  |  |  | post 123270 |  | Het wapeningsnet wordt door opdrachtgever ter beschikking gesteld? | 105 | Leverantie wordt toegevoegd
33 |  |  |  |  | 117 + 131 |  | Wij verzoeken u bij elke post waar u "incl. grondwerk" heeft aangegen op z'n minst een indicatieve ontgravingshoogte aan te geven, daar deze hoogtes van tekening niet te bepalen zijn. Nog netter om hier nette omschrijvingen van te maken conform RAW systematiek. | 106 | Indicatieve ontgravingshoogte ca. 1,50m aanhouden
34 |  |  |  |  | posten 1313/1314 |  | Het aanbrengen van de riolering betreft "inclusief grondwerk", echter ontbreken de subposten grondwerk. Informatie m.b.t. diepte/hoogteligging van de buis is niet aangegeven. Op tekening staan ook nagenoeg geen hoogtes, dwarsprofielen zijn niet representatief voor de duikers/buizen etc.!. Ook grondslag etc. staat niet omschreven in bestekspost. Graag informatie toevoegen zoals het hoort bij een RAW bestek. | 107 | Indicatieve ontgravingshoogte ca. 1,50m aanhouden
35 |  |  |  |  | post 138121 |  | Betreft het hier nu 6 stuks of 8 stuks hulpstukken? | 108 | 138121 bestaat niet
36 |  |  |  |  | posten 134130 en 134140 |  | Dienen de straatpotten ook geleverd te worden? (hoev. Ter inlichting ontbreekt) | 109 | Leverantie wordt toegevoegd
37 |  |  |  |  | post 134140 |  | Met hoeveelh doorspuitarmen per put dient er gerekend te worden? | 110 | Toevoegen: 1 voor begin en eindpunten, 2 voor tussenliggende.
38 |  |  |  |  | post 134215 |  | 100m x 20cm breed is 20m2, geen 178m2 ? | 111 | Klopt, hoeveelheid wordt aangepast
39 |  |  |  |  | post 134220 |  | Wat bedoeld u met 'detectievoorziening' in de gesloten straatpot? En welke leverancier levert deze? | 112 | Aanduiding drainage (tekst of kleur) op bovenzijde straatpot. Type 14180 Fischer o.g.
40 |  |  |  |  | Posten 1351 |  | Gezien de zeer summiere gegevens m.b.t. hoogtes op tekening verzoeken wij u in de post aan te geven welke gemiddelde puthoogte gerekend dient te worden (ook omdat u zelf al een post "opstellen puttenstaat" heeft opgenomen dus zelf al aangeeft dat deze nog bepaald moeten worden, hoe kan een inschrijver dan weten wat de juiste uitgangspunten zijn?). | 113 | Tekeningen geven voldoende hooghte-maten, info
41 |  |  |  |  | posten 136110 en 1363 |  | Dienen putranden en stelringen dubbel geleverd te worden? | 114 | Leverantie verwijderen uit 136110
42 |  |  |  |  | post 139010 |  | Betreft dit nu een RAW bestek met inschrijving op laagste prijs? Vreemd dat daarin een EUR-post is opgenomen waarin een bijlage afgeprijst dient te worden, waarom zijn hier niet conform systematiek verrekenbare posten voor opgenomen? Met name gezien de opmerking in bijlage 33 "hoeveelheden zijn indicatief, aannemer kan er geen rechten aan ontlenen". Waar moet dan van uitgegaan worden? Hoeveelheden in de staat als "aanbrengen blusleiding X post. Bijlagen (tekening) ontbreken. Graag een verrekenbare inschrijfstaat aanmaken en deze laten afprijzen. | 115 | Ontbrekende info en tekeningen zijn inmidddels verstrekt, ON kan obv van de werkomschrijving een prijsvorming opmaken
43 |  |  |  |  | 17 |  | Deze bepaling is niet kostenhomogeen. Conform RAW systematiek horen "vaste/eenmalige" of bijkomende kosten geen onderdeel te zijn van de verrekenbare posten. Graag hiervoor aparte posten opnemen (niet zo moeilijk, hiervoor bestaat hoofdstuk 8 in uw bestek. | 116 | Kosten opnemen in betreffende posten
44 |  |  |  |  | 1712 |  | Engineering volgens bp 866030, en volgens de posten "exacte lengte in het werk te bepalen". Tevens tekeningen met gebrekkige informatie m.b.t. hoogtes. Er wordt verwezen naar RLN 00251, hierin staan diverse oplossingen vermeld. Deze post kan dus niet een | 117 | Hoogtes zijn aangegeven. Verder aan aannemer
45 |  |  |  |  | 172230 |  | Niet kostenhomogene bestekspost. In het aanbrengen is het afvoeren van het overtollige restant opgenomen? | 118 | Is prima af te prijzen.
46 |  |  |  |  | 521110 & -20 |  | Is door aanbesteder getoetst of er daadwerkelijk heistellingen beschikbaar zijn die de gevraagde prefab betonpalen met de geldende hoogtebeperking kunnen aanbrengen? | 119 | Nee, niet wat betreft beschikbaarheid.
47 |  |  |  |  | 512 |  | U stelt dat tussentijdse opslag op het werk is toegestaan. Er is alleen een post vervoeren binnen werkgebied. U snapt zelf ook wel dat eerst ontgraven en later deze grond op nagenoeg dezelfde locatie aanvullen meer handelingen betreft dan 1x vervoeren. Dus graag conform RAW systematiek de benodigde posten (vervoeren naar, verwerken in, ontgraven uit depot) als verrekenbare posten op voor noodzakelijke werkzaamheden.. | 120 | Grondstromenplan afhankelijk van uitvoeringsmethode, dient door aannemer nader uitgezocht te worden en opgenomen te worden in de beschikbare besteksposten.
48 |  |  |  |  | 5331 |  | U omschrijft bij de posten die betrekking hebben op zichtbeton dat de kleur dient te voldoen aan 'CUR 100 grijsschaal III', dit is niet SMART, graag aangeven welke kleurstof er toegevoegd moet worden, hoeveel en of er aan de vulstoffen ook vereisten worden gesteld? Dit bij alle posten in het bestek waar deze eis van toepassing is. | 121 | Aannemer dient voor uitvoering met een voorstel te komen hoe kleur III, van de CUR grijsschaal beton kan worden verkregen.
49 |  |  |  |  | 534010 & -20 |  | In post 790030 geeft u aan dat de aannemer de opleggingen nader dient uit te werken. In de specifieke posten voor de opleggingen (van toepassing bij alle drie de kunstwerken), geeft u ook aan dat de dimensies van de blokken door de aannemer en liggerleverancier bepaald moeten worden. Kunt u de verwijzing naar de DO berekeningen (Royal Haskoning) bij de posten opnemen en aangeven welk type blok met de daarbij behorende dimensies, per specifieke oplegging, daarbij horen? Nu zijn de betreffende posten als zodanig onderbouwd dat deze niet goed zijn af te prijzen. | 122 | Het betreffen VO berekeningen zodat de opleggingen niet bepaald zijn. U kunt u prijs onderbouwen o.b.v. een goede referentie waarmee verrekend kan worden.
50 |  |  |  |  | 536010 |  | Is er door de aanbesteder onderzocht of de prefab brugdekliggers daadwerkelijk in te hijsen zijn? Er is een hoogtebeperking ten aanzien van de hoogspanningskabels van Tennet die boven het dek aanwezig zijn van kracht en het lijkt ons niet mogelijk om zonder buitendienststelling over de spoorlijn te draaien. Er wordt van de aannemer een hele specialistische operatie verwacht, maar het bestek biedt geen ruimte om dit af te prijzen, of dient dit onder post 863060 te gebeuren? Graag aangeven hoe de aannemer de liggers aan dient te brengen, het betreft immers een RAW-bestek, dit geldt eigenlijk voor alle werkzaamheden die onderhavig zijn aan de invloed en samengaande beperkingen van de hoogspanningsleidingen. | 123 | Aanbrengen liggers des aannemers. De kosten en maatregelen om liggers met hoogtebeperking aan te brengen opnemen in post 536010.
51 |  |  |  |  | 536030 t/m -50 |  | Graag opgave van de te rekenen hoeveelheid wapening per m3? Dit bij alle posten van de stootplaten voor alle drie de kunstwerken. | 124 | Nee, zit in prefab beton (leverancier).
52 |  |  |  |  | 561010 |  | Wij dienen u er op te wijzen dat de houten bekleding een product is dat relatief gemakkelijk brand, de ervaring leert dat vandalen regelmatig fikkie stoken of vuurwerk afsteken onder kunstwerken. | 125 | Uitgangspunt voor de inschrijving is dat het accoya hout tegen brand dient te worden geïmpregneerd.
53 |  |  |  |  | 561020 |  | Het is niet duidelijk hoe de VVK randelementen aan de randliggers worden bevestigd, dit dient door de aannemer te worden bepaald, dit is niet SMART, zeker niet omdat VVK een relatief nieuw materiaal is voor dit soort doeleinden. U stelt immers ook dat de levensduur van bevestiging gelijk dient te zijn aan het VVK. Graag bij alle posten die hier betrekking op hebben, nadere informatie verstrekken? | 126 | Voor de verankering uitgaan van een levensduur van minimaal 50 jaar.
54 |  |  |  |  | 561020 |  | Op het detail van het VVK randelement (detail S, tek. BG4969-TE-BO-8912) is te zien dat het element om de staander van het leuningwerk aangebracht word, dient deze aansluiting waterdicht te zijn? Lekwater kan op deze manier achter de houten bekleding lopen en dat lijkt mij niet wenselijk, graag toelichting hieromtrent? | 127 | De schampkant dient 2% af te wateren. Er zijn meerdere mogelijkheden om te zorgen dat het water niet achter het hout komt. Dit dient in DO en UO verder te worden gedetailleerd. Het hout dient voldoende te kunnen ventileren.
55 |  |  |  |  | 562040, 662040 |  | Dient de split ook geleverd te worden? | 128 | Leverantie split wordt toegevoegd
56 |  |  |  |  | 59 |  | Kunt u een opgave doen van door ProRail erkende ingenieursbureaus? Mogelijk kunt u eveneens toelichten waarom dit nodig is, wij mogen er toch van uit kunnen gaan dat het complete ontwerp is getoetst op de vereisten van ProRail? | 129 | Zie https://www.prorail.nl/siteassets/homepage/samenwerken/leveranciers/documenten/lijst_erkende_ondernemers-21-10-29.pdf
57 |  |  |  |  | 736070 |  | Er wordt hier verwezen naar een rekenpost die hier geen betrekking op heeft, in het bestek is verder geen post opgenomen voor het reken- en tekenwerk t.b.v. de prefab betonwand(en), graag alsnog aanmaken? | 130 | Verwijzing klopt inderdaad niet Post ber. en tek. prefab voorzetwand wordt toegevoegd
58 |  |  |  |  | 736070 |  | Graag de manier van bevestigen van de prefab betonconstructie op de bestaande aansluitingen, SMART omschrijven, zodat deze kunnen worden afgeprijsd? | 131 | Voor de inschrijving kunt u uitgaan van meerdere thermisch verzinkte hoekprofielen 150x150x10 met een totale lengte van 50 meter met montage materiaal per paneel. Bevestiging dient zelf te worden ontworpen.
59 |  |  |  |  | 83 |  | Wij verzoeken u bij de door u opgestelde concept fasering (bijlage 34) een verkeersplan op te stellen met daarin de eisen van de wegbeheerder verwerkt, hiierbij behorende afzettingen- en omleidingstekeningen. En vervolgens hier eenduidige en verrekenbare besteksposten voor op te nemen. | 132 | Eisen zijn in het bestek opgenomen. Verdere uitwerking aan aannemer.
60 |  |  |  |  | 863020 |  | Graag SMART opgeven welke panden, belendingen en opstallen bouwkundig opgenomen dienen te worden? | 133 | Dit betreft het ROC, de (drie) bestaande kunstwerken in het spoor
61 |  |  |  |  | 863060 |  | Graag de voorwaarden en de werkvergunning van TenneT beschikbaar stellen? Het werkmapje van besteksbijlage 26 is leeg. | 134 | Zie bijlage, reeds nageleverd.
62 |  |  |  |  | 864010 |  | Kan uit deze post geconcludeerd worden dat het geen verplichting is in de posten, ook al is deze in de posten ook omschreven zonder verwijzing naar deze bestekspost? | 135 | Voor vervoerskosten verwijzen naar post 864010
63 |  |  |  |  | 865120 en 865130 |  | Wij verzoeken u de hoeveelheid in m2 te verrekenen.. Het plan moet immers in post 865110 opgesteld worden dus nu zijn deze posten niet te bepalen (u verwijst zelf voor de hoeveelheden in deze posten naar het nog op te stellen plan….). Indien u dit ook niet kunt graag deze werkzaamheden op stelpost verrekenen. | 136 | Omvang werkzaamheden is vooraf niet te bepalen door de aannemer, verrekenen op basis van m2 lijkt niet onlogisch.
64 |  |  |  |  | post 866010 |  | Er wordt verwezen voor ontwerp stalen leuning naar 866040, dit betreft het ontwerp van een persleiding. Graag verwijzing controleren. | 137 | Verwijzing klopt niet. geldt ook voor 823310. Post ber. en tek. stalen leuning wordt toegevoegd
65 |  |  |  |  | diverse posten |  | Te verwijderen en vol te schuimen buizen en duikers dient inclusief reinigen te zijn. Wij verzoeken u aan te geven wat de te verwachten verontreinigingsgraad van de buizen is, of de storkosten rioolslib op stelpost te verrekenen. | 138 | Hoeveelheid/kosten (paar m3) zijn nihil. Door ON aan te nemen.
| Flora Fauna | 17 |  |  | 101030 |  | Deze post is nu nog niet af te prijzen aangezien ze in de voorgaande post bepaald moeten worden. Graag aangeven waar mee te rekenen, of een stelpost opnemen. | 139 | Post 101030 staat los van 101010
| Transport |  |  |  | 124 |  | Geldt het max. terreingewicht alleen voor de grondtransporten? De genoemde 25ton totaalgewicht is niet realistisch, aangezien de vrachtautos waarschijnlijk van ver moeten komen over openbare wegen en dan dan al snel naar de 50 ton gaan. | 140 | Toelaatbare tonnage vd openbare wegen kan worden aangehouden.
| Monitoring |  |  |  | 174 |  | Met welke nauwkeurigheid moet gemonitoord worden? | 141 | Conform monitoringsplan ProRail
| Monitoring |  |  |  | 174 |  | Moet de gehele lengte spoor en continu (frequentie) gemonitoord worden? | 142 | Ja, zie verder/eerder regel 98 -> Stelpost?
| Revisietekeningen |  |  |  | 870060 |  | Onze ervaring is dat de werkzaamheden hiervoor, vooraf niet in te schatten zijn. Daarom graag een stelpost hiervoor. | 143 | Zie verder/eerder regel 98 -> Stelpost?
| Grondonderzoek | 30 |  |  | 122220 |  | Is er een verkennnend bodemonderzoek beschikbaar en kunt u deze met ons delen? | 144 | Bijlage 3
| TBS Wapeningnetten | 34 |  |  | 123270 |  | In deze post is de leverantie van de wapening niet voorzien. Kunt u deze post aanpassen of bevestigen dat deze TBS wordt gesteld? | 145 | Leverantie wordt toegevoegd
| Afmetingen betonbuizen | 37 |  |  | 131310 |  | Kunt u aangeven waarom hier voor betonbuizen Ø 250 mm is gekozen? Kunt u ook aangeven welke marktpartij deze in haar assortiment heeft? Mag worden gekozen voor een andere materalisatie? | 146 | Betonbuizen, zoals gebruikelijk bij de Gemeente Almere (LIOR). Diameter is 300mm (ipv 250mm).
| Materalisatie PE Buizen | 39 |  | 1314 |  |  | De materialisatie/kwaliteit van de PE buizen in deze paragraaf is niet aangegeven. Gebruikelijk is SDR en/of PN. Of worden hier Robu-buizen of Strabbusil buizen bedoeld? | 147 | Zie post: Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet, trekvast
| Verbinding PE buizen | 39 |  | 1314 |  |  | Dienen de buisverbindingen met rubbermanchet (drikvast) of als lasmoffen (trekvast) uit te worden geverd | 148 | Zie post: Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet, trekvast
| Aantal tegels kloppen niet | 46 |  |  | 134210 |  | De aangegeven hoeveelheden kloppen niet. Kunt u de tegels van subpost 134215 specificeren in aantallen met standaard afmetingen geven? | 149 | Hoeveelheden 134215 worden aangepast
| Uitstroombakken voorzien van schotbalksponningen | 38 |  |  | 131350 |  | Dient de uitstroombakken te zijn voorzien van schotbalksponningen? | 150 | Ja.
| Uitstroombakken voorzien van schotbalksponningen | 38 |  |  | 131360 |  | Dient de uitstroombakken te zijn voorzien van schotbalksponningen? | 151 | Ja.
| Uitstroombakken voorzien van schotbalksponningen | 39 |  |  | 131490 |  | Dient de uitstroombakken te zijn voorzien van schotbalksponningen? | 152 | Ja.
| Positionering en aantallen schroefhulzen | 49 |  |  | 137060 |  | Aantal en positie schroefhulzen zijn niet weergegeven in bestek en/of detailtekeningen. Kunt u deze in zowel bestek als detailtekening weergeven? | 153 | Nee, conform opgave leverancier
| Positionering en aantallen schroefhulzen | 49 |  |  | 137070 |  | Aantal en positie schroefhulzen zijn niet weergegeven in bestek en/of detailtekeningen. Kunt u deze in zowel bestek als detailtekening weergeven? | 154 | Nee, conform opgave leverancier
| Positionering en aantallen schroefhulzen | 50 |  |  | 137080 |  | Aantal en positie schroefhulzen zijn niet weergegeven in bestek en/of detailtekeningen. Kunt u deze in zowel bestek als detailtekening weergeven? | 155 | Nee, conform opgave leverancier
| Detaillering verankering | 50 |  |  | 137090 |  | Kunt u ook de detaillering van deze verankering aanleveren? | 156 | De detaillering wordt als bijlage toegevoegd
| Beschikbaarheid betongranulaat | 56 |  | 1530 |  |  | De beschikbaarheid van betongranulaat is, gezien een hogere kwaliteit van hergebruik in de keten, slecht voorradig. Gaat OG akkkoord met het gebruik van (hydraulisch) menggranulaat? | 157 | Nee
| Afwijking in hoeveelheden | 59 |  |  | 157120 |  | De hoeveelheid resultaatsverplichting schrijft 57,50 m voor, de som van de hoeveelheid ter inlichting sluit op ca. 127 m1. Wat dient aan te worden gehouden? | 158 | 127 m Hoeveelheden worden aangepast
| Dubbeling in hoeveelheden | 157 |  |  | 864010 |  | Het vervoeren en acceptatiekosten wordt ook omschreven onder paragraaf 113, 114 en 115. Waar dienen deze vervoers en stortkosten kosten te worden gerekend? | 159 | In 113, 114 en 115 verwijzen voor de vervoerskosten naar 864010
| Maaatregelen Tennet | 156 |  |  | 863060 |  | De maatregelen Tennet ontbreken bij de bijlagen. Kunt u deze alsnog verstrekken? | 160 | Bijlage is verstrekt
| Maaatregelen Tennet | 156 |  |  | 863060 |  | wordt de huidige ligging van de hoogspanningsleidingen nabij de Poortdreef gewijzigd t.o.v. de bestaande situatie cq ondergronds gebracht? | 161 | Nee, wordt niet gewijzigd. Er zijn zowel bovengrondese als ondergrondse kabel(s) van Tennet
| Maaatregelen Tennet | 156 |  |  | 863060 |  | Heeft u de beoogde uitvoeringsmethode van het werk in het algemeen (hijwerk, betonpompen, graafwerk etc.) reeds getoetst aan de haalbaarheid eisen Tennet, dit waar nodig besproken met Tennet en zijn hier nog specifieke beperkingen uit naar voren gekomen? | 162 | Ja. Specefieke eisen, zie bijlage 26
| Maaatregelen Tennet | 156 |  |  | 863060 |  | Heeft u de beoogde uitvoeringsmethode van het heiwerk reeds getoetst aan de haalbaarheid eisen Tennet, dit waar nodig besproken met Tennet en zijn hier nog specifieke beperkingen uit naar voren gekomen? | 163 | Ja. Specefieke eisen, zie bijlage 26
| Maaatregelen Tennet | 156 |  |  | 863060 |  | Heeft u de beoogde uitvoeringsmethode van het monteren van de liggers reeds getoetst aan de haalbaarheid eisen Tennet, dit waar nodig besproken met Tennet en zijn hier nog specifieke beperkingen uit naar voren gekomen? | 164 | Ja. Specefieke eisen, zie bijlage 26
| Randafwerking kunstwerk | 91 |  | 561 |  |  | Er wordt hier verwezen naar bjlage 32. Deze is nog niet verstrekt. Gezien de verwachte complexiteit, ook i.r.t datum van aanbesteding en werkelijke uitvoering verzoeken wij u om de werkzaamheden t.a.v. ontwerp, leveren en montage te verreken op een toe te voegen stelpost. Zo niet het verzoek om de aanbesteding, mede gezien de kerstvakantie, uit te stellen met tenminste 4 week | 165 | Bijlage is verstrekt
| Randafwerking kunstwerk | 114 |  | 661 |  |  | Er wordt hier verwezen naar bjlage 32. Deze is nog niet verstrekt. Gezien de verwachte complexiteit, ook i.r.t datum van aanbesteding en werkelijke uitvoering verzoeken wij u om de werkzaamheden t.a.v. ontwerp, leveren en montage te verreken op een toe te voegen stelpost. Zo niet het verzoek om de aanbesteding, mede gezien de kerstvakantie, uit te stellen met tenminste 4 week | 166 | Bijlage is verstrekt
| Randafwerking kunstwerk | 144 |  | 761 |  |  | Er wordt hier verwezen naar bjlage 32. Deze is nog niet verstrekt. Gezien de verwachte complexiteit, ook i.r.t datum van aanbesteding en werkelijke uitvoering verzoeken wij u om de werkzaamheden t.a.v. ontwerp, leveren en montage te verreken op een toe te voegen stelpost. Zo niet het verzoek om de aanbesteding, mede gezien de kerstvakantie, uit te stellen met tenminste 4 week | 167 | Bijlage is verstrekt
| Stelpost fietsverbinding Poortdreef | 161 |  |  | 950020 |  | Als fietsverbinding Poortdreef: Dienen wij te lezen fietsverbindingen binnen de wijk Poortdreef die in het invloedgebied van dit project valt of alleen de fietsverbinding van de weg Poortdreef? | 168 | Fietsverbinding tpv de weg/kunstwerk Poortdreef.
| Ø op te breken betonbuis | 24 |  |  | 117610 |  | Wat is/ zijn de Ø van de op te breken duiker(s) | 169 | Onbekend. Maximaal 1000mm
| Zand of klei | 30 |  |  | 122210 |  | Betreft het hier klei of zand? | 170 | Klei. Wordt aangepast.
| Type ontluchter | 43 |  |  | 133170 |  | Kunt u een type ontluchter aangeven? | 171 | Nee
| Type/ materiaal straatpotten | 45 |  |  | 134130/40 |  | Kunt u het type en/ of met materiaal van de straatpotten aangeven. | 172 | Staal/kunsstof (HDPE), met kunststof deksel (geel inlegplaatje)
| Type/ materiaal straatpotten | 47 |  |  | 134220 |  | Kunt u het type en/ of met materiaal van de straatpotten aangeven. | 173 | Staal/kunsstof (HDPE), met kunststof deksel (geel inlegplaatje)
| Leverantie? | 48 |  |  | 136110 |  | Klopt het dat in deze post de materialen geleverd dienen te worden. | 174 | Nee, wordt aangepast
| Brandblusvoorziening | 52 |  |  | 139010 |  | Graag de werkzaamheden/ leveringen conform de RAW systematiek uitwerken. | 175 | Gekozen is voor werkomschrijving, zie bijlage 33
| Hoeveelheid te leveren betongranulaat | 56 |  |  | 153 |  | De te leveren hoeveelheden (tonnen) betongranulaat zijn niet voldeonde om de gewenste dikte aan te brengen, graag tonenn te leveren betongranulaat aanpassen. | 176 | Hoeveelheden worden opgehoogd
| Hoeveelheid trap/ leuning | 65 |  |  | 1712 |  | Graag het type trap en leuning aangeven in bestekpost | 177 | Door ON uit te werken.
| Type trap/ leuning | 65 |  |  | 1712 |  | Graag de hoeveelheden trap en leuning aangeven in bestekpost | 178 | Door ON uit te werken.
| Prorail | 63 | 17 |  | Prorail maatregelen |  | Wij nemen aan dat de uit te voeren werkzaamheden conform dit bestek al zijn afgestemd en besproken met Prorail. Welke afspraken zijn gemaakt? Zijn er bijvoorbeeld al buitendienststellingen voorzien voor onze werkzaamheden? | 179 | Nee, niet voorzien. Grote TreinVrijePeriodes zijn niet benodigd.
| Prorail | 63 | 17 |  | Prorail maatregelen |  | U stelt dat alle Prorail gerelateerde kosten t.b.v. Hfdst. 17 in de posten dienen te zijn inbegrepen. Wij verzoeken u hierbij om een specificatie en aparte besteksposten waar de kosten in kunnen worden meegenomen. | 180 | Aan ON.
| Kolommen | 76 104 132 |  |  | 531150 631150 731170 |  | De vorm van de kolommen zijn 'kegelvormig', waarbij de bovenzijde is afgetopt. Aan de onderzijde is de diameter 1000mm (KW OL en AP) of 1200mm (KW PD). Aan de bovenzijde is de diameter 1200mm (KW OL en AP) of 1500mm (KW PD). De hoogte van de kolommen vari | 181 | Nadere uitwerking ON
|  | 34 |  |  | 123270 |  | De leverantie ontbreekt. Kunt u deze toevoegen? | 182 | Klopt. Leverantie wordt toegevoegd.
|  | 43 |  |  | 133180 |  | Er zijn diverse type afsluiters. Waar dienen deze allemaal aan te voldoen? | 183 | Deze post betreft het maken ve put.
|  | 66 |  |  | 174010 |  | Mede in verband met de overdracht van verwerving naar realisatie en het contracteren van onderaannemers en leveranciers is het niet realistisch om binnen 10 werkdagen na opdracht het monitoringsplan voor een project van deze omvang gereed te hebben. Kunt | 184
|  | div |  |  | div |  | deel 2.2 bevat ca. 70! besteksposten waarin gevraagd wordt om een berekening of een nadere beschouwing. Volgens bijlage 34 Globale uitvoeringsplanning houdt u rekening met 13 weken voorbereiding en inkoop voorafgaand aan de realisatie. Omdat de voorbereid | 185 | NA 13 weken voorbereiding kunnen de eerste werkzaamheden plaatsviinden. Daarna de rest vd voorbereiding/engineering.
|  | 29 |  |  | 121280 |  | Deze bestekspost bevat ook het rooien van eventueel achtergebleven stobben en wortelresten. Dit is een andere activiteit dan "grond ontgraven uit bekleding". Kunt u voor de werkzaamheden t.a.v. stobben en wortels in een separate bestekspost opnemen? | 186 | Nee.
|  | 30 |  |  | 122 |  | De toelichting van post 122 suggereert dat oa. eventueel tussenopslag van grond en intern transport in de eenheidsprijzen behoort te zitten? 1) Eerst dient er grond te worden ontgraven. Daarna vindt er o.a. een ophoging plaats waana de gebiedseigen grond | 187 | Uitvoering/afwikkeling grond ter keuze ON.
|  | 30 |  |  | 122210 |  | Hoeveelheidsbepaling wordt op ontgraven zand vast gesteld. Kunt u dit aanpassen? | 188 | zand = klei. Wordt aangepast
|  | 32 |  |  | 123160 |  | Is met de opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting al rekening gehouden met de overlap van 0,50m of dienen wij hiermee nog rekening te houden dat dit er nog bij komt? | 189 | Overlap geen rekening gehouden.
|  | 33 |  |  | 123190 |  | Bij welk detail behoort deze bestekspost? | 190 | Betreft de terrassen bij het busplein
|  | 33 |  |  | 123230 |  | De relatie oppervlak en m3's komt niet overeen. Kunt u dit aanpassen? | 191 | Aanpassen in bestek hoeveelheid ca. 1,43 m3/m2 'Aanpassen in bestek oppervlakte: ca 481,5 m2
|  | 33 |  |  | 123240 |  | Grond verwerken onder hoek van 1:20 gaat op een andere wijze dan onder hoek van stijler 1:4. Deze bestekspost is daarom niet homogeen. Graag de post splitsen in de hellingsvlakken dan wel aangeven wat de oppervlaktes zijn van de 2 hellingsvlakken. | 192 | Verschil is nihil. Wordt niet aangepast.
|  | 34 |  |  | 123280 |  | Hoe wordt dit vlies aan het wapeningsnet gekoppeld? Hier staat niets over vermeld. Graag concrete invulling hier aan geven. | 193 | Nadere uitwerking/detaillering door ON.
|  | 35 |  |  | 123290 |  | Hier staat eigenlijk aangegeven: klei verwerken plaats(en), oppervlakte, hoeveelheid, dikte nader te bepalen. Deze post kan een verschil in een eenheidstarief hebben van meer dan een factor 10. Waar dienen wij van uit te gaan met de inschrijving? | 194 | Betreft gemiddelde dikte van 1m.
|  | 35 |  |  | 124 |  | Wat wordt er bedoeld met terreingewicht van 25ton? Zijn er beperkingen in de lasten in voor het aanvoerende materieel van bulkmaterialen? | 195 | Zie eerder regel 176
|  | 50 |  |  | 137090 |  | Waar kunnen wij het detail terugvinden wat hier wordt aangebracht? | 196 | Zie omschrijving in de post
|  | 37 |  |  | 1313 |  | Met welke te ontgraven dieptes van de aan te leggen riolering dienen wij te rekenen? Dit komt niet in de posten naar voren en is van belang voor de prodcuties. Daarnaast staat niet aangegeven wat de grond (zand of klei) er moet worden ontgraven en aangevu | 197 | Zie tekening.
|  | 39 |  |  | 1314 |  | Er is geen detail beschikbaar van deze aan te leggen leiding. Gaarne toevoegen. | 198 | Genoemde tekening geeft de info.
|  | 44 |  |  | 134112 |  | Hoe ziet de opdrachtgever de dubbele overlap aan de bovenzijde van de koffer als de de omtrek van de koffer al 2 x (1,30+1,00) = 4,80 m is. Bij de opgegeven rolbreedte is dat niet mogelijk. Gaarne het een en andere aanpassen zodat dit wel mogelijk is. | 199 | Benodigd 2x(1.30=1,00) +1,00 = 5,60 m Rolbreedte wordt aangepast
|  | 44 |  |  | 134114 |  | Een lengte van 657 m en een breedte / diepte van 1,00 m en 1,50 m geeft een volume van 985,50 m3. Er wordt 657 m3 grind geleverd en 131,40 m3 bekledingsgrond. Dit scheelt 197 m3. Graag aanpassen. | 200 | Aangepassen in bestek is nu:845m3
|  | 156 |  |  | 863050 |  | Het is niet mogelijk voordat er een BLVC -plan is beschreven de kosten hiervan te bepalen. Graag deze kosten samen met het op te stellen BLVC-plan in een stelpost opnemen. | 201 | Nee.
|  | 156 |  |  | 863060 |  | De bijlage 26 waar iets in zou moeten zijn omschreven waar deze post mee kan worden afgeprijsd is niet aanwezig. Kunt u deze toevoegen? | 202 | Bijlage toegevoegd
|  | 156 |  |  | 863080 |  | In welke bestekspost wordt het plan opgesteld? Naar aanleiding van dit plan kunnen pas de kosten worden bepaald voor de boombescherming. Ook voor deze bestekspost adviseren wij een stelpost op te nemen of met de nota van inlichtingen voldoende uitgangspun | 203 | Uitgangspunt is 10 stuks. Verder aan ON.
|  | 158 |  |  | 865130 |  | De diepte is niet terug te vinden in post 865110. Graag toevoegen. | 204 | Zie bijlage 7, 1m onder maaiveld.
|  | 159 |  |  | 866 |  | Er is door de gemeente Almere een RAW-bestek op de markt gebracht. Het is ons niet duidelijk waarom er zoveel ontwerp werkzaamheden zijn opgenomen terwijl het bestek al uit is gewerkt (of al had uitgewerkt moeten zijn in de gedachte van de RAW-systematiek | 205 | Er is nog enige ontwerp/uitvoeringswijze aan de aannemer over gelaten.
|  | 160 |  |  | 870040 |  | De bestekspost is onvolledig, graag aangeven waar rekening mee moet worden gehouden. Anders het verzoek om dit in een stelpost onder te brengen of alvast zelf (lees: opdrachtgever) in gang te zetten om geen onnodige vertraging richting de uitvoering op te | 206 | De benodigde defintieve documenten (berekeningen, tekeningen,rapportages) binnen de gestelde termijn voor uitvoering door aannemer in te dienen bij bevoegd gezag.
|  | 152 |  |  | 83 |  | Het betreft een RAW werk. Daarbij moeten alle posten af te prijzen zijn. Nu vraagt u aan de aannemer van dit werk één prijs voor de verkeersmaatregelen. Er is geen enkele informatie waar de posten nu op kunnen worden afgeprijsd. Graag het een en ander ve | 207 | Verkeersmaatreglen zijn duidelijk omschreven. e.e.a. afhankelijkvan uitvoeringstijd ON.
|  | 144 |  |  | 761020 |  | KW Almere Poort heeft een houten bekleding die onder het dek hangt. Wat weegt deze bekleding per m2? | 208 | Zelf bepalen op basis van vormgevingsvisie
|  | 83 |  |  | 536010 |  | Kunstwerk Poortdreef ligt onder een hoogspanningslijn met een hoogte beperking tot +16,5 m t.o.v. NAP terwijl de bovenkant dek op ca. +4.9 m NAP ligt. Tevens ligt het viaduct vlak naast een spoorbrug met elektrische bovenleidingen. Wat is de montage metho | 209 | Uitvoering aan aannemer.
|  | 144 |  |  | 761020 |  | Worden er eisen gesteld aan de brandwerendheid van de houten bekleding onder het dek | 210
211
| 3. Bepalingen | [6 empty] | 212
| risicoregeling |  | 01 04 | 1 |  |  | Wanneer vind eerste indexering plaats? | 213 | Check kostenprijsdeskundige. Wat is een redelijke termijn ? De risicoregeling is in de Standaard RAW bepalingen geregeld in artikel 01.04 en biedt de mogelijkheid om wijzigingen van (alleen) loonkosten, prijzen van brandstoffen en bouwstoffen te verrekene
|  | 168 |  |  | 01 04 01 |  | Kan de opdrachtgever bevestigen dat de eerste indexering per januari 2022 plaats vindt? | 214 | Check kostenprijsdeskundige. Wat is een redelijke termijn ? De risicoregeling is in de Standaard RAW bepalingen geregeld in artikel 01.04 en biedt de mogelijkheid om wijzigingen van (alleen) loonkosten, prijzen van brandstoffen en bouwstoffen te verrekene
|  | 168 |  |  | 01 04 01 |  | Helaas is gebleken dat materiaalprijzen explosief zijn gestegen en nog verder kunnen stijgen, soms exorbitant in korte tijd. Hierdoor kan het gebeuren dat een realistische inschrijving binnen korte tijd niet meer kostendekkend is. Bepaling 01 04 01 uit he | 215 | Check kostenprijsdeskundige. Wat is een redelijke termijn ? De risicoregeling is in de Standaard RAW bepalingen geregeld in artikel 01.04 en biedt de mogelijkheid om wijzigingen van (alleen) loonkosten, prijzen van brandstoffen en bouwstoffen te verrekene
| verband BRM OKO | 170 | 1 | 01 11 01 01 |  |  | kunt u werkterrein van dit werk aangeven op tekening | 216 | Het gaat hier om werkterreinen van navolgende werken die in elkaar grijpen, deze gegevens hebben wij (RHDHV) niet beschikbaar.
| leges/ vergunningen en ontheffingen | 171 | 1 | 01 12 01 03 en 04 |  |  | Kunt u de leges kosten van deze ook voor uw rekening nemen.In dit stadium zijn de kosten hiervan nog niet door ons te begroten | 217 | Nee, aan ON.
| BLVC | 180 | 1 | 01 19 05 04 |  |  | De stelpost waarnaar wordt verwezen komt niet voor in het bestek. | 218 | Nee er wordt geen stelpost hiervoor opgenomen
| Fietspad, Poortdreef | 237 |  | 62 12 09 11 |  |  | onder het te bouwen viaduct is nu geen fietspad aanwezig, wordt deze voor start werk nog aangebracht? | 219 | Nee. Lid 11 betreft het huidige bestaande fietspad
| Verkeersmaatregelen | 236 |  |  | 62 12 01 06 |  | Zie eis lagere rangorde Poortdreef omleiden naar Olympialaan is daardoor niet toegestaan? Klopt dit, en zo ja wat is de bedoelde uitvoeringswijze/volgorde? | 220
| controle berekeningen | 239 |  | 65 02 01 07 |  |  | Berekeningen worden bij directie ingedient, de directie stemt af en coordineert opmerkingen van Prorail en gemeente voor dat een reactie aan aannemer wordt gegeven? Zij Prorail en de gemeente de betrokken partijen of zijn er nog andere? | 221 | De benodigde defintieve documenten (berekeningen, tekeningen,rapportages) binnen de gestelde termijn voor uitvoering door aannemer in te dienen bij bevoegd gezag. De gemeente coordineert en stemt af met Prorail. Tennet is ook een betrokken partij waarmee de aannemer afstemt.
| Ontwerp |  |  | algemeen |  |  | Mogen wij er vanuit gaan dat het huidige ontwerp op VO niveau definitief is, zodat de uitwerking naar DO geen ontwerp wijziging inhoud maar enkel detail uitwerking? | 222 | Ja.
66 |  |  |  |  | 01.01.01 |  | Is het juist dat de Standaard 2015 nog van toepassing is en niet die van 2020, zoals in Almere in de recente bestekken al wel zo is? | 223 | volgens mij uitgegaan van moederbestek 2020
67 |  |  |  |  | 01.01.14 |  | Conform RAW systematiek hoort voor een kostenverplichting in deel 3 een kostenplaats (bestekspost) opgenomen te zijn in deel 2.2. Graag dus voor deze kosten een post opnemen. | 224 | Kosten hulpmiddelen cf art. 01.01.14 (deel 3) verrekenen middels 910010. Post wordt aangepast
68 |  |  |  |  | 01 04 01, lid 01 |  | Graag motiveren waarom u hier afwijkt van § 01.04? Gezien de ontwikkelingen in de markt en de duur van het werk zal een gegronde reden hiervoor op zijn plaats zijn. | 225 | Conform moederbestek -> Gemeente
69 |  |  |  |  | 01.17.06 |  | Er dient afgevoerd te worden naar Cirwin/De Vijhoek onder de regeling acceptatiekosten van deel 3 art. 01.17.06 lid 01 van het bestek. Volgens deel 4 zijn er eisen gesteld aan de aan te leveren materialen. Voilgens deel 1 zijn acceptatiekosten overige materialen op kosten van aannemer. Kan inschrijver er van uit gaan dat waar in de posten staat dat de materialen naar Cirwin/Vijfhoek afgevoerd dienen te worden deze voldoen aan de accepatievoorwaarden? En indien dit niet zo is de kosten op stelpost verrekend worden en niet opeens ten laste van de aannemer komen (dit is immers niet van te voren te bepalen!) ? | 226 | Daar waar Cirwin/Vijfhoek afgevoerd dienen te worden dienen deze te voldoen aan de accepatievoorwaarden. Bij de uitvoering dient de aannemer daar rekening mee dient te houden door goed te scheiden.
| Geluidhinder |  |  |  | 01.01.15 |  | In bijlage 8 is de rekening gehouden met het aanbrengen van palen met een dieselheiblok. Is daar in dit artikel rekening mee gehouden ? | 227 | Keuze/maatregel verder aan ON
| Kostenbepalende aspecten | [5 empty] | Kunnen wij er van uitgaan dat de alle kostenbepalende aspecten uit de bepalingen zijn opgenomen zijn in deel 2.2. van het bestek? | 228 | Kosten deel 3 dienen door ON bij de betreffende bestekposten opgenomen te worden.
| BLVC | 180 |  |  |  | 01 19 05 | De bepaling stelt dat alle werkzaamheden i.h.k.v. BLVC op stelpost worden gerekend. Er is hiervoor geen stelpost opgenomen en conflicteert mogelijk met BPN 863050. Waar dienen we van uit te gaan? | 229 | Er wordt een stelpost opgenomen.
| BLVC | 180 |  |  |  | 01 19 05 | Kunt u ook aangeven hoeveel overleggen er plaats vinden i.h.k.v. BLVC en wat onze rol in deze vergaderingen is? | 230 | Er wordt een stelpost opgenomen.
| Ecologische werkzaamheden | 181 |  |  |  | 01 22 01 | In deze bepaling wordt verwezen naar bpn 88004. Deze is geen onderdeel van het bestek. Dient de hier genoemde inspanning uit te worden gevoerd? Zo ja, graag een bpn opnemen in deel 2.2 van het bestek | 231 | Laatste regel komt te vervallen (stelpost)
| ProRail erkend Ingineursbureau | 239 |  |  |  | 65 02 01 lid 09 | Kunt u aangeven waarom het DO ontwerp van de 3 kunstwerken op moet worden gesteld door een ProRail erkend ingenieursbureau? | 232 | Eis OG. Kunstwerken bevinden zich dicht bij kunstwerken van ProRail.
[8 empty] | 233 | Dwarsprofiel 12 is juist.
| Tekeningen | [6 empty] | 234 | Betreft geen arcering, zijn greppels in de bestaande situatie.
| Grondwapening | [5 empty] | Op tekening BG4969-TE-BO-8241 Staat bij dwarsprofiel 12 grondwapening aangegeven. Op de overzichtstekening (BG4969-TE-BO-2210) weer niet. Welke is juist? | 235 | Dwarsprofiel 12 is juist.
| legenda tekeningen |  |  |  | alle |  | Markering bestaande Orchideeenveld ontbreekt | 236 | Betreft geen arcering, zijn greppels in de bestaande situatie.
| bereikbaarheid bouwterrein |  |  |  | serie TE-BO |  | tussen Olympialaan en station Almere Poort is een bouw in- en uitrit ingekend, maar deze loopt niet door tot de Winterspelenlkaan. Dit woel de bedoeling? Op het trace Poortdreef tot Olympialaan is geen toegangsroute ingetekend, graag hier de ontsluiting aangeven. | 237 | Door derden wordt bouwweg winterspelenlaan aangelegd. Toegangsroute Poortdreef Olympialaan des aannemer
| depotruimte zand/grond |  |  |  | serie TE-BO |  | Een keten terrein is voorzien, maar een depot ruimte binnen de werkgrenzen is niet aangegeven. Kunt u hiervoor de beschikbare ruimte aangeven per tracé? | 238 | Door ON te bepalen.
| Bereikbaarheid landhoofd zuidzijde station Almere Poort |  |  |  | serie TE-BO |  | Voor het landhoofd zuidzijde Station Almere Poort wordt materieel en materiaal aangevoerd langs trace reeds opgehoogde / voorbelaste zandlichaam t.p.v. de ROC school. De werkterrein breedte is daar aangeven op 3 meter dit is te smal voor het in te zetten materieel/ omvang transporten. Graag werkterrein / werkgrens verleggen. | 239 | Het beschikbare werkterrein is aangegeven.
| BG4969-TE-BO-8931 Almere Poort | [5 empty] | Onduidelijk tot hoever de gewapende grondconstructie vanaf het landhoofd wordt doorgezet. Wordt er een beschermingsconstructie voor deze gewapende grondconstructie geplaatst (i.v.m. vandalisme bestendigheid)? | 240 | Ja het is op VO niveau getoetst op haalbaarheid en u kunt voor uw inschrijving uitgaan dat dit constructief akkoord is.
| BG4969-TE-BO-8931 Almere Poort | [5 empty] | Bij de aanheling van de bestaande vloer t.p.v. het tussensteunpunt zal wapening moeten worden ingelijmd. Is dit voorzien in het bestek? | 241
| BG4969-TE-BO-8932 palenplan Almere Poort | [5 empty] | Op het palenplan zijn de nieuwe palen voor de landhoofden erg dicht op de bestaande palen geplaatst. Is dit in het ontwerp reeds beoordeeld op haalbaarheid en kunnen we er vanuit gaan dat dit constructief akkoord is (ook voor de bestaande constructie)? | 242
| BG4969-TE-BO-8922 palenplan Olympialaan | [5 empty] | Op het palenplan zijn de nieuwe palen voor de tussensteunpunten erg dicht op de bestaande palen geplaatst. Is dit in het ontwerp reeds beoordeeld op haalbaarheid en kunnen we er vanuit gaan dat dit constructief akkoord is (ook voor de bestaande constructie)? | 243 | Ja het is op VO niveau getoetst op haalbaarheid en u kunt voor uw inschrijving uitgaan dat dit constructief akkoord is.
| VVK randelementen | 145 |  |  | 561020, 661010 en 761030 |  | Het randelement is erg gezichtsbepalend. Om een goede calculatie te kunnen maken zouden wij graag een wat verder uitgewerkt detail zien om teleurstellingen en discussies in het ontwerp / ontvoering te voorkomen. | 244 | Vormgevingsdocumnet (bijlage 32) is uitgangspunt
| Voegovergang algemeen | [5 empty] | Maurer D80 voeg, mag dit ook het renovatiemodel zijn? Deze is eenvoudiger in te bouwen.en verbeterd ook de asfaltkwaliteit op de voeg. | 245 | Nee, voegovergangen bij nieuwbouw moeten conform klanteis een minimale levensduur hebben van 40 jaar. Het renovatiemodel 1.2b1 heeft een levensduur van 25 jaar en voldoet daarmee niet aan de gestelde eis.
| tekening 3-D |  |  |  | algemeen |  | Kunt u de tekeningen in Revit model 3-D ter beschikking stellen bij de nota van inlichtingen? | 246 | Nee. Na gunning kan het 3D model in 3D DWG, IFC, of NWC (Naviworks) worden aangeleverd.
70 | Tekeningen | [5 empty] | Op de overzichtstekening ontbreken vele hoogtes, graag deze aangeven, met name daar waar de dwarsprofielen niet representatief zijn voor de situatie. | 247 | Overzichten en doorsneden geven voldoende info.
71 | Tekeningen |  |  |  | dwarsprofiel 4-4' |  | Op dit dwarsprofiel is aan de rechterzijde is een grond'bult' en een watergang aangegeven, op de overzichtstekening lijkt de situatie vlak. Is dit dwarsprofiel wel juist? En hoe informatief juist zijn alle andere dwarsprofielen? Gezien het feit dat er op | 248 | Dwarsprofiel is juist, betreft een te dempen watergang die in de opruimtekening is weergegeven.Grond'bult' is aanwezig in de bestaande situatie, maar er zijn geen werkzaamheden voorzien.
72 | Tekening BG4969-TE-BO-2204 | [5 empty] | Midden op te tekening staat een dwarsdoorsnede/profiel aangegeven. Kunt u toelichten wat nou juist is, het dwarsprofilel (slootprofiel) of de situatie in de cirkel (twee keer een talud in dezelfde richting achter elkaar)? | 249 | Beide geven een slootprofiel aan met twee taluds.
250
| Bijlagen | [6 empty] | 251
| Ontbrekende bijlagen |  |  |  | Bijlage 1 |  | V&G Plan, Hier ontbreken bijlage 1, 3, 4 ,5 en 6 -Graag toevoegen | 252 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Ontbrekende bijlagen |  |  |  | Bijlage 15 |  | Bijlage 15 Omgevingsvergunning – ontbreekt. Graag toevoegen. | 253 | Voor de omgevingsvergunning is uitstel verleend tot 6 december ivm aanvullende vragen (over de ophoging). (Armijn)
| Ontbrekende bijlagen |  |  |  | Bijlage 16 |  | Bijlage 16 Watervergunning – ontbreekt. Graag toevoegen. | 254 | Stand van zaken (Rocco)
| Ontbrekende bijlagen |  |  |  | Bijlage 21 |  | Bijlage 21 SROI Prestatiemodel – ontbreekt. Graag toevoegen. | 255 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Ontbrekende bijlagen |  |  |  | Bijlage 24 |  | Bijlage 24 BLVC kader aannemer – ontbreekt. Graag toevoegen. | 256 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Ontbrekende bijlagen |  |  |  | Bijlage 25 |  | Bijlage 25 Wederkerige Verbeterde prestatiemeting Almere – ontbreekt. Graag toevoegen. | 257 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Ontbrekende bijlagen |  |  |  | Bijlage 26 |  | Bijlage 26 Vergunning en voorwaarden TenneT – ontbreekt. Graag toevoegen. | 258 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Ontbrekende bijlagen |  |  |  | Bijlage 32 |  | Bijlage 32 Vormgeving busbaanviaducten Almere Poort – ontbreekt. Graag toevoegen. | 259 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlage 2 | [5 empty] | Deze bijlage ontbreekt bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 260 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlage 6 | [5 empty] | Deze bijlage ontbreekt bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 261 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlagen 8 | [5 empty] | De eerste twee hier genoemde documenten lijken te ontbreken. Er is wel een document TP-BG4969-RP003-F4.0-Paalfundering kunstwerken Almere incl bijlagen welke niet genoemd in dit overzicht. Graag de juiste documenten bijvoegen en in het overzicht de juiste verwijzing aanhouden. | 262 | De ontbrekende bijlage is reeds toegevoegd
| Bijlage 9 | [5 empty] | Deze bijlage ontbreekt bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 263 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlage 10 | [5 empty] | Deze bijlage ontbreekt bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 264 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlage 15 | [5 empty] | Deze bijlage ontbreekt bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 265 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlage 16 | [5 empty] | Deze bijlage ontbreekt bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 266 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlagen 17, 27 en 28 | [5 empty] | Documenten zijn als een specifiek e-mail bestand (outlook) toegevoegd, dit betreft geen generiek leesbaar document. Graag als pdf bestand toevoegen. | 267 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd. Zie de bijlage 17 in de map geheten 'bijgevoegd bijlagen bestek'
| Bijlage 21 | [5 empty] | Deze bijlage ontbreekt bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 268 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlage 24 | [5 empty] | Deze bijlage ontbreekt bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 269 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlage 25 | [5 empty] | Deze bijlage ontbreekt bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 270 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlage 26 | [5 empty] | Deze bijlage ontbreekt bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 271 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlage 30 | [5 empty] | RLN00416-1-V001: dit document wordt genoemd in het overzicht maar lijkt te ontbreken, graag toevoegen. | 272 | De ontbrekende bijlage is reeds toegevoegd
| Bijlage 32 | [5 empty] | Deze bijlage ontbreekt bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 273 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlage 33 | [5 empty] | Deze bijlagen van deze bijlage ontbreken bij de verstrekte documenten. Graag alsnog toevoegen. | 274 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| Bijlagen Algemeen | [5 empty] | De gevraagde ontbrekende documenten graag z.s.m. toevoegen, dus bij voorkeur niet pas bij de nota van inlichtingen. Indien u ervoor kiest de documenten pas bij de nota te verstrekken is de, waarvan diverse wezenlijk invloedrijke infromatie voor uitvoering | 275 | De ontbrekende c.q. de meeste bijlagen zijn reeds toegevoegd zie de map 'bijgevoegd bijlagen bestek'
Gezien het ontbreken van ca. 12 (sub)bijlagen van de ca. 34 bijlagen (zijnde contractdocumenten), waarvan diverse wezenlijk invloedrijke infromatie voor uitvoeringsmethodiek en of berekeningen, is de tijd tussen nota van inlichtengen en aanbestedingsdatum (3 weken) te kort om deze contractstukken nog inhoudelijk te kunnen behandelen door alle betrokken partijen. Wij verzoekenj u mede daarom de aanbesteding uit te stellen met ca. twee weken, ook omdat u op eerdere vraag hierover niet per ommegaande de ontbrekende documenten aangelverd heeft.
| VO-rapport Poortdreef |  | 5 | 5 |  |  | In deze paragraaf wordt gesproken over een gewapende grondconstructie en palen die hier doorheen worden aangebracht. Op het fundatieplan is hiervan niets terug te vinden. Wat is de reden van de gewapende grondconstructie en is dit nog steeds actueel? | 276 | In de ontwerprapportage Poortdreef wordt per abuis gesproken over een gewapende grondconstructie. Bij Poortdreef wordt geen gewapende grondconstructie toegepast.
| VO-rapport Poortdreef |  | 6 | 4.1 |  |  | In deze paragraaf wordt gesteld dat voor de aanrijdbelasting op de constructie de categorie "autosnelwegen, provinciale wegen en hoofdwegen" geldt. De grootte van een aanrijdbelasting is ook afhankelijk van de snelheid die een voertuig kan ontwikkelen. In hoeverre is hierin een optimalisatie van de aanrijdbelasting toegestaan? Ter volledigheid: voor KW Olympialaan is een aanrijdbelasting conform "wegen in stedelijk gebied" voorzien. Dat betekent concreet de helft van de in rekening te brengen aanrijdbelasting | 277 | Nee, optimalisatie is niet toegestaan.
| algemeen bijlagen | [5 empty] | Is bekend aan welke eisen / belastingen de randelementen moeten voldoen? | 278 | Volgens de Normen.
| Bijlage 8 | [5 empty] | Risico en kosten, indien wordt gewerkt conform bestek met bijlagen draagt u dan het risico op spoorzettingen? Anders is dit een niet calculeerbaar risico. | 279 | Ja, maar monitoring en waarschuwingsplicht ON
| Bijlage 17 | [5 empty] | Bijlage 17: Ontheffing Prorail: het lijkt erop dat de kunstwerken hier niet in meegenomen zijn, is dat correct? Moeten de stukken voor de kunstwerken ook nog door Prorail getoetst worden? | 280 | Nee. Spoorwegwetvergunning is verkregen.
| TP-BG4969-RP002-F2.0 ophoging busbaan 490 Almere Poort |  | 2 | 5 |  |  | De in rekening gebrachte bovenbelasting van 10 kN/m^2 lijkt erg beperkt t.a.v. LM1. Is de bovenbelasting akkoord t.b.v. verdere uitwerking in DO-fase? | 281 | Ja, dit is een uniforme belasting over de gehele busbaan en dus zwaarder dan een laststelsel. Voor ontwerp van de gewapende grondconstructies is dit maatgevend.
| VO-rapport Poortdreef |  | 5 | 5 |  |  | In deze paragraaf wordt gesproken over een gewapende grondconstructie en palen die hier doorheen worden aangebracht. Op het fundatieplan is hiervan niets terug te vinden. Wat is de reden van de gewapende grondconstructie en is dit nog steeds actueel? | 282 | Zie eerder, vragen dubbel
| VO-rapport Poortdreef |  | 6 | 4.1 |  |  | In deze paragraaf wordt gesteld dat voor de aanrijdbelasting op de constructie de categorie "autosnelwegen, provinciale wegen en hoofdwegen" geldt. De grootte van een aanrijdbelasting is ook afhankelijk van de snelheid die een voertuig kan ontwikkelen. In | 283 | Zie eerder, vragen dubbel
| algemeen bijlagen | [5 empty] | Is bekend aan welke eisen / belastingen de randelementen moeten voldoen? | 284 | Zie eerder, vragen dubbel
| Bijlage 8 | [5 empty] | Risico en kosten, indien wordt gewerkt conform bestek met bijlagen draagt u dan het risico op spoorzettingen? Anders is dit een niet calculeerbaar risico. | 285 | Zie eerder, vragen dubbel
| Bijlage 17 | [5 empty] | Bijlage 17: Ontheffing Prorail: het lijkt erop dat de kunstwerken hier niet in meegenomen zijn, is dat correct? Moeten de stukken voor de kunstwerken ook nog door Prorail getoetst worden? | 286 | Zie eerder, vragen dubbel
| TP-BG4969-RP002-F2.0 ophoging busbaan 490 Almere Poort |  | 2 | 5 |  |  | De in rekening gebrachte bovenbelasting van 10 kN/m^2 lijkt erg beperkt t.a.v. LM1. Is de bovenbelasting akkoord t.b.v. verdere uitwerking in DO-fase? | 287 | Zie eerder, vragen dubbel
| Ontbrekende bijlagen | [5 empty] | De mappen met bijlagen B2, B6, B9, B10, B15, B16, B21, B24, b25, B26, B32 zijn leeg. Kunt u deze ontbrekende stukken alsnog verstrekken | 288 | De bijlagen zijn reeds toegevoegd
[7 empty] | Kunt u bevestigen dat de overige mappen met bijlagen voorzien zijn van alle van toepassing zijnde documenten? | 289 | Ja behalve de vergunningsdocumenten
[7 empty] | Kunnen wij er van uitgaan dat de kostenbepalende aspecten uit alle bijlagen zijn opgenomen in de resultaatsverplichtinger in deel 2.2. van het bestek? | 290 | Ja
| Diverse | [5 empty] | Diverse bjilagen zijn niet of niet volledig bijgevoegd. Graag aanvullen of bijlage verwijderen indien niet van toepassing. | 291 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd
| ontbrekende bijlagen | 10 | - | 04 | - | - | Bijlagen 2, 6, 9, 10, 15, 16, 24, 25 en 32 ontbreken. Voegt u deze toe bij de Nota? | 292 | De ontbrekende bijlagen zijn reeds toegevoegd zie de map 'bijgevoegd bijlagen bestek' d.d.. 14-11-2021
| 2/6/9/10/15/16/21/24/25/26/32 | [5 empty] | De diverse bijlagen met eventueel daarin opgenomen bestanden zijn incompleet of zitten er niet in. | 293 | Deze zijn inmiddels gepubliceerd
| bijlage 33 | [5 empty] | Op welke datum wordt de omgevingsvergunning verstrekt? Deze graag opnemen in de realisatieplanning. | 294 | Waarschijnlijk dit jaar. Geen invloed op de planning.
| bijlage 33 | [5 empty] | Naar aanleiding van diverse berekeningen en tekeningen zullen er besteksposten gaan wijzigen. De opdrachtgever zal deze dan weer opnieuw moeten formuleren waarna de aannemer een nieuwe prijs zal aanbieden en moet worden overeengekomen. In de planning komt | 295 | Wij voorzien geen wijzigingen in het huidge ontwerp. Veel posten zijn verrekenbaar.
| voorlopig ontwerp | [5 empty] | Wat is de verkeerscategorie en bijbehorende Nobs voor de bruggen? Zie NEN-EN 1991-2+C1:2011/NB:2011, Artikel 4.6.1 en tabel NB.5 – 4.5(n). | 296 | Voor vermoeing kan worden uitgegaan van verkeerscategorie 2 - "(Auto)wegen met gemiddeld vrachtverkeer (zoals N-wegen)"
| voorlopig ontwerp | [5 empty] | Wat zijn de alfa factoren voor de LM 1 belastingen? Conform tabel NB.1 van NEN-EN 1991-2+C1:2011/NB:2011? | 297 | Het aantal Nobs is niet bekend. Daarom uitgaan van een factor van 1,0
| voorlopig ontwerp | [5 empty] | Met hoeveel asfalt dient rekenkundig rekening gehouden te worden op de brug dekken? 100 mm conform tekening of 140 mm conform de Voorlopig Ontwerp rapporten? | 298 | 140mm.
| voorlopig ontwerp | [5 empty] | In de Voorlopig ontwerp rapporten van KW Olympialaan en Almere Poort is in paragraaf 8.1 wapening bepaald in de in de natteknoop tussen de velden boven de steunpunten. Houd deze wapening rekening met steunpunt verschil zettingen (hoeveel?), vermoeiing (zi | 299 | In het VO is de haalbaarheid van de constructieafmetingen bepaald. Het ontwerp van het dek inclusief de wapening van de natte knoop dient in het DO uitgevoerd te worden. Alle benodigde extra controles/berekeningen conform Normen is noodzakelijk. Voor de steunpuntverschilzetting kan worden uitgegaan van 15mm
| bilage 5 | [5 empty] | Op de CAR polis is aangegeven dat het verzekerde bedrag voor het werk € 5.000.000 betreft. Dit is aanzienlijk lager dan de eerste geraamde opdrachtwaarde van het werk. ON voorziet hier een gat qua verzekerde dekking.Hoe wenst OG hiermee om te gaan? | 300 | De verzekeraar is voornemens om het project op te nemen
GJE: Uit 2 bronbestanden afgekapte vragen gekopieerd en met geel gemarkeerd