	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 In deze risicotabel dient de inschrijver de SMART beheersmaatregelen aan te geven per risico. De beheersmaatregelen dienen in het daarvoor bestemde tekstvak (1-A4) opgenomen te worden in lettertype Verdana 9. Illustraties zijn toegestaan binnen hetzelfde tekstvak. De illustraties mogen geen vervanging zijn van de tekstuele beheersmaatregelen, maar moeten in samenhang met de tekst een geheel vormen. Additionele documenten met beheersmaatregelen of andere formats zijn niet toegestaan.

In de beheersmaatregelen dient de inschrijver ten minste de oorzaken en gevolgen te verwerken.  Het betreft beheersmaatregelen welke door de opdrachtnemer worden genomen ten aanzien van een risico en vormen onderdeel van de inschrijving. 
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	ID
	Risico
	Oorzaak
	Gevolg
	Beheersmaatregelen door opdrachtnemer

	1
	Er is geen of nauwelijks afzetmogelijkheid binnen het WSHD beheersgebied voor de baggerspecie die niet direct op kant gaat.
	O1, Onvoldoende lokale verwerkers / beperkte verspreidingslocaties
O2, Beperkingen vanuit (lokale) regelgeving / acceptatiecriteria 
	G1, Grote transportafstanden / veel transport km's 
G2, Hoge vervoers- en stortkosten
G3, Geen opvolging aan doelstelling WSHD
	  Invullen in tekstvak op 
  pagina 2

	2
	Knelpunten in de uitvoering worden niet of niet tijdig inzichtelijk gemaakt.
	O1, Werkzaamheden zijn onvoldoende voorbereid
O2, Werkzaamheden zijn onvoldoende gecommuniceerd
O3, De situatie/omstandigheden in het werk zijn anders dan verwacht
O4, (Beschermde) Flora en Fauna waaronder ten minste broedende vogels, nesten, beverburchten worden niet opgemerkt
	G1, Vertraging in de werkzaamheden, opleverdatum in gevaar
G2, Klachten en meldingen uit omgeving
G3, Schade aan eigendommen
G4, Onvoldoende invulling van de zorgplicht 
G5, Ontstaan van onveilige situaties
	 Invullen in tekstvak 
 op pagina 3

	3
	Klachten en schade worden onvoldoende voorkomen en/of naar tevredenheid hersteld/afgehandeld.
	O1, Werkzaamheden zijn onvoldoende voorbereid
O2, Inzet van onjuist materieel en/of ondeskundig personeel
O3, Onvoldoende aandacht en prioriteit tijdens uitvoering
O4, Gebrek aan communicatie en de vastlegging 
	G1, Klachten en meldingen uit de omgeving
G2, Imagoschade opdrachtgever en opdrachtnemer
	 Invullen in tekstvak 
 op pagina 4

	4
	Het baggerresultaat is van onvoldoende kwaliteit / voldoet niet aan de eis
	O1, Werkzaamheden zijn onvoldoende nauwkeurig uitgevoerd
O2, Controle ON tijdens baggeren is onvoldoende
O3, Resultaten controle zijn te laat en/of onjuist
	G1, Opnieuw baggeren, vertraging in de werkzaamheden
G2, Klachten en meldingen uit omgeving
G3, Werk kan niet worden opgeleverd en overgedragen
	 Invullen op tekstvak 
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	5
	Onvoldoende communicatie voor/tijdens/na uitvoering
	O1, Niet (tijdig) gecommuniceerd 
O2, Communicatie van onvoldoende kwaliteit
O3, Communicatie onvoldoende gedocumenteerd 
O4, Stakeholders, ingelanden, belangengroepen, beheerders, semi-overheden, etc. zijn niet of onvoldoende betrokken. 
	G1, Klachten en meldingen uit omgeving
G2, Imagoschade opdrachtgever en opdrachtnemer
G3, Hinder tijdens de uitvoering
G4, Opdrachtgever wordt onvoldoende ontzorgd
	 Invullen in tekstvak 
 op pagina 6


Bijlage D - Risicotabel




Beheersmaatregelen ten aanzien van risico 1 door opdrachtnemer



Beheersmaatregelen ten aanzien van risico 2 door opdrachtnemer



Beheersmaatregelen ten aanzien van risico 3 door opdrachtnemer



Beheersmaatregelen ten aanzien van risico 4 door opdrachtnemer


Beheersmaatregelen ten aanzien van risico 5 door opdrachtnemer
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