## Vragen_en_antwoorden_332642_ins
Ref. nr. | Vraag | Antwoord
101 | In de toelichting van de eis P-EIS-0180 zit een link naar een tracekaart in Googlemaps. Voor het traject van de effuentleiding (OPO-2) tussen Frieslandcampina en het punt dat deze gaat meelopen met de rioolpersleiding wijkt het tracé af van de afbeelding zoals die is opgenomen in het beschrijvend document op pagina 23. Kunt u aangeven welk tracé het juiste is en wij dienen aan te houden? | Het tracé op de kaart in Googlemaps (zie link in toelichting P-eis-0180) voor de locatie waar de effluentleiding gaat meelopen met de rioolpersleiding is juist aangegeven en dient te worden aangehouden.
102 | In paragraaf 3.5 wordt gesproken over een BTO en een ZRO. In par. 9.2 (van hetzelfde document) worden de taken verdeeld. Ten behoeve van de ZRO's is reeds een bijlage aan het contract toegevoegd, betekend dit dat de BTO's later nog moeten worden overeengekomen? Wie is er (in dat geval) verantwoordelijk voor het afsluiten van de betredingstoestemmingen? | Betredingstoestemmingen zijn afgesloten en toegepast voor conditionerende onderzoeken. Voor het uitvoeren van het werk zijn door het waterschap ZRO's afgesloten. Betreding tot het werkterrein is daarmee geborgd.
103 | De eerste bullit stelt "Stelt vooraf een bouwcommunicatieplan op voor de uitvoeringsfase van de nieuwbouw rwzi Gaarkeuken in lijn met het ‘Communicatieplan project RWZI Westerkwartier’ en in lijn met de contracteisen;". vraag 1: Betreft het hier genoemde 'bouwcommunicatieplan' het in het Beschrijvend document onder projectdoelstelling 3 vernoemde BLVC-plan? vraag 2: Klopt het dat van ons verwacht wordt om betreffend plan op te stellen 'voor de uitvoeringsfase van de aanleg van het Transportsysteem RWZI Gaarkeuken' (i.p.v. nieuwbouw RWZI Gaarkeuken)? vraag 3: volgens deze bullit dient betreffend plan in lijn met het 'Communicatieplan project RWZI Westerkwartier’ te worden opgesteld. Wordt hier specifiek document Bijlage II_5 Communicatieplan RWZI Westerkwartier 1.0 bedoeld? | Vraag 1: Nee, het bouwcommunicatieplan is slechts een onderdeel van het BLVC-plan genoemd onder projectdoelstelling 3. Het BLVC-plan bestaat uit meerdere onderdelen. Een separaat bouwcommunicatieplan is niet nodig. Vraag 2: Ja. Vraag 3: Ja. De tekst in Bijlage II_5 Communicatieplan RWZI Westerkwartier 1.0 wordt hiermee gewijzigd in: "Stelt vooraf een BLVC-plan op voor de uitvoeringsfase van het Transportsysteem RWZI Westerkwartier in lijn met het ‘Communicatieplan project RWZI Westerkwartier’ en in lijn met de contracteisen". Andere keren dat het bouwcommunicatieplan wordt genoemd vallen ook onder antwoord 1.
104 | In de paragraaf wordt verwezen naar een principe tekening met kenmerk SME00800-ME-201. Deze is niet bijgevoegd. Kunt u deze alsnog bijvoegen? | Document is als bijlage toegevoegd.
105 | De maximale inschrijfvergoeding is gesteld op €35.000,- per inschrijver. De door ons gemaakte kosten ten behoeve van deze aanbesteding overschrijden dit bedrag ruimschoots. Is OG bereid het maximum bedrag van €35.000,- per inschrijver te verhogen? | Nee, het bedrag is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten en niet als kostendekkende vergoeding.
106 | Heeft NZV reeds een bestemming voor het oude actieve slib in de RWZI Zuidhorn en Marum? | OG is verantwoordelijk voor het leegzetten, verwijderen en afvoeren van vrijkomend actieve slib t.b.v. sloop van bestaande constructies.
107 | Kan OG de vragen en antwoorden in de vraag/antwoord module in Tenderned verwerken? Momenteel staat enkel vraag 1 op 'Beantwoord' en is de status van de overige vragen 'Gelezen'. Op deze manier is voor inschrijver niet zichtbaar welke vragen nog open staan. | Nee, alle vragen zijn netjes overgenomen in de Nota en in de meegeleverde excel bestanden. Daarin is het complete overzicht te zien.
108 | Deze alinea stelt: 'Het gaat nadrukkelijk niet om het kunnen scoren op ervaring opgedaan in het verleden.' VPI is toch bij uitstek bewijs/onderbouwing uit eerdere projecten? Wat bedoelt OG met deze zin? | Uw constatering is juist en ook zo bedoeld. Waar het om gaat is dat Inschrijver niet volstaat met aan te geven dat hij 'ervaring heeft opgedaan in soortgelijke projecten' en daarbij het aantal projecten noemt. Het gaat om concrete prestatie informatie waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk in staat is hetgeen hij heeft beloofd, uit te kunnen voeren/waar te maken. Het gaat om dominante imformatie die gedocumenteerd is zodat Inschrijver dit ook kan bewijzen (verifieerbeer). Voorbeeld van de berggids: de gids geeft aan dat hij als grootste risico ziet dat de groep mensen die de berg willen beklimmen niet voldoende in condidtie zijn hiervoor. Hij heeft hiervoor een beheersmaatregel te weten een trainingsschema voor de deelnemers die ze gedurende 2,5 maand moeten volgen. De deelnemers worden vlak voor vertrek getest en de deeelnemers die slagen mogen mee met de expeditie. Verifieerbare uitvoeringsinformatie: na het invoeren van deze beheersmaatregel in 2016 is het slagingspercentage voor het beklimmen van de berg gestegen van 52% naar 59% (en het gemiddelde van de berg ligt op 48%). Daarmee toont de gids aan dat de beheersmaatregel die hij aanbiedt effectief is. Had hij alleen aangegeven dat hij inmiddels ervaring heeft opgedaan met deze beheersmaatregel gedurende de 8 expedities, dan geeft dat ons geen informatie over de effectiviteit van de beheersmaatregel.
109 | Een toelichtende vraag op vraag 77 (met aanvulling): In projectdoelstelling 3 stelt u: "Opdrachtgever wenst daarom dat Opdrachtnemer aangeeft hoe hij maatregelen neemt op de BLVC-thema’s (Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid en Communicatie) om hinder en overlast te minimaliseren, veiligheid te garanderen en voor een effectieve communicatie zorg te dragen." De laatste zin van de Toelichting bij projectdoelstelling 3. Omgeving stelt bovendien: "Opdrachtgever is op zoek naar een BLVC-plan waarin maximaal draagvlak wordt gecreëerd bij de grondeigenaren, bedrijven en omwonenden voor het te bouwen Afvalwatertransportsysteem." Over de prestatieonderbouwing lezen wij op pagina 42 van het beschrijvend document: "Van Inschrijver wordt nadrukkelijk niet verwacht dat hij in dit document detailinformatie of technische informatie opneemt over de wijze waarop hij de Opdracht zal uitvoeren." Wat bedoelt u precies met projectdoelstelling 3? Verwacht u in het dossier een lijst met concrete BLVC-maatregelen? Zo nee, wat bedoelt u wel? Zo ja, dan verzoeken we als u vriendelijk als oplossing om een extra A4 toe te staan voor het prestatiedossier. | Vraag 1: Welke dominante onderbouwing en bewijsvoering (verifieerbare uitvoeringsinformatie) kan Inschrijver aanleveren opdat hij gaat voldoen aan het maken van een BLVC-plan waarin maximaal draagvlak wordt gecreëerd bij de grondeigenaren, bedrijven en omwonenden voor het te bouwen Afvalwatertransportsysteem (gelet op de genoemde punten in projectdoelstelling 3). In de concretiseringsfase gaat Opdrachtnemer aangeven hoe hij in het BLVC plan zijn maateregelen gaat opnemen en na gunning wat Opdrachtnemer in het BLVC plan aan aan maatregelen gaat treffen. Vraag 2: nee zie vraag 1 Vraag 3: is daarmee beantwoord.