##### Annexen bij de Vraagspecificatie

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Datum:	24-11-2021

Versie:	4.0

Status:	Definitief

Contractnummer:	<<Contractnummer PNB>>

Inhoud

Annex I - Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3

Annex II - Planning	5

Annex III - Het acceptatieplan	6

Annex IV - Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	9

Annex V - Vrijkomende materialen	10

Annex VI - Overzicht van werkzaamheden die door Nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst	12

Annex VII - Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	14

Annex VIII - Stelposten	16

Annex X - Verzekeringen	22

ANNEX X- verzekeringen	23

Annex XI - Geschillenregeling	28

Annex XII - Wijzigingen UAV-GC 2005	30

Annex XIV - Veiligheids- en gezondheidsplan	32

Annex XV - Garanties	37

Annex XVI – Opdrachtgeversverblijf en werkterrein	41

# Annex I - Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

## Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

| Nr | Besluit/ vergunning/ ontheffing | Wet | Activiteit | Bevoegd gezag | (verwachte) datum verlening | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provinciaal Inpassingsplan | Wet ruimtelijke ordening | Vastleggen van de bestemmingen van het grondgebied. | Provincie Noord-Brabant |  |  |
| 2 | Compensatie verplichting | Wet algemene bepalingen Omgevings-recht | Het kappen van bomen (rekening houden met herplantplicht) |  |  | Compensatie verplichting valt buiten de verplichtingen van Opdracht-nemer. Deze compensatie wordt door Opdrachtgever buiten het projectgebied voldaan. |
| 3 | Vergunning | Wet Natuur Bescherming | Slopen opstallen, Grondverzet | Provincie Noord-Brabant |  |  |
| 4 | Ontheffing | Wet Natuur Bescherming | Uitvoering project | Provincie Noord-Brabant |  | Opdrachtgever vraagt ontheffing aan en voert Aerius berekeningen uit |
| 5 | Toestemming / beschikking | - | Beschikking hebben over percelen binnen de PIP begrenzing | Grond-eigenaren | Zie annex II | Zie annex II |

## Artikel 2 Kabels en leidingen (K&L)

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de Opdrachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de projectovereenstemming op het moment van opdrachtverlening van deze Overeenkomst reeds is bereikt.

| Nr. | Naam kabel/leiding van derden waarvoor OG project-overeenstemming heeft bereikt | Planning bereiken overeenstemming | Verantwoordelijke feitelijke verwijdering/ verlegging | Planning feitelijke verwijdering/ verlegging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

# Annex II - Planning

In overeenstemming met artikel 2 leden 5 en 6 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in §7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende mijlpalen en datums in acht te nemen:

Mijlpalen

| Nr. | Omschrijving | Toelichting en eisen | Mijlpaal- datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oplevering realisatie |  |  |
| 2 | Oplevering meerjarig onderhoud |  |  |

Overige data

| Nr. | Omschrijving | Toelichting en eisen | Datum/ periode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beschikbaarheid gronden | Opdrachtnemer verricht geen Werkzaamheden op gronden die nog niet ter beschikking staan voor de realisatie van het Werk. Op de tekeningen in bijlage ####, staat aangegeven wanneer de betreffende gronden naar verwachting beschikbaar komen. Opdrachtnemer houdt bij het opstellen van de planning van zijn Werkzaamheden rekening met deze gegevens. Gerechtelijke proces gereed op datum ####. | Zie de genoemde bijlagen. |
| 2 | Vergunningen <n.t.b.> | Niet alle gronden zijn reeds in eigendom. @aantal@ percelen nog te verwerven, zie bijlage B-108 | n.t.b. |

# Annex III - Het acceptatieplan

| Nr. | Document (art. 12 lid 1 sub a en sub c BO) | Uiterste datum indienen (art. 12 lid 1 sub b BO) | Aantal exemplaren (stuks) (§ 23 lid 2 UAV-GC 2005) | Acceptatie- Termijn (dagen) (art 12 lid 1 sub e BO) | Eisen (aan document) / criteria (art 12 lid 1 sub d BO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projectmanagement |  |  |  |  |  |
|  | Volmacht vertegenwoordiger(s) en vervanger(s) van vertegenwoordiger(s) Opdrachtnemer | 14 dagen na gunning | D | 14 | §2 lid 7, 8 UAV-GC 2005 |
|  | CAR-verzekering (afschrift polis en betalingsbewijs) | 14 dagen na gunning | 1A | 14 | Annex X |
|  | Eigen Verklaring zelfstandige hulppersonen | Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Werkzaamheden | D | 14 | VS-2 §6.1 |
|  | V&G-plan ontwerpfase; V&G-plan uitvoeringsfase | Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Werkzaamheden | 1A D | 21 | VS-2 §2.6.2 Annex XV |
|  | V&G-dossier | Bij opleverdossier | 1A D | 21 | VS-2 §2.6.2 |
|  | Deelprojectkwaliteitsplan (DKP) incidenten | Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Werkzaamheden | 1A D | 21 | VS-2 §2.6.6 |
|  | Plan van aanpak social return | Gelijktijdig met het PKP | 1A D | 21 | VS-2 § 6.2.4 |
|  | 4-wekelijkse Voortgangsrapportage | 5 dagen na afloop termijn | D | 21 | VS-2 § 2.7.4 |
| Projectbeheersing |  |  |  |  |  |
|  | Termijnstaat | Eerste versie gelijktijdig met Projectkwaliteitsplan; actualisaties conform hetgeen gesteld in Vraagspecificatie deel 2. | A D | 21 | VS-2 § 3.6.3 |
|  | Overall Planning | Eerste versie gelijktijdig met Projectkwaliteitsplan; actualisaties conform hetgeen gesteld in Vraagspecificatie deel 2. | A D | 21 | VS-2 § 3.5.2 |
|  | Projectkwaliteitsplan (PKP) | 28 dagen na gunning | 2A D | 21 | VS-2 § 2.2 |
|  | Verzoeken tot Wijziging ex §15 UAV-GC 2005 | Met bekwame spoed na identificeren Wijziging. | D | 28 | VS-2 § 3.3 §15 UAV-GC 2005 |
| Omgevingsmanagement |  |  |  |  |  |
|  | Waterhuishoud- kundig plan | Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de Ontwerpwerkzaamheden | A D | 21 | VS-2 § x.x.x. |
|  | BLVC-plan | Vóór aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden | D | 21 | VS-2 § 4.2.1 |
|  | Verkeersmanagementplan als onderdeel van het BLVC-plan (incl. tekeningen met omleidingsroutes) | Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden (gelijktijdig met UO) | 2A D | 21 | VS-2 § 4.3.1 |
|  | Communicatieplan als onderdeel van het BLVC-plan | Gelijktijdig met het PKP | 2A D | 21 | VS-2 § 4.4.1 |
|  | Ontwerp, tekst en de voorgenomen locatie van de bouwborden | Gelijktijdig met het PKP | D | 21 | VS-2 § 4.4.3 |
|  | Deelprojectkwaliteitsplan (DKP) K&L | Gelijktijdig met het PKP | 2A D | 21 | VS-2 § 4.5.1 |
|  | Verzoeken tot Aanpassing, Maatregelen (VTA, VTM) K&L | Conform planning Opdrachtnemer | D | 21 | VS-2 § 4.5.3 |
|  | Projectovereenstemmingen (POS) K&L | Conform planning Opdrachtnemer | D | 21 | VS-2 § 4.5.3 |
| Technisch Management |  |  |  |  |  |
|  | V&V-dossier | Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Werkzaamheden | A D | 21 | VS-2 § 5.2.2 |
|  | V&V-plan Ontwerpwerkzaamheden per ontwerpfase (VO, DO, UO) | Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Ontwerpwerkzaamheden | A D | 21 | VS-2 § 5.3.3 |
|  | Keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden | Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden | A D | 21 | VS-2 § 2.4.3 |
|  | Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden) | Indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Werkzaamheden | D | 21 | VS-2 § 7.1.8 |
|  | Integraal voorlopig ontwerp (VO) | Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de start van de Ontwerpwerkzaamheden voor het Integraal definitief ontwerp | 2A A0- en A3-formaat, ingebonden D | §4.2.1 Vraagspecificatie deel 2 | VS 2 § 5.3.1 |
|  | Integraal definitief ontwerp (DO) inclusief de ontwerpnota | Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de start van de Ontwerpwerkzaamheden voor het Uitvoeringsontwerp | 2A D A0- en A3-formaat, ingebonden | 21 | VS 2 § 5.3.2 |
|  | Uitvoeringsontwerp (UO) | Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de start van de Uitvoeringswerkzaamheden | 2A A0- en A3-formaat, ingebonden D | §4.2.3 Vraagspecificatie deel 2 | VS 2 § 5.3.3 |
|  | Beheer- en onderhoudsplan | Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de start van de Ontwerpwerkzaamheden voor het Uitvoeringsontwerp | A D | 21 | VS-2 § 5.3.6 |
|  | iSAT dossier | Gelijktijdig met het verzoek om een iSAT te plannen. | D | 21 | Programma van eisen iVRI |
|  | Opleverdossier Werk | Gelijktijdig met het verzoek tot aanvaarding als bedoeld in §24 UAV-GC 2005 | A D | 21 | VS-2 § 5.6 |

Aantal exemplaren:

A 	= analoog, 1 exemplaar

2A	= analoog, 2 exemplaren

D 	= digitaal

# Annex IV - Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

| Nr. | Document | Uiterste datum indienen | Aantal exemplaren | Eisen (aan document) / criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitoringsdossier inclusief de bouwkundige opnamen | Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden. | D | VS-2 § 4.9.1 en § 4.9.2 |
| 2. | Inrichtings- en beheersplan geodetische Werkzaamheden | Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden. | D | VS-2 § 5.3 |
| 3. | Monitoringsplan geodetische Werkzaamheden | Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden. | D | VS-2 § 4.9.1 en § 4.9.2 |
| 4. | Verlichtingsplan inclusief bijbehorend kabelplan | Ten minste 28 dagen voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden. | D | VS-2 § 5.3.4 |

Aantal exemplaren:

A = analoog

D = digitaal

# Annex V - Vrijkomende materialen

Deze annex dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie deel 2 – Proces.

Artikel 1	Algemeen

- Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en/of bagger wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

- Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden gehouden.

- Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het Werk hergebruikt te worden en indien wettelijk noodzakelijk te worden gemeld.

- Hergebruik van niet teerhoudend asfaltgranulaat in de vorm van AGRAC is niet toegestaan.

- Hergebruik van vrijkomende hoogovenslakken binnen de grenzen van het werk is niet toegestaan.

- De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden onderverdeeld in “afvalstoffen” (zie artikel 2 van deze annex) en “niet-afvalstoffen” (zie artikel 3 van deze annex).

Artikel 2	Afvalstoffen

- Onder afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer.

- Afvalstoffen die niet in het Werk worden hergebruikt dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door een vergunde vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders naar en overgedragen aan een door het bevoegd gezag vergunde be- en/of verwerkingsinrichting of inzamelaar.

- In afwijking van artikel 1 lid 3, dient de Opdrachtnemer vrijkomende teerhoudende materialen (verharding, fundering, puin, etc.) conform de vigerende richtlijnen te verwijderen en voor thermische verwerking rechtstreeks af te voeren (zonder tussenopslag van het werkterrein) naar een door het bevoegd gezag vergunde thermische eindverwerkingsinrichting.

- Opdrachtnemer dient conform de richtlijn “omgaan met vrijkomend asfalt”, CROW publicatie 210 te werken in geval de vrijkomende materialen asfalt betreffen.

- Export van teerhoudende materialen is niet toegestaan.

Artikel 3	Niet-afvalstoffen

- Onder niet-afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

- Op het moment dat vrijkomende niet-afvalstoffen van het werkterrein worden afgevoerd, worden deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW.

- De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering, de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van het uitvoeren van een milieukundig onderzoek. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd bureau met erkenning Besluit Uitvoeringsregeling Bodembeheer. De kosten zijn voor rekening Opdrachtnemer.

- Alle vrijkomende materialen van installaties blijven eigendom van de Opdrachtgever en dienen naar een nader te bepalen locatie vervoerd te worden op een afstand van ca. 50 km.

# Annex VI - Overzicht van werkzaamheden die door Nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst

Artikel 1 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd door Nevenopdrachtnemers in opdracht van de Opdrachtgever

| 1 | Aard van de werkzaamheden | Gladheidsbestrijding en incidentmanagement provinciale wegen |
| --- | --- | --- |
|  | Nevenopdrachtnemer | Door of vanwege de betreffende wegbeheerders |
|  | Voorziene periode van uitvoering | Ingeval van gladheid en incidenten en permanent tijdens de looptijd van de Overeenkomst |
|  | Coördinatie door | Opdrachtnemer |

| 2 | Aard van de werkzaamheden | Elektrotechnisch Prestatiegericht Contract (EPC): vast onderhoud weg-gerelateerde elektrotechnische installaties. |
| --- | --- | --- |
|  | Nevenopdrachtnemer | Opdrachtnemer EPC |
|  | Voorziene periode van uitvoering | Doorlopend tijdens de Werkzaamheden |
|  | Coördinatie door | Opdrachtnemer |

| 3 | Aard van de werkzaamheden | Operationeel Prestatiegericht Contract (OPC): vast onderhoud provinciale wegen. |
| --- | --- | --- |
|  | Nevenopdrachtnemers | Opdrachtnemer OPC |
|  | Voorziene periode van uitvoering | Doorlopend tijdens de Werkzaamheden |
|  | Coördinatie door | Opdrachtnemer |

| 4 | Aard van de werkzaamheden | Communicatieverbinding iVRI |
| --- | --- | --- |
|  | Nevenopdrachtnemers | Verbindingencontractant |
|  | Voorziene periode van uitvoering | Voor uitvoering iFAT |
|  | Coördinatie door | Opdrachtnemer |

| 5 | Aard van de werkzaamheden | iVRI aansluiting op Verkeerscentrale |
| --- | --- | --- |
|  | Nevenopdrachtnemers | Opdrachtnemer EPC |
|  | Voorziene periode van uitvoering | Voor uitvoering iFAT |
|  | Coördinatie door | Opdrachtnemer |

| 6 | Aard van de werkzaamheden | iVRI aansluiting op UDAP |
| --- | --- | --- |
|  | Nevenopdrachtnemers | Leverancier UDAP, verbindingencontractant, leverancier iVRI |
|  | Voorziene periode van uitvoering | Voor uitvoering iFAT |
|  | Coördinatie door | Opdrachtnemer |

| 7 | Aard van de werkzaamheden | Verkeerskundige storingen |
| --- | --- | --- |
|  | Nevenopdrachtnemers | Functioneel deskundige iVRI |
|  | Voorziene periode van uitvoering | Voor Oplevering |
|  | Coördinatie door | Opdrachtnemer |

| 8 | Aard van de werkzaamheden | Energievoorziening iVRI |
| --- | --- | --- |
|  | Nevenopdrachtnemers | Netwerkbeheerder |
|  | Voorziene periode van uitvoering | Voor uitvoering iSAT |
|  | Coördinatie door | Opdrachtnemer |

| 9 | Aard van de werkzaamheden | Topologiebestanden |
| --- | --- | --- |
|  | Nevenopdrachtnemers | Leverancier topologiebestanden, landelijk controleorgaan topologiebestanden |
|  | Voorziene periode van uitvoering | Voor uitvoering iFAT |
|  | Coördinatie door | Opdrachtnemer |

| 10 | Aard van de werkzaamheden | #### |
| --- | --- | --- |
|  | Nevenopdrachtnemers | #### |
|  | Voorziene periode van uitvoering | #### |
|  | Coördinatie door | #### |

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van derden

| 1 | Aard van de werkzaamheden | #### |
| --- | --- | --- |
|  | Nevenopdrachtgever | #### |
|  | Derdenopdrachtnemer | #### |
|  | Voorziene periode van uitvoering | #### |
|  | Coördinatie door | #### |

| 2 | Aard van de werkzaamheden | #### |
| --- | --- | --- |
|  | Nevernopdrachtgever | #### |
|  | Nevenopdrachtnemers | #### |
|  | Voorziene periode van uitvoering | #### |
|  | Coördinatie door | #### |

# Annex VII - Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Niet van toepassing .

OF

## Artikel 1 Algemeen

- Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van inschrijving gedurende de realisatie van het Werk wijzigingen en het Meerjarig Onderhoud optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

- Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden waarvoor bij de aanbesteding een prijs is ingediend. Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op aanvullende Werkzaamheden.

## Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

- Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

V = (Ln – La) / La * Tb

waarin:

V  = het termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of prijswijziging

heeft plaatsgevonden;

Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op het kwartaal van de einddatum van de

termijn waarover verrekening plaats vindt;

La = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op de datum van inschrijving (geinter-

poleerd);

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de geaccepteerde termijnstaat, en de planning,

hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon en/of

prijswijziging plaatsvindt.

- Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde “Prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw” (reeks 2015 = 100) soort: totaal GWW te worden gehanteerd.

- De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen(exclusief stelposten), zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

## Artikel 3 Verrekening

- Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum van inschrijving.

- Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend

- De verrekening vindt plaats in perioden van vier weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag één (1) jaar na de datum van opdrachtverlening.

- Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

## Artikel 4 Facturering

- Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC.

- Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.

- Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek definitief vastgestelde “Prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw” (reeks 2015 = 100) soort: totaal GWW.

- Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

# Annex VIII - Stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 stelposten opgenomen van in totaal € XXX.XXX (zegge: XXXXX) exclusief BTW.

Op deze stelposten kunnen worden verrekend, met in achtneming van het gestelde in de artikelen 1 t/m 5, de uitgaven ter zake van:

| Stelpostnr. | Omschrijving Werkzaamheden | Bedrag (euro) excl. BTW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Onvoorzien | € XXX.000,- |
| 2. | SROI | € XXX.000,- |
| 3. | Stortkosten teerhoudend asfalt | € XXX.000,- |
| 4. | Ontwerp bewegwijzering | € XXX.000,- |

## Artikel 1 Stelpost Onvoorzien

- Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van onder andere de volgende Werkzaamheden die in het kader van XXXX, in opdracht van de Opdrachtgever, worden uitgevoerd:

    - het geven van second opinions, voor bijvoorbeeld het toetsen van oplossingen en verkeersfaseringen, aan de Opdrachtgever;

    - het geven van milieutechnische of bemalingsadviezen aan de Opdrachtgever;

    - het op verzoek van de Opdrachtgever nader uit te voeren onderzoeken in het Werk;

    - het op verzoek van de Opdrachtgever nader uit te voeren veiligheidsinspecties;

- In de inschrijvingssom dient een bedrag groot € XXX.000,- (excl. BTW) te worden opgenomen.

- Bij het ten laste brengen van uitgaven, die betrekking hebben op betaling aan derden voor deze Werkzaamheden, wordt gerekend met bedragen welke zijn samengesteld uit:

- het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

- een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 5% van het onder sub 1 opgenomen bedrag.

- Het gebruik van de stelpost is uitsluitend voorbehouden aan de Opdrachtgever. De verdere (financiële) afwikkeling behoort tot de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

## Artikel 2 Stelpost SROI

- Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van de inzet van Social Return conform paragraaf 1.5 van de Vraagspecificatie deel 2.

- In de inschrijvingssom dient een stelpost groot € XXX.000,- (excl. BTW) te worden opgenomen.

- Opdrachtnemer ontvangt middels deze stelpost een vergoeding voor inzet van Social return. De waarde van deze vergoeding wordt in overleg met Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Adviescentrum Social Return vastgesteld.

- De Inzet van Social Return vindt plaats in de periode vanaf startdatum opdracht tot oplevering Werk conform artikel 2 lid 5 van de basisovereenkomst.

- Opdrachtnemer draagt zorg voor de werving en begeleiding van de in te zetten medewerkers. Deze kosten worden geacht in de uitvoeringskosten van het Werk te zitten.

## Artikel 3 Stelpost stortkosten teerhoudend asfalt

- Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van stortkosten van vrijkomend teerhoudend asfalt.

- In de inschrijvingssom dient een bedrag groot € XX.000,- (excl. BTW) te worden opgenomen.

- Bij het ten laste brengen van uitgaven, die betrekking hebben op deze stortkosten, wordt gerekend met bedragen welke zijn samengesteld uit:

  - het bedrag van de aan de verwerker gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

  - een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 5% van het onder sub 1 opgenomen bedrag.

- De verdere afwikkeling behoort tot de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

## Artikel 4 Stelpost ontwerp bewegwijzering

- Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van ontwerpen bewegwijzering door de NBd.

- In de inschrijvingssom dient een bedrag groot € XX.000,- (excl. BTW) te worden opgenomen.

- Bij het ten laste brengen van uitgaven, die betrekking hebben op deze ontwerpkosten, wordt gerekend met bedragen welke zijn samengesteld uit:

  - het bedrag van de aan de verwerker gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

  - een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 10% van het onder sub 1 opgenomen bedrag.

- De verdere afwikkeling behoort tot de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.

Annex IX - Bankgarantie

  - Bankgarantie Realisatie

De ondergetekende				[naam van de borg]

gevestigd te 					[volledig adres van de borg]

hierna te noemen ‘de borg’, stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover de Provincie Noord-Brabant gevestigd te ’s-Hertogenbosch, hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’, tot borg voor de richtige nakoming

door 						[naam van de Opdrachtnemer]

gevestigd te 					[volledig adres van de Opdrachtnemer]

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr. <<Contractnummer PNB>> betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren

Werk, te weten de:

“NAAM PROJECT”

zulks tot een bedrag van € [bedrag in cijfers], zegge [bedrag in letters].

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken.

En indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs in de vorm van een aan de Opdrachtgever betekende kort gedingdagvaarding aan de ondergetekende is overgelegd waaruit blijkt dat door hem een kort geding bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overlegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist of nadat het betreffende kort geding is ingetrokken. In laatstgenoemd geval is de Opdrachtgever gehouden tegelijkertijd met het inroepen van de bankgarantie een bewijs aan de ondergetekende te overleggen waaruit de intrekking van het betreffende kort geding blijkt.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats: 						[plaats van ondertekening]

Datum: 					[datum van ondertekening]

Borg: 						[naam van de borg]

Handtekening ......................................................

  - Bankgarantie Realisatie MJO

De ondergetekende [naam van de borg]

gevestigd te [volledig adres van de borg]

hierna te noemen ‘de borg’, stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover de Provincie Noord-Brabant gevestigd te ’s-Hertogenbosch, hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’, tot borg voor de richtige nakoming

door [naam van de Opdrachtnemer]

gevestigd te [volledig adres van de Opdrachtnemer]

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr [nr overeenkomst]

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren

Meerjarig Onderhoud, te weten het onderhoud van verhardingen en Kunstwerken in beheer van de provincie Noord-Brabant voor de: [naam van project]

zulks tot een bedrag van € [bedrag in cijfers], zegge [bedrag in letters]

Voor de hoogte van de bankgarantie van het Meerjarig Onderhoud gedurende de looptijd van het Meerjarig Onderhoud geldt dat de hoogte van deze garantie na het vijfde onderhoudsjaar afneemt met 10% per jaar, resulterend in een zekerheid aan het eind van de onderhoudstermijn van 50% van het initiële zekerheidsstellingsbedrag voor het Meerjarig Onderhoud.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken.

En indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs in de vorm van een aan de Opdrachtgever betekende kort gedingdagvaarding aan de ondergetekende is overgelegd waaruit blijkt dat door hem een kort geding bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overlegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist of nadat het betreffende kort geding is ingetrokken. In laatstgenoemd geval is de Opdrachtgever gehouden tegelijkertijd met het inroepen van de bankgarantie een bewijs aan de ondergetekende te overleggen waaruit de intrekking van het betreffende kort geding blijkt.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats: [plaats van ondertekening]

Datum: [datum van ondertekening]

Borg: [naam van de borg]

Handtekening ......................................................

# Annex X - Verzekeringen

- Onder verwijzing naar paragraaf 39 lid 1 van de UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer voor zijn rekening voor de duur van het Werk een Constructie All Risk verzekering af te sluiten. De verzekering moet dekking bieden tegen:

- beschadiging, verlies of vernieling van het Werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende goederen van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud;

- materiële schade aan andere dan tot het Werk of het Meerjarig Onderhoud behorende eigendommen van de Opdrachtgever veroorzaakt in verband met de uitvoering van het Werk, met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.

De polis moet een primaire dekking bieden.

Alle uitkeringen dienen te worden gedaan aan de schadelijdende partij.

- Als verzekerde som voor Sectie I: “het Werk en het Meerjarig Onderhoud”, geldt het bedrag van de aannemingssom overeenkomstig de scope van het Werk.

- De verzekerde som voor de Sectie II: “aansprakelijkheid” moet ten minste € 5.000.000,- bedragen en twee keer dit bedrag per verzekeringsjaar.

- De verzekerde som voor de Sectie III: “bestaande eigendommen van de Opdrachtgever” moet mede omvatten de volgens de contractdocumenten opgeleverde werken en moet ten minste € 2.500.000,- bedragen.

- Het eigen risico dat op de C.A.R.-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de Opdrachtnemer, evenals alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de Opdrachtnemer volgens de contractdocumenten en anderszins aansprakelijk is.

Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één en dezelfde oorzaak mag ten hoogste € 10.000,- bedragen en van toepassing zijn op achtereenvolgens:

- schade aan het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud;

- schade aan hulpmaterialen;

- schade aan bestaande eigendommen van de Opdrachtgever;

- transportrisico;

- aansprakelijkheidsschaden;

- tekeningen en eigendommen van de directie.

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag niet worden beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering ten behoeve van de contractdocumenten, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schaden volledig te herstellen en het Werk en het Meerjarig Onderhoud volgens de contractdocumenten op te leveren.

- In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de zijde van de Opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

- Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

- Opdrachtnemer overlegt het bewijs van verzekering aan Opdrachtgever. Dit bewijs dient een kopie te zijn van de door de Opdrachtnemer aangegane verzekeringspolis (par. 39 U.A.V.-gc 2005), waaruit het bestaan en de inhoud van de bedoelde gegevens blijkt.

OF

# ANNEX X- verzekeringen

AANDACHT	Indien u geen gebruik wenst te maken van deze annex, optie 1 aankruisen. In dat geval is paragraaf 39 UAV-GC onverkort van toepassing. Ingeval u inhoudelijk (op delen) een verzekering wenst voor te schrijven, dient u optie 2 te kiezen met daaronder de gewenste onderdelen.

Ingeval Opdrachtnemer (een) verzekering(en) zoals omschreven in deze Annex aan gaat, dient hij deze conform het bepaalde in het Acceptatieplan bij de Opdrachtgever in te dienen.

O 1. Paragraaf 39 UAV-GC zonder aanvulling

O 2. Onder verwijzing naar paragraaf 39 lid 1 van de UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer voor zijn rekening (een) verzekering(en) aan te gaan voor het Werk en het Meerjarig onderhoud welke voldoet aan de volgende eisen.

- Alle bij het Werk betrokken partijen dienen te zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.

- De uit hoofde van de verzekering te ontvangen gelden dienen rechtstreeks te worden uitgekeerd aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever betaalt aan de partij die aanspraak maakt op deze gelden.

- De verzekering sluit artikel 7:951 BW uit.

- De verzekering sluit

O regres uit

O regres niet uit

- De verzekering biedt

O 1. Primaire dekking

O 2. Secundaire dekking

- Onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer biedt de verzekering vanaf de aanvang van het Werk tot

O 1. het einde van de onderhoudsperiode of

O 2. de oplevering

dekking tegen

O 1. Materiële beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder alle voor de bouw bestemde materialen zodra deze zich op het bouwterrein bevinden. Het te verzekeren bedrag bedraagt: (INVULLEN of verwijzen naar aanneemsom, verhoogd met….)

O 2. Aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende goederen van derden en van de verzekerden onderling, inclusief gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

Het te verzekeren bedrag bedraagt: INVULLEN

O 3. Schade aan bestaande eigendommen van de Opdrachtgever

- De uit hoofde van de verzekering te ontvangen gelden dienen

aan Opdrachtgever te worden uitgekeerd

## Toelichting bij Annex X: De verzekeringen

## Inleiding

De UAV-GC 2005 geeft in par. 39 de plicht voor de Opdrachtnemer om zich te verzekeren. Deze bepaling geeft veel ruimte tot interpretatie:

‘Tenzij in de Vraagspecificatie anders is bepaald, dient de Opdrachtnemer verzekeringen aan te gaan waarin de Opdrachtgever als medeverzekerde is opgenomen, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk en van het Meerjarig Onderhoud nodig en gebruikelijk is.’

In de regel zal bovengenoemde verzekering uit een CAR-verzekering bestaan. Onderstaand document geeft een handvat om te bepalen of in het concrete geval een verzekering moet worden voorgeschreven.

## De te verzekeren belangen

Het Werk of bestaande eigendommen opdrachtgever

Om te bepalen of het zinvol is een verzekering voor te schrijven, moet eerst worden bepaald ten behoeve van welk belang deze wordt afgesloten.

Wanneer Opdrachtgever wil dat het Werk zelf verzekerd is, of haar bestaande eigendommen, dan kan worden voorgeschreven dat de opdrachtnemer ten behoeve van deze belangen zich moet verzekeren.  Dit is alleen relevant wanneer een werk wordt opgericht; wanneer dit risico niet bestaat, bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden, is het verzekeren van dit belang overbodig.

Aansprakelijkheid

Het kan ook dat eigendommen van derden, bijvoorbeeld nabijgelegen woningen, schade kunnen ondervinden van de werkzaamheden of dat persoonlijk letsel ontstaat. De overheid kan als Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schades die zijn ontstaan door werken waartoe zij opdracht heeft gegeven (6:171 BW). Voor deze schades is de Opdrachtnemer in eerste plaats aansprakelijk. Wanneer de Opdrachtnemer echter failleert, kunnen gedupeerden met hun schade blijven zitten. Ook kan het gebeuren dat een langdurige discussie ontstaat tussen de gedupeerden en de schadeveroorzakende partij. Hierom kan het wenselijk zijn dat het risico van aansprakelijkheid wordt verzekerd.

## Afweging

Voordat ervoor wordt gekozen om voor te schrijven aansprakelijkheid te verzekeren, verdient het aanbeveling om de ernst van het risico van aansprakelijkheid inzichtelijk te krijgen. Valt dit te verwaarlozen, dan is verzekeren immers overbodig. Hieronder volgen criteria om dit mee te bepalen:

1. 	Bevat het werk werkzaamheden waardoor schade kan ontstaan;

2.	zijn er binnen de invloedssfeer van het werk bouwwerken, bijvoorbeeld woningen, aanwezig;

3.	zo ja, hoe gevoelig zijn deze objecten voor de mogelijk schadeveroorzakende werkzaamheden;

4.	hoe ernstig kan de mogelijke schade (en dus de financiële gevolgen) aan deze objecten zijn,

5.	hoe groot is de kans op schade aan deze objecten;

6.	zijn er bijzonderheden wat betreft de bodemgesteldheid die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van schade;

Wanneer de eerste twee vragen met JA kunnen worden beantwoord, dan geldt als vuistregel dat het aanbeveling verdient om een verzekering voor te schrijven.

Ad. 1

Voorbeelden hiervan zijn heien, beuken, het inbrengen en verwijderen van damwanden.

Ad. 2

Dit kan eenvoudig met luchtfoto’s worden bepaald. De invloedsfeer van het werk wordt bepaald door de methode van werken en de bodemgesteldheid.

Ad. 3

Het kan nodig zijn dat hiertoe een inventarisatie van in de omgeving aanwezige gebouwen moet worden gemaakt, eventueel gevolgd door een nul-meting om zekerheid te hebben over de toestand van de gebouwen zoals deze was vóór aanvang van de werkzaamheden.

Ad.4

Hoe geringer de uitkomst van ‘kans op schade x het mogelijke gevolg’ is, des te minder noodzakelijk is een verzekering. De omstandigheden van het geval zijn hier bepalend; voorstelbaar is dat toch een verzekering wordt voorgeschreven ingeval de kans op schade weliswaar miniem is, maar er zich kostbare of historisch waardevolle objecten binnen de invloedssfeer van het werk bevinden. Omgekeerd kan een verzekering op zijn plaats zijn wanneer de financiële gevolgen van schade naar verwachting niet groot zijn, maar de kans op intreden van de gevolgen groot is.

Hierbij moet in gedachte worden gehouden dat schade die voor opdrachtgever als gering wordt aangemerkt, voor een omwonende veel impact kan hebben.

Ad. 5

Een kans op schade die kleiner is dan 1%, wordt (maatschappelijk) aanvaardbaar geacht. Dit neemt niet weg dat de gevolgen van het intreden van schade groot kunnen zijn en dat het wenselijk is dat deze verzekerd zijn. Zie verder ad. 4.

Ad. 6

Sommige bodemtypen hebben meer invloed op de kans op het ontstaan van schade dan anderen. Een onderzoek naar de bodemgesteldheid kan wenselijk zijn om te bepalen hoe groot de invloedssfeer van een werk is en om een beeld te krijgen van het risico op het ontstaan van schade.

Het invulling geven van bovenstaande criteria geeft geen eenduidig antwoord op de vraag of wel of geen verzekering moet worden voorgeschreven. Het zijn handvatten om een afweging mee te maken. Uiteindelijk zal weloverwogen een keuze moeten worden gemaakt waarbij het aanbeveling verdient om aan bovengenoemde aspecten aandacht te besteden.

## Toelichting te stellen eisen aan de verzekering

#### Wel of geen regres

Ingeval regres niet wordt uitgesloten, heeft de verzekeraar die heeft uitgekeerd, de mogelijkheid om verhaal te halen bij de partij aan wie de schade te wijten is. Ingeval dit niet wenselijk is, moet regres worden uitgesloten.

#### Primaire of secundaire dekking

Primaire dekking houdt in dat uitgekeerd wordt, ongeacht of een andere verzekering eveneens aanspraak op uitkering geeft.

#### Periode tot wanneer de verzekering geldt

Voor deze afweging is van belang of er risico bestaat dat gedurende de onderhoudsperiode kans op schade bestaat waarvan het wenselijk is dat deze verzekerd wordt.

#### Hetgeen waartegen de verzekering dekking biedt

De omstandigheden van het geval zijn hiervoor bepalend.

Onder ‘De te verzekeren belangen’ en ‘Afweging’ wordt het beoordelingskader hiervoor gegeven.

# Annex XI - Geschillenregeling

- Algemeen

- Ten aanzien van deze Overeenkomst, dan wel ten aanzien van daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zijn de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer overeengekomen, dat alle geschillen, zoveel mogelijk langs minnelijke weg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer opgelost dienen te worden.

- Partijen verklaren hierbij uitdrukkelijk deze bereidheid c.q. intentie te hebben en hieraan uitvoering te zullen geven.

- Uitsluiting Raad van Deskundigen

- Partijen zullen gerezen geschillen niet voordragen aan een Raad van Deskundigen.

- Inroepen Geschillenregeling

- Tussen Partijen bestaat een geschil indien één der Partijen van oordeel is dat hiervan sprake is.

- Het voorleggen van een geschil heeft geen opschortende werking voor de verplichtingen van Partijen ingevolge deze Overeenkomst, tenzij de bevoegde rechter in geschil ander beslist en onverminderd de rechten van de Opdrachtgever, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.

- Een geschil wordt behandeld volgens deze geschillenregeling indien één der Partijen hierom verzoekt. Dit verzoek zal gedaan worden door middel van een schriftelijk verzoek met daarin opgenomen een omschrijving van het tussen Partijen gerezen geschil en de visie met onderbouwing van de verzoekende Partij, op welke wijze zij van mening is dat het geschil opgelost kan worden. Dit schriftelijk verzoek kan vergezeld gaan met bewijzen dan wel met documenten die kunnen bijdragen tot verduidelijking en/of opheldering van het tussen Partijen gerezen geschil.

- In het verzoek dient aangegeven te worden de mate van spoedeisendheid en de daaraan ten grondslag liggende redenen en een termijn waarbinnen Partijen in overleg zullen treden ten aanzien van onderhavig geschil.

- De Partij die het verzoek niet heeft ingediend, heeft voorafgaande aan de datum waarop het overleg zal plaatsvinden de gelegenheid haar visie schriftelijk met bijbehorende documenten aan de wederpartij te sturen, om op deze wijze het overlegproces te bespoedigen.

- Vertegenwoordiging

- Indien een verzoek tot geschillenbeslechting is gedaan zal het betreffende overleg worden gevoerd door gemachtigden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Partijen dragen elk hun eigen kosten voor dit overleg.

- Bedoelde gemachtigden zijn bevoegd over het onderliggende geschil besluiten te nemen.

- Indien de genoemde gemachtigden het betreffende geschil niet binnen 4 weken, of zoveel eerder als gemachtigden overeenkomen, na de datum waarop een beroep op de geschillenregeling is gedaan, tot een oplossing hebben weten te brengen, zal het overleg vervolgens verder worden gevoerd door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer ten einde alsnog tot een oplossing te komen.

- Vanaf het moment dat het overleg over het onderhavige geschil gevoerd wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer, hebben zij wederom een periode van 4 weken om tot besluitvorming te komen. Na verloop van deze termijn is elk der Partijen bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de daarvoor bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

- Inschakeling Advies externe deskundige

- Het staat Partijen vrij indien zij dit beide wenselijk achten, tijdens het overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 en lid 4, een externe deskundige in te schakelen teneinde een advies te verkrijgen over het onderliggende geschil. Deze in te roepen deskundige wordt in gezamenlijk overleg bepaald. De kosten voor de externe deskundige worden door Partijen gelijkelijk gedragen.

- Indien Partijen wensen dat het advies van de in te schakelen deskundige voor Partijen bindend is, dienen zij dit separaat op te nemen in een vaststellingsovereenkomst.

- Deze termijn zoals bedoeld in artikel 4, lid 4 kan alleen dan worden verlengd indien Partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat bij inschakeling van een externe deskundige deze niet binnen genoemde termijn tot een gewogen oordeel kan komen.

- Geheimhouding

Omtrent de inhoud van het geschil en de ter beschikking gestelde stukken dan wel informatie zijn de gemachtigden c.q. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplicht tot strikte geheimhouding gedurende de periode waarin naar een oplossing gezocht wordt, zulks om beïnvloeding dan wel verstoring van het overlegproces te voorkomen.

- Bijeenkomsten en vastlegging besluiten

- Gemachtigden c.q. Opdrachtgever en Opdrachtnemer benoemen in onderling overleg een voorzitter die het overleg zal leiden.

- De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan die zorg draagt voor vastlegging van de resultaten dan wel besluiten voortvloeiend uit het overleg en tevens zorgdraagt voor de verspreiding hiervan aan de betrokkenen.

# Annex XII - Wijzigingen UAV-GC 2005

De UAV-GC 2005 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende:

§ 24	Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

24-4 a toevoegen: Aanvaarding van het Werk vindt niet eerder plaats dan na	dat een opleverdossier, zoals opgenomen in Vraagspecificatie deel 2 en Annex III, geaccepteerd is door de Opdrachtgever.

§ 40	Intellectuele eigendomsrechten

40-15	§ 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:

“intellectuele eigendomsrechten staan er niet aan in de weg dat de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard hiertoe nopen.”

Motivatie: Deze aanvulling is een praktische verduidelijking.

§ 44 en § 45 UAV-GC Kostenvergoeding en/of termijnverlenging

In aanvulling op § 44 en § 45 wordt voor indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico het volgende bepaald:

a. Algemene kosten 8%

b. Winst  3%

c. Risico  2%

Indien de Opdrachtnemer indirecte kosten (= uitvoeringskosten en eenmalige kosten) opvoert, dienen deze onderbouwd aangetoond te worden. Indien Opdrachtnemer meent recht te hebben op een kostenvergoeding zoals bedoeld in § 44-1 en § 45-1 dient hij de directe en indirecte kosten onderbouwd aan te tonen. Deze onderbouwing dient opgezet te zijn conform de Standaardsystematiek Kostenramingen 2018 (SSK-2018). De onderbouwing dient aan de volgende eisen te voldoen:

- Uitsplitsing naar uren arbeid, uren materieel en leveranties. Hierbij tevens aangeven met welk personeel en welk type materieel is gerekend, incl. de daarbij behorende 'kale' eenheidsprijzen;

- Uitsplitsing van onderaannemingsprijzen die in de begroting zijn verwerkt waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd als onder 1.;

- Indien aanbiedingen van onderaannemers aanwezig zijn, deze bijvoegen;

- Uitsplitsing van de eenmalige kosten waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd onder 1;

- Uitsplitsing van de uitvoeringskosten waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd onder 1;

- Vermelding van de bedragen betreffende Winst en Risico, Algemene kosten;

- Hoeveelhedenberekening, tekeningen en overige documentatie.

Bij kostenvergoedingen zoals bedoeld in § 44-1 en § 45-1 geldt dat indien verrekening plaatsvindt op basis van nacalculatie en daarmee pas na uitvoering een financiële overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt bereikt het risicopercentage genoemd in het bovenstaande punt c vervalt.

Kostenvergoedingen als bedoeld in § 44 en wijzigingen van door de Opdrachtgever als bedoeld in § 45 worden in de termijnstaat van Vraagspecificatie deel 2 opgenomen of gewijzigd. De betaling vindt plaats op basis van planning.

Motivatie: de provincie wil heldere en aantoonbare onderbouwingen van elke meerwerk claim die wordt ingediend.

§ 47 Beslechting van geschillen

47-7 	§ 47 wordt aangevuld met lid 6 met de navolgende tekst: “Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen redelijk is. Zodanige betaling houdt geen erkenning van enig recht van de Opdrachtnemer.”

Motivatie: Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico’s worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

# Annex XIV - Veiligheids- en gezondheidsplan

Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk:

het project <nader in te vullen>

De opdracht voor het project omvat het verder uitwerken van de basis (Ontwerpwerpwerkzaamheden op basis van PvE), het bouwen van de nieuwe wegverbinding (Uitvoeringswerkzaamheden) alsmede het gedurende <nader in te vullen> (<nader in te vullen>) jaren onderhouden van de verhardingsconstructies (inclusief markeringen) en de kunstwerken (Onderhoudswerkzaamheden).

Het tracé van de <nader in te vullen>bestaat op hoofdlijnen uit:

- Wegennet:

  - Gebiedsontsluitingsweg(en).

  - Erftoegangsweg(en).

  - Fietspad(en).

  - Voetpad(en).

  - Ruiterpad(en).

  - Uitwisselsystemen (boven)regionaal verkeer.

  - Uitwisselsystemen lokaal motorrijtuigenverkeer.

  - Ongelijkvloerse kruisingssystemen.

  - Informatievoorzieningen.

  - Onderhoudspad(en).

- Inpassings- en conditioneringssysteem:

  - Waterhuishouding.

  - Kabels en leidingen.

  - Ecologische verbindingszones.

  - Geluidreducerende voorzieningen.

  - Bebouwing.

  - Recreatieve voorziening.

  - Landschappelijke inpassing.

- De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt:

  - Toestandsonderzoeken, oftewel onderzoeken naar de aanvangssituatie, zoals opgenomen als bijlagen onder <nader in te vullen>;

  - Referentieontwerp (zie paragraaf <nader in te vullen>van Vraagspecificatie deel 0).

- De naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase:

  - Contractvoorbereidingsfase: <nader in te vullen>;

  - Ontwerp- en uitvoeringsfase: <aan te vullen door Opdrachtnemer>

  - Meerjarige Onderhoudsperiode: <aan te vullen door Opdrachtnemer>

- Een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats:

  - Nevenopdrachtnemers die werken in opdracht van provincie Noord-Brabant:

Conform artikel 1 van annex VI.

  - Nevenopdrachtnemers die werken in opdracht van derden:

Conform artikel 2 van annex VI.

- Overzicht bijzondere gevaren:

| Gevaar | Voorzien in ontwerpfase van dit bouwwerk. | Latent in gebruiksfase |
| --- | --- | --- |
| bedelving, vastraken of vallen | Er moet tot een beperkte hoogte grond worden ontgraven. Er moeten onder andere ontgravingen tot een beperkte diepte worden uitgevoerd voor het aanleggen van de nieuwe weg en het aanleggen van nieuwe faunapassages. Het ontwerp is in deze fase niet aangepast. | Instorting/ inkalven van de ontgraving/ sleuf. De ontgravingen en sleuven zijn naar verwachting minder dan 1,5 meter diep. Volgens artikel 3.30 van het Arbobesluit moet bij grondverzetwerkzaamheden de uitgegraven aarde, het gebruikte materiaal en de daarbij gebruikte voertuigen op veilige afstand van de uitgraving gehouden worden. Zo nodig moet rond de uitgraving een doeltreffend hekwerk geplaatst. Aanvullende beheerssuggesties zijn onder andere het toepassen van veilige taluds, grond minimaal 0,5 meter naast sleuf deponeren, materieel op voldoende afstand van ontgraving/ sleuf opstellen. De Opdrachtnemer moet in zijn V&G-plan aangeven hoe de restrisico’s vanwege het werken in ontgravingen gaat beheersen. De Opdrachtnemer dient het stroomschema veilig ontgraven behorende bij CROW-publicatie 335 “Werken met stabiele grond” in acht te nemen. |
| vastraken | Voor het reconstrueren van de <NADER IN TE VULLEN> moet (groot) materieel worden ingezet. Het ontwerp kan hier niet op worden aangepast. De specifieke risico’s zijn sterk afhankelijk van het in te zetten materieel en moeten in de volgende fases nader worden beschouwd door de Opdrachtnemer en worden verantwoord in het V&G-plan. | Dit onderdeel ligt vooral bij de Opdrachtnemer door de keuze van het gebruik van zijn materieel. De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen treffen en deze verantwoorden in het V&G-plan. |
| vallen | De hoogteverschillen zijn beperkt (< 1,0m-mv). De beperkte ontgravingen zijn o.a. noodzakelijk voor het cunet en het aanbrengen van de fundering. | Er is sprake van het werken met hoogteverschillen, zoals aan de rand van de ontgraving. Risico op vallen en struikelen en kantelen van materiaal en materieel. De Opdrachtnemer moet rekening houden met dit risico. De Opdrachtnemer dient de risico’s, maatregelen en beheersing ervan verantwoorden in zijn V&G-plan. |
| bodemverontreiniging | Uit onderzoek is gebleken dat op deellocatie .……. (wegvak A) een verhoogd gehalte minerale olie is aangetroffen. | De Opdrachtnemer dient de grond van deelgebied 081 nader te onderzoeken op minerale olie. |
| asbest | Op de locaties ……….zijn in de bodem onder de asfaltverharding bijmengingen met baksteen of puin aangetroffen (variërend in gradatie van sporen tot een matige bijmenging). Omdat niets bekend is over de herkomst of samenstelling van de bijmengingen, dienen de locaties als verdacht op het voorkomen van asbest beschouwd te worden | Opdrachtgever heeft reeds aangegeven geen nader onderzoek te willen (laten) uitvoeren met betrekking tot de bijmengingen, aangezien de bijmengingen onder verharding aanwezig zijn en derhalve op dit moment geen risico’s met zich mee brengen. Bij toekomstige (her) ontwikkelingen van deze locatie dient rekening gehouden te worden met de aangetroffen verontreinigingen in de bodem, het asfalt en het funderings/halfverhardingsmateriaal. |
| teerhoudend asfalt | Uit onderzoek is gebleken dat er teerhoudend asfalt aanwezig is. | Bij bewerken komt teerhoudend stof vrij dat kan worden ingeademd. De opdrachtnemer moet in zijn V&G-plan aangeven hoe hij de risico’s van blootstelling aan teerhoudend asfaltstof gaat beheersen. Mogelijke beheersmaatregelen zijn de freesmachine voorzien van een beheersvoorziening, zoals een afgeschermde freeskast met afzuiging en/of vernevelingsinstallatie. |
| niet gesprongen explosieven | Uit het verrichte vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat er voldoende indicaties zijn voor de mogelijke aanwezigheid van NGE in het onderzoeksgebied. | De verdachte gebieden dient door de Opdrachtnemer gecontroleerd te worden op NGE en indien nodig te worden verwijderd. |
| asfalt | Er moet voor de aanleg van de <NADER IN TE VULLEN> nieuw asfalt worden aangebracht. Kolken, goten en banden zijn onderdelen die gestraat en pasgemaakt moeten worden | Het asfalt moet machinaal worden verwerkt. De Opdrachtnemer moet maatregelen treffen om aanrijdgevaar van de machine te voorkomen. Overige gevaren zijn het werken met hete onderdelen, geluid en stof. De Opdrachtnemer moet maatregelen treffen en de beheersing ervan verantwoorden in zijn V&G-plan |
| werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen | De specifieke risico’s zijn sterk afhankelijk van het in te zetten materieel en materiaal en moeten in de volgende fases nader worden beschouwd door de opdrachtnemer en worden verantwoord in het V&G-plan. | Bij de plaatsing van de grote/ zware (prefab) elementen zijn er risico’s op vallende voorwerpen of omkantelen materieel (kranen). Beheersuggesties zijn: stabiele ondergrond, stempelen materieel, stabiliseren, dubbel borging hijslast, valbereik vrijhouden. |

- Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden met bijhorende maatregelen.

| Gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Eventuele wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. | Inventarisatie van de specifieke gevaren. | Evaluatie | Maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie. |
| --- | --- | --- | --- |
| gelijktijdige werkzaamheden | ja, mogelijk bij: - het aanbrengen en verwijderen van verkeersmaatregelen; - het afsluiten en aansluiten van openbare verlichting; - het rooien van bomen; - werkzaamheden op de andere delen van het traject (andere contracten). | in deze fase van het ontwerp worden geen knelpunten gezien en kunnen de werkzaamheden geheel of gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. gelijktijdigheid moet worden afgestemd. De Opdrachtnemer in dit contract is aangewezen als de coördinerende partij (zie het contract). | risico’s die ontstaan bij het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden (bv. aanrijding, stofvorming, vallende materialen, etc.). Gelijktijdigheid moet worden afgestemd. De Opdrachtnemer in dit contract is aangewezen als V&G- coördinator en moet de gelijktijdige werkzaamheden coördineren en is belast met het initiëren van coördinatie- overleggen met nevenOpdrachtnemers en derden. De Opdrachtnemer moet ook coördineren met eventuele onderaannemers die worden ingeschakeld en zorgen dat deze werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd. |
| reguliere K&L | Er liggen diverse reguliere K&L in het werkgebied | Om de <NADER IN TE VULLEN> te reconstrueren dienen er meerdere kabels en leiding verlegd te worden. En dient er een overkluizing over de PPS leiding te worden gemaakt. | De Opdrachtnemer in dit contract is aangewezen als V&G- coördinator en moet de verlegging van de K&L werkzaamheden coördineren en is belast met het initiëren van coördinatie- overleggen met nevenOpdrachtnemers en derden. |
| hulpdiensten hebben geen doorgang door het werkterrein vanwege uitvoering van het werk | Wanneer de <NADER IN TE VULLEN> geheel wordt afgesloten (uitgangspunt in onderhavig V&G-plan) kunnen de nood- en hulpdiensten geen gebruik maken van deze weg en worden aangrenzende percelen mogelijk moeilijk bereikbaar. | in deze fase van het ontwerp moeten de mogelijkheden voor de verkeersmaatregelen worden verkend en de effecten daarvan op o.a. de nood- en hulpdiensten. de Opdrachtnemer dient in de volgende fase de werkzaamheden afstemmen met de nood- en hulpdiensten. aanliggende percelen moeten altijd bereikbaar blijven. De bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten moet te allen tijde worden gegarandeerd. | De Opdrachtnemer dient rekening te houden met de bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten. De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen te verantwoorden in het V&G-plan/ verkeersplan. De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid van de percelen en dit afstemmen met de perceeleigenaren. De restrisico’s moet hij opnemen in zijn V&G-plan. |
| aanrijdgevaar vanwege doorgaand gemotoriseerd verkeer. | Tijdens de werkzaamheden blijft de <NADER IN TE VULLEN> open voor verkeer. Er is kans op aanrijding. | De Opdrachtnemer dient de fasering, inclusief beveiligingsmaatregelen (wegafzetting, omleidingen, verkeersbegeleiders) zodanig te kiezen dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. De verkeersmaatregelen dienen tevens veilig berijdbaar te zijn voor gemotoriseerd verkeer. | Aanrijdgevaar is afhankelijk van gekozen verkeersmaatregelen en werkmethoden. De Opdrachtnemer dient in het verkeersplan/ V&G-plan te verantwoorden hoe hij de restrisico’s die samenhangen met de gekozen fasering (aanbrengen verkeersmaatregelen, afzettingen, etc.) gaat beheersen. Bij het omleiden dient rekening te worden gehouden dan weggebruikers dit negeren en mogelijk toch het werkterrein betreden. De Opdrachtnemer moet het werkterrein deugdelijk afzetten en markeren. |
| aanrijdgevaar vanwege doorgaand (brom)fietsverkeer | Tijdens de werkzaamheden blijft de <NADER IN TE VULLEN> en de parallelwegen open voor verkeer. Er is kans op aanrijding. | de Opdrachtnemer dient de fasering, inclusief beveiligingsmaatregelen (wegafzetting, omleidingen, verkeersbegeleiders) zodanig te kiezen dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. | De Opdrachtnemer dient rekening te houden dat (brom)fietsers niet (onbedoeld) in het werkvak terecht kunnen komen. De Opdrachtnemer dient het werkterrein deugdelijk af te zetten en markeren. |
| aanrijdgevaar door bestemmingsverkeer aangrenzende percelen. | Aangrenzende percelen aan de <NADER IN TE VULLEN> of een van de parallelwegen moeten bereikbaar blijven | Derden moeten worden ingelicht over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. De Opdrachtnemer moet afspraken maken met de aanwonenden over de uitvoering van de werkzaamheden. | Restrisico’s afhankelijk van gekozen verkeersmaatregelen en werkmethoden. De Opdrachtnemer dient in het verkeersplan/ V&G-plan te verantwoorden hoe hij de restrisico’s die samenhangen met de gekozen fasering (aanbrengen verkeersmaatregelen, afzettingen, etc.) gaat beheersen. In het V&G-plan/ verkeersplan moet de Opdrachtnemer aangeven hoe hij de risico’s die samenhangen met de aanwezigheid van derden en verkeer gaat beheersen. |
| vandalisme/diefstal | In de avonden en het weekend is er geen toezicht op het werkterrein en mogelijk zijn de materialen, het materieel etc. makkelijk bereikbaar | De Opdrachtnemer dient het werkterrein veilig achter te laten aan het einde van een werkdag. | De Opdrachtnemer dient in zijn V&G-plan aan te geven welke voorzieningen hij gaat treffen en hoe hij dit gaat uitvoeren inclusief de daarmee samenhangende (rest)risico’s. |
| aanrijdgevaar bij in- en uitrit werkterrein vanwege vervuiling van de openbare wegen | Er vindt grondtransport plaats | Er moet grond worden ontgraven en worden aangebracht ten behoeve van de realisatie van de nieuwe verhardingen voor de aanleg van de <NADER IN TE VULLEN>. Het ontwerp kan hier niet op worden aangepast. | De grond zoveel mogelijk vervoeren in dichte bakken. Bij vervuiling en mors op openbaar gebied dient de Opdrachtnemer de wegen direct schoon te maken. De Opdrachtnemer dient de maatregelen en beheersing hiervan uit te werken in een werkplan / V&G-plan. |

- Wijze van toezicht op de te nemen maatregelen: <door Opdrachtnemer nader uit te werken in lijn met de proceseisen gesteld in Vraagspecificatie deel 2>.

- Voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven bij start werkzaamheden en vervolgens op vaste momenten en wanneer daar aanleiding voor is: <door Opdrachtnemer nader uit te werken in lijn met de proceseisen gesteld in Vraagspecificatie deel 2>.

# Annex XV - Garanties

## Artikel 1 Algemeen

Opdrachtnemer garandeert de in artikel 2 genoemde onderdelen van het Werk, voor zover deze niet vallen binnen het Meerjarig Onderhoud, gedurende de daarbij vermelde periode. Een periode begint na oplevering van het Werk. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet geheel voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte onderdelen constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer

gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte onderdelen verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.

Garantiedesk

In verband met de behandeling van de hiervoor bedoelde gebreken onderhoudt de Opdrachtnemer hiertoe, gedurende de looptijd van de garanties zoals bedoeld in artikel 2, een garantiedesk. Deze garantiedesk is gedurende kantooruren telefonische bereikbaar, alsmede via email.

Paragraaf 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

## Artikel 2 Garantiebepalingen

Garantiebepalingen beheersgebied Provincie Noord-Brabant:

| Nr. | Onderdeel | Datum ingebruikname | Garantie termijn | Start datum garantie vanaf | Einde datum garantie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grondwerk Opdrachtnemer garandeert voor een periode van vier jaar het uitblijven van erosie van het grondwerk | datum | 4 | datum | datum |
| 2 | Draagkracht bermen Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vier jaar dat de bermen voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in de Vraagspecificatie | datum | 4 | datum | datum |
| 3 | Verhardingen 1. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar dat de dwarshelling van de bovenzijde van de bovenbouw ten gevolge van (rest)zettingsverschillen niet meer dan 0,2 %-punt afwijkt ten opzichte van het opleverdossier. | datum | 7 | datum | datum |
|  | 2. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar dat de door hem aangebrachte geluidsreducerende asfaltdeklagen ten minste voldoen aan kwaliteitsniveau B conform de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW. | datum | 5 | datum | datum |
|  | 3. Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van vijf jaar dat de door hem aangebrachte geluidreducerende asfaltdeklagen tenminste voldoen aan kwaliteitsniveau B conform de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW. | datum | 5 | datum | datum |
|  | In afwijking van / aanvullend op de eerste drie punten gelden voor bitumineuze deklagen van open asfaltbetonverhardingen de volgende eisen: 4. Ten aanzien van scheuren garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar dat scheuren niet voorkomen. | datum | 3 | datum | datum |
|  | 5. Ten aanzien van de langsvlakheid garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar dat de IRI-waarde over 20 m gemiddeld niet meer bedraagt dan 0,55, en over 100 m niet meer bedraagt dan 1,0. | datum | 3 | datum | datum |
|  | 6. Ten aanzien van rafeling garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar dat de door hem aangebrachte verharding voldoet aan kwaliteitsniveau A+ conform de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW. | datum | 3 | datum | datum |
|  | 7. Ten aanzien van de stroefheid garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar dat de stroefheid, volgens proef 72 van de Standaard RAW bepalingen 2020, groter is dan 0,47. | datum | 3 | datum | datum |
|  | 6. Ten aanzien van dwarsonvlakheid garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar na oplevering dat de rijspoordiepte, bepaald met een ARAN-rijspoordieptemeter of gelijkwaardig, maximaal 2 mm bedraagt. | datum | 3 | datum | datum |
| 4 | Markeringen Ten aanzien van de zichtbaarheid van de markering garandeert Opdrachtnemer gedurende een periode van drie jaar dat de door hem aangebrachte markering voldoet aan kwaliteitsniveau A+ conform de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW. | datum | 4 | datum | datum |

| 5 | Voegconstructies Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar dat: 1. Voegconstructies waterdicht zijn; 2. Scheurvorming bij voegconstructies ≤ 0,2 mm bedraagt; 3. Er geen materiaalverlies en/of tekenen van onthechting voorkomen bij voegconstructies; 4. De bovenzijde van de voegconstructie op gelijke hoogte aansluit aan de bovenzijde van de asfaltdeklaag met een maximaal toegestane afwijking: 2 mm; 5. De stroefheid van voegconstructies met een breedte in rijrichting van meer dan 200 mm, ≥ 45 bedraagt volgens slingermethode NEN-EN 1436; 6. De maximale afwijking in dwarsvlakheid van voegconstructies, gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3 m lengte: < 5 mm bedraagt. | datum | 7 | datum | datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Dilatatievoegen Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaren de grond-, vuil- en waterdichtheid van dilatatievoegen | datum | 7 | datum | datum |
| 7 | Conservering staalconstructies Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar dat: 1. het conserveringssysteem geen blaasvorming vertoont (dichtheidklasse 0 overeenkomstig de norm ISO 4628/2-2003(E); 2. het conserveringssysteem slechts roestvorming vertoont die niet meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3-2003(E); 3. het conserveringssysteem geen afbladdering of onthechting vertoont vanaf de onder-grond, of tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5-2003(E) klasse 0); 4. het conserveringssysteem geen scheurvorming of craquelé vertoont, noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen die daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4-2003(E)); 5. het conserveringssysteem geen verkrijting vertoont groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6-1990(E), wat betreft de eindlaag op de aanzichtkanten. | datum | 7 | datum | datum |
| 8 | Voegovergangsconstructies kunstwerken Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van tien jaar dat: 1. de bovenbouw en de onderbouw ten opzichte van elkaar zodanig vrij kunnen bewegen dat er geen schade ontstaat aan het kunstwerk; 2. de belasting van het verkeer en de brug door de voegovergang wordt opgenomen; 3. het verkeer de overgang van kunstwerk naar wegconstructie veilig en comfortabel kan passeren; 4. de navolgende schadebeelden aan voegovergangsconstructies niet voorkomen: a. Verzakking; b. Scheurvorming; c. Lekkage; d. Verplaatsing materiaal (spoorvorming/uitrijden); e. Loszittende en/of ontbrekende bevestigingsmiddelen; f. Zichtbaar worden van de plaat aan het oppervlak; g. Ontbreken van de slijtlaag en defecten deklaag; h. Loslaten van de flanken (hechtvlak met aansluitende verharding); i. Uitvloeien voegmateriaal bij schampkanten | datum | 10 | datum | datum |
| 9 | Opleggingen kunstwerken Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van tien jaar dat: 1. de krachten van de draagconstructie door de oplegging worden overgedragen naar de onderliggende constructie; 2. de translatie en de rotatie van de constructie door de oplegging worden opgevangen; 3. de navolgende schadebeelden aan opleggingen niet voorkomen: a. materiaalafname ten gevolge van slijtage en corrosie; b. scheurvorming; c. vervormingen; d. onthechting; 4. voor glijdopleggingen er voldoende PTFE aanwezig is, zodat geen staal over staal glijdt. | datum | 10 | datum | datum |
| 10 | Verkeersregelinstallaties Opdrachtnemer garandeert verkeersregelinstallaties gedurende een periode van twee jaren. Per component garandeert de leverancier van dat component de werking gedurende de volgende termijnen: - De TLC kent een productgarantie van twee jaren; - Het KAR-modem kent een productgarantie van twee jaren; - Het bedienpaneel kent een productgarantie van twee jaren; - De RIS kent een productgarantie van twee jaren; - De ITS-host kent een productgarantie van twee jaren; - De ITS-applicatie kent een productgarantie van één jaar; - De fallback-applicatie kent een productgarantie van één jaar; - De noodstroomvoorziening kent een productgarantie van tien jaren; - De accu’s van de noodstroomvoorziening kennen een productgarantie van vijf jaren; - De verkeerslantaarns kennen een productgarantie van vijf jaren; - De LED-modules in de verkeerslantaarns kennen een productgarantie van vijf jaren; - De masten kennen een productgarantie van tien jaren; - De bekabeling kent een productgarantie van twee jaren; | datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum | 2 2 2 2 2 1 1 10 5 5 5 10 2 | datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum | datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum datum |
|  | Door de productgarantie geeft de leverancier aan dat hij ervoor instaat dat het product voldoet aan de gestelde eisen, gedurende de garantietermijn. De leverancier conformeert zich aan het feit dat het niet meer voldoen aan de gestelde eisen gedurende de garantietermijn door hem kosteloos wordt opgelost. Voor technische storingen en meldingen geldt dat de leverancier hierin coördineert met de technisch beheercontractant van Opdrachtgever. Voor verkeerskundige/functionele storingen en meldingen geldt dat de leverancier hierin coördineert met de Opdrachtgever. Optimalisaties zijn geen onderdeel van de garantie. |  |  |  |  |

# Annex XVI – Opdrachtgeversverblijf en werkterrein

  - Realiseren opdrachtgeversverblijf

De Opdrachtnemer stelt een kantoor beschikbaar, waarop het volgende van toepassing is

- het Werk is zichtbaar vanaf het opdrachtgeversverblijf.

- Het ontwerp van het kantoor en parkeerterrein dient Opdrachtnemer ter goedkeuring voor te leggen aan de Opdrachtgever.

- Het kantoor moet tenminste 150 m² groot zijn.

- De gebruiksperiode van het kantoor is zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening tot 12 weken na oplevering van het Werk.

- Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario, waterschapslasten en straatbelasting worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn inbegrepen.

  - Realiseren aansluitingen

De Opdrachtnemer dient de volgende aansluitingen te realiseren:

- het kantoor aansluiten op het waterleiding- en elektriciteitsnet;

- het kantoor aansluiten op het riool;

- het kantoor voorzien van een netlijn t.b.v. aansluiting met breedband datacommunicatie met draadloze verbinding (Wifi-verbinding in alle ruimtes). Opdrachtnemer draagt zorg voor een internetverbinding(provider).

  - Realiseren kantoorvoorzieningen

De Opdrachtnemer dient tenminste de volgende kantoorvoorzieningen te realiseren:

- het kantoor voorzien van bureaus, kasten en schrijfgerei voor XX personen;

- het kantoor voorzien van een keuken met inrichting, incl. koelkast en vaatwasser;

- nabij het kantoor een verharde parkeerruimte ter grootte van ca. 200 m².

  - Ter beschikking stellen hulpmiddelen

De Opdrachtnemer draagt zorg voor het beschikbaar stellen van tenminste de volgende hulpmiddelen:

- XXXXX;

- 1 fotokopieerapparaat OCE 3114 full options met  toebehoren of gelijkwaardig, geschikt voor zowel A4- als A3-formaat. Ook te gebruiken als printer, scanner en aansluiten op het netwerk;

- Netwerk 10/100 Mb LAN, router, incl. aansluiting  t.b.v. internet;

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor XX personen.

  - Zorgdragen voor bediening kantoor

De Opdrachtnemer draagt zorg voor:

- verbruiksartikelen zoals koffie, thee, soep en frisdranken en dergelijke;

- het schoonhouden van het kantoor en bijbehorende ruimten;

- zeep, schone handdoeken, toiletpapier (regelmatig aanvullen);

- inclusief de benodigde installatie- en onderhoudskosten.

  - Door Opdrachtgever ter beschikking te stellen werkterrein

- De op de situatietekeningen aangegeven werkterreinen (zie par. 2.6 Vraagspecificatie Algemeen Deel 0 en bijlage B-0001) kunnen door Opdrachtnemer worden gebruikt als bouw- en werkterrein. Hier zijn geen precariokosten aan verbonden. Opdrachtnemer is ook geen vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd voor het gebruik hiervan;

- Opdrachtnemer dient Bouw- en Werkterrein door middel van bouwhekken zodanig af te schermen dat het publiek en/of vee zich niet of slechts met bijzondere moeite kunnen begeven op het werkterrein;

- Opdrachtnemer dient als uitgangspunt voor de staat van de terreingesteldheid en inrichting (de oorspronkelijke situatie) de situatie aan te houden zoals deze aangetroffen wordt 3 maanden vóór aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden;

- Opdrachtnemer zal voorafgaand aan de oplevering het werkterrein egaliseren, vervolgens wordt door Opdrachtnemer een herstelbemesting met een ruime hoeveelheid (ter bepaling door Opdrachtgever) champignonmest of compost uitgevoerd. Daarna wordt het perceel door Opdrachtnemer geploegd en ingezaaid met een groenbemester. Opdrachtnemer zal deze herstelwerkzaamheden alleen uitvoeren bij droge weersomstandigheden en zal hierbij Opdrachtgever vooraf op de hoogte brengen en de instructies van Opdrachtgever opvolgen;

- Kort voor oplevering aan Opdrachtgever voert Opdrachtnemer een eindsituatie bodemonderzoek uit om de milieu hygiënische kwaliteit van de ondergrond vast te stellen. Opdrachtnemer stelt het bodemrapport aan Opdrachtgever beschikbaar;

- Indien het perceel naar het oordeel van Opdrachtgever niet goed genoeg hersteld is c.q. is opgeleverd zal Opdrachtgever op kosten van Opdrachtnemer verdere herstelmaatregelen gericht op structuurherstel laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal alle kosten en schades die hiermee gemoeid zullen zijn op eerste verzoek aan Opdrachtgever vergoeden.