## Blad1
Bijlage 5 - Globale planning
Registratienummer: 220267584
Werkzaamheden |  | Frequentie | januari |  |  |  | februari |  |  |  | maart |  |  |  |  | april |  |  |  | mei |  |  |  |  | juni |  |  |  | juli |  |  |  | augustus |  |  |  |  | september |  |  |  | oktober |  |  |  | november |  |  |  |  | december
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Groen
Bomen in gras en in heesters | Snoeien | 1x per 4 jaar (25% per jaar) | bar: januari 1 to maart 9
Knotbomen | Knotten boom | 1x per 4 jaar (25% per jaar) | bar: januari 1 to maart 9; november 44 to december 52
Sierheesters opgaand | Onkruidvrij maken / schoffelen beplantingsvak | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 20; september 36 to september 39
| Bramen verwijderen | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 20; september 36 to september 39
| Uitharken (zwerf)vuil, verzamelen en laden | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 20; september 36 to september 39
| Snoeien randen en afvoeren snoeihout | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 20; september 36 to december 52
| Snoeien/ uitdunnen (verjongingssnoei) en afvoeren snoeihout | 1x per 3 jaar (33% per jaar) | bar: januari 1 to maart 13
Bosplantsoen bomen en struiken | Dunnen beplanting | 1x per 5 jaar ( 20% per jaar) | bar: januari 1 to maart 13; september 36 to december 52
| Snoeien randen en snoeihout afvoeren | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 18; september 38 to oktober 40
| Uitmaaien randen beplantingsvak bosmaaier | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 18; september 38 to oktober 40
| Vormsnoei hoofdbeplanting | 1x per 4 jaar (25% per jaar) | bar: januari 1 to maart 13; september 36 to december 52
Bodembedekkers | Snoeien randen, hinderlijke takken wegnemen en afvoeren snoeihout | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 18; september 38 to oktober 40
| Bramen verwijderen | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 18; september 38 to oktober 40
| Onkruidvrij maken/ schoffelen beplantingsvak | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 18; september 38 to oktober 40
| Uitharken (zwerf)vuil, verzamelen en laden | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 18; september 38 to oktober 40
| Terugzetten/ verjongingssnoei beplanting en afvoeren snoeihout | 1x per 3 jaar (33% per jaar) | bar: januari 1 to maart 13; september 36 to december 52
Hagen en blokhagen | Onkruidvrij maken / schoffelen haagvoet | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 18; september 38 to oktober 40
| Bramen verwijderen | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 18; september 38 to oktober 40
| Knippen van hagen en opruimen van het knipsel | 2x per jaar | bar: april 16 to mei 18; september 38 to oktober 40
Gazon | Categorie A | per 2 weken | april 17: 1; mei 19: 2; mei 21: 3; juni 23: 4; juni 25: 5; juli 27: 6; juli 29: 7; augustus 31: 8; augustus 33: 9; augustus 35: 10; september 37: 11; september 39: 12; oktober 41: 13
| Categorie B | per 4 weken | april 17: 1; mei 21: 2; juni 25: 3; juli 29: 4; augustus 33: 5; september 37: 6; oktober 41: 7
| Categorie C | 4x per groeiseizoen | mei 20: 1; juni 25: 2; augustus 33: 3; oktober 41: 4
| Categorie D | 2x per groeiseizoen | juni 25: 1; oktober 41: 2
| Maaien hoeken / taluld | per 4 weken | april 17: 1; mei 21: 2; juni 25: 3; juli 29: 4; augustus 33: 5; september 37: 6; oktober 41: 7
| Maaien rondom obstakels (bomen, bebording e.d.) | per 4 weken | april 17: 1; mei 21: 2; juni 25: 3; juli 29: 4; augustus 33: 5; september 37: 6; oktober 41: 7
| Afsteken graskant langs verhardingen en vrijkomend materiaal afvoeren | 1x per jaar | bar: januari 1 to maart 13; november 44 to december 52
Grasbetontegels | Maaien | 3x per jaar
Ruw gras | Maaien, bijmaaien en afvoeren maaisel | 1x per jaar | bar: september 36 to oktober 43
Ruw gras talud | Maaien, bijmaaien en afvoeren maaisel | 1x per jaar | bar: september 36 to oktober 43
Ongewenste kruiden/exoten | Maaien voor verschijnen bloemschermen. | 3x per jaar | bar: april 14 to april 16; mei 20 to mei 22; augustus 31 to augustus 33
| Inspectie exoten | 1x per jaar | bar: maart 12 to maart 13
Water
Watergang droog talud | Maaien droog gedeelte van watergang | 2x per jaar | juni 26: 1; juli 27: 1; oktober 41: 2; oktober 42: 2
Watergang (slootkanten en 1,0m¹ van het natte profiel) | Maaien droog gedeelte van watergang | 2x per jaar | juni 26: 1; juli 27: 1; oktober 41: 2; oktober 42: 2
Verhardingen
Asfalt | Schoonmaken en onkruidbestrijding door borstelen | 3x per jaar
Tegelverharding | Schoonmaken en onkruidbestrijding door borstelen | 3x per jaar
Klinkerverharding | Schoonmaken en onkruidbestrijding door borstelen | 3x per jaar
Betonplaten | Schoonmaken en onkruidbestrijding door borstelen | 3x per jaar
Betonverharding | Schoonmaken en onkruidbestrijding door borstelen | 3x per jaar
Keien in cement | Schoonmaken en onkruidbestrijding door borstelen | 3x per jaar
Basaltblokken | Schoonmaken en onkruidbestrijding door borstelen | 3x per jaar
Halfverharding | Schoonmaken en onkruidbestrijding door borstelen | 3x per jaar
Terreininrichting
Zonnepanelen in overleg met beheerder | Maaien en vrijhouden van ongewenste begroeining welke ook maar op ener wijze de opbrengst van de panelen negatief zou kunnen beinvloeden. RONDOM DUS OOK ONDERZIJDE vrijhouden van begroeiing. | 4 x per jaar tijdens groeiseizoen, of extra op aanwijzing beheerder.
| Uitsteken distels en onkruidbestrijding | nader door beheer
Paden zonnepanelen | Maaien en vrijhouden van ongewenste begroeining welke ook maar op ener wijze de opbrengst van de panelen negatief zou kunnen beinvloeden. | 4 x per jaar tijdens groeiseizoen en of extra op aanwijzing beheerder
Hekwerken | Hekwerken vrijhouden van boomtakken en ingroeiende beplanting. | 1x per jaar
| Inspectie hekwerken op deugdelijkheid | 1x per jaar
| Bijsnoeien waar nodig | 1x per jaar