## Vragen_en_antwoorden_345590_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042, gemeente Houten V0.6 Hfdst 1.1 | Welk beheersysteem heeft opdrachtgever momenteel in gebruik voor de OVL Installaties? | Geen
2 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042, gemeente Houten V0.6 Hfdst 1.1 | "De Opdrachtgever of namens haar gemachtigde partij, geeft leiding aan het bouwteam. Daartoe wordt onder meer gerekend: Graag aangeven welke partij door opdrachtgever gemachtigd wordt." | Deze is nog niet bepaald
3 | Contract | Inschrijvingsleidraad Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042, gemeente Houten V0.6 Hfdst 1.1 | "Aan het einde van de bouwteamfase krijgt de winnaar van de aanbesteding de mogelijkheid om een aanbieding te doen voor de uitvoeringsfase. Om zich te kwalificeren voor de bouwteamfase moet inschrijver een inschrijvingsbiljet invullen, Wij verzoeken u aan te geven wat in de prijs opgenomen dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld onstaat." | E.e.a. mag als duidelijk worden verondersteld. Alle kosten die ON denkt te maken om aan het PvE te kunnen voldoen en het gedachtegoed van de uitvraag.
4 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042, gemeente Houten V0.6 Hfdst 1.1 | Voor dit project heeft de gemeente Houten een taakstellend budget van € 6.500.000,- excl. BTW voor alle kosten (inclusief algemene kosten en dergelijke) beschikbaar gesteld voor de gehele looptijd van het contract. In Bijlage B - Betalingsritme wordt er gerekend met een bedrag van € 6.800.000,00. Graag aangeven waar dit verschil vandaan komt. | Bijlage wordt aangepast. Taakstellend budget van € 6.500.000,- excl. BTW
5 | Contract | Inschrijvingsleidraad Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042, gemeente Houten V0.6 Hfdst 1.1 | Voor dit project heeft de gemeente Houten een taakstellend budget van € 6.500.000,- excl. BTW voor alle kosten (inclusief algemene kosten en dergelijke) beschikbaar gesteld voor de gehele looptijd van het contract. Inschrijver verwacht dat dit taakstellend budget niet voldoende is om de gevraagde leveringen en werkzaamheden uit te voeren. Wij verzoeken u om dit taakstellend budget met circa 1/3 te verhogen. | Budget wordt niet verhoogd
6 | Contract | Inschrijvingsleidraad Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042, gemeente Houten V0.6 Hfdst 1.2 | "Er worden een aantal bijlages benoemd. Van de genoemde bijlages ontbreken de volgende bijlages: * Concept Bouwteamovereenkomst; * Concept Aannemingsovereenkomst; * Aanmeldformulier interviews." | Deze zijn bijgevoegd
7 | Contract | Inschrijvingsleidraad Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042, gemeente Houten V0.6 Hfdst 1.2 | Er worden een aantal bijlages benoemd. Om eventuele misvattingen te voorkomen verzoeken wij u om de beschikbaar gestelde documenten te voorzien van een versiebeheer inclusief datum, zodat het voor alle inschrijvers duidelijk is welke versie leidend is. | Diegene die op TenderNed zijn leidend. Vervallen documenten zijn in TenderNed duidelijk aangegeven
8 | Proces | Inschrijvingsleidraad Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042, gemeente Houten V0.6 Hfdst 1.20 | Planning: Tussen de sluitingstermijn voor het indienen van vragen en inschrijving zit circa 4 weken, wij verzoeken u om een extra inlichtingen ronde toe te staan. | Deze wordt niet opgenomen
9 | Contract | Inschrijvingsleidraad Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042, gemeente Houten V0.6 Hfdst 1.21 | "De gemeente Houten heeft als doelstelling om werkgelegenheid te creëren voor personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt; zoals bijstandsgerechtigden (WWB), jonggehandicapten (Wajong), werkzoekenden niet-uitkeringsgerechtigden (NUG), vroegtijdige schoolverlaters, en dergelijke. De werkzaamheden aan de OVL installatie worden hoofdzakelijk uitgevoerd door technisch gekwalificeerde personen, nu is de aanwas van deze personen zeer beperkt. Hoe dient inschrijver om te gaan met de eisen m.b.t. SROI indien er geen geschikte kandidaten beschikbaar zijn?" | Dan zal er tussen directie en ON gesproken worden wat de oplossingen zijn
10 | Proces | Inschrijvingsleidraad Beheer en Onderhoud Openbare Verlichting 2022-2042, gemeente Houten V0.6 Hfdst 5.2 | "De leden van de beoordelingscommissie krijgen een vooraf opgestelde checklist die als hulpmiddel dient om de antwoorden van de inschrijver te herkennen en registreren. Wij verzoeken u aan te geven hoeveel personen in de beoordelingscommissie plaatsnemen en welke achtergrond deze personen hebben." | Er zijn 3 personen te weten: Beheerder gemeente Houten, Beheerder externe gemeente, Extern OVL adviseur
11 | Inhoud | Bijlage - Historische lantaarns - Oude Dorp - gemeente Houten Pag 1 | Wij verzoeken u om aan te geven in welke straten van o.a. het oude dorp een retrofit oplossing moet worden aangebracht. | Het plein en een aantal aangrenzende straten. Tevens De Brink in Schalkwijk. Zie bijlage - Retrofit
12 | Inhoud | BIJLAGE - Programma van Prestaties en Minumumeisen V0.9 Hfdst 2.1 | KPI1 Beschikbaarheid OVL installatie. Wij verzoeken u de beschikbaarheidsgegevens van de OVL installatie van de afgelopen 3 jaar ter beschikking te stellen, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat. | E.e.a. doet niet ter zake. Beschikbaarheid is voor de nieuwe verledde installatie
13 | Inhoud | BIJLAGE - Programma van Prestaties en Minumumeisen V0.9 Hfdst 2.1 | KPI2 Afhandeling urgente storing of onregelmatigheid. Wij verzoeken u de storingshistorie van de OVL installatie van de afgelopen 3 jaar ter beschikking te stellen, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat. | E.e.a. doet niet ter zake. KPI 2 is voor de nieuwe verledde installatie
14 | Inhoud | BIJLAGE - Programma van Prestaties en Minumumeisen V0.9 Hfdst 2.1 | KPI3 Beschikbaarheid Telemanagementsysteem. Wij verzoeken u de beschikbaarheidsgegevens van het telemanagementsysteem van de afgelopen 3 jaar ter beschikking te stellen, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat. | E.e.a. doet niet ter zake. KPI 3 is voor de nieuwe verledde installatie
15 | Inhoud | BIJLAGE - Programma van Prestaties en Minumumeisen V0.9 Hfdst 2.1 | KPI4 Beeldkwaliteit. Wij verzoeken u de huidige beeldkwaliteit van de OVL installatie ter beschikking te stellen, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat. | E.e.a. doet niet ter zake. KPI 4 is voor de nieuwe verledde installatie
16 | Inhoud | BIJLAGE - Programma van Prestaties en Minumumeisen V0.9 Hfdst 2.1 | KPI5 Actuele areaalgegevens. Mag inschrijver ervan uit gaan dat de huidige areaal gegeven up to date zijn? Indien dit niet het geval is verzoeken wij u om aan te geven met hoeveel inzet er rekening moet worden gehouden om het huidige areaal up to date te krijgen, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat. | Deze zijn up to date, de verwachting is dat het 97% acuraat is. Tijdens het bouwteam volgens de laatste versie.
17 | Inhoud | BIJLAGE - Programma van Prestaties en Minumumeisen V0.9 Hfdst 2.2 | De kortingen zoals aangegeven in hfdst 2.2 worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het bestek te maximaliseren tot 10% per deelopdracht en per jaar. Voorbeeld betalingsritme jaar 8 heeft een jaarbedrag van € 167.490,00 --> 10% hiervan is dus maximaal € 16.749,00 | Kortingen worden NIET gemaximaliseerd. Het is 100% in de beinvloedingssfeer van de ON om dit in de hand te houden en keurig zorg te dragen waarvoor hij opdracht verstrekt heeft gekregen
18 | Inhoud | BIJLAGE - Programma van Prestaties en Minumumeisen V0.9 Hfdst 3.1.1 | MA3. Sommige decoratieve armaturen worden niet in zijn geheel vervangen maar uitgerust met led-module (led-retrofit). Dit wordt specifiek gemaakt in het bouwteam. Wij verzoeken u om dit direct specifiek te maken zodat er voor alle inschrijvers bij inschrijving een gelijk speelveld ontstaat. | Tekst onder MA3 mag helder zijn. Wordt niet kenbaar gemaakt
19 | Inhoud | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021) (748963) Pag 2 | • Op locaties waarbij het gebruik dusdanig intensief is of er door ander (mede) gebruik kan er worden gekozen voor stalen masten, ook met een minimale levensduur van 40 jaar en een maai/grondbeschermer. RAL kleur in overleg. Wij verzoeken u aan te geven welke locaties hier bedoeld worden (straatnaam) zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat. | Tekst mag helder zijn. Wordt niet kenbaar gemaakt
20 | Inhoud | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021) (748963) Pag 2 | • Masten op de diverse (doorstroom)wegen moeten verlichte en onverlichte lichtmastreclame-uitingen kunnen dragen op verschillende hoogtes. Locaties en eisen staan vermeld in het reclamebeleid, c.q. de van kracht zijnde overeenkomst(en) met de exploitant van de reclame-uitingen. Wij verzoeken u aan te geven welke doorstroomlocaties hier bedoeld worden (straatnaam) zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat. | Tekst mag helder zijn. Wordt niet kenbaar gemaakt
21 | Inhoud | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021) (748963) Pag 3 | Sfeerbeelden, i.v.m. de grote diversiteit aan armaturen en masten is het voor inschrijver niet mogelijk om hier een correcte inschatting te maken welke armaturen er in zijn geheel moeten worden vervangen en welke armaturen er als retrofit moeten worden uitgevoerd. Wij verzoeken u duidelijkheid te verschaffen zodat alle inschrijvers een gelijk speelveld hebben. | Tekst mag helder zijn. Wordt niet kenbaar gemaakt
22 | Inhoud | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021) (748963) Pag 3 | Sfeerbeelden, i.v.m. de grote diversiteit aan armaturen en masten is het voor inschrijver niet mogelijk om hier een correcte inschatting te maken welke mastener moeten worden vervangen. Wij verzoeken u duidelijkheid te verschaffen zodat alle inschrijvers een gelijk speelveld hebben. | Tekst mag helder zijn. Wordt niet kenbaar gemaakt
23 | Contract | Bijlage B - Betalingsritme | In het betalingsritme komt tevoorschijn dat 15% van de kosten "Beloning vervanging" pas na het 3e jaar wordt uitbetaald en wel 1/17 deel. Met andere woorden heeft deze aanbesteden geen kostenneutrale cashflow. Voor verschillende marktpartijen kan dit een reden zijn om niet in te schrijven. Wij verzoeken u om het betalingsritme dusdanig aan te passen dat er een minimale kostenneutrale cashflow ontstaat. | Er zal in het bouwteam een passend betalingregime word afgesproken. AD heeft zeker niet de intentie de ON als bank te laten functioneren. Er zal betaald worden wat gedaan is. De basis gedachte dat de winst pas aan het einde van het contract zal worden uitgekeerd blijft overeeind
24 | Inhoud | Bijlage B - Betalingsritme | In de bijlage B zit ons inziens een fout in de formule van cel E29, graag controleren en de juiste formule aangeven. | e.e.a is aangepast. Er zijn 2 sheets bijgevoegd. 1 als voorbeeld en de andere dient door gegadigde ingevuld te worden en ingediend te worden.
25 | Inhoud | Bijlage B - Betalingsritme | Indien uit onze storingsanalyse en FMECA blijkt dat de vervanging (gedeeltelijk) na het 3e jaar kan plaatsvinden mag dit dan ook na deze tijd worden uitgevoerd? | nee dat is niet de bedoeling
26 | Inhoud | Ontbreken stukken | Bijlage concept bouwteamovereenkomst en aannemingsovereenkomst ontbreekt. Kunt u deze alsnog toezenden? | deze zijn toegevoegd
27 | Inhoud | leidraad | Is het taakstellend budget in of exclusief materiaal? | inclusief
28 | Inhoud | Materialen | Door wie worden de materialen geleverd? | door ON
29 | Inhoud | bouwteam | Welke inzet (functionarissen en uren) worden door gemeente Houten verwacht van de inschrijver tijdens de bouwteamfase? | Dat is te bepalen door ON
30 | Inhoud | bouwteam | Welke inzet (functionarissen en uren) worden door gemeente Houten geleverd tijdens de bouwteamfase? | Dat is nog niet bepaald
31 | Inhoud | bouwteamovereenkomst | Gaat de aanbesteding voor de uitvoeringsfase alleen de markt op als opdrachtgever en opdrachtnemer na de bouwteamfase niet tot een overeenkomst komen of wordt de aanbesteding voor uitvoeringsfase na de bouwteamfase aan meerdere partijen aangeboden? | Zie paragraaf 4.14 Wachtkamerconstructie
32 | Inhoud | Taakstellend budget | Gelden de prijzen die worden aangeboden in het document 'betalingsritme' ook voor projecten 'de rond' en 'Historische kern' of wordt hier een ander aanbieding voor gemaakt? | nee dat is exclusief
33 | Inhoud | SROI | Moet het personeel welke werkzaam zijn via de SROI regeling worden ingezet binnen de contract of kan dit ook elders binnen de organisatie? | Dat is toegestaan
34 | Inhoud | Telemanagementsysteem | Met welk doel schaft gemeente Houten het telemanagementsysteem aan en zitten hier nog bepaald eisen aan vast? Ofwel, welke functionaliteiten moet het systeem hebben en in welke vorm moet de inschrijver hiermee gaan werken? | De eisen staan in het PvE, de inschrijver haalt uit dit systeem de storingen en bedient hij de OVL (dimstanden etc)
35 | Inhoud | Betalingsritme | Betreft het hier all-in prijzen of zijn aanvullende werkzaamheden (verkeersmaatregelen, werken in verontreiniging e.d.) apart verrekenbaar? | Alleen het werken in verontreinigde grond met extra werkzaamheden (buiten beinvloedsfeer van ON) is apart verrekenbaar.
36 | Inhoud | referentie 2 | Wat is de toegevoegde waarde van ervaring als installateur in referentie 2? Inschrijver gaat er van uit dat het telemanagementsysteem binnen gemeente Houten wordt geinstalleerd door de IT afdeling van de gemeente. Indien dit het geval is, kan de 'ervaring als installateur' komt te vervallen in de referentie? | Nee gegadigde is geheel verantwoordelijk voor de implementatie en werking van het TM systeem. IT afdeling heeft geen rol
37 | Inhoud | Referentie 2 | Inschrijver heeft ervaringen met werken met “Telesignal – model: TSEC2000OVL“. Voldoet dit voor de uitvraag van telemanagement? | Nee dat is geen TM systeem zoals beschreven is in het PvE
38 | Juridisch | Omissie - diverse documenten ontbreken | Geachte heer / mevrouw, Wij missen een aantal documenten en verzoeken u deze per direct beschikbaar te stellen, zodat wij daar notitie van kunnen nemen en vragen over kunnen opstellen voor de nota van inlichtingen. Wij verzoeken u de volgende documenten direct beschikbaar te stellen: - concept bouwteamovereenkomst - concept aannemingsovereenkomst - UEA | Deze zijn bijgevoegd
39 | Inhoud | Programma van eisen | In het document "Bijlage - Programma van Prestaties en Minumumeisen V0.9 staan afwijkende eisen als in bijlage A - Technische eisen aan materialen. Welk document is geldend. | Bijlage A is aangepast
40 | Inhoud | Programma van eisen | In bijlage - Lichtontwerp - Het Rond gemeente Houten worden specifieke armaturen genoemd. Kunt u de leverancier opgegeven? | Elio lighting
41 | Inhoud | Programma van eisen | In bijlage - Lichtontwerp - Het Rond gemeente Houten. Mogen er afwijkingen komen in toegepaste armaturen qua type, afmetingen en type LED's? Dit doch met behoud van de lichtbeleving zoals bedacht is door Lichtvormgevers? | Gegadigde dient gelijkwaardigheid aan te tonen.
42 | Inhoud | Programma van eisen | Hoe zit de gemeente de Zhaga D4i lichtsturing voor het ontwerp Het Rond? Deze armaturen zijn niet geschikt om individueel aangestuurd te worden. Graag uw eisen hiervoor kenbaar maken. | Zhaga en D4i op elk armatuur is geen optie omdat driver en puk niet in het armatuur past. Daarnaast kunnen besturingssystemen die werken met D4i niet uit de voeten met wat meer geavanceerde lichtscenario’s. Via een API (koppeling met het centrale TM-systeem) zouden lichtscenario's ook kunnen worden geactiveerd. Hier zijn diverse oplossingen voor in de markt
43 | Inhoud | Programma van eisen | Bijlage- historische lantaarns - Oude Dorp wordt gesproken over 35 stuks nieuwe masten en armaturen. Zijn er eisen verbonden aan de uitvoering van deze uitbreiding? | Deze worden vastgesteld in het Bouwteam
44 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad | Er wordt een taakstellend budget van € 175.000,- excl. BTW voor Het Rond gesteld. In 2018 was het totaal project al hoger begroot en destijds ook niet gegund. Kunt u aangeven wat in dit budget begroot is? | Het ontwerp is gewijzigd tov 2018 waardoor het budget ook is aangepast
45 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen V0.9 bladzijde 8 - paragraaf 3.1.4 - AD2 | "Het OVL Areaal is vervangen en in bedrijf uiterlijk [datum] of zo …". Wordt het aangegeven veld [datum] nog nader ingevuld door AD? | Dit wordt in gezamenlijkheid besloten in het Bouwteam
46 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen V0.9 bladzijde 8 - paragraaf 3.1.3 - BO6 | Wij verzoeken AD aan te geven welk beheersysteem AD momenteel gebruikt? | zie antwoord vraag 1
47 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen V0.9 bladzijde 7 - paragraaf 3.1.2 - TM1 b | Bedoeld AD met Telemanagementsysteem hier niet Beheersysteem? | dat is correct
48 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen V0.9 bladzijde 7 - paragraaf 3.1.2 - Telemanagementsysteem | Kunt u de scope van deze aanbesteding verduidelijken met betrekking tot communicatiekosten van het telemangementsysteem en bevestigen dat deze niet tot de scope van deze aanbesteding behoren? | Deze kosten behoren wel degelijk in de scope van het project
49 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen V0.9 bladzijde 7 - paragraaf 3.1.1 - Materialen | Kunt u de scope van deze aanbesteding verduidelijken met betrekking tot netwerkkosten Stedin c.q. eigen net en bevestigen dat deze niet tot de scope van deze aanbesteding behoren? | Deze kosten behoren wel degelijk in de scope van het project
50 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen V0.9 bladzijde 7 - paragraaf 3.1.1 - MA9 en MA10 | Wij verzoeken AD de levensduurverwachting van het armatuur aan te passen naar te minste 20 jaar OF 100.000 branduren | E.e.a. is aangepast
51 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen V0.9 bladzijde 7 - paragraaf 3.1.1 - MA1 | "Op [datum] die in het bouwteam…." Wordt het aangegeven veld [datum] nog nader ingevuld door AD? | Dit wordt in gezamenlijkheid besloten in het Bouwteam
52 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen V0.9 bladzijde 6 - paragraaf 2.2 | "De kortingen zoals aangegeven in paragraaf 2.2 zijn niet gemaximaliseerd. Een korting op grond van KPI 3 Beschikbaarheid Telemanagementsysteem kan hierdoor bij een volledige uitval van het telemanagementsysteem oplopen tot 12.500 lichtpunten x € 250,= per LP oplopen tot € 3.125.000,= Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het bestek te maximaliseren." | Kortingen worden NIET gemaximaliseerd. Het is 100% in de beinvloedingssfeer van de ON om dit in de hand te houden en keurig zorg te dargen waarvoor hij opdracht verstekt heeft gekregen
53 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen V0.9 bladzijde 6 - paragraaf 2.2 | AD benoemd een boete van € 250,= per dag per LP. Wij verzoeken AD aan te geven hoe het aantal lichtpunten bepaald wordt waar deze boete op van toepassing is. | Hert aantal LP dat de niet bereikbaar is via het TM daar zal een boete op van toepassing zijn
54 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen V0.9 bladzijde 6 - paragraaf 2.2 | AD benoemd een boete van € 75,= per dag per LP. Wij verzoeken AD aan te geven hoe het aantal lichtpunten bepaald wordt waar deze boete op van toepassing is. | Hert aantal LP dat de 98% grens overschrijd daar zal een boete op van toepassing zijn
55 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen V0.9 bladzijde 6 - paragraaf 2.2 | AD heeft 2x KPI 1 benoemd. Wij verzoeken AD dit aan te passen? | Nee is correct is een boete op KPI 1 uit hoofdstuk 2.1 en zijn verschillend
56 | Contract | Leidraad bladzijde 11 - 1.20 Planning | Bij de Planning vinden wij het vreemd dat er op 23 mrt 2022 een gunningsbeslissing komt, dat de partij met voornemen tot gunnen de bouwteam fase ingaat ( 1 apr 2022) en dat er dan op 7 juni 2022 een definitieve gunning volgt, waarna er dan pas een bezwaar termijn volgt. Dus men gaat het hele traject al in met 1 partij en pas na de bouwteam fase kan je bezwaar maken? Echter in de tekst van paragraaf 4.12 wordt gesproken over een "stand still" periode van 20 dagen na de datum van bekendmaking voornemen tot gunning. Het is in strijd met elkaar? | e.e.a. is verduidelijkt in nieuwe planning.
57 | Contract | Leidraad bladzijde 7 - 1.1 Inleiding | AD benoemd een taakstellend budget van € 6.500.000,= en in het Excelbestand "Bijlage B- betalingsritme", tabblad Prijs en Betalingsritme wordt echter een Budget van € 6.800.000,= benoemd. Wij verzoeken AD aan te geven welk budgetbedrag correct is? | zie antwoord vraag 4
58 | Contract | Leidraad bladzijde 5 - 1.0 Definities | OG geeft op deze pagina aan dat de UAV-2012 van toepassing is, in Annex I en Annex VI wordt UAV GC 2005 benoemd; wij verzoeken OG aan te geven welke voorwaarden van toepassing zijn? | definitie is aangepast
59 | Contract | Leidraad bladzijde 5 - 1.0 Definities | OG geeft uitleg over de definitie Telemanagementsysteem. In haar uitleg geeft OG aan dat het beheer van de openbare verlichting via het Telemanagementsysteem plaats vindt. Wij verzoeken AD te bevestigen dat dit alleen het beheer betreft inzake aansturing/monitoring van het armatuur en dat het daadwerkelijke beheer plaats vindt middels het beheersysteem van OG? | De OG heeft geen beheersysteem en wenst dit ook niet te hebben. Liefst ziet de OG dat het 1 systeem is, als dit niet mogelijk is dient ON een beheerspakket te hebben
60 | Contract | Leidraad bladzijde 5 - 1.0 Definities | Wij verzoeken AD bij het aantal dagen benoemd bij de Stand Still termijn aan te geven dat dit confom paragraaf 4.12 Inschrijvingsleidraad kalenderdagen i.p.v. dagen betreft? | dat is correct, uiteraard volgens de wet
61 | Contract | Leidraad bladzijde 3 - Bijlagen | Bijlage Aanmeldformulier interviews is niet gepubliceerd. Kunt u deze publiceren? | deze zijn bijgevoegd
62 | Contract | Leidraad bladzijde 3 - Bijlagen | Bijlage UEA is niet gepubliceerd. Kunt u deze publiceren? | deze is bijgevoegd
63 | Contract | Leidraad bladzijde 3 - Bijlagen | Bijlage: Concept Aannemingsovereenkomst is niet gepubliceerd. Kunt u deze publiceren? | deze is bijgevoegd
64 | Contract | Leidraad bladzijde 3 - Bijlagen | Bijlage: Concept Bouwteamovereenkomst is niet gepubliceerd. Kunt u deze publiceren? | deze is bijgevoegd
65 | Contract | Bijlage D - Annexen - bladzijde 9 - Annex V - Indexering | "AD benoemd dat alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het CBS vastgestelde 'metaaltechniek (27-35 Metaal/elektrotechn. Industrie waarbij de datum van aanbesteding = 100. In de bijlage Betalingsritme, tabblad Voorblad, heeft AD echter de CBS (GWW 4321 Elektrisch Installaties - 2015=100) benoemd. Wij verzoeken AD aan te geven welke regeling zal worden toegepast?" | metaaltechniek (27-35 Metaal/elektrotechn. Industrie) is van toepassing
66 | Contract | Bijlage D - Annexen - bladzijde 2 - Annex II - Risicoanalyse | AD geeft aan dat ON een Risicoanalyse in dient te leveren bij de aanbesteding. Dit komt niet overeen met de in te dienen stukken die AD heeft benoemd in de checklist V0.2 Wij verzoeken AD te bevestigen dat een risicoanalyse niet tot de in te dienen documenten behoord? | e.e.a is aangepast. Hoeft niet ingedient te worden bij aanbesteding
67 | Contract | Bijlage D - Annexen - bladzijde 2 - Annex II - Definitief Ontwerp Telemanagement-systeem | AD geeft aan dat ON bij de aanbesteding een planning moet indienen bij de aanbesteding t.b.v. definitief ontwerp telemanagement-systeem. Dit komt niet overeen met de in te dienen stukken die AD heeft benoemd in de checklist V0.2 Wij verzoeken AD te bevestigen dat een planning niet tot de in te dienen documenten behoord? | e.e.a is aangepast. Hoeft niet ingedient te worden bij aanbesteding
68 | Contract | Bijlage D - Annexen - bladzijde 1 - Annex II - Projectmangement-plan | AD geeft aan dat ON een Projectmanagementplan in dient te leveren bij de aanbesteding. Dit komt niet overeen met de in te dienen stukken die AD heeft benoemd in de checklist V0.2 Wij verzoeken AD te bevestigen dat een projectmanagementplan niet tot de in te dienen documenten behoord? | e.e.a is aangepast. Hoeft niet ingedient te worden bij aanbesteding
69 | Contract | Bijlage B - Betalingsritme | In het tabblad Prijs en Betalingsritme vraagt AD aan ON om de kosten per armatuur, lichtmast en TM module op te geven. In het tabblad Inschrijfstaat benoemd AD deze kosten echter inclusief installatie. Wij verzoeken AD de omschrijving in het tabblad Prijs en Betalingsritme aan te passen? | Er zit een verwijzing in de sheet. E.e.a. mag als helder verondersteld te zijn. Prijs is incl. installatie
70 | Contract | Bijlage A - Technische eisen materialen - Technische levensduur | De eis technische levensduur ten minste 20 jaar en 80.000 branduren komt niet overeen met de eisen zoals deze in 3.1.1 MA9 en MA10 zijn benoemd. Wij verzoeken AD deze eensluidend te beschrijven en aan te passen in jaren OF branduren. | e.e.a is aangepast.
71 | Contract | Bijlage A - Technische eisen materialen | De bijlage heeft de titel Technische eisen aan materialen. Op basis van de inhoud zijn wij van mening dat AD hier de Technische Eisen van de armaturen benoemd. Is dit correct? Indien dit correct is verzoeken wij AD dit te wijzigen en de Technische Eisen van de lichtmasten in een separaat document op te nemen en toe te voegen. | e.e.a is aangepast.
72 | Contract | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021)(748963) - bladzijde 3 | U geeft aan: "Het aanlichten van gebouwen of objecten wordt separaat en per project bekeken en maakt hierdoor ook geen onderdeel uit van deze beleidsuitgangspunten." Wij verzoeken AD aan te geven of het aanlichten van gebouwen en objecten tot de scope van de overeenkomst zal behoren? | deze behoren niet tot de scope
73 | Contract | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021)(748963) - bladzijde 3 | U geeft aan: "De OVL moet aan de energiebesparingsdoeleinden van het Energieakkoord (SER energieakkoord 2013) voldoen." Wij verzoeken de AD om deze energiebesparingsdoeleinden SMART aan te geven? | Hier wordt verwezen naar:https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2013/energieakkoord-duurzame-groei.pdf?la=nl&hash=9004D9A04580C40E7E0F17E15A38C634
74 | Contract | Bijlage - Areaal gemeente Houten 20220111 | In het bestand is het tabblad "Dump Houten" opgenomen die voorziet in de areaalgegevens van de gemeente Hout. Blad1 bevat ook de nodige informatie. Wij verzoeken AD aan te geven of Blad1 onderdeel is van de aanbestedingsdocumenten. | blad 1 is niet van toepassing op deze aanbesteding
75 | Inhoud | KPI | Zowel de formulering van diverse Kritische prestatie indicatoren als de meetmethode en/of meetmoment zoals staat vermeld in paragraaf 2.1 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) in “BIJLAGE - Programma van Prestaties en Minumumeisen V0.9” komen niet overeen met hetgeen staat in paragraaf 2.2 Kortingen niet voldoen aan KPI’s uit hetzelfde document. Kunt u de KPI’s en de kortingen wanneer niet wordt voldaan aan de KPI’s eenduidig en smart formuleren? | E.a.a. is volgens AD correct
76 | Inhoud | Telemanagementsysteem | Om te voldoen aan de KPI3 beschikbaarheid Telemanagementsysteem moet de beschikbaarheid van het telemanagement boven een bepaald niveau zijn. Echter wordt het leveren van een telemanagementsysteem niet verplicht gesteld. Kunt u bevestigen dat, ook gezien de doelstellingen, het leveren van een telemanagementsysteem onderdeel uitmaakt van de uitvoering van de aanbesteding? | Nee, dat is onjuist. Het betreft een mogelijkheid. Indien het wordt toegapst zijn dit de KPI's
77 | Inhoud | Inschrijfleidraad: Inschrijfprijs | Is de inschrijfprijs nog geen definitieve prijsopgave? in de inschrijfleidraad word gesproken dat de ON nu enkel een begroting afgeeft. | Is een defintieve prijs voor hetgeen de gegadigde aanbiedt. In het bouwteam worden de details besproken en wijzigingen die bovenop uw aanbieding komen kan de gegadigde de inschrijfprijs aanpassen.
78 | Inhoud | NPR | De nieuw aan te brengen openbare verlichting dient te voldoen aan de NPR, in welke mate voldoet het huidige areaal aan deze richtlijn? | E.e.a. doet niet ter zake. De nieuwe installatie moet voldoen
79 | Inhoud | beheersysteem | Heeft de gemeente Houten al een beheersysteem met compatibel telemanagement systeem? En zo ja welke? | zie antwoord vraag 1
80 | Inhoud | Begroting | Is het correct dat nu enkel om een begroting gevraagd wordt en dat tijdens de bouwteamfase een definitieve prijsopgave? | zie antwoord vraag 77
81 | Inhoud | Materialen | De keuze van materialen wordt gedaan na een TCO berekening en bij toepassing van nieuwe type en soorten materialen na een proefopstelling waarbij er input geleverd kan worden door de direct omwonenden. Vraag: Is dit middels een burgerparticipatie? | Correct
82 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad par 1.1 pg 6 | U verwacht van Opdrachtnemer optimalisatie van het budget. Doelt u hiermee op het betalingsregime of enkel zo goedkoop mogelijk? | In de ruimste zin van het woord en niet beperkt.
83 | Inhoud | Bijlage B Betalingsritme | De totaaltelling in rij nummer 43 in worksheet 'Prijs en Betalingsritme' van 'Beloning vervanging (fase 1)' komt niet overeen met het totaal zoals vermeld in cel D29. Er lijkt een correctie nodig van de formules in de Cellen D44 en E44. Hetzelfde geldt voor de totaaltelling van rij nummer 39 die niet overeenkomt met cel C32. Kunt u een gewijzigde versie van Bijlage B verstrekken? | zie antwoord vraag 24
84 | Inhoud | Programma van Prestaties en Minimumeisen par. 3.1.4 pg. AD3. | 'Betaling geschiedt na prestatie'. Kunt u aangeven hoe dit zich verhoudt tot het gegeven dat de resterende 15% van de investering bij de oplevering van fase 1 wordt gespreid over de jaren 4-20? De prestatie voor de vervangingsopgave wordt immers bij oplevering geleverd, tevens loopt vanaf dat moment de garantieperiode. | Uw vraag over de garantieperiode kan de AD niet plaatsen. De 15% is de "reserve" die de AD verdeeld over de jaren. De 85% wordt bij prestatie betaald.
85 | Contract | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting | "Smartcity-toepassingen We staan open voor het inpassen van Smartcity-toepassingen in het OVL-netwerk, zoals 5G, mits deze voldoen aan de wettelijke normen voor gezondheid en privacy" Onze vraag luidt in hoeverre wij toekomstige Smart City meeropbrengsten mee kunnen tellen in de realisatie van de aanbesteding. | Nee, Deze komen ten goede aan de algemene middelen van de gemeente
86 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad par 5.6 Prijsvraag | Is het toegestaan dat wij de waarde van het huidige areaal inbrengen in een financiering van de BNG? Door de restwaarde in het areaal kan de prijs die de gemeente moet betalen omlaag. | Nee dat is niet toegestaan
87 | Inhoud | Bijlage B Betalingsritme | In de excel is te zien dat er piekinvesteringen zijn in de jaren 1 t/m 3. Dit kan budgettair soms lastig zijn, waardoor wij met ons partnerschap met de BNG deze pieken kunnen opvangen middels financiering tegen dezelfde condities (o.a. rente) waarvoor de gemeente zelf leent. Hoe staan jullie tegenover het toepassen van externe financiering bij de BNG als dit zorgt voor voorspelbare jaarlijkse uitgaven van de gemeente? | Nee dat is niet toegestaan
88 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad par 5.3.1 vraag 1 | In de vraag wordt gevraagd dat de Opdrachtnemer een meedenkende rol aanneemt o.a. voor het vinden van financiële optimalisaties. In dat kader, is het toegestaan dat wij de waarde van het huidige areaal inbrengen in een financiering van de BNG? Door de restwaarde in het areaal kan de prijs die de gemeente moet betalen omlaag. | Nee dat is niet toegestaan
89 | Contract | Leidraad blz 6 paargraaf 1.1 Telemangement | Teksten spreken elkaar tegen m.b.t. telemanagement. In de leidraad wordt aangegeven “mogelijk de wens heeft over te gaan tot aanschaf van een telemanagementsysteem”. In Bijlage B Betalingsritme is sprake van OLC en het beprijzen daarvan. In BIJLAGE- Programma van Prestaties en Minumumeisen V.09 stelt u eisen aan een telemanagementsysteem. Wat bedoelt aanbestedende dienst? Behoort de aanschaf van een telemanagementsysteem wel of niet tot de scope van de opdracht? | Behoort wel tot de scope in het Bouwteam wordt besloten of de AD het gaat toepassen
90 | Contract | Leidraad blz 7 paragraaf 1.1 bouwteamvergoeding | Leidraad blz 7 paragraaf 1.1 bouwteamvergoeding De bouwteamvergoeding € 12.500 excl. BTW staat niet in verhouding tot de te leveren inspanning. Wij verzoeken u dit te wijziging in een marktconforme vergoeding. Wij stellen voor een bouwteamvergoeding van € 68.000,- excl. BTW (1% van het € 6.800.000). Stemt u hiermee in? Zo nee, waarom niet? | nee, de hoogte is door de AD bepaald en er dient een risico voor het niet slagen te liggen bij de ON. Bedrag blijft gehandhaaft
91 | Contract | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021) (748963).pdf | Is opdrachtgever bereid het exploitatierecht van haar areaal te verstrekken aan opdrachtnemer, waarbij opdrachtgever het eigendom en de regie behoud op haar areaal? | Nee dat is niet toegestaan
92 | Contract | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021) (748963).pdf | Onder welke condities is opdrachtgever bereidt het exploitatierecht van haar areaal te verstrekken aan opdrachtnemer, waarbij opdrachtgever het eigendom en de regie behoud op haar areaal? | Deze zijn nu niet te bepalen en als het een optie is zal dat in het bouwteam worden besloten
93 | Contract | In Bijlage B Betalingsritme beschrijft u het betalingsritme. | In Bijlage B Betalingsritme beschrijft u het betalingsritme. Ligt dit betalingsritme vast of kan dit wijzigen tijdens de bouwteamfase? | De getallen kunnen wijgingen, de 15% gedachte is niet te wijzigen.
94 | Contract | Bijlage B Betalingsritme | In Bijlage B Betalingsritme beschrijft u het betalingsritme. Na bestudering hiervan blijkt dat er een aanzienlijk voorfinancieringscomponent inzit. Hoe moeten wij dit zien m.b.t. eigendom zolang de rekening van geleverde goederen en diensten nog niet geheel is voldaan? | Na mening van de AD is die voorfinancieringscomponent er niet. Eigendomsoverdracht is er na oplevering.
95 | Juridisch | Onduidelijkheid UAV 2012 of UAV-GC 2005 | Leidraad blz. 8 “De opdrachtnemer is dan verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de UAV 2012” en in diverse documenten o.a. Bijlage D. Annexen wordt gesproken over UAV-GC 2005. Wat wordt gehanteerd UAV 2012 of UAV-GC 2005? | Zie vraag 58
96 | Contract | Indexatie | Is het correct dat alle prijzen worden geïndexeerd na het 1e contractjaar op basis van CBS (GWW 4321 Elektrisch Installaties - 2015=100)? Zo nee, hoe dan? | Zie vraag 65
97 | Inhoud | Fase 2 | In Bijlage B Betalingsritme is sprake van fase 2. In welk jaar start de uitvoering van fase-2 volgens opdrachtgever? | als alles verLED is
98 | Contract | B013 BIJLAGE Programma van Prestaties en Minumeisen | BO13. Een nul-meting voor het bepalen van de CROW beeldkwaliteit zal in de eerste 3 maanden na definitieve gunning plaatsvinden en zijn afgerond met een rapportage. Als blijkt uit de rapportage (B013) dat de beeldkwaliteit niet voldoet aan KPI4 Beeldkwaliteit, hoe gaat opdrachtgever hier dan mee om? Hoe worden de kosten verrekend of komt er extra budget om de beeldkwaliteit op het niveau van KPI4 te brengen? | De oplossing zal worden bepaald in het bouwteam
99 | Inhoud | 16C contract | Heeft de gemeente een 16C overeenkomst met de netbeheerder? | Ja, bij ingang contract beschikt gemeente over de 16C overeenkomst.
100 | Inhoud | 16C contract | Is het correct dat alle netbeheerders kosten door de gemeente gedragen worden en dat deze geen onderdeel uitmaken van het taakstellend budget van deze aanbesteding. Zo nee, welke netbeheerders kosten vallen onder het taakstellend budget van deze aanbesteding. | Alle kosten van Stedin vallen in het taakstellend budget
101 | Inhoud | Prijzen | De aannemingsovereenkomst heeft een looptijd van 20 jaar. Dit is een zeer lange periode. Hoe gaat opdrachtgever om met extreme prijsstijgingen van materialen, bijvoorbeeld prijsstijgingen van meer dan 10% die niet toerekenbaar zijn aan opdrachtnemer? | De UAV-gc heeft hier oplossingen voor
102 | Contract | Budget | U heeft het over een budget van € 6.800.000 in cel C2 van Bijlage B – Betalingsritme tabblad prijs en betalingsritme? In de leidraad is sprake van € 6.500.000,-. Wat is juist? | 6.500.000 is correct
103 | Contract | MA1 BIJLAGE Programma van Prestaties en Minumeisen en Annexen | MA1. Op [datum] die in het bouwteam is vastgesteld of als uiterste datum 3 jaar na aanbesteding, zijn alle armaturen vernieuwd. Wat bedoelt u met “alle armaturen”? De 9000 armaturen uit fase 1? Zo nee, graag een toelichting. | Alle niet LED armaturen
104 | Contract | Bijlage B Betalingsritme | Waarom vergoedt OG slechts 85% van de investering in het jaar dat de installaties worden vervangen? Wij stellen voor 100% direct na installatie bij vervroegde ingebruikname, stemt opdrachtgever hiermee in? | Om zorg te dragen dat de ON ook aan het eind van het contract zorg draagt voor een juiste uitvoering van het contract en bij goed presteren hem daarvoor te belonen. AD gaat niet mee met uw voorstel.
105 | Contract | Bijlage B Betalingsritme | Een vergoeding van 85% van de investering in het jaar dat de installaties worden vervangen betekent dat er geen oplevering op vervroegde ingebruikname kan plaatsvinden. Wij stellen voor 100% direct na installatie bij vervroegde ingebruikname, stemt opdrachtgever hiermee in? | zie antwoord vraag 104
106 | Contract | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021) (748963).pdf | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021) (748963).pdf Mag ON extra revenuen genereren uit de areaal door verhuur van objecten? | Nee dat is niet toegestaan
107 | Contract | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021) (748963).pdf | Bijlage - Beleidsuitgangspunten Openbare verlichting (3 augustus 2021) (748963).pdf Kan ON specifieke afspraken maken met OG om extra revenuen te generen voor OG en ON? | Nee dat is niet toegestaan
108 | Contract | BO4 BIJLAGE Programma van Prestaties en Minumeisen | Vergoed OG de schade veroorzaakt door vandalisme, weer-omstandigheden.? Dus schade anders dan schade veroorzaakt door verkeer. | ja seperaat verrekenbaar
109 | Contract | Bijlage B Betalingsritme | In het Budget zijn o.i. geen kosten voor ontwerp, engineering, projectmanagement opgenomen? Kunnen deze kosten extra opgevoerd worden? | nee dient in de eenheidsprijzen opgenomen te zijn
110 | Contract | Bijlage B Betalingsritme | In het Budget zijn o.i. geen kosten voor ontwerp, engineering, projectmanagement opgenomen? Wij verzoeken OG het budget op te hogen met tenminste 20%. | zie antwoord vraag 5
111 | Proces | Leidraad - interview | Door de wijze waarop de vragen zijn gesteld, kunnen de antwoorden zeer uiteenlopen, terwijl uit de Inschrijvingsleidraad volgt dat opdrachtgever kijkt naar specifieke items door middel van een checklist. Kan OG voor het interview specificeren welke items met de antwoorden op de vragen gewaardeerd worden? Bijvoorbeeld door het verstrekken van de checklist? Nu is het veel te algemeen en onvoldoende transparant | Nee, de AD wenst juist de verscheidendheid van de inschrijvers te horen. Hieruit kan juist gehaald worden wat de toegevoegde waarde van de inschrijver is.
112 | Uitvoering | Vervanging | Is het correct dat het 1 op 1 vervanging van armaturen en masten betreft? | is de basis is dat correct. Met enige uitzondering maar niet meer dan 2%
113 | Contract | 16c | Als de gemeente geen 16c overeenkomst heeft met de netbeheerder is het correct dat dan alle netbeheerder kosten gedragen worden door de opdrachtgever? Zo nee, hoe gaat de opdrachtgever hier dan mee om | zie antwoord vraag 100
114 | Juridisch | Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.1 | In paragraaf 1.1 is opgenomen dat de aanbestedingsprocedure plaatsvindt conform hoofdstuk 3 van het ARW 2012. Het ARW2012 is echter vervangen door het ARW2016. Hoofdstuk 3 van het ARW ziet bovendien op de niet-openbare procedure. In paragraaf 1.3 is echter opgenomen dat deze procedure plaatsvindt volgens een Europese openbare procedure. Kunt u bevestigen dat: - is bedoeld te verwijzen naar de ARW2016 die het ARW2012 heeft vervangen? - de aanbestedingsprocedure plaatsvindt conform hoofdstuk 2 ‘openbare procedure’ van het ARW2016? | beide zijn correct
115 | Contract | Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.1 en Excel betalingsritme | In paragraaf 1.1 is opgenomen dat voor dit project een taakstellend budget beschikbaar is van EUR 6.500.000 exclusief btw. Dit bedrag is exclusief project "het Rond" waar een budget van EUR 175.000 exclusief btw voor beschikbaar is en project "Historische Kern" waarvoor een budget van EUR 175.000 exclusief btw beschikbaar is. In totaal is daarmee een budget beschikbaar van 6.850.000. In Bijlage B staat echter een budget van EUR 6.800.000 opgenomen. Graag vernemen wij van welk budget moet worden uitgegaan. | Voor dit project heeft de gemeente Houten een taakstellend budget van € 6.500.000,- excl. BTW voor alle kosten (inclusief algemene kosten en dergelijke) beschikbaar gesteld voor de gehele looptijd van het contract. Dit is exclusief project “Het Rond” waar een aanvullend budget voor is van € 175.000,- excl. BTW en voor de Klassieke verlichting in de “Historische Kern” van € 175.000,- excl. BTW.
116 | Contract | Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.1 | Uit paragraaf 1.1 volgt dat een gegadigde een bouwteamvergoeding van EUR 12.500 ontvangt exclusief btw indien zij deelneemt aan de bouwteamfase en deze niet tot definitieve gunning leidt. Wij gaan ervan uit dat u met "en deze niet tot definitieve gunning leidt" bedoelt "en na afronding hiervan geen overeenstemming wordt bereikt over een aannemingsovereenkomst". Kunt u dit bevestigen? Zo ja, het bedrag van EUR 12.500 staat geheel niet in verhouding tot de werkzaamheden die tijdens de bouwteamfase moeten worden verricht. Opdrachtnemer dient een reële vergoeding te ontvangen voor zijn werkzaamheden tijdens de bouwteamfase. Bent u bereid dit bedrag bij te stellen, bijvoorbeeld naar 1% van het taakstellend budget? | Dat is correct en verhoging bouwteamvergoeding zie vraag 90 en 174
117 | Contract | Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.1 | Uit paragraaf 1.1 volgt dat de bouwteamvergoeding van EUR 12.500 niet geldt als de uiteindelijke gunning plaats vindt van deze aanbesteding. In dat geval zou men geen bouwteamvergoeding krijgen. Wij gaan ervan uit dat u met "uiteindelijke gunning" bedoelt "na afronding van de bouwteamfase overeenstemming wordt bereikt over een aannemingsovereenkomst". Kunt u dit bevestigen? Zo ja, het niet vergoeden van de werkzaamheden tijdens de bouwteamfase betreft een onredelijke contractsbepaling en doet geen recht aan de inspanningen die tijdens de bouwteamfase worden verricht. Dit brengt bovendien het risico met zich mee dat de opdrachtnemer tijdens de bouwteamfase geen actieve rol aanneemt en zijn rol in het ontwerpproces probeert te minimaliseren. Dit komt de samenwerking in het bouwteam niet ten goede. Opdrachtnemer dient een reële vergoeding te ontvangen voor zijn werkzaamheden tijdens de bouwteamfase. Bent u bereid om - ook indien - wel overeenstemming wordt bereikt over een aannemingsovereenkomst, voor de werkzaamheden van opdrachtnemer in de bouwteamfase een reële vergoeding te betalen, bijvoorbeeld van 1% van het taakstellend budget of 1% van de overeengekomen prijs voor de uitvoeringsfase? | Correct. Er is geen risico voor gegadigde en juist die passieve houding is wat de AD niet wil en door de vergoeding hoog te maken kan de inzet van de gegadigde juist afnemen, hij krijgt immers toch al zijn inzet betaald.
118 | Juridisch | Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.1 | Uit paragraaf 1.1. volgt dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de UAV 2012. Bijlage D bij het Programma van Prestaties en Minimumeisen betreft echter 'Annexen' die zien op de toepasselijkheid van de UAV-GC2005. Welke voorwaarden zijn van toepassing op de aannemingsovereenkomst c.q. uitvoeringsfase? | Zie vraag 58
119 | Juridisch | Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.1 | Uit paragraaf 1.1. volgt dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform de UAV 2012. Kunt u bevestigen dat de DNR 2011 van toepassing zijn op de bouwteamfase? Zo nee, welke voorwaarden zijn dan van toepassing op de werkzaamheden die tijdens de bouwteamfase worden verricht? | De UAV-gc is van toepassing en DNR tijdens het bouwteam
120 | Juridisch | Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.2 | De bijlagen 'concept bouwteamovereenkomst' en 'aannemingsovereenkomst' ontbreken. Gelieve deze alsnog te verstrekken. Ook wensen wij graag in de gelegenheid te worden gesteld om over deze stukken vragen te stellen. Kunt u een mogelijkheid daartoe in de planning opnemen en eventuele andere termijnen uit de planning - indien en voor zover nodig - dienovereenkomstig aanpassen? | Zijn toegevoegd en er volgt geen extra NVI
121 | Juridisch | Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.20 | In de planning is rekening gehouden met vragenronde waarbij de Nota van Inlichtingen op 25 februari 2022 bekend wordt gemaakt. De antwoorden op de eerste vragenronde kunnen noodzaken tot het stellen van aanvullende vragen. Bovendien zijn verschillende relevante stukken, namelijk de concept bouwteam en aannemingsovereenkomst niet bij de aanbestedingsstukken gevoegd. Ook met betrekking tot deze stukken moet de mogelijkheid bestaan om hierover vragen te stellen. Op dit moment ontbreekt echter de mogelijkheid tot het stellen van aanvullende vragen, terwijl de planning hiertoe voldoende ruimte biedt. Bent u bereid om de periode tussen 25 februari 2022 en 6 maart 2022 te benutten voor een tweede vragenronde? Publicatie van de tweede nota van inlichtingen zou dan op uiterlijk 6 maart 2022 moeten plaatsvinden gelet op de inschrijvingsdatum van 16 maart 2022. | Er komt geen extra NVI. Verdiepingsvragen op de beantwoorde vragen en nieuwe dokumenten kunnen altijd gesteld worden.
122 | Proces | Inschrijvingsleidraad paragraaf 3.2 | Uit paragraaf 1.1 volgt dat het doel van deze aanbestedingsprocedure is om te komen tot een bouwteamovereenkomst. Ervaring met het (samen)werken in bouwteamverband komt echter niet terug als geschiktheidseis of kerncompetentie. Hoe wordt de kwaliteit op dit onderdeel geborgd? | d.m.v. o.a. het interview wat onderdeel wordt van de bouwteam en aannemersovereenkomst
123 | Proces | Inschrijvingsleidraad paragraaf 3.2.1 | Als wij de geschiktheidseisen bij paragraaf 3.2.1 goed begrijpen worden in totaal 3 kerncompetenties uitgevraagd: 1. beheer en onderhoud van openbare verlichting van een areaal van tenminste 5.000 lichtpunten; 2. installatie van een operationeel Telemanagementsysteem in één gemeente met minimaal 1.500 armaturen voorzien van een Telemanagementsysteem; 3. softwarematig beheer van een operationeel Telemanagemensysteem in één gemeente met minimaal 1.500 armaturen. Indien dit juist is, kunt u dit bevestigen? Zo nee, dan vernemen wij graag hoe u paragraaf 3.2.1 dan heeft bedoeld. Indien juist, kunt u dan bevestigen dat de drie kerncompetenties kunnen worden aangetoond met één referentie die ziet op alle drie de kerncompetenties, maar ook bijvoorbeeld met één referentie per kerncompetentie? Zo nee, dan vernemen wij graag hoe u het wel heeft bedoeld. | Is correct en dat mag idd met 3 verschillende referenties
124 | Proces | Inschrijvingsleidraad paragraaf 1.18, 4.2, 4.4 | In verschillende paragrafen van de inschrijvingsleidraad (zie: paragraaf 1.18, 4.2 en 4.4) is opgenomen dat een inschrijving die niet voldoet aan de eisen en voorwaarden in de leidraad en de daarbij behorende bijlagen ongeldig is. In recente jurisprudentie geldt dat op grond van het proportionaliteitsbeginsel de mogelijkheid bestaat om aan een inschrijver een herstelmogelijkheid te bieden, mits het gelijkheids- en transparantiebeginsel dit toelaten. Bent u in dat kader bereid om bedoelde paragrafen van de inschrijvingsleidraad te wijzigen in "kan" bepalingen? Dus een inschrijving die niet voldoet aan de eisen en voorwaarden in de leidraad en de daarbij behorende bijlagen, kan als ongeldig terzijde worden gelegd. | Voorstel wordt gedeeltelijk overgenomen.
125 | Proces | Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.6 | Naar welke datum uit de planning heeft aanbesteder bedoeld te verwijzen met aanbestedingsdatum en tijdstip? | Indienen inschrijvingen te weten 16 maart
126 | Proces | Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.2 | Zijn de leden van het beoordelingsteam al bekend? Zo ja, bent u bereid de deskundige achtergrond en het kennisniveau van deze leden te delen? | zie antwoord vraag 10
127 | Juridisch | Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.3.1 | De tweede zinsnede van vraag 4 van subgunningscriterium 1 (vervulling rol bouwteamlid) is niet toegestaan als onderdeel van de (sub)gunningscriteria. “Ervaring van beide bouwteamleden, inclusief het benoemen van een representatief werk, de rol die daarin door beide bouwteamleden is vervuld en de door hun ingebrachte toegevoegde waarde”, strekt er namelijk toe om de geschiktheid van inschrijver te beoordelen. Het is niet toegestaan om als „gunningscriteria" criteria te stellen die in feite verband houden met de beoordeling van de geschiktheid van de inschrijver (en niet inschrijving) om de betrokken opdracht uit te voeren. Indien gewenst dient u hiervoor een geschiktheidseis en een bijbehorende kerncompetentie formuleren. Kunt u dit deel van vraag 4 laten vervallen? | Het is juist geen eis maar de geinterviewde kan zijn kennis en kunde kenbaar maken en dat wordt beoordeeld. Hoeveel of hoe weinig is niet de beoordeling maar de inbreng in het bouwteam om te komen tot een juiste prijsvorming, binnen financiële kaders. Iemand uit de bouw met daar kannis en kunde kan heel goed invulling geven aan deze vraag vanuit de AD
128 | Proces | Inschrijvingsleidraad pararaaf 5.5 | De puntentoekenning bij score A en B vindt onder meer plaats afhankelijk van de vraag of inschrijver “extra waarde toevoegt aan het oorspronkelijk criterium” en/of “voldoet aan het criterium”. Het is ons onduidelijk naar welk criterium is bedoeld te verwijzen. Bent u bereid om het "toevoegen van extra waarde" te objectiveren, door "oorspronkelijk criterium" te vervangen door "het Programma van Prestaties en Minimumeisen en de daarbij behorende bijlagen"? | Nee dat zou impliciet aangeven dat de AD exact weet hoe daar invulling aan te geven, juist wil de AD horen hoe de gegadigde extra waarde toevoegt voor de AD.
129 | Proces | Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.5 | De puntentoekenning bij score B vindt onder meer plaats afhankelijk van de vraag of de uitwerking voldoet aan "de verwachtingen van de opdrachtgever". De "verwachtingen van de opdrachtgever" is een vaag begrip, dat inschrijvers weinig houvast biedt bij voorbereiding van de interviews. Het is voor inschrijvers onvoldoende inzichtelijk (transparant) hoe tot een score B wordt gekomen. Kunt u dit onderdeel nader objectiveren door een verband te leggen tussen de te behalen scores en (geen, nauwelijks of veel) meerwaarde/onderscheidend vermogen ten opzichte van het Programma van Prestaties en Minimumeisen en de daarbij behorende bijlagen? | Nee, de verwachting van de AD is een juiste en cooperatieve houding en invulling van het bouwteam. Hoe dat ingevuld gaat worden door de gegadigde is juist de vraag in het interview
130 | Proces | Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.5 | Score C wordt gegeven als "het geheel voldoende wordt geacht waarbij enkele elementen ontbreken/te kort schieten" en/of "de invulling niet overtuigend is en/of openingen overlaat" en/of "de uitwerking onderscheidend is". Dit zijn vage begrippen, die inschrijvers weinig houvast bieden bij voorbereiding van de interviews. Hiermee is onvoldoende inzichtelijk (transparant) hoe tot een score C wordt gekomen. Kunt u dit onderdeel nader objectiveren door een verband te leggen tussen de te behalen scores en (geen, nauwelijks of veel) meerwaarde/onderscheidend vermogen ten opzichte van het Programma van Prestaties en Minimumeisen en de daarbij behorende bijlagen? | Nee zie verder vraag 128 en 129
131 | Proces | Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.6 | Inschrijvers moeten een prijs opgeven met behulp van het inschrijfbiljet. Kunt u bevestigen dat i. de op het inschrijfbiljet in te vullen inschrijfprijs enkel een uitgangspunt betreft op basis van de informatie uit de aanbestedingsstukken en ii. deze inschrijfprijs nog naar beneden of boven kan wijzigen op basis van de beslissingen die in de bouwteamfase nog worden genomen? | zie antwoord vraag 77
132 | Proces | Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.6 | Inschrijvers moeten een prijs opgeven met behulp van het inschrijfbiljet. Kunt u bevestigen dat de op het inschrijfbiljet in te vullen inschrijfprijs de prijs betreft die wordt verkregen door het invullen van Bijlage B 'Betalingsritme'? | correct
133 | Contract | Programma van Prestatie en Minimumeisen – Eis AD3 | Uitgaande van Bijlage B, lijkt opdrachtnemer - in ieder geval gedurende de eerste twee jaar - bedragen moet voorfinancieren (15%). Uit Eis AD3. volgt immers dat betaling pas geschiedt na een prestatie, volgens een ritme zoals opgenomen in Bijlage B. Waarom vergoedt opdrachtgever slechts 85% van de investering in het jaar dat de installaties worden vervangen? Bent u bereid het betalingsschema aan te passen op een wijze dat 100% vergoeding plaatsvindt na prestatie? | zie antwoord vraag 104
134 | Inhoud | KPI2 | Bij KPI2 in de smiley Rapportage staat 2 uur en in de BIJLAGE - Programma van Prestaties en Minumumeisen V0.9.pdf staat 1 uur. Wat is juist? | De bijlage smiley Rapportage is ter voorbeeld en nog niet inhoudelijk vastgesteld dat gebeurd in het Bouwtaem
135 | Inhoud | KPI3 | Is KPI3 wel correct, dit betekent een disproportionele boete van 3 mio per dag. Wij verzoeken u de tekst te veranderen van “€ 75,= per dag per LP” naar “€ 75,= per dag” stemt opdrachtgever hiermee in? | KPI3 en de boete is correct. U gaat ervan uit dat dan niets meer functioneert. De AD gaat ervan uit dat enkele niet functioneren.
136 | Inhoud | KPI4 | KPI4, hoe groot is de steekproef en geldt de boete voor alle lichtmasten uit de steekproef boven de 5 % of ook voor die die daar onder of het gaat het over het areaal? | Volgens de AQL methode (AQL is officiële geaccepteerde steekproef methode)
137 | Inhoud | KPI6 | KPI6 “€ 2.500,= per maand op rood”. Wat bedoelt OG met rood en wat is het proces om tot rood te komen? | Indien uit de Smiley rapportage een rode smiley komt zal de boete worde opgelegt. Niet voldoen aan het gevraagde en het gaat van groen naar geel en naar rood. Det betekend voldoende hersteltijd en er zal door OG altijd worden onderbouwd wat er niet juist/voldoende is in de voorgtangsoverleggen
138 | Inhoud | KP7 | KPI7 “€ 2.500,= per maand op rood”. Wat bedoelt OG met rood en wat is het proces om tot rood te komen? | zie antwoord vraag 138
139 | Contract | Is de Excel sheet betalingsritme correct | Bijlage B – Betalingsritme tabblad prijs en betalingsritme Wij hebben de indruk dat er fouten zitten in de spreadsheet, volgens ons klopt bijv. de inhoud van cel E44 en D44 niet. Kunt u bevestigen dat de beschikbaar gestelde spreadsheet geen fouten bevat? | zie antwoord vraag 24
140 | Contract | Extra informatie bouwteam bladzijde 4 | Worden de totale kosten van de bouwteamfase(s) in mindering gebracht op het taakstellend budget? | nee
141 | Contract | Extra informatie bouwteam bladzijde 4 | AD stelt een budget van € 12.500 beschikbaar als vergoeding voor ON bij het niet succesvol doorlopen van de bouwteamfase. Wij verzoeken AD te bevestigen dat, de door ON gemaakte kosten tijdens de bouwteamfase, bij succesvolle afronding van de bouwteamfase verrekenbaar worden gesteld. | De AD ziet niet in welke kosten dat zouden kunnen zijn. Ze worden dan ook niet vergoed.
142 | Inhoud | Duurzaamheid | Om duurzaamheid te stimuleren stellen wij een incentive voor op energiebesparing op de openbare verlichting. Wij stellen voor de besparing ten goede te laten komen aan de businesscase. Bent u bereid het budget op te hogen met de besparing op de kosten van energie voor de openbare verlichting die wordt gerealiseerd? | Ophogen gaat uiteraard niet, het in mindering brengen van de besparing gebeurd daarin tegen ook niet. Budget is egaal en wordt niet opgehoogd of verlaagd
143 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: Bijlage B betaling | Kunt u verduidelijking geven aan de wijze waarop 'Beloning vervanging (fase 1)' zal plaatsvinden? Is dat jaarlijks of na afronding van werkzaamheden per armatuur/lichtmast? | Dat is na afronding van werkzaamheden per armatuur/lichtmast?
144 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: Bijlage B prijs | Dienen de jaarlijkse kosten voor 'hosting' van een telemanagementsysteem onderdeel uit te maken van het Budget Beheer en Onderhoud? | dat is correct
145 | Contract | Programma van Prestatie en Minimumeisen: leeftijd masten | Op basis van uw uitvraag zijn reeds voor het jaar 2042 ruim 3100 masten ouder dan 40 jaar. Hoe om te gaan met bestaande masten die binnen de contractperiode ouder zijn dan 40 jaar? | De aantallen in de Bijlage D zijn leidend in deze uitvraag.
146 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: Bijlage B 'niet akkoord'? | Het rekenmodel geeft aan dat inschrijfbedrag 'niet akkoord' is wanneer het totaal boven het taakstellend budget uitkomt. Er is nergens uit de stukken op te maken dat dit een plafondbedrag is. Is iedere inschrijving boven het taakstellend budget daarmee ongeldig? Daarnaast valt op dat in het rekenmodel het taakstellend budget 6,8mio in plaats van in overige stukken gestelde 6,5mio. Wat is juiste bedrag? | Dat is juist. taakstellend budget = plafondbedrag. zie antwoord vraag 4
147 | Contract | Aanbestedingsleidraad: 1.2 nota | De bijlagen 'Concept Bouwteamovereenkomst' en 'Concept Aannemingsovereenkomst' alsook het UEA ontbreekt in de via TenderNed verstrekte documenten. Aangezien er conform planning tot uiterlijk 18 februari vragen kunnen worden ingediend stelt dit gegadigden niet instaat eventuele onduidelijkheden in de nog te verstrekken documenten aan u voor te leggen. Dit lijkt ons niet correct. Kunt u de termijn van vragen stellen verlengen? | zijn toegevoegd
148 | Contract | Aanbestedingsleidraad: 1.20 Planning tender | Wij begrijpen dat u een naadloze overgang wenst naar een nieuw contract. Gegeven het feit dat diverse zeer relevante stukken, zoals bijvoorbeeld concept bouwteamovereenkomst, nog niet zijn aangeleverd en daarmee kunnen worden beoordeeld door gegadigden, de mate van onduidelijkheden die in huidige stukken zitten en het grote belang van goede voorbereiding op een interview gebaseerd op basis van alle relevante stukken verzoeken wij u om uitstel voor een periode van minimaal 2 weken. | Planning is reeds ruim. Voorstel wordt niet overgenomen.
149 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: Bijlage B indexering | 'NB de prijs wordt geindexeerd na het 1e jaar op basis van …...' Gezien de huidige marktsituatie lijkt deze termijn niet realistisch. Wij verzoeken u de wijze van indexatie en de gestelde termijn in heroverweging te nemen. | Voorstel wordt niet overgenomen.
150 | Contract | Checklist: bijlage B - Betalingsritme | U beschijft bij in te dienen documenten bij inschrijving onder andere 'Bijlage B - Betalingsritme'. Doelt u hier op het gehele bestand of enkel tabblad 'Inschrijfstaat'? | gehele bestand
151 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: Bijlage B spreiding | Het ontbreekt aan onderbouwing voor spreiding van betaling van de onderdelen 'Reserve uit beloning vervanging' alsmede 'Beloning vervanging (fase 2)'. Het verzoek van voorfinanciering is niet in lijn met AD3 (3.1.4 'Programma van Prestaties en Minimumeisen'). Kunt u dit aanpassen op een wijze die geen groot beslag legt op de middelen van gegadigden? | zie antwoord vraag 23
152 | Contract | Bijlage - Lichtontwerp - Het Rond gemeente Houten - Lichtontwerpers | Bijlage beschrijft lichtontwerp Het Rond. Is dit ontwerp onderdeel van een nieuw aan te leggen verlichting wat binnen dit bouwteam valt of wordt dit een separate opdracht? | zie antwoord vraag 115
153 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: 3.1.3 BO4 aantallen | BO4 Schades, kunt u het aantal schades in de afgelopen jaren aangeven ? | Zie bijlage - storingen/schades
154 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: 3.1.3 BO4 | BO4 Schades, komen de kosten voor de schades volledig voor rekening opdrachtnemer? Inclusief eigen risico? | Correct
155 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: 3.1.3 BO13 | Hoe verhoudt eis BO13 zich ten opzichte van de in paragraaf 2.2 KPI nummer 4 indien er afwijkingen zijn op de beeldkwaliteit en gerelateerd aan rapportage jaarlijks in november. | De KPI's gelden pas na de verledding
156 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: KPI3 per lichtpunt | Bij KPI 3 wordt de boete verstrekt per dag per lichtpunt. Dit klinkt onredelijk indien door falen van aansturingssysteem dit bedrag over gehele areaal, zijnde 12500 lichtpunten, gerekend dient te worden. Falen van dergelijk deelsysteem betekent niet dat een lichtpunt faalt. Wij verzoeken u 'per lp' weg te laten. | zie antwoord vraag 135
157 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: KPI3 | Bij KPI 3 wordt gesproken over het telemanagementsysteem. Op welk deel van dit systeem is deze boete van toepassing? | Het gehele TM met al zijn componenten.
158 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: KPI1 | Bij KPI 1 staat vermeld 5 dagen. Wordt hier bedoeld werkdagen of kalenderdagen? | werkdagen
159 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: Bijlage B B&O | Is in het bedrag per lichtpunt voor Beheer en Onderhoud, zijnde € 5,20, al het preventief en correctief onderhoud conform klasse B meegenomen? Is er onderscheid tussen arbeid en materiaal en proceskosten? | Ja, nee er is geen onderscheid en is een voorbeeld. Die dient u zelf te bepalen
160 | Contract | Programma van Prestaties en Minimumeisen: Bijlage B prijs | Zijn aansluitkosten onderdeel van de eenheidsprijs voor het vervangen van een lichtmast? | die maken er deel van uit
161 | Contract | Bijlage D - Annexen: Annex IV | Hoe dient gegadigde om te gaan met eventuele vervuilde grond en verrekening van die kosten? | Die zijn seperaat verrekenbaar
162 | Contract | Bijlage D - Annexen: Annex II DO telemanagementsysteem | DO Telemanagement-systeem dient te worden ingeleverd bij aanbesteding. Dit is niet conform de Aanbestedingsleidraad. Tevens strookt dit niet met uiterste datum indiening die daarbij is vermeld. Kunt u bevestigen dat dit DO geen onderdeel is van de stukken die behoren bij inschrijving? | is aangepast, hoeft niet ingeleverd te worden
163 | Contract | Bijlage D - Annexen: Annex II risicoanalyse | De risicoanalyse dient te worden ingeleverd bij aanbesteding. Dit is niet conform de Aanbestedingsleidraad. Tevens strookt dit niet met uiterste datum indiening die daarbij is vermeld. Kunt u bevestigen dat deze risicoanalyse geen onderdeel is van de stukken die behoren bij inschrijving? | is aangepast, hoeft niet ingeleverd te worden
164 | Contract | Bijlage D - Annexen: Annex II planning | Datum indiening termijnstaat is binnen 14 kalenderdagen na acceptatie planning. Welke planning wordt hier bedoeld? | Die in het bouwteam over de uitvoering wordt vastgesteld
165 | Contract | Bijlage D - Annexen: Annex II PMP | Het projectmanagement-plan dient te worden ingeleverd bij aanbesteding. Dit is niet conform de Aanbestedingsleidraad. Tevens strookt dit niet met uiterste datum indiening en acceptatietermijn die daarbij is vermeld. Kunt u bevestigen dat dit plan geen onderdeel is van de stukken die behoren bij inschrijving? | is aangepast, hoeft niet ingeleverd te worden
166 | Contract | Programma van Prestatie en Minimumeisen: 3.1.2 Cybersecurity | Cybersecurity en privacy is zeer van belang zoals u ook aangeeft. Zijn de gestelde eisen in lijn met de cybersecurity en privacy richtlijnen van gemeente Houten? Zijn deze beschikbaar? | Dit zijn de richtlijnen vanuit de centrale overheid en geldende uit eventueel de branche
167 | Contract | Programma van Prestatie en Minimumeisen: 2.2 areaalgegevens | Areaalgegevens dienen 98% correct te zijn. Wat is hierbij de definitie van correct? Of doelt u hier op actueel? | Correct is juist. E.e.a. mag als helder te worden verondersteld
168 | Contract | Aanbestedingsleidraad: 4.5 Indexering irt gestanddoening | "De opdrachtgever kan verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen." Wij verzoeken u gegeven de huidige marktsituatie (leveranties en dagprijzen) dit te limiteren tot de beschreven 3 maanden bij inschrijving. Bij eventuele verlenging door opdrachtgever óf als gevolg van een kort geding zullen alle aanbiedingen gelijk worden geïndexeerd conform nader vast te stellen reële (marktconforme) indexatie voor de termijn langer dan 3 maanden na uiterste inschrijvingsdatum. | Voorstel wordt overgenomen.
169 | Contract | Beoordeling prijs/kwaliteit | Indien afwijken van het taakstellend budget niet mogelijk is. Op welke wijze vergelijkt u de prijs/kwaliteit verhouding als gevolg van uitgangspunten van de gekozen product oplossingen in de beoordeling van de inschrijfbedragen. Hoe beoordeelt u dit? | Wij vergelijken deze niet. Het budget is het plafond. De gekozen oplossing dient te voldoen aan het PvE en in het bouwteam onderbouwd te worden. Evenuele overeengekomen aanpassing worden verwerkt in de defintieve prijsopgave van de bouwteampartner
170 | Contract | Beoordeling prijs/kwaliteit | Indien afwijken van het taakstellend budget zowel naar boven als beneden mogelijk is. Op welke wijze vergelijkt u de prijs/kwaliteit verhouding als gevolg van uitgangspunten van de gekozen productoplossingen in de beoordeling van de inschrijfbedragen. Hoe beoordeelt u dit? | Wij vergelijken deze niet. De gekozen oplossing moet passen in het budget en voldoen aan het PvE
171 | Contract | Aanbestedingsleidraad: 1.17 prijsvorming | Benadrukt wordt, dat de opdrachtgever (slechts) geïnteresseerd is in aanbiedingen, waarvoor de inschrijver/opdrachtnemer de opdracht ook daadwerkelijk, naar tevredenheid van de opdrachtgever en opdrachtnemer, voor een eerlijke en marktconforme prijs kan uitvoeren.' Wij constateren dat het taakstellend budget in deze fase van de aanbesteding al op zeer gespannen voet ligt met een eerlijke en marktconforme prijs. Conform paragraaf 1.18 en 3.1 is het indienen van een prijs hoger dan het taakstellend budget geen ongeldige inschrijving respectievelijk geen uitsluitingsgrond. Kunt u dit, mede ter voorkoming van opportunistisch gedrag in prijsvorming, bevestigen? | Het indienen van een prijs hoger dan het taakstellend budget is een ongeldige inschrijving respectievelijk een uitsluitingsgrond.
172 | Contract | Aanbestedingsleidraad: 1.2 ontbrekende documenten | De bijlagen 'Concept Bouwteamovereenkomst' en 'Concept Aannemingsovereenkomst' alsook het UEA ontbreekt in de via TenderNed verstrekte documenten. Kunt u die documenten zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen? | deze zijn bijgevoegd
173 | Contract | Aanbestedingsleidraad: 1.1 taakstellend | U beschrijft een taakstellend budget. Wat als tijdens de bouwteamfase blijkt dat het taakstellend budget niet haalbaar blijkt door aanvullende wensen door opdrachtgever of veranderende marktomstandigheden? | Dat kan niet. Gegadigde doet een prijsopgave en voor dat bedrag dient hij het geheel zonder voorwaarden te kunnen uitvoeren. Het geheel dient te voldoen aan het PvE en alle overige documenten uit deze aanbesteding. De extra wensen van OG worden getoetst tijdens bouwteam en of het past binnen het taakstellend budget.
174 | Contract | Aanbestedingsleidraad: 1.1 bouwteamvergoeding | "Een gegadigde kan geen aanspraak maken op de bouwteamvergoeding indien tijdens het bouwteam blijkt dat onvoldoende men niet actief en constructief een bijdrage heeft geleverd om het bouwteam tot een succes te maken." Dit komt ons niet redelijk over omdat door deze zinssnede onduidelijk is gemotiveerd wanneer die bijdrage niet toereikend is. Kunt u deze zinssnede vervangen door de volgende: Een gegadigde kan geen aanspraak maken op de bouwteamvergoeding indien de bouwteamfase voortijdig is beëindigd door Opdrachtgever als gevolg van in gebreke blijven van gegadigde. | voorstel wordt overgenomen
175 | Contract | Aanbestedingsleidraad: 1.1 optimalisatie | U verwacht van Opdrachtnemer optimalisatie van het budget. Doelt u hiermee op het betalingsregime of enkel zo goedkoop mogelijk? | In de ruimste zin van het woord en niet iets specifiek. Zeker niet het goedkoopst
176 | Contract | Aanbestedingsleidraad 1.1: bouwteamfase | U geeft aan dat de doelstelling van de Opdrachtgever is via deze aanbestedingsprocedure die marktpartij te vinden die tegen een optimale prijs/kwaliteitsverhouding het genoemde project kan ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren. Daarnaast beschrijft u dat aan het einde van de bouwteamfase de winnaar van de aanbesteding de mogelijkheid krijgt om een aanbieding te doen voor de uitvoeringsfase. Bent u voornemens meerdere partijen of alle partijen uit te nodigen voor de bouwteamfase? | zie antwoord vraag 82
177 | Contract | Rekenmodel Bijlage B | De totaaltelling in rij nummer 43 van 'Beloning vervanging (fase 1)' komt niet overeen met totaal zoals vermeld in cel D29. Er lijkt een correctie nodig van de formules in de Cellen D44 en E44. Tevens resulteert de doortelling van rij 39 in een afwijkende waarde ten opzichte van cel C26. Kunt u een gewijzigde versie van Bijlage B verstrekken? | zie antwoord vraag 24
178 | Uitvoering | Netspanning | Schades of veelvoud van storingen door vervuilde netspanning hoe gaat OG daar mee om wat betreft performance en kosten? | Dit valt buiten de beinvloedingsfeer en kan seperaat worden verrekend en telt uiteraard niet mee in de preformance. E.e.a. dient door ON aangetoont te worden.
179 | Uitvoering | Meldingen portaal | Moet er een portal komen waarin bewoners rechtstreeks kunnen melden? | Ja
180 | Uitvoering | Retrofitten | Is het toegestaan armaturen te retrofitten ipv het armatuur te vervangen? | neen, behalve de aangegeven types
181 | Contract | Bijlage B betalingsritme | Is het correct dat de betalingen conform het betalingsritme jaarlijks vooraf worden gedaan? | Er zal achteraf betaald worden, bijvoorbeeld per maand. Verdere uitwerking vindt plaats in het bouwteam
182 | Inhoud | Meldingen | Kunnen "valse" meldingen van bewoners n.a.v. andere beleving lichtopbrengst verrekend worden? Zo nee, hoe gaat OG hiermee om? | Nee, communicatie met burgers etc is taak van ON en dus valt het binnen de beinvloedingsfeer van ON
183 | Inhoud | Eigen netten | Heeft Houten eigen installatie (eigen netten) in buitengebied? | Ja, zie bijlage. Schalkwijkseweg en deel Beusichemseweg zijn kleine eigen netten
184 | Inhoud | Telemanagement | Worden er vooraf dimregimes bepaald door OG? | Nee, die kunnen uiteindelijk per mast/groep/wijk/straat verschillen. Zelfs op aangeven van een burger/weggebruiker
185 | Inhoud | Lichtberekeningen | Moet ON lichtberekeningen maken? Zo ja, wat is de omvang? | Kan ter controle. Wordt bepaald in het bouwteam
186 | Inhoud | KP1 | Is het correct dat bij de berekening van de uptime storingen bij de netbeheerder, energieleverancier en kabelstoringen niet worden meegerekend? | Dat is correct
187 | Inhoud | Inschrijvingsleidraad par 5.6 Prijsvraag | U vraagt gegadigde te conformeren aan een inschrijfbedrag terwijl de bouwteamfase, waarin ontwerp en definitieve scope moet worden vastgesteld, nog doorlopen moet worden. Is het inschrijfbedrag dan wel bindend? | zie antwoord vraag 77