## BP. Raming Bouw-en woonrijp
Globale raming bouwteam incl. voorbereiding Kazerne Kwartier
Onderdeel: Bouw- en Woonrijp maken
Datum 16-03-2022
Uitgangspunten:
Basis: vastgestelde stedenbouwkundige Visie
Een vastgesteld maatvast VO+, incl. materialiseringslijst.
Fasering conform marktpartijen (oktober 2021)
Duur project: 4 jaar (2023-2027)
De urentarieven zijn 'all-in', conform de leidraad
De vooringevulde te besteden uren zijn fictief
De gekleurde oranje cellen invullen met het uurtarief door inschrijvers -->
Het ingevulde uurtarief conform de gestelde eisen in de inschrijversleidraad
Voorbereiding
|  | Totaal (excl. BTW) | Aantal werkweken | Projectleider (senior) | Projectleider (medior) | Planner (senior/medior) | administratieve ondersteuning | Hoofdconstructeur (senior/medior) | Constructeur (senior/medior) | Geotechneut (senior/medior) | Ontwerpleider | Ontwerper / tekenaar (junior) | Werkvoorbereider (senior/medior) | Inkoper (senior/medior) | Specialist water (senior/medior) | Kostendeskundige (senior/medior) | Hoofduitvoerder (senior/medior) | Uitvoerder (senior/medior) | Omgevingsmanager
| Uurtarief tussen (excl.btw, incl overhead) |  |  | €85 - €130 | €80 - €115 | €75 - €100 | €50 - €75 | €80 - €115 | €75 - €100 | €75 - €100 | €75 - €100 | €65 - €95 | €65 - €95 | €75 - €100 | €75 - €100 | €75 - €100 | €80 - €110 | €70 - €95 | €70 - €95
| Uurtarief (excl.btw, incl overhead) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Overlegstructuren geheel project (excl.btw, incl overhead) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uren buiten overlegstructuren (excl.btw, incl overhead) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Engineeringskosten uren (excl.btw, incl overhead) | 0
| Overlegstructuren geheel project 2022/2027 |  | 120 | 13 | 16 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8
| Proces geheel project - 2022/2027 |  |  | 74 | 156 | 48 | 18 | 16 | 16 | 0 | 15 | 50 | 358 | 100 | 0 | 248 | 84 | 87 | 4
| Projectvoorbereiding Fase 0 t/m 3 - 2022/2023 |  |  | 52 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 | 568 | 266 | 218 | 46 | 178 | 74 | 130 | 0
| Ontwerp Specials - 2022/2023 |  |  | 0 | 103 | 0 | 0 | 79 | 210 | 64 | 48 | 290 | 180 | 136 | 8 | 80 | 20 | 54 | 0
| Ontwerp tijdelijke voorzieningen |  |  | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| Ontwerp inrichingselementen |  |  | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| Realisatie bouw en woonrijp, bouwvergaderingen |  |  | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3
| Realisatie Bouw en Woonrijp Fase 0 |  |  | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| Realisatie Bouw en Woonrijp Fase 1 |  |  | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| Realisatie Bouw en Woonrijp Fase 2 |  |  | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| Realisatie Bouw en Woonrijp Fase 3 |  |  | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| Realisatie Specials |  |  | 36 | 180 | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 | 0 | 48 | 96 | 96 | 0 | 58 | 0 | 0 | 40
1 | Overlegstructuren: (uren per week) |  |  | 13 | 16 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8
1,1,1 | Periodiek, wekelijks bouwteamoverleg, incl. voorbereiding |  |  | 2 | 3 | 1 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2
1,1,2 | Periodiek, wekelijks: technisch overleg |  |  |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 2
1,1,3 | Periodiek, wekelijks planningsoverleg |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2 | 2
1,1,4 | Periodiek: twee wekelijks: stakeholdersoverleg |  |  | 2 | 2 |  | 2 | [11 empty] | 2
1,1,5 | Algemene werkzaamheden in het bouwteam |  |  | 8 | 8 | 2 | 4 | [10 empty] | 2 | 4
2 | Proces: |  |  | 74 | 156 | 48 | 18 | 16 | 16 | 0 | 15 | 50 | 358 | 100 | 0 | 248 | 84 | 87 | 4
2,1,2 | Faseringstekeningen/plan van aanpak |  |  | 8 | 25 | 40 | 2 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 15 | 4
2,1,3 | Vervaardigen/bijhouden V&G-plan |  |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 4 | 4
2,1,4 | Vervaardigen kwaliteitsplan/toetsplan |  |  | 8 | 20 |  | 2 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 20
2,1,5 | Opstellen project en directieramingen |  |  | 20 | 40 |  | 2 | [5 empty] | 80 | 50 |  | 160
2,1,6 | Bijhouden project en directieramingen |  |  | 8 | 8 |  | 2 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 12 | 12
2,1,7 | Opstellen deelopdrachten per fase |  |  | 20 | 30 |  | 2 | [5 empty] | 80 | 50 |  | 80 | 20 | 16
2,1,8 | Opstellen en tijdig bijstellen v/h plan tijdelijke voorzieningen |  |  |  | 1 | 8 | 2 | [5 empty] | 80 |  |  |  | 20 | 20
2,1,9 | Vervaardigen en bijhouden risico inventarisatie |  |  | 6 | 8 |  | 2 | [5 empty] | 20 |  |  | 8 | 8
2,1,10 | Verkrijgen omgevingsversgunning t.b.v. de specials |  |  | 4 | 20 |  | 2 | 16 | 16 |  | 15 | 30 | 30
3 | Producten voorbereiding: |  |  | 52 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 | 568 | 266 | 218 | 46 | 178 | 74 | 130 | 0
3.1 | Vooronderzoeken
3.1.1 | Organiseren/uitzetten/beoordelen Bodemonderzoeken | [8 empty] | 2 |  |  | 2
3.1.2 | Organiseren/uitzetten/beroordelen Vergunningen check | [11 empty] | 2
3.1.3 | Organiseren/uitzetten/beroordelen Flora en fauna onderzoek | [11 empty] | 2
3.2 | Ontwerp infrastructuur: Fase 0 t/m 3
3.2.1 | Controle uitvoerbaarheid waterhuishoudkundigplan |  |  |  | 4 | [7 empty] | 3 |  | 8 | 2 | 4 | 4
3.2.2 | Rioolontwerp op basis van het waterhuishoudkundigplan |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 20 | 10 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2
3.2.3 | Vervaardigen hoogte ontwerp |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 20 | 8 |  |  | 2 | 2 | 2
3.2.4 | Grondbalans opstellen en bijhouden |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 20 | 10 | 8 |  | 2 | 2 | 2
3.2.5 | Detailkeuzes/oplossen en materialisering |  |  | 8 | 30 | [5 empty] | 20 | 40 | 20 | 16 |  | 20
3.2.6 | Vervaardigen definitief ontwerp van de infrastructuur (wegen, voet- en fietspaden) |  |  | 8 | 40 | [5 empty] | 20 | 50 | 18 | 30 | 8 | 30 | 8 | 8
3.2.7 | Opstellen het ontwerp v/h groenplan |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 8 | 12 | 6 | 8 |  | 12
3.2.8 | Coördinatie nutsbedrijven |  |  | 2 | 16 | [5 empty] | 8 | 12 | 8 |  |  | 4 | 4 | 8
3.2.9 | Ontwerp nuts-tracé |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | 6 |  |  |  | 4 | 4 | 8
3.2.10 | Verlichtingsplan openbare verlichting |  |  |  | 16 | [5 empty] | 4 | 8 | 4 | 12 |  | 4
3.2.11 | Bemalingsontwerp, incl. vergunning/melding |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 8 |  | 6
3.3 | Ontwerp infrastructuur: Fase 0 (bouw en woonrijp)
3.3.1 | Opstellen uitvoeringsontwerp (UO) |  |  | 4 | 24 | [5 empty] | 16 | 100 | 15 | 16 | 2 | 12 | 6 | 12
3.3.2 | Opstellen werkomschrijving/bestek op basis v/h uitvoeringsontwerp |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 16 | 10 | 30 | 16 | 2 | 12 | 6 | 12
3.4 | Ontwerp infrastructuur: Fase 1 (bouw en woonrijp)
3.4.1 | Opstellen uitvoeringsontwerp (UO) |  |  | 4 | 24 | [5 empty] | 16 | 80 | 10 | 16 | 2 | 12 | 6 | 12
3.4.2 | Opstellen werkomschrijving/bestek op basis v/h uitvoeringsontwerp |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 16 | 10 | 30 | 16 | 2 | 12 | 6 | 12
3.5 | Ontwerp infrastructuur: Fase 2 (bouw en woonrijp)
3.5.1 | Opstellen uitvoeringsontwerp (UO) |  |  | 4 | 24 | [5 empty] | 16 | 80 | 10 | 16 | 2 | 12 | 6 | 12
3.5.2 | Opstellen werkomschrijving/bestek op basis v/h uitvoeringsontwerp |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 16 | 10 | 30 | 16 | 2 | 12 | 6 | 12
3.6 | Ontwerp infrastructuur: Fase 3 (bouw en woonrijp)
3.6.1 | Opstellen uitvoeringsontwerp (UO) |  |  | 4 | 24 | [5 empty] | 16 | 80 | 10 | 16 | 2 | 12 | 6 | 12
3.6.2 | Opstellen werkomschrijving/bestek op basis v/h uitvoeringsontwerp |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 16 | 10 | 30 | 16 | 2 | 12 | 6 | 12
3.7 | Ontwerp: Specials |  |  | 0 | 103 |  |  | 79 | 210 | 64 | 48 | 290 | 180 | 136 | 8 | 80 | 20 | 54 | 0
3.7.1 | Fortmuur (ophogen/renoveren)
3.7.2 | Ontwerp ophogen renoveren fortmuur spoorzijde |  |  |  | 10 |  |  | 8 | 4 | 4 | 3 | 10 | 16 | 8 |  | 12 |  | 3
3.7.3 | Vervaardigen uitvoeringsontwerp |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 8 | 4 | 3 | 40 | 16 |  |  |  | 2 | 3
3.7.4 | Poterne
3.7.5 | Ontwerp Poterne, incl. materialisatie |  |  |  | 15 |  |  | 8 | 16 | 4 | 3 | 10 | 16 | 16 |  | 8 |  | 3
3.7.6 | Vervaardigen uitvoeringsontwerp |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 30 | 4 | 3 | 60 | 16 |  |  |  | 2 | 3
3.7.7 | Brug (nabij ingang)
3.7.8 | Ontwerp brug, incl. materialisatie |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 8 | 16 |  | 8 |  | 3
3.7.9 | Vervaardigen uitvoeringsontwerp |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 30 | 4 | 3 | 12 | 8 |  |  |  | 2 | 3
3.7.10 | Waterput
3.7.11 | Ontwerp waterput, incl. materialisatie |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 |  | 8 |  | 3
3.7.12 | Vervaardigen uitvoeringsontwerp |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 8 |  |  |  | 2 | 3
3.7.13 | Grachtinlaat
3.7.14 | Ontwerp grachtinlaat, incl. materialisatie |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 |  | 3
3.7.15 | Vervaardigen uitvoeringsontwerp |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 20 | 4 | 3 | 15 | 8 |  | 4 |  | 2 | 3
3.7.16 | Reconstructie fortificatie op de appelplaats
3.7.17 | Ontwerp fortmuur, incl. materialisatie |  |  |  | 20 |  |  | 16 | 16 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 |  | 16 |  | 6
3.7.18 | Vervaardigen uitvoeringsontwerp |  |  |  | 10 |  |  | 8 | 30 | 4 | 3 | 40 | 16 |  |  |  | 2 | 6
3.7.19 | Uitkijktoren
3.7.20 | Ontwerp uitkijktoren, incl. materialisatie |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 20 |  | 8 |  | 1
3.7.21 | Vervaardigen uitvoeringsontwerp |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 8 | 4 | 3 | 20 | 8 |  |  |  | 2 | 1
3.7.22 | Beloopbaarmaken fortmuur
3.7.23 | Ontwerp routing fortmuur, incl. materialisatie |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 4 | 4 | 8 |  | 8 |  | 2
3.7.24 | Vervaardigen uitvoeringsontwerp |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 | 20 | 4 |  |  |  | 2 | 2
3.7.25 | Infotainment voorziening
3.7.26 | Ontwerp Infotainment voorziening, incl. materialisatie |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8 | 4 | 16 |  | 2 |  | 2
3.7.27 | Vervaardigen uitvoeringsontwerp |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 4 |  |  |  | 2 | 2
3.7.28 | Diverse kleine specials
3.7.29 | Ontwerp diverse kleine specials, incl. materialisatie |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 16 |  | 2 | 2 | 2
3.7.30 | Vervaardigen uitvoeringsontwerp |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 | 4 |  | 8 | 2
3.8 | Tijdelijke voorzieningen |  |  | 3 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
3,8,1 | Tijdelijke verkeersmaatregelen |  |  | 1 | 8 | [5 empty] | 4 | 12 | 4 |  |  |  |  | 2
3,8,2 | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid |  |  | 1 | 8 | [5 empty] | 4 | 12 | 4 |  |  |  |  | 2
3,8,3 | Tijdelijke nuts-leidingen |  |  | 1 | 8 | [5 empty] | 4 | 12 | 4 |  |  |  |  | 2
3.9 | Inrichtings elementen |  |  | 7 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3,9,1 | Afstemming: OGI, Banken, Vuilbakken, straatmeubilair |  |  | 2 | 4 | [6 empty] | 2 | 4 | 8 |  | 2
3,9,2 | Afstemming: Speelvoorzieningen |  |  | 2 | 12 | [6 empty] | 2 | 4 | 8 |  | 2
3,9,3 | Afstemming: Bebording/routing |  |  | 2 | 4 | [6 empty] | 2 | 4 | 8 |  | 2
3,9,4 | Vervaardigen uitvoeringsontwerp |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 12 | 4 | 1 |  | 2
4 | Realisatie bouw en woonrijp: |  |  | 16 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3
4.01 | Proces
4.02 | Periodiek: wekelijks: bouwvergadering |  |  | 16 | 14 | [5 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3
4,0,3 | Uitvoering infrastructuur: Fase 0 (bouw en woonrijp) |  |  | 16 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
4,0,4 | Uitvoering: gerekend met 10 weken uitvoeringstijd |  |  | 16 | 80 | [5 empty] | 8 | 6 | 40 | 40 |  | 20
4,0,6 | Uitvoering infrastructuur: Fase 1 (bouw en woonrijp) |  |  | 16 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
4,0,7 | Uitvoering: gerekend met 10 weken uitvoeringstijd |  |  | 16 | 80 | [5 empty] | 8 | 6 | 40 | 40 |  | 20
4,0,9 | Uitvoering infrastructuur: Fase 2 (bouw en woonrijp) |  |  | 16 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
4,0,10 | Uitvoering: gerekend met 10 weken uitvoeringstijd |  |  | 16 | 80 | [5 empty] | 8 | 6 | 40 | 40 |  | 20
4,0,12 | Uitvoering infrastructuur: Fase 3 (bouw en woonrijp) |  |  | 16 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
4,0,13 | Uitvoering: gerekend met 10 weken uitvoeringstijd |  |  | 16 | 80 | [5 empty] | 8 | 6 | 40 | 40 |  | 20
5 | Realisatie Specials: |  |  | 36 | 180 |  |  | 30 | 40 | 20 | 0 | 48 | 96 | 96 | 0 | 58 | 0 | 0 | 40
5,0,1 | Fortmuur (ophogen/renoveren) (14 weken bouwtijd) |  |  | 4 | 40 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 8 | 16 | 16 |  | 10 |  |  | 4
5,0,2 | Poterne (10 weken bouwtijd) |  |  | 4 | 40 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 8 | 16 | 16 |  | 10 |  |  | 4
5,0,3 | Brug (nabij ingang) (3 weken bouwtijd) |  |  | 4 | 8 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 4 | 8 | 8 |  | 4 |  |  | 4
5,0,4 | Waterput (4 weken bouwtijd) |  |  | 4 | 8 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 4 | 8 | 8 |  | 4 |  |  | 4
5,0,5 | Grachtinlaat (6 weken bouwtijd) |  |  | 4 | 8 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 4 | 8 | 8 |  | 4 |  |  | 4
5,0,6 | Reconstructie fortificatie op de appelplaats (10 weken bouwtijd) |  |  | 4 | 40 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 8 | 16 | 16 |  | 10 |  |  | 4
5,0,7 | Uitkijktoren (2 weken bouwtijd) |  |  | 4 | 10 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 6 | 6 |  | 4 |  |  | 4
5,0,8 | Beloopbaarmaken fortmuur (6 weken bouwtijd) |  |  | 4 | 10 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 6 | 6 |  | 4 |  |  | 4
5,0,9 | Infotainment voorziening (2 weken bouwtijd) |  |  | 2 | 8 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 6 | 6 |  | 4 |  |  | 4
5,0,10 | Diverse kleine specials (4 weken bouwtijd) |  |  | 2 | 8 |  |  | 3 | 4 | 2 |  | 3 | 6 | 6 |  | 4 |  |  | 4