Bijlage 3 Procesplanning inkoop Maatschappelijke Begeleiding 
Gemeente Medemblik, Koggenland, Opmeer, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland
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Regio Westfriesland, Inkoop maatschappelijke begeleiding 2023

Procesplanning (concept)

Groen zijn activiteiten die veel inzet van onszelf vragen

Lichtgroen gearceerd zijn schoolvakanties regio Noord. Week

Mijlpalen in het inkoopproces Datum

2728293031323334353637383940414243444546474849505152

Publicatie aankondiging 21 juli 2022

     Alcatel termijn (20 dagen) 10 augustus 2022

Onderhandelingen/dialoogronde 24 augustus 2022

Gegadigden dienen definitief concept in 3 oktober 2022

     Beoordelen van het plan van aanpak

Voorlopige gunning 10 oktober 2022

     Alcatel termijn (20 dagen)

Definitieve gunning 31 oktober 2022

Start implementatieperiode (inrichten locaties, werkprocesssen etc.) 1 november 2023

Start instroom 1 januari 2022

#

: met projectgroep bedoelen we een multidisciplinair samengestelde werkgroep (beleid, uitvoering, inkoop); daarnaast is financieel-juridisch op afroepbasis beschikbaar

Dec. Juli Augustus Sept. Okt. Nov.


