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[bookmark: _Toc11154638]Bijlage 1: Antwoordformulier 


Gegevens contactpersoon
	Naam:
	

	Organisatie:
	

	Functie:
	

	E-mailadres:
	

	Telefoonnummer:
	




	Nr. 
	Vraag:

	1.
	Overweegt u, gebaseerd op de beperkte informatie uit dit document, de Factsheet bij de Inkoopplanning en onderstaande voorlopige nadere ervaringseisen, in te schrijven op deze aanbesteding?
Zo nee: waarom niet?

Achtergrond: Rijkswaterstaat wil borgen dat nadere ervaringseisen, die naast de (standaard) projectmanagementeis in de aanbestedingsleidraad worden gesteld, geen onnodige belemmering vormen voor partijen om in te schrijven en wil dit om deze reden op voorhand toetsen.

Nadere ervaringseisen (voorlopig):
· [bookmark: bwAP_32_NO_CD3]De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met de geïntegreerde uitvoering van ontwerp- en renovatiewerkzaamheden of ontwerp- en nieuwbouwwerkzaamheden op het gebied van werktuigbouw, elektrotechniek en industriële automatisering bij sluiscomplexen van CEMT klasse II of groter.
· [bookmark: bwAP_32_NO_CD_3NE_aan]De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met ontwerpen, uitvoeren en systeemintegratie van industriële automatisering in de zin van het zowel hardware- als softwarematig ontwikkelen en koppelen van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties aan PLC en SCADA - systemen waardoor er een geautomatiseerd systeem ontstaat dat vanuit één punt door een operator bediend kan worden.


	Antwoord:





	2.
	Met betrekking tot de stremming van de sluis en brug ziet Rijkswaterstaat in de basis twee mogelijkheden om dit contractueel vorm te geven:
a. Star: Rijkswaterstaat schrijft één aaneengesloten stremming (SLOT) voor in het contract, waarschijnlijk gelegen in de periode april – medio juli 2025.
b. Flexibel: Rijkswaterstaat stelt een tijdvenster beschikbaar, van april t/m medio juli én september 2025, waarbinnen de opdrachtnemer zelf één of meerdere SLOT’s mag plannen, maar waarbij de stremmingsduur bij elkaar opgeteld niet meer dan X weken mag bedragen. (NB: in de periode medio juli - augustus is stremming van de vaarweg niet toegestaan i.v.m. het hoogseizoen van de recreatievaart).

Waar gaat uw voorkeur naar uit en waarom?
[bookmark: _GoBack]

	Antwoord:





	3.
	Wat is naar uw mening de (minimaal) benodigde stremmingsduur, al dan niet verdeeld over meerdere stremmingen indien uw voorkeur daar naar uit gaat, voor deze renovatie (in weken)?
Kunt u dit kort toelichten?


	Antwoord:





	4.
	Wat is naar uw mening de (minimaal) benodigde voorbereidingstijd vanaf opdrachtverlening tot aanvang stremming(en) (in maanden)?
Kunt u dit kort toelichten?


	Antwoord:





	5.
	Naast renovatie maakt ook vast onderhoud onderdeel uit van de contractscope. Het sluiscomplex dient immers zowel vóór als na renovatie in stand te blijven. Rijkswaterstaat is voornemens om aansluitend aan de oplevering van de renovatie (ca. eind 2025/begin 2026) minimaal één jaar instandhouding aan de scope toe te voegen, waarna het sluiscomplex in beheer terug wordt overgedragen aan de prestatieaannemer. 
a) Wat vind u van de duur van de instandhoudingsperiode ná oplevering van de renovatiewerkzaamheden?
b) Welke mogelijke risico’s en/of kansen ziet u met betrekking tot een dergelijke combinatie van vast en variabel (groot) onderhoud?


	Antwoord:
a)



b)




	6.
	Bent u bereid antwoorden op uw vragen verder toe te lichten in een verdiepend gesprek?


	Antwoord:





	7.
	Heeft u nog punten van aandacht die u mee wilt geven voor de voorgenomen aanbesteding van dit contract?

	Antwoord:
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