## STB april 2014
Geel gemarkeerde cellen zijn de uit te voeren taken.
code | taaknr | taakomschrijving | fasenr | faseomschrijving | themanr | themaomschrijving | noodzaak | volgorde_in_thema | volgorde_in_cluster | taakcluster | onderdeel_van_taakcluster | Mtaak | opm | activiteitnr | activiteitvolgorde | tblActiviteiten.omschr | documentnr | documentomschrijving | documenttype | documentsoort | documentinhoud
01.01.010 | 126 | Opstellen beleidsuitgangspunten project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 01 | Opdrachtgeving | N | 010 | [5 empty] | 1261 | 1 | Opstellen beleidsuitgangspunten project | 279 | Projectbeleid fase Initiatief/haalbaarheid | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
01.01.020 | 129 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 01 | Opdrachtgeving | N | 020 | [5 empty] | 1291 | 1 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | 1552 | Besluiten fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: conclusies en besluiten m.b.t. de haalbaarheid / locatiekeuze / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
01.02.010 | 234 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2343 | 3 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | 184 | Conceptcontracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
01.02.010 | 234 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2343 | 3 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | 1917 | Verslagen contractbesprekingen fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
01.02.010 | 234 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2341 | 1 | Organiseren contractvorming | 285 | Uitbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
01.02.010 | 234 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2344 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1918 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
01.02.010 | 234 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2342 | 2 | Opstellen aanbestedingsplan | 1916 | Aanbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
01.02.015 | 1696 | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten |  | 015 |  |  |  | M |  | 16961 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise | 1920 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
01.02.020 | 1974 | Contracteren eventuele aanvullende expertise | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten |  | 020 | [5 empty] | 19741 | 1 | Contracteren eventuele aanvullende expertise | 1919 | Contracten aanvullende expertise Initiatieffase (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
01.02.030 | 125 | Contracteren van participant(en) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 1251 | 1 | Contracteren van participant(en) | 1690 | Contracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
01.02.030 | 125 | Contracteren van participant(en) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 1251 | 1 | Contracteren van participant(en) | 192 | Rapport verleende opdracht(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
01.03.010 | 185 | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 03 | Programma van Eisen | N | 010 | [5 empty] | 1851 | 1 | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | 243 | Gegevens te huisvesten organisatie fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: aard van de organisatie / organisatiestructuur / medewerkers / werkprocessen / producten en diensten / cultuur / imago / geschiedenis / toekomstverwachtingen
01.03.020 | 124 | Analyseren huisvestingsbehoefte | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 03 | Programma van Eisen | N | 020 | [5 empty] | 1243 | 3 | Analyseren huisvestingsbehoefte | 1879 | Analyse huisvestingsbehoefte fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: globale aanduiding van te huisvesten functies of functieclusters / relaties tussen functies/functieclusters / globale ruimtebehoefte / globale eisen en wensen met betrekking tot de locatie
01.03.020 | 124 | Analyseren huisvestingsbehoefte | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 03 | Programma van Eisen | N | 020 | [5 empty] | 1244 | 4 | Analyseren behoefte Landschap | 2109 | Analyse behoefte Landschap | R |  | Inhoud: analyse behoeften t.a.v. bereikbaarheid / uitstraling omgeving / benodigde Landschap met betrekking tot parkeren, verblijf, opslag etc.
01.03.020 | 124 | Analyseren huisvestingsbehoefte | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 03 | Programma van Eisen | N | 020 | [5 empty] | 1241 | 1 | Analyseren ondernemingsbeleid | 241 | Analyse ondernemingsbeleid fase Initiatief/haalbaarheid | T | Analyse ondernemingsbeleid | Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing
01.03.020 | 124 | Analyseren huisvestingsbehoefte | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 03 | Programma van Eisen | N | 020 | [5 empty] | 1242 | 2 | Analyseren huisvestingsbeleid | 178 | Ambitiedocument | R |  | Inhoud: ondernemingsbeleid vertaald naar ambities en doelstellingen t.a.v. vestigingsplaats/locatie, functionaliteit, logistiek, bereikbaarheid en toegankelijkheid, ruimtelijke en architectonische kwaliteit, veiligheid en gezondheids- en welzijnsaspecten van de huisvesting / globale budgetten voor investering en exploitatie
01.04.010 | 1975 | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 010 | [5 empty] | 19751 | 1 | Verrichten onderzoek gewenste gebouwtype | 2270 | Rapportage gewenste gebouwtype | R |  | Inhoud: gewenste gebouwtype in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste gebouwtype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies m.b.t. de opgave / verkenning uitgangspunten architectuur
01.04.010 | 1975 | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 010 | [5 empty] | 19752 | 2 | Opstellen stedenbouwkundig wensenpakket vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 2271 | Stedenbouwkundig wensenpakket vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: gewenste locatietype in relatie tot bedrijfscultuur en werkwijze van de te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en visies van de opdrachtgever / gewenste locatietype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies m.b.t. de opgave
01.04.020 | 531 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 020 | [5 empty] | 5311 | 1 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 1456 | Advies locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: architectonische representativiteit, kwaliteit van de ambiances / analyse planologische aspecten diverse locaties: eventuele toekomstige context / analyse bebouwingsmogelijkheden diverse locaties: grootte en vorm in relatie tot gewenste bouwvolume / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties/ advies m.b.t. definitieve keuze
01.04.030 | 1976 | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 030 | [5 empty] | 19761 | 1 | Verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 637 | Locatiegegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke inbedding in de omgeving
01.04.040 | 1977 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 040 | [5 empty] | 19771 | 1 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 1455 | Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: inpassings- en oriëntatiemogelijkheden gewenste bouwvolume: bebouwingsmogelijkheden, potentie architectonische representatie / logistieke mogelijkheden van het terrein: ontsluitingsprincipes gebouw in relatie tot terrein / faseerbaarheid gewenste bouwvolume: inventarisatie bestaand bouwvolume en bestaande infrastructuur, faseringsvoorstel / advies haalbaarheid
01.04.050 | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 050 | [5 empty] | 9506 | 6 | Globaal opnemen bouwtechnische kwaliteit (renovatie/restauratie) | 1177 | Globale gebrekentekening met toelichting | R |  | Inhoud: globale inventarisatie van te herstellen bouwkundige gebreken, voldoende om een eerste, grove indicatie te kunnen geven van renovatie/restauratiekosten
01.04.050 | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 050 | [5 empty] | 9501 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen bouwwerk | 1173 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk | T |  | Inhoud: lijst van bestaande bouwkundige tekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.04.050 | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 050 | [5 empty] | 9504 | 4 | Uitvoeren aanvullende opmeting bestaande toestand bouwwerk | 1175 | Schetsmatige opmetingstekening | R |  | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en/of plattegrondfragmenten 1:100 / schetsmatig opgezette gevelaanzichten en/of gevelfragmenten 1:100
01.04.050 | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 050 | [5 empty] | 9502 | 2 | Digitaliseren tekeningen bestaande toestand | 3188 | Bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk gedigitaliseerd | T |  | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)
01.04.050 | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 050 | [5 empty] | 9505 | 5 | Bepalen status te renoveren/restaureren bouwwerk | 1176 | Rapportage status te renoveren/restaureren bouwwerk | R |  | Inhoud: status: rijksmonument, gemeentelijk monument, geen monumentenstatus / overzicht eventueel eerder verleende subsidies / eventuele plaats op gemeentelijke meerjarenplanning / ….
01.04.050 | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 050 | [5 empty] | 9503 | 3 | Controleren bestaande tekeningen bouwwerk | 1174 | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk | R |  | Inhoud: Bestaande tekeningen met daarop aangegeven: aanvullende informatie uit opname van het bouwwerk / bij opname van het bouwwerk geconstateerde afwijkingen van de tekeningen
01.05.020 | 1090 | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 05 | Interieur |  | 020 | [5 empty] | 10901 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Interieur | 1512 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur | T |  | Inhoud: lijst van bestaande interieurtekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.05.020 | 1090 | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 05 | Interieur |  | 020 | [5 empty] | 10904 | 4 | Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Interieur | 1273 | Schetsmatige opname Interieur | R |  | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden, doorsneden en aanzichten van het bestaande interieur, inclusief materiaalgebruik en afwerkingen en eventuele gebreken / toelichting
01.05.020 | 1090 | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 05 | Interieur |  | 020 | [5 empty] | 10903 | 3 | Controleren bestaande tekeningen Interieur | 1513 | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur | R |  | Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het interieur en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen
01.05.020 | 1090 | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 05 | Interieur |  | 020 | [5 empty] | 10902 | 2 | Digitaliseren tekeningen bestaande toestand | 3189 | Bestaande tekeningen interieur gedigitaliseerd | T |  | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)
01.06.010 | 1978 | Adviseren gewenste type landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 010 | [5 empty] | 19781 | 1 | Adviseren gewenste type Landschap | 2273 | Rapportage gewenste type Landschap | R |  | Inhoud: gewenste type Landschap en/of locatie in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste type Landschap in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies
01.06.020 | 536 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 020 | [5 empty] | 5361 | 1 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 1460 | Advies locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | R |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: landschappelijke representativiteit, kwaliteit van het landschappelijke ambiances / analyse logistieke infrastructuur diverse locaties: ligging ten opzichte van stedelijke of regionale infrastructuur, toegankelijkheid / analyse eventuele toekomstige context / analyse geologische aspecten diverse locaties in relatie tot: landschappelijke aspecten / analyse globale milieutechnische factoren / analyse landschappelijke mogelijkheden diverse locaties / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties / advies m.b.t. definitieve keuze
01.06.030 | 1979 | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 030 | [5 empty] | 19791 | 1 | Verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 655 | Locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur | R |  | Inhoud: inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op het terrein / inventarisatie en interpretatie van historische informatie t.a.v. landschappelijke aspecten
01.06.040 | 1980 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 040 | [5 empty] | 19801 | 1 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 1459 | Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | R |  | Inhoud: beoordeling initiatief, kwalitatief en kwantitatief, ten aanzien van omvang, situering
01.06.050 | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 050 | [5 empty] | 10892 | 2 | Digitaliseren tekeningen bestaande toestand | 3190 | Bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap gedigitaliseerd | T |  | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)
01.06.050 | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 050 | [5 empty] | 10893 | 3 | Controleren bestaande tekeningen Landschap | 1515 | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap | R |  | Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het landschap en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen
01.06.050 | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 050 | [5 empty] | 10891 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Landschap | 1514 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap | T |  | Inhoud: lijst van bestaande landschapstekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.06.050 | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 050 | [5 empty] | 10894 | 4 | Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Landschap | 1272 | Schetsmatige opname Landschap | R |  | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en doorsneden van bestaand Landschap, waarop aangegeven eventuele gebreken
01.06.060 | 2278 | Opzetten watertoets | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 060 | [5 empty] | 22781 | 1 | Opzetten watertoets | 2427 | Opzet watertoets | R |  | Inhoud: resultaten overleg met waterbeheerder / wateraandachtspunten / eventuele criteria
01.06.070 | 2364 | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap |  | 070 | [5 empty] | 23641 | 1 | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | 2514 | Digitale ondergrond terrein | T |  | Inhoud: digitaal model (database) van het terrein met exacte coördinaten, afmetingen en hoogtematen, coördinaten en afmetingen van bebouwingen
01.07.010 | 534 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 010 | [5 empty] | 5341 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | 651 | Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: inventarisatie bouwfysische aspecten diverse locaties: wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit / metingsresultaten
01.07.010 | 534 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 010 | [5 empty] | 5341 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | 650 | Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. bouwfysica / benoeming consequenties van oplossingen / advies
01.07.010 | 534 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 010 | [5 empty] | 5341 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | 649 | Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: analyse bouwfysische aspecten (wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies
01.07.020 | 535 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 020 | [5 empty] | 5351 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | 652 | Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: analyse akoestische aspecten (verkeerslawaai, industrielawaai, geluidsbelasting op de omgeving) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies
01.07.020 | 535 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 020 | [5 empty] | 5351 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | 653 | Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. akoestiek / benoeming consequenties van oplossingen / advies
01.07.020 | 535 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 020 | [5 empty] | 5351 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | 654 | Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: inventarisatie akoestische aspecten diverse locaties: verkeerslawaai, industrielawaai / metingsresultaten
01.08.010 | 533 | Verrichten vooronderzoek Constructies | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie |  | 010 | [5 empty] | 5333 | 3 | Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Constructies | 1462 | Bijdrage Constructies aan advies locatiekeuze | T |  | Inhoud: sterktezwakteanalyse constructieve mogelijkheden diverse locaties / advies
01.08.010 | 533 | Verrichten vooronderzoek Constructies | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie |  | 010 | [5 empty] | 5331 | 1 | Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Constructies | 646 | Bijdrage Constructies aan locatiegegevens | T |  | Inhoud: gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving
01.08.010 | 533 | Verrichten vooronderzoek Constructies | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie |  | 010 | [5 empty] | 5332 | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Constructies | 1461 | Bijdrage Constructies aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse technische/constructieve mogelijkheden van het terrein / analyse constructietechnische haalbaarheid gewenste bouwvolume / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
01.08.020 | 1091 | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie |  | 020 | [5 empty] | 10911 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Constructies | 1516 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren constructie | T |  | Inhoud: lijst van bestaande constructietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.09.010 | 71 | Verrichten Vooronderzoek Installaties | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 09 | Installaties |  | 010 | [5 empty] | 711 | 1 | Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Installaties | 105 | Bijdrage Installaties aan locatiegegevens | T |  | Inhoud: gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen
01.09.010 | 71 | Verrichten Vooronderzoek Installaties | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 09 | Installaties |  | 010 | [5 empty] | 712 | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Installaties | 1463 | Bijdrage Installaties aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse installatietechnische en energievoorzieninsmogelijkheden van het terrein / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
01.09.010 | 71 | Verrichten Vooronderzoek Installaties | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 09 | Installaties |  | 010 | [5 empty] | 713 | 3 | Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Installaties | 1464 | Bijdrage Installaties aan advies locatiekeuze | T |  | Inhoud: sterktezwakteanalyse installatietechnische en energievoorzieningsmogelijkheden diverse locaties / advies
01.09.020 | 1092 | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 09 | Installaties |  | 020 | [5 empty] | 10921 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Installaties | 1518 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Installaties | T |  | Inhoud: lijst van bestaande installatietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.10.010 | 1088 | Verrichten vooronderzoek Geotechniek | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 10 | Geotechniek |  | 010 | [5 empty] | 10883 | 3 | Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Geotechniek | 1466 | Bijdrage Geotechniek aan advies locatiekeuze | T |  | Inhoud: sterktezwakteanalyse geotechnische mogelijkheden diverse locaties / advies
01.10.010 | 1088 | Verrichten vooronderzoek Geotechniek | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 10 | Geotechniek |  | 010 | [5 empty] | 10882 | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Geotechniek | 1465 | Bijdrage Geotechniek aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse geotechnische mogelijkheden van het terrein (draagkracht, waterhuishouding, invloed van/op belendingen) / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
01.10.010 | 1088 | Verrichten vooronderzoek Geotechniek | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 10 | Geotechniek |  | 010 | [5 empty] | 10881 | 1 | Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Geotechniek | 1271 | Bijdrage Geotechniek aan locatiegegevens | T |  | Inhoud: gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid
01.11.010 | 133 | Coördineren adviezen participanten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 1331 | 1 | Coördineren adviezen participanten | 375 | (Ontwerp)Aanwijzingen fase Initiatief/haalbaarheid | T |  | Inhoud: aanwijzingen en afspraken t.a.v. inhoudelijke afstemming van werkzaamheden en adviezen participanten
01.11.030 | 139 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | N | 030 | [5 empty] | 1392 | 2 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 190 | (Integraal) Haalbaarheidsonderzoek | R |  | Inhoud: Algemeen: samenvatting van of verwijzing naar projectbeleid, gegevens te huisvesten organisatie, locatiegegevens / conclusies m.b.t. sociaal-culturele context / gehanteerde wegingscriteria / representatie geïntegreerde stedenbouwkundige, ruimtelijke, landschappelijke en technische oplossingsrichting(en), conceptuele massastudie / conclusies m.b.t. functionele en fysieke haalbaarheid, technische haalbaarheid, financieel-economische haalbaarheid / waardering en advies
01.11.030 | 139 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | N | 030 | [5 empty] | 1391 | 1 | Opstellen oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag | 305 | Oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag | R |  | Inhoud: Onderbouwde adviezen voor het oplossen van de huisvestingsvraag (bijv. nieuwbouw, verbouw, renovatie, verhuizen, reorganisatie bestaande huisvesting, alternatieve locatie)
01.11.040 | 530 | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | N | 040 | [5 empty] | 5302 | 2 | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 636 | (Integraal) advies locatiekeuze | R |  | Inhoud: beschrijving alternatieve locaties / wegingscriteria / waardering en advies
01.11.040 | 530 | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | N | 040 | [5 empty] | 5301 | 1 | Integreren locatiegegevens | 189 | Locatiegegevens fase Initiatief/haalbaarheid | T |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke inbedding in de omgeving / inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op terrein / inventarisatie en metingsresultaten bouwfysische en akoestische aspecten / gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving / gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen / gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid
01.12.010 | 1427 | Bewaken fasebudget | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | N | 010 | [5 empty] | 14271 | 1 | Bewaken fasebudget | 1770 | Rapport bewaking budget Initiatief/haalbaarheid | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
01.12.020 | 233 | Adviseren bouwkosten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | N | 020 | [5 empty] | 2331 | 1 | Adviseren bouwkosten | 377 | Haalbaarheidsraming fase Initiatief/haalbaarheid | R | Haalbaarheidsraming | Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies
01.12.030 | 1426 | Adviseren investeringskosten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | N | 030 | [5 empty] | 14261 | 1 | Adviseren investeringskosten | 1769 | Advies investeringskosten fase Initiatief/haalbaarheid | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
01.12.040 | 1428 | Ramen exploitatiekosten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld |  | 040 | [5 empty] | 14281 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 1771 | Raming exploitatiekosten fase Initiatief/haalbaarheid | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
01.12.050 | 2007 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld |  | 050 | [5 empty] | 20071 | 1 | Analyseren kosten-baten | 2299 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Initiatief/haalbaarheid | R | Analyse k-b expl tm fase3 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
01.12.060 | 2008 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld |  | 060 | [5 empty] | 20081 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | 2300 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Initiatief/haalbaarhieid | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
01.12.070 | 2391 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld |  | 070 | [5 empty] | 23911 | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 2535 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
01.13.010 | 231 | Organiseren project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 2312 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1574 | Realisatie projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
01.13.010 | 231 | Organiseren project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 2311 | 1 | Opzetten projectorganisatie | 258 | Plan projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
01.13.020 | 246 | Sturen en bewaken project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2461 | 1 | Opstellen Plan van Aanpak project | 183 | Faseplan Initiatief/haalbaarheid | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
01.13.020 | 246 | Sturen en bewaken project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2461 | 1 | Opstellen Plan van Aanpak project | 311 | Plan van Aanpak Project fase Initiatief/haalbaarheid | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
01.13.020 | 246 | Sturen en bewaken project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2462 | 2 | Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid | 194 | Fase-afsluiting Initiatief/haalbaarheid | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
01.13.020 | 246 | Sturen en bewaken project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2462 | 2 | Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid | 281 | Sturingsmaatregelen Initiatief/haalbaarheid | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
01.13.020 | 246 | Sturen en bewaken project | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2462 | 2 | Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid | 280 | Startrapport fase Initiatief/haalbaarheid | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
01.13.030 | 2961 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 29611 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Initiatief/haalbaarheid | 3194 | Advies besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit, geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
01.13.030 | 2961 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 29612 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3193 | Advies besluitvorming voortgang project fase Initiatief/Haalbaarheid | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Initiatief/haalbaarheid: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Programma van Eisen / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
01.14.010 | 232 | Plannen projectdoorlooptijd | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 14 | Tijd | N | 010 | [5 empty] | 2321 | 1 | Plannen projectdoorlooptijd | 283 | Planning projectdoorlooptijd fase Initiatief/haalbaarheid | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
01.15.010 | 2392 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 | [5 empty] | 23921 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | 2536 | Informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
01.15.020 | 1809 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M |  | 18091 | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever
01.15.030 | 2006 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 | [5 empty] | 20061 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | 1921 | Verslagen teamvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.035 | 2279 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 035 | [5 empty] | 22791 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2428 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.040 | 1912 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  | M |  | 19121 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
01.15.050 | 1193 | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  | M |  | 11931 | 1 | Deelnemen aan teamvergaderingen
01.15.060 | 954 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 |  |  |  | M |  | 9541 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3081 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.070 | 2010 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 |  |  |  | M |  | 20101 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2302 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Initiatief/haalbaarheid | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.080 | 2289 | Voeren van overleg met waterbeheerder | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 080 | [5 empty] | 22891 | 1 | Voeren van overleg met waterbeheerder | 2438 | Afspraken watertoets fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: afspraken over inhoud en verloop van watertoets
01.15.090 | 265 | Beheren projectdocumenten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 090 | [5 empty] | 2651 | 1 | Beheren procesdocumenten | 313 | Rapport procesdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
01.15.090 | 265 | Beheren projectdocumenten | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | N | 090 | [5 empty] | 2652 | 2 | Beheren productdocumenten | 314 | Rapport productdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
01.16.010 | 2402 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 010 |  | C |  |  |  | 24021 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
01.16.010.01 | 2403 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 01 |  | 2402 |  |  | 24031 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 2546 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.010.02 | 2405 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 02 |  | 2402 |  |  | 24051 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 2547 | RI&E Interieur fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.010.03 | 2406 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 2402 |  |  | 24061 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 2548 | RI&E Landschap fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.010.04 | 2407 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 2402 |  |  | 24071 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 2549 | RI&E Constructies fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.010.05 | 2408 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 2402 |  |  | 24081 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 2550 | RI&E Installaties fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.020 | 288 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 | [5 empty] | 2881 | 1 | Integreren RI&E’s per projectdeel | 372 | Project RI&E fase Initiatief/haalbaarheid | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.17.010 | 2290 | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak) | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 17 | Vergunningen | N | 010 |  |  |  | M |  | 22901 | 1 | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden | 2439 | Inventarisatie wettelijke randvoorwaarden | R |  | Inhoud: inventarisatie: vigerend provinciaal beleidsplan, vigerend bestemmingsplan, gemeentelijke landschappelijke beleidsplannen / milieutechnische randvoorwaarden e.a.
01.17.020 | 2409 | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 17 | Vergunningen |  | 020 | [5 empty] | 24091 | 1 | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | 2551 | Rapport veldverkenning flora- en faunawet | R |  | Inhoud: opzet veldverkenning / verwijzingen naar genormeerde flora- en faunatoets / verkenningsresultaten / advies eventueel benodigd aanvullend onderzoek (bij wet geregeld)
02.01.010 | 142 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 02 | Projectdefinitie | 01 | Opdrachtgeving | N | 010 | [5 empty] | 1421 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 198 | Projectbeleid fase Projectdefinitie | R |  | Inhoud: eventueel bijgestelde analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
02.01.020 | 145 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | 02 | Projectdefinitie | 01 | Opdrachtgeving | N | 020 | [5 empty] | 1451 | 1 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | 317 | Besluiten fase Projectdefinitie | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Programma van Eisen / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
02.02.010 | 237 | Voorbereiden contracteren van participanten | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2372 | 2 | Opstellen/herijken aanbestedingsplan | 1557 | Aanbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
02.02.010 | 237 | Voorbereiden contracteren van participanten | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2374 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1922 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
02.02.010 | 237 | Voorbereiden contracteren van participanten | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2373 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1868 | Verslagen contractbesprekingen fase Projectdefinitie (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
02.02.010 | 237 | Voorbereiden contracteren van participanten | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2373 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1869 | Conceptcontracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
02.02.010 | 237 | Voorbereiden contracteren van participanten | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2371 | 1 | Organiseren contractvorming | 291 | Uitbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
02.02.020 | 1697 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten |  | 020 |  |  |  | M |  | 16971 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1924 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Projectdefinitie | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
02.02.030 | 143 | Contracteren van participanten | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 1431 | 1 | Contracteren van participanten | 1691 | Contracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
02.02.030 | 143 | Contracteren van participanten | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 1431 | 1 | Contracteren van participanten | 202 | Rapport verleende opdrachten fase Projectdefinitie (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
02.02.035 | 1987 | Contracteren aanvullende expertise | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten |  | 035 | [5 empty] | 19871 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1923 | Contracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
02.03.010 | 155 | Analyseren te huisvesten organisatie | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | N | 010 | [5 empty] | 1551 | 1 | Analyseren te huisvesten organisatie | 214 | Analyse te huisvesten organisatie fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: analyse van: aard van de organisatie, missie en doelstellingen, organisatiestructuur, ambities, medewerkers, werkprocessen, producten en diensten, cultuur, imago, toekomstverwachtingen
02.03.010 | 155 | Analyseren te huisvesten organisatie | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | N | 010 | [5 empty] | 1552 | 2 | Analyseren huisvestingsbeleid | 197 | Analyse huisvestingsbeleid fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: bestaande situatie / organisatierichtlijnen / relatie huisvesting en onderneming / facilitaire normen / financiële normen / organisatie interne besluitvorming
02.03.010 | 155 | Analyseren te huisvesten organisatie | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | N | 010 | [5 empty] | 1553 | 3 | Analyseren ondernemingsbeleid | 244 | Analyse ondernemingsbeleid fase Projectdefinitie | T | Analyse ondernemingsbeleid | Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing
02.03.020 | 156 | Analyseren locatiegegevens | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | N | 020 | [5 empty] | 1561 | 1 | Analyseren locatiegegevens | 215 | Analyse locatiegegevens fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan / Verkeersplan / Kadastrale gegevens / Ondergronds verkeer/ waardering bestaande bebouwing van de omgeving
02.03.030 | 523 | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 030 | [5 empty] | 5231 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | 629 | Inbreng expertise Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid
02.03.032 | 524 | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 032 | [5 empty] | 5241 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | 630 | Inbreng expertise Interieurarchitectuur fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): ambities en verwachtingen m.b.t. de verschijningsvorm en materialisatie van het interieur / verwachtingen m.b.t. kleurgebruik / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten
02.03.034 | 527 | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 034 | [5 empty] | 5271 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | 633 | Inbreng expertise Landschapsarchitectuur fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. landschappelijke inpassing / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden / ambities en verwachtingen m.b.t. de landschappelijke verschijningsvorm van de buitenruimte
02.03.036 | 525 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 036 | [5 empty] | 5251 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | 631 | Inbreng expertise Bouwfysica fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen
02.03.038 | 526 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 038 | [5 empty] | 5261 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | 632 | Inbreng expertise Akoestiek fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van project): eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting
02.03.040 | 528 | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 040 | [5 empty] | 5281 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | 634 | Inbreng expertise Constructies fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project) overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / trillingseisen / geluidseisen
02.03.042 | 529 | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 042 | [5 empty] | 5291 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | 635 | Inbreng expertise Installaties fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten
02.03.044 | 1099 | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen |  | 044 | [5 empty] | 10991 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | 1282 | Inbreng expertise Geotechniek in PvE | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding (grondwater, bemaling) en bouwput
02.03.050 | 157 | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | N | 050 | [5 empty] | 1571 | 1 | Ontwikkelen integraal PvE / integreren inbreng expertise in integraal PvE | 216 | Integraal Programma van Eisen fase Projectdefinitie | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
02.04.010 | 1239 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 02 | Projectdefinitie | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 010 | [5 empty] | 12391 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 1468 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuur/bouwkunde, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden stedenbouwkundige inpassing in relatie tot de omvang programma, verkenning mogelijkheden bouwmassa in relatie tot budgetten, verkenning verhouding ambitieniveau architectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.05.010 | 1240 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur | 02 | Projectdefinitie | 05 | Interieur |  | 010 | [5 empty] | 12401 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur | 1469 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt interieur, bijvoorbeeld: verkenning verhouding ambitieniveau interieur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.06.010 | 1241 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 02 | Projectdefinitie | 06 | Landschap |  | 010 | [5 empty] | 12411 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 1470 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuurlandschap, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden situatie en landschappelijke inpassing in relatie tot de omvang programma en bouwmassa, verkenning verhouding ambitieniveau landschapsarchitectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.07.010 | 1242 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | 02 | Projectdefinitie | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 010 | [5 empty] | 12421 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | 1471 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt bouwfysica, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket voor ruimtecondities op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu / verkenning verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.07.020 | 1243 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | 02 | Projectdefinitie | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 020 | [5 empty] | 12431 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | 1472 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt akoestiek, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket akoestiek op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. gezondheid en milieu, verkenning verhouding ambitieniveau akoestiek in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.08.010 | 1244 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | 02 | Projectdefinitie | 08 | Constructie |  | 010 | [5 empty] | 12441 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | 1473 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt constructies, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket in relatie tot constructies op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. (constructieve) veiligheid / verkenning verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.09.010 | 1245 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | 02 | Projectdefinitie | 09 | Installaties |  | 010 | [5 empty] | 12451 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | 1474 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt installaties, bijvoorbeeld in relatie tot energievoorziening en energiezuinigheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.10.010 | 1246 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | 02 | Projectdefinitie | 10 | Geotechniek |  | 010 | [5 empty] | 12461 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | 1475 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt geotechniek / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen
02.11.010 | 149 | Coördineren adviezen participanten | 02 | Projectdefinitie | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 1491 | 1 | Coördineren teamproces | 373 | Aanwijzingen fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling
02.11.030 | 1238 | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | 02 | Projectdefinitie | 11 | Ontwerpintegratie |  | 030 | [5 empty] | 12381 | 1 | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | 1467 | Toetsing realiseerbaarheid PvE | R |  | Inhoud: rapportage eerste globale toetsing planologische en technische realiseerbaarheid van integraal programma van eisen vanuit de invalshoeken (indien aan de orde) architectuur/bouwkunde, interieurarchitectuur, landschapsarchitectuur, bouwfysica, akoestiek, constructies, technische installaties en geotechniek
02.12.010 | 1430 | Bewaken fasebudget | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | N | 010 | [5 empty] | 14301 | 1 | Bewaken fasebudget | 1773 | Rapport bewaking budget Projectdefinitie | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
02.12.020 | 158 | Adviseren bouwkosten | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | N | 020 | [5 empty] | 1581 | 1 | Adviseren bouwkosten | 376 | Haalbaarheidsraming fase Projectdefinitie | R | Haalbaarheidsraming | Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies
02.12.030 | 1429 | Adviseren investeringskosten | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | N | 030 | [5 empty] | 14291 | 1 | Adviseren investeringskosten | 1772 | Advies investeringskosten PD | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
02.12.040 | 1431 | Ramen exploitatiekosten | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld |  | 040 | [5 empty] | 14311 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 1774 | Raming exploitatiekosten fase Projectdefinitie | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
02.12.050 | 2009 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld |  | 050 | [5 empty] | 20091 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2301 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Projectdefinitie | R | Analyse k-b expl tm fase3 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
02.12.060 | 2012 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld |  | 060 | [5 empty] | 20121 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | 2303 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Projectdefinitie | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
02.12.070 | 2465 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld |  | 070 | [5 empty] | 24651 | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 2597 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Projectdefinitie | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
02.13.010 | 267 | Organiseren project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 2671 | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | 292 | Plan projectorganisatie fase Projectdefinitie | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
02.13.010 | 267 | Organiseren project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 2672 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1575 | Realisatie projectorganisatie fase Projectdefinitie | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2482 | 2 | Sturen en bewaken fase Projectdefinitie | 205 | Startrapport fase Projectdefinitie | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2481 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 195 | Faseplan Projectdefinitie | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2482 | 2 | Sturen en bewaken fase Projectdefinitie | 212 | Fase-afsluiting Projectdefinitie | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2482 | 2 | Sturen en bewaken fase Projectdefinitie | 289 | Sturingsmaatregelen Projectdefinitie | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2483 | 3 | Voorbereiden besluiten over resultaten en voortgang | 210 | Conceptbesluiten fase Projectdefinitie | R | Conceptbesluiten proces | Inhoud*: samenvatting en beschouwing van procesgang, afwijkingen van Faseplan, voortgang ten opzichte van tijdschema, knelpunten, genomen en nog te nemen maatregelen / prognose procesafwikkeling / conclusies / aanbevelingen m.b.t. door opdrachtgever te nemen maatregelen en besluiten
02.13.020 | 248 | Sturen en bewaken project | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2481 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 319 | Plan van Aanpak Project fase Projectdefinitie | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
02.14.010 | 183 | Plannen projectdoorlooptijd | 02 | Projectdefinitie | 14 | Tijd | N | 010 | [5 empty] | 1831 | 1 | Plannen projectdoorlooptijd | 246 | Planning projectdoorlooptijd fase Projectdefinitie | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
02.15.001 | 2393 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 | [5 empty] | 23931 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | 2537 | Informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
02.15.010 | 960 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  | M |  | 9601 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3072 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Projectdefinitie | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
02.15.015 | 2011 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 015 | [5 empty] | 20111 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | 1925 | Verslagen teamvergaderingen fase Projectdefinitie | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
02.15.020 | 959 | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M |  | 9591 | 1 | Deelnemen aan teamvergaderingen
02.15.024 | 2280 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 024 | [5 empty] | 22801 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2429 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Projectdefinitie | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
02.15.025 | 1913 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 025 |  |  |  | M |  | 19131 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
02.15.030 | 958 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  | M |  | 9581 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3082 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Projectdefinitie | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
02.15.035 | 2013 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 035 |  |  |  | M |  | 20131 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2304 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Projectdefinitie | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
02.15.040 | 266 | Beheren projectdocumenten | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 | [5 empty] | 2662 | 2 | Beheren productdocumenten | 323 | Rapport productdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
02.15.040 | 266 | Beheren projectdocumenten | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 | [5 empty] | 2661 | 1 | Beheren procesdocumenten | 322 | Rapport procesdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
02.15.040 | 266 | Beheren projectdocumenten | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 | [5 empty] | 2663 | 3 | Documentvoorziening | 324 | Rapport projectdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
02.16.005 | 2544 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 005 |  | C |  |  |  | 25441 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
02.16.005.01 | 2545 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  |  | 01 |  | 2544 |  |  | 25451 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 2661 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
02.16.005.02 | 2546 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  |  | 02 |  | 2544 |  |  | 25461 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | 2662 | RI&E Interieur fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
02.16.005.03 | 2547 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  |  | 03 |  | 2544 |  |  | 25471 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 2663 | RI&E Landschap fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
02.16.005.04 | 2548 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  |  | 04 |  | 2544 |  |  | 25481 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 2664 | RI&E Constructies fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
02.16.005.05 | 2549 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  |  | 05 |  | 2544 |  |  | 25491 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 2665 | RI&E Installaties fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
02.16.010 | 287 | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 010 | [5 empty] | 2871 | 1 | Integreren RI&Es per projectdeel | 371 | Project RI&E fase Projectdefinitie | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
02.17.010 | 1849 | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | 02 | Projectdefinitie | 17 | Vergunningen | N | 010 |  |  |  | M |  | 18491 | 1 | Inventariseren benodigde vergunningen | 2110 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Projectdefinitie | R |  | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen
03.01.010 | 161 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 03 | Structuurontwerp | 01 | Opdrachtgeving | N | 010 | [5 empty] | 1611 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 293 | Projectbeleid fase Structuurontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
03.01.020 | 164 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 03 | Structuurontwerp | 01 | Opdrachtgeving | N | 020 | [5 empty] | 1641 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 326 | Besluiten fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Structuurontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
03.02.010 | 245 | Voorbereiden contracteren van participanten | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2452 | 2 | Opstellen aanbestedingsplan | 1559 | Aanbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
03.02.010 | 245 | Voorbereiden contracteren van participanten | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2453 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1872 | Conceptcontracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
03.02.010 | 245 | Voorbereiden contracteren van participanten | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2454 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1870 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
03.02.010 | 245 | Voorbereiden contracteren van participanten | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2453 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1871 | Verslagen contractbesprekingen fase Structuurontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
03.02.010 | 245 | Voorbereiden contracteren van participanten | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 2451 | 1 | Organiseren contractvorming | 295 | Uitbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
03.02.020 | 1698 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten |  | 020 |  |  |  | M |  | 16981 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1926 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
03.02.030 | 162 | Contracteren van participanten | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 1621 | 1 | Contracteren van participanten | 223 | Rapport verleende opdrachten fase Structuurontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
03.02.030 | 162 | Contracteren van participanten | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 1621 | 1 | Contracteren van participanten | 1700 | Contracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
03.02.035 | 1981 | Contracteren aanvullende expertise | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten |  | 035 | [5 empty] | 19811 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1701 | Contracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
03.03.020 | 286 | Herijken en uitwerken PvE | 03 | Structuurontwerp | 03 | Programma van Eisen |  | 020 | [5 empty] | 2861 | 1 | Herijken en uitwerken PvE | 361 | PvE fase Structuurontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
03.04.010 | 1988 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 010 | [5 empty] | 19881 | 1 | Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 2275 | Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op de gebouwtypologie
03.04.010 | 1988 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 010 | [5 empty] | 19882 | 2 | Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 2276 | Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur
03.04.020 | 1387 | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 020 | [5 empty] | 13871 | 1 | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde | 58 | Visie Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp
03.04.040 | 289 | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 040 | [5 empty] | 2891 | 1 | Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan | 2277 | Stedenbouwkundig-architectonisch plan | R |  | Inhoud: onderzoek bebouwingscapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) / functionele ordening op locatieniveau (‘stedenbouwkundig vlekkenplan’ 1:1000/1:500)
03.04.040 | 289 | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 040 | [5 empty] | 2892 | 2 | Ontwerpen hoofdvorm bebouwing | 615 | Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp | R |  | Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriëntatie gebouw
03.04.040 | 289 | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 040 | [5 empty] | 2893 | 3 | Ontwerpen hoofdindeling bebouwing | 2278 | Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp | R |  | Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau (‘vlekkenplan gebouw’ 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw / zonering horizontale en verticale verkeersruimten
03.04.050 | 1990 | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 050 | [5 empty] | 19901 | 1 | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur | 2279 | Beeldkwaliteitplan Architectuur | R |  | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur / gewenste zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik
03.04.060 | 2556 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 060 | [5 empty] | 25561 | 1 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 2671 | V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
03.05.010 | 522 | Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 05 | Interieur |  | 010 | [5 empty] | 5221 | 1 | Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp | 616 | Inbreng Interieur fase Structuurontwerp | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaak, sfeer en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik
03.05.020 | 2557 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 05 | Interieur | N | 020 | [5 empty] | 25571 | 1 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 2672 | Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
03.06.010 | 1850 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | N | 010 | [5 empty] | 18501 | 1 | Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap | 2111 | Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap | R |  | Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op de terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie
03.06.010 | 1850 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | N | 010 | [5 empty] | 18502 | 2 | Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap | 2282 | Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap | R |  | Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten / oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten
03.06.015 | 1393 | Ontwikkelen visie Landschap | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | N | 015 | [5 empty] | 13931 | 1 | Ontwikkelen visie Landschap | 38 | Visie Landschap | R |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp
03.06.020 | 291 | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | N | 020 | [5 empty] | 2911 | 1 | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | 1873 | Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | R |  | Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en –voorziening
03.06.040 | 1851 | Maken beeldkwaliteitplan Landschap | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | N | 040 | [5 empty] | 18511 | 1 | Maken beeldkwaliteitplan Landschap | 2112 | Beeldkwaliteitplan Landschap | R |  | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik
03.06.050 | 2558 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | N | 050 | [5 empty] | 25581 | 1 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap | 2673 | V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Landschap fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
03.07.010 | 290 | Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 010 | [5 empty] | 2901 | 1 | Adviseren inzake Bouwfysica | 617 | Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
03.07.020 | 521 | Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 020 | [5 empty] | 5211 | 1 | Adviseren inzake Akoestiek | 618 | Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
03.07.030 | 3022 | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 030 | [5 empty] | 30221 | 1 | Adviseren inzake Brandveiligheid | 3268 | Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
03.08.010 | 292 | Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 08 | Constructie |  | 010 | [5 empty] | 2921 | 1 | Adviseren inzake Constructies | 619 | Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur
03.08.020 | 2559 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 08 | Constructie | N | 020 | [5 empty] | 25591 | 1 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 2674 | Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
03.09.010 | 293 | Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 2931 | 1 | Uitbrengen advies installatieconcepten | 1289 | Advies installatieconcepten | R |  | Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische infrastructuur
03.09.020 | 1104 | Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten | 03 | Structuurontwerp | 09 | Installaties |  | 020 | [5 empty] | 11041 | 1 | Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten | 1291 | Advies energievoorzieningsconcepten | R |  | Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / afweging en advies
03.09.030 | 2560 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 09 | Installaties | N | 030 | [5 empty] | 25601 | 1 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 2675 | Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
03.10.010 | 294 | Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 10 | Geotechniek |  | 010 | [5 empty] | 2941 | 1 | Advisering inzake Geotechniek | 1283 | Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp | R |  | Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes fundering, bouwput en bemalingen
03.11.010 | 168 | Coördineren adviezen van participanten | 03 | Structuurontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 1681 | 1 | Coördineren adviezen van participanten | 374 | Adviesverzoeken fase Structuurontwerp | T |  | Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling
03.11.030 | 174 | Integreren adviezen Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 030 | [5 empty] | 1741 | 1 | Integreren adviezen Structuurontwerp | 235 | Integraal Structuurontwerp | R |  | Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties)
03.11.040 | 1995 | Integreren beeldkwaliteitsplannen | 03 | Structuurontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 040 | [5 empty] | 19951 | 1 | Integreren beeldkwaliteitsplannen | 2285 | Integraal beeldkwaliteitsplan | R |  | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting
03.11.050 | 2561 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 03 | Structuurontwerp | 11 | Ontwerpintegratie |  | 050 | [5 empty] | 25611 | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | 3269 | Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de eigen expertise
03.11.050 | 2561 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 03 | Structuurontwerp | 11 | Ontwerpintegratie |  | 050 | [5 empty] | 25612 | 2 | Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp | 3270 | Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp | R |  | Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
03.12.010 | 1434 | Bewaken fasebudget | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | N | 010 | [5 empty] | 14341 | 1 | Bewaken fasebudget | 1777 | Rapport bewaking SO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
03.12.030 | 176 | Ramen bouwkosten | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | N | 030 | [5 empty] | 1761 | 1 | Ramen bouwkosten | 378 | Raming bouwkosten fase Structuurontwerp | R | Raming bouwkosten SO | Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per elementencluster/element
03.12.040 | 1432 | Ramen investeringskosten | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | N | 040 | [5 empty] | 14321 | 1 | Ramen investeringskosten | 262 | Raming investeringskosten SO | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
03.12.050 | 1433 | Adviseren kosten-kwaliteit | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | N | 050 | [5 empty] | 14331 | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1776 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
03.12.070 | 1435 | Ramen exploitatiekosten | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld |  | 070 | [5 empty] | 14351 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 1778 | Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
03.12.080 | 2014 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld |  | 080 | [5 empty] | 20141 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2305 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp | R | Analyse k-b expl tm fase3 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
03.12.090 | 2015 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld |  | 090 | [5 empty] | 20151 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | 2306 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
03.12.100 | 2479 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld |  | 100 | [5 empty] | 24791 | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 2608 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
03.13.010 | 244 | Organiseren project | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 2442 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1577 | Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
03.13.010 | 244 | Organiseren project | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 2441 | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | 301 | Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
03.13.020 | 240 | Sturen en bewaken project | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2402 | 2 | Sturen en bewaken fase Structuurontwerp | 300 | Sturingsmaatregelen Structuurontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
03.13.020 | 240 | Sturen en bewaken project | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2402 | 2 | Sturen en bewaken fase Structuurontwerp | 233 | Fase-afsluiting Structuurontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
03.13.020 | 240 | Sturen en bewaken project | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2401 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 211 | Faseplan Structuurontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
03.13.020 | 240 | Sturen en bewaken project | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2401 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 328 | Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
03.13.020 | 240 | Sturen en bewaken project | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 2402 | 2 | Sturen en bewaken fase Structuurontwerp | 226 | Startrapport fase Structuurontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
03.13.030 | 3024 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 30241 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp | 3272 | Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
03.13.030 | 3024 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 30242 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3273 | Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
03.14.010 | 184 | Plannen projectdoorlooptijd | 03 | Structuurontwerp | 14 | Tijd | N | 010 | [5 empty] | 1841 | 1 | Plannen projectdoorlooptijd | 247 | Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
03.15.001 | 2394 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 | [5 empty] | 23941 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp | 2538 | Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
03.15.005 | 3023 | Beheren projectwebsite | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 005 | [5 empty] | 30231 | 1 | Beheren projectwebsite | 3271 | Projectwebsite fase Structuurontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
03.15.010 | 966 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  | M |  | 9661 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3077 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.015 | 1993 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 015 | [5 empty] | 19931 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 1927 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.020 | 965 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M |  | 9651 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
03.15.024 | 2281 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 024 | [5 empty] | 22811 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2430 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.025 | 1914 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 025 |  |  |  | M |  | 19141 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
03.15.030 | 964 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  | M |  | 9641 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3083 | Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.035 | 2016 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 035 |  |  |  | M |  | 20161 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2307 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.040 | 1810 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  | M |  | 18101 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3091 | Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.050 | 1811 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 050 |  |  |  | M |  | 18111 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3096 | Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.060 | 280 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 2802 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 360 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
03.15.060 | 280 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 2801 | 1 | Managen wijzigingen | 359 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
03.15.070 | 268 | Beheren projectdocumenten | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 | [5 empty] | 2682 | 2 | Beheren werkdocumenten | 331 | Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
03.15.070 | 268 | Beheren projectdocumenten | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 | [5 empty] | 2681 | 1 | Beheren managementdocumenten | 330 | Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
03.16.005 | 2550 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 005 |  | C |  |  |  | 25501 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
03.16.005.01 | 2551 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 01 |  | 2550 |  |  | 25511 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 2666 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.005.02 | 2552 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 02 |  | 2550 |  |  | 25521 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 2667 | RI&E Interieur fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.005.03 | 2553 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 2550 |  |  | 25531 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 2668 | RI&E Landschap fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.005.04 | 2554 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 2550 |  |  | 25541 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 2669 | RI&E Constructies fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.005.05 | 2555 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 2550 |  |  | 25551 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 2670 | RI&E Installaties fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.010 | 177 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 010 | [5 empty] | 1771 | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | 238 | Project RI&E fase Structuurontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.020 | 1996 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 | [5 empty] | 19961 | 1 | Maken oppervlakteanalyse gebouw | 2286 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding
03.16.020 | 1996 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 | [5 empty] | 19963 | 3 | Analyseren gebouwvormfactoren | 2680 | Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwrep | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
03.16.020 | 1996 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 | [5 empty] | 19962 | 2 | Maken oppervlakteanalyse terrein | 2287 | Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
03.16.030 | 1997 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 030 |  |  |  | M |  | 19971 | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | 2288 | Analyse milieu-effecten Structuurontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
03.16.040 | 1652 | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 | [5 empty] | 16522 | 2 | Vrijgeven Structuurontwerp | 2308 | Vrijgegeven integraal Structuurontwerp | R |  | Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architecuur/bouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties)
03.16.040 | 1652 | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 | [5 empty] | 16521 | 1 | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1875 | Verificatie Structuurontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies en aanbevelingen
03.17.010 | 1853 | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | 03 | Structuurontwerp | 17 | Vergunningen | N | 010 |  |  |  | M |  | 18531 | 1 | Inventariseren benodigde vergunningen | 2113 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen
03.17.020 | 1854 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | 03 | Structuurontwerp | 17 | Vergunningen | N | 020 | [5 empty] | 18541 | 1 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | 2114 | Vergunningenplan fase Structuurontwerp | R | Vergunningenplan | Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen
03.17.030 | 1998 | Analyseren planologische haalbaarheid | 03 | Structuurontwerp | 17 | Vergunningen | N | 030 | [5 empty] | 19981 | 1 | Analyseren planologische haalbaarheid | 2289 | Analyse planologische haalbaarheid | R |  | Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuurontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / afweging en advies
03.18.010 | 2562 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 010 |  | C |  |  |  | 25621 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
03.18.010.01 | 2563 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2562 |  |  | 25631 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2681 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase SO | T | BKO A/B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.02 | 2564 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2562 |  |  | 25641 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 2682 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO | T | BKO Int | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.03 | 2566 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2562 |  |  | 25661 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 2683 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO | T | BKO L | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.04 | 2567 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2562 |  |  | 25671 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 2684 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO | T | BKO B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.05 | 2568 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2562 |  |  | 25681 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 2685 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO | T | BKO C | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.06 | 2569 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2562 |  |  | 25691 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 2686 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO | T | BKO Inst | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.07 | 2570 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2562 |  |  | 25701 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 2687 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO | T | BKO G | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.020 | 2571 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 020 | [5 empty] | 25711 | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 2688 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase SO | R | BKO | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.030 | 2572 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 030 | [5 empty] | 25721 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 2690 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase SO | R | Rap toetsing KO | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
03.18.040 | 2573 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 040 |  | C |  |  |  | 25731 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
03.18.040.01 | 2574 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2573 |  |  | 25741 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 2689 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase SO | T | Rap acc.plan A/B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.02 | 2575 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2573 |  |  | 25751 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 2691 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO | T | Rap acc.plan Int | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.03 | 2576 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2573 |  |  | 25761 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 2692 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO | T | Rap acc.plan L | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.04 | 2577 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2573 |  |  | 25771 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 2693 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO | T | Rap acc.plan B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.05 | 2578 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2573 |  |  | 25781 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 2694 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO | T | Rap acc.plan C | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.06 | 2579 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2573 |  |  | 25791 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 2695 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO | T | Rap acc.plan Inst | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.07 | 2580 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2573 |  |  | 25801 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 2696 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO | T | Rap acc.plan G | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.050 | 2581 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 050 | [5 empty] | 25811 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 2697 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO | R | Rap acc.plan | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.060 | 2582 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster) | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 060 |  | C |  |  |  | 25821 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)
03.18.060.01 | 2583 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2582 |  |  | 25831 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | 2698 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.02 | 2584 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2582 |  |  | 25841 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | 2699 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.03 | 2585 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2582 |  |  | 25851 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | 2700 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.04 | 2586 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2582 |  |  | 25861 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | 2701 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.05 | 2587 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2582 |  |  | 25871 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | 2702 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.06 | 2588 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2582 |  |  | 25881 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | 2703 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.07 | 2589 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2582 |  |  | 25891 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | 2704 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.070 | 2590 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 25901 | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | 2705 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase SO | R | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.080 | 2591 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 |  | C |  |  |  | 25911 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
03.18.080.01 | 2592 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2591 |  |  | 25922 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 2716 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.01 | 2592 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2591 |  |  | 25921 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 2706 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.02 | 2593 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2591 |  |  | 25932 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 2717 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.02 | 2593 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2591 |  |  | 25931 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 2707 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.03 | 2594 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2591 |  |  | 25941 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 2708 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.03 | 2594 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2591 |  |  | 25942 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 2718 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.04 | 2595 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2591 |  |  | 25951 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 2709 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.04 | 2595 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2591 |  |  | 25952 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 2719 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.05 | 2596 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2591 |  |  | 25962 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 2720 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.05 | 2596 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2591 |  |  | 25961 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 2710 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.06 | 2597 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2591 |  |  | 25972 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 2721 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.06 | 2597 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2591 |  |  | 25971 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 2711 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.07 | 2598 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2591 |  |  | 25982 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 2722 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.07 | 2598 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2591 |  |  | 25981 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 2712 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.090 | 2599 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 090 | [5 empty] | 25991 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 2713 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase SO | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.090 | 2599 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 090 | [5 empty] | 25992 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 2714 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.01.010 | 112 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 04 | Voorontwerp | 01 | Opdrachtgeving | N | 010 | [5 empty] | 1121 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 264 | Projectbeleid fase Voorontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
04.01.020 | 117 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 04 | Voorontwerp | 01 | Opdrachtgeving | N | 020 | [5 empty] | 1171 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 271 | Besluiten fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
04.02.010 | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 1191 | 1 | Organiseren contractvorming | 269 | Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
04.02.010 | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 1192 | 2 | Opstellen aanbestedingsplan | 1555 | Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
04.02.010 | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 1193 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1857 | Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.02.010 | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 1193 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1856 | Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
04.02.010 | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 1194 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1928 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.02.020 | 1247 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten |  | 020 |  |  |  | M |  | 12471 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1929 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
04.02.030 | 224 | Contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 2241 | 1 | Contracteren van participanten | 351 | Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
04.02.030 | 224 | Contracteren van participanten | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 2241 | 1 | Contracteren van participanten | 1671 | Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.02.035 | 1982 | Contracteren aanvullende expertise | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten |  | 035 | [5 empty] | 19821 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1670 | Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.03.020 | 263 | Herijken en uitwerken PvE | 04 | Voorontwerp | 03 | Programma van Eisen | N | 020 | [5 empty] | 2631 | 1 | Herijken en uitwerken PvE | 124 | PvE fase Voorontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
04.04.010 | 2980 | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 010 | [5 empty] | 29801 | 1 | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw | 3220 | Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw | T |  | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)
04.04.015 | 2981 | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 015 | [5 empty] | 29811 | 1 | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw | 3221 | Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw | T |  | Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie)
04.04.015 | 2981 | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 015 | [5 empty] | 29812 | 2 | Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw | 3222 | Tekeningen bestaande toestand gebouw | T |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)
04.04.018 | 1616 | Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 018 | [5 empty] | 16161 | 1 | Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw | 1184 | Gebrekentekening met toelichting | R |  | Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van technische gebreken / omschrijving technische gebreken
04.04.020 | 1612 | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 020 | [5 empty] | 16121 | 1 | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving | 1858 | Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw | R |  | Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en neventoegangen
04.04.030 | 1613 | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 030 | [5 empty] | 16131 | 1 | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | 1859 | Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw | R |  | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructies ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties
04.04.035 | 1999 | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 035 | [5 empty] | 19991 | 1 | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm | 2290 | Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw | R |  | Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik
04.04.040 | 252 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 040 | [5 empty] | 2521 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | 92 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
04.04.050 | 1615 | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 050 | [5 empty] | 16151 | 1 | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | 61 | Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: presentatietekeningen
04.04.055 | 2017 | Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 055 | [5 empty] | 20171 | 1 | Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap) | 2309 | Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever
04.04.080 | 1143 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 080 | [5 empty] | 11431 | 1 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | 1346 | Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten
04.04.090 | 54 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 090 | [5 empty] | 541 | 1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | 96 | 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
04.04.095 | 2914 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 095 | [5 empty] | 29141 | 1 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | 3099 | Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
04.04.110 | 1813 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 110 | [5 empty] | 18131 | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | 2074 | Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp
04.05.010 | 1391 | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | N | 010 | [5 empty] | 13911 | 1 | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | 612 | Visie Voorontwerp Interieur | T |  | Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave
04.05.020 | 517 | Maken Voorontwerp Interieur | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | N | 020 | [5 empty] | 5171 | 1 | Maken Voorontwerp Interieur | 613 | Voorontwerp Interieur | R |  | Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen
04.05.020 | 517 | Maken Voorontwerp Interieur | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | N | 020 | [5 empty] | 5172 | 2 | Presenteren Voorontwerp Interieur | 1666 | Presentatie Voorontwerp Interieur | R |  | Inhoud: presentatietekeningen
04.05.030 | 540 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | N | 030 | [5 empty] | 5401 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | 667 | Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
04.05.040 | 539 | Maken 3D-visualisaties Interieur | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur |  | 040 | [5 empty] | 5391 | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | 666 | 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
04.05.050 | 2915 | Maken maquette Interieur | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur |  | 050 | [5 empty] | 29151 | 1 | Maken maquette Interieur | 3100 | Maquette Interieur fase Voorontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
04.05.060 | 1702 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | N | 060 | [5 empty] | 17021 | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | 1932 | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
04.06.020 | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 020 | [5 empty] | 381 | 1 | Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | 99 | Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | T |  | Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna
04.06.020 | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 020 | [5 empty] | 381 | 1 | Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | 614 | Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte
04.06.020 | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 020 | [5 empty] | 382 | 2 | Maken Voorontwerp Landschap | 46 | Voorontwerp Landschap | R |  | Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.
04.06.020 | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 020 | [5 empty] | 383 | 3 | Presenteren Voorontwerp Landschap | 2115 | Presentatie Voorontwerp Landschap | R |  | Inhoud: presentatietekeningen
04.06.030 | 255 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 030 | [5 empty] | 2551 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | 73 | Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
04.06.040 | 542 | Maken 3D-visualisaties Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap |  | 040 | [5 empty] | 5421 | 1 | Maken 3D-visualisaties Landschap | 669 | 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
04.06.050 | 2916 | Maken maquette Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap |  | 050 | [5 empty] | 29161 | 1 | Maken maquette Landschap | 3101 | Maquette Landschap fase Voorontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
04.06.060 | 543 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | N | 060 | [5 empty] | 5431 | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | 670 | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
04.06.070 | 1855 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap |  | 070 | [5 empty] | 18551 | 1 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | 2116 | Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | R |  | Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen
04.07.010 | 35 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 010 | [5 empty] | 351 | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica | 40 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica
04.07.010 | 35 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 010 | [5 empty] | 352 | 2 | Verkennen bouwfysische opzet | 43 | Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies
04.07.010 | 35 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 010 | [5 empty] | 353 | 3 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | 461 | Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)
04.07.010 | 35 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 010 | [5 empty] | 354 | 4 | Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica | 48 | Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
04.07.020 | 448 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 020 | [5 empty] | 4484 | 4 | Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek | 464 | Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
04.07.020 | 448 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 020 | [5 empty] | 4483 | 3 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | 463 | Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)
04.07.020 | 448 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 020 | [5 empty] | 4481 | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek | 460 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek
04.07.020 | 448 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 020 | [5 empty] | 4482 | 2 | Verkennen opzet Akoestiek | 462 | Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek
04.07.030 | 1633 | Uitvoeren windhinderonderzoek | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 030 | [5 empty] | 16331 | 1 | Uitvoeren windhinderonderzoek | 140 | Rapportage windhinderonderzoek | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies
04.07.040 | 1632 | Uitbrengen advies stedenbouwfysica | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 040 | [5 empty] | 16321 | 1 | Uitbrengen advies stedenbouwfysica | 137 | Kwalitatief advies stedenbouwfysica | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies
04.07.050 | 1634 | Uitvoeren beschaduwingsonderzoek | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 050 | [5 empty] | 16341 | 1 | Uitvoeren beschaduwingsonderzoek | 470 | Rapportage beschaduwingsonderzoek | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies
04.07.060 | 1635 | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 060 | [5 empty] | 16351 | 1 | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | 472 | Rapportage daglichtstudie | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtsituaties; behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde
04.07.070 | 1627 | Bepalen externe geluidsbelasting | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 070 | [5 empty] | 16271 | 1 | Bepalen externe geluidsbelasting | 134 | Bepaling externe geluidsbelasting | T |  | Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving / voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies
04.07.080 | 1630 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 080 | [5 empty] | 16301 | 1 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving | 136 | Bepaling geluidsuitstraling omgeving | T |  | Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies
04.07.090 | 1631 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 090 | [5 empty] | 16311 | 1 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | 759 | Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek | T |  | Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding ruimteakoestische maatregelen
04.07.095 | 1629 | Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 095 | [5 empty] | 16291 | 1 | Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek | 471 | Rapportage inventariserend trillingsonderzoek | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies
04.07.200 | 2960 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 200 | [5 empty] | 29601 | 1 | Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten | 3186 | Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten | T |  | Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden voldaan aan Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassing Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van compartimenten, trappenhuizen e.d.
04.07.200 | 2960 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 200 | [5 empty] | 29602 | 2 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | 3187 | Brandveiligheidsplan | R |  | Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik
04.08.005 | 2982 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 005 | [5 empty] | 29821 | 1 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies | 3223 | Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies | T |  | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)
04.08.006 | 2983 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 006 | [5 empty] | 29832 | 2 | Tekenen opmeting bestaande toestand constructies | 3225 | Tekeningen bestaande toestand constructies | T |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)
04.08.006 | 2983 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 006 | [5 empty] | 29831 | 1 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | 3224 | Gedetailleerde opmeting bestaande constructies | T |  | Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies
04.08.007 | 2984 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 007 | [5 empty] | 29841 | 1 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies | 3226 | Beoordeling kwaliteit bestaande constructies | R |  | Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen
04.08.010 | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 392 | 2 | Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies | 168 | Ruimteclaim Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies
04.08.010 | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 392 | 2 | Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies | 78 | Alternatieven Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze
04.08.010 | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 391 | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies | 39 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte
04.08.010 | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 393 | 3 | Maken Voorontwerp Constructies | 47 | Voorontwerp Constructies | R |  | Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) / principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante doorsneden (1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten
04.08.015 | 2959 | Opstellen ontwerpnota constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 015 | [5 empty] | 29591 | 1 | Opstellen ontwerpnota constructies | 1933 | Ontwerpnota constructies fase VO | R |  | Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole
04.08.020 | 253 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | N | 020 | [5 empty] | 2531 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | 81 | Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
04.08.030 | 61 | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 030 | [5 empty] | 611 | 1 | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | 53 | Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | R |  | Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie
04.08.040 | 60 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 040 | [5 empty] | 601 | 1 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | 52 | Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen
04.08.050 | 3026 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie |  | 050 | [5 empty] | 30261 | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 3280 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota
04.09.005 | 2985 | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties |  | 005 | [5 empty] | 29851 | 1 | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties | 3227 | Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties | T |  | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie)
04.09.006 | 2986 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties |  | 006 | [5 empty] | 29861 | 1 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | 3228 | Gedetailleerde opname bestaande installaties | T |  | Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties
04.09.006 | 2986 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties |  | 006 | [5 empty] | 29862 | 2 | Tekenen opname bestaande installaties | 3229 | Tekeningen bestaande installaties | T |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5)
04.09.007 | 2987 | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties |  | 007 | [5 empty] | 29871 | 1 | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties | 3230 | Gebrekentekening installaties met toelichting | R |  | Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken
04.09.010 | 36 | Maken Voorontwerp Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 364 | 4 | Maken Voorontwerp Installaties | 49 | Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / principeschema’s Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik
04.09.010 | 36 | Maken Voorontwerp Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 363 | 3 | Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties | 45 | Principes Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / principeschema’s
04.09.010 | 36 | Maken Voorontwerp Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 363 | 3 | Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties | 169 | Ruimteclaim Voorontwerp Installaties | T |  | Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties
04.09.010 | 36 | Maken Voorontwerp Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 362 | 2 | Verkennen Installatietechnische opzet | 44 | Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in relatie tot gebouwontwerp
04.09.010 | 36 | Maken Voorontwerp Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 361 | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties | 41 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten
04.09.012 | 2330 | Maken Voorontwerp Installaties landschap | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | N | 012 | [5 empty] | 23301 | 1 | Maken Voorontwerp Installaties Landschap | 2484 | Voorontwerp Installaties Landschap | R |  | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s Installaties Landschap
04.09.015 | 1628 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | N | 015 | [5 empty] | 16281 | 1 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | 135 | Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties | T |  | Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen
04.09.020 | 254 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | N | 020 | [5 empty] | 2541 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 147 | Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
04.09.050 | 1107 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties |  | 050 | [5 empty] | 11071 | 1 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties | 1294 | Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties | T |  | Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen
04.09.060 | 1704 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | N | 060 | [5 empty] | 17041 | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | 1934 | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
04.10.010 | 48 | Uitbrengen vooradvies funderingen | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek | N | 010 | [5 empty] | 481 | 1 | Uitbrengen vooradvies funderingen | 177 | Vooradvies fundering | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven
04.10.010 | 48 | Uitbrengen vooradvies funderingen | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek | N | 010 | [5 empty] | 481 | 1 | Uitbrengen vooradvies funderingen | 71 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten sonderingen
04.10.020 | 1844 | Uitbrengen vooradvies bouwput | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek |  | 020 | [5 empty] | 18441 | 1 | Uitbrengen vooradvies bouwput | 2103 | Vooradvies bouwput | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven
04.10.020 | 1844 | Uitbrengen vooradvies bouwput | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek |  | 020 | [5 empty] | 18441 | 1 | Uitbrengen vooradvies bouwput | 2102 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling bodem, grondwater en waterhuishouding
04.10.030 | 1845 | Uitbrengen vooradvies bemaling | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek |  | 030 | [5 empty] | 18451 | 1 | Uitbrengen vooradvies bemaling | 2105 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en waterhuishouding
04.10.030 | 1845 | Uitbrengen vooradvies bemaling | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek |  | 030 | [5 empty] | 18451 | 1 | Uitbrengen vooradvies bemaling | 2106 | Vooradvies bemaling | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven
04.10.040 | 1705 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek |  | 040 | [5 empty] | 17051 | 1 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | 1935 | Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
04.11.010 | 72 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 723 | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp | 3195 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp | T |  | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen
04.11.010 | 72 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 722 | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | 3102 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties
04.11.010 | 72 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 721 | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp | 107 | Afspraken en coördinatietekeningen | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp
04.11.020 | 1716 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 020 |  |  |  | M |  | 17161 | 1 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp | 153 | Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
04.11.060 | 53 | Maken voorlopige EPC-berekening | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 060 | [5 empty] | 531 | 1 | Maken voorlopige EPC-berekening | 90 | Voorlopige EPC-berekening | T |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies
04.11.070 | 77 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 070 | [5 empty] | 772 | 2 | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | 120 | Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | R | Geintegreerde V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
04.11.070 | 77 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 070 | [5 empty] | 773 | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | 2678 | V&G-dossier fase Voorontwerp | T | V&G dossier | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering
04.11.070 | 77 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 070 | [5 empty] | 771 | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | 3184 | Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen vakgebied
04.11.110 | 2605 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie |  | 110 | [5 empty] | 26051 | 1 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 2727 | Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | R |  | Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp
04.12.010 | 1438 | Bewaken fasebudget | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | N | 010 | [5 empty] | 14381 | 1 | Bewaken fasebudget | 1781 | Rapport bewaking VO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
04.12.020 | 1076 | Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  | 020 |  | C |  |  |  | 10761 | 1 | Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)
04.12.020.01 | 257 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  |  | 01 |  | 1076 |  |  | 2571 | 1 | Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen | 65 | Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.020.02 | 893 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  |  | 02 |  | 1076 |  |  | 8931 | 1 | Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen | 1118 | Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.020.03 | 259 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  |  | 03 |  | 1076 |  |  | 2591 | 1 | Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen | 98 | Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.020.04 | 258 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  |  | 04 |  | 1076 |  |  | 2581 | 1 | Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen | 102 | Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.020.05 | 260 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  |  | 05 |  | 1076 |  |  | 2601 | 1 | Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen | 149 | Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.030 | 76 | Ramen bouwkosten | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | N | 030 | [5 empty] | 761 | 1 | Ramen bouwkosten | 273 | VO-raming | R |  | Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen
04.12.040 | 1436 | Ramen investeringskosten | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | N | 040 | [5 empty] | 14361 | 1 | Ramen investeringskosten | 119 | Raming investeringskosten VO | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
04.12.050 | 1437 | Adviseren kosten-kwaliteit | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | N | 050 | [5 empty] | 14371 | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1780 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
04.12.070 | 1439 | Ramen exploitatiekosten | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  | 070 | [5 empty] | 14391 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 343 | Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.080 | 2018 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  | 080 | [5 empty] | 20181 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2310 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
04.12.090 | 2019 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  | 090 | [5 empty] | 20191 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | 2311 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
04.12.100 | 2492 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld |  | 100 | [5 empty] | 24921 | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 2619 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
04.13.010 | 228 | Organiseren project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 2281 | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | 275 | Plan projectorganisatie fase Voorontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
04.13.010 | 228 | Organiseren project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 2282 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1572 | Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
04.13.020 | 114 | Sturen en bewaken project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 1142 | 2 | Sturen en bewaken fase Voorontwerp | 128 | Fase-afsluiting Voorontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
04.13.020 | 114 | Sturen en bewaken project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 1142 | 2 | Sturen en bewaken fase Voorontwerp | 267 | Sturingsmaatregelen Voorontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
04.13.020 | 114 | Sturen en bewaken project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 1141 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 116 | Faseplan Voorontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
04.13.020 | 114 | Sturen en bewaken project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 1141 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 335 | Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
04.13.020 | 114 | Sturen en bewaken project | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 1142 | 2 | Sturen en bewaken fase Voorontwerp | 270 | Startrapport fase Voorontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
04.13.030 | 2962 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 29622 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3196 | Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
04.13.030 | 2962 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 29621 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp | 129 | Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
04.14.010 | 1072 | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd |  | 010 |  | C |  |  |  | 10721 | 1 | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)
04.14.010.01 | 215 | Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd |  |  | 01 |  | 1072 |  |  | 2151 | 1 | Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde | 66 | Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
04.14.010.02 | 892 | Bijdrage leveren aan planning, Interieur | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd |  |  | 02 |  | 1072 |  |  | 8921 | 1 | Plannen doorlooptijd Interieur | 1117 | Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
04.14.010.03 | 218 | Bijdrage leveren aan planning, Landschap | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd |  |  | 03 |  | 1072 |  |  | 2181 | 1 | Plannen doorlooptijd Landschap | 268 | Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
04.14.010.04 | 216 | Bijdrage leveren aan planning, Constructies | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd |  |  | 04 |  | 1072 |  |  | 2161 | 1 | Plannen doorlooptijd Constructies | 142 | Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
04.14.010.05 | 217 | Bijdrage leveren aan planning, Installaties | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd |  |  | 05 |  | 1072 |  |  | 2171 | 1 | Plannen doorlooptijd Installaties | 150 | Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
04.14.020 | 75 | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | N | 020 | [5 empty] | 751 | 1 | Plannen doorlooptijd | 118 | Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
04.14.020 | 75 | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | N | 020 | [5 empty] | 752 | 2 | Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 3197 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
04.15.001 | 2395 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 | [5 empty] | 23951 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | 2539 | Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
04.15.005 | 2963 | Beheren projectwebsite | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 005 | [5 empty] | 29631 | 1 | Beheren projectwebsite | 3198 | Projectwebsite fase Voorontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
04.15.010 | 196 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  | M |  | 1961 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3073 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.012 | 2020 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 012 |  |  |  | M |  | 20201 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2312 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.015 | 2000 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 015 | [5 empty] | 20001 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 1948 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.020 | 192 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M |  | 1921 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen)
04.15.024 | 2282 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 024 | [5 empty] | 22821 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2431 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.025 | 1915 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 025 |  |  |  | M |  | 19151 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
04.15.030 | 195 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  | M |  | 1951 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3092 | Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.040 | 611 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  | M |  | 6111 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3079 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.050 | 202 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  | M |  | 2021 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3087 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.060 | 81 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 811 | 1 | Managen wijzigingen | 126 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
04.15.060 | 81 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 812 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 162 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
04.15.070 | 227 | Beheren projectdocumenten | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 | [5 empty] | 2271 | 1 | Beheren procesdocumenten | 345 | Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
04.15.070 | 227 | Beheren projectdocumenten | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 | [5 empty] | 2272 | 2 | Beheren productdocumenten | 346 | Rapport productdocumenten fase Voorontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
04.15.080 | 199 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M |  | 1991 | 1 | Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen | 3103 | Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen
04.15.080 | 199 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M |  | 1992 | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | 3104 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
04.15.090 | 200 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 090 | [5 empty] | 2001 | 1 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 3105 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen
04.16.010 | 1023 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 010 |  | C |  |  |  | 10231 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
04.16.010.01 | 209 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 01 |  | 1023 |  |  | 2091 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 93 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
04.16.010.02 | 894 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 02 |  | 1023 |  |  | 8941 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 1119 | RI&E Interieur fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
04.16.010.03 | 210 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1023 |  |  | 2101 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 74 | RI&E Landschap fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
04.16.010.04 | 211 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1023 |  |  | 2111 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 80 | RI&E Constructies fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
04.16.010.05 | 214 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1023 |  |  | 2141 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 148 | RI&E Installaties fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
04.16.020 | 78 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 | [5 empty] | 781 | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | 121 | Project RI&E fase Voorontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
04.16.025 | 2001 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 025 | [5 empty] | 20011 | 1 | Maken oppervlakteanalyse gebouw | 2291 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen
04.16.025 | 2001 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 025 | [5 empty] | 20012 | 2 | Maken oppervlakteanalyse terrein | 2292 | Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
04.16.025 | 2001 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 025 | [5 empty] | 20013 | 3 | Analyseren gebouwvormfactoren | 2728 | Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
04.16.030 | 1645 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 030 |  | C |  |  |  | 16451 | 1 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
04.16.030.01 | 1646 | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 01 |  | 1645 |  |  | 16461 | 1 | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1949 | Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
04.16.030.02 | 1647 | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 02 |  | 1645 |  |  | 16471 | 1 | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1951 | Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
04.16.030.03 | 1649 | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1645 |  |  | 16491 | 1 | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1952 | Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
04.16.030.04 | 1650 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1645 |  |  | 16501 | 1 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1953 | Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
04.16.030.05 | 1651 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1645 |  |  | 16511 | 1 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1954 | Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
04.16.040 | 1644 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 | [5 empty] | 16441 | 1 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1865 | Verificatie Voorontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen
04.16.040 | 1644 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 | [5 empty] | 16442 | 2 | Vrijgeven integraal Voorontwerp | 2294 | Vrijgegeven integraal Voorontwerp | R |  | Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel
04.16.045 | 2964 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 045 | [5 empty] | 29641 | 1 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | 3199 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp
04.16.050 | 2002 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 050 |  |  |  | M |  | 20021 | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | 2293 | Analyse milieu-effecten Voorontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
04.16.051 | 2965 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 051 |  |  |  | M |  | 29651 | 1 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | 3200 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
04.16.052 | 2967 | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 052 | [5 empty] | 29671 | 1 | Uitvoeren eerste assessment | 3201 | Eerste assessment duurzaamheidskenmerk | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
04.16.060 | 2021 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 060 |  |  |  | M |  | 20211 | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | 2313 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen
04.17.020 | 1025 | Uitvoeren vergunningcheck | 04 | Voorontwerp | 17 | Vergunningen | N | 020 | [5 empty] | 10251 | 1 | Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online | 132 | Rapportage vergunningcheck | R |  | Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning
04.17.040 | 2998 | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | 04 | Voorontwerp | 17 | Vergunningen |  | 040 |  |  |  | M |  | 29981 | 1 | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag | 3243 | Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening | R |  | Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor)
04.17.050 | 2999 | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets | 04 | Voorontwerp | 17 | Vergunningen |  | 050 |  |  |  | M |  | 29991 | 1 | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag | 3244 | Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets | R |  | Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling omgevingsrecht (Mor)
04.18.010 | 2607 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 010 |  | C |  |  |  | 26071 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
04.18.010.01 | 2608 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2607 |  |  | 26081 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2730 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase VO | T | BKO A/B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.02 | 2609 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2607 |  |  | 26091 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 2731 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase VO | T | BKO Int | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.03 | 2610 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2607 |  |  | 26101 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 2732 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase VO | T | BKO L | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.04 | 2611 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2607 |  |  | 26111 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 2733 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase VO | T | BKO B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.05 | 2612 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2607 |  |  | 26121 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 2734 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase VO | T | BKO C | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.06 | 2613 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2607 |  |  | 26131 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 2735 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase VO | T | BKO Inst | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.07 | 2614 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2607 |  |  | 26141 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 2736 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase VO | T | BKO G | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.020 | 2615 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 020 | [5 empty] | 26151 | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 2737 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase VO | R | BKO | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.030 | 2616 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 030 | [5 empty] | 26161 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 2738 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase VO | R | Rap toetsing KO | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
04.18.040 | 2617 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 040 |  | C |  |  |  | 26171 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
04.18.040.01 | 2618 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2617 |  |  | 26181 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 2739 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase VO | T | Rap acc.plan A/B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.02 | 2619 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2617 |  |  | 26191 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 2740 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase VO | T | Rap acc.plan Int | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.03 | 2620 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2617 |  |  | 26201 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 2741 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase VO | T | Rap acc.plan L | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.04 | 2621 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2617 |  |  | 26211 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 2742 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase VO | T | Rap acc.plan B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.05 | 2622 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2617 |  |  | 26221 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 2743 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase VO | T | Rap acc.plan C | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.06 | 2623 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2617 |  |  | 26231 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 2744 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase VO | T | Rap acc.plan Inst | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.07 | 2624 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2617 |  |  | 26241 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 2745 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase VO | T | Rap acc.plan G | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.050 | 2625 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 050 | [5 empty] | 26251 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 2746 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase VO | R | Rap acc.plan | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.060 | 2626 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 060 |  | C |  |  |  | 26261 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)
04.18.060.01 | 2627 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2626 |  |  | 26271 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | 2747 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.02 | 2628 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2626 |  |  | 26281 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | 2748 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.03 | 2629 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2626 |  |  | 26291 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | 2749 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.04 | 2630 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2626 |  |  | 26301 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | 2750 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.05 | 2631 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2626 |  |  | 26311 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | 2751 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.06 | 2632 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2626 |  |  | 26321 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | 2752 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.07 | 2633 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2626 |  |  | 26331 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | 2753 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.070 | 2634 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 26341 | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | 2754 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase VO | R | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.080 | 2635 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 |  | C |  |  |  | 26351 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
04.18.080.01 | 2636 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2635 |  |  | 26362 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 2756 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.01 | 2636 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2635 |  |  | 26361 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 2755 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.02 | 2637 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2635 |  |  | 26372 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 2763 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.02 | 2637 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2635 |  |  | 26371 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 2757 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.03 | 2638 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2635 |  |  | 26382 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 2764 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.03 | 2638 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2635 |  |  | 26381 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 2758 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.04 | 2639 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2635 |  |  | 26392 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 2765 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.04 | 2639 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2635 |  |  | 26391 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 2759 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.05 | 2640 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2635 |  |  | 26402 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 2766 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.05 | 2640 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2635 |  |  | 26401 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 2760 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.06 | 2641 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2635 |  |  | 26412 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 2767 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.06 | 2641 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2635 |  |  | 26411 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 2761 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.07 | 2642 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2635 |  |  | 26421 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 2762 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.07 | 2642 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2635 |  |  | 26422 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 2768 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.090 | 2643 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 090 | [5 empty] | 26432 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 2770 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.090 | 2643 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 090 | [5 empty] | 26431 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 2769 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase VO | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.01.010 | 339 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 05 | Definitief ontwerp | 01 | Opdrachtgeving | N | 010 | [5 empty] | 3391 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 528 | Projectbeleid fase Definitief ontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
05.01.020 | 338 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 05 | Definitief ontwerp | 01 | Opdrachtgeving | N | 020 | [5 empty] | 3381 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 521 | Besluiten fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
05.02.010 | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 4111 | 1 | Organiseren contractvorming | 552 | Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
05.02.010 | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 4114 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1956 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
05.02.010 | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 4113 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1841 | Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
05.02.010 | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 4112 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 1561 | Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
05.02.010 | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 4113 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1842 | Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
05.02.020 | 1252 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten |  | 020 |  |  |  | M |  | 12521 | 2 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1957 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
05.02.030 | 409 | Contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 4091 | 1 | Contracteren van participanten | 562 | Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
05.02.030 | 409 | Contracteren van participanten | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 4091 | 1 | Contracteren van participanten | 1719 | Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
05.02.035 | 1983 | Contracteren aanvullende expertise | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten |  | 035 | [5 empty] | 19831 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1702 | Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
05.03.020 | 346 | Herijken en uitwerken PvE | 05 | Definitief ontwerp | 03 | Programma van Eisen | N | 020 | [5 empty] | 3461 | 1 | Herijken en uitwerken PvE | 479 | PvE fase Definitief ontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
05.04.020 | 1576 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 020 | [5 empty] | 15761 | 1 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | 1843 | Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | R |  | Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen
05.04.030 | 1577 | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 030 | [5 empty] | 15771 | 1 | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | 1844 | Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw | R |  | Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en technische ruimten
05.04.035 | 2003 | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 035 | [5 empty] | 20031 | 1 | Vastleggen architectonische verschijningsvorm | 2295 | Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw | R |  | Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen
05.04.040 | 1580 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 040 | [5 empty] | 15801 | 1 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | 1847 | Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren
05.04.050 | 398 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 050 | [5 empty] | 3981 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | 455 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
05.04.060 | 439 | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 060 | [5 empty] | 4391 | 1 | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 448 | Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
05.04.070 | 2606 | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 070 | [5 empty] | 26061 | 1 | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 2729 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor fase TO
05.04.080 | 1301 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 080 | [5 empty] | 13011 | 1 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 1524 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling.
05.04.090 | 442 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 090 | [5 empty] | 4421 | 1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | 450 | 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
05.04.091 | 2917 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 091 | [5 empty] | 29171 | 1 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | 3106 | Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
05.04.095 | 2036 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 095 | [5 empty] | 20361 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | 2328 | Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
05.05.010 | 475 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | N | 010 | [5 empty] | 4752 | 2 | Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden | 510 | Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden | T |  | Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te contracteren aanvullende expertise
05.05.010 | 475 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | N | 010 | [5 empty] | 4751 | 1 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | 480 | Definitief Ontwerp Interieur | R |  | Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen (1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5)
05.05.010 | 475 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | N | 010 | [5 empty] | 4754 | 4 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur | 1960 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur | R | Schriftelijke toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
05.05.010 | 475 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | N | 010 | [5 empty] | 4753 | 3 | Presenteren Definitief Ontwerp Interieur | 512 | Presentatie Definitief Ontwerp Interieur | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
05.05.020 | 482 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | N | 020 | [5 empty] | 4821 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | 519 | Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
05.05.030 | 477 | Maken 3D-visualisaties Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur |  | 030 | [5 empty] | 4771 | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | 514 | 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
05.05.040 | 2918 | Maken maquette Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur |  | 040 | [5 empty] | 29181 | 1 | Maken maquette Interieur | 3107 | Maquette Interieur fase Definitief ontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
05.05.050 | 2037 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur |  | 050 | [5 empty] | 20371 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | 2329 | Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
05.06.010 | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | N | 010 | [5 empty] | 4853 | 3 | Presenteren Definitief Ontwerp Landschap | 583 | Presentatie Definitief Ontwerp Landschap | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
05.06.010 | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | N | 010 | [5 empty] | 4852 | 2 | Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | 582 | Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden | T |  | Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan
05.06.010 | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | N | 010 | [5 empty] | 4854 | 4 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap | 589 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap | R | Schriftelijke toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
05.06.010 | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | N | 010 | [5 empty] | 4851 | 1 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 405 | Definitief Ontwerp Landschap | R |  | Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d.
05.06.020 | 400 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | N | 020 | [5 empty] | 4001 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 551 | Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
05.06.030 | 487 | Maken 3D-visualisaties Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 030 | [5 empty] | 4871 | 1 | Maken 3D-visualisaties Landschap | 586 | 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
05.06.032 | 1856 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 032 | [5 empty] | 18561 | 1 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | 2117 | Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | R |  | Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden
05.06.035 | 2919 | Maken maquette Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 035 | [5 empty] | 29191 | 1 | Maken maquette Landschap | 3108 | Maquette Landschap fase Definitief ontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
05.06.040 | 2646 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 040 | [5 empty] | 26461 | 1 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | 2773 | Verkennend bodemonderzoek | T |  | Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting
05.06.050 | 2647 | Maken beplantingsplan | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 050 | [5 empty] | 26471 | 1 | Maken beplantingsplan | 2774 | Beplantingsplan | R |  | Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s
05.06.060 | 2648 | Selecteren plantmateriaal op kwekerij | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 060 | [5 empty] | 26481 | 1 | Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever) | 2775 | Lijst geselecteerd plantmateriaal | T |  | Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal
05.06.070 | 2649 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 070 | [5 empty] | 26491 | 1 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | 2776 | Advies hemelwaterinfiltratie | R |  | Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies
05.06.080 | 2650 | Opstellen advies drainage terrein | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap |  | 080 | [5 empty] | 26501 | 1 | Opstellen advies drainage terrein | 2777 | Advies drainage terrein | R |  | Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem
05.07.010 | 456 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 010 | [5 empty] | 4561 | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | 481 | Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket)
05.07.010 | 456 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 010 | [5 empty] | 4561 | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | 482 | Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
05.07.020 | 470 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 020 | [5 empty] | 4701 | 1 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 498 | Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening
05.07.030 | 1592 | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 030 | [5 empty] | 15921 | 1 | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | 497 | Advies specifieke daglichtvoorzieningen | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde
05.07.034 | 469 | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 034 | [5 empty] | 4691 | 1 | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | 490 | Advies maatregelen stedenbouwfysica | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
05.07.038 | 1591 | Adviseren maatregelen windhinder | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 038 | [5 empty] | 15911 | 1 | Adviseren maatregelen windhinder | 493 | Advies maatregelen windhinder | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
05.07.040 | 458 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 040 | [5 empty] | 4581 | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | 484 | Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
05.07.040 | 458 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 040 | [5 empty] | 4581 | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | 483 | Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket)
05.07.040 | 471 | Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 040 | [5 empty] | 4711 | 1 | Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 499 | Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling
05.07.050 | 1594 | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 050 | [5 empty] | 15941 | 1 | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | 496 | Advies maatregelen trillingen | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
05.07.060 | 459 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 060 | [5 empty] | 4591 | 1 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | 486 | Advies maatregelen externe geluidsbelasting | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
05.07.070 | 1595 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 070 | [5 empty] | 15951 | 1 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | 491 | Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
05.07.080 | 1596 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 080 | [5 empty] | 15961 | 1 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | 760 | Advies maatregelen ruimteakoestiek | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
05.07.200 | 2988 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 200 | [5 empty] | 29881 | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 3231 | Brandveiligheidsplan fase DO | R |  | Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen
05.07.210 | 2989 | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 210 | [5 empty] | 29891 | 1 | Maken berekeningen brandveiligheid | 3232 | Berekeningen brandveiligheid | R |  | Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel
05.07.220 | 2990 | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 220 | [5 empty] | 29902 | 2 | Specificeren eisen voor sterkte bij brand | 3234 | Eisen voor sterkte bij brand | T |  | Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden voldaan
05.07.220 | 2990 | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 220 | [5 empty] | 29901 | 1 | Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen | 3233 | Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen | T |  | Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid
05.07.230 | 2991 | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 230 | [5 empty] | 29911 | 1 | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | 3235 | Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie | T |  | Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / panieksluitingen e.d. Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te stellen inspectieplan
05.07.240 | 2992 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 240 | [5 empty] | 29921 | 1 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | 3236 | Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten | T |  | Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen
05.07.250 | 2993 | Opstellen bewakingsplan | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 250 | [5 empty] | 29931 | 1 | Opstellen bewakingsplan | 3237 | Bewakingsplan | R |  | Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling
05.07.260 | 2994 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 260 | [5 empty] | 29941 | 1 | Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken | 3238 | Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken | T |  | Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen
05.07.260 | 2994 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 260 | [5 empty] | 29942 | 2 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid | 3239 | Aanvraagrapportage brandveiligheid | R |  | Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit
05.08.010 | 324 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 3244 | 4 | Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies | 2778 | Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet
05.08.010 | 324 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 3242 | 2 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | 404 | Definitief Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede per gebouw(deel)
05.08.010 | 324 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 3241 | 1 | Maken ontwerpberekeningen Constructies | 424 | Ontwerpberekeningen Constructies | T |  | Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt
05.08.015 | 2968 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 015 | [5 empty] | 29681 | 1 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies | 1961 | Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en de opzet daarvan
05.08.020 | 328 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | N | 020 | [5 empty] | 3281 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 429 | Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
05.08.030 | 1304 | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 030 | [5 empty] | 13041 | 1 | Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 1527 | Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling
05.08.040 | 1299 | Adviseren bouwkundige constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 040 | [5 empty] | 12991 | 1 | Adviseren bouwkundige constructies | 1522 | Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten
05.08.050 | 337 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 050 | [5 empty] | 3371 | 1 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | 439 | Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden | R |  | Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen
05.08.060 | 336 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 060 | [5 empty] | 3361 | 1 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | 438 | Adviezen voorzieningen bestaande omgeving | R |  | Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur
05.08.070 | 2038 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 070 | [5 empty] | 20381 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 2330 | Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
05.08.080 | 3027 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie |  | 080 | [5 empty] | 30271 | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 3281 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota
05.09.010 | 303 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 3031 | 1 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | 410 | Definitief Ontwerp Installaties | R |  | Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5)
05.09.010 | 303 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 3032 | 2 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties | 1962 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp
05.09.012 | 2331 | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | N | 012 | [5 empty] | 23311 | 1 | Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap | 2485 | Definitief Ontwerp Installaties Landschap | R |  | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen
05.09.015 | 1593 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | N | 015 | [5 empty] | 15931 | 1 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | 489 | Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | T |  | Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen
05.09.020 | 317 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | N | 020 | [5 empty] | 3171 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 415 | Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
05.09.030 | 1909 | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties |  | 030 | [5 empty] | 19091 | 1 | Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 2176 | Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde)
05.09.040 | 1117 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11171 | 1 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | 1305 | Opname te slopen/te renoveren Installaties | R |  | Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de Installaties bij sloop en/of renovatie
05.09.040 | 1117 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11172 | 2 | Maken slooptekeningen Installaties | 1306 | Slooptekeningen Installaties | R |  | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen Installatie- en leidingsystemen
05.09.050 | 2040 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties |  | 050 | [5 empty] | 20401 | 1 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | 2332 | Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties
05.09.060 | 2651 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties |  | 060 | [5 empty] | 26512 | 2 | Maken tekeningen leidingschachten | 2780 | Tekeningen Leidingschachten fase DO | R |  | Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200
05.09.060 | 2651 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties |  | 060 | [5 empty] | 26511 | 1 | Maken tekeningen installatieruimten | 2779 | Tekeningen Installatieruimten fase DO | R |  | Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten
05.09.070 | 2652 | Aangeven consequenties W-installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties |  | 070 | [5 empty] | 26521 | 1 | Aangeven consequenties W-installaties | 2781 | Consequenties W-installaties | R |  | Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, (binnen)milieu
05.09.080 | 2653 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties |  | 080 | [5 empty] | 26531 | 1 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | 2782 | Aanvullende berekeningen E-installaties | R |  | Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / lichtsterkteberekeningen diverse ruimten
05.09.090 | 2654 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties |  | 090 | [5 empty] | 26541 | 1 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | 2783 | Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties | R |  | Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen
05.10.010 | 1846 | Uitbrengen funderingsadvies | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek | N | 010 | [5 empty] | 18461 | 1 | Uitbrengen funderingsadvies | 2107 | Definitief funderingsadvies | R |  | Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing
05.10.020 | 335 | Uitbrengen bouwputadvies | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek |  | 020 | [5 empty] | 3351 | 1 | Uitbrengen bouwputadvies | 436 | Definitief bouwputadvies | R |  | Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing
05.10.030 | 333 | Uitbrengen bemalingsadvies | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek |  | 030 | [5 empty] | 3331 | 1 | Uitbrengen bemalingsadvies | 434 | Definitief bemalingsadvies | R |  | Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing
05.10.040 | 334 | Uitbrengen grondwerkadviezen | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek |  | 040 | [5 empty] | 3341 | 1 | Uitbrengen grondwerkadviezen | 435 | Grondwerkadviezen | R |  | Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan
05.10.050 | 1857 | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek |  | 050 | [5 empty] | 18571 | 1 | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | 2118 | Adviezen grondwatergedrag | R |  | Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d.
05.10.060 | 1724 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek |  | 060 | [5 empty] | 17241 | 1 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO | 1964 | Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO | R |  | Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
05.11.010 | 440 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 4403 | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | 1853 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen
05.11.010 | 440 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 4402 | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | 3109 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties
05.11.010 | 440 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 4401 | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | 447 | Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
05.11.020 | 1735 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 020 |  |  |  | M |  | 17351 | 1 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp | 1976 | Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
05.11.030 | 460 | Maken definitieve EPC-berekening | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 030 | [5 empty] | 4601 | 1 | Maken definitieve EPC-berekening | 488 | Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen
05.11.040 | 484 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 040 | [5 empty] | 4842 | 2 | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | 530 | Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | R | Geintegreerde V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
05.11.040 | 484 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 040 | [5 empty] | 4843 | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | 2679 | V&G-dossier fase Definitief ontwerp | T | V&G dossier | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering
05.11.040 | 484 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 040 | [5 empty] | 4841 | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | 3203 | Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied
05.11.080 | 2041 | Integreren hoeveelhedenstaten | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie |  | 080 | [5 empty] | 20411 | 1 | Integreren hoeveelhedenstaten | 2333 | Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties
05.11.090 | 2660 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie |  | 090 | [5 empty] | 26601 | 1 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | 2788 | Voorstel sluit- en beveiligingsplan | R |  | Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan
05.11.100 | 2661 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 100 | [5 empty] | 26611 | 1 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 2789 | Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | T |  | Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken
05.11.100 | 2661 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 100 | [5 empty] | 26612 | 2 | Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning | 3204 | Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012 | R |  | Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud
05.11.110 | 2662 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie |  | 110 | [5 empty] | 26621 | 1 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | 2790 | Situatietekening bouwterrein | R |  | Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten
05.12.010 | 1442 | Bewaken fasebudget | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | N | 010 | [5 empty] | 14421 | 1 | Bewaken fasebudget | 1785 | Rapport bewaking DO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
05.12.020 | 1077 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  | 020 |  | C |  |  |  | 10771 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
05.12.020.01 | 383 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  |  | 01 |  | 1077 |  |  | 3831 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen | 453 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.020.02 | 480 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  |  | 02 |  | 1077 |  |  | 4801 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen | 517 | Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.020.03 | 382 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  |  | 03 |  | 1077 |  |  | 3821 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen | 542 | Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.020.04 | 326 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  |  | 04 |  | 1077 |  |  | 3261 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen | 427 | Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.020.05 | 315 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  |  | 05 |  | 1077 |  |  | 3151 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen | 413 | Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.030 | 384 | Begroten bouwkosten | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | N | 030 | [5 empty] | 3841 | 1 | Begroten bouwkosten DO | 543 | DO-begroting | R |  | Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / begroting bouwkosten DO op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen
05.12.040 | 1440 | Adviseren investeringskosten | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | N | 040 | [5 empty] | 14401 | 1 | Ramen investeringskosten | 544 | Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
05.12.040 | 1440 | Adviseren investeringskosten | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | N | 040 | [5 empty] | 14402 | 2 | Adviseren investeringskosten | 2296 | Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen
05.12.050 | 1441 | Adviseren kosten-kwaliteit | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | N | 050 | [5 empty] | 14411 | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1784 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
05.12.070 | 1443 | Ramen exploitatiekosten | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  | 070 | [5 empty] | 14431 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 545 | Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.080 | 2005 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  | 080 | [5 empty] | 20051 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2297 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
05.12.090 | 2023 | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  | 090 | [5 empty] | 20231 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | 2315 | Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp | R | Fin.mogelijkh. fase DO | Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
05.12.100 | 2505 | Opstellen subsidieaanvragen | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld |  | 100 | [5 empty] | 25051 | 1 | Opstellen subsidieaanvragen | 2316 | Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp | R | Subsidieaanvragen fase DO en TO | Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen
05.13.010 | 385 | Organiseren project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 3851 | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | 546 | Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp | T | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
05.13.010 | 385 | Organiseren project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 3852 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1573 | Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
05.13.020 | 364 | Sturen en bewaken project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 3642 | 2 | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp | 574 | Fase-afsluiting Definitief Ontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
05.13.020 | 364 | Sturen en bewaken project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 3642 | 2 | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp | 535 | Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
05.13.020 | 364 | Sturen en bewaken project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 3642 | 2 | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp | 533 | Startrapport fase Definitief ontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
05.13.020 | 364 | Sturen en bewaken project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 3641 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 532 | Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
05.13.020 | 364 | Sturen en bewaken project | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 3641 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 390 | Faseplan Definitief Ontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
05.13.030 | 2969 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 29692 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3205 | Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
05.13.030 | 2969 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 29691 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp | 522 | Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
05.14.010 | 1030 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd |  | 010 |  | C |  |  |  | 10301 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
05.14.010.01 | 376 | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd |  |  | 01 |  | 1030 |  |  | 3761 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | 452 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
05.14.010.02 | 479 | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd |  |  | 02 |  | 1030 |  |  | 4791 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | 516 | Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
05.14.010.03 | 373 | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd |  |  | 03 |  | 1030 |  |  | 3731 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | 540 | Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
05.14.010.04 | 325 | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd |  |  | 04 |  | 1030 |  |  | 3251 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | 426 | Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
05.14.010.05 | 314 | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd |  |  | 05 |  | 1030 |  |  | 3141 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | 412 | Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
05.14.020 | 377 | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | N | 020 | [5 empty] | 3772 | 2 | Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 3206 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
05.14.020 | 377 | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | N | 020 | [5 empty] | 3771 | 1 | Herijken projectplanning | 541 | Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
05.15.001 | 2396 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 | [5 empty] | 23961 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | 2540 | Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
05.15.005 | 2970 | Beheren projectwebsite | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 005 | [5 empty] | 29701 | 1 | Beheren projectwebsite | 3207 | Projectwebsite fase Definitief ontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
05.15.010 | 308 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  | M |  | 3081 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3074 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.012 | 2024 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 012 |  |  |  | M |  | 20241 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2317 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.015 | 2004 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 015 | [5 empty] | 20041 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 1975 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.020 | 306 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M |  | 3061 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
05.15.024 | 2283 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 024 | [5 empty] | 22831 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2432 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.025 | 1916 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 025 |  |  |  | M |  | 19161 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
05.15.030 | 307 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  | M |  | 3071 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3093 | Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.040 | 309 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  | M |  | 3091 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3078 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.050 | 320 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  | M |  | 3201 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3088 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.060 | 437 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 4372 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 568 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
05.15.060 | 437 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 4371 | 1 | Managen wijzigingen | 526 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
05.15.070 | 435 | Beheren projectdocumenten | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 | [5 empty] | 4351 | 1 | Beheren procesdocumenten | 571 | Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
05.15.070 | 435 | Beheren projectdocumenten | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 | [5 empty] | 4352 | 2 | Beheren productdocumenten | 572 | Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
05.15.080 | 312 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M |  | 3122 | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | 3111 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
05.15.080 | 312 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M |  | 3121 | 1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | 3110 | Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Voorlichting en inspraak | Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies
05.15.090 | 1736 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 090 |  |  |  | M |  | 17361 | 1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 3112 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Adviezen aan bewoners e.a. | Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen
05.16.010 | 1034 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 010 |  | C |  |  |  | 10341 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
05.16.010.01 | 396 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 01 |  | 1034 |  |  | 3961 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 454 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
05.16.010.02 | 481 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 02 |  | 1034 |  |  | 4811 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 518 | RI&E Interieur fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
05.16.010.03 | 397 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1034 |  |  | 3971 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 547 | RI&E Landschap fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
05.16.010.04 | 327 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1034 |  |  | 3271 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 428 | RI&E Constructies fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
05.16.010.05 | 316 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1034 |  |  | 3161 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 414 | RI&E Installaties fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
05.16.020 | 401 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 | [5 empty] | 4011 | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | 548 | Project RI&E fase Definitief ontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
05.16.022 | 2025 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 022 |  |  |  | M |  | 20251 | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | 2318 | Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
05.16.024 | 2971 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 024 |  |  |  | M |  | 29711 | 1 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | 3208 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
05.16.025 | 2972 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 025 | [5 empty] | 29721 | 1 | Herijken en aanvullen assessment | 3209 | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
05.16.028 | 2026 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 028 |  |  |  | M |  | 20261 | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | 2319 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen
05.16.030 | 1606 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 030 |  | C |  |  |  | 16061 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
05.16.030.01 | 1607 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 01 |  | 1606 |  |  | 16071 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1977 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
05.16.030.02 | 1608 | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 02 |  | 1606 |  |  | 16081 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1978 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
05.16.030.03 | 1609 | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1606 |  |  | 16091 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1979 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
05.16.030.04 | 1610 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1606 |  |  | 16101 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1980 | Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
05.16.030.05 | 1611 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1606 |  |  | 16111 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1981 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
05.16.040 | 1605 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 | [5 empty] | 16052 | 2 | Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp | 2298 | Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter vaststelling door de opdrachtgever
05.16.040 | 1605 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 | [5 empty] | 16051 | 1 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1854 | Verificatie Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen
05.16.045 | 2973 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 045 | [5 empty] | 29731 | 1 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | 3210 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend
05.16.050 | 2663 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 050 | [5 empty] | 26631 | 1 | Herijken oppervlakte analyse gebouw | 2791 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen
05.16.050 | 2663 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 050 | [5 empty] | 26632 | 2 | Herijken oppervlakteanalyse terrein | 2792 | Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
05.16.050 | 2663 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 050 | [5 empty] | 26633 | 3 | Herijken analyse gebouwvormfactoren | 2793 | Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
05.17.020 | 1035 | Herijken vergunningcheck | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen | N | 020 | [5 empty] | 10351 | 1 | Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online | 1983 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning
05.17.030 | 431 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen | N | 030 | [5 empty] | 4311 | 1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 564 | Vergunningenplan fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen
05.17.040 | 1300 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen |  | 040 | [5 empty] | 13001 | 1 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | 1523 | Aanvraag omgevingsvergunning bouwen | R |  | Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471)
05.17.050 | 1207 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen |  | 050 |  |  |  | M |  | 12071 | 1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen | 1984 | Aanvragen overige vergunningen | R |  | Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 05.17.030)
05.18.010 | 2666 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 010 |  | C |  |  |  | 26661 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
05.18.010.01 | 2667 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2666 |  |  | 26671 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2796 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase DO | T | BKO A/B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.02 | 2668 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2666 |  |  | 26681 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 2797 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase DO | T | BKO Int | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.03 | 2669 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2666 |  |  | 26691 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 2798 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO | T | BKO L | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.04 | 2670 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2666 |  |  | 26701 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 2799 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase DO | T | BKO B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.05 | 2671 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2666 |  |  | 26711 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 2800 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase DO | T | BKO C | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.06 | 2672 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2666 |  |  | 26721 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 2801 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase DO | T | BKO Inst | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.07 | 2673 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2666 |  |  | 26731 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 2802 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase DO | T | BKO G | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.020 | 2674 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 020 | [5 empty] | 26741 | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 2803 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase DO | R | BKO | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.030 | 2675 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 030 | [5 empty] | 26751 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 2804 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO | R | Rap toetsing KO | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
05.18.040 | 2676 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 040 |  | C |  |  |  | 26761 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
05.18.040.01 | 2677 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2676 |  |  | 26771 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 2805 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase DO | T | Rap acc.plan A/B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.02 | 2678 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2676 |  |  | 26781 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 2806 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO | T | Rap acc.plan Int | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.03 | 2679 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2676 |  |  | 26791 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 2807 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO | T | Rap acc.plan L | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.04 | 2680 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2676 |  |  | 26801 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 2808 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase DO | T | Rap acc.plan B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.05 | 2681 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2676 |  |  | 26811 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 2809 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO | T | Rap acc.plan C | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.06 | 2682 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2676 |  |  | 26821 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 2810 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO | T | Rap acc.plan Inst | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.07 | 2683 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2676 |  |  | 26831 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 2811 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO | T | Rap acc.plan G | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.050 | 2684 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 050 | [5 empty] | 26841 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 2812 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO | R | Rap acc.plan | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.060 | 2685 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 060 |  | C |  |  |  | 26851 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)
05.18.060.01 | 2686 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2685 |  |  | 26861 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | 2813 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.02 | 2687 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2685 |  |  | 26871 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | 2814 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.03 | 2688 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2685 |  |  | 26881 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | 2815 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.04 | 2689 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2685 |  |  | 26891 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | 2816 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.05 | 2690 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2685 |  |  | 26901 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | 2817 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.06 | 2691 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2685 |  |  | 26911 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | 2818 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.07 | 2692 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2685 |  |  | 26921 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | 2819 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.070 | 2693 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 26931 | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | 2820 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO | R | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.080 | 2694 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 |  | C |  |  |  | 26941 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
05.18.080.01 | 2695 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2694 |  |  | 26951 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 2821 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.01 | 2695 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2694 |  |  | 26952 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 2822 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.02 | 2696 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2694 |  |  | 26961 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 2823 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.02 | 2696 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2694 |  |  | 26962 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 2824 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.03 | 2697 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2694 |  |  | 26971 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 2825 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.03 | 2697 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2694 |  |  | 26972 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 2826 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.04 | 2698 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2694 |  |  | 26982 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 2828 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.04 | 2698 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2694 |  |  | 26981 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 2827 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.05 | 2699 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2694 |  |  | 26992 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 2830 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.05 | 2699 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2694 |  |  | 26991 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 2829 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.06 | 2700 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2694 |  |  | 27002 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 2833 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.06 | 2700 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2694 |  |  | 27001 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 2832 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.07 | 2701 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2694 |  |  | 27011 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 2834 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.07 | 2701 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2694 |  |  | 27012 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 2835 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.090 | 2702 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 090 | [5 empty] | 27022 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 2837 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.090 | 2702 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 090 | [5 empty] | 27021 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 2836 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase DO | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.01.010 | 613 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 01 | Opdrachtgeving | N | 010 | [5 empty] | 6131 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 784 | Projectbeleid fase Technisch ontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
06.01.020 | 614 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 01 | Opdrachtgeving | N | 020 | [5 empty] | 6141 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 783 | Besluiten fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Technisch Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
06.02.010 | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 6572 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 1563 | Aanbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
06.02.010 | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 6571 | 1 | Organiseren contractvorming | 834 | Uitbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
06.02.010 | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 6574 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1985 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
06.02.010 | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 6573 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1794 | Conceptcontracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
06.02.010 | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 6573 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1793 | Verslagen contractbesprekingen fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
06.02.020 | 1257 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten |  | 020 |  |  |  | M |  | 12571 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1986 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
06.02.030 | 658 | Contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 6581 | 1 | Contracteren van participanten | 843 | Rapport verleende opdrachten fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
06.02.030 | 658 | Contracteren van participanten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 6581 | 1 | Contracteren van participanten | 1720 | Contracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
06.02.035 | 1984 | Contracteren aanvullende expertise | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten |  | 035 | [5 empty] | 19841 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1721 | Contracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
06.03.020 | 549 | Herijken en uitwerken PvE | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 03 | Programma van Eisen | N | 020 | [5 empty] | 5491 | 1 | Herijken en uitwerken PvE | 675 | PvE fase Technisch ontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
06.04.030 | 3000 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 030 | [5 empty] | 30001 | 1 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 3245 | Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden (1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte, ruimtefunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 oriëntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten
06.04.030 | 3000 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 030 | [5 empty] | 30002 | 2 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 3246 | Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp
06.04.050 | 1307 | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 050 | [5 empty] | 13071 | 1 | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | 1529 | Technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen
06.04.070 | 551 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 070 | [5 empty] | 5511 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | 702 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
06.04.080 | 1739 | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 080 | [5 empty] | 17391 | 1 | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 698 | Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
06.04.085 | 1740 | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 085 | [5 empty] | 17401 | 1 | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 1988 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | T |  | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Architectuur/bouwkunde, t.b.v. het bestek
06.04.100 | 1317 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 100 | [5 empty] | 13171 | 1 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | 1535 | (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
06.04.110 | 554 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 110 | [5 empty] | 5541 | 1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | 705 | 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
06.04.115 | 2920 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 115 | [5 empty] | 29201 | 1 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | 3113 | Maquette Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
06.04.120 | 1459 | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 120 | [5 empty] | 14591 | 1 | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | 1811 | Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | T |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen en eventuele opties
06.04.120 | 1459 | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 120 | [5 empty] | 14592 | 2 | Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten | 2321 | Bouwkundige en installatietechnische onderleggers voor verkooptekeningen | R |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen, installatiecomponenten en eventuele opties
06.04.130 | 1460 | Maken splitsingstekeningen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 130 | [5 empty] | 14601 | 1 | Maken splitsingstekeningen | 1812 | Splitsingstekeningen | R |  | Inhoud: plattegronden (1:100) met demarcatie van eigendommen van verschillende eigenaren
06.04.140 | 1489 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 140 | [5 empty] | 14891 | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | 1814 | Gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen bouwdelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bouwkundig werk
06.04.150 | 1490 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 150 | [5 empty] | 14901 | 1 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | 1815 | Sloopbestek Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen. Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaand bouwkundig werk
06.04.160 | 2029 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 160 | [5 empty] | 20291 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | 2322 | Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
06.05.010 | 556 | Maken Technisch Ontwerp Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | N | 010 | [5 empty] | 5562 | 2 | Presenteren Technisch Ontwerp Interieur | 710 | Presentatie Technisch Ontwerp Interieur | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
06.05.010 | 556 | Maken Technisch Ontwerp Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | N | 010 | [5 empty] | 5561 | 1 | Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur | 694 | Technisch Ontwerp Interieur | R |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering / detailtekeningen en specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de verschijningsvorm en/of van vereiste eigenschappen en maatvoering / beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de interieurarchitectuur in dit stadium inclusief eventuele rapportages hierover
06.05.030 | 1309 | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | N | 030 | [5 empty] | 13091 | 1 | Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek | 1530 | Technische specificaties Interieur | R |  | Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden op te stellen bestek
06.05.050 | 557 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | N | 050 | [5 empty] | 5571 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | 714 | Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
06.05.060 | 1741 | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur |  | 060 | [5 empty] | 17411 | 1 | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 1989 | Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | T |  | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Interieur, t.b.v. het bestek
06.05.070 | 1318 | Maken (deel)bestek Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur |  | 070 | [5 empty] | 13181 | 1 | Maken (deel)bestek Interieur | 1536 | (Deel)bestek Interieur | R |  | Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van (vaste) inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
06.05.080 | 559 | Maken 3D-visualisaties Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur |  | 080 | [5 empty] | 5591 | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | 715 | 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
06.05.090 | 2921 | Maken maquette Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur |  | 090 | [5 empty] | 29211 | 1 | Maken maquette Interieur | 3114 | Maquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
06.05.100 | 2032 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur |  | 100 | [5 empty] | 20321 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | 2324 | Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
06.06.010 | 597 | Maken Technisch Ontwerp Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | N | 010 | [5 empty] | 5971 | 1 | Maken Technisch Ontwerp Landschap | 697 | Technisch Ontwerp Landschap | R |  | Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvaste plattegronden met indelingen, globale peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, beregening / profielen met constructies, materialisatie, maatvoering en peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiëring onderdelen en materialen, nadere benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming
06.06.040 | 1311 | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | N | 040 | [5 empty] | 13111 | 1 | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | 1531 | Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | R |  | Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw
06.06.060 | 598 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | N | 060 | [5 empty] | 5981 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 769 | Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
06.06.070 | 1742 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 070 | [5 empty] | 17421 | 1 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | 1990 | Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | T |  | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens Deel 3 van de RAW-systematiek vanuit de invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek
06.06.075 | 1319 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 075 | [5 empty] | 13191 | 1 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | 1537 | Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | R |  | Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de bouw. Eis: het (Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
06.06.080 | 2703 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 080 | [5 empty] | 27031 | 1 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | 2839 | Advies grondverbetering en bemesting | R |  | Inhoud: advies maatregelen grondbewerking, gronduitwisseling, drainage, beregening en bemesting naar aanleiding van uitkomsten verkennend bodemonderzoek
06.06.090 | 2704 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 090 | [5 empty] | 27041 | 1 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | 2840 | Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie | R |  | Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen
06.06.100 | 2705 | Maken berekening en uitwerken drainage terrein | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 100 | [5 empty] | 27051 | 1 | Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein | 2841 | Berekening en uitwerking drainage terrein | R |  | Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem
06.06.110 | 2706 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap |  | 110 | [5 empty] | 27061 | 1 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | 2842 | Berekeningen en advies rioleringen in terrein | T |  | Inhoud: leidingstelsel / dimensionering / capaciteit pompen / ……
06.07.010 | 577 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 010 | [5 empty] | 5771 | 1 | Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten | 689 | Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten | T |  | Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen
06.07.010 | 577 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 010 | [5 empty] | 5772 | 2 | Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten | 743 | Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten | R |  | Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht-/condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht
06.07.010 | 577 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 010 | [5 empty] | 5773 | 3 | Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica | 744 | Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica | R |  | Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische advisering en definitieve berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouwfysica, windhinder, beschaduwingsonderzoek)
06.07.020 | 584 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 020 | [5 empty] | 5841 | 1 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | 751 | Rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | T |  | Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab), paragraaf 1.2.4 onderdeel 1a, 1c, 1e, 1i en 1j, met inachtneming van het gestelde in paragraaf 1.5 (“Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden”)
06.07.030 | 585 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 030 | [5 empty] | 5851 | 1 | Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten | 690 | Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten | T |  | Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen
06.07.030 | 585 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 030 | [5 empty] | 5853 | 3 | Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek | 753 | Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek | R |  | Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek, alsmede diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting, installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek)
06.07.030 | 585 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 030 | [5 empty] | 5852 | 2 | Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten | 752 | Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten | R |  | Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek
06.07.040 | 1465 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 040 | [5 empty] | 14651 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | 746 | Technische specificatie en dimensionering specifieke maatregelen daglichtvoorziening | T |  | Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde
06.07.050 | 583 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 050 | [5 empty] | 5831 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | 750 | Technische specificatie maatregelen stedenbouwfysica | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
06.07.060 | 1464 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 060 | [5 empty] | 14641 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder | 748 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen windhinder | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
06.07.070 | 1468 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 070 | [5 empty] | 14681 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | 747 | Technische specificatie en dimensionering bijzondere maatregelen trillingen | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
06.07.080 | 1469 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 080 | [5 empty] | 14691 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | 757 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
06.07.090 | 1467 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 090 | [5 empty] | 14671 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | 755 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
06.07.100 | 1470 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 100 | [5 empty] | 14701 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | 758 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
06.07.110 | 587 | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 110 | [5 empty] | 5871 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting | 756 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
06.07.200 | 2995 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 200 | [5 empty] | 29951 | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 3240 | Brandveiligheidsplan fase TO | R |  | Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen
06.07.210 | 2996 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 210 | [5 empty] | 29961 | 1 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | 3241 | Rapportage brandveiligheid fase TO | T |  | Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid
06.08.010 | 561 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 5612 | 2 | Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies | 722 | Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening / berekening van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructieonderdelen voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder invloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald
06.08.010 | 561 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 5613 | 3 | Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies | 2844 | Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp | T |  | Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet
06.08.010 | 561 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 5611 | 1 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | 695 | Technisch Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltype, - afmetingen en –draagvermogen, overzicht(en) van funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen, vloertypen en –dikten, vloerbelastingen en dilataties / essentiële plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen.
06.08.015 | 2974 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 015 | [5 empty] | 29741 | 1 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies | 2843 | Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg
06.08.020 | 1312 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 020 | [5 empty] | 13121 | 1 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 719 | Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw | T |  | Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
06.08.030 | 1313 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 030 | [5 empty] | 13132 | 2 | Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 1991 | Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | T |  | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Constructie, t.b.v. het bestek
06.08.030 | 1313 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 030 | [5 empty] | 13131 | 1 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | 1532 | Technische specificaties Constructies | R |  | Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek
06.08.050 | 562 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 050 | [5 empty] | 5621 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 723 | Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
06.08.055 | 3028 | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | N | 055 | [5 empty] | 30281 | 1 | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | 3282 | Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | T |  | Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criteria 73/06 bijlage 8
06.08.060 | 1314 | Adviseren bouwkundige constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 060 | [5 empty] | 13141 | 1 | Adviseren bouwkundige constructies | 1533 | Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten
06.08.090 | 565 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 090 | [5 empty] | 5651 | 1 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | 725 | Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies | R |  | Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden en eventuele wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de genoemde eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd
06.08.100 | 1492 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 100 | [5 empty] | 14921 | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | 1817 | Gedetailleerde slooptekeningen Constructies | R |  | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen
06.08.110 | 1491 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 110 | [5 empty] | 14911 | 1 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | 1816 | Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies | R |  | Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop
06.08.120 | 1493 | Maken sloopbestek Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 120 | [5 empty] | 14931 | 1 | Maken sloopbestek Constructies | 1818 | Sloopbestek Constructies | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen
06.08.130 | 2033 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 130 | [5 empty] | 20331 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 2325 | Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen
06.08.140 | 3029 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie |  | 140 | [5 empty] | 30291 | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 3283 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek | T |  | Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota
06.09.010 | 1126 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 11262 | 2 | Maken bestektekeningen Installaties | 1313 | Bestektekeningen Installaties | R |  | Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, schema’s waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte / doorsneden (1:100/1:200) per gebouw(deel) over maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingschachten
06.09.010 | 1126 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 11263 | 3 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties | 2845 | Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp
06.09.010 | 1126 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 11261 | 1 | Maken gedetailleerde berekeningen Installaties | 1314 | Gedetailleerde berekeningen Installaties | R |  | Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle installatieonderdelen
06.09.020 | 1921 | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | N | 020 | [5 empty] | 19211 | 1 | Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap | 2179 | Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap | R |  | Inhoud: berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, pompen, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting)
06.09.030 | 2291 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | N | 030 | [5 empty] | 22911 | 1 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | 2444 | Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties | R |  | Inhoud: technische specifiacties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek
06.09.040 | 1315 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | N | 040 | [5 empty] | 13151 | 1 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 762 | Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw | T |  | Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
06.09.050 | 594 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | N | 050 | [5 empty] | 5941 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 764 | Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
06.09.055 | 2707 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | N | 055 | [5 empty] | 27072 | 2 | Maken tekeningen leidingschachten | 2847 | Tekeningen Leidingschachten fase TO | R |  | Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen
06.09.055 | 2707 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | N | 055 | [5 empty] | 27071 | 1 | Maken tekeningen installatieruimten | 2846 | Tekeningen Installatieruimten fase TO | R |  | Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichting met apparaten
06.09.058 | 2708 | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | N | 058 | [5 empty] | 27081 | 1 | Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties | 2848 | Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties | R |  | Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen
06.09.060 | 1473 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties |  | 060 | [5 empty] | 14731 | 1 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | 1795 | Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | R |  | Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema’s (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema’s moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking
06.09.070 | 596 | Maken functioneel bestek Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties |  | 070 | [5 empty] | 5961 | 1 | Maken functioneel bestek Installaties | 766 | Functioneel bestek Installaties | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking
06.09.080 | 1745 | Maken bestek Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties |  | 080 | [5 empty] | 17451 | 1 | Maken bestek Installaties | 1993 | Bestek Installaties | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen
06.09.090 | 1127 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties |  | 090 | [5 empty] | 11271 | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | 1315 | Gedetailleerde slooptekeningen Installaties | R |  | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen
06.09.100 | 1128 | Maken sloopbestek Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties |  | 100 | [5 empty] | 11281 | 1 | Maken sloopbestek Installaties | 1316 | Sloopbestek Installaties | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduidingen
06.09.110 | 1124 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties |  | 110 | [5 empty] | 11241 | 1 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | 1312 | Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties | R |  | Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen
06.09.120 | 2034 | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties |  | 120 | [5 empty] | 20341 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | 2326 | Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten
06.09.130 | 2035 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties |  | 130 | [5 empty] | 20351 | 1 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | 2327 | Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden
06.09.140 | 2709 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties |  | 140 | [5 empty] | 27091 | 1 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | 2849 | Concept Opleveringsprotocol Installaties | R |  | Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering
06.10.010 | 945 | Updaten funderingsadvies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek |  | 010 | [5 empty] | 9451 | 1 | Updaten funderingsadvies | 1168 | Update funderingsadvies | R |  | Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies
06.10.020 | 944 | Maken Technisch Ontwerp bouwput | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek |  | 020 | [5 empty] | 9441 | 1 | Maken Technisch Ontwerp bouwput | 1167 | Technisch Ontwerp bouwput | R |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering
06.10.030 | 1848 | Maken Technisch Ontwerp bemaling | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek |  | 030 | [5 empty] | 18481 | 1 | Maken Technisch Ontwerp bemaling | 2108 | Technisch Ontwerp bemaling | R |  | Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van bemalingspunten, capaciteiten e.d.
06.10.040 | 1924 | Maken Technisch Ontwerp drainage | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek |  | 040 | [5 empty] | 19241 | 1 | Maken Technisch Ontwerp drainage | 2182 | Technisch Ontwerp drainage | R |  | Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening aangegeven
06.11.010 | 571 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 5713 | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | 3211 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen
06.11.010 | 571 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 5712 | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | 3115 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties
06.11.010 | 571 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 5711 | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | 731 | Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
06.11.020 | 1759 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 020 |  |  |  | M |  | 17591 | 1 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp | 2007 | Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
06.11.030 | 1777 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 030 | [5 empty] | 17771 | 1 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | 2038 | Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC
06.11.080 | 572 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 080 | [5 empty] | 5723 | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | 733 | V&G-dossier fase Technisch ontwerp | T | V&G dossier | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering
06.11.080 | 572 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 080 | [5 empty] | 5722 | 2 | Opstellen V&G-plan ontwerpfase | 732 | V&G-plan ontwerpfase | R |  | Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico’s / bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G
06.11.080 | 572 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 080 | [5 empty] | 5721 | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | 3212 | Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied
06.11.081 | 1320 | Integreren technische specificaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | N | 081 | [5 empty] | 13201 | 1 | Integreren technische specificaties | 1538 | Technische specificaties | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding
06.11.100 | 1833 | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie |  | 100 | [5 empty] | 18331 | 1 | Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek | 2088 | Bestek | R |  | Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties
06.11.110 | 2031 | Integreren hoeveelhedenstaten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie |  | 110 | [5 empty] | 20311 | 1 | Integreren hoeveelhedenstaten | 2323 | Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties
06.11.120 | 2710 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie |  | 120 | [5 empty] | 27101 | 1 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | 2850 | Definitief sluit- en beveiligingsplan | R |  | Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / sluitplan / beveiligingsplan
06.12.010 | 1447 | Bewaken fasebudget | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | N | 010 | [5 empty] | 14471 | 1 | Bewaken fasebudget | 1788 | Rapport bewaking TO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
06.12.020 | 1154 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  | 020 |  | C |  |  |  | 11541 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
06.12.020.01 | 630 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  |  | 01 |  | 1154 |  |  | 6301 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen | 817 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.020.02 | 900 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  |  | 02 |  | 1154 |  |  | 9001 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen | 1124 | Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.020.03 | 631 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  |  | 03 |  | 1154 |  |  | 6311 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen | 818 | Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.020.04 | 632 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  |  | 04 |  | 1154 |  |  | 6321 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen | 819 | Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.020.05 | 633 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  |  | 05 |  | 1154 |  |  | 6331 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen | 820 | Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.020.06 | 1078 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  |  | 06 |  | 1154 |  |  | 10781 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen | 1270 | Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.030 | 634 | Begroten bouwkosten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | N | 030 | [5 empty] | 6341 | 1 | Begroten bouwkosten | 821 | TO-begroting | R |  | Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.040 | 1444 | Ramen investeringskosten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | N | 040 | [5 empty] | 14441 | 1 | Ramen investeringskosten | 822 | Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
06.12.040 | 1444 | Ramen investeringskosten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | N | 040 | [5 empty] | 14442 | 2 | Adviseren investeringskosten | 2334 | Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen
06.12.050 | 1445 | Adviseren kosten-kwaliteit | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | N | 050 | [5 empty] | 14451 | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1787 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
06.12.070 | 1446 | Ramen exploitatiekosten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  | 070 | [5 empty] | 14461 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 823 | Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
06.12.080 | 2042 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  | 080 | [5 empty] | 20421 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2335 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
06.12.090 | 2043 | Herijken financieringsmogelijkheden | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  | 090 | [5 empty] | 20431 | 1 | Herijken financieringsmogelijkheden | 2336 | Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp | R | Fin.mogelijkh. fase TO | Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies
06.12.100 | 2518 | Opstellen subsidieaanvragen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld |  | 100 | [5 empty] | 25181 | 1 | Opstellen subsidieaanvragen | 2337 | Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp | R | Subsidieaanvragen fase DO en TO | Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen
06.13.010 | 635 | Organiseren project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 6351 | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | 825 | Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
06.13.010 | 635 | Organiseren project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 6352 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1578 | Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
06.13.020 | 623 | Sturen en bewaken project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 6231 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 791 | Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
06.13.020 | 623 | Sturen en bewaken project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 6231 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 729 | Faseplan Technisch ontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
06.13.020 | 623 | Sturen en bewaken project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 6232 | 2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | 802 | Fase-afsluiting Technisch ontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
06.13.020 | 623 | Sturen en bewaken project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 6232 | 2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | 798 | Startrapport fase Technisch ontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
06.13.020 | 623 | Sturen en bewaken project | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 6232 | 2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | 801 | Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
06.13.030 | 2975 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 29751 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp | 3213 | Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
06.13.030 | 2975 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 29752 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3214 | Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
06.14.010 | 1073 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N | 010 |  | C |  |  |  | 10731 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
06.14.010.01 | 625 | Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N |  | 01 |  | 1073 |  |  | 6251 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde | 812 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
06.14.010.02 | 899 | Bijdragen aan herijken planning, Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N |  | 02 |  | 1073 |  |  | 8991 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur | 1123 | Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
06.14.010.03 | 626 | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N |  | 03 |  | 1073 |  |  | 6261 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap | 813 | Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
06.14.010.04 | 627 | Bijdragen aan herijken planning, Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N |  | 04 |  | 1073 |  |  | 6271 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies | 814 | Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
06.14.010.05 | 628 | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N |  | 05 |  | 1073 |  |  | 6281 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties | 815 | Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
06.14.020 | 629 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N | 020 | [5 empty] | 6291 | 1 | Herijken projectplanning | 816 | Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
06.14.020 | 629 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | N | 020 | [5 empty] | 6292 | 2 | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum | 3215 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
06.15.001 | 2397 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 | [5 empty] | 23971 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | 2541 | Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
06.15.005 | 2976 | Beheren projectwebsite | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie |  | 005 | [5 empty] | 29761 | 1 | Beheren projectwebsite | 3216 | Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
06.15.010 | 639 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  | M |  | 6391 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3075 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.015 | 2030 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 015 | [5 empty] | 20301 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 2008 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.020 | 637 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M |  | 6371 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
06.15.025 | 2284 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 025 | [5 empty] | 22841 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2433 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.027 | 1917 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 027 |  |  |  | M |  | 19171 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
06.15.030 | 638 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  | M |  | 6381 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3094 | Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.040 | 643 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  | M |  | 6431 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3080 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.050 | 642 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  | M |  | 6421 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3089 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.060 | 667 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 6671 | 1 | Managen wijzigingen | 852 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
06.15.060 | 667 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 6672 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 853 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
06.15.070 | 668 | Beheren projectdocumenten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 | [5 empty] | 6681 | 1 | Beheren procesdocumenten | 857 | Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
06.15.070 | 668 | Beheren projectdocumenten | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 | [5 empty] | 6682 | 2 | Beheren productdocumenten | 858 | Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
06.15.075 | 2044 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie |  | 075 |  |  |  | M |  | 20441 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2338 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.080 | 648 | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M |  | 6482 | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | 3117 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
06.15.080 | 648 | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M |  | 6481 | 1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | 3116 | Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp | T | Voorlichting en inspraak | Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies
06.15.090 | 1814 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | N | 090 |  |  |  | M |  | 18141 | 1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 3118 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Adviezen aan bewoners e.a. | Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen
06.16.010 | 1040 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 010 |  | C |  |  |  | 10401 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
06.16.010.01 | 650 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 01 |  | 1040 |  |  | 6501 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 826 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.010.02 | 901 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 02 |  | 1040 |  |  | 9011 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | 1125 | RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.010.03 | 651 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1040 |  |  | 6511 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 827 | RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.010.04 | 652 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1040 |  |  | 6521 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 828 | RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.010.05 | 653 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1040 |  |  | 6531 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 829 | RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.020 | 654 | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 | [5 empty] | 6541 | 1 | Herijken RI&E`s per projectdeel | 830 | Project RI&E fase Technisch ontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.022 | 2045 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 022 |  |  |  | M |  | 20451 | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | 2339 | Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
06.16.024 | 2977 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 024 |  |  |  | M |  | 29771 | 1 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | 3217 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
06.16.025 | 2978 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 025 | [5 empty] | 29781 | 1 | Herijken en aanvullen assessment | 3218 | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
06.16.028 | 2046 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 028 |  |  |  | M |  | 20461 | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | 2340 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen
06.16.030 | 1482 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 030 |  | C |  |  |  | 14821 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
06.16.030.01 | 1483 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 01 |  | 1482 |  |  | 14831 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2009 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
06.16.030.02 | 1484 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 02 |  | 1482 |  |  | 14841 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2010 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
06.16.030.03 | 1485 | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 1482 |  |  | 14851 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2011 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
06.16.030.04 | 1486 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 1482 |  |  | 14861 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2012 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
06.16.030.05 | 1487 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 1482 |  |  | 14871 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2013 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
06.16.040 | 574 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 | [5 empty] | 5742 | 2 | Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp | 738 | Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever
06.16.040 | 574 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 | [5 empty] | 5741 | 1 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 739 | Verificatie Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen
06.16.050 | 2979 | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 050 | [5 empty] | 29791 | 1 | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | 3219 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend
06.16.070 | 2716 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 070 | [5 empty] | 27162 | 2 | Herijken oppervlakteanalyse terrein | 2856 | Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
06.16.070 | 2716 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 070 | [5 empty] | 27161 | 1 | Herijken oppervlakte analyse gebouw | 2855 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen
06.16.070 | 2716 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 070 | [5 empty] | 27163 | 3 | Herijken analyse gebouwvormfactoren | 2857 | Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
06.17.020 | 666 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen | N | 020 | [5 empty] | 6661 | 1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 851 | Vergunningenplan fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen
06.17.030 | 1044 | Herijken vergunningencheck (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen | N | 030 |  |  |  | M |  | 10441 | 1 | Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online | 2014 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen
06.17.050 | 1215 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen | N | 050 |  |  |  | M |  | 12151 | 1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen | 1440 | Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020)
06.17.070 | 2718 | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen |  | 070 | [5 empty] | 27181 | 1 | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 2859 | Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | R |  | Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht
06.18.010 | 2719 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 010 |  | C |  |  |  | 27191 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
06.18.010.01 | 2720 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2719 |  |  | 27201 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2860 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase TO | T | BKO A/B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.02 | 2721 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2719 |  |  | 27211 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 2861 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase TO | T | BKO Int | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.03 | 2722 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2719 |  |  | 27221 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 2863 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase TO | T | BKO L | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.04 | 2723 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2719 |  |  | 27231 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 2864 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase TO | T | BKO B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.05 | 2724 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2719 |  |  | 27241 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 2865 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase TO | T | BKO C | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.06 | 2725 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2719 |  |  | 27251 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 2866 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase TO | T | BKO Inst | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.07 | 2726 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2719 |  |  | 27261 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 2867 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase TO | T | BKO G | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.020 | 2727 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 020 | [5 empty] | 27271 | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 2868 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase TO | R | BKO | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.030 | 2728 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 030 | [5 empty] | 27281 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 2869 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase TO | R | Rap toetsing KO | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
06.18.040 | 2729 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 040 |  | C |  |  |  | 27291 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
06.18.040.01 | 2730 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2729 |  |  | 27301 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 2870 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase TO | T | Rap acc.plan A/B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.02 | 2731 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2729 |  |  | 27311 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 2871 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase TO | T | Rap acc.plan Int | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.03 | 2732 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2729 |  |  | 27321 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 2872 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase TO | T | Rap acc.plan L | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.04 | 2733 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2729 |  |  | 27331 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 2873 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase TO | T | Rap acc.plan B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.05 | 2734 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2729 |  |  | 27341 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 2877 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase TO | T | Rap acc.plan C | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.06 | 2735 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2729 |  |  | 27351 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 2876 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase TO | T | Rap acc.plan Inst | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.07 | 2736 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2729 |  |  | 27361 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 2875 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase TO | T | Rap acc.plan G | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.050 | 2737 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 050 | [5 empty] | 27371 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 2878 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase TO | R | Rap acc.plan | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.060 | 2738 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 060 |  | C |  |  |  | 27381 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)
06.18.060.01 | 2739 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2738 |  |  | 27391 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | 2885 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.02 | 2740 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2738 |  |  | 27401 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | 2884 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.03 | 2741 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2738 |  |  | 27411 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | 2883 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.04 | 2742 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2738 |  |  | 27421 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | 2882 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.05 | 2743 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2738 |  |  | 27431 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | 2881 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.06 | 2744 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2738 |  |  | 27441 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | 2880 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.07 | 2745 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2738 |  |  | 27451 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | 2879 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.070 | 2746 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 27461 | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | 2886 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase TO | R | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.080 | 2747 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 |  | C |  |  |  | 27471 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
06.18.080.01 | 2748 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2747 |  |  | 27481 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 2887 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.01 | 2748 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2747 |  |  | 27482 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 2888 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.02 | 2749 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2747 |  |  | 27492 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 2890 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.02 | 2749 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2747 |  |  | 27491 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 2889 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.03 | 2750 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2747 |  |  | 27502 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 2892 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.03 | 2750 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2747 |  |  | 27501 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 2891 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.04 | 2751 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2747 |  |  | 27512 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 2894 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.04 | 2751 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2747 |  |  | 27511 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 2893 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.05 | 2752 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2747 |  |  | 27522 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 2896 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.05 | 2752 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2747 |  |  | 27521 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 2895 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.06 | 2753 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2747 |  |  | 27532 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 2898 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.06 | 2753 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2747 |  |  | 27531 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 2897 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.07 | 2754 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2747 |  |  | 27541 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 2899 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.07 | 2754 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2747 |  |  | 27542 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 2900 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.090 | 2755 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 090 | [5 empty] | 27551 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 2901 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase TO | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.090 | 2755 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 090 | [5 empty] | 27552 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 2902 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
07.01.010 | 689 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 07 | Prijs- en contractvorming | 01 | Opdrachtgeving | N | 010 | [5 empty] | 6891 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 901 | Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
07.01.020 | 690 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 07 | Prijs- en contractvorming | 01 | Opdrachtgeving | N | 020 | [5 empty] | 6901 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 899 | Besluiten fase Prijs- en contractvorming | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
07.02.010 | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 7373 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1877 | Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T |  | Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
07.02.010 | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 7374 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 2015 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
07.02.010 | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 7371 | 1 | Organiseren contractvorming | 950 | Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
07.02.010 | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 7372 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 985 | Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
07.02.010 | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 7373 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1878 | Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
07.02.030 | 679 | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 6791 | 1 | Contracteren van participanten | 882 | Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
07.02.030 | 679 | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 030 | [5 empty] | 6791 | 1 | Contracteren van participanten | 1740 | Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
07.02.032 | 2048 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 032 |  |  |  | M |  | 20481 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 2342 | Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
07.02.035 | 1985 | Contracteren aanvullende expertise | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 035 | [5 empty] | 19851 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1741 | Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
07.02.040 | 762 | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 040 | [5 empty] | 7621 | 1 | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | 986 | Prijs- en contractvormingsplan | R |  | Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij
07.02.050 | 738 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 050 | [5 empty] | 7381 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde | 951 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
07.02.050 | 738 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 050 | [5 empty] | 7382 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde | 1317 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
07.02.050 | 738 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 050 | [5 empty] | 7382 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde | 1318 | Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
07.02.050 | 738 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 050 | [5 empty] | 7383 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde | 2183 | Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.050 | 738 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 050 | [5 empty] | 7384 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde | 1319 | Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
07.02.060 | 742 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 060 | [5 empty] | 7422 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur | 1321 | Selectie aanbieders projectdeel Interieur | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
07.02.060 | 742 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 060 | [5 empty] | 7422 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur | 1320 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
07.02.060 | 742 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 060 | [5 empty] | 7423 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Interieur | 2184 | Bestedingsstukken Interieur | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.060 | 742 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 060 | [5 empty] | 7424 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur | 1322 | Gunningsadvies projectdeel Interieur | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
07.02.060 | 742 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 060 | [5 empty] | 7421 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur | 955 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
07.02.070 | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 070 | [5 empty] | 7412 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap | 1325 | Selectie aanbieders projectdeel Landschap | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
07.02.070 | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 070 | [5 empty] | 7411 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap | 954 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
07.02.070 | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 070 | [5 empty] | 7412 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap | 1324 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
07.02.070 | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 070 | [5 empty] | 7413 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Landschap | 2185 | Bestedingsstukken Landschap | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.070 | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 070 | [5 empty] | 7414 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap | 1326 | Gunningsadvies projectdeel Landschap | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
07.02.080 | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 080 | [5 empty] | 7392 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies | 1328 | Selectie aanbieders projectdeel Constructies | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
07.02.080 | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 080 | [5 empty] | 7393 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Constructies | 2186 | Bestedingsstukken Constructies | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.080 | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 080 | [5 empty] | 7392 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies | 1327 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
07.02.080 | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 080 | [5 empty] | 7394 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies | 1329 | Gunningsadvies projectdeel Constructies | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
07.02.080 | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 080 | [5 empty] | 7391 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies | 952 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
07.02.090 | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 090 | [5 empty] | 7403 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Installaties | 2187 | Bestedingsstukken Installaties | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.090 | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 090 | [5 empty] | 7401 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties | 953 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
07.02.090 | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 090 | [5 empty] | 7402 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties | 1331 | Selectie aanbieders projectdeel Installaties | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
07.02.090 | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 090 | [5 empty] | 7402 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties | 1330 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
07.02.090 | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten |  | 090 | [5 empty] | 7404 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties | 1332 | Gunningsadvies projectdeel Installaties | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 | [5 empty] | 7632 | 2 | Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding) | 2018 | Uitnodiging(en) tot inschrijving | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 | [5 empty] | 7633 | 3 | Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen | 911 | Nota van inlichtingen | R |  | Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van bestedingsstukken
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 | [5 empty] | 7634 | 4 | Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen | 2019 | Beoordeling inschrijvingen | T |  | Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 | [5 empty] | 7632 | 2 | Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding) | 2017 | Lijst uit te nodigen aanbieders | R |  | Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 | [5 empty] | 7634 | 4 | Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen | 2020 | Proces-verbaal van aanbesteding | R |  | Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 | [5 empty] | 7636 | 6 | Opstellen gunningsadvies | 2022 | Gunningsadvies | R |  | Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 | [5 empty] | 7635 | 5 | Onderhandelen | 2021 | Onderhandelingsresultaat | R |  | Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 | [5 empty] | 7631 | 1 | Bekend maken (bij openbare aanbesteding) | 2016 | Aankondiging aanbesteding | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen
07.02.100 | 763 | Begeleiden aanbestedingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | N | 100 | [5 empty] | 7633 | 3 | Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen | 912 | Proces-verbaal van aanwijzingen | R |  | Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch Ontwerp / conclusies / advies
07.03.020 | 1223 | Actueel houden integraal PvE | 07 | Prijs- en contractvorming | 03 | Programma van Eisen | N | 020 | [5 empty] | 12231 | 1 | Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen | 1447 | Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
07.04.020 | 698 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | 07 | Prijs- en contractvorming | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 020 | [5 empty] | 6981 | 1 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | 913 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.04.030 | 699 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 030 | [5 empty] | 6991 | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | 914 | Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
07.05.010 | 701 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | 07 | Prijs- en contractvorming | 05 | Interieur | N | 010 | [5 empty] | 7011 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | 917 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.05.020 | 702 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 05 | Interieur |  | 020 | [5 empty] | 7021 | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur | 918 | Ontwerp Interieur voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
07.06.010 | 714 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 06 | Landschap | N | 010 | [5 empty] | 7141 | 1 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap | 933 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.06.020 | 715 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 06 | Landschap |  | 020 | [5 empty] | 7151 | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap | 934 | Ontwerp Landschap voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
07.07.010 | 703 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | 07 | Prijs- en contractvorming | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 010 | [5 empty] | 7031 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | 919 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.07.020 | 704 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | 07 | Prijs- en contractvorming | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 020 | [5 empty] | 7041 | 1 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | 920 | Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.07.030 | 705 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | 07 | Prijs- en contractvorming | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 030 | [5 empty] | 7051 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | 921 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.07.040 | 706 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | 07 | Prijs- en contractvorming | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 040 | [5 empty] | 7061 | 1 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | 922 | Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.08.010 | 708 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 7081 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | 925 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.08.020 | 709 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 08 | Constructie |  | 020 | [5 empty] | 7091 | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies | 926 | Ontwerp Constructies voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
07.09.010 | 711 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 09 | Installaties | N | 010 | [5 empty] | 7111 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | 929 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.09.030 | 712 | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 09 | Installaties |  | 030 | [5 empty] | 7121 | 1 | Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | 930 | Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties | R |  | Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies
07.11.010 | 694 | Coördineren adviezen van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 6941 | 1 | Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen | 904 | Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T |  | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp
07.11.010 | 694 | Coördineren adviezen van participanten | 07 | Prijs- en contractvorming | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 6942 | 2 | Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen | 906 | Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T |  | Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
07.11.030 | 695 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | 07 | Prijs- en contractvorming | 11 | Ontwerpintegratie | N | 030 | [5 empty] | 6951 | 1 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | 905 | Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop) | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s)
07.12.010 | 1449 | Bewaken fasebudget | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | N | 010 | [5 empty] | 14491 | 1 | Bewaken fasebudget | 1789 | Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
07.12.020 | 1055 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  | 020 |  | C |  |  |  | 10551 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)
07.12.020.01 | 723 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  |  | 01 |  | 1055 |  |  | 7231 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | 942 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.020.02 | 726 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  |  | 02 |  | 1055 |  |  | 7261 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur | 945 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.020.03 | 727 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  |  | 03 |  | 1055 |  |  | 7271 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap | 946 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.020.04 | 724 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  |  | 04 |  | 1055 |  |  | 7241 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies | 943 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.020.05 | 725 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  |  | 05 |  | 1055 |  |  | 7251 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties | 944 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.040 | 1448 | Bepalen investeringskosten PV | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | N | 040 | [5 empty] | 14481 | 1 | Bepalen investeringskosten PV | 948 | Raming investeringskosten PV | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
07.12.050 | 1450 | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  | 050 | [5 empty] | 14501 | 1 | Herijken raming exploitatiekosten | 949 | Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
07.12.060 | 2050 | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  | 060 | [5 empty] | 20501 | 1 | Herijken analyse kosten-baten exploitatie | 2343 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
07.12.070 | 2051 | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  | 070 | [5 empty] | 20511 | 1 | Herijken financieringsmogelijkheden | 2344 | Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming | R |  | Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
07.12.080 | 2531 | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld |  | 080 | [5 empty] | 25311 | 1 | Uitwerken subsidieaanvragen | 2345 | Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming | R |  | Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag
07.13.010 | 672 | Organiseren project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 6722 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1576 | Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
07.13.010 | 672 | Organiseren project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 6721 | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | 866 | Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming | T | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
07.13.020 | 670 | Sturen en bewaken project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 6702 | 2 | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming | 865 | Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
07.13.020 | 670 | Sturen en bewaken project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 6702 | 2 | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming | 861 | Startrapport fase Prijs- en contractvorming | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
07.13.020 | 670 | Sturen en bewaken project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 6702 | 2 | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming | 864 | Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
07.13.020 | 670 | Sturen en bewaken project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 6701 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 860 | Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
07.13.020 | 670 | Sturen en bewaken project | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 6701 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 862 | Faseplan Prijs- en contractvorming | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
07.14.020 | 722 | Beoordelen uitvoeringstijd | 07 | Prijs- en contractvorming | 14 | Tijd |  | 020 | [5 empty] | 7221 | 1 | Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd | 941 | Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
07.15.001 | 2398 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 | [5 empty] | 23981 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | 2542 | Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
07.15.010 | 731 | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie |  | 010 |  |  |  | M |  | 7311 | 1 | Bijwonen van de aanbesteding
07.15.050 | 687 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 | [5 empty] | 6872 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 891 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
07.15.050 | 1918 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 |  |  |  | M |  | 19181 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
07.15.050 | 687 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 | [5 empty] | 6871 | 1 | Managen wijzigingen | 890 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
07.15.060 | 688 | Beheren projectdocumenten | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 6882 | 2 | Beheren productdocumenten | 894 | Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
07.15.060 | 688 | Beheren projectdocumenten | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 6881 | 1 | Beheren procesdocumenten | 893 | Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
07.15.060 | 688 | Beheren projectdocumenten | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 6883 | 3 | Documentvoorziening | 895 | Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
07.15.070 | 2285 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | N | 070 | [5 empty] | 22851 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2434 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
07.16.020 | 678 | Herijken en behandelen projectrisico's | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 | [5 empty] | 6781 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico's | 872 | Project RI&E fase Prijs- en contractvorming | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
07.16.030 | 1824 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 030 | [5 empty] | 18241 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2081 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
07.16.032 | 1825 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 032 | [5 empty] | 18251 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2082 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
07.16.034 | 1826 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 034 | [5 empty] | 18261 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2083 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
07.16.036 | 1827 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 036 | [5 empty] | 18271 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2084 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
07.16.038 | 1828 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 038 | [5 empty] | 18281 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2085 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
07.16.040 | 1830 | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 040 | [5 empty] | 18302 | 2 | Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming | 2347 | Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming | R |  | Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming
07.16.040 | 1830 | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 040 | [5 empty] | 18301 | 1 | Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2087 | Verificatie Ontwerp na prijsvorming | R |  | Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel
07.18.010 | 2760 | Opstellen Vraagspecificatie | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 010 | [5 empty] | 27601 | 1 | Opstellen Vraagspecificatie | 2903 | Vraagspecificatie | R |  | Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht verrekeningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen (facultatief)
07.18.020 | 2761 | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak) | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 020 |  |  |  | M |  | 27611 | 1 | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie | 2904 | Bijdrage aan Vraagspecificatie | T |  | Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie
07.18.030 | 2762 | Opstellen Acceptatieplan | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 030 | [5 empty] | 27623 | 3 | Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen | 2907 | Acceptatieplan | R |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter acceptatie moeten worden aangeboden, inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten / tijdstippen van aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige zaken die ter acceptatie moeten worden aangeboden.
07.18.030 | 2762 | Opstellen Acceptatieplan | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 030 | [5 empty] | 27622 | 2 | Opstellen planningseisen Acceptatieplan | 2906 | Planningseisen Acceptatieplan | T |  | Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden
07.18.030 | 2762 | Opstellen Acceptatieplan | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 030 | [5 empty] | 27621 | 1 | Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen | 2905 | Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen | T |  | Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze zelfstandige hulppersonen
07.18.030 | 2762 | Opstellen Acceptatieplan | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 030 | [5 empty] | 27624 | 4 | Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden | 2908 | Advies stoppunten en bijwoonpunten | R |  | Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, in het Keuringsplan voorziene toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is
07.18.040 | 2763 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster) | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 040 |  | C |  |  |  | 27631 | 1 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)
07.18.040.01 | 2764 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2763 |  |  | 27641 | 1 | Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | 2909 | Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.02 | 2765 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2763 |  |  | 27651 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur | 2910 | Acceptatieplan Interieur | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.03 | 2766 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2763 |  |  | 27661 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap | 2911 | Acceptatieplan Landschap | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.04 | 2767 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2763 |  |  | 27671 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica | 2912 | Acceptatieplan Bouwfysica | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.05 | 2768 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2763 |  |  | 27681 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies | 2913 | Acceptatieplan Constructies | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.06 | 2769 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2763 |  |  | 27691 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties | 2914 | Acceptatieplan Installaties | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.07 | 2770 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2763 |  |  | 27701 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek | 2915 | Acceptatieplan Geotechniek | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.050 | 2771 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 050 | [5 empty] | 27711 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | 2916 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | R |  | Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060 | 2772 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster) | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 060 |  | C |  |  |  | 27721 | 1 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)
07.18.060.01 | 2773 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2772 |  |  | 27731 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde | 2917 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.02 | 2774 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2772 |  |  | 27741 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur | 2918 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.03 | 2775 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2772 |  |  | 27751 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap | 2919 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.04 | 2776 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2772 |  |  | 27761 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica | 2920 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.05 | 2777 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2772 |  |  | 27771 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies | 2921 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.06 | 2778 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2772 |  |  | 27781 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties | 2922 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.07 | 2779 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2772 |  |  | 27791 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek | 2923 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.070 | 2780 | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 27801 | 1 | Opstellen selectiecriteria (per projectdeel) | 2924 | Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk | T |  | Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk
07.18.070 | 2780 | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 27803 | 3 | Integreren selectiecriteria | 2926 | Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract | R |  | Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en –methode
07.18.070 | 2780 | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 27802 | 2 | Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing) | 2925 | Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten | T |  | Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort
07.18.080 | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 | [5 empty] | 27813 | 3 | Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving | 2929 | Uitnodiging(en) voor inschrijving | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie
07.18.080 | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 | [5 empty] | 27817 | 7 | Opstellen gunningsadvies | 2933 | Gunningsadvies GC | R |  | Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen
07.18.080 | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 | [5 empty] | 27816 | 6 | Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure) | 2932 | Rapportage resultaten onderhandeling | R |  | Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie
07.18.080 | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 | [5 empty] | 27814 | 4 | Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde | 2930 | Resultaten consultaties | R |  | Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / opsomming van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie
07.18.080 | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 | [5 empty] | 27812 | 2 | Selecteren van gegadigden | 2928 | Rapportage selectie Uitvoerende Partijen | R |  | Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde Uitvoerende Partijen / advies
07.18.080 | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 | [5 empty] | 27811 | 1 | Aankondigen aanbesteding | 2927 | Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen
07.18.080 | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 | [5 empty] | 27815 | 5 | Beoordelen van inschrijvingen | 2931 | Proces-verbaal van aanbesteding GC | R |  | Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen)
07.18.090 | 2782 | Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak) | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 090 |  |  |  | M |  | 27821 | 1 | Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract | 2934 | Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract | T |  | Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies vanuit specifieke expertise adviseur
07.18.100 | 2783 | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 100 | [5 empty] | 27831 | 1 | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | 2935 | Definitieve Vraagspecificatie | R |  | Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen een ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’ aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 ‘Vraagspecificatie’
07.18.110 | 2784 | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 110 |  |  |  | M |  | 27841 | 1 | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | 2936 | Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie | T |  | Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie
07.18.120 | 2785 | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 120 |  | C |  |  |  | 27851 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)
07.18.120.01 | 2786 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2785 |  |  | 27861 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2937 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies
07.18.120.02 | 2787 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2785 |  |  | 27871 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | 2938 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur / advies
07.18.120.03 | 2788 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2785 |  |  | 27881 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | 2939 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Landschap / advies
07.18.120.04 | 2789 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2785 |  |  | 27891 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | 2940 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Bouwfysica / advies
07.18.120.05 | 2790 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2785 |  |  | 27901 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | 2941 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Constructies / advies
07.18.120.06 | 2791 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2785 |  |  | 27911 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | 2942 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Installaties / advies
07.18.120.07 | 2792 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2785 |  |  | 27921 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | 2943 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Geotechniek / advies
07.18.130 | 2793 | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 130 | [5 empty] | 27931 | 1 | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving | 2944 | Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving | T |  | Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie op gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies
08.01.010 | 764 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 01 | Opdrachtgeving | N | 010 | [5 empty] | 7641 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 990 | Projectbeleid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
08.01.020 | 765 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 01 | Opdrachtgeving | N | 020 | [5 empty] | 7651 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 988 | Besluiten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang
08.02.020 | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 11483 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1881 | Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
08.02.020 | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 11483 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1882 | Conceptcontracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
08.02.020 | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 11482 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 1880 | Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
08.02.020 | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 11481 | 1 | Organiseren contractvorming | 1756 | Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
08.02.020 | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 11484 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1883 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
08.02.030 | 1654 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten |  | 030 |  |  |  | M |  | 16541 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1887 | Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
08.02.040 | 1653 | Contracteren van participanten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | N | 040 | [5 empty] | 16531 | 1 | Contracteren van participanten | 1884 | Contracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
08.02.040 | 1653 | Contracteren van participanten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | N | 040 | [5 empty] | 16531 | 1 | Contracteren van participanten | 1886 | Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
08.02.045 | 1986 | Contracteren aanvullende expertise | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten |  | 045 | [5 empty] | 19861 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1885 | Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
08.03.020 | 1656 | Actueel houden PvE | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 03 | Programma van Eisen | N | 020 | [5 empty] | 16561 | 1 | Actueel houden PvE | 1888 | PvE fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
08.04.010 | 843 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 010 | [5 empty] | 8432 | 2 | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw | 1069 | Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw | R |  | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van de voor de start van de bouw maatgevende, buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5)
08.04.010 | 843 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 010 | [5 empty] | 8431 | 1 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | 1068 | Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | R |  | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van voor de start van de bouw maatgevende gebouwdelen en bouwkundige elementen daarbinnen (1:50) / details (1:5) / Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies.
08.04.030 | 1666 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 030 | [5 empty] | 16661 | 1 | Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde | 1072 | Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van overige gebouwdelen en/of bouwkundige elementen daarbinnen (1:100 / 1:50 / 1:20), alsmede vaste inrichtingen (1:100/1:50/1:20) in relatie tot constructieve en installatietechnische elementen / details (1:5). Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies.
08.04.030 | 1666 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | N | 030 | [5 empty] | 16662 | 2 | Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | 1667 | Vormtekeningen overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | R |  | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van de overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5)
08.04.110 | 845 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 110 | [5 empty] | 8451 | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | 1070 | Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen | R |  | Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen (1:20/1:10), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd
08.04.130 | 855 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 130 | [5 empty] | 8551 | 1 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | 1078 | Revisietekeningen bouwkundig werk | R |  | Inhoud: gerealiseerde plattegronden (1:100/1:50): gerealiseerde indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties / gerealiseerde essentiële plattegrondfragmenten (1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / gerealiseerde gevels en doorsneden (1:100/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / verkleinde plattegronden, inclusief daken, met genummerde ruimten, functies en aantallen vierkante meters, gevels en kenmerkende doorsneden
08.04.140 | 1677 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 140 | [5 empty] | 16771 | 1 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | 1905 | Op bouwkundige en architectonische consequenties getoetste uitwerkingen van derden | R |  | Inhoud: gewaarmerkte tekeningen van derden/bouwpartners, met daarop aangegeven eventuele aanpassingen van en/of noodzakelijke correcties van details van derden/bouwpartners vanuit het oogpunt van architectuur en bouwkunde
08.05.010 | 858 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 05 | Interieur | N | 010 | [5 empty] | 8582 | 2 | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | 1081 | Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | R |  | Inhoud: hoofdvorm, hoofdmaatvoering en plaatsaanduiding van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten (1:50/1:20) / details (1:5)
08.05.010 | 858 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 05 | Interieur | N | 010 | [5 empty] | 8581 | 1 | Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur | 1080 | Bouwuitvoeringstekeningen Interieur | R |  | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van vaste inrichting, inrichting en afwerkingen per ruimte, in relatie tot bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen / ruimtenboek met per ruimte gedetailleerde omschrijvingen van inrichting en afwerkingen (1:50/1:20) / details (1:5)
08.05.060 | 860 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 05 | Interieur |  | 060 | [5 empty] | 8601 | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | 1082 | Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | T |  | Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurelementen (1:20/1:10/1:5), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd
08.05.070 | 870 | Maken revisietekeningen Interieur | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 05 | Interieur |  | 070 | [5 empty] | 8701 | 1 | Maken revisietekeningen Interieur | 1090 | Revisietekeningen Interieur | R |  | Inhoud: gerealiseerde plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering
08.06.010 | 915 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 06 | Landschap | N | 010 | [5 empty] | 9151 | 1 | Maken uitvoeringstekeningen Landschap | 1139 | Uitvoeringstekeningen Landschap | R |  | Inhoud: uitwerking van Technisch Ontwerp Landschap tot detail-, werk-, maatvoerings- en uitzettekeningen
08.06.010 | 915 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 06 | Landschap | N | 010 | [5 empty] | 9152 | 2 | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | 1140 | Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | R |  | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van de buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten t.b.v. het landschap
08.06.060 | 917 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 06 | Landschap |  | 060 | [5 empty] | 9171 | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | 1141 | Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | T |  | Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen elementen (1:20/1:10/1:5), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd.
08.06.070 | 1763 | Maken revisietekeningen Landschap | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 06 | Landschap |  | 070 | [5 empty] | 17631 | 1 | Maken revisietekeningen Landschap | 1150 | Revisietekeningen Landschap | R |  | Inhoud: gerealiseerde situatie: terreinindeling, inclusief de in het landschap gerealiseerde boven- en ondergrondse leidingen en voorzieningen
08.07.010 | 903 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 010 | [5 empty] | 9031 | 1 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | 1127 | Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: verantwoording van bouwfysische advisering bij de ondersteuning van het ontwerpteam tijdens de fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
08.07.010 | 903 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 010 | [5 empty] | 9032 | 2 | Controleren relevante werktekeningen op bouwfysische aspecten | 1129 | Rapportage controle werktekeningen op bouwfysische aspecten | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen op de betreffende tekeningen / adviezen
08.07.020 | 904 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 020 | [5 empty] | 9042 | 2 | Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten | 1130 | Rapportage controle werktekeningen op akoestische aspecten | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen op de betreffende tekeningen / adviezen
08.07.020 | 904 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 020 | [5 empty] | 9041 | 1 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | 1128 | Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van het ontwerpteam tijdens de fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
08.07.100 | 3001 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | N | 100 | [5 empty] | 30011 | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 3247 | Brandveiligheidsplan fase Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen
08.07.110 | 3002 | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 110 | [5 empty] | 30021 | 1 | Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten | 3248 | Rapportage brandveiligheidsadvies fase Uitvoeringsgereed Ontwerp | T |  | Inhoud: beoordeling uitvoeringsdetails / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid
08.08.010 | 781 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | N | 010 | [5 empty] | 7811 | 1 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | 996 | Uitgangspunten detailontwerp Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: invloeden en randvoorwaarden vanuit de fundering en aansluitende constructies op beschouwde constructies / invloeden vanuit de omgeving of het gebruik van de constructie: ten minste milieuklasse, veiligheidsklasse, brandveiligheidseisen
08.08.020 | 1670 | Opstellen overzicht belastingen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | N | 020 | [5 empty] | 16701 | 1 | Opstellen overzicht belastingen | 1898 | Overzicht belastingen | R |  | Inhoud: expliciete complete opgave van belastingen, dan wel overzichtstekeningen van belastingen, dan wel verwijzing naar bouwkundige tekeningen in relatie tot belastingen door bouwkundige elementen
08.08.030 | 2794 | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | N | 030 | [5 empty] | 27941 | 1 | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel funderingen op staal | 2946 | Palenplan dan wel funderingsoverzicht | R |  | Inhoud: het palenplan moet zijn voorzien van maatvoering, aanduiding paaltype, paalnummering, paalbelastingen, detail af te hakken paalkop, plaats sondeerpunten en een palenstaat met aantallen, lengten (inheiniveaus) en afhakhoogten / het funderingsoverzicht bij een fundering op staal moet zijn voorzien van maatvoering van funderingsstroken, plaats en omvang van eventuele grondverbetering en plaats sondeerpunten
08.08.035 | 2795 | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | N | 035 | [5 empty] | 27951 | 1 | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies op basis van Toetsprotocol Constructieve Samenhang | 2947 | Rapportage bewaking samenhang constructies | T |  | Inhoud: opsomming constructiedelen die onderwerp zijn van coördinatie en controle, inclusief verantwoordelijke bedrijven, c.q. derden-constructeurs / overzicht gemaakte berekeningen m.b.t. constructieve samenhang / overzicht uitgevoerde controles / overzicht genomen coördinerende maatregelen
08.08.040 | 802 | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | N | 040 |  | C |  |  | Met behulp van de taken in dit cluster moet de taakverdeling tussen de constructeur en derden-constructeurs/leveranciers worden vastgelegd (en daarmee de demarcatie van verantwoordelijkheden). Bij toepassing van de betreffende constructies moeten alle taken binnen het cluster worden uitgevoerd, hetzij door de constructeur, hetzij door derden-constructeurs/leveranciers. De eerstgenoemde taken overlappen het werkterrein van de constructeur; naarmate de lijst vordert, liggen de taken meer op het werkterrein van derden-constructeurs/leveranciers. Per project moet de exacte demarcatie worden bepaald. Afhankelijk van die demarcatie ontstaan verschillende ‘detailleringspakketten’ voor derden-constructeurs/leveranciers. | 8021 | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)
08.08.040.01 | 803 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 01 |  | 802 |  |  | 8031 | 1 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1012 | Leveringsschema detailtekeningen en berekeningen in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: overzicht van tijdschema waarop tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn.
08.08.040.02 | 1671 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 02 |  | 802 |  |  | 16711 | 1 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1899 | Hoofdberekeningen in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: gewichtsberekeningen, inclusief berekening wateraccumulatie op licht platte daken / stabititeitsberekeningen / berekening van belastingen van funderingspalen en/of -stroken / globale berekeningen van constructie-onderdelen / voorzieningen tweede draagweg / Eisen: de berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen / in de stabititeitsberekeningen moeten op basis van gekozen opbouw van constructie en fundering ondre invloed van optredende krachten en invloeden de eigenschappen qua vervorming en krachtsverdeling voor de constructie als geheel zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd en de krachten op de funderingen zijn bepaald
08.08.040.03 | 806 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 03 |  | 802 |  |  | 8061 | 1 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1015 | Detailberekeningen in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: Eisen: De detailberekeningen moeten de gekozen betondimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de detaillering van de wapening. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de stabiliteitsberekening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige krachtsverdeling in de constructie. Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling moet de totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd
08.08.040.04 | 804 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 04 |  | 802 |  |  | 8041 | 1 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1013 | Overzichtstekeningen in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50). Eisen: de tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van in het werk gestorte beton, alsmede van hun samenhang onderling en met constructies van andere materialen, inclusief sparingen die van invloed zijn op de constructie. Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven
08.08.040.05 | 805 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 05 |  | 802 |  |  | 8051 | 1 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | 1014 | Detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden, inclusief sparingen die van invloed zijn op de constructie. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. Voorzieningen voor aansluiting op andersoortige constructies, constructies van andere materialen en bouwkundige constructies behoeven niet te zijn uitgewerkt. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht in de vorm nodig is, moeten de tekeningen ten minste 1:20 zijn uitgewerkt.
08.08.040.06 | 807 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 06 |  | 802 |  |  | 8071 | 1 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | 1016 | Detailtekeningen wapening in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van de wapening, met uitzondering van in netten uit te voeren wapening en hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Indien dit bij balken daarmee kan worden bereikt, mogen zijaanzichten van de wapeningskorven in de plattegronden zijn uitgetekend, aangevuld met doorsneden 1:20. Voor constructies waarvan de vorm 1:20 of groter is uitgetekend, moet de wapening in deze vorm volledig zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten ook de eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. Stekwapening en dergelijke voor aansluitingen op andersoortige constructies en constructies van andere materialen behoeven niet te zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten voorts ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. Voor de bovenbouw van woningen, appartementen- en logiesgebouwen worden de mm2 wapening op de vormtekeningen aangegeven en worden de wapeningstekeningen door de nettenleverancier geproduceerd.
08.08.040.08 | 786 | Beoordelen van sparingstekeningen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 08 |  | 802 |  |  | 7861 | 1 | Beoordelen van sparingstekeningen | 1001 | Beoordeelde sparingstekeningen | T |  | Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50) met daarop aangegeven de aan te brengen sparingen en voorzieningen / essentiële details (1:10/1:5)
08.08.040.09 | 808 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 09 |  | 802 |  |  | 8081 | 1 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | 1017 | Detailtekeningen met voorzieningen voor sparingen e.d. | R |  | Inhoud: constructieve voorzieningen voor sparingen, leidingen en instortvoorzieningen die van invloed zijn op de constructie
08.08.040.10 | 812 | Controleren van buigstaten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 10 |  | 802 |  |  | 8121 | 1 | Controleren van buigstaten | 1021 | Gecontroleerde buigstaten | T |  | Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte buigstaten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de buigstaten
08.08.040.11 | 813 | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 11 |  | 802 |  |  | 8131 | 1 | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | 1022 | Gecontroleerde nettenplannen en nettenlijsten van derden | T |  | Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte nettenplannen en -lijsten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de nettenplannen en –lijsten
08.08.040.12 | 810 | Maken buigstaten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 12 |  | 802 |  |  | 8101 | 1 | Maken buigstaten | 1019 | Buigstaten | T |  | Inhoud: overzicht met aantallen, specificaties en afmetingen van te buigen wapeningsstaven
08.08.040.13 | 811 | Maken nettenplannen en nettenlijsten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 13 |  | 802 |  |  | 8111 | 1 | Maken Maken nettenplannen en nettenlijsten | 1020 | Nettenplannen en nettenlijsten | T |  | Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50), met daarop aangegeven de in te storten wapeningsnetten / overzichten in te storten wapeningsnetten inclusief specificaties en afmetingen
08.08.060 | 814 | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | N | 060 |  | C |  |  | Met behulp van de taken in dit cluster moet de taakverdeling tussen constructeur, aannemer en leveranciers/deelconstructeurs worden vastgelegd. Bij toepassing van prefab betonproducten of -constructies moeten alle taken binnen dit cluster worden uitgevoerd. De exacte verdeling hangt af van de categorie waarin de aannemer prefab beton dient in te kopen. Uitgangspunt vormen de KIWA criteria 73/06 bijlage 8 "Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen". Inkoop engineering door de aannemer: - vloeren in categorie 4a; - prefab deelconstructies (wand-, gevel- en kernconstructies) in categorie 4b; - overige prefab onderdelen (trappen, bordessen, heipalen) in categorie 3. Andere keuzen in overleg vaststellen. | 8141 | 1 | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)
08.08.060.01 | 1672 | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 01 |  | 814 |  |  | 16721 | 1 | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | 1900 | Leveringsschema tekeningen en berekeningen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: overzicht van tijdstippen waarop tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen
08.08.060.02 | 815 | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 02 |  | 814 |  |  | 8151 | 1 | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | 1023 | Hoofdberekeningen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructie-onderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald.
08.08.060.03 | 818 | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 03 |  | 814 |  |  | 8181 | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | 1031 | Berekeningen individuele elementen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen dimensies en wapening moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De berekeningen moeten de basis vormen voor de detaillering van de wapening. De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen en aanvullende berekening ten aanzien van interne en externe samenhang. Tevens moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen.
08.08.060.04 | 3003 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 04 |  | 814 |  |  | 30031 | 1 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel | 3249 | Gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel | R |  | Inhoud: afhankelijk van de categorie conform KIWA Criteria 73/06 bijlage 8, waarin het uitvoerend bouwbedrijf prefab betonelementen dient in te kopen (zie Bijlage “Demarcatie taken en verantwoordelijkheden prefab betonconstructies conform STB 2014 en KIWA Criteria 73/06 bijlage 8”)
08.08.060.05 | 1679 | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 05 |  | 814 |  |  | 16791 | 1 | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | 1024 | Berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | R |  | Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle loodrecht op de vloeren werkende belastingen moet zijn bepaald. De bepaalde krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de inwendige krachten en invloeden op en voorzieningen voor de beschouwde vloer, inclusief de overdracht van deze belastingen via passtroken, voegen en raveelijzers binnen de vloer. Tevens moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen.
08.08.060.06 | 816 | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 06 |  | 814 |  |  | 8161 | 1 | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | 1025 | Berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | R |  | Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle op de overige deelconstructies werkende belastingen moet zijn bepaald. De bepaalde krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de inwendige krachten en invloeden op en voorzieningen voor de beschouwde deelconstructie, inclusief de benodigde verbindingen binnen de deelconstructie.
08.08.060.07 | 3004 | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 07 |  | 814 |  |  | 30041 | 1 | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | 3250 | Berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | R |  | Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking moet zijn bepaald. De bepaalde krachten en invloeden op en voorzieningen voor het beschouwde samenstel van deelconstructies, inclusief de benodigde verbindingen binnen het samenstel van constructies.
08.08.060.08 | 3011 | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 08 |  | 814 |  |  | 30111 | 1 | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | 3257 | Berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 6a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 3.
08.08.060.09 | 3005 | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 09 |  | 814 |  |  | 30051 | 1 | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | 3251 | Berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab vloeren moeten minimaal worden ingekocht in categorie 4a.
08.08.060.10 | 3006 | Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 10 |  | 814 |  |  | 30061 | 1 | Maken berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen | 3252 | Berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab deelconstructies moeten minimaal worden ingekocht in categorie 4b van de KIWA Criteria 73/06 bijlage 8
08.08.060.11 | 3007 | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 11 |  | 814 |  |  | 30071 | 1 | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | 3253 | Berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 6c uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 5.
08.08.060.12 | 3008 | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 12 |  | 814 |  |  | 30081 | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | 3254 | Overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 8a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 3 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
08.08.060.13 | 3009 | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 13 |  | 814 |  |  | 30091 | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | 3255 | Overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 8b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 4a/4b / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
08.08.060.14 | 3010 | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 14 |  | 814 |  |  | 30101 | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | 3256 | Overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 8c uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 5 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
08.08.060.15 | 819 | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 15 |  | 814 |  |  | 8191 | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 1032 | Overzichtstekeningen elementen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van geprefabriceerd beton. Op de tekeningen moet voor de individuele elementen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven / Schaal: ten minste 1:100
08.08.060.16 | 1683 | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 16 |  | 814 |  |  | 16831 | 1 | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 1033 | Vormtekeningen elementen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de vorm van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten alle sparingen en in te storten bouwkundige en installatietechnische voorzieningen zijn verwerkt. Tevens moeten alle in te storten constructieve voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling alsmede op andersoortige constructies, constructies van andere materialen, bouwkundige constructies en installatieonderdelen. Uit de tekeningen moet blijken dat voldaan wordt aan de detailleringseisen in de vigerende voorschriften. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.
08.08.060.17 | 1684 | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 17 |  | 814 |  |  | 16841 | 1 | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 1034 | Wapeningstekeningen elementen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de wapening van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van alle wapening, met uitzondering van hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zijn uitgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies en hun doorsneden en rekening houdend met de op te nemen sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige of installatietechnische voorzieningen, zoals deze op de detailtekeningen van de vorm zijn uitgewerkt. Zonodig moeten aparte details op grotere schaal zijn toegevoegd. Op de tekeningen moet ook de eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling alsmede op constructies van in het werk gestort beton. Wanneer gepuntlaste wapeningsnetten worden toegepast kan worden volstaan met het aangeven van contouren van de netten en de toe te passen wapeningsdoorsnede. Aanvullend moeten dan wel tekeningen worden aangeleverd van de toe te passen netten. Uit de tekeningen moet blijken dat voldaan wordt aan de detailleringseisen in de vigerende voorschriften. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. Op de tekeningen moet ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.
08.08.060.18 | 1680 | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 18 |  | 814 |  |  | 16801 | 1 | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | 1027 | Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen samengestelde constructies | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten alle sparingen en dergelijke zijn verwerkt waarvoor constructieve voorzieningen nodig zijn. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.
08.08.060.19 | 1682 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 19 |  | 814 |  |  | 16821 | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | 1029 | Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling, op andersoortige constructies en op constructies van andere materialen. / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100
08.08.060.20 | 1681 | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 20 |  | 814 |  |  | 16811 | 1 | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | 1028 | Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen samengestelde constructies | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de wapening van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies / Eisen: De tekeningen moeten moet zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van alle wapening, met uitzondering van in netten uit te voeren wapening en hulpwapening , kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zijn uitgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies en hun doorsneden, zoals deze op de detailtekeningen van de vorm zijn uitgewerkt. Zonodig moeten aparte details op grotere schaal zijn toegevoegd. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. Op de tekeningen moet ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.
08.08.080 | 822 | Detaillering voor staalconstructies (cluster) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | N | 080 |  | C |  |  | Met behulp van de taken in dit cluster moet de taakverdeling tussen de constructeur en derden-constructeurs/leveranciers worden vastgelegd (en daarmee de demarcatie van verantwoordelijkheden). Bij toepassing van de betreffende constructies moeten alle taken binnen het cluster worden uitgevoerd, hetzij door de constructeur, hetzij door derden-constructeurs/leveranciers. De eerstgenoemde taken overlappen het werkterrein van de constructeur; naarmate de lijst vordert, liggen de taken meer op het werkterrein van derden-constructeurs/leveranciers. Per project moet de exacte demarcatie worden bepaald. Afhankelijk van die demarcatie ontstaan verschillende ‘detailleringspakketten’ voor derden-constructeurs/leveranciers. | 8221 | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster)
08.08.080.01 | 828 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 01 |  | 822 |  |  | 8281 | 1 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | 1049 | Leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zijn uitgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen
08.08.080.02 | 823 | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 02 |  | 822 |  |  | 8231 | 1 | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | 1040 | Hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | R |  | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / Dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
08.08.080.03 | 825 | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 03 |  | 822 |  |  | 8251 | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | 1043 | Berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profielafmetingen moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd.
08.08.080.04 | 826 | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 04 |  | 822 |  |  | 8261 | 1 | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | 1045 | Detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de staalconstructie onderling / Eisen: De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
08.08.080.05 | 3012 | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 05 |  | 822 |  |  | 30121 | 1 | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | 3258 | Detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de staalconstructie en andere constructies (verankeringen). / Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
08.08.080.06 | 1687 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 06 |  | 822 |  |  | 16871 | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | 1046 | Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van staalconstructieonderdelen op constructies van andere materialen (verankering aan betonconstructies, opgave maatvoering ankers door leverancier). / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100, details 1: 20
08.08.080.07 | 827 | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 07 |  | 822 |  |  | 8271 | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | 1047 | Overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende staalconstructie-elementen. / Schaal: ten minste 1:100
08.08.080.08 | 1688 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 08 |  | 822 |  |  | 16881 | 1 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | 1048 | Detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de staalconstructie-elementen en hun onderlinge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van staalconstructieonderdelen onderling alsmede op constructies van andere materialen en bouwkundige constructies. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:20 met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:10 zijn uitgewerkt.
08.08.100 | 830 | Detaillering voor houtconstructies (cluster) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | N | 100 |  | C |  |  | Met behulp van de taken in dit cluster moet de taakverdeling tussen de constructeur en derden-constructeurs/leveranciers worden vastgelegd (en daarmee de demarcatie van verantwoordelijkheden). Bij toepassing van de betreffende constructies moeten alle taken binnen het cluster worden uitgevoerd, hetzij door de constructeur, hetzij door derden-constructeurs/leveranciers. De eerstgenoemde taken overlappen het werkterrein van de constructeur; naarmate de lijst vordert, liggen de taken meer op het werkterrein van derden-constructeurs/leveranciers. Per project moet de exacte demarcatie worden bepaald. Afhankelijk van die demarcatie ontstaan verschillende ‘detailleringspakketten’ voor derden-constructeurs/leveranciers. | 8301 | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor houtconstructies (cluster)
08.08.100.01 | 836 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 01 |  | 830 |  |  | 8361 | 1 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | 1061 | Leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zijn uitgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen
08.08.100.02 | 831 | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 02 |  | 830 |  |  | 8311 | 1 | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | 1052 | Hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | R |  | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
08.08.100.03 | 833 | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 03 |  | 830 |  |  | 8331 | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | 1055 | Berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profielafmetingen moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd.
08.08.100.04 | 834 | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 04 |  | 830 |  |  | 8341 | 1 | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | 1057 | Detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie onderling / Eisen: De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
08.08.100.05 | 3015 | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 05 |  | 830 |  |  | 30151 | 1 | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | 3259 | Detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie en andere constructies (verankeringen). / Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
08.08.100.06 | 1691 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 06 |  | 830 |  |  | 16911 | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | 1058 | Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van houtconstructieonderdelen op constructies van andere materialen (bijvoorbeeld verankering aan betonconstructies, opgave maatvoering ankers door leverancier houtconstructies). / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100, details 1: 20
08.08.100.07 | 835 | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 07 |  | 830 |  |  | 8351 | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | 1059 | Overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende houtconstructie-elementen. / Schaal: ten minste 1:100
08.08.100.08 | 1692 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  |  | 08 |  | 830 |  |  | 16921 | 1 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | 1060 | Detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de houtconstructie-elementen en hun onderlinge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van houtconstructieonderdelen onderling alsmede op constructies van andere materialen en bouwkundige constructies. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:20 met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:10 zijn uitgewerkt.
08.08.120 | 840 | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  | 120 | [5 empty] | 8401 | 1 | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | 1064 | Berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | R |  | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De detailberekeningen moeten de gekozen metselwerkdimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de uitwerking van details. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de stabiliteitsberekening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige krachtsverdeling in de constructie. Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling en aan andere constructies moet de totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
08.08.130 | 841 | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  | 130 | [5 empty] | 8411 | 1 | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | 1066 | Overzichtstekeningen constructief metselwerk | R |  | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van metselwerk alsmede van hun samenhang onderling en met constructies van andere materialen. Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven.
08.08.140 | 842 | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  | 140 | [5 empty] | 8421 | 1 | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | 1067 | Detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | R |  | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden
08.08.150 | 1676 | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  | 150 | [5 empty] | 16761 | 1 | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | 1904 | Adviezen aan bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | T |  | Inhoud: globale constructieve berekeningen van – afhankelijk van het project – trappen, bordessen, balkons, galerijen, vloerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en andere bouwkundige constructies / adviezen
08.08.160 | 1836 | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  | 160 | [5 empty] | 18361 | 1 | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | 2099 | Detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | T |  | Inhoud: detailtekeningen en –berekeningen van – afhankelijk van het project – trappen, bordessen, balkons, galerijen, vloerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en andere bouwkundige constructies. Eisen: de tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende bouwkundige constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden
08.08.170 | 794 | Maken revisietekeningen Constructies (in regie) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie |  | 170 | [5 empty] | 7941 | 1 | Maken revisietekeningen Constructies | 1010 | Revisietekeningen Constructies | R |  | Inhoud: Revisietekeningen van de constructies waarvoor het adviesbureau detailtekeningen heeft gemaakt. / Eisen: De revisietekeningen zijn de laatste detailtekeningen waarop de wijzigingen en aanpassingen tijdens de realisatie van het object zijn verwerkt. Indien revisietekenwerk niet in regie wordt opgedragen: laatste versie van detailtekeningen.
08.09.010 | 1133 | Maken detailberekeningen Installaties | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 09 | Installaties |  | 010 | [5 empty] | 11331 | 1 | Maken detailberekeningen Installaties | 1336 | Detailberekeningen Installaties | T |  | Inhoud: gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen van alle installatieonderdelen in relatie tot en/of ter onderbouwing van de definitieve apparatuurselectie
08.09.020 | 886 | Maken van werktekeningen Installaties | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 09 | Installaties |  | 020 | [5 empty] | 8861 | 1 | Maken van werktekeningen Installaties | 1110 | Werktekeningen Installaties | R |  | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van Installaties en elementen daarbinnen (1:50)
08.09.030 | 3016 | Maken sparingstekeningen Installaties | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 09 | Installaties | N | 030 | [5 empty] | 30161 | 1 | Maken sparingstekeningen Installaties | 3260 | Sparingstekeningen Installaties | T |  | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van sparingen in bouwkundige en constructieve elementen t.b.v. installaties
08.11.010 | 930 | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 9303 | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | 3274 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | T |  | Inhoud: Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Uitvoeringsgereed ontwerp
08.11.010 | 930 | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 9302 | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | 3123 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties
08.11.010 | 930 | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 9301 | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | 1155 | Afspraken en coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
08.11.015 | 2062 | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | N | 015 |  |  |  | M |  | 20621 | 1 | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp | 2350 | Onderlinge beoordelingen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing
08.12.010 | 1451 | Bewaken fasebudget | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 12 | Geld | N | 010 | [5 empty] | 14511 | 1 | Bewaken fasebudget | 1790 | Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
08.12.040 | 1079 | Bewaken bouwkosten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 12 | Geld | N | 040 | [5 empty] | 10791 | 1 | Bewaken bouwkosten | 1377 | Bouwkostenrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: herijking begroting integrale bouwkosten op grond van de meest actuele informatie / verschillen met voorgaande begroting / voorgestelde maatregelen
08.13.010 | 1177 | Organiseren project | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 11771 | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | 1417 | Plan projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
08.13.010 | 1177 | Organiseren project | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 11772 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1579 | Realisatie projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
08.13.020 | 1339 | Sturen en bewaken project | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 13392 | 2 | Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 995 | Fase-afsluiting fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
08.13.020 | 1339 | Sturen en bewaken project | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 13391 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 1580 | Plan van Aanpak Project fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
08.13.020 | 1339 | Sturen en bewaken project | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 13391 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 992 | Faseplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
08.13.020 | 1339 | Sturen en bewaken project | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 13392 | 2 | Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 991 | Startrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
08.13.020 | 1339 | Sturen en bewaken project | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 13392 | 2 | Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 994 | Sturingsmaatregelen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
08.13.030 | 3017 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 30172 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3262 | Advies besluitvorming voortgang project fase Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Uitvoeringsgereed ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
08.13.030 | 3017 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 30171 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | 3261 | Advies besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Uitvoeringsgereed ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
08.14.020 | 2076 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 14 | Tijd | N | 020 | [5 empty] | 20761 | 1 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | 2362 | Planning projectdoorlooptijd fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: herijking planning integrale uitvoeringstijd op basis van meest actuele informatie / verschillen met voorgaande planning / voorgestelde maatregelen
08.14.020 | 2076 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 14 | Tijd | N | 020 | [5 empty] | 20762 | 2 | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum | 3263 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen
08.15.005 | 2399 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 005 | [5 empty] | 23991 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 2543 | Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
08.15.007 | 3018 | Beheren projectwebsite | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 007 | [5 empty] | 30181 | 1 | Beheren projectwebsite | 3264 | Projectwebsite fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
08.15.010 | 1919 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  | M |  | 19191 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
08.15.015 | 2286 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 015 | [5 empty] | 22861 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2435 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.15.020 | 1837 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M |  | 18371 | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever | 3124 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.15.030 | 2061 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 | [5 empty] | 20611 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 1906 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.15.040 | 2077 | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 040 |  |  |  | M |  | 20771 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
08.15.050 | 1082 | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 | [5 empty] | 10822 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 1384 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
08.15.050 | 1082 | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 | [5 empty] | 10821 | 1 | Managen wijzigingen | 1383 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
08.15.060 | 2078 | Beheren projectdocumenten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 20782 | 2 | Beheren productdocumenten | 2364 | Rapport productdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
08.15.060 | 2078 | Beheren projectdocumenten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | N | 060 | [5 empty] | 20781 | 1 | Beheren procesdocumenten | 2363 | Rapport procesdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
08.15.065 | 1135 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 065 |  |  |  | M |  | 11351 | 1 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg | 3125 | Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.15.070 | 2079 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 070 |  |  |  | M |  | 20791 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 3126 | Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.15.080 | 2080 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M |  | 20801 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3127 | Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.15.080 | 2080 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M |  | 20801 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3097 | Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.15.090 | 1838 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 090 |  |  |  | M |  | 18381 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3085 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.15.090 | 1838 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 090 |  |  |  | M |  | 18381 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3128 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.15.100 | 1839 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 100 |  |  |  | M |  | 18391 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3129 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.15.110 | 1840 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 110 |  |  |  | M |  | 18401 | 1 | Voeren van overleg met leveranciers | 3121 | Afspraken overleg leveranciers fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: datum overleg / aanwezigen / afspraken / actiepunten
08.15.140 | 2799 | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 140 |  |  |  | M |  | 27991 | 1 | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen
08.15.150 | 2800 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie |  | 150 | [5 empty] | 28001 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | 3132 | Verslagen werkgroepvergaderingen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.16.010 | 2081 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 010 |  | C |  |  |  | 20811 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
08.16.010.01 | 2082 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 01 |  | 2081 |  |  | 20821 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 2366 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.010.02 | 2083 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 02 |  | 2081 |  |  | 20831 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | 2367 | RI&E Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.010.03 | 2084 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 2081 |  |  | 20841 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 2368 | RI&E Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.010.04 | 2085 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 2081 |  |  | 20851 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 2369 | RI&E Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.010.05 | 2086 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 2081 |  |  | 20861 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 2370 | RI&E Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.020 | 1423 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 020 | [5 empty] | 14231 | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | 1590 | Project RI&E fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.030 | 2087 | Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 030 |  |  |  | M |  | 20871 | 1 | Herijken en behandelen milieu-effecten | 2371 | Analyse milieu-effecten Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
08.16.040 | 2088 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 040 |  |  |  | M |  | 20881 | 1 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid | 2372 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen
08.16.044 | 3019 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 044 |  |  |  | M |  | 30191 | 1 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | 3265 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
08.16.045 | 3020 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 045 | [5 empty] | 30201 | 1 | Herijken en aanvullen assessment | 3266 | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
08.16.050 | 2089 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 050 |  | C |  |  |  | 20891 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
08.16.050.01 | 2090 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 01 |  | 2089 |  |  | 20901 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2373 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
08.16.050.02 | 2091 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 02 |  | 2089 |  |  | 20911 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2374 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
08.16.050.03 | 2092 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 03 |  | 2089 |  |  | 20921 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2375 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
08.16.050.04 | 2093 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 04 |  | 2089 |  |  | 20931 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2376 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
08.16.050.05 | 2094 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N |  | 05 |  | 2089 |  |  | 20941 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2377 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
08.16.055 | 2806 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 055 | [5 empty] | 28061 | 1 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2949 | Afspraken toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel | T |  | Inhoud: tijd- en procedureafspraken
08.16.055 | 2806 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 055 | [5 empty] | 28062 | 2 | Integreren conclusies toetsingen per projectdeel | 2950 | Integraal toetsingsrapport Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventueel blijvende afwijkingen / conclusies en advies
08.16.060 | 846 | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 060 | [5 empty] | 8461 | 1 | Controleren werk- en productietekeningen van derden | 1071 | Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde werk- en productietekeningen van derden | T | Gecontroleerde tekeningen | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen
08.16.070 | 1665 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 070 | [5 empty] | 16651 | 1 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | 1897 | Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde tekeningen prefab constructies | T | Gecontroleerde tekeningen | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen
08.16.080 | 861 | Controleren Interieurtekeningen van derden | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 080 | [5 empty] | 8611 | 1 | Controleren Interieurtekeningen van derden | 1083 | Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde Interieurtekeningen van derden | T | Gecontroleerde tekeningen | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen
08.16.090 | 1130 | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 090 | [5 empty] | 11301 | 1 | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | 1333 | Gecontroleerde tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | T |  | Inhoud: aantekeningen op of bij tekeningen, berekeningen en staten welke nodig zijn voor de inpassing van door derden te leveren onderdelen / aanwijzingen voor aanpassing en/of verbetering van de betreffende informatie
08.16.095 | 2805 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 095 | [5 empty] | 28051 | 1 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | 2948 | Toetsingsprotocol constructieve samenhang | R |  | Inhoud: beschrijving van aspecten waarop de hoofdconstructeur door de aannemer te verstrekken tekeningen en berekeningen steekproefsgewijs controleert / identificatie van onderdelen waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden en/of waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed / handelwijzen bij eerste en tweede controle / definitie steekproeven bij eerste en tweede controle: percentage van documenten dat wordt gecontroleerd (afhankelijk van aangeboden aantal), aantal extra controles bij geconstateerde fouten of onvolkomenheden)
08.16.100 | 1678 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 100 | [5 empty] | 16781 | 1 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef | 999 | Rapport risicogestuurde constructietekeningen en –berekeningen van derden | R |  | Inhoud: verantwoording selectie risicogestuurde steekproeven / identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen risicogestuurd zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies
08.16.101 | 3021 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 101 | [5 empty] | 30211 | 1 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden / 100% controle | 3267 | Rapport 100% controle constructietekeningen en – berekeningen | R |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies
08.16.105 | 872 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 105 | [5 empty] | 8721 | 1 | Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden | 1092 | Gecontroleerde berekeningen Installaties van derden | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde berekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen
08.16.105 | 872 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 105 | [5 empty] | 8723 | 3 | Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden | 1094 | Gecontroleerde detail- en werktekeningen Installaties van derden | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde detail- en werktekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen
08.16.105 | 872 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 105 | [5 empty] | 8722 | 2 | Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties | 1093 | Gecontroleerde keuzen apparatuur en componenten Installaties | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde keuzen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen
08.16.110 | 885 | Controleren van sparingstekeningen Installaties | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 110 | [5 empty] | 8851 | 1 | Controleren van sparingstekeningen Installaties | 1109 | Gecontroleerde sparingstekeningen Installaties | T | Gecontroleerde tekeningen | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen
08.17.010 | 1375 | Uitvoeren vergunningenplan | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 17 | Vergunningen | N | 010 | [5 empty] | 13751 | 1 | Uitvoeren vergunningenplan | 1654 | Vergunningenplan in uitvoering fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Vergunningenplan | Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen
08.17.015 | 2292 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 17 | Vergunningen | N | 015 | [5 empty] | 22921 | 1 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | 2445 | Vergunningenplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Vergunningenplan | Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen
08.17.020 | 783 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 17 | Vergunningen | N | 020 |  |  |  | M |  | 7831 | 1 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen | 1161 | Overzicht ingediende tekeningen en berekeningen | R |  | Inhoud: specificatie ingediende documenten
08.17.025 | 2300 | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 17 | Vergunningen | N | 025 |  |  |  | M |  | 23001 | 1 | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen | 2451 | Overzicht ingediende gegevens en bescheiden derden | R |  | Inhoud: specificatie ingediende documenten
08.17.040 | 1134 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 17 | Vergunningen |  | 040 |  |  |  | M |  | 11341 | 1 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning | 1337 | Gegevens voor de gebruiksvergunning | T |  | Inhoud: opsomming van in het ontwerp verwerkte maatregelen ter beperking van de kans op brand
08.18.010 | 2807 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 010 |  | C |  |  |  | 28071 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
08.18.010.01 | 2808 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2807 |  |  | 28081 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2951 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.02 | 2809 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2807 |  |  | 28091 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | 2952 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.03 | 2810 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2807 |  |  | 28101 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | 2953 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.04 | 2811 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2807 |  |  | 28111 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 2954 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.05 | 2812 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2807 |  |  | 28121 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | 2955 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.06 | 2813 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2807 |  |  | 28131 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | 2956 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.07 | 2814 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2807 |  |  | 28141 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 2957 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.020 | 2815 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 020 | [5 empty] | 28151 | 1 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | 2958 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever
08.18.030 | 2816 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 030 | [5 empty] | 28161 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | 2959 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
08.18.040 | 2817 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 040 |  | C |  |  |  | 28171 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
08.18.040.01 | 2818 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2817 |  |  | 28181 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | 2960 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.02 | 2819 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2817 |  |  | 28191 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | 2961 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.03 | 2821 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2817 |  |  | 28211 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | 2962 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.04 | 2822 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2817 |  |  | 28221 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | 2963 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.05 | 2823 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2817 |  |  | 28231 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | 2964 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.06 | 2824 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2817 |  |  | 28241 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | 2965 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.07 | 2825 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2817 |  |  | 28251 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | 2966 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.050 | 2826 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 050 | [5 empty] | 28261 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 2967 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.060 | 2828 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 060 |  | C |  |  |  | 28281 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
08.18.060.01 | 2829 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2828 |  |  | 28291 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 2968 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.01 | 2829 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2828 |  |  | 28292 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 2969 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.02 | 2830 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2828 |  |  | 28301 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 2972 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.02 | 2830 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2828 |  |  | 28302 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 2973 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.03 | 2831 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2828 |  |  | 28311 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 2974 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.03 | 2831 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2828 |  |  | 28312 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 2979 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.04 | 2832 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2828 |  |  | 28322 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 2980 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.04 | 2832 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2828 |  |  | 28321 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 2975 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.05 | 2833 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2828 |  |  | 28332 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 2981 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.05 | 2833 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2828 |  |  | 28331 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 2976 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.06 | 2834 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2828 |  |  | 28342 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 2982 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.06 | 2834 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2828 |  |  | 28341 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 2977 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.07 | 2835 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2828 |  |  | 28351 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 2978 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.07 | 2835 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2828 |  |  | 28352 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 2983 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.070 | 2836 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 28362 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 2985 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.070 | 2836 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 28361 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 2984 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.080 | 2837 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 |  | C |  |  |  | 28371 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)
08.18.080.01 | 2838 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2837 |  |  | 28381 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | 2986 | Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.02 | 2839 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2837 |  |  | 28391 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | 2987 | Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.03 | 2840 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2837 |  |  | 28401 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | 2988 | Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.04 | 2841 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2837 |  |  | 28411 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | 2989 | Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.05 | 2842 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2837 |  |  | 28421 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | 2990 | Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.06 | 2843 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2837 |  |  | 28431 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | 2991 | Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.07 | 2844 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2837 |  |  | 28441 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | 2992 | Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.090 | 2845 | Integreren keuringsresultaten | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 090 | [5 empty] | 28451 | 1 | Integreren keuringsresultaten | 2993 | Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | R | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.01.010 | 2096 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 09 | Uitvoering - Directievoering | 01 | Opdrachtgeving | N | 010 | [5 empty] | 20961 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 2380 | Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
09.01.020 | 2097 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 09 | Uitvoering - Directievoering | 01 | Opdrachtgeving | N | 020 | [5 empty] | 20971 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 2381 | Besluiten fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang
09.02.020 | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 21634 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 2386 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
09.02.020 | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 21631 | 1 | Organiseren contractvorming | 2382 | Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
09.02.020 | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 21632 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 2383 | Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
09.02.020 | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 21633 | 3 | Voorbereiden contracteren van adviseurs | 2385 | Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
09.02.020 | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 21633 | 3 | Voorbereiden contracteren van adviseurs | 2384 | Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
09.02.030 | 2171 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten |  | 030 |  |  |  | M |  | 21711 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 2387 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
09.02.035 | 1341 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | N | 035 | [5 empty] | 13411 | 1 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | 1583 | Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | R |  | Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers, nevenaannemers en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie
09.02.040 | 2170 | Contracteren van adviseurs | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | N | 040 | [5 empty] | 21701 | 1 | Contracteren van adviseurs | 2389 | Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
09.02.040 | 2170 | Contracteren van adviseurs | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | N | 040 | [5 empty] | 21701 | 1 | Contracteren van adviseurs | 2388 | Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
09.02.045 | 2242 | Contracteren aanvullende expertise | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten |  | 045 | [5 empty] | 22421 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 2390 | Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
09.02.050 | 2846 | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | N | 050 | [5 empty] | 28461 | 1 | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | 2994 | Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | R |  | Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen
09.03.020 | 2173 | Actueel houden integraal PvE | 09 | Uitvoering - Directievoering | 03 | Programma van Eisen | N | 020 | [5 empty] | 21731 | 1 | Actueel houden integraal PvE | 2398 | Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
09.04.010 | 2847 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 010 | [5 empty] | 28471 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | 2190 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van architectuur en bouwkunde
09.04.020 | 1925 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | 09 | Uitvoering - Directievoering | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 020 | [5 empty] | 19251 | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde | 2191 | Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen
09.04.020 | 1925 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | 09 | Uitvoering - Directievoering | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 020 | [5 empty] | 19252 | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde | 1661 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde
09.04.030 | 2848 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 030 | [5 empty] | 28481 | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | 2189 | Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk
09.05.010 | 2849 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 05 | Interieur |  | 010 | [5 empty] | 28491 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | 2193 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van het interieurontwerp
09.05.020 | 1926 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 05 | Interieur |  | 020 | [5 empty] | 19262 | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur | 1662 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur
09.05.020 | 1926 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 05 | Interieur |  | 020 | [5 empty] | 19261 | 1 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | 2194 | Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen
09.05.030 | 2850 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 05 | Interieur |  | 030 | [5 empty] | 28501 | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | 2192 | Adviezen esthetische begeleiding Interieur | T |  | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk
09.06.010 | 2851 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 06 | Landschap |  | 010 | [5 empty] | 28511 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | 2196 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van tuin en landschap
09.06.020 | 1927 | Adviseren directie op gebied van Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 06 | Landschap |  | 020 | [5 empty] | 19271 | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap | 2197 | Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen
09.06.020 | 1927 | Adviseren directie op gebied van Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 06 | Landschap |  | 020 | [5 empty] | 19272 | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap | 1663 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap
09.06.030 | 2852 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 06 | Landschap |  | 030 | [5 empty] | 28521 | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap | 2195 | Adviezen esthetische begeleiding Landschap | T |  | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk
09.07.010 | 2853 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 010 | [5 empty] | 28531 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | 2995 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van bouwfysische aspecten
09.07.015 | 2854 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 015 | [5 empty] | 28541 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | 2996 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten
09.07.020 | 2151 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 020 | [5 empty] | 21511 | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica | 2399 | Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: verantwoording van bouwfysiche advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering
09.07.020 | 2151 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 020 | [5 empty] | 21511 | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica | 1131 | Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen
09.07.030 | 2152 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 030 | [5 empty] | 21521 | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | 1132 | Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen
09.07.030 | 2152 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 030 | [5 empty] | 21521 | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | 2400 | Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering
09.08.010 | 2855 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie |  | 010 | [5 empty] | 28551 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | 2198 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van constructies
09.08.020 | 1928 | Adviseren directie op gebied van Constructie | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie |  | 020 | [5 empty] | 19281 | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie | 2199 | Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie | R |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen
09.08.020 | 1928 | Adviseren directie op gebied van Constructie | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie |  | 020 | [5 empty] | 19282 | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie | 1664 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie
09.08.030 | 787 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie |  | 030 | [5 empty] | 7871 | 1 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | 1003 | Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies | R |  | Inhoud: Overzicht paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies / Overzicht consequenties / Aanvullende constructieve berekeningen / Aangepaste constructietekeningen
09.08.040 | 788 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie |  | 040 | [5 empty] | 7881 | 1 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | 1004 | Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond | T |  | Inhoud: plattegrond bouwterrein (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels in de grond
09.08.040 | 788 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie |  | 040 | [5 empty] | 7881 | 1 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | 1005 | Aangepast funderingstekeningen en palenplannen | T |  | Inhoud: palenplan dan wel funderingsoverzicht (zie fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan obstakels in de grond / identificatie van de aanpassingen
09.09.010 | 2856 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties |  | 010 | [5 empty] | 28561 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | 2200 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van installaties
09.09.020 | 1929 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties |  | 020 | [5 empty] | 19291 | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties | 2201 | Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties | R |  | Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen
09.09.020 | 1929 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties |  | 020 | [5 empty] | 19292 | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties | 1665 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties
09.09.030 | 2857 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties |  | 030 | [5 empty] | 28571 | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | 2997 | Adviezen esthetische begeleiding Installaties | T |  | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk
09.09.040 | 1136 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11361 | 1 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | 1338 | Meet- en inregelboek Installaties | R |  | Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties
09.09.050 | 2332 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties | N | 050 | [5 empty] | 23321 | 1 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | 2486 | Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties | T |  | Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel / namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen
09.11.010 | 2156 | Coördineren ondersteunen directie | 09 | Uitvoering - Directievoering | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 21562 | 2 | Coördineren ondersteunen van het toezicht | 2402 | Gecoördineerde adviezen voor het toezicht | T |  | Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd
09.11.010 | 2156 | Coördineren ondersteunen directie | 09 | Uitvoering - Directievoering | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 21561 | 1 | Coördineren ondersteunen directie | 2401 | Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen | T |  | Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd
09.12.010 | 2169 | Bewaken fasebudgetten adviseurs | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 010 | [5 empty] | 21691 | 1 | Bewaken fasebudgetten adviseurs | 2403 | Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
09.12.020 | 2333 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 020 | [5 empty] | 23331 | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde | 2487 | Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde
09.12.020 | 2333 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 020 | [5 empty] | 23332 | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | 2998 | Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
09.12.025 | 2334 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 025 | [5 empty] | 23342 | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur | 2999 | Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur | T |  | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
09.12.025 | 2334 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 025 | [5 empty] | 23341 | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur | 2488 | Advies besteding stelposten Interieur | T |  | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Interieur
09.12.035 | 2335 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 035 | [5 empty] | 23352 | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap | 3000 | Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap | T |  | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
09.12.035 | 2335 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 035 | [5 empty] | 23351 | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap | 2489 | Advies besteding stelposten Landschap | T |  | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Landschap
09.12.040 | 2336 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 040 | [5 empty] | 23362 | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies | 3001 | Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies | T |  | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
09.12.040 | 2336 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 040 | [5 empty] | 23361 | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies | 2490 | Advies besteding stelposten Constructies | T |  | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Constructies
09.12.045 | 2337 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 045 | [5 empty] | 23371 | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties | 2491 | Advies besteding stelposten Installaties | T |  | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Installaties
09.12.045 | 2337 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 045 | [5 empty] | 23372 | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties | 3002 | Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties | T |  | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
09.12.080 | 2339 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 080 | [5 empty] | 23391 | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | 2493 | Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
09.12.082 | 2340 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 082 | [5 empty] | 23401 | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | 2494 | Advies meer en minder werk Interieur | T |  | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
09.12.084 | 2341 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 084 | [5 empty] | 23411 | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | 2495 | Advies meer en minder werk Landschap | T |  | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
09.12.086 | 2342 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 086 | [5 empty] | 23421 | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | 2496 | Advies meer en minder werk Constructies | T |  | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
09.12.088 | 2343 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 088 | [5 empty] | 23431 | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | 2497 | Advies meer en minder werk Installaties | T |  | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
09.12.090 | 2344 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 090 | [5 empty] | 23442 | 2 | Voeren van prijsonderhandelingen | 1620 | Detailgegevens prijsonderhandelingen | T |  | Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk
09.12.090 | 2344 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 090 | [5 empty] | 23443 | 3 | Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk | 1619 | Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk | R |  | Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie
09.12.090 | 2344 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 090 | [5 empty] | 23441 | 1 | Administreren meer en minder werk | 3003 | Overzicht meer en minderwerk | T |  | Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s)
09.12.110 | 2350 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 110 | [5 empty] | 23502 | 2 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | 1626 | Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten | R |  | Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat / geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten
09.12.110 | 2350 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 110 | [5 empty] | 23503 | 3 | Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden | 3010 | Betalingsbescheiden | T | Betalingsbescheiden | Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen
09.12.110 | 2350 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 110 | [5 empty] | 23501 | 1 | Opnemen uitgevoerd werk | 3009 | Opnemingen uitgevoerd werk | T |  | Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend
09.12.120 | 2858 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 120 | [5 empty] | 28581 | 1 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | 3011 | Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering | R |  | Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies
09.12.130 | 2859 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | N | 130 | [5 empty] | 28591 | 1 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | 3012 | Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap | R |  | Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies
09.12.140 | 1776 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld |  | 140 | [5 empty] | 17761 | 1 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | 2037 | Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties | R |  | Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies
09.13.010 | 1364 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 13643 | 3 | Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer | 1907 | Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer | R |  | Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer
09.13.010 | 1364 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 13641 | 1 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | 1631 | Plan organisatie directievoering | R |  | Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie
09.13.010 | 1364 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 13644 | 4 | Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers | 1633 | Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers | R |  | Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers
09.13.010 | 1364 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 13642 | 2 | Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering | 1632 | Communicatieplan directievoering | R |  | Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's
09.13.020 | 1342 | Opstellen en coördineren directievoeringplan | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 020 | [5 empty] | 13421 | 1 | Opstellen en coördineren directievoeringplan | 1656 | Directievoeringplan | R |  | Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze
09.13.030 | 1343 | Opstellen en coördineren toezichtplan | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 030 | [5 empty] | 13431 | 1 | Opstellen en coördineren toezichtplan | 1636 | Toezichtsplan | R |  | Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema’s / werkwijze / keuringsplannen
09.13.050 | 2356 | Inrichten en beheren werkenadministratie | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 050 | [5 empty] | 23561 | 1 | Inrichten en beheren werkenadministratie | 2211 | Werkenadministratie | R | Werkenadm | Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften
09.13.060 | 2860 | Voeren van Directie | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 060 | [5 empty] | 28601 | 1 | Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering | 3013 | Diverse documenten | T |  | Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken
09.13.065 | 2861 | Voeren van Directie inzake Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 065 | [5 empty] | 28611 | 1 | Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap | 3014 | Diverse documenten inzake Landschap | T |  | Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken
09.13.070 | 1345 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie |  | 070 | [5 empty] | 13451 | 1 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | 1908 | Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers | R |  | Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd
09.14.050 | 1424 | Beoordelen planning aannemer(s) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 14 | Tijd | N | 050 | [5 empty] | 14241 | 1 | Beoordelen planning aannemer(s) | 1596 | Beoordeling planning aannemer(s) | T |  | Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q.deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfase / conclusies / voorgestelde maatregelen
09.14.060 | 1346 | Bewaken projectdoorlooptijd | 09 | Uitvoering - Directievoering | 14 | Tijd | N | 060 | [5 empty] | 13463 | 3 | Vorderen van nakoming planning door aannemer | 1602 | Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties | R |  | Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever
09.14.060 | 1346 | Bewaken projectdoorlooptijd | 09 | Uitvoering - Directievoering | 14 | Tijd | N | 060 | [5 empty] | 13461 | 1 | Bewaken voortgang werk | 1598 | Rapportage voortgang en prognose planning | R |  | Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum
09.14.060 | 1346 | Bewaken projectdoorlooptijd | 09 | Uitvoering - Directievoering | 14 | Tijd | N | 060 | [5 empty] | 13462 | 2 | Vaststellen van afwijkingen | 1600 | Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en) | R |  | Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur
09.15.001 | 2400 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 | [5 empty] | 24001 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | 2544 | Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
09.15.010 | 2226 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 |  |  |  | M |  | 22261 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
09.15.015 | 2287 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | N | 015 | [5 empty] | 22871 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2436 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.020 | 2222 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M |  | 22221 | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever | 3134 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.030 | 1841 | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 |  |  |  | M |  | 18411 | 1 | Deelnemen aan bouwvergaderingen
09.15.035 | 1185 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | N | 035 |  |  |  | M |  | 11851 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen | 1581 | Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.040 | 1842 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 040 |  |  |  | M |  | 18421 | 1 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen
09.15.045 | 2804 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 045 | [5 empty] | 28041 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | 3142 | Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.050 | 2159 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 | [5 empty] | 21592 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 2420 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering | T | _OUD: Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen
09.15.050 | 2159 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | N | 050 | [5 empty] | 21591 | 1 | Managen wijzigingen | 2419 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering | R | _OUD: Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijdschema en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
09.15.060 | 2864 | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 060 | [5 empty] | 28641 | 1 | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | 3017 | Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap | T |  | Inhoud: agendapunten / aanwezigen / verslag van het besprokene op hoofdlijnen / afspraken
09.15.065 | 2162 | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 065 |  |  |  | M |  | 21621 | 1 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg | 3135 | Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.070 | 2260 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 070 |  |  |  | M |  | 22601 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 3136 | Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.080 | 2261 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M |  | 22611 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3137 | Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.080 | 2261 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 080 |  |  |  | M |  | 22611 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3098 | Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.090 | 2223 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 090 |  |  |  | M |  | 22231 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3086 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.090 | 2223 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 090 |  |  |  | M |  | 22231 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3138 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.100 | 2224 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 100 |  |  |  | M |  | 22241 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3139 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.110 | 2225 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 110 |  |  |  | M |  | 22251 | 1 | Voeren van overleg met leveranciers | 3140 | Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.110 | 2225 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 110 |  |  |  | M |  | 22251 | 1 | Voeren van overleg met leveranciers | 3122 | Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.120 | 1374 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 120 | [5 empty] | 13741 | 1 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | 1650 | Gegevens directieleveringen aan aannemer | R |  | Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata
09.15.130 | 1344 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | N | 130 | [5 empty] | 13441 | 1 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | 1593 | Rapportages directievoering | R |  | Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit werkenadministratie / verzamelde adviezen
09.15.130 | 1344 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | N | 130 | [5 empty] | 13441 | 1 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | 1594 | Keuringsresultaten | T |  | Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen
09.15.140 | 1376 | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | N | 140 |  |  |  | M |  | 13761 | 1 | In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften | 1660 | Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften | T |  | Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften
09.15.150 | 2862 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 150 | [5 empty] | 28621 | 1 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | 3015 | Weekrapporten / dagboek | R |  | Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk
09.15.160 | 2863 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie |  | 160 | [5 empty] | 28631 | 1 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | 3016 | Weekrapporten / dagboek Landschap | R |  | Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk
09.16.010 | 1354 | Toezien op de uitvoering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 010 | [5 empty] | 13541 | 1 | Toezien op de uitvoering | 3276 | Toezichtsrapport | R | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
09.16.015 | 2277 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 015 | [5 empty] | 22771 | 1 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | 2424 | Orders en aanwijzingen | T |  | Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)
09.16.020 | 1357 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 020 | [5 empty] | 13571 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | 1909 | Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
09.16.030 | 1358 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 030 | [5 empty] | 13581 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur | 1912 | Toezichtsrapport Interieur | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
09.16.040 | 1355 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 040 | [5 empty] | 13551 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap | 1910 | Toezichtsrapport Landschap | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
09.16.050 | 1356 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 050 | [5 empty] | 13561 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies | 1911 | Toezichtsrapport Constructies | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
09.16.060 | 1359 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 060 | [5 empty] | 13591 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties | 1913 | Toezichtsrapport Installaties | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
09.16.065 | 1349 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 065 | [5 empty] | 13491 | 1 | Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen | 1613 | Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen | T |  | Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren keuringsmethoden
09.16.065 | 1349 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 065 | [5 empty] | 13492 | 2 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | 1604 | Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen | R |  | Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten
09.16.065 | 1349 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 065 | [5 empty] | 13492 | 2 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | 1605 | Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | T |  | Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking
09.16.070 | 1131 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 070 | [5 empty] | 11311 | 1 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | 1334 | Beoordeling materialen en essentiële details Installaties | T |  | Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie
09.16.075 | 2363 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 075 | [5 empty] | 23631 | 1 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | 2513 | Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie
09.16.130 | 1932 | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 130 | [5 empty] | 19321 | 1 | Controleren weekrapporten / dagboek | 3019 | Gecontroleerde weekrapporten / dagboek | T |  | Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek
09.16.130 | 1932 | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 130 | [5 empty] | 19322 | 2 | Toezien op nakoming overeenkomsten | 2204 | Verslaglegging directievoering | T |  | Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie
09.16.160 | 2294 | Opnemen t.b.v. de oplevering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 160 | [5 empty] | 22941 | 1 | Opnemen t.b.v. de oplevering | 3277 | Opnamerapport | R | Opnamerapport | Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk
09.16.170 | 1370 | Houden van de oplevering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 170 | [5 empty] | 13701 | 1 | Houden van de oplevering | 3278 | Proces verbaal van oplevering | R |  | Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode
09.16.171 | 2866 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 171 | [5 empty] | 28661 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde | 3024 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
09.16.172 | 2867 | Bijdragen aan oplevering, Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 172 | [5 empty] | 28671 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Interieur | 3025 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
09.16.173 | 2868 | Bijdragen aan oplevering, Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 173 | [5 empty] | 28681 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Landschap | 3026 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
09.16.174 | 2869 | Bijdragen aan oplevering, Constructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 174 | [5 empty] | 28691 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Constructies | 3027 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
09.16.175 | 2870 | Bijdragen aan oplevering, Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 175 | [5 empty] | 28701 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Installaties | 3028 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
09.16.180 | 1132 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 180 | [5 empty] | 11321 | 1 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | 1335 | Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering | R |  | Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele adviezen
09.16.190 | 2293 | Controleren revisiebescheiden | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 190 | [5 empty] | 22931 | 1 | Controleren revisiebescheiden | 3279 | Gecontroleerde revisiebescheiden | R |  | Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als uitgevoerd
09.16.210 | 1378 | Opnemen na uitvoering restpunten | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 210 | [5 empty] | 13781 | 1 | Opnemen na uitvoering restpunten | 1766 | Opnamerapport uitvoering restpunten | R |  | Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring
09.16.215 | 2865 | Keuren plantmateriaal | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | N | 215 | [5 empty] | 28651 | 1 | Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking | 3018 | Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal | T |  | Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten
09.16.220 | 911 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 220 | [5 empty] | 9111 | 1 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | 1135 | Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | T |  | Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen
09.16.230 | 912 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 230 | [5 empty] | 9121 | 1 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | 1136 | Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering | T |  | Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen
09.16.240 | 1674 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 240 | [5 empty] | 16741 | 1 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | 1902 | Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen | T |  | Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan ditrectie
09.16.250 | 1675 | Controleren bijzondere hulpconstructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 250 | [5 empty] | 16751 | 1 | Controleren bijzondere hulpconstructies | 1903 | Rapportage controle bijzondere hulpconstructies | R |  | Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, ontwikkeld door de uitvoerende partij
09.16.270 | 1270 | Beproeven Installaties bij oplevering | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 270 | [5 empty] | 12701 | 1 | Beproeven Installaties bij oplevering | 1504 | Rapport beproeving Installaties | R |  | Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen
09.17.010 | 2166 | Handhaven vergunningen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 17 | Vergunningen | N | 010 | [5 empty] | 21661 | 1 | Handhaven vergunningen | 2422 | Rapportage handhaving vergunningen | R |  | Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in toepasselijke vergunningen
09.18.010 | 2922 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 010 |  | C |  |  |  | 29221 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
09.18.010.01 | 2923 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2922 |  |  | 29231 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 3143 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.02 | 2924 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2922 |  |  | 29241 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | 3144 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.03 | 2925 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2922 |  |  | 29251 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | 3145 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.04 | 2926 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2922 |  |  | 29261 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 3146 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.05 | 2927 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2922 |  |  | 29271 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | 3147 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.06 | 2928 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2922 |  |  | 29281 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | 3148 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.07 | 2929 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2922 |  |  | 29291 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 3149 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.020 | 2930 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 020 | [5 empty] | 29301 | 1 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | 3150 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever
09.18.030 | 2931 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 030 | [5 empty] | 29311 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | 3151 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
09.18.040 | 2932 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 040 |  | C |  |  |  | 29321 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
09.18.040.01 | 2933 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2932 |  |  | 29331 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | 3152 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.02 | 2934 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2932 |  |  | 29341 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | 3153 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.03 | 2935 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2932 |  |  | 29351 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | 3154 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.04 | 2936 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2932 |  |  | 29361 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | 3155 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.05 | 2937 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2932 |  |  | 29371 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | 3156 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.06 | 2938 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2932 |  |  | 29381 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | 3157 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.07 | 2939 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2932 |  |  | 29391 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | 3158 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.050 | 2940 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 050 | [5 empty] | 29401 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 3159 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.060 | 2941 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 060 |  | C |  |  |  | 29411 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
09.18.060.01 | 2942 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2941 |  |  | 29421 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 3160 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.01 | 2942 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2941 |  |  | 29422 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 3161 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.02 | 2943 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2941 |  |  | 29432 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 3163 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.02 | 2943 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2941 |  |  | 29431 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 3162 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.03 | 2944 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2941 |  |  | 29442 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 3165 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.03 | 2944 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2941 |  |  | 29441 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 3164 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.04 | 2945 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2941 |  |  | 29452 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 3167 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.04 | 2945 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2941 |  |  | 29451 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 3166 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.05 | 2946 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2941 |  |  | 29461 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 3168 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.05 | 2946 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2941 |  |  | 29462 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 3169 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.06 | 2947 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2941 |  |  | 29471 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 3170 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.06 | 2947 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2941 |  |  | 29472 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 3171 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.07 | 2948 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2941 |  |  | 29481 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 3172 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.07 | 2948 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2941 |  |  | 29482 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 3183 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.070 | 2949 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 29492 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 3174 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.070 | 2949 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 29491 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 3173 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.080 | 2950 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 080 |  | C |  |  |  | 29501 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)
09.18.080.01 | 2951 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2950 |  |  | 29511 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | 3175 | Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.02 | 2952 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2950 |  |  | 29521 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | 3176 | Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.03 | 2953 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2950 |  |  | 29531 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | 3177 | Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.04 | 2954 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2950 |  |  | 29541 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | 3178 | Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.05 | 2955 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2950 |  |  | 29551 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | 3179 | Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.06 | 2956 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2950 |  |  | 29561 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | 3180 | Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.07 | 2957 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2950 |  |  | 29571 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | 3181 | Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.090 | 2958 | Integreren keuringsresultaten | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 090 | [5 empty] | 29581 | 1 | Integreren keuringsresultaten | 3182 | Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Directievoering | R | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.01.010 | 1158 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 10 | Gebruik/Exploitatie | 01 | Opdrachtgeving | N | 010 | [5 empty] | 11581 | 1 | Nemen fasebesluiten | 1394 | Besluiten fase Gebruik/Exploitatie | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten
10.02.010 | 2301 | Voorbereiden contracteren van participanten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 23014 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 2456 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
10.02.010 | 2301 | Voorbereiden contracteren van participanten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 23013 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 2455 | Verslagen contractbesprekingen fase Gebruik/Exploitatie | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
10.02.010 | 2301 | Voorbereiden contracteren van participanten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 23013 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 2454 | Conceptcontracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
10.02.010 | 2301 | Voorbereiden contracteren van participanten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 23011 | 1 | Organiseren contractvorming | 2452 | Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
10.02.010 | 2301 | Voorbereiden contracteren van participanten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | N | 010 | [5 empty] | 23012 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 2453 | Aanbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
10.02.020 | 2302 | Contracteren van participanten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 23021 | 1 | Contracteren van participanten | 2457 | Contracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
10.02.020 | 2302 | Contracteren van participanten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | N | 020 | [5 empty] | 23021 | 1 | Contracteren van participanten | 2458 | Rapport verleende opdrachten fase Gebruik/Exploitatie | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
10.02.030 | 2303 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten |  | 030 |  |  |  | M |  | 23031 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 2459 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
10.02.040 | 2304 | Contracteren aanvullende expertise | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten |  | 040 | [5 empty] | 23041 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 2460 | Contracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
10.02.050 | 773 | Evalueren uitbestedingsplan | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten |  | 050 | [5 empty] | 7731 | 1 | Evalueren uitbestedingsplan | 1258 | Evaluatierapport Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie | R |  | Inhoud: Evaluatie
10.04.010 | 1137 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | 10 | Gebruik/Exploitatie | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 010 | [5 empty] | 11371 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | 1339 | Advies onderhoudstermijn Architectuur/bouwkunde | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden
10.04.020 | 2306 | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | 10 | Gebruik/Exploitatie | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 020 | [5 empty] | 23061 | 1 | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | 2461 | Beheerplan Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures
10.04.030 | 2307 | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | 10 | Gebruik/Exploitatie | 04 | Architectuur/ bouwkunde |  | 030 | [5 empty] | 23071 | 1 | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | 2462 | Onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van bouwkundige elementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van bouwkundige elementen
10.05.010 | 1138 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | 10 | Gebruik/Exploitatie | 05 | Interieur |  | 010 | [5 empty] | 11381 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | 1340 | Advies onderhoudstermijn Interieur | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden
10.05.020 | 2308 | Opstellen beheerplan Interieur | 10 | Gebruik/Exploitatie | 05 | Interieur |  | 020 | [5 empty] | 23081 | 1 | Opstellen beheerplan Interieur | 2463 | Beheerplan Interieur | R |  | Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures
10.05.030 | 2309 | Opstellen onderhoudsplanning Interieur | 10 | Gebruik/Exploitatie | 05 | Interieur |  | 030 | [5 empty] | 23091 | 1 | Opstellen onderhoudsplanning Interieur | 2464 | Onderhoudsplanning Interieur | R |  | Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van interieurelementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van interieurelementen
10.06.010 | 1139 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap |  | 010 | [5 empty] | 11391 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | 1341 | Advies onderhoudstermijn Landschap | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden
10.06.020 | 1939 | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap |  | 020 | [5 empty] | 19391 | 1 | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | 2224 | Opname beplanting na één groeiseizoen | R |  | Inhoud: beschrijving van de inboet en toestand beplantingen na een groeiseizoen / advies m.b.t. aanvulling en vervanging
10.06.030 | 1296 | Opstellen beheerplan Landschap | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap |  | 030 | [5 empty] | 12961 | 1 | Opstellen beheerplan Landschap | 1669 | Beheerplan Landschap | R |  | Inhoud: visie t.a.v. gewenst eindbeeld / visie t.a.v. wijze van beheer, weergave van beoogde ontwikkeling op (middel-)lange termijn
10.06.040 | 1940 | Opstellen onderhoudsplan Landschap | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap |  | 040 | [5 empty] | 19401 | 1 | Opstellen onderhoudsplan Landschap | 2225 | Onderhoudsplan Landschap | R |  | Inhoud: onderhoudswerkzaamheden weergegeven in werkpakketten of RAW-bestek voor één of meerdere jaren, e.e.a. inclusief onderhoudsfrequenties
10.06.050 | 2871 | Bijhouden inventaris beplantingen | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap |  | 050 | [5 empty] | 28711 | 1 | Bijhouden inventaris beplantingen | 3029 | Periodieke updates inventaris beplantingen | R |  | Inhoud: inventaris beplantingen / kwaliteitsaanduidingen aanwezige beplantingen / mutaties in beplantingen / eventuele adviezen m.b.t. aanpassen onderhoudsplan en actualiseren onderhoudsbestek
10.07.010 | 913 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 010 | [5 empty] | 9131 | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | 1137 | Adviezen correcties bouwfysische aspecten | T |  | Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. temperatuur, ventilatie, vochthuishouding en/of licht / bepalingsmethoden / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen
10.07.020 | 914 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 020 | [5 empty] | 9141 | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | 1138 | Adviezen correcties akoestische aspecten | T |  | Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. contact- en luchtgeluidsisolatie en/of ruimteakoestiek / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen
10.07.030 | 3025 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | 10 | Gebruik/Exploitatie | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | 030 | [5 empty] | 30251 | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | 3275 | Adviezen correcties brandveiligheid | T |  | Inhoud: identificatie gebreken m.b.t. brandveiligheid / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen
10.08.010 | 1140 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies | 10 | Gebruik/Exploitatie | 08 | Constructie |  | 010 | [5 empty] | 11401 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies | 1342 | Advies onderhoudstermijn Constructies | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden
10.09.010 | 1141 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties |  | 010 | [5 empty] | 11411 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | 1343 | Advies onderhoudstermijn Installaties | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden
10.09.040 | 1142 | Adviseren over onderhoud Installaties | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11421 | 1 | Adviseren over onderhoud Installaties | 1344 | Advies onderhoud Installaties | R |  | Inhoud: specificatie van benodigde inspecties van en het jaarlijks onderhoud aan Installaties en –leidingen / raming van benodigde onderhoudsbudgetten
10.09.040 | 1142 | Adviseren over onderhoud Installaties | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11422 | 2 | Ontwikkelen advies voor planmatig onderhoud Installaties | 2227 | Advies planmatig onderhoud Installaties | R |  | Inhoud: omschrijving onderhoudswerkzaamheden / frequentie onderhoud / toezicht op onderhoud / noodzakelijke metingen / Eis: planmatig onderhoud moet kwaliteit Installaties op termijn waarborgen
10.09.050 | 2310 | Opstellen beheerplan Installaties | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties |  | 050 | [5 empty] | 23101 | 1 | Opstellen beheerplan Installaties | 2465 | Beheerplan Installaties | R |  | Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures
10.11.010 | 2311 | Coördineren adviezen van participanten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 23112 | 2 | Coördineren raakvlakken adviezen | 2467 | Afgestemde adviezen fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: verzamelde en inhoudelijk, op onderlinge raakvlakken afgestemde adviezen van participanten in de onderhoudstermijn
10.11.010 | 2311 | Coördineren adviezen van participanten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 11 | Ontwerpintegratie | N | 010 | [5 empty] | 23111 | 1 | Coördineren inhoudelijk proces | 2466 | Aanwijzingen fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling
10.11.020 | 2312 | Integreren beheerplannen | 10 | Gebruik/Exploitatie | 11 | Ontwerpintegratie |  | 020 | [5 empty] | 23121 | 1 | Integreren beheerplannen per projectdeel | 2468 | Integraal beheerplan | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde beheerplannen per projectdeel
10.11.030 | 2313 | Integreren onderhoudsplanningen | 10 | Gebruik/Exploitatie | 11 | Ontwerpintegratie |  | 030 | [5 empty] | 23131 | 1 | Integreren onderhoudsplanningen per projectdeel | 2469 | Integrale onderhoudsplanning | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde onderhoudsplanningen per projectdeel
10.12.010 | 1452 | Bewaken fasebudget | 10 | Gebruik/Exploitatie | 12 | Geld | N | 010 | [5 empty] | 14521 | 1 | Bewaken fasebudget | 1791 | Rapport bewaking budget Gebruik/Exploitatie | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
10.12.030 | 2320 | Opstellen raming onderhoudskosten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 12 | Geld |  | 030 | [5 empty] | 23201 | 1 | Opstellen raming onderhoudskosten | 2475 | Integrale meerjarenraming onderhoudskosten | R |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / beschouwde termijn / onderhoudswerkzaamheden en – frequenties / geraamde kosten per jaar / afweging en advies
10.12.040 | 1059 | Opstellen eindafrekening | 10 | Gebruik/Exploitatie | 12 | Geld |  | 040 | [5 empty] | 10591 | 1 | Opstellen eindafrekening | 3030 | Advies eindafrekening | R |  | Inhoud: overzicht betaalde termijnen / overzicht goedgekeurd meer- en minderwerk / advies eindafrekening
10.13.010 | 1149 | Plannen, sturen en bewaken fase | 10 | Gebruik/Exploitatie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 11493 | 3 | Afsluiten fase Gebruik/Exploitatie | 1373 | Fase-afsluiting Gebruik/Exploitatie | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
10.13.010 | 1149 | Plannen, sturen en bewaken fase | 10 | Gebruik/Exploitatie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 11491 | 1 | Opstellen faseplan Gebruik/Exploitatie | 1370 | Faseplan Gebruik/Exploitatie | T | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
10.13.010 | 1149 | Plannen, sturen en bewaken fase | 10 | Gebruik/Exploitatie | 13 | Organisatie/procesintegratie | N | 010 | [5 empty] | 11492 | 2 | Bewaken fasestatus Gebruik/Exploitatie | 1371 | Fasestatus Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren / monitoring voortgang fasestatus / opsomming van sturingsmaatregelen
10.15.001 | 2401 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 001 | [5 empty] | 24011 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | 2545 | Informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
10.15.010 | 1187 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 010 | [5 empty] | 11871 | 1 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 1420 | Configuratierapport fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht goedgekeurde wijzigingen op geaccepteerde resultaten van voorgaande fasen
10.15.020 | 1087 | Beheren projectdocumenten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 | [5 empty] | 10871 | 1 | Beheren procesdocumenten | 1391 | Rapport procesdocumenten fase Gebruik/Exploitatie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
10.15.020 | 1087 | Beheren projectdocumenten | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 | [5 empty] | 10872 | 2 | Beheren productdocumenten | 1392 | Rapport productdocumenten fase Gebruik/Exploitatie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
10.15.020 | 1920 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 020 |  |  |  | M |  | 19201 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
10.15.025 | 2288 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 025 | [5 empty] | 22881 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2437 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Gebruik/Exploitatie | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
10.15.030 | 1191 | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | N | 030 | [5 empty] | 11911 | 1 | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | 3036 | Eindrapportage werkenadministratie | R |  | Inhoud: definitieve overzichten van contractstukken en vergunningen / verslagen bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / definitieve overzichten van meer en minder werk, bestedingen stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens na onderhoudsperiode / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften
10.16.020 | 2327 | Opnemen werk na onderhoudsperiode | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 020 | [5 empty] | 23272 | 2 | Uitbrengen advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn | 2481 | Advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn | R |  | Inhoud: afweging en advies afhandeling gebreken
10.16.020 | 2327 | Opnemen werk na onderhoudsperiode | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 020 | [5 empty] | 23271 | 1 | Opnemen werk na onderhoudsperiode: integreren opnamen per projectdeel | 3042 | Integrale gebrekenlijst einde onderhoudstermijn | R |  | Inhoud: overblijvende gebreken na verstrijken van de onderhoudstermijn betreffende Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties
10.16.030 | 2328 | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 030 | [5 empty] | 23281 | 1 | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk | 2482 | Toezichtsrapport onderhoud bouwkundig werk | R |  | Inhoud: specificatie van bouwkundig werk en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen
10.16.040 | 2329 | Houden van toezicht op onderhoud Interieur | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 040 | [5 empty] | 23291 | 1 | Houden van toezicht op onderhoud Interieur | 2483 | Toezichtsrapport onderhoud Interieur | R |  | Inhoud: specificatie van interieurelementen en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen
10.16.050 | 1941 | Houden van toezicht op onderhoud Landschap | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 050 | [5 empty] | 19411 | 1 | Houden van toezicht op onderhoud Landschap | 2226 | Toezichtsrapport onderhoud Landschap | R |  | Inhoud: specificatie van elementen van het landschap en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen
10.16.060 | 2305 | Houden van toezicht op onderhoud Installaties | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 060 | [5 empty] | 23051 | 1 | Houden van toezicht op onderhoud Installaties | 1345 | Toezichtsrapport onderhoud Installaties | R |  | Inhoud: specificatie van installaties en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen
10.16.070 | 884 | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's |  | 070 | [5 empty] | 8841 | 1 | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | 1108 | Controlerapport Installaties aan het einde van de garantieperiode | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde installaties / controlemethoden / bevindingen / advies t.a.v. te treffen maatregelen
10.17.010 | 1081 | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist) | 10 | Gebruik/Exploitatie | 17 | Vergunningen | N | 010 | [5 empty] | 10811 | 1 | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist) | 1381 | Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk | R |  | Inhoud: gegevens en bescheiden als genoemd in Artikel 3.3. "Brandveilig gebruiken van een bouwwerk" van de Regeling Omgevingsrecht (Mor).
10.18.010 | 2884 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 010 |  | C |  |  |  | 28841 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
10.18.010.01 | 2885 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2884 |  |  | 28851 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 3043 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.02 | 2886 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2884 |  |  | 28861 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | 3044 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.03 | 2887 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2884 |  |  | 28871 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | 3045 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.04 | 2888 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2884 |  |  | 28881 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 3046 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.05 | 2889 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2884 |  |  | 28891 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | 3047 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.06 | 2891 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2884 |  |  | 28911 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 3049 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.06 | 2890 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2884 |  |  | 28901 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties | 3048 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.020 | 2892 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 020 | [5 empty] | 28921 | 1 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | 3050 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | R |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.030 | 2893 | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 030 | [5 empty] | 28931 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | 3051 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | R |  | Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
10.18.040 | 2894 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster) | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 040 |  | C |  |  |  | 28941 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster)
10.18.040.01 | 2895 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2894 |  |  | 28951 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde | 3052 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.02 | 2896 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2894 |  |  | 28961 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur | 3053 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.03 | 2897 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2894 |  |  | 28971 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap | 3054 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.04 | 2898 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2894 |  |  | 28981 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica | 3055 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.05 | 2899 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2894 |  |  | 28991 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies | 3056 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.06 | 2900 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2894 |  |  | 29001 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties | 3057 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.07 | 2901 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2894 |  |  | 29011 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek | 3058 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.050 | 2902 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 050 | [5 empty] | 29021 | 1 | Integreren toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | 3059 | Rapportage toetsing Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | R |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.060 | 2903 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster) | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 060 |  | C |  |  |  | 29031 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)
10.18.060.01 | 2904 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 01 |  | 2903 |  |  | 29041 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | 3061 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.02 | 2905 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 02 |  | 2903 |  |  | 29051 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur | 3062 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Interieur | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.03 | 2906 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 03 |  | 2903 |  |  | 29061 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap | 3063 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Landschap | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.04 | 2907 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 04 |  | 2903 |  |  | 29071 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | 3064 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.05 | 2908 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 05 |  | 2903 |  |  | 29081 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies | 3065 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Constructies | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.06 | 2909 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 06 |  | 2903 |  |  | 29091 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties | 3066 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Installaties | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.07 | 2910 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  |  | 07 |  | 2903 |  |  | 29101 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | 3067 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.070 | 2911 | Integreren keuringsresultaten onderhoud | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten |  | 070 | [5 empty] | 29111 | 1 | Integreren keuringsresultaten onderhoud | 3068 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud | R | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten