## Vragenformulier
Vragenformulier | Schilderwerk
Kenmerk | BOOR 2022/003
Vraagnummer | Vraag | Vindplaats | Antwoord
| Bij de NvI is ook het document "Beschrijvend document NvI"toegevoegd. Het is ondoenlijk om eventuele verschillen met het originele beschrijvend document te identificeren en zodoende te beoordelen. Wilt u de aanpassingen in "Beschrijvend document NvI"markeren? Of, is antwoord op NvI vraag 35 de enige wijziging? | Beschrijvend documet NvI & Beantwoording NvI Vraag 35 | U kunt de antwoorden op de vragen uit de NvI als leidend gebruiken voor de wijzigingen in de documenten. Indien de tekst wezenlijk is veranderd zal dit, zoals ook is gedaan met de planning, als extra bijlage worden toegevoegd bij de NvI. Dit is voor geen van de wijzigingen het geval geweest.
| U beschrijft "blz 32"het document heeft geen paginanummering. Wilt u specifieker zijn? | Beantwoording NvI Vraag 2 | Bedoeld wordt de uitwerking opgenomen onder paragraaf 5.3; subcriterium 2: Casusprijs. Hierin is specifiek opgenomen wat u dient te offreren.
| Tijdens de schouw zijn onderdelen geidentificeerd die geen "schilderwerk"zijn maar wel belangrijk voor kwalitatief goed schilderwerk. Dienen deze In de offerte te zijn opgenomen? Zo ja, hoe moeten deze zijn opgenomen. Als optionele werkzaamheden? | Beantwoording NvI Vraag 2 | Tijdens de schouw is aangegeven dat u alle werkzaamheden die u tegen denkt te komen op dient te nemen als onderdeel van de offerte. In paragraaf 1.6 is opgenomen wat u dient uit te voeren als onderdeel van de Opdracht. Alle overige werkzaamheden dienen als extra werkzaamheden te worden opgevoerd.
| U schrijft dat u eventuele niet opgenomen kosten berekend op basis van de in het prijzenblad afgegeven prijzen. Hoe bepaalt u de hoeveelheden? Hoe bepaald u objectief dat de gekozen behandeling goed aansluit op de aangeboden elementen? | Beantwoording NvI Vraag 3 | Op het prijzenblad is een activiteit met wegingsfactor opgenomen. Indien leverancier een activiteit op de offerte heeft opgenomen die een andere leverancier niet heeft dan kunnen wij dit bij een andere leverancier terugvinden en zodanig verwerken dat de offertes te vergelijken zijn. Hier komt wel bij dat een activiteit die is opgenomen wel wordt bekeken in relatie tot de uitvoering en de kosten.
| Tijdens de schouw is nadrukkelijk verteld dat inschrijvers geen hoeveelheden hoeven te bepalen. Hoe kunt u objectief inschrijvingen vergelijken als iedereen een aanname de beantwoording van de eisen miet doen? (ook een planning wordt gemaakt aan de hand van hoeveelheden te verrichten werkzaamheden) Nogmaals ons verzoek dat u eenheden verstrekt of ten minste gemaatvoerde geveltekeningen verstrekt. | Beantwoording NvI Vraag 4 | Tijdens de schouw is er voldoende mogelijkheid geboden om de locatie op te nemen en hoeveelheden te bepalen. Er zijn geen tekeningen van de locatie beschikbaar. Tijdens de schouw is aangegeven dat er een offerte moet worden gemaakt waarbij voor de planning geen hoeveelheden hoeven te worden opgenomen.
| U schijft dat een verslag is gemaakt van de schouw. Dit verslag is niet compleet. Meerdere besproken en beantwoorde elementen zijn niet opgenomen n het verslag. Waaronder toekomstig gebruik en geplande investeringen van het gebouw. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan? | Beantwoording NvI Vraag 6 | Gedurende de schouw zijn gelijke vragen gesteld in andere bewoordingen. De antwoorden zijn daarom opgenomen in het verslag en niet persé de vraag. Ook de punten die u hier noemt. Deze zijn opgenomenonder de opmerkingen 17 en 23 van het verslag van de schouw.
| Is het mogelijk dat één inschrijver beide kavels krijgt? | Beantwoording NvI Vraag 38 | Zie paragraaf 5.5 van het beschrijvend document. In beginsel kan een partij maar 1 perceel krijgen. Slechts als er te weinig, geldige, inschrijvingen zijn, kan Opdrachtgever ervoor kiezen beide percelen aan de overgebleven partij te gunnen. Opdrachtgever kan er ook voor kiezen dat perceel opnieuw in de markt te zetten of over te gaan tot niet gunnen van dat perceel of zelfs de gehele Opdracht.
| Uw antwoord verwart ons. Bedoelt u dat inschrijver een offerte zonder prijzen dient te upoaden bij tab 2. Prijscriterium "documenten"en één totaalprijs voor deze offerte bij "Bedrag" op de website? | Beantwoording NvI Vraag 55 | Op Tenderned zijn twee gunningscriteria opgenomen en één kwaliteitseis. Bij het gunningscriterium 1 genaamd 'gunningscriterium' kunt u alle documenten uploaden die geen prijs bevatten. Bij het gunningscriterium 2 genaamd 'prijscriterium' dient u het prijzenblad en de 'offerte met prijs' in. Bij de kwaliteitseis voert u de documenten van U1, G1, E2a, E2b,E2c, C2 op. Daar waar Tenderned om een bedrag vraagt kunt u 1€ invullen. De bedragen in de door u ingediende prijsbladen zijn immers leidend.
| Begrijpt inschrijver het goed als de geëiste stukken als volgt worden geupload: Tab "Beantwoord de eisen" A1, U1, G1, E2a, E2b,E2c, C2 Tab "Beantwoord de gunningscriteria-1" G2 Cr1, Cr2, Cr3 en offerte zonder prijzen Tab "beantwoord de gunningscriteria-2" P1, de uitgewerkte en gespecificeerd beprijsde offeerte én totaalprijs van de offerte Tab "Voeg overige documenten toe" geen documenten uploaden. Zo nee, wilt u het corrigeren waar welke documenten te uploaden? | Beantwoording NvI Vraag 60 | Dit is correct. Op Tenderned zijn twee gunningscriteria opgenomen en één kwaliteitseis. Bij het gunningscriterium 1 genaamd 'gunningscriterium' kunt u alle documenten uploaden die geen prijs bevatten. Bij het gunningscriterium 2 genaamd 'prijscriterium' dient u het prijzenblad en de 'offerte met prijs' in. Bij de kwaliteitseis voert u de documenten van U1, G1, E2a, E2b,E2c, C2 op.
| De NvI zou op 6 oktober worden gepubliceerd maar is vertraagd, schuift de inschrijfdatum nu automatisch ook op? | Planning | Ja, de inschrijfdatum zal worden verschoven naar dinsdag 25 oktober 2022 12:00.
| De beoordeling uitzonderlijke meerwaarde roept nog vragen op. Kunt u misschien een voorbeeld kunnen geven van een dergelijke situatie? | Beantwoording NvI Vraag 46 | ja. Indien u aan de verwachtingen voldoet welke voortkomen uit de vraag en de beantwoording daarvan, dan scoort u een 'Goed'. Het is aan u om ons te overtuigen dat u een 'Uitstekend' verdient door boven verwachting te voldoen. M.a.w. Indien u meer doet dan wat er van u gevraagd wordt om bijvoorbeeld Opdrachtgever te ontzorgen danwel in aanvulling op de gevraagde informatie laat zien dat u alle verwachtingen overtreft, dan krijgt u een uitstekend. Een voorbeeld: In de casus wordt gevraagd om aan te geven welke aanverwante dienstverlening u denkt te moeten uitvoeren. Stel u geeft aan dat u houtrot hebt geconstateerd en het essentieel is om aan te pakken alvorens over te gaan tot schilderen. U zou dan, omdat u antwoord geeft op de vraag een 'goed' verdienen omdat dit een antwoord is op de vraag. Indien u gelijk de oplossing aandraagt voor het herstel, en dit onderbouwt hoe dit aan te pakken, dan zou u al meer scoren dan goed, immers dit is meer dan we vragen (nog steeds geen uitstekend maar meer dan goed). Indien u daarnaast ook nog aangeeft dat, omdat u een leerbedrijf bent voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gebruik maakt van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt welke inzet door Opdrachtgever kan worden gebruikt om op te nemen als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan verdient u een uitstekend. Dit daar u meer dan antwoord geeft op de vraag EN een meerwaarde bent voor Opdrachtgever. Nogmaals, dit is een voorbeeld, zo zijn er nog tal van situaties die een meerwaarde kunnen opleveren.