## Vragenlijst
Algemene vragenlijst
|  | Project: | Kijfhoek - KijfDIS Light
|  | Datum: | 2021-09-28
|  | Versie: | 2.0
|  | Gegadigde: | Verzamelde lijst
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Annex 5 - Aanbiedingsbegroting | 2. Additionele Kosten | Stelt ProRail een trainingsruimte en een trainingsomgeving beschikbaar of is de verwachting van ProRail, dat de leverancier beide beschikbaar stelt? | 2021-09-10 | ProRail stelt een trainingsruimte en trainingsomgeving beschikbaar.
2 | Leidraad Europese openbare aanbesteding | 3.2. Planning | Is er een mogelijkheid om de uiterste datum van inschrijving te verplaatsen ivm geplande vakanties? Vanwaar deze relatief korte aanbestedings-periode voor een mission-critical systeem wat 22 jaar moet meegaan? | 2021-09-10 | Om de continuiteitsrisico's te beperken is er gekozen de aanbestedingsperiode zo kort mogelijk te houden. ProRail is bereid om de uiterste datum van inschrijving uit te stellen tot 19 oktober 2021. Tevens wordt de termijn voor het stellen van vragen te verlengd tot 24 sept.; de presentatie door de inschrijvers schuift door naar 28 nov. 2021.
3 | Bijlage 7 - Overeenkomst KijfDIS Light | 9.2. | Wij gaan ervan uit dat het auteursrecht (Intellectueel Eigendom, IP) op de software bij de leverancier blijft. Is dat juist? | 2021-09-10 | In lijn met ARBIT (artikel 8) wil ProRail het IP verkrijgen van de voor ProRail ontwikkelde software (maatwerk in aanvulling op de pakketdelen).
4 | Leidraad Europese openbare aanbesteding | 5.3 Gunningscriterium, pag 20: Presentatie aanbiedingen | Het 'uitvoeren van een case' is een onderdeel van de presentatie. Wat kunnen we hiervan verwachten en dienen we dit voor te bereiden? | 2021-09-10 | ProRail verwacht van de leverancier dat deze met behulp van de aangeboden oplossing een door ProRail geschetste heuvelsituatie demonstreert. Deze heuvelsituatie zal ProRail uiterlijk 2 weken vóór de presentatie van de aanbieding aanleveren.
5 | Bijlage 4 - Inschrijvingsformulier |  | Welk bedrag uit de aanbieding moet hier worden vermeld? | 2021-09-10 | Dit moet gelijk zijn aan de totale inschrijfsom (Cel K45 in de Aanbiedingsbegroting).
6 | Annex 5 - Aanbiedingsbegroting | 1. Product | Waar worden we geacht de voorwaarden van de bedragen te vermelden? | 2021-09-10 | De voorwaarden staan in Annex 5 - tab 'Toelichting bijlage 5' en de Overeenkomst. Eventuele aanvullende voorwaarden dienen -via vragen- in de Nota van Inlichtingen te worden vermeld en gelden pas na akkoord van de Opdrachtgever.
7 | Annex 5 - Aanbiedingsbegroting | 3. Exploitatie kosten | Uurtarief > wat zijn de indexerings afspraken en hoe dient dit verwerkt te worden in de begroting? | 10-09-2021 | De indexeringsregeling is opgenomen in artikel 7 van de Overeenkomst (bijlage 7).
8 | Bijlage 2b - Product Backlog |  | Er wordt aangegeven dat slottijden kunnen overlappen. Graag een toelichting over het doel van het overlappen. | 2021-09-10 | Uitgangspunt is dat slottijden sequentieel zijn. Tijdens de uitvoering kan het echter mogelijk zijn dat de actuele heuvel slottijd en een geplande slottijd van een andere heuveling met elkaar overlappen.
9 | Bijlage 2b - Product Backlog |  | In de backlog staan eisen en wensen beschreven. Klopt onze aanname dat de eisen onder het voorstel (begroting) vallen en de wensen 'out of scope' zijn? | 2021-09-10 | Voor zowel de eisen als wensen geldt dat in de toelichting moet worden aangegeven hoe deze passen binnen de geboden oplossing. In de financiële aanbieding moeten alleen de eisen worden begroot.
10 | Annex 4 - Kennismatrix |  | Is het noodzakelijk om de verschillende medewerkers bij naam te noemen? | 2021-09-10 | Het is niet verplicht de naam van de medewerkers ter vermelden. De gegevens dienen wel naar waarheid ingevuld te worden op basis van werkelijk beschikbaar personeel. Het uiteindelijk in te zetten team dient aan de aangeboden kwalificaties te voldoen.
11 | TenderNed | Dashboard 7. Uitvoeringseis: Programma van Eisen | Bij de beschrijving van deze eis vermeld ProRail ‘Annex 2b - PvE KijfDIS Light - Uitvoeringseisen’. Naar onze mening is dit foutief en moet dat zijn: ‘Annex 2a - PvE KijfDIS Light - Uitvoeringseisen’. | 10 sept '21 | Dit moet Annex 2a zijn.
12 | TenderNed | Dashboard 8. Uitvoeringseis: Product Backlog | Bij de beschrijving van deze eis vermeld ProRail: De “met prio hoog” in de “Product Backlog KijfDIS Light ” aangeduide requirements (Annex 2x). Naar onze mening is dit foutief en moet dat zijn: ‘Annex 2b’. | 10 sept '21 | Dit moet Annex 2b zijn.
13 | Aanbestedingsleidraad KijfDIS Light | 7. Uitvoeringseis: | Programma van Eisen Om voor gunning in aanmerking te kunnen komen dient inschrijver zonder enige vorm van voorbehouden te voldoen aan alle uitgevraagde minimumeisen zoals gespecificeerd in ‘Annex 2b - PvE KijfDIS Light - Uitvoeringseisen. The reference should be 'Annex 2a instead of Annex 2b, correct? | 10 sept '21 | Dit moet Annex 2a zijn.
14 | Annex 2d - Product Non-Functionals | NF.BB.1 Beheerbaarheid Applicatie wordt geleverd met een userinterface voor beheerhandelingen | Requirement code should be NF.BB.2 instead of NF.BB.1, correct? | 10 sept '21 | ja, dat is correct.
15 | Aanbestedingsleidraad | 4.3 Geschiktheidseisen; Ervaringseis 1 | Het aantal railinframanagers dat beschikt over een heuvelsysteem is relatief beperkt. Deze railinframanagers investeren slechts incidenteel in de vernieuwing van dit soort software oplossingen vanwege hun tevredenheid met hun bestaande oplossingen. Om die reden is het onmogelijk te voldoen aan uw eis dat referenties maximaal 3 jaar oud mogen zijn. Meer relevant is in deze context, dat inschrijvers hun eerder geleverde software oplossing nog ondersteunen door middel van jaarlijkse support contracten. Hierbij het verzoek om het oorspronkelije moment van levering van de gevraagde software oplossing niet te beperken tot maximaal 3 jaar, maar in plaats daarvan als extra minimum eis een support contract met referent te vereisen welke op het moment van de datum ‘Sluiting inschrijving’ van kracht is. | 10 sept '21 | De levering van het systeem mag langer dan 3 jaar geleden zijn, zolang het beheer contract niet ouder is dan 3 jaar en op het moment van inschrijven nog "loopt". Indien de levering langer dan drie jaar geleden heeft plaatsvonden verneemt ProRail graag wanneer deze levering heeft plaatsgevonden. Daarnaast graag vermelden wanneer de eerste versie van de aangeboden oplossing bij een klant succesvol is geïmplementeerd en welke significante wijzigingen er sindsdien zijn doorgevoerd.
16 | Aanbestedingsleidraad | 3.2 Planning | Hierbij verzoeken wij ProRail de uiterste inschrijfdatum te verlengen tot 1 november 2021. | 10 sept '21 | Zie antwoord op vraag 2.
17 | Annex 1 - Vraagspecificatie KijfDIS light | 2.3 Planning | De vraagspecificatie vermeldt het volgende: "Uitgaande van een gunning eind november 2021 is de verwachting dat de inschrijver eind november 2021 start met de project werkzaamheden. Verwacht wordt dat in eind Q2-2022 de eerste versie van KijfDIS Light in gebruik genomen wordt. Dit betekent dat ProRail verwacht dat binnen 7 maanden (inclusief Kerst-periode) na contractondertekening een "eerste versie" in gebruik genomen kan worden. a. Kunt u aangeven wat de definitie is van de scope voor de "eerste versie"? |  | a. De scope van de 1e versie moet alle User Stories bevatten die in de Backlog de prio "Hoog" hebben. Vanwege continuiteitsrisico's met het huidige KijfDIS wil ProRail KijfDIS Light, gebaseerd op pakketdelen aangevuld met maatwerk, medio 2022 in gebruik nemen.
18 | Annex 1 - Vraagspecificatie KijfDIS light | 2.3 Planning | b. Volgend op vraag a zouden wij graag vernemen wat de verwachte tijdlijn van ProRail is voor de levering van de volledige scope? c. Indien, afhankelijk van uw antwoord op vraag a, de bovengenoemde 7 maanden niet toereikend blijken te zijn voor levering van de "eerste versie", welke ruimte biedt ProRail aan inschrijvers om met de inschrijving een alternatieve planning en leveringsaanpak voor te stellen? |  | b. Zie antwoord op vraag 17 c. ProRail verwacht dat de realisatie binnen 6 maanden mogelijk is omdat de oplossing is gebaseerd op pakketdelen aangevuld met maatwerk. Indien de Inschrijver andere inzichten heeft betreffende de realisatietijd, dan dient de Inschrijver dit in het PvA aan te geven. Hierbij moet opgemerkt worden dat een langere doorlooptijd van invloed is op het gunningscriterium 'Aanpak ontwikkeling'.
19 | Vraagspecificatie | par 2.5 - Acceptatie | Tijdens de Acceptatie fase wordt het heuvelplansysteem vanuit gebruikersperspectief op basis van nog te definiëren acceptatie criteria geaccepteerd. Door het onder begeleiding van een Testmanager/testspecialist op basis van testscenario’s uitvoeren van een acceptatietest, wordt vastgesteld of het heuvelplansysteem aan de acceptatie criteria voldoet. - Kunt u al inzicht geven over de acceptatiecriteria? Hoe zullen deze gedefinieerd worden? - Hoe worden de testscenario’s bepaald? - In hoeverre wordt tijdens de ontwikkelingstraject rekening gehouden met de vast te stellen acceptatiecriteria? | 09.09.21 | De acceptatie criteria zullen door ProRail worden opgesteld en in afstemming met de potentiële leverancier worden vastgesteld. Vertrekpunt voor de acceptatie criteria zijn alle door ProRail kenbaar gemaakt requirements en kaders.
20 | Vraagspecificatie | par 3.2 - Werkplekken | KijfDIS-Light zal naar onze verwachting gebruikt gaan worden naast systemen zoals Procesleiding en RMS, en mogelijk andere systemen. - Worden ook eisen gesteld aan onderlinge consistentie van KijfDIS-Light ten opzichte van de andere systemen, bijvoorbeeld in kleurgebruik en interactieprincipes? | 09.09.21 | Uitgangspunt is vergelijkbare look & feel en signaalkleuren met andere treinbijsturingssystemen. Dit is echter geen eis.
21 | Vraagspecificatie | Testplan | In Bijlage 9 - Master Testplan KijfDis Light, staat een overzicht van de diverse uit te voeren testen, waaronder test van de User Interface en een UX test. - Wat is uw visie op het testen met de eindgebruikers tijdens het ontwikkelingstraject? | 09.09.21 | Om zeker te stellen dat de geboden oplossing aan de verwachtingen van ProRail voldoet, heeft ProRail een sterke voorkeur voor het zo vroeg mogelijk betrekken van gebruikers bij de realisatie van de geboden oplossing. De invulling hiervan is afhankelijk van de door de leverancier voorgestelde aanpak voor het realiseren van de geboden oplossing.
22 | Startbijeenkomst | Opleiding | Er is in de startbijeenkomst gevraagd in de aanbieding een post op te voeren voor opleiding van gebruikers. - Voorziet ProRail dat het nieuwe KijfDIS-Light sterk gaat afwijken van het huidige KijfDIS? - Kunt u criteria geven voor de hoeveelheid opleiding die acceptabel is? | 09.09.21 | KijfDIS Light is gebaseerd op de kernfunctionaliteit van KijfDIS aangevuld met een beperkt aantal additionele functionaliteiten. Gezien dit vertrekpunt verwacht ProRail niet dat kernfunctionaliteit van KijfDIS Light sterk afwijkt van die van KijfDIS. Voor beheerders en key users gaan we uit van een opleidingsduur van 2,5 dagen.
23 | Annex 2d - Product Non-functionals | NF.PF.1 | In requirement NF.PF.1 staat de ProRail hardware als beschreven "(2 vCPU, 4 GB Memory)." Wij gaan er van uit dat dat deze omschrijving betrekking heeft op het werkstation van de gebruiker waar de (web) applicatie geopend is, en niet de server waar de back-end van de applicatie draait. Klopt dit? | 23-09-2021 | Het betreft de specificatie van de backend server die door ProRail ICT zijn opgesteld, waarbij opschalen in overleg mogelijk is. Indien de leverancier een ander beeld heeft bij de voor KijfDIS Light benodigde hardware, dan verneemt ProRail dit graag.
24 | Annex 2a - Uitvoeringseisen | UE.QA.2; UE.QA.3 | Wat wordt bedoeld met de term SLR in UE.QA.2; UE.QA.3? | 23-09-2021 | SLR staat voor Service Level Rapportage. In de SLA (Service Level Agreement) wordt de invulling van de SLR beschreven (bijv. wat wordt met welke frequentie gerapporteerd).
25 | Leidraad Europese Openbare Aanbesteding | 5.3 Gunningscriterium | Waar wordt de verdeelsleutel tussen Prijs en Kwaliteit beschreven? Hoe zwaar weegt bijv Prijs vs Kwaliteit? | 24-09-2021 | De kwaliteitskorting heeft een vaste waarde die vermeld is in hst. 5.3 en 5.3.3. Er zit geen vaste verdeelsleutel tussen kwaliteit en prijs aangezien ProRail de inschrijfprijs nog niet weet.
26 | Leidraad Europese Openbare Aanbesteding + Annex 5 | 6 Beoordelingsproces > 6.4. Beoordeling prijs | Hoe zal de Prijs worden beoordeeld? Welke Prijs is leidend? Welk beoordelingssteem (punten-systeem) zal worden gehanteerd tussen de verschillende elementen op het prijzenformulier? | 24-09-2021 | 1) De 'Totale inschrijving'/'Inschrijfprijs' is leidend. Door de kostendeskundige wordt beoordeeld of de Aanbiedingbegroting correct is ingevuld. 2) Er vanuitgaande dat met het prijzenformulier de Aanbiedingsbegroting bedoeld wordt: De toegepaste gunningsmethodiek is 'Gunning op waarde', er is dus geen punten systeem voor de prijs (zie Leidraad hst 5.3).