## Export
RegistratieTijd | Bezoeksoort | DossierNaam | RegistratieDoorloop | Prioriteit | Installatie | MeldingsTekst | Uitvoerdatum
2021-12-30 20:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | O2-gebouw Lange gang, schacht 08WS35 Lekkage; liter of 10 per uur. Lekt flink door. Vermoedelijk koud water. Waterleiding? Dhr Kolk - 020 598 58 10 | 2021-12-30 20:15
2021-12-30 20:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | O2-gebouw Lange gang, schacht 08WS35 Lekkage; liter of 10 per uur. Lekt flink door. Vermoedelijk koud water. Waterleiding? Dhr Kolk - 020 598 58 10 | 2022-01-03 07:00
2021-12-22 17:45 | Storingen | VU O2 | b - Voorlopig hersteld | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Koeling alarm 3e west 24. 03-wt4 koude kamer alarm komt binnen bij mbc Alarm geeft aan contact persoon Paul Goossens, die heeft ingebeld en heeft niets kunnen vinden. 020 -598 5810 | 2021-12-22 17:45
2021-12-22 17:45 | Storingen | VU O2 | b - Voorlopig hersteld | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Koeling alarm 3e west 24. 03-wt4 koude kamer alarm komt binnen bij mbc Alarm geeft aan contact persoon Paul Goossens, die heeft ingebeld en heeft niets kunnen vinden. 020 -598 5810 | 2021-12-23 09:00
2021-12-22 10:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Beginnende lekkage, water druppelt en nare geur Ruimte 3E53/41. | 2021-12-23 09:00
2021-12-22 10:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Beginnende lekkage, water druppelt en nare geur Ruimte 3E53/41. | 2021-12-24 07:00
2021-12-20 15:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | AIRCO doet het niet 2E24a Quinn Groenewoud Tel.:+31 20 59 86216 | 2021-12-21 10:00
2021-12-20 15:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | AIRCO doet het niet 2E24a Quinn Groenewoud Tel.:+31 20 59 86216 | 2022-01-05 08:00
2021-12-20 12:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Er is net een telefonische mededeling doorgegeven van de meldkamer VU-MC.Dat de Tunneldeur van de ACTA/O2 naar de VU-MC defect is. Patrick Muis 020-59 85854 | 2021-12-20 13:00
2021-12-15 10:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | 03W57 Spreekruimte Verlichting werkt deels niet 1 groep spots werkt niet | 2021-12-15 13:00
2021-12-15 09:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De branddeur tussen ruimte 3E59 en 3W01 loopt aan op de grond | 2021-12-15 14:00
2021-12-14 16:13 | Storingen | VU O2 | a - In behandeling | Laag | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Een rail van een flowkabinet in lab 4E33 is los gekomen en moet vastgeplakt worden. | 2021-12-15 08:00
2021-12-13 07:52 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Ruimte: 06W45Zit-/werkruimte Verduisteringsrolgordijn (buitenkant) lijkt kapot te zijn, gaat niet meer omhoog | 2021-12-13 10:00
2021-12-10 12:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Storing aan het flowkabinet in O7E35. Ik heb gezien dat jullie in de middag langs zijn geweest en hiernaar hebben gekeken. Daarna deed het flowkabinet het ook weer. Maar nu is hij vanochtend toch weer in dezelfde storing gegaan | 2021-12-10 14:00
2021-12-09 16:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Zon-/lichtwering defect O2-02E55 Zit- / werkruimte | 2021-12-10 08:00
2021-12-09 12:46 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Biosafety cabinet geeft problemen en alarmering. 03E41 Lab ML-II | 2021-12-09 14:00
2021-12-08 10:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Ruimte O2-12E75 Lab ML-II Flowkast werkt niet Geen urgentie vermeld Priscilla Heijnen - geen telefoonnummer | 2021-12-08 10:00
2021-12-07 12:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Het flowkabinet in het lab O7E35 geeft na opstarten een melding: downflow te laag. Esther Keizer - geen telefoonnummer | 2021-12-07 14:00
2021-12-07 09:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Er is verleden week een lekkage in ruimte 3E09 geweest. John Verhoog is hier bij geweest. Helaas hebben ze nog steeds geen bon ontvangen hiervan. Kan dit alsnog gebeuren. Er zit namelijk nog veel werk aan i.v.m. het niet makkelijk bij de koppeling komen. | 2021-12-07 10:00
2021-12-07 09:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Er is verleden week een lekkage in ruimte 3E09 geweest. John Verhoog is hier bij geweest. Helaas hebben ze nog steeds geen bon ontvangen hiervan. Kan dit alsnog gebeuren. Er zit namelijk nog veel werk aan i.v.m. het niet makkelijk bij de koppeling komen. | 2021-12-21 07:00
2021-12-07 09:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Er is verleden week een lekkage in ruimte 3E09 geweest. John Verhoog is hier bij geweest. Helaas hebben ze nog steeds geen bon ontvangen hiervan. Kan dit alsnog gebeuren. Er zit namelijk nog veel werk aan i.v.m. het niet makkelijk bij de koppeling komen. | 2021-12-21 07:00
2021-12-06 13:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Buitenzonwering niet meer naar beneden of omhoog. Kan hier naar gekeken worden? Het gaat om 13W25. | 2021-12-07 09:00
2021-12-06 10:52 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | 11E17 Lab ML-I In 11E17 gaat van zuurkast 1 02-11e17-zk1 het raam niet automatisch meer omhoog en naar beneden de motor blijft hangen lijkt het | 2021-12-06 13:00
2021-12-03 12:41 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Graag op maandagmorgen, kan nu niet terecht. Op onze oogdoche 13W33 staat geen druk meer. Er komt een klein beetje water uit maar lang niet genoeg om mocht je je ogen moeten spoelen dit te kunnen. | 2021-12-06 07:30
2021-12-03 10:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 22.00 - Binnenwanden | Deurmachanisme in -2 Kelder Oostzijde defect. Verdieping -2 aan de oostzijde bevind zich een deur waarvan het mechanisme defect is | 2021-12-03 11:00
2021-12-01 13:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | safety cabinet problem We have again an error indication on one of our safety cabinets. MSC-II-04 ID: 02-03E41-LF04 Can you please contact maintenance and archive this error (anyone else in O 2 having similar error?)?At the moment we have quite some in | 2021-12-01 14:00
2021-12-01 13:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Ruimte 07E31 Lab ML-II Zon-/lichtwering blijft half open/gesloten | 2021-12-02 08:00
2021-12-01 12:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Veiligheidskasten in storing 07E31 Lab ML- II | 2021-12-01 14:00
2021-12-01 12:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Veiligheidskasten in storing 07E35 Lab ML- II | 2021-12-01 14:00
2021-12-01 11:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 54.00 - Gassen | Zuurstof alarm graag uit zetten 12E81 Laboratorium | 2021-12-01 13:00
2021-11-29 11:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Het gordijn lijkt opnieuw vast te staan helaas. Het rechter verduisterings rolgordijn (aan de buitenkant van het gebouw) bij lab O2- 06W43 lijkt kapot te zijn want gaat niet m eer omhoog Zon-/lichtwering zit vast O2- 06W45 Zit- / werkruimte | 2021-11-29 14:00
2021-11-24 14:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deur die toegang geeft naar de goederenlift in de parkeergarage van het O2-gebouw verdieping -2 oostzijde is defect. Er zit geen deurkruk aan en de deur gaat niet open (met kaartlezer). O2- 00E00 Gang | 2021-11-25 09:00
2021-11-24 14:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De dranger van de toegangsdeur is defect 08WP0 Portaal | 2021-11-25 10:00
2021-11-22 17:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | 2 GBS alarmen komen binnen. 1e autoclaaf storing. 2e LBK 6 hygrostaat alarm Meldkamer 020 5985810 | 2021-11-22 17:50
2021-11-22 17:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | 2 GBS alarmen komen binnen. 1e autoclaaf storing. 2e LBK 6 hygrostaat alarm Meldkamer 020 5985810 | 2021-11-23 08:30
2021-11-22 10:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | De zuurkast 11E17 zk2 blijft vol blazen ook als de ramen gesloten zijn . Hij laat bij open raam een oranje lampje knipperen op de controller. Ruimte O2-11E17 Lab ML-I | 2021-11-22 10:30
2021-11-19 14:56 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | De afvoer in de pantry loopt slecht door 02W00e Terras | 2021-11-22 14:00
2021-11-19 14:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 75.10 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, standaard | 03E53 DRANGER RECHTERDEUR Algemene deur met pas is voor een gedeelte open, is niet de bedoeling O2-3W. Graag deur sluiten anders kunnen onbevoegd en op de afdeling komen. | 2021-11-22 15:00
2021-11-18 16:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 54.00 - Gassen | In ruimte 11W30 wederom storing aan de zuurstofdetector, kan deze vervangen worden? | 2021-11-19 10:00
2021-11-18 12:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 65.12 - Beveiliging, brand, Deurvergrendelingen en -ontgrendelingen | Op de 2e etage oostvleugel is de beveiligde toegangsdeur te openen zonder pas. Betreft de toegangsdeur tegenover ruimte 02ES73. | 2021-11-18 15:00
2021-11-16 11:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | 13EP0 Portaal De deur naar de westkant blijft openstaan i.v.m. een defecte dranger, er is een stukje kunststof afgebroken. | 2021-11-16 13:00
2021-11-16 10:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De grote branddeur van de gang 4E-00c naar 4w-00 blijft moeilijk openstaan. | 2021-11-16 14:00
2021-11-15 14:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De automatische deuren tegenover K2-PW34 gaan motor-gestuurd continu open. De motor besturing met de schakelaar uit gezet. De deur gaat naar de tunnel. Probleem is dat iedereen de schakelaar weer bij kan zetten | 2021-11-15 15:00
2021-11-15 09:46 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 54.00 - Gassen | Zuurstofdetector geeft alarm. De sensor is weer defect. De zuurstofdetector geeft weer alarm. De sensor is weer defect. O2- 11W30 Opslag koelruimte | 2021-11-15 10:00
2021-11-15 05:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 03W00 Terras. De boiler is lek van de pantry. | 2021-11-15 07:30
2021-11-11 14:11 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Microbiologische werkbank II O2-10W26-LF02 De kast valt tijdens het werken soms ineens uit. De kast maakt een brommend geluid, dit was voorheen niet het geval. Er hangt nu een briefje met "defect" op de kast. | 2021-11-11 14:30
2021-11-11 10:31 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Nood deur 02 10175 W19 P2 is defect en gaat niet dicht. In opdracht van CCE moest ik jullie doorgeven dat Nood deur 02 10175 W19 P2 dat is bij -2 defect is het gaat niet dicht. Beveiliging HG - geen telefoonnummer | 2021-11-11 13:00
2021-11-11 09:34 | Storingen | VU O2 | c - Definitief hersteld | Laag | 43.00 - Vloerafwerkingen | OP diverse ML-2 laboratoria zijn de plintafdichtingen gescheurd. Hierbij het verzoek om deze te repareren. Het gaat om de volgende ruimtes: 07 E29 07 E31 / 33 07 E35 07 E43 06 E29 08 E31 | 2021-11-11 13:00
2021-11-10 15:46 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Defect deur- klink, locatie Locatie is -2 in de parkeergarage (zie afbeelding) Nooddeur west, mist een deurklink O2- 00,ETH1 Trappenhuis | 2021-11-11 08:00
2021-11-10 14:22 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Storing autoclaaf: Storing: ?DOOR SEALING PRESSURE TO LOW? O2-08E69 Spoelruimte werkplaats | 2021-11-10 14:00
2021-11-10 14:06 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 65.12 - Beveiliging, brand, Deurvergrendelingen en -ontgrendelingen | O2-00E00d Entree Deurschakelaar bij de entree naar de hal als je uit de fietsenstalling bent gekomen hapert | 2021-11-11 07:00
2021-11-08 08:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | 6W43 Zonwering buiten. Verduisteringsrolgordijn (buitenkant) lijk t kapot te zijn, gaat niet meer omhoog. O2-06W43 Zit- / werkruimte | 2021-11-08 14:00
2021-11-05 07:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deur van 13W41 in het O2 gebouw sluit niet goed. De deur blijft voor het slot hangen. Zou dit gerepareerd kunnen worden? 8/10/15/17 zijn dagen in deze maand waarop dit niet kan. De rest van de dagen is het lab vrij toegankelijk | 2021-11-05 10:00
2021-11-04 13:36 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De valdorpel staat los naast de deur. Kan deze terug geplaatst worden. Urgentie 2 O2-11W37 Laboratorium | 2021-11-04 13:00
2021-11-04 12:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deurklink 02EP0 defect. De deurklink van d e deur richting oost is defect. Urgentie 2 O2-02EP0 Portaal | 2021-11-04 15:00
2021-11-04 11:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | De buitenzonwering(O2-gebouw) op verdiepin g 7, ruimtes O7E51 en de aanpalende ruimte , zijn gesloten al vanaf het weekeinde en gaan niet meer omhoog. Graag iemand die dit kan verhelpen omdat d e ruimtes erg donker zijn de hele dag!! | 2021-11-04 12:00
2021-11-04 07:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | O2-04W35 Laboratorium. De blauwe lampen boven de ingang naar onze syntheselabs al geruime tijd aan. Deze geven een storing aan het luchtbehandelingssysteem aan. | 2021-11-04 10:00
2021-11-01 10:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | De buitenzonwering op verdieping 7, ruimtes O7E51 en de aanpalende ruimte, zijn gesloten al vanaf het weekeinde en gaan niet meer omhoog. Graag iemand die dit kan verhelpen omdat de ruimtes erg donker zijn de hele dag!! Heb al eerder een melding gemaakt | 2021-11-01 11:00
2021-10-26 12:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | 07E51 Ook de zon-/lichtwering van de gang naast de zit-/ werkruimte gaat niet omhoog. | 2021-10-26 14:30
2021-10-25 14:14 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | De buitenzonwering op verdieping 7, ruimtes O7E51 en de aanpalende ruimte, zijn gesloten al vanaf het weekeinde en gaan niet meer omhoog. Graag iemand die dit kan verhelpen omdat de ruimtes erg donker zijn de hele dag!! | 2021-10-26 09:00
2021-10-25 12:51 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Tourniqet Noordzijde. De draaideur wil niet draaien en niet op slot. | 2021-10-25 13:00
2021-10-22 11:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | O2 in de Kelder Op verdieping -1 van het O2 gebouw is een cryovat (vat 5) waarvan de deksel niet goe d afsluit door een scheur in de deksel. Hierdoor duurt het langer voor hij weer go ed afgekoeld is na het openen van het vat. ZIE OPMERKINGEN | 2021-10-22 13:30
2021-10-21 09:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 54.00 - Gassen | Het alarm van de stikstofdetectie gaat af, er is niks aan de hand, nu losgekoppeld moet met spoed naar gekeken worden 12E81 | 2021-10-21 11:00
2021-10-21 07:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur sluit niet 07E43 Lab ML-II | 2021-10-25 09:00
2021-10-20 14:44 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | De rubberen strip komt uit de valdorpel lo s O2-08E71 Laboratorium Urgentie 3 | 2021-10-21 10:00
2021-10-20 14:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | Het rubber van de valdorpel komt los, daar om sluit de deur slecht Urgentie 3 O2-06E71 Laboratorium DM-I | 2021-10-21 11:00
2021-10-20 11:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Oogdouche doet het niet O2-03W31 Lab ML-I | 2021-10-20 13:00
2021-10-19 15:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Autoclaaf ML3 lab O2, 13e verdieping "NO STEAMPRESSURE" De autoclaaf van het ML3 lab werkt niet. NO STEAMPRESSURE | 2021-10-20 08:00
2021-10-15 11:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Ruimte P2-K1PW04 Opslag Urgentie Urgentie 3 De schoot van het slot blijft vastzitten, deur wilt dus niet op slot | 2021-10-15 13:00
2021-10-14 09:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deurklink van de deur inrichting 02E00 ost is defect Urgentie 2, 12 uur | 2021-10-14 11:00
2021-10-14 09:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deurklink op liftplein is lam, waardoor we de afdeling aan een zijde van het liftplein niet op kunnen. 11EP0 Portaal | 2021-10-14 11:00
2021-10-12 13:05 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting defect Drie TL buizen uitgevallen 01E31 Lab ML-I | 2021-10-12 14:30
2021-10-12 13:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 54.00 - Gassen | Weer gaslucht geroken bg liften oostkant Weer gaslucht geroken liften bg Oostkant | 2021-10-12 14:00
2021-10-12 09:36 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Airco units in ruimte 12E21 werken niet. In deze ruimte staan er temperatuur gevoelig apparatuur | 2021-10-12 11:30
2021-10-09 11:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 57.00 - Luchtbehandeling | diverse bevochters van lbk's staan in stor ing | 2021-10-09 13:36
2021-10-08 15:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Calamiteit melden Lamp bij de catering thv het koffieapparaat brandt niet. Goedemiddag, Lamp bij de catering thv het koffieapparaat brandt niet. Kunnen jullie deze vervangen? Ruimte OW-01B01 Keuken Urgentie 3 | 2021-10-11 14:00
2021-10-08 10:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 65.21 - Beveiliging, braak, Detectie en alarmering | Gister zijn er monteurs langs geweest om d e sensor the maken in 11W30 in het O2 gebo uw. Echter ging het alarm vanochtend weer af e n heb ik de sensor eruit gehaald. O2-11W30 Opslag koelruimte | 2021-10-08 12:00
2021-10-08 10:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Lbk 3, 4 ,7 &10 probleem met bevochtiger | 2021-10-08
2021-10-07 11:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 73.10 - Vaste keukenvoorzieningen, standaard | Vaatwasser defect 12W00 gang. O2-12W00 Gang | 2021-10-08 09:30
2021-10-05 13:56 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Aantal lampen doen het niet Ik kreeg net een melding dat er een paar l ampen in de open ruimte (11W57) het niet d oen. O2-11W57 Spreekruimte | 2021-10-08 13:30
2021-10-05 12:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 54.00 - Gassen | Urgentie Urgentie 2 Prioriteit Binnen 12 uur Gaslucht bij 4 liftengrp bg oostkant gerok en | 2021-10-05 12:00
2021-10-05 10:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Losse deurkruk Deur aan noordkant O2-07ETP2 Trap | 2021-10-06 10:00
2021-10-05 10:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Losse deurkruk Deur aan noordkant O2-07ETP2 Trap | 2021-10-11 09:00
2021-10-05 09:54 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Druk in trappenhuis west is weggevallen Rayvon Lemmert Tel.:+31 20 59 82043 | 2021-10-05 14:00
2021-10-05 09:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting defect verlichting in nachtstand, ook ruimte 1E-0 0F, 1E-00, 1E-00a, kortom gangen oost zijd e eerste verdieping. 0205987181 | 2021-10-05 12:00
2021-10-02 21:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Luchtbehandeling geeft aan 1% vochtigheid Rene, 020 5985810 | 2021-10-02 21:30
2021-10-02 21:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Luchtbehandeling geeft aan 1% vochtigheid Rene, 020 5985810 | 2021-10-04 10:00
2021-10-01 09:33 | Storingen | VU O2 | b - Voorlopig hersteld | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Laminar Flow Cabinet gaat niet meer aan. Knop stuk? O2-03W31 Lab ML-I | 2021-10-01 14:00
2021-10-01 09:33 | Storingen | VU O2 | b - Voorlopig hersteld | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Laminar Flow Cabinet gaat niet meer aan. Knop stuk? O2-03W31 Lab ML-I | 2021-10-01 14:00
2021-09-30 12:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Ruimte OW-03A04 Studiezaal Een gedeelte van toegangsdeur naar ruimte 3A-04 in het OZW heeft losgelaten. Willen jullie iemand langs sturen? | 2021-10-01 08:30
2021-09-28 15:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 54.00 - Gassen | O2-10E84 Apparatenruimte De detectie is stuk Melder onbekend. | 2021-09-29 13:00
2021-09-28 14:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Urgentie 3 O2-13E86 Lab ML-III Het water in de wasbak loopt niet weg, afv oer keuken | 2021-09-28 15:00
2021-09-22 13:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | 10W41 Lab ML-II Flowkast in storing. Gaarne verhelpen | 2021-09-23 08:30
2021-09-21 15:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Veiligheidscabinet 1 geeft storing 10W41 Lab ML-II S. Luijcx - geen telefoonnummer | 2021-09-22 07:00
2021-09-21 13:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | KOudekamer koelt niet meer. Betreft ruimte 10E26 Geen naam en telefoonnummer melder/ contac tpersoon | 2021-09-21 14:00
2021-09-21 10:11 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 54.00 - Gassen | Het stikstofalarm gaat af van ruimte 11W30. Er is niks te zien in de ruimte, ik sluit dec ruimte voor de zekerheid af. Waarschijnlijk een defecte sensor.. Kan hier met spoed nagekeken worden? Erwin van Bentum - 020 59 87 240 | 2021-09-21 13:00
2021-09-20 13:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Dranger brandweer geeft problemen. Gaarne verhelpen De dranger van de branddeur in de sluis in de milieustraat blijft tikken en de deur wilt niet blijven openstaan. P2-K2PW19a Sluis | 2021-09-20 14:00
2021-09-20 13:06 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Lekkage vanuit het plafond. 04E05 Spreekruimte | 2021-09-20 14:30
2021-09-20 13:05 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Lekkende airco in 3W04, Druppelt meer dan gewenst. | 2021-09-20 13:30
2021-09-20 10:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | CwD# Calamiteit melden Er lekt water boven de deur O2-11E80 Temperatuurruimte (koude) | 2021-09-20 11:00
2021-09-20 04:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | alarm o2 gebouw, koeling automatische vulinrichting druk is er nog wel , mag regulier worden opgepakt, nog niks in alarm namelijk | 2021-09-20 08:00
2021-09-19 18:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 32.00 - Binnenwandopeningen | Storing hoofdingang tussen Acta en O2 gebouw deurnummer 41742 Gaat niet meer dicht ze hebben het handmatig dichtgezet en noodstop ingedrukt zodat die niet kan draaien. Dhr. Bas 0205985810 | 2021-09-19 18:57
2021-09-18 09:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Koeling van MER ruimte functioneert niet. Ruimte 00O79 BG Dhr. Jos Jansen 0205985810 | 2021-09-18 09:36
2021-09-15 12:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | CwD# Valdorpel deur 8W-31 Van de deur van ruimte 8W-31 Is de valdorp el defect , het ijzertje is gebroken. De d orpel staat naast de deur. O2-08W31 Labora torium | 2021-09-15 14:00
2021-09-15 10:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Verlichting start niet op, Een deel van de verlichting start niet op. O2-03W58 Spreekruimte Erwin van Bentum Tel.:+31 20 59 87240 | 2021-09-16 10:00
2021-09-15 10:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Verlichting start niet op, Een deel van de verlichting start niet op. O2-03W58 Spreekruimte Erwin van Bentum Tel.:+31 20 59 87240 | 2021-09-17 07:30
2021-09-15 10:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Verlichting start niet op, Een deel van de verlichting start niet op. O2-03W58 Spreekruimte Erwin van Bentum Tel.:+31 20 59 87240 | 2021-09-21 07:00
2021-09-14 16:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 51.00 - Warmte-opwekking | Verwarming lijkt niet te werken. Gaarne nakijken. In de ruimte wordt het niet warm als de thermosstaat op 24 graden wordt gezet. Kan dit gecontroleerd worden? Ruimte O2-13W43 Laboratorium Erwin van Bentum - 020 59 87240 | 2021-09-16 09:00
2021-09-14 14:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deurdorpel stuk. Gaarne verhelpen. Van de tweede deur van links van lab 4e-17 Is de onderdorpel defect. Het ijzertje is gebroken. O2-04E17 Lab ML-I | 2021-09-15 13:00
2021-09-14 11:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | Toilet verstopt. Gaarne ontstoppen Mindervalidetoilet verstopt O2-11ET3 Toilet - mindervalide | 2021-09-14 14:00
2021-09-13 07:42 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De ingang deur tot 03E41 (Celkweek kamer) kan niet dicht. De deurklink mechanisme doet het niet. We zouden het zeer op prijs stellen als iemand snel kan komen want het is een laboratorium waarin steriel wordt gewerkt en een deur die constant open staat zou wel een negatieve effect kunnen hebben aan de gevoelig laminar flow apparatuur. Met vriendelijke groet, Tiffany van der Meer O2 building, room 03 E 53 Present Monday, Tuesday, Thursday and Friday tel: +31 20 59 88168 | 2021-09-13 10:00
2021-09-08 09:51 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 22.00 - Binnenwanden | De deurklink in de linkerdeur van de ruimte is krom. Hierdoor is de ruimte niet af te sluiten. 08/09/2021 (N.v.O) Wederom geen ruimte nr vermeld, ruimte nr is 00E70. | 2021-09-08 11:00
2021-09-07 09:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Verdeelkast LE11-12-312-1 werkt niet goed O2-11E17 Lab ML-I | 2021-09-07 14:00
2021-09-06 10:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Er lekkage ontstaan door een los geschoten slang van een Autoclaaf in ruimte 8E69. Wij hebben vervolgens de Autoclaaf uitgezet waardoor de lekkage gestopt is. Zouden jullie dit verder kunnen oppakken en contact kunnen opnemen. | 2021-09-06 11:00
2021-09-02 13:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | 01E29 Lab ML-I Na validering Kojair Biological safety cabinet continue een storings melding. Kast nummer 026505.O 2 01E29 LF1 | 2021-09-03 07:00
2021-09-02 09:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 22.00 - Binnenwanden | Een deur klemt bij de lift op de 7de van het O2 gebouw (in oost). Na het openen met het pasje, lijkt de vergrendeling niet volledig terug te trekken, O2-07E00b gang. | 2021-09-02 11:00
2021-08-31 13:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | Ruimte O2-04EP0 Portaal Het nooduitgangsbordje is eraf gelopen en ligt op de grond. Graag herstellen / vervangen. | 2021-09-02 10:00
2021-08-27 08:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 54.00 - Gassen | O2-11E81a Lab ML-I Ik heb het idee dat de O2-aansluiting niet goed is. Ik hoor en voel het daar sissen. We hebben nu parafilm omheen gedaan. Geen prio | 2021-08-27 11:00
2021-08-26 06:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | storing demiwater nabehandeling alarm Mag gedurende de dag worden opgepakt 0205985810 | 2021-08-26 08:00
2021-08-24 16:12 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 8W35 koelunit lekt op elektrische apparatuur | 2021-08-25 08:30
2021-08-24 16:12 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 8W35 koelunit lekt op elektrische apparatuur | 2021-09-02 08:00
2021-08-24 16:12 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 8W35 koelunit lekt op elektrische apparatuur | 2021-09-02 08:00
2021-08-23 15:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting hangt los Science cafe | 2021-08-24 08:00
2021-08-23 10:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Flowkast defect lf02, urgentie 1 O2-11E25 Lab ML-I | 2021-08-23 11:00
2021-08-23 10:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Flowkast defect lf02, urgentie 1 O2-11E25 Lab ML-I | 2021-08-24 07:00
2021-08-18 14:31 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | O2-13W40 Afvalinzamelstation De dranger is losgebroken. Urgentie Urgentie 3 Prioriteit Binnen 16 uur | 2021-08-19 13:00
2021-08-18 14:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | O2-01W00h Terras, Van de rechtertoegansdeur van het terras naar ruimte 1w-01 ligt de deurklink eraf. Urgentie Urgentie 3 Prioriteit Binnen 16 uur | 2021-08-19 11:00
2021-08-18 09:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | O2-01E22 Temperatuurruimte (koude) Volgens de nachtdienst was de temperatuur 8.8 graden en deur was goed gesloten, deze melding is ook maandag bij TBI gemeld. | 2021-08-19 08:30
2021-08-18 09:31 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 22.00 - Binnenwanden | De valdorpel is defect van de rechter toegangsdeur van ruimte 2w-21. Hij staat naast de deur O2-02W21 Lab ML-I | 2021-08-18 14:00
2021-08-17 10:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deuren naar labs sluiten niet! I.v.m recente veiligheids situatie (diefstal in het gebouw) niet handig. 17/08/2021 (N.v.O) Ruimte Nr. 04W19 Laboratorium | 2021-08-18 08:00
2021-08-17 09:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | De linker kweekkast geeft in het display de melding 'Fan overtime alarm'. 17/08/2021 (N.v.O) Ruimte Nr. 10W33 Lab ML-I | 2021-08-18 07:30
2021-08-16 11:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Gaarne temperatuur koude kamer in de gaten houden en juiste gegevens contactpersoon wijzigen. Ruimte nr. 1E22. | 2021-08-16 13:00
2021-08-16 11:11 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 21.00 - Buitenwanden | Draaideur noord op BG defect. Volgens surveillant is dit al enkele weken aan de hand, Sensor zien dingen die er niet zijn en schuifdeur leidt eigen leven. Deur is bij sluiting gebouw wel normaal in stand 'gesloten' te schakelen.. | 2021-08-16 14:00
2021-08-12 13:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur/-dranger defect klink tussen 01E31 en 01E39 De klink van de deur tussen 01E31 en 01E39 (aan de raamzijde, binnen in de labs) is kapot. | 2021-08-12 14:00
2021-08-12 10:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Perslucht installatie staat in storing. Tevens geeft beller aan diverse temperatuur storingen te hebben in het pand, graag zsm contact. | 2021-08-12 11:00
2021-08-11 16:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | In O2-gebouw, ruimte 8 E69, staat een autoclaaf. De knop om het bedieningspaneel en de computer te starten doet het niet. Zodoende kunnen wij niets decontamineren. | 2021-08-12 08:00
2021-08-10 12:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 22.00 - Binnenwanden | Valdorpel defect De valdorpel ligt uit de linker deur. O2-07E31 Lab ML-II | 2021-08-11 10:00
2021-08-06 14:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 22.00 - Binnenwanden | Deurkruk zit los, O2-12E01 Spreekruimte. | 2021-08-09 08:00
2021-08-04 16:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 57.00 - Luchtbehandeling | melding TSA temperatuur afwijking Graag co ntact opnemen met technische dienst | 2021-08-04 17:45
2021-08-04 15:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur sluit niet O2-12E39 En één deur van 12 E39 sluit niet waardoor er telkens de blauwe lichtjes branden, kan ook hier na gekeken worden? | 2021-08-05 12:00
2021-08-04 10:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Op de 12 etage, is de deur defect. Toegangsdeur vanuit trappenhuis oost, aan de pantry zijde. (noordkant van het trappenhuis). | 2021-08-04 15:00
2021-08-04 10:39 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 54.00 - Gassen | Noodknop gassen(hok?) herstellen. Telefonisch besproken met Menno, gelieve zelf registratie melding te maken. | 2021-08-04 13:00
2021-08-04 10:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 51.00 - Warmte-opwekking | Ruimte 02W29 is erg warm, graag controleren. | 2021-08-04 12:00
2021-08-03 12:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 02W29 Laboratorium De airco die het dichtst bij de deur hangt, werkt niet goed. Het led van ?heating? brandt, terwijl de ingestel... Prioriteit Binnen 16 uur | 2021-08-03 15:00
2021-08-03 11:51 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 22.00 - Binnenwanden | 11E35 Ik wil graag via deze weeg een melding maken van een defecte deurklink. Hij werkt wel van buitenaf, maar niet van binnenuit. Ik probeerde te bellen maar kreeg geen gehoor, vandaar deze email. | 2021-08-04 09:00
2021-08-02 17:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 54.00 - Gassen | 04W19 Laboratorium: Recentelijk hebben we de problemen en mogelijke oplossingen omtrent het afvangen van vloeibaar chemisch afval in kaart gebracht. Hieruit is naar voren gekomen dat een aantal vd opvangcontainers voor vloeibaar chemisch afval op onze syntheselabs gerepareerd moeten worden. De omkasting onder de zuurkast (onze werkplek) waarin deze systemen zijn gehuisvest is op een aantal locaties nu ook afgekeurd. Ik voorzie dat de firma Duperthal nodig is om de gebreken te verhelpen en de werkplek weer veilig te maken. De zuurkasten en afvalstations zijn voor ons een essentieel onderdeel vd bedrijfsvoering, dus ik hoop dat dit spoedig kan worden opgepakt. Graag verneem ik van jullie een bevestiging van deze melding. Kan hier naar op korte termijn naar gekeken worden? | 2021-08-03 10:00
2021-08-02 16:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deuren naar syntheselabs sluiten niet Ruimte O2-04W19 Laboratorium | 2021-08-03 11:00
2021-07-30 10:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Ruimte O2-11W00 Gang Deur blijft vergrendeld na aangeven pas, toegangsdeur 11 west voor de liften blijft hangen. | 2021-07-30 14:00
2021-07-30 09:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Er zijn twee deuren naar de syntheselabs die niet meer goed sluiten. Gezien veiligheidsissues graag nazien dat deze weer goed sluiten. Ruimte: O2-04W19 Laboratorium DHr Verbruggen 020 59 843 89 | 2021-08-02 10:00
2021-07-29 07:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Lucht dat wordt rond geblazen is ijskoud. O2-03E19 Lab ML-I D Da Costa Pereira - 020 59 88 157 | 2021-07-30 13:00
2021-07-28 15:31 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 22.00 - Binnenwanden | Deur/-dranger Deur/-dranger defect Deur sluit niet goed: rubberen onderrand is verwijderd. Graag een fix... Deur 4E31 valt niet goed in het slot (is SALTO slot) Deur 4E65 valt niet goed in het slot (labtoegang; SALTO slot) | 1900-01-01
2021-07-28 15:31 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 22.00 - Binnenwanden | Deur/-dranger Deur/-dranger defect Deur sluit niet goed: rubberen onderrand is verwijderd. Graag een fix... Deur 4E31 valt niet goed in het slot (is SALTO slot) Deur 4E65 valt niet goed in het slot (labtoegang; SALTO slot) | 2021-07-29 11:30
2021-07-27 14:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Storing Labbutler West kelder, Halogeen arm niveau aansluiting stuk O2-00W008, 72001563 Vloeibaar afval systeem LAB butler | 2021-08-02 11:30
2021-07-26 10:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | flow A in O2-10 E83 geeft de melding: Ventilator overuren alarm. De flow gaat verder wel aan en lijkt goed te werken. Weten jullie wat dit inhoudt en of hier iets mee moet gebeuren? Locatie: 72000327 Ventilator convector LAB-ruimte | 2021-07-26 13:30
2021-07-26 10:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | O2 de Boelelaan 1108, 1081 HZ, Amsterdam Plafond lekkage. Opgegeven ruimte is 8W35. Lekt op elektrisch apparatuur. HJ Verbruggen Tel.:+31 20 59 84389 | 2021-07-26 10:30
2021-07-26 10:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | O2 de Boelelaan 1108, 1081 HZ, Amsterdam Plafond lekkage. Opgegeven ruimte is 8W35. Lekt op elektrisch apparatuur. HJ Verbruggen Tel.:+31 20 59 84389 | 2021-07-30 10:00
2021-07-19 16:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 22.00 - Binnenwanden | De deur van ruimte 10W33 (O2 gebouw) valt sinds kort niet meer uit zichzelf in het slot. Deze ruimte wordt gebruikt voor celkweek, dus daarom is het wel belangrijk dat de deur (uit zichzelf) goed sluit. O2-10W3 3 Lab ML-I | 2021-07-20 10:00
2021-07-19 10:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Onze deur O2-13W25 heeft beneden een mechanisme die uitsteekt en over de grond sleept en schraapt sinds afgelopen vrijdagmiddag. We hebben de staaf er uit gehaald maar als de deur nu dicht is dan ontstaat er een luid gezuis. | 2021-07-19 14:00
2021-07-15 15:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De toegangsdeur op de begane grond 00-P0 valt niet goed in het slot, deze valt te hard dicht zodat deze terug klapt en dan de schoot niet meer in de slotkast valt. | 2021-07-16 09:00
2021-07-15 15:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In ruimte 1E19 doet de verlichting het niet van de derde balk van links in deze ruimte, krijgt spanning uit groep Leo1-12- 316-1 op de balk. Er zijn met deze balk al eerder problemen geweest met een kabel die kortsluiting gaf in de balk. Urgentie 3 | 2021-07-16 08:00
2021-07-14 16:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur/-dranger defect. Deur gaat niet goed dicht, O2-03E17 Lab ML-II. | 2021-07-15 11:30
2021-07-14 15:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Locatie: O2-03E19 Lab ML-I Verlichting defect/ Licht doet het niet meer. Licht doet het niet meer 3E19. | 2021-07-15 12:30
2021-07-14 15:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Locatie: O2-03E27 Lab ML-I Deurdranger defect, deurkruk/klink stuk 3E27. | 2021-07-15 10:00
2021-07-14 14:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De linker deur van ruimte 1E-31 in het OI2 loopt aan op de vloer. | 2021-07-14
2021-07-14 14:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De linker deur van ruimte 1E-31 in het OI2 loopt aan op de vloer. | 2021-07-14 14:30
2021-07-14 13:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In het trappenhuis op de aan de oostzijde van het O 2, is een plafond TL defect. Betreft de 7e verdieping, zuidzijde. | 2021-07-14 13:30
2021-07-14 08:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur loopt aan op de vloer O2-1E19 (Lab ML-I). | 2021-07-14 10:00
2021-07-14 08:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 22.00 - Binnenwanden | Toegangsdeur naar liftplein BG Oostzijde O2 sluit niet goed. Urgentie 2, binnen 12 uur. | 2021-07-14 12:00
2021-07-13 13:24 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Van twee deuren van lab 8E-31 in het OI2, zijn de valdorpels defect. Graag herstellen. | 2021-07-13 13:00
2021-07-06 08:07 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 00E23 Lekkage in het science cafe. Zie foto's van Erwin | 2021-07-06 08:00
2021-07-06 08:07 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 00E23 Lekkage in het science cafe. Zie foto's van Erwin | 2021-07-06 08:00
2021-06-30 10:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Op de 8ste in het O2 gebouw zijn een paar valdorpels stuk, waardoor de deur niet meer dicht kan (linker deur 8 E 69) of over de vloer sleept (rechter deur 8 E 31) of een rubber uitsteekt (linker deur 8 E31). | 2021-06-30 15:00
2021-06-30 09:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deur van ruimte 3E-67 in het O 2 sluit niet door een defecte valdorpel. Urgentie 3 020 59 85762 | 2021-06-30 13:00
2021-06-30 09:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 22.00 - Binnenwanden | Storing: niet mechanisch sluiten deur nood trappenhuis zuid 1e verd (boelelaan) Urgentie 2 Gaarne terugkoppeling i.v.m. inbraken. | 2021-06-30 12:00
2021-06-30 08:32 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 54.00 - Gassen | Compressor 1 staat in storing van de persluchtinstallatie. | 2021-06-30 11:00
2021-06-30 07:54 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De valdorpel van de rechterdeur 8E31 lijkt te klemmen, waardoor de deur moeilijker open gaat. Zou hier iemand naar kunnen kijken? | 2021-06-30 14:00
2021-06-29 15:26 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Storing autoclaaf ruimte 8 E69 / 8 E71. De aan/uit-knop van de computer reageert niet, waardoor we het scherm niet kunnen bedienen en zo ook de autoclaaf niet. De stoomgenerator werkt goed. | 2021-06-30 08:00
2021-06-29 14:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deur van ruimte 4E-29 in het O 2 sluit niet uit zichzelf door en defecte valdorpel. Urgentie 3 Erwin van Bentum - 020 59 85762 | 2021-06-30 12:00
2021-06-28 08:41 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deurklink van rechterdeur van terras 1W -00g naar 1W-00 in het O 2 is defect. Urge ntie 3 | 2021-06-29 11:00
2021-06-23 21:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Van de linkerdeur van ruimte 13E22 (technische ruimte ML3 lab) is de schoot krom, deur wil niet meer op slot Graag zsm verhelpen, betreft schoot van belangrijke ruimte. | 2021-06-24 10:00
2021-06-23 12:11 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deur van ruimte 4W31 sluit niet, waarschijnlijk ligt het aan de onderdorpel. Urgentie 3 | 2021-06-23 14:30
2021-06-21 14:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Het is erg koud en de verwarming doet het niet 04W11 | 2021-06-21 14:30
2021-06-21 13:51 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur 8E31 piept/kraakt en deur 8E69 rubber los. Gaarne verhelpen. | 2021-06-22 08:00
2021-06-18 13:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Airco piept/geen koude lucht 11E23 Locatie: O2-11E23 lab ML I Airco piept wel als je op aan/uit drukt, maar er komt geen koude lucht uit | 2021-06-21 08:00
2021-06-18 13:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Airco lekt en maakt lawaai 11E26 temperatuurkamer (koude) Verwijzend naar 1750070532/ geeft nog steeds geluidsklachten en lekt nu ook. FR de Bruijn - 020 59 826 54 | 2021-06-21 09:00
2021-06-17 13:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Omschrijving: Storing Deurhendel Locatie: 7W41 | 2021-06-17 14:00
2021-06-17 12:21 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | LBK 8 circulatiepomp in alarm - O2 gebouw Prio 2 FR de Bruijn - geen telefoonnummer vermeld | 2021-06-17 13:00
2021-06-15 07:36 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | een lekkende airco unit in ons lab ruimte 02W24, airco unit rechts achterin). Hij is inmiddels al uitgeschakeld door mensen van gebouwbeheer zodat hij niet meer lekt. | 2021-06-15 08:00
2021-06-11 16:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Airco maakt erg raar ratelend/brommend geluid. 11E26 | 2021-06-14 08:00
2021-06-11 14:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Omschrijving: Airco werkt niet in 06E29 Locatie: O2-06E29 laboratorium | 2021-06-11 15:00
2021-06-11 14:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Omschrijving: Airco werkt niet in 06E29 Locatie: O2-06E29 laboratorium | 2021-06-14 10:00
2021-06-11 14:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Omschrijving: Airco werkt niet in 06E29 Locatie: O2-06E29 laboratorium | 2021-06-14 11:00
2021-06-10 13:41 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | 13W25 CO2 opnemer GBS geeft foute waarde aan, zie bijlage 1089PPM Handmatig gemeten met gekalibreerde meter 493PPM | 2021-06-11 08:00
2021-06-09 12:11 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Lafkast 2 storing (wederom) O2-03E41. Kan gekeken worden of hier eenzelfde soort storing van de kleppen in luchtbehandeling achter zou kunnen zitten als in het lab ernaast? | 2021-06-09 13:00
2021-06-08 15:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Omschrijving: Koude kamer 07E63 niet helemaal goed Roy Ummels 0645661576 | 2021-06-09 09:00
2021-06-07 12:11 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Storing Bio veiligheidskabinet O2-3E41a. Melder: M. Markerink - van Ittersum Telefoonnummer: +31 20 59 87063 | 2021-06-07 14:30
2021-06-07 09:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | de koude kamer in O2 7E63 koelt niet meer en de temperatuur is opgelopen | 2021-06-07 10:00
2021-06-02 09:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De klok bij ruimte 10W40 in het O 2 ligt er wederom af, dit komt omdat de dranger van de deur van ruimte 10W-40 nog niet is gerepareerd. De deur schiet door als je hem opentrekt. Lijkt me dus handiger om eerst de dranger te herstellen. Urgentie 3 | 2021-06-04 14:30
2021-05-27 12:31 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 75.20 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, bijzonder | Het biologisch veiligheid cabinet geeft een rood waarschuwingslampje, wat niet lijkt te verdwijnen (ook niet na een uur wachten). Het betreft kast O2-08 E 31 LF01. | 2021-05-27 14:00
2021-05-27 09:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 65.21 - Beveiliging, braak, Detectie en alarmering | O2 gebouw krijgen wij van P2-W-19-NDDR ope n zone binnen, betreft zone 1075. Collega heeft controleronde gelopen daarbij geen b ijzonderheden waargenomen. | 2021-05-27 10:00
2021-05-26 10:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Naast het lab 8E 31, lijkt de helft van deze verdieping ook geen stroom op de preferente groep te hebben. Daarnaast betreft het alleen de groene wandcontactdozen, dus de preferente groepen. | 2021-05-26 12:00
2021-05-25 15:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | In het O 2 ruimte 3W-58 start een deel van de verlichting niet op. Urgentie 3 | 2021-05-26 10:00
2021-05-25 15:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 22.00 - Binnenwanden | De deurklink van de deur tussen 12W35 en 1 2W37 is lam. Omschrijving: Deurklink O2-12 W35 en 37 lam Locatie: O2-12W35 spier laboratorium | 2021-05-26 08:00
2021-05-25 14:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | We hebben een stroomstoring in 8E 31. De helft van het lab heeft geen stroom meer. Roy Hummels. | 2021-05-25 15:00
2021-05-25 14:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | Omschrijving: 8E43, 8E41 en 8E35 geen spanning | 2021-05-26 12:00
2021-05-25 13:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 65.12 - Beveiliging, brand, Deurvergrendelingen en -ontgrendelingen | De branddeur bij ruimte 4W01 wil niet open blijven staan, het betreft de brede voor ruimte 4E-57. | 2021-05-26 14:30
2021-05-23 23:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | De hygrostaat van luchtbehandeling 6 (02R09202-MA-60A) in het O2-gebouw is gisteren rond 23:26 uur in alarm gekomen. Zou TBI deze storing kunnen verhelpen? | 2021-05-25 10:00
2021-05-20 09:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | 11E25 deur sluit niet m.thon@vumc.nl 0649716128 | 2021-05-20 10:00
2021-05-19 13:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De toegangsdeur van liftplein 10E-PO richting westzijde gaat slecht dicht. Blijft soms open staan. | 2021-05-19 14:30
2021-05-11 15:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | 11W37 oogdouche werkt niet. Gaarne verhelpen. Melder S. Bogaards | 2021-05-12 09:00
2021-05-10 10:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 74.10 - Vaste sanitaire voorzieningen, standaard | De kraan van de pantry 6E75 is defect, de linkerkant van de kraan komt eruit zetten. Urgentie 3 | 2021-05-10 14:00
2021-05-10 10:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Airco lekt water rechts achter 2W26 Laboratorium | 2021-05-10 11:00
2021-05-10 10:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Airco lekt water rechts achter 2W26 Laboratorium | 2021-05-10 14:00
2021-05-10 10:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | K-1 West. Lekkage werktuigkundige schacht. | 2021-05-10 08:00
2021-05-10 10:01 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | K-1 West. Lekkage werktuigkundige schacht. | 2021-05-10 08:00
2021-05-10 09:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | 12W33 In geisoleerde labratorium gaat zonnewering niet helemaal open. | 2021-05-10 13:00
2021-05-08 16:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Aan het opwarmen, het gaat om een koude kamer11 e verdieping lab oost 80 0205985810 | 2021-05-08 17:10
2021-05-07 23:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | O2 gebouw LBK 3 storing, stoombevochtiger, circulatiepomp twc in storing. Graag dit weekend oppakken. Rene Seindjes 020-5985810 | 2021-05-08 13:00
2021-05-06 10:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | 8E31 defecte Flow hood. I want to report a defect in a flow hood at our room 8E31. Ho, V. (Vien) <(><<)>v.ho@amsterdamumc.nl> | 2021-05-06 13:00
2021-05-06 10:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | 8E31 defecte Flow hood. I want to report a defect in a flow hood at our room 8E31. Ho, V. (Vien) <(><<)>v.ho@amsterdamumc.nl> | 2021-05-07 08:00
2021-05-05 21:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | LBK 3 bevochtiger en circulatiepomp in storing. Dhr. Theebe Tel. 0205985810 | 2021-05-05 21:25
2021-05-05 21:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | LBK 3 bevochtiger en circulatiepomp in storing. Dhr. Theebe Tel. 0205985810 | 2021-05-06 08:00
2021-05-05 09:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | In ruimte OW31 is 1 plafondplaat erg vies, waarschijnlijk na een lekkage ontstaan. Urgentie 3. | 2021-05-05 10:00
2021-05-05 09:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | In ruimte OW31 is 1 plafondplaat erg vies, waarschijnlijk na een lekkage ontstaan. Urgentie 3. | 2021-05-05 10:00
2021-05-05 09:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | In ruimte OW31 is 1 plafondplaat erg vies, waarschijnlijk na een lekkage ontstaan. Urgentie 3. | 2021-05-06 08:00
2021-05-04 12:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Omschrijving: Deur zuurkast opent niet O2- 11E17. Linker Zuurkast opent niet meer met knoppe n en loopt erg zwaar. Openen en sluiten ge beurt niet meer met knoppen. | 2021-05-05 11:30
2021-05-03 12:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 51.00 - Warmte-opwekking | 11E80 Waar het 4 graden moet zijn is het nu 11 graden. Melder Ed Döp. | 2021-05-03 14:00
2021-04-30 13:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Luchtafzuiging maakt lawaai en staat erg hard aan 04W35 Graag even melden bij Daniel Preschel - 0616442228 om te overleggen. | 2021-04-30 14:00
2021-04-29 15:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Van de slotkast van de deur op het liftplein 3E in het O 2 mist van de toegangsdeur richting west een schroefje uit de slotkast. Hierdoor blijft de paslezer vaak piepen. Ik heb helaas deze schroefjes niet. | 2021-04-30 07:30
2021-04-29 11:46 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 73.10 - Vaste keukenvoorzieningen, standaard | De linker vaatwasser in ruimte 04E26 heeft een storing. De error heeft betrekking of de water toe- of afvoer.: Urgentie 3 - binnen 8 uur (kantoortijden) | 2021-04-29 15:00
2021-04-28 18:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Klimaat kamer geeft een alarm. Kamer 04E82 Dhr. Kolk 0205985810 | 2021-04-28 18:10
2021-04-28 15:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur sluit niet 11E26 Locatie: O2-11E26 temperatuurkamer (koude) Maria Thon m.thon@vumc.nl TEL: 0649716128 | 2021-04-29 08:00
2021-04-28 15:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Van ruimtes 12W-27 en 29 in het O 2 blijft het blauwe signaleringslampje branden. Urgentie 3 | 2021-04-29 09:00
2021-04-28 08:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Vanmorgen weer een storing aan de klimaat kamer. Dit lijkt een maandelijks terugkerend prob leem. Na reset draait hij weer maar de experimen ten lopen gevaar en regelmatig kunnen we v eel werk weggooien. Graag een structurele oplossing bieden. | 2021-04-28 08:00
2021-04-21 09:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | In ruimte 11W30 zijn de airco's uitgevallen. Dt betreft een vriezerruimte. Ugentie 2 Ewin van Bentum - 020 59 85 762 | 2021-04-21 11:00
2021-04-20 16:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | de deur van 11E73 in het O2 gebouw sluit niet meer goed Gebouw: O 2 Labgebouw Ruimte 11E73 Melder Tanja Konijn. Urgentie 3 (8uur) | 2021-04-21 08:00
2021-04-19 08:21 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Op onderstaande komt de buitenzonwering niet naar beneden: 1W-19 2W-09 2W-19 2W-33 2W-35 2W-41 3W-09 6W-37 8W-41 10W-19 10W-23 4E-00 | 2021-04-19 09:00
2021-04-19 08:21 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Op onderstaande komt de buitenzonwering niet naar beneden: 1W-19 2W-09 2W-19 2W-33 2W-35 2W-41 3W-09 6W-37 8W-41 10W-19 10W-23 4E-00 | 2021-04-19 09:00
2021-04-15 04:44 | Storingen | VU O2 | c - Definitief hersteld | Normaal | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | Januari 2020: Temperatuur in koude kamer is niet goed Lokatie betreft: 04E82 apparatenkamer Melder: Piehstahler - 020 598 83 07 | 2021-04-15 07:00
2021-04-15 03:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Warmtewering defect 8W31, 8W33, 3W19, 2W09 en 2W35 | 2021-04-21 08:00
2021-04-13 14:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | In de spoelkeuken 0W-28 in het O 2 is geen water. Althans na een paar seconden stopt het. Urgentie 3 | 2021-04-14 07:30
2021-04-13 13:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Op de volgende locaties in de trappenhuizen zijn plafond tl?s defect. 1E 5E 3W 7W 5W Urgentie 3 | 2021-04-14 13:00
2021-04-13 12:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Op de volgende locaties gaan de buitenzonweringen ook niet omhoog: 2W-21 3W-37 3W-45 4W-35 8W-33 12W-33 12W-35 | 2021-04-14 09:00
2021-04-13 09:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur bg oost valt niet in het slot Locatie: O2-00 O2: BEGANE GROND De deur op de begane grond oost valt niet in het slot, personen die er niet horen kunnen naar binnen. Telefoonnummer: +31 20 59 89538 | 2021-04-13 11:00
2021-04-13 09:18 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur bg oost valt niet in het slot Locatie: O2-00 O2: BEGANE GROND De deur op de begane grond oost valt niet in het slot, personen die er niet horen kunnen naar binnen. Telefoonnummer: +31 20 59 89538 | 2021-04-15 08:00
2021-04-13 08:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | Op de volgende locaties blijft de buiten zonwering hangen: 3W-00b 1 stuks 4E-33 2 stuks 8W-31 1 stuks | 2021-04-13 09:00
2021-04-12 07:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 65.12 - Beveiliging, brand, Deurvergrendelingen en -ontgrendelingen | 03W01 Rechter Deur vanaf de pantry naar 03W01 gaat niet meer normaal open. het sluitingssysteem (elektrisch slot) heeft vaak storing waardoor je er niet gemakkelijk meer in kan komen. Dit was eerst ook het geval bij de andere deur en kon verholpen worden. | 2021-04-12 10:00
2021-04-12 07:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Koelunit 7W31 is defect | 2021-04-12 08:00
2021-04-07 13:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deurklink van ruimte 7W40 is defect, stift is los gelaten. Urgentie 3 | 2021-04-08 10:00
2021-04-07 12:21 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Van de koudekamer 1E22 in het O 2 komt de magneetstrip in stukjes uit het rubber zetten. Urgentie 3 | 2021-04-08 09:00
2021-04-07 12:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Vanochtend merkte ik dat het in ruimte 10E82 weer heel erg warm is. Er staat op dit moment een -80 back-up vriezer in de ruimte, omdat we de vriezers op locatie moeten gaan ontdooien. Zouden jullie kunnen checken of beide airco?s het goed doen 0682960275 | 2021-04-07 15:00
2021-04-07 12:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Vanochtend merkte ik dat het in ruimte 10E82 weer heel erg warm is. Er staat op dit moment een -80 back-up vriezer in de ruimte, omdat we de vriezers op locatie moeten gaan ontdooien. Zouden jullie kunnen checken of beide airco?s het goed doen 0682960275 | 2021-04-08 08:00
2021-04-07 12:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Vanochtend merkte ik dat het in ruimte 10E82 weer heel erg warm is. Er staat op dit moment een -80 back-up vriezer in de ruimte, omdat we de vriezers op locatie moeten gaan ontdooien. Zouden jullie kunnen checken of beide airco?s het goed doen 0682960275 | 2021-04-08 08:00
2021-04-07 12:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Op het liftplein -2W?P0 in het O 2 is de deurklink defect van de toegangsdeur. Urgentie 3 Erwin van Bentum - 020 59 85762 | 2021-04-08 08:00
2021-04-07 10:11 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | Het alarmsysteem van O2 geeft de volgende foutmelding: Sabotage 1075 O2-P2-W-19. Deze nooddeur is gecontroleerd en sluit slecht. Verder hebben wij geen bijzonderheden waar kunnen nemen. Michael Klugt Security Desk VU 020-5985854 | 2021-04-07 13:00
2021-04-06 22:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 56.00 - Warmtedistributie | Storing cv-installatie, druk zou te hoog oplopen. Dhr. Mijnsma 020-5985810 | 2021-04-07 08:00
2021-04-06 16:04 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | In de labs 13W43 en 13W45 komt er geen warm water uit de kraan. Urgentie 3 | 2021-04-07 10:00
2021-04-06 14:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Lamme Deurklink 12W24 Locatie: O2-12W24 vergaderruimte-zaal Invoerdatum: 06-04-2021 02:22 Aanvrager: Breda, H.M. van | 2021-04-07 09:00
2021-04-06 14:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Lamme Deurklink 12W24 Locatie: O2-12W24 vergaderruimte-zaal Invoerdatum: 06-04-2021 02:22 Aanvrager: Breda, H.M. van | 2021-04-07 09:00
2021-04-06 10:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De "deurpen" waarmee de 2e deur vast zit op de vloer (richting gang 10E-00e) gaat niet ver genoeg omhoog om de deur te kunnen openen. Dit geeft problemen als grotere apparatuur (zoals reserve -80) naar de verdieping gebracht moet worden. O 2 - 10E-P0 | 2021-04-07 08:00
2021-04-06 10:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De "deurpen" waarmee de 2e deur vast zit op de vloer (richting gang 10E-00e) gaat niet ver genoeg omhoog om de deur te kunnen openen. Dit geeft problemen als grotere apparatuur (zoals reserve -80) naar de verdieping gebracht moet worden. O 2 - 10E-P0 | 2021-04-07 08:00
2021-04-05 14:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 57.00 - Luchtbehandeling | LBK 7 bevochtiger is in storing lucht is nu 24% 0205985810 | 2021-04-05 14:55
2021-03-31 15:27 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | Er is sprake van onregelmatige aanvoerproblemen adv een wrakke demikraan in het O2 gebouw op de 1e verdieping. Die kraan (1E26) moet vervangen worden. Henk Hakvoort 020-5987062 | 2021-04-01 10:00
2021-03-31 11:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 64.10 - Communicatie, overdracht van signalen | Op het liftplein 4E-P0 in het O 2 blijft v an de toegangsdeur richting westzijde de p aslezer steeds/vaak rood knipperen na onge veer 1 minuut als de deur open geweest is. | 2021-03-31 13:00
2021-03-31 10:02 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Omschrijving: Beide airco's werken niet O2 -10E82 Locatie: O2-10E82 koudekamer ODG Mw. Heijnen - 06 41 22 32 39 | 2021-03-31 15:00
2021-03-29 12:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 11E26 airco werkt niet, andere airco werkt wel maar kan het echt niet alleen aan | 2021-03-29 14:00
2021-03-29 12:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 11E26 airco werkt niet, andere airco werkt wel maar kan het echt niet alleen aan | 2021-03-30 11:30
2021-03-29 12:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 11E26 airco werkt niet, andere airco werkt wel maar kan het echt niet alleen aan | 2021-03-31 11:00
2021-03-29 12:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 11E26 airco werkt niet, andere airco werkt wel maar kan het echt niet alleen aan | 2021-04-02 14:00
2021-03-29 10:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | 11E17 twee deuren vallen niet in slot, het zijn de twee deuren aan het einde van de gang | 2021-03-29 11:00
2021-03-29 10:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 11E25 airco koelt niet | 2021-03-29 13:00
2021-03-29 10:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 11E25 airco koelt niet | 2021-03-31 12:00
2021-03-29 10:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | 11E25 airco koelt niet | 2021-04-02 14:00
2021-03-29 09:14 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Storing deur W-vleugel Centrale hal. Toegang's deur naar de lifthal centrale hal westvleugel sluit niet goed meer. Hierdoor wordt de deur niet goed afgesloten en leest de kaartlezer dat de deur nog open staat. | 2021-03-29 12:00
2021-03-26 09:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Van verschillende medewerkers krijg ik te horen dat de toegangsdeur OE-P0 op de begane grond, richting de liften Oostzijde, op een kiertje open blijft staan. Het deur valt niet in het slot. | 2021-03-26 11:00
2021-03-24 10:23 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 75.20 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, bijzonder | Onze zuurkast 13W27 gaat weer in alarm. Deze zuurkast is onderhand al 3x misschien zelf wel al 4x gemaakt. Komt om de 2 weken terug... Wendy Noort - 020 59 86610 | 2021-03-24 11:00
2021-03-23 15:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur sluit niet liftplein OE-P0 De deur van het liftplein OE-P0 (begane grond) in het O 2 valt heel vaak niet in het slot, de deur klapt te hard dicht zodat de schoot weer uit het slot schiet. | 2021-03-24 09:00
2021-03-23 14:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 52.00 - Afvoeren | De toiletgroepen OE-T1 en T2 in het O 2 zijn verstopt. Deuren zijn afgesloten. Urgentie 3 | 2021-03-24 09:00
2021-03-22 16:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 57.00 - Luchtbehandeling | Storing afzuigkast 10e, 11e en 12e etage westvleugel. Zou niet goed werken. Oorzaak onbekend. Dhr. van Dentum 06-15005347 Beveiliging: 020-5985810 | 2021-03-22 16:55
2021-03-22 15:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Wij krijgen de mail door dat de ventilatie niet op orde is. Afzuiging valt weg O2-12 westLocatie: O2- 12W00 gang Wij merken sinds vrijdag dat de ventilatie af en toe weg valt. Ook in de zuurkast. Zijn er ergens werkzaamheden oid? | 2021-03-23 09:00
2021-03-22 13:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | Koudekamer 4E82 geeft incidenteel uitval. Te onderzoeken door IJskoud | 2021-03-23 13:00
2021-03-22 10:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | Luchtbehandeling uitgevallen 4W35 en 4W1 Bij deze wil ik melding maken van het feit dat vanmiddag rond 17.00 hr het luchtbehandelingsysteem van onze onderzoekslabs is uitgevallen. Gezien de werkzaamheden (organische synthese) en de vele schadelijke chemicalieen die hier worden opgeslagen (in daarvoor bestemde, afgezogen en brandveilige opslagcabinetten) is het natuurlijk noodzakelijk dat het systeem ter aller tijde goed functioneert. Ik heb al even met het CCE gesproken en nagevraagd wat hier mogelijk de oorzaak van is. Inmiddels functioneert het systeem weer normaal en lijkt een korte stroomonderbreking de boosdoener. Toch wil ik hier melding van maken in het geval dit probleem vaker de kop op steekt. Met vriendelijke groet, Daniel Preschel | 2021-03-23 07:00
2021-03-22 09:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | vreemd en hard geluid uit het plafon op de 3de etage nabij ruimte -3e-East-69, Na controle is de CCE in kennis gesteld. Het is mij niet duidelijk of dit een ventilator of waterpomp is | 2021-03-22 11:00
2021-03-22 07:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 52.00 - Afvoeren | 1 van de wasbakken lekt. Afvoer is waarschijnlijk niet goed af gesloten. Ruimte nummer O3E26 | 2021-03-22 09:00
2021-03-18 14:28 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | In ruimte 3E24 is gisteren een plafondunit los gekomen uit zijn klemmen. Een monteur van jullie heeft hem weer vastgezet. Er is wel een strip verbogen van het plafond door het naar beneden zakken van de unit. urgentie 3 | 2021-03-19 09:00
2021-03-18 08:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deuren van ruimtes 1W25 en 1W41 sluiten niet goed. Urgentie 3 Erwin van Bentum - 020 59 85 762 | 2021-03-18 13:00
2021-03-17 14:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 55.00 - Koude-opwekking en distributie | In ruimte 3E-24 in het O 2 is de airco uni t uitgevallen. Klasse 3 | 2021-03-17 15:00
2021-03-15 08:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Lekkage uit plafond 01E26 Wij hebben lekkage in de keuken (O2 1E26). 1 Van de plafondplaten is nat enen vertoont vlekken en schimmel. 020 59 85906 | 2021-03-15 10:00
2021-03-15 08:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Pomp hapert (Vacuubrand pc3004 )13W31 Voor toelichting, zie opmerkingen Dhr de Wit - 020 59 86 999 | 2021-03-15 14:00
2021-03-12 14:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Er is tot 2x toe vandaag een grote plas wa ter onstaan rondom het keukentje in de gan g van de verdieping 11 west, tegenover 11w 37. Wij kunnen niet achterhalen waar de le kkage vandaan komt en hebben nu alle kraan tjes onder het aanrecht dichtgedraaid. | 2021-03-12 15:00
2021-03-12 11:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Lekkage uit plafond O2-02E26 Prio 1 Jacco Koekoek - 020 598 95 39 | 2021-03-12 14:00
2021-03-12 11:25 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Hoog | 53.00 - Water | Lekkage uit plafond O2-02E26 Prio 1 Jacco Koekoek - 020 598 95 39 | 2021-03-15 08:00
2021-03-11 12:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 75.10 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, standaard | De flowkast in 8E31 (O2-08E31-LF01) geeft een foutmelding: "inflow te laag". 0645661576 | 2021-03-11 14:00
2021-03-05 11:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deurklink van de deur tussen ruimte 13W39 en 13W41 in O2 is stuk. | 2021-03-05 14:00
2021-03-05 09:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deur van vleugel West, begane grond, valt niet in het slot en maakt een keiharde klap wanneer men de deur in gebruik neemt. | 2021-03-05 12:00
2021-03-04 14:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | deuren liftplein vastzetten BG O2. John is op de hoogte | 2021-03-04 15:00
2021-03-04 14:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | deuren liftplein vastzetten BG O2. John is op de hoogte | 2021-03-05 08:00
2021-03-03 16:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Gaat in alarm zodra we hem gebruiken en er gaat een rood lampje branden bij Low flow. Eind januari is ook al naar deze kast gekeken, nu heeft die hetzelfde probleem. Onze zuurkast in O 2 13W27 met code;Zuurkast 01 , ID; 02-13w27-zk01 Dhr. Verbruggen +31 20 59 85737 | 2021-03-03 16:45
2021-03-03 16:35 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.20 - Vaste gebruiksvoorzieningen, bijzonder | Gaat in alarm zodra we hem gebruiken en er gaat een rood lampje branden bij Low flow. Eind januari is ook al naar deze kast gekeken, nu heeft die hetzelfde probleem. Onze zuurkast in O 2 13W27 met code;Zuurkast 01 , ID; 02-13w27-zk01 Dhr. Verbruggen +31 20 59 85737 | 2021-03-05 09:00
2021-03-03 14:43 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 54.00 - Gassen | Het alarm van de linker carbogeen gasfles doet het niet. Kan er iemand naar komen kijken? 12W45 12W30 linker carbogeen gasfles | 2021-03-04 08:00
2021-03-03 09:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | Deur circlelock werkt niet goed Verschillende medewerkers uit het O 2 gebouw geven aan dat het nachtsluisje het niet goed doet. Als je erin staat, gaat de deur achter je dicht, voor niet open | 2021-03-03 11:00
2021-03-02 15:56 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 58.00 - Regeling klimaat en sanitair | De kachels in de kantoren blijven aan terwijl de zon op de ramen staat en de temperatuur regelaar hier niet tegenop kan. Het is vee l te warm in de ruimte 4W01 O2-04W01 Klimaatklacht: te warm | 2021-03-03 08:00
2021-03-02 13:08 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De Binnendeur Fietsenstalling staat in storing, op het i-Protect alarm systeem wordt aangegeven dat de deur open staat terwijl de deur gesloten is. Security desk Patrick Muis. | 2021-03-03 09:00
2021-03-01 15:16 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur gaat niet meer goed dicht O3W33 | 2021-03-02 08:00
2021-03-01 07:11 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De trappenhuisdeur van 2E noordzijde valt niet in het slot. | 2021-03-01 11:00
2021-02-26 12:13 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Omschrijving: Deur valt niet in slot 13W35 Locatie: O2-13W35 bioptruimte zie opmerkingen | 2021-02-26
2021-02-26 12:10 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Omschrijving: 2e deur valt niet in slot O2 -13W43 Locatie: O2-13W43 Organische Synthese zie opmerkingen | 2021-02-26
2021-02-26 10:05 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | De Tourniquet Nachtsluis is in storing. De binnendeur staat open en de sluis geeft een akoestische signaal af. MA Groenhart - 020 59 85 906 | 2021-02-26 11:00
2021-02-25 12:36 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 54.00 - Gassen | Storing Helium 06W37 laboratorium. Op de middenbench doet het niet. Raya Sardiry, bekend bij CWD | 2021-02-25 14:00
2021-02-25 12:36 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 54.00 - Gassen | Storing Helium 06W37 laboratorium. Op de middenbench doet het niet. Raya Sardiry, bekend bij CWD | 2021-03-01 08:00
2021-02-19 13:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 61.50 - Centrale elektrotech. voorzieningen, energie, laagspanning | De stop is er weer uitgevlogen op de 12e, keukentje zit hierdoor zonder stroomGebouw: O 2 Labgebouw uimte nummer keukentje 12 west. | 2021-02-19 15:00
2021-02-19 08:55 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deurslot gaat super traag open t/o 11W55 Roselique Ibelings 0610595973 | 2021-02-19 11:00
2021-02-18 14:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De trappenhuisdeur van 3E zuidzijde valt niet in het slot, de deur komt tegen het kozijn aan. | 2021-02-19 10:00
2021-02-18 13:27 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 63.10 - Verlichting, standaard, onbewaakt | Verlichting trappenhuis Oost TL's defect. | 2021-02-18 13:30
2021-02-15 11:31 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Rubbers deuren los O2-K1 en K2 Locatie: O2 Onderwijs & Onderzoek | 2021-02-15 14:00
2021-02-11 14:11 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deurklink aan binnenzijde ruimte 12E43 is stuk/lam, waardoor er opsluiting van medewerkers ontstond. | 2021-02-12 10:00
2021-02-11 10:41 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 61.20 - Centrale elektrotech. voorzieningen, aarding | Spanning controleren rode stekker 10E84 apparatenkamer. Graag controle of er nog spanning staat op stopcontact in 10 E 84 , die met rode stekker ! Er is maar 1 apparaat in deze ruimte aan gesloten op stroomnet. Ed Döpp 06-21227093 | 2021-02-11 13:00
2021-02-11 10:38 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | 11E31 Deur valt niet in slot. Is laboratorium en deur moet sluiten | 2021-02-12 09:00
2021-02-11 09:15 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De trappenhuisdeur van 3E zuidzijde valt niet in het slot, de deur komt tegen het kozijn aan. Urgentie 3 | 2021-02-12 08:00
2021-02-11 08:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.20 - Verlichting, calamiteiten, decentraal gevoed | In de gang 11W00 ter hoogte van 11W30 het nooduitgangsbordje los gekomen. Aan 1 kant is het lipje afgebroken. Het bordje ligt naast ruimte 11W30 tegen de muur. Urgentie 3 | 2021-02-11 14:00
2021-02-08 15:07 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | Er is een plafondplaat in de fietsenstalling naar beneden gevallen. Voor de zekerheid de overige controleren. Klasse 3 | 2021-02-09 08:00
2021-02-08 15:07 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | Er is een plafondplaat in de fietsenstalling naar beneden gevallen. Voor de zekerheid de overige controleren. Klasse 3 | 2021-02-09 08:00
2021-02-08 12:44 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 63.40 - Verlichting, standaard, bewaakt | In ruimte 1E-31 in het O 2 zijn een aantal TL?s uitgevallen. Urgentie 3 | 2021-02-08 14:30
2021-02-08 08:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 32.00 - Binnenwandopeningen | Deur sluit niet goed en blijft open staan. Graag snel repareren ivm materialen die in deze ruimte liggen opgeslagen! 11E29 Ed DÖpp, 06-21227093 | 2021-02-08 11:00
2021-02-08 08:03 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | De buitendeur van de fietsenstalling gaat weer niet open, het slot komt niet vrij. | 2021-02-08 09:00
2021-02-04 10:06 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Om 05:45 uur belde C.C.E. met een verzoek om O2 direct van alarm te halen omtrent een alarm melding Salmonella vergiftiging. | 2021-02-04 12:00
2021-02-04 10:05 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | Ik krijg van verschillende medewerkers te horen dat de deur van de fietsenstalling kapot. Van buitenaf kunnen medewerkers met hun pas, de deur niet meer openen. JA Diaz Tamaris - 030 59 874 85 | 2021-02-04 11:00
2021-02-03 14:33 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 45.00 - Plafondafwerkingen | In de gang 4E-00 ter hoogte van 4E-S73 is een plafondplaat erg vies. Hier is een lekkage geweest, de lekkage is indertijd verholpen ,maar de plafondplaat is niet vervangen/schoongemaakt. Kan dit alsnog gebeuren? Klasse 3 | 2021-02-04 14:00
2021-02-03 14:30 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 43.00 - Vloerafwerkingen | Het grondplaatje waar de sluiting invalt van de toegangsdeur vanuit de hal naar het liftplein OOW-PO is los, kan deze weer worden vastgezet. | 2021-02-04 13:00
2021-02-02 12:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deurklink op het liftplein -2 PO-00 is lam, kan deze gerepareerd worden? | 2021-02-03 09:00
2021-02-01 13:48 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 57.00 - Luchtbehandeling | Brommend geluid plafond thv 03ES38 | 2021-02-01 14:30
2021-01-25 13:00 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 72.10 - Vaste gebruiksvoorzieningen, standaard | De rechter flow in 11E27 geeft een foutmelding bij uitgaande lucht. Dit deed hij vorige week, en nu deze week dus weer. Kan er iemand naar komen kijken? O2-11E27 lab ML I | 2021-01-26 09:00
2021-01-24 18:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | LBK 3 circulatiepomp in storing, ruimte 05101. Harry 0205985810 | 2021-01-24 18:40
2021-01-24 18:40 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 57.00 - Luchtbehandeling | LBK 3 circulatiepomp in storing, ruimte 05101. Harry 0205985810 | 2021-01-25 09:00
2021-01-21 15:53 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 31.00 - Buitenwandopeningen | De draaideur aan de De Boelelaan zijde werkt weer niet naar behoren. Hij staat nu op de schuifstand, de deuren gaan weer steeds vanzelf open en af en toe wil de deur niet open gaan. Dit is vandaag weer meerdere keren weer gebeurd. Klasse 3 | 2021-01-22 08:00
2021-01-21 14:20 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 75.10 - Vaste onderhoudsvoorzieningen, standaard | Onze zuurkast 13W27 met code;Zuurkast 01 geeft lage flow aan ID; 02-13w27-zk01 Gaat in alarm zodra we hem gebruiken en er gaat een rood lampje branden bij Low flow . | 2021-01-21 14:45
2021-01-13 11:51 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 53.00 - Water | In ruimtes 13W41 en 13W43 is geen warm bedrijfswater, waarschijnlijk is dit op meerdere plekken. Klasse 3 | 2021-01-13 14:00
2021-01-13 11:50 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | De deur vanuit ruimte OE-39 (EM&W) naar OE-00d sluit nog steeds niet goed. Van de dictator die erop gemonteerd is klapt ook vaak het wieltje om. Kan hier nagekeken worden? Klasse 3 020 59 85762 | 2021-01-13 13:30
2021-01-08 10:45 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 53.00 - Water | Geen bedrijfswater 0 t/m 6 | 2021-01-08 11:00
2021-01-07 10:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Ruimte nummer 13W 19/23/25 Wendy Noort Omschrijving storing: Suisend geluid in de ruimtes wanneer de deur dicht is. Zodra de deur open is is het geluid weg. De deuren in O 2 mogen officieel niet open staan vanwege de druk, maar we kunnen niet normaal werken als de deur dicht is met dit geluid. | 2021-01-08 08:00
2021-01-07 10:58 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Laag | 32.00 - Binnenwandopeningen | Ruimte nummer 13W 19/23/25 Wendy Noort Omschrijving storing: Suisend geluid in de ruimtes wanneer de deur dicht is. Zodra de deur open is is het geluid weg. De deuren in O 2 mogen officieel niet open staan vanwege de druk, maar we kunnen niet normaal werken als de deur dicht is met dit geluid. | 2021-01-12 07:30
2021-01-04 09:41 | Storingen | VU O2 | d - Gereed | Normaal | 31.00 - Buitenwandopeningen | De toegangsdeur van het terras 1W-00 naar 1W-PO kun je gewoon open doen vanaf de terraszijde. De beide schoten trekken naar binnen als je de klink bedient. Dit is niet de bedoeling, deze deur hoort dicht te staan. | 2021-01-04 11:00
Applied filters: Bezoeksoort is Storingen Jaar melding is 2021 DossierNaam is VU O2 Bezoeksoort is Garantie, Reparaties, or Storingen