## Blad1
Nota van inlichtingen dd. 19 september 2022 Woonopmaat - selectiefase de Velst
Nr. | Document | Hoofdstuk/ paragraaf/ blz. | Vraag | Antwoord
1 | Selectieleidraad | Algemeen | Kan de selectieleidraad beschikbaar worden gesteld in een ander format, waarbij de afbeeldingen beter leesbaar zijn? | De afbeeldingen zullen in een separate bijlage bij de nota van inlichtingen beschikbaar worden gemaakt.
2 | Selectieleidraad | 2. De Velst / 0-meting flats / pagina 8 | Wat zijn uitgangspunten (ofwel: wat zijn grofweg de ingrepen in de MUWI-flatgebouwen) voor de 144 woningen in de Meerjarenbegroting bij renovatie voor 25 jaar? | Dit betreft: - Het geschikt maken van de buitenschil voor een periode van 25 jaar, waarbij deze eventueel moet worden bij-geisoleerd; - beperkte Badkamer, keuken en toilet ingrepen (afhankelijk van de individuele woning); - ventilatieinstallaties aanbrengen (nog niet van het gas af); - W+E-installaties geschikt maken voor een periode van 25 jaar.
3 | Selectieleidraad | 3. Project / pag. 9 | Wat zijn de basisuitgangspunten voor het optoppen/aanbouwen van de circa 100 woningen (gebruiksoppervlak, bruto vloeroppervlak, ontsluiting)? | Dit is op dit moment niet te zeggen, dit vraagstuk maakt onderdeel uit van het onderzoek dat wij voorzien (onderzoeksfase) als eerste onderdeel van de te sluiten raamovereenkomst.
4 | Selectieleidraad | 3. Project / pag. 9 | Wat zijn de basisuitgangspunten voor de 50 nieuwbouw woningen (gebruiksoppervlak, bruto vloeroppervlak, EGW of MGW, ontsluiting)? | Deze zijn op dit moment nog niet bekend, dit is mede ook afhankelijk van uiteindelijke locatie van deze woningen. Ook dit zal onderdeel uitmaken van het scenario-onderzoek (onderzoeksfase).
5 | Selectieleidraad | 3. Project / Financiële kaders / pag. 12 | In hoeverre behoort het optoppen en aanbouwen van circa 100 woningen tot scenario II (exploitatietermijn van 25 jaar) aangezien het budgetgrofweg halveert ten opzichte van scenario III (exploitatie 50 jaar)? | Bij een 25 jaars ingreep denken wij niet direct aan het optoppen van het bestaande gebouw. Wij sluiten dit echter ook niet op voorhand uit. De mogelijkheden en gevolgen hiervan kunnen worden onderzocht in de onderzoeksfase.
6 | Selectieleidraad | 3. Project / Financiële kaders / pag. 13 | Welke kostenposten zijn opgenomen in de genoemde plafondbudgetten wat betreft de initële investeringskosten (grondkosten, bouwkosten, bijkomende kosten,…)? | Zie het antwoord op vraag 34.
7 | Selectieleidraad | 3. Project / Financiële kaders / pag. 13 | Uit de opsomming van de werkzaamheden is af te leiden dat de (onderhouds)kosten gedurende exploitatie nadrukkelijk niet in de plafondbudgetten zijn opgenomen. Is dit correct? | Correct
8 |  | Hoofdstuk 4 - blz 18-20 | De kern competenties zijn zo specifiek en zo uitgebreid dat dit vraagt om een verruiming van de leeftijd van de referentie projecten. Dit om een zo kwalitatief en breed mogelijk keuze van deelnemers toe te kunnen laten. In het kader daarvan; mogen referenties ook ouder zijn dan 5 jaar? Bijv. 10 jaar? | De kern competenties zullen worden aangepast, voor de gewijzigde eisen verwijzen wij u naar de aangepaste selectieleidraad die als bijlage met de nota wordt meegezonden.
9 |  | Hoofdstuk 3 - blz 14 | Waarom is er een economische kader beoordeling prijs/kwaliteit? Waarom geen scoring op punten om de beste deelnemer te vinden voor deze uitdagende opgave? | Gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van kwalitatieve en financiele criteria, met dien verstande dat het financiele deel minder zwaar zal wegen dan de kwaliteitsaspecten. Zie in dat kader ook het kopje 'Inschrijvingsfase en verder proces' op pagina 22 van de leidraad. Woonopmaat denkt met behulp van deze combinatie van criteria de beste partner voor deze opgave te kunnen selecteren.
10 |  | Hoofdstuk 3 - blz 15 | Mogen we gedurende de inschrijving fase vragen stellen direct aan de leden van de selectie commissie? Dit om een goed beeld te krijgen van hoe de belangen per discipline liggen | Er is ruimte om het gesprek aan te gaan met Woonopmaat in de dialoogfase.
11 |  | - | Krijgen de 3 deelnemers van de inschrijvings fase ook een vergoeding voor hun inspanning en zo ja hoeveel is dit? | Woonopmaat is voornemens een vergoeding beschikbaar te stellen aan de deelnemers van de inschrijvingsfase die de opdracht niet gegund krijgen (mits deze een inschrijving indienen van voldoende kwaliteit). De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de gevraagde inspanningen in deze fase en staat op dit moment nog niet vast.
12 |  | Hoofdstuk 3 - blz 12 | Is het plafond bedrag (incl. Btw & ontwikkelkosten) voor alle 296 woningen? (144 Renovatie & 150 nieuwbouw?) En is dit in uw ogen realistisch? | Zie het antwoord op vraag 34
13 |  | Hoofdstuk 4 - blz 22 | Kan er al een doorkijk worden gegeven naar wat er gevraagd wordt van de deelnemers inschrijvings fase tav uitwerking niveau inschrijving, en de eindproducten die daarbij zijn toegestaan? Bijv. een visie of structuur ontwerp of schetsontwerp? | Zie het kopje 'Inschrijvingsfase en verder proces' op pagina 22. Er zullen geen structuurvisies of schetsontwerpen worden gevraagd, omdat ten tijde van de inschrijving/gunning de resultaten van de onderzoeksfase nog niet bekend zijn.
14 |  | Hoofdstuk 3 - blz 14 | Is er mogelijkheid tot een live presentatie na het indienen van de aanbieding?Of zijn dit de planpresentaties zoals genoemd in planning week 4? | ja, dit betreffen inderdaad de planpresentaties. De exacte invulling hiervan zal worden beschreven in de documenten ten behoeve van de inschrijvingsfase.
15 | Bijlage B. Model referentieformulier kerncompetenties | onderste regel | U vraagt om "een beknopte, maar volledige omschrijving van de inhoud van de werkzaamheden in relatie tot de kerncompetentie". Wat verstaat u onder beknopt? Is er een maximaal aantal woorden of pagina's waar wij - per referentie - rekening moeten houden? | Wij vragen u een beschrijving te geven van max 300 woorden.
16 | brief en selectieleidraad De Velst | Hoofdstuk 4 (proces), paragraaf 'beroepsbekwaamheid', pagina 18. | Kunt u toelichten hoe uw selectiecommissie de ingediende referenties zal beoordelen? Hanteert u hiervoor beoordelingscriteria en een puntentoekenning zoals omschreven voor de motivatie (pagina 21)? Zo ja, kunt u deze delen? | De ingediende referenties ten behoeve van de geschiktheidseisen worden beoordeeld op hetgeen daarover is omschreven in de leidraad per kerncompetentie. Uit uw referentie dient te blijken dat u voldoet aan hetgeen gevraagd wordt onder de betreffende kerncompetentie. Indien dit niet het geval is, acht Woonopmaat u niet geschikt om de opdracht uit te voeren. U zult dan ook niet worden uitgenodigd voor de volgende fase van de uitvraag. Ten aanzien van de aanpassing van de geschiktheiseisen verwijzen wij naar de antwoorden op vraag 17, 38 en 42. Voor de volledigheid en om misverstanden te voorkomen, is dit tevens verwerkt in de als bijlage aan deze uitvraag aangepaste leidraad.
17 | brief en selectieleidraad De Velst | Hoofdstuk 4 (proces), paragraaf 'beroepsbekwaamheid', pagina 18. | Om onze beroepsbekwaamheid aan te tonen vraagt u ons om middels referentiewerken vijf kerncompetenties te onderbouwen. Vanuit het proportionaliteitsbeginsel vinden wij de eisen die u stelt aan deze referenties erg specifiek. Voor enkele kerncompetenties beschikken wij over referentieprojecten die, bijvoorbeeld in het aantal bouwlagen, niet geheel aansluiten op uw specifieke uitvraag. Deze referentiewerken zijn – naar onze mening – wel sterk vergelijkbaar. Bovendien kunnen wij middels deze referenties voldoende aantonen dat wij over de kerncompetentie beschikken om uw opdracht uit te voeren. Is het akkoord dat wij deze referentieprojecten gebruiken? Hoe gaat u om met de beoordeling hiervan? | Wij hebben begrip voor uw opmerking en hebben naar aanleiding daarvan de gevraagde geschiktheidseisen/kerncompetenties aangepast. Voor de volledigheid en om misverstanden te voorkomen, is dit verwerkt in de als bijlage aan deze uitvraag aangepaste leidraad. U dient wel aan deze kerncompetenties te voldoen, teneinde te kunnen worden geselecteerd.
18 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Pagina 2 | Hemubo Almere B.V. staat vermeld als opdrachtgever van de onderzoeken. Wat is hun huidige rol in het project? Hoe is Hemubo betrokken bij de verdere planvorming? | Hemubo voert voor Woonopmaat het planmatig onderhoud uit aan dit complex. Naar mening van Woonopmaat zal dit geen invloed hebben op het resultaat van deze uitvraag. Woonopmaat benadrukt nogmaals dat zij samen met de door haar te selecteren partner een onderzoeksfase wil starten, waarin verschillende scenario's zullen worden onderzocht.
19 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 1, pagina 5 | U schrijft dat nieuwbouwkwaliteit het uitgangspunt is. Geldt dit enkel voor de te vervangen of nieuw te realiseren onderdelen? En hoe verhoudt dit uitgangspunt zich tot uw ambitie om circulair (zo veel mogelijk hergebruik van materialen) te werken? | De nieuwbouwkwaliteit is in ieder geval de eis bij een 50-jaars ingreep, en bij de toe te voegen woningen. Idealiter wordt deze eis bij de 25 jaarsrenovatie ook gehanteerd, maar kan blijken op onderdelen niet haalbaar te zijn. Dit zal dan separaat besloten moeten worden in de scenariofase. Woonopmaat is niet tegen circulaire toepassingen, mogelijkheden daartoe zullen moeten worden onderzocht in de onderzoeksfase.
20 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, pagina 6 | Is er tijdens de bouwkundige inspectie op 18 november 2021 ook asbest of chroom6 aangetroffen (of een vermoeden hiervan)? | De onderzoeken die nu zijn gedaan zijn opgenomen in de verstrekte rapportages. Aan de gekozen aanbieder zullen de resultaten van nog nader te verrichten archiefonderzoek beschikbaar gesteld worden. Dit betreft asbesttoepssingen in individuele woningen. Er is geen gericht onderzoek naar chroom 6 uitgevoerd.
21 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2, pagina 7 | Is bij de inspectie van de platte daken ook de conditie van het dakpakket beoordeeld (leeftijd, lekkages, dampremming)? Zo ja, kan deze informatie gedeeld worden? | Nee, dit zal nader onderzocht moeten worden.
22 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2, pagina 7 | Is bij de inspectie van de kozijnen en beglazing ook asbesthoudende beglazingskit aangetroffen (of een vermoeden daarvan) Zo ja, kan deze informatie gedeeld worden? | Nee, dit zal nader onderzocht moeten worden.
23 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3, pagina 7 | Kunt u bevestigen dat onder kantekening het woord 'niet' ontbreekt en dat de zin moet luiden: "Momenteel voldoen de ventilatieroosters aan het rechtens verkregen niveau, zo lang de situatie geluidtechnisch niet verslechterd, is het acceptabel volgens het Bouwbesluit 2012 – bestaande bouw. | correct!
24 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3, pagina 9 | Onder verwarming en warm tapwater schrijft u '[...] en het verwarmingssysteem ook gereed is voor eventuele externe warmtelevering in de toekomst (aansluiting op een warmtenet)'. Ligt er al een warmtenet in de nabijheid van De Velst? Is de aanleg van een warmtenet een reële optie in de nabije toekomst? | In Heemskerk is nog helemaal geen sprake van een warmtenet wat aanwezig is. HVC werkt aan plannen, voor de langere termijn, waarbij de Velst wel als kansrijke locatie wordt gezien.
25 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2, pagina 10-12 | Is het de bedoeling dat ook de bestaande woningen na de renovatie voldoen aan de nieuwbouweisen voor luchtverversing, spuicapaciteit en ventilatievoorzieningen? | Indien dit redelijkerwijs te realiseren is, zou dit wel de voorkeur hebben. Ook dit is een onderdeel van het scenario-onderzoek.
26 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, pagina 14 | U schrijft dat de galerij-/balkonplaten ontkoppeld zijn door middel van een strookje PS-isolatie. Is hier asbest aangetroffen (of een vermoeden ervan)? | Daar is nog geen gericht onderzoek naar gedaan.
27 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, pagina 15 | U schrijft 'Aanvullende maatregelen ter verbetering van de thermische kwaliteit is dan ook niet nodig'. Betekent dit dat u op dit punt geen nieuwbouwkwaliteit wenst? | Nee, dit is slechts een beschouwing op basis van het Bouwbesluit bestaande bouw van de huidige, aangetroffen opbouw van de klassieke koudebrug. Nader onderzoek bij scenariostudie zal noodzakelijk zijn.
28 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 5, paragraaf 5.2, pagina 18 | U schrijft 'Geadviseerd wordt de noodtrap door te trekken tot de begane grond'. Moet de breedte dan ook naar 50cm worden gebracht (nieuwbouwkwaliteit)? | Indien dit redelijkerwijs te realiseren is, zou dit wel de voorkeur hebben. Ook dit is een onderdeel van het scenario-onderzoek.
29 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 7, pagina 24 | Er wordt aanbevolen om ook de meterkastem te updaten. Met welk doel wordt deze ingreep geadviseerd? | Dit zal zeker actueel zijn bij een 50 jaars ingreep. Voor de kortere termijn wordt in ieder geval gesproken van het aanbrengen van berandwerende maatregelen bij doorvoeren. Nadere detailonderzoeken zullen nodig zijn.
30 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 7, pagina 24 | Naast asbest in de muren, vermoeden wij de aanwezigheid van asbest en chroom6 op meer plekken in het complex en in de woningen. Zijn hiervan rapportages beschikbaar? En kunnen deze gedeeld worden? | zie ook vraag 20
31 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 7, pagina 24 | Moeten de complexen en galerijen na de ingreep voldoen aan nieuwbouweisen t.a.v. toegankelijkheid? | ja, mits redelijkerwijs te realiseren. Ook dit zal onderdeel zijn van het scenario-onderzoek.
32 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Hoofdstuk 8, paragraaf 8.3, pagina 25 | Hebben de ketels een certificaat? Zo ja, kunt u deze delen, zodat wij ze in energetische berekeningen mee kunnen wegen? | Ja, Dit is een onderdeel van de nader te verstrekken informatie aan de geselecteerde aanbieder t.b.v. de scenario onderzoeken
33 | Bijlage 5. Bouwkundig rapport MUWI-flats | Bijlage I (brandconcept) pagina 29 | Is het risico op brandoverslag tussen de woningen onderzocht? Moet deze worden verbeterd? | Er is een zogenaamde "Brandscan" van het complex uitgevoerd met steekproefgewijze opnamens. Het doel was om een globaal inzicht te krijgen in de huidige brandveiligheidsstatus. Het toetsingskader is allereerst het Bouwbesluit bestaande bouw, daarna het doorzicht naar Bouwbesluit nieuwbouw.
34 | Selectieleidraad | 3. Project - financiële kaders, pagina 12 | De genoemde plafondbedragen hebben we vergeleken met gerealiseerde vergelijkbare projecten. Hieruit blijkt dat het budget van scenario III krap is. De huidige marktsituatie maakt dit nog complexer. Bovendien begrijpen we het plafondbedrag van scenario II, €29.000.000,- incl. BTW, niet. Het verschil tussen scenario II en III is €22.000.000 incl. BTW. Aangezien het programma van de nieuwbouw hetzelfde blijft, moet het verschil het gevolg van de renovatieaanpak zijn. Het verschil van hoogniveau renovatie en een onderhoudsbeurt zou dan per woning € 152.777 incl. BTW zijn. Is het mogelijk om de verdeling van het plafondbedrag naar renovatie en nieuwbouw te ontvangen, zodat wij een goed vergelijk kunnen maken en dit kunnen verklaren? | Hierbij een foto met de verdeling in hoofdlijn van de twee stiko's voor een 25- en een 50 jaars ingreep. Zie ook de antwoorden op vraag 2 en 5. Alle bedragen zijn inclusief btw.
35 | nvt | nvt | Kunt u een (indicatief) overzicht van het aantal vierkante meters BVO opgeven voor bestaand, renovatie en nieuwbouw? | De bestaande 144 woningen zijn over het algemeen driekamerwoningen van ~67 m2 GBO, met een berging van 8m2 in het basement van het gebouw. Voor nieuwbouw kijken we naar overwegend naar driekamerwoningen van ~64 m2 GBO, maar enkele grotere woningen zijn ook zeker noodzakelijk. Daarnaast bouwen we ook studio's voor de jongere doelgroep.
36 | Selectieleidraad | p. 10 | Beoogd projectresultaat: "Gemiddelde klantevredenheid van 8,5". Wat is de huidige klanttevredenheidsscore? | De zojuist verschenen KWH meting geeft Woonopmaat een 8-
37 | Selectieleidraad | p. 11 | U geeft aan dat u onder 'toekomstbestendig bouwen' de thema's doelmatigheid, betaalbaarheid, natuurinclusiviteit, energie-efficiëntie en sociale inclusiviteit verstaat. Is het de Inschrijver toegestaan een bredere blik op toekomstbestendig bouwen te omschrijven en te motiveren, of wenst Woonopmaat zich te beperken tot deze thema's? | Ja, wij zijn zeer benieuwd naar uw vertaling cq visie op "toekomstbestendig bouwen".
38 | Selectieleidraad | p. 19 | Kerncompetentie 3: Kunt u toelichten wat u verstaat onder het optimaliseren van de verblijfskwaliteit van nabijgelegen woningen? | Hiermee wordt bedoeld het treffen van (tijdelijke) maatregelen op de bouwplaats of in de openbare ruimte daar omheen, waardoor overlast voor omwonenden beperkt wordt en hun "woonkwaliteit" zoveel als mogelijk gehandhaaft blijft.
39 | Selectieleidraad | p. 20 | "De referenties dienen aangeleverd te worden conform bijlage B". Is het toegestaan in opmaak af te wijken van bijlage B, zodat begeleidende afbeeldingen bij de tekst kunnen worden gevoegd? Indien nee, hoe dienen wij om te gaan met afbeeldingen? | Ja, dit is toegestaan.
40 | Selectieleidraad | 2 / bladzijde 6 | ln 2022 wordt een bestemmingsplan met verruimde reikwijdte, als voorloper op het omgevingsplan, gemaakt. Eind 2026 moet de moet het project zijn gerealiseerd en Woonopmaat behoudt zich het recht voor de planning aan te passen. Kunt u meer inzage geven in uw actuele (concept) projectplanning voor de periode tot eind 2026? | Nee, dit is helaas niet mogelijk, omdat de projectplanning samenhangt met het resultaat van de onderzoeksfase. Bovendien is het mogelijk dat uit de periodieke bijstelling van ons eigen investeringsprogramma een verschuiving noodzakelijk wordt.
41 | Bijlage 6 |  | De nieuwe werkwijze voorziet dat Woonopmaat leidend is tot halverwege VO (oftewel SO+) en aannemer het vanaf dat moment overneemt. Wat verstaat u precies onder een SO+ en hoe verhoudt zich dit tot de onderzoeken en ontwerpen die door de projectpartners moeten worden uitgevoerd. | Dat heeft u niet juist geinterpreteerd. De werkwijze die wij voor de Velst voorstaan is juist een nog vroegtijdiger inschakeling van de projectpartner, namelijk al direct in de (voor-)onderzoeksfase. Zie hiervoor de rode pijl in het bijbehorende plaatje in de leidraad.
42 | Selectieleidraad | Hooefdstuk 4, kerncompetentie 5, bladzijde 21 | In kerncompetentie 5 schrijft u dat een referentieproject voldoet als de Gegadigde verantwoordelijk was voor het ontwerp en de realisatie van de opbouw van minimaal 1 bouwlaag op een bestaand woongebouw van tenminste 6 woonlagen. Dit soort projecten, in deze combinatie, komen niet veel voor. Hierdoor beperkt u de markt aanzienlijk. Wanneer u de uitzonderlijke combinatie van ontwerp, woongebouw en tenminste 6 woonlagen verruimt, ontvangt u meer aanmeldingen én daarnaast kunt u nog steeds voldoende vaststellen of een gegadigde de juiste ervaring heeft. Ons voorstel is dat u toestaat dat een opbouw op een gebouw (dus niet alleen een woongebouw, maar bijvoorbeeld ook utiliteit) met 1 bouwlaag ook akkoord is. | zie het antwoord op vraag 17.