## Vragen_en_antwoorden_371006_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Contract | Aanbestedingsleidraad par. 6.4.5 | U geeft aan dat geïnteresseerde geen referentieprojecten bij naam dient te noemen. Kunt u toelichten waarom u hiervoor kiest? | Het gaat nadrukkelijk niet om het kunnen scoren op ervaring opgedaan in het verleden. Enkel de opgedane ervaring is relevant. Daarom is ervoor gekozen de namen van referentieprojecten achterwege te laten in de beantwoording van de kwaliteitscriteria.
2 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 6.4.5 | U heeft het over stakeholders en doelgroepen. Klopt het dat u met doelgroepen de Social Return Doelgroepen bedoeld zoals beschreven op bladzijde 46 van de aanbestedingsleidraad? | Met stakeholders en doelgroepen bedoelt Opdrachtgever deze termen in de breedste zin van het woord. Het is aan Inschijver om hier invulling aan te geven. Enkel onder Subgunningscriterium 2.3 SROI gaat het specifiek om de Doelgroepen zoals beschreven op pagina 46.
3 | Proces | Aanbestedingsleidraad par. 6.4.5 | U verzoekt de geïnteresseerde een zo duidelijk en concreet (en SMART) mogelijk aanbod te doen. Voor de concrete deelopdracht kan dit zeer project specifieke uitvoeringsmaatregelen betreffen, terwijl dit voor de raamovereenkomst vooral concrete procesmaatregelen kan betreffen. Klopt het dat u op zoek bent naar concrete procesmaatregelen gericht op de raamovereenkomst en dus niet specifiek naar uitvoeringsmaatregelen gericht op de 1e deelopdracht Selwerd-Zuid? | Het Plan van Aanpak moet gebaseerd worden op het specifieke project Selwerd-Zuid.
4 | Contract | 1 Leidraad pag. 19 6.2 | In aanvulling op dit artikel dient het bedrag voor SROI te worden aangegeven op het inschrijvingsbiljet.' Vraag: Deze post is niet opgenomen in het verstrekte document bij het bestek. Kan u hiervoor het format aanleveren? | Het juiste format met het juiste SROI percentage zal worden verstrekt.
5 | Contract | 2 Leidraad pag 20 6.4.2 | De aangeboden kwaliteit in de ingediende kwaliteitsdocumenten maakt onderdeel uit van de raamovereenkomst en zal door de inschrijver uitgevoerd dienen te worden binnen de aangeboden inschrijfsom (zie paragraaf 6.3) voor de 1e deelopdracht (Selwerd-Zuid). Tevens geldt de aangeboden kwaliteit als onderdeel van de raamovereenkomst voor alle toekomstige Nadere Opdrachten.' Vraag: Dient het Plan van Aanpak algemeen of projectspecifiek voor Selwerd geschreven te worden? | Het Plan van Aanpak moet gebaseerd worden op het specifieke project Selwerd-Zuid.
6 | Contract | 3 Leidraad pag 5 1.3 | De herinrichting wordt gecombineerd met de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden van corporatie De Huismeesters en mogelijk met de aanleg van een deel van het warmtenet vanuit de Beukenlaan door de Populierenlaan naar het zuiden.' Vraag: Kan u een planning en overzichtstekening aanleveren van deze geplande werkzaamheden (sloop -en nieuwbouw)? | Voor het project Selwerd-Zuid is dit nog niet aan de orde. Bij de nadere opdracht waar dit wel aan de orde is zal de tekening worden verstrekt.
7 | Contract | 4 Leidraad / bestek pag 17 & 9 5.3 & 1. Algemeen 08 | De leidraad geeft aan 'De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 5% van de aanneemsom exclusief BTW inzetten voor Social Return.' Het bestek Selwerd Zuid geeft iets ander aan, namelijk 'De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 2% van de opdrachtsom exclusief BTW inzetten voor Social return.' Vraag: Welk percentage is juist? | Het percentage 5% is juist. Zie antwoord op vraag 4.
8 | Contract | 5 Leidraad pag. 26 6.4.5 | De leidraad geeft aan 'Inschrijver dient daarbij een voorzet te doen op het BLVC-plan, een realistische planning in te dienen en invulling te geven aan SROI.' Vraag: In de vormvereisten is geen mogelijkheid opgenomen voor bijlagen. De hoeveelheden per deelfase is daarnaast niet gegeven. Mogen wij er vanuit gaan dat u bedoeld (conform uitvraag) hoe de aannemer de borging van de planning gaat vormgeven? Zo niet, wil u dan (gezien korte doorlooptijd) de hoeveelheden per deelfase (1 tm 5) aanleveren. | Het gaat inderdaad om borging planning, er hoeft geen aparte planning ingediend te worden.
9 | Contract | 6 Leidraad pag. 27 6.4.6 | U geeft per criteria maximaal 1 x A4 voor de nadere invulling van subgunningscriteria die separaat beoordeeld worden. Voor subgunningscriteria geeft u bijvoorbeeld al minimaal 9 punten die u wil terugzien voor BLVC. Vraag: Om alle punten te beantwoorden lijkt ons 1 x A4 niet toereikend. Is het toegestaan om de 3 subgunningscriteria te verdelen over de beschikbare maximale 3 x A4? | Inschrijvers mogen naar eigen inzicht de beantwoording van de 3 subgunningscriteria verdelen over het maximale aantal A4. Deze wordt verruimd naar maximaal 4 A4, zie antwoord op vraag 17
10 | Contract | 7 Tekening 59-2021-05 Selwerd Zuid - Nieuwe situatie blad 3 | Op tekening '59-2021-05 Selwerd Zuid - Nieuwe situatie blad 3' is het tracé van het nieuw aan te brengen warmtenet niet opgenomen. Vraag: Kan opdrachtgever een nieuwe tekening (incl. tracé warmtenet) aanleveren van tekening 59-2021-05 Selwerd Zuid - Nieuwe situatie blad 3? | Deze wordt zsm verstrekt
11 | Contract | 8 Leidraad pag. 17 5.3 | In hoofdstuk 5.3 is het volgende opgenomen ""Deze inzet zal specifiek gericht moeten zijn op de bewoners van de wijk Selwerd. Het streven naar een maximale participatie en samenwerking met stakeholders zoals bijvoorbeeld het Wijkbedrijf, Stichting 050 Buurtwarmte en woningbouwverenigingen is hierbij van groot belang."" Vraag: Heeft u contactpersonen (incl contactgegevens) van deze stakeholders waarmee wij contact kunnen opnemen? Kan u gezien de planning van de aanbesteding deze vraag eerder beantwoorden? Dit in verband met de korte tijd tussen beantwoording vragen (NVI) en aanbesteding. | U kunt hiervoor contact opnemen via de algemene contactgegeven van de desbetreffende organisaties. Er zijn geen specifieke contactpersonen.
12 | Contract | 9 Leidraad pag. 28 & 17 6.4.6 & 5.3 | In hoofdstuk 6.4.6. onderdeel SROI geeft u aan 'De inschrijver beschrijft hoe hij meerwaarde biedt op de minimum Social Return opgave zoals omschreven in paragraaf 5.3. Deze meerwaarde dient specifiek gericht te zijn op ‘Social Impact’ en Social Return’ van de wijk en haar bewoners conform de bovenvermelde visie.' Hoofdstuk 5.3 geeft 'Gezien de visie van het Wijkvernieuwingsplan Sunny Selwerd is het voor de gemeente van groot belang extra in te zetten op ‘Sociaal inkopen’.' Vraag: Kan u de visie van het Wijkvernieuwingsplan Sunny Selwerd toelichten? | De volledige visie van Sunny Selwerd kunt u lezen op https://www.sunnyselwerd.nl/sunny-selwerd/
13 | Contract | 10 Bestek pag. 12 01 Algemeen 11 | In het bestek staat ""Zij dienen zich tevoren gedegen bewust te zijn van de impact van het archeologisch onderzoek. 'Vertragingen' of 'stilstand', die het gevolg zouden kunnen zijn van het uitvoeren van archeologisch onderzoek kunnen bij de opdrachtgever niet in rekening worden gebracht. In geval van een aangemelde toevalsvondst kan de directievoerder een specifieke opdracht geven, die (als meerwerk) verrekenbaar is op bestekspost 866110.' Vraag: Post 866110 betreft een EUR-post inzake de uit te voeren werkzaamheden. Bedoeld opdrachtgever niet de posten 866010 tm 866040? Ontrbeekt hier niet de post inzake extra inzet archeoloog? | Post 866110 is correct en daar kan het betreffende meerwerk op verrekend worden.
14 | Contract | 11 Bestek pag. 12 01 Algemeen 11 | In het bestek staat ""Zij dienen zich tevoren gedegen bewust te zijn van de impact van het archeologisch onderzoek. 'Vertragingen' of 'stilstand', die het gevolg zouden kunnen zijn van het uitvoeren van archeologisch onderzoek kunnen bij de opdrachtgever niet in rekening worden gebracht."" Vraag: Het onderzoek tijdens de graafwerkzaamheden maken onderdeel uit van de werkzaamheden met bijbehorende mogelijke vertragingen of stilstand. Bij vertraging of stilstand als gevolg van vondsten maken geen onderdeel uit van de werkzaamheden aangezien de omvang, hoeveelheid en type vondst vooraf niet in te schatten is. Is dit juist? Zo niet, zou opdrachtgever hiervoor conform RAW aanvullende verrekenbare besteksposten kunnen opnemen qua vondsten opnemen, veilig stellen en vastleggen? | Zie hiervoor het archeologisch onderzoek en PvE Archeologie
15 | Contract | 12 Berstek Deel 3: 01 04 02 lid 01 | Op het project is geen indexering, risicoregeling of verrekening van toepassing. Momenteel worden wij als markt continu geconfronteerd met onvoorziene prijsstijgingen zoals: laagwatertoeslag, brandstoftoeslag, beschikbaarheid materialen, staalprijzen, etc. Vraag: Gezien de tijdsduur van het project (2 jaar) en huidige marktontwikellingen verzoeken wij opdrachtgever om minimaal de risicoregeling GWW van toepassing te verklaren. Kunt u deze vraag, gezien het belang van deze vraag, zo spoedig mogelijk beantwoorden? | Antwoord 22-9: Er zal een risicoregeling van toepassing verklaard worden. Welke regeling dit is komt Opdrachtgever zo snel mogelijk op terug. Aanvullend antwoord; CRISISBEPALING UITVOERING Als aanvulling op artikel 01.04.02 in deel 3, zal voor de uitvoering de volgende bepaling van kracht zijn: a .Opdrachtgever is zich bewust van het militaire conflict in Oost-Europa (hierna 'het conflict') en weet op het moment van ondertekenen van de overeenkomst niet hoe het conflict zich zal ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelijkheden van de Opdrachtnemer om deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen. b. Indien de Opdrachtnemer na het aangaan van een overeenkomst wordt geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prijsstijgingen, die duidelijk verband houden met het conflict, dient hij dit z.s.m. te melden bij de Opdrachtgever. c. Partijen zullen per geval in overleg treden om te bepalen in hoeverre de Opdrachtnemer in redelijkheid en billijkheid voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en/of termijn verlenging. d. Indien Opdrachtnemer een beroep doet op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging dient Opdrachtnemer door middel van feiten en omstandigheden aan te tonen dat de kostenvergoeding en/of termijnsverlenging verband houden met de gevolgen van het militaire conflict in Oost Europa. e. De Inschrijfprijs voor het werk moet zijn bepaald aan de hand van de inkoopprijzen van o.a. de voor het werk benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen van de prijsaanbieding. Opdrachtnemer moet dat aan kunnen tonen met dominante informatie.
16 | Contract | 13 Leidraad pag. 28 6.4.6 Borging planning deelprojecten | U stelt onder 2.2.: ""De inschrijver beschrijft hoe hij gaat borgen dat de planning van de deelprojecten gehandhaafd blijft. Met andere woorden; hoe voorkomt inschrijver dat fases van het project uitlopen waardoor de rest van de planning in het geding komt?"" Vraag: Bedoeld u met deelprojecten de fasen conform bijlage 3 ""Faseringstekening""? Of juist de deelprojecten buiten Selwerd Zuid? | Met deelprojecten wordt bedoeld de deelprojecten conform bijlage 3.
17 | Contract | 14 Leidraad pag. 27 6.4.6 | U geeft voor per criteria 1 x A4 voor de nadere invulling van subgunningscriteria die separaat beoordeeld worden. Voor subgunningscriteria BLVC geeft u minimaal 9 punten die u wil terugzien voor BLVC. Vraag: Om alle punten te beantwoorden met projectspecifieke maatregelen is 1 x A4 niet toereikend. Kan de opdrachtgever dit herzien tot max 2 pagina's per criteria? Gezien de korte doorlooptijd van de aanbesteding en ruimte tussen beantwoording vragen (NVI) verzoeken wij u de beantwoording van deze vraag eerder te laten plaatsvinden. | De maximale hoeveelheid pagina's van het Plan van Aanpak wordt verruimd naar maximaal 4 A4 voor de beantwoording van alle 3 subgunningscriteria tezamen.
18 | Juridisch | Indexering | • Het bestek geeft aan dat er geen verrekening van lonen en prijzen plaats vindt. Gezien de looptijd van het project in de huidige tijd is dit erg risicovol. Wij verzoeken u dit te heroverwegen en een voor het werk passende indexering van toepassing te verklaren. | Zie antwoord op vraag 15
19 | Proces | Planning | • Bijlage 23 Werkomschrijving warmteleidingen par. 4.7; Ten zuiden van de Eikenlaan dient aangesloten te worden op de/een WOS in de Aakstraat. Deze is conform werkomschrijving niet in gebruik zijn ten tijde van de uitvoering. Wat is de planning voor het realiseren en in gebruik nemen van de WOS? Dient er rekening gehouden te worden met werkzaamheden derden tijdens de 1e deelopdracht? | Er dient rekening gehouden te worden met werk van derden
20 | Inhoud | Tekeningen | • Tekening 59-2021-04 Nieuwe situatie; Graag aan te brengen leidingen WarmteStad toevoegen. | De warmteleidingen staan op de tekening, zie rood/blauwe lijnen,
21 | Inhoud | Afstemming met derden | • Bestek deel III 01 11 01 Werken die in elkander grijpen; Is hierover reeds afstemming geweest? Zo ja, kunnen wij de beschikbare informatie hiervan ontvangen? Zo nee, welke werkzaamheden verwacht u hiervan? | Er is afstemming geweest met de nutspartijen. Deze partijen houden zich aan de fasering zoals opgenomen in het bestek. Per fase zal opnieuw afstemming plaatsvinden over de uit te voeren werkzaamheden. De nutspartijen lopen telkens een fase voor op de werkzaamheden uit dit bestek, waardoor er niet of nauwelijks overlappende werkzaamheden plaatsvinden.
22 | Inhoud | Stelposten | • Bestek, stelpost 950050; Er zijn tuinen van particulieren op gemeentelijke terrein. De gemeente ontvangt hiervoor precariobelasting. Ziet de gemeente dit als particulier terrein waar de stelpost voor is bedoelt? Zo nee, zijn deze particulieren over de aanstaande werkzaamheden ingelicht of wordt hier zwaar omgevingsmanagement verwacht van de aannemer? | Deze post is bedoeld voor alle tuinen die door particulieren in gebruik zijn, dus ook particuliere tuinen op gemeentelijke grond. Van de aannemer wordt hier zwaar omgevingsmangement verwacht.
23 | Proces | Communicatie | • Zijn de bewoners binnen de grenzen van de raamovereenkomst of de 1e deelopdracht in de wijk Selwerd Zuid reeds geïnformeerd omtrent de aanstaande werkzaamheden (bestek 59-2021 Selwerd Zuid Herinrichting)? Zo ja, kunt u aangeven wat is gecommuniceerd over en weer? | Geheel passend bij de gedachte van Sunny Selwerd zijn de bewoners al uitvoerig betrokken geweest bij, en geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden. Er worden voortdurend bewonersbijeenkomsten georganiseerd en er vindt huis-aan-huis communicatie plaats. De omgeving is overwegend positief over de werkzaamheden.
24 | Proces | Boring planning | • Inschrijfleidraad 6.2; Beoordeling inschrijving, kwaliteitscriterium 2, sub criterium 2, hier wordt borging planning deelprojecten benoemd en in 6.4.5 wordt een realistische planning gevraagd. We gaan ervan uit dat het gaat om het borgen van planningen binnen de raamovereenkomst gezien de opzet (3 pagina’s) van het plan. Klopt dit? | Zie antwoord op vraag 16.
25 | Proces | Deelprojecten | • Inschrijfleidraad 5.2 lid 11; Borging deelprojecten, kunt u aangeven welke deelprojecten hiermee worden bedoeld? Zijn dit de deelprojecten (ca. 5 toekomstige hoofdopdrachten) binnen de totale raamovereenkomst. | Zie antwoord op vraag 16.
26 | Proces | sloop | • Inschrijfleidraad 1.3; Kunt u nadere inzicht (wanneer, wat en waar en hoelang)geven in de sloop- en nieuwbouwplannen (ca. 5 projecten) van de corporatie De Huismeester? | Voor het project Selwerd-Zuid is dit nog niet aan de orde. Bij de nadere opdracht waar dit wel aan de orde is zal de benodigde informatie worden verstrekt.
27 | Proces | Extra vragenronde | • Algemeen; Kan er een tweede vragenronde worden toegevoegd in verband met de beperkt tijd tot de eerste vragenronde. | De planning is inmiddels aangepast op TenderNed. Inschrijvers hebben tot 11 oktober 12.00u de tijd om aanvullende vragen te stellen. Deze zullen beantwoord worden op uiterlijk 14 oktober. De beantwoording van de openstaande vragen uit deze nota volgen eerder dan 11 oktober zodat Inschrijvers de gelegenheid hebben om verduidelijking te vragen.
28 | Contract | 2e Nota | Zou er een 2e nota van inlichtingen kunnen komen? | Zie antwoord op vraag 27
29 | Contract | Bestek; deel 1 art 13 uitvoering en deel 3 artikel 01.13.06 lid 05 tijdschema | "In deel 1 art 13 Uitvoering wordt aangegeven dat de werkvakken maximaal 40m1 mogen bedragen en dat pas verder mag worden gegaan indien de puinfundering is aangebracht. Tevens dient de rioolinspecties te worden overhandigd aan de directie voordat de definitieve verharding wordt aangebracht. In deel 3 onder tijdschema wordt aangegeven dat er geen transport toegestaan is indien er nog geen onderlaag asfalt is aangebracht en/of BSS bestrating. Hoe is dit bedoeld? Wij verzoeken u omwille van de uitvoerbaarheid transport toe te staan na aanbrengen van de puinfundering." | De lengte van de werkvakken mogen niet groter zijn dan 40 meter. De maximale lengte opgebroken weg is twee wegvakken. De Opdrachtnemer mag met de volgende wegvak beginnen zodra het voorgaande werkvak weer beschikbaar is voor verkeersbewegingen van aanwonenden. De rioolinspectie rapporten hoeven niet bij iedere inspectie (rioolstreng) overhandigd worden maar dienen wel per fase worden ingediend. De aangebrachte riolering moet wel geinspecteerd worden voordat de definitieve verharding weer wordt aangebracht dit i.v.m. eventuele te herstellen geconstateerde schades. Er mag weer transport plaatsvinden wanneer de puinfundering weer is aangebracht.
30 | Contract | Bestek; blz. 100; deel3; 01.04 risicoregeling | Gezien de huidige marktomstandigheden verzoeken wij u deze bepalingen uit deel 3 te laten vervallen, zodat de risicoregeling zoals bedoeld in de RAW2020 onverkort van toepassing is. Dit betreft een onverzekerbaar risico en in de huidige markt ook niet in te schatten risicobedrag bij inschrijving. | Zie antwoord op vraag 15.
31 | Contract | Bestek; blz 99; deel 3 01.01.03.06 | "Wordt in dit geval de inschrijfstaat getoetst alszijnde géén raamovereenkomst? Anders ontstaat er een tegenstrijdigheid met betrekking tot de gevraagde eenmalige kosten en bepaling 01.01.06 lid 03 van de RAW2020;" | De inschrijfstaat zoals Inschrijver die indient bij deze aanbesteding geldt alleen voor het project Selwerd-Zuid. Per Nadere opdracht zal een nieuwe uitvraag worden gedaan met een nieuw bestek en nieuwe inschrijfstaat.
32 | Contract | Bestek; blz. 15; 2.1 02 | Kunt u ook aangeven wat de grondwaterstand is of een uitgangspunt ten aanzien van de grondwaterstand formuleren? | Zie bemalingsadviezen.
33 | Contract | Bestek; blz. 5; 01,05 lid 6 | Indien door toedoen van derden het werk langer stilligt dan 10dagen over de gehele looptijd. In combinatie met lid 3, vermoeden wij dat Opdrachtgever het stilleggen van het Werk als een reëel risico ziet dat het werk gedurende langere tijd komt stil te liggen als gevolg van derden. Dat is voor ons een onverzekerbaar risico. Wij verzoeken u dit lid van deze bepaling te schrappen en de risicoverdeling conform UAV2012 te handhaven. | Lid 3 en Lid 6 hebben geen relatie tot elkaar. In Lid 3 wordt het werk stilgelegd op initiatief van Opdrachtnemer, in Lid 6 gaat het om onvoorzien toedoen van derden. Opdrachtgever verwacht niet dat dit risico zich voordoet. De bepaling blijft van kracht.
34 | Contract | Bestek; blz. 5; 01.05 lid 3 | "Bij uitstel van de opleverdatum … aan de verlengde uitvoeringsduur." Indien er sprake is van termijnsverlenging wordt gesteld dat de aannemer de directiekosten dient te vergoeden en tegelijkertijd wordt aangegeven dat de tijdgebondenkosten van de aannemer niet worden vergoed. Deze bepaling wordt door ons als disproportioneel ervaren. Wij verzoeken u dit lid van deze bepaling te schrappen, zodat rechten en plichten bij termijnsverlenging conform de UAV2012 van toepassing zijn. | Opdrachtgever zal naar redelijkheid en billikheid omgaan met deze bepaling. Enkel wanneer er ondubbelzinnig kan worden vastgesteld dat er door toedoen van Opdrachtnemer vertraging optreedt zal Opdrachtgever deze bepaling hanteren. De bepaling komt dus niet te vervallen.
35 | Contract | Bestek; blz. 5; 01.05 lid 2 | "Het SROI percentage van 5% uit de leidraad (blz 17, par 5.3 bullit 2) komt niet overeen met het percentage van 2% uit het bestek (blz 7, 09 lid 2). Verzoek om, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, 2% van de opdrachtsom te handhaven (of 5% van de loonsom)." "U geeft aan dat het SROI bedrag op het inschrijfbiljet vermeld dient te worden. Kunt u aangeven waar wij dit op het biljet moeten vermelden, of een voorbeeld verstrekken?" Welke functies zitten er in het beoordelingsteam? "Boetebepaling (laatste alinea) Verzoek om de boete per kalenderdag aan te passen naar een boete per werkdag." "Kopje toelichting laatste zin ""….een realistsche planning in te dienen…"" in criterium 2.2 heeft u het alleen over een beschrijving van het borgen van de planning van deelprojecten. Verwacht u alleen een beschrijving of ook een planning?" Bedrag van de korting bedraagt 0,05% van de aanneemsom, gerelateerd aan de plafondprijs betreft dat €2.050,- per dag. Deze korting is niet gelimiteerd, voor ons is een niet gelimiteerde korting een onverzekerbaar risico. Wij verzoeken u om aan deze bepaling een maximum korting van bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom toe te voegen. | Zie antwoord op vragen 36 t/m 41
36 | Contract | leidraad blz 26 par. 6.4.5 | "Kopje toelichting laatste zin ""….een realistsche planning in te dienen…"" in criterium 2.2 heeft u het alleen over een beschrijving van het borgen van de planning van deelprojecten. Verwacht u alleen een beschrijving of ook een planning?" | Zie antwoord op vraag 8
37 | Contract | leidraad blz 25 | Boetebepaling (laatste alinea) Verzoek om de boete per kalenderdag aan te passen naar een boete per werkdag, aangezien het om een inzet per werkdag gaat. | De bepaling wordt aangepast naar 'boete per werkdag'.
38 | Contract | leidraad blz 20 par. 6.4.1 | Welke functies zitten er in het beoordelingsteam? | De functies die plaatsnemen in het beoordelingsteam zijn; projectleider, directievoerder, adviseur voorbereiding, omgevingsmanager, adviseur warmtenet, adviseur SROI
39 | Contract | leidraad blz. 19 par. 6.2 | "U geeft aan dat het SROI bedrag op het inschrijfbiljet vermeld dient te worden. Kunt u aangeven waar wij dit op het biljet moeten vermelden, of een voorbeeld verstrekken?" | Zie antwoord op vraag 4
40 | Contract | leidraad blz 17 par. 5.3 | "Het SROI percentage van 5% uit de leidraad (blz 17, par 5.3 bullit 2) komt niet overeen met het percentage van 2% uit het bestek (blz 7, 09 lid 2). Verzoek om, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, 2% van de opdrachtsom te handhaven (of 5% van de loonsom)." | Zie antwoord op vraag 7. Er zijn legio mogelijkheden om aan de SROI verplichting te voldoen. Zie bijlage 9 van de inschrijvingsleidraad.
41 | Contract | Leidraad blz. 17 par 5.2 | Gestanddoeningstermijn, wordt de gestanddoeningstermijn door het aangespannen kort geding langer dan de gestanddoeningstermijn conform paragraaf 2 planning, wordt de opleverdatum dan met dezelfde hoeveelheid dagen opgeschoven? | De opleverdatum wordt in het geval van een kort geding met dezelfde hoeveelheid dagen opgeschoven.
42 | Contract | 15 Bijlage 23 Werkomschrijving Warmteleidingen pag.14 hst 4.7 | Voor alle huisaansluitingen geldt dat deze voor de erfgrens moeten worden afgedopt. Vraag: Kunt u in de tekeningen expliciet aangeven welke erfgrenzen worden bedoeld. Optekeningen staan namelijk alleen perceelsgrenzen. Een erf kan uit meerdere percelen bestaan. Momenteel is dus niet goed op te maken wat binnen de scope van het werk valt. | Het gaat hierbij om de perceelgrenzen. Juridisch gezien mag er geen leiding op privégrond aangelegd worden wanneer de eigenaar geen aansluiting wil.
43 | Contract | 16 Bijlage 23 Werkomschrijving Warmteleidingen pag. 36 hst 5.7.3 | Levering door Opdrachtgever Vraag: Wie levert het VPS materiaal? | Het VPS Materiaal wordt door de Opdrachtnemer geleverd
44 | Contract | 17 Technische bepalingen Warmtestad Groningen_versie 2 pag. 12 hst 4.4.1 | Op enkele locaties is de diepteligging van de warmteleiding op het uitvoeringsontwerp aangegeven als ’ntb‘ (nader te bepalen). Voor deze locaties dient de Opdrachtnemer tijdig proefsleuven te graven, zodat de leidingen indien nodig nog elastisch naar de vereiste diepte gebracht kunnen worden. Bij het bepalen van de lengte van het elastische deel dient rekening te worden gehouden met een bochtstraal van 1000 keer de uitwendige staaldiameter (1000D). Vraag: In het RAW deel zijn de posten voorzien voor grondverzet. Graag vernemen wij van u hoe u deze paragraaf ziet in relatie tot de posten voor grondverzet in het RAW deel | Deze post is verrekenbaar. Opdrachtgever ontvangt ten behoeve van verrekening van Opdrachtnemer een gedegen onderbouwing.
45 | Contract | 18 "2,2,2 Protocol Mofverbindingen RS16007-05-N03-0 " pag. 6 hst 6.1 | Uitzondering op de regel zijn: Is de leiding slecht bereikbaar > Electrolas mof toepassen; Wordt de leiding zwaar belast en/of ligging onder asfalt > Electrolas mof toepassen met extra afdichting middels Dirax sleeves o.g.; Is plaatsen PEX mof onmogelijk > Electrolas mof toepassen. Vraag: Momenteel is niet na te gaan of een van deze eisen voorkomen in dit werk. Graag ontvangen wij óf een leverlijst materialen óf een aangepasten aanleg tekening waarin onderscheid word gemaakt in mof type. Indien niet beschikbaar moeten wij er voor de aanbieding vanuit gaan dat de moffen als krimpmof wordt toegepast? | U mag voor de aanbieding uitgaan van 50% elektrolasmoffen. Meer of minder mag worden verrekend.
46 | Inhoud | 4.2 - RS17070-N04-0 Protocol mofverbindingen | Uitzondering op de regel zijn: - Is de leiding slecht bereikbaar > Electrolas mof toepassen; - Wordt de leiding zwaar belast en/of ligging onder asfalt > Electrolas mof toepassen met extra afdichting middels Dirax sleeves o.g.; - Is plaatsen PEX mof onmogelijk > Electrolas mof toepassen. Momenteel is niet na te gaan of een van deze eisen voorkomen in dit werk. Graag ontvangen wij of een leverlijst materialen of een aangepasten aanleg tekening waarin onderscheid word gemaakt in mof type. Indien niet beschikbaar moeten wij er voor de aanbieding vanuitgaan dat de moffen als krimpmof wordt toegepast. | Zie antwoord op vraag 45
47 | Inhoud | Technische bepalingen Warmtestad Groningen_versie 2 | Op enkele locaties is de diepteligging van de warmteleiding op het uitvoeringsontwerp aangegeven als ’ntb‘ (nader te bepalen). Voor deze locaties dient de Opdrachtnemer tijdig proefsleuven te graven, zodat de leidingen indien nodig nog elastisch naar de vereiste diepte gebracht kunnen worden. Bij het bepalen van de lengte van het elastische deel dient rekening te worden gehouden met een bochtstraal van 1000 keer de uitwendige staaldiameter (1000D). In het RAW deel zijn de posten voorzien voor grondverzet. Graag vernemen wij van u hoe u deze paragraaf ziet in relatie tot de posten voor grondverzet in het RAW deel? | Zie antwoord op vraag 44
48 | Inhoud | Bijlage 23 | Wie levert het VPS materiaal? | Zie antwoord op vraag 43
49 | Inhoud | Bijlage 23 | Voor alle huisaansluitingen geldt dat deze voor de erfgrens moeten worden afgedopt. Kunt u in de tekeningen expliciet aangeven welke erfgrenzen worden bedoeld. Op de tekeningen staan namelijk alleen perceelsgrenzen. Een erf kan uit meerdere percelen bestaan. Momenteel is dus niet goed op te maken wat binnen de scope van het werk valt. | Zie antwoord op vraag 42
50 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad 6.4.5 | Om deugdelijk invulling te geven aan uw uitvraag (d.w.z.: alle maatregelen voldoen aan uw vijf maatstaven en alle onderwerpen in de subgunningscriteria zijn behandeld) is 3 A4 in ons opzicht onvoldoende. Wij verzoeken u het aantal A4 te verruimen naar 5 A4. | Zie antwoord op vraag 9 en 17
51 | Inhoud | Planning | Kunt u de planning van de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden met Geïnteresseerden delen? | Deze zijn niet van toepassing op deze uitvraag en worden niet verstrekt
52 | Inhoud | Fasering | Kunt u de achterliggende motivatie achter de fasering van Deelproject 1 met Geïnteresseerden delen? | De belangrijkste gedachte achter de fasering van deelproject 1 is bereikbaarheid.
53 | Juridisch | Aanbestedingsleidraad | Om ons aanbod te kunnen inleiden en framen, voorzien we deze graag van een voorpagina, inleiding en leeswijzer. Is het mogelijk dat u de mogelijkheid voor het toevoegen van deze pagina's aan Inschrijvers geeft, bovenop de beschikbaar gestelde hoeveelheid pagina's?
Aanvullende mededelingen aanbestedende dienst
A1 | Contract | Wachtkamerovereenkomst | In aanvulling op de reeds gepubliceerde aanbestedingsdocumenten en de concept-Raamovereenkomst heeft de gemeente besloten ook een wachtkamerovereenkomst toe te voegen als onderdeel van de Nota van Inlichtingen. Mocht de situatie zich onverhoopt voordoen dat de raamovereenkomst met één van de gecontracteerde raamcontractanten binnen een periode van 24 maanden na gunning ontbonden wordt (om welke reden dan ook), dan is de gemeente gerechtigd (maar niet verplicht) om voor de resterende omvang van de Raamovereenkomst terug te vallen op de wachtkamerconstructie met de nummer 6 uit de BPKV-ranking.
A2 | Contract | Verklaring geen Russische betrokkenheid | Gemeente Groningen geeft uitvoering aan het 5e sanctiepakket tegen Rusland. Dat houdt in dat Inschrijver moet verklaren dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor is bij deze Nota van Inlichtingen de volgende verklaring gevoegd: ‘VERKLARING GEEN RUSSISCHE BETROKKENHEID BIJ UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST versie 22 juni 2022.docx’ LET OP: Inschrijver moet deze verklaring invullen, rechtsgeldig ondertekenen en bij zijn Inschrijving voegen.
A3 | Inhoud | Werkzaamheden nutspartijen | Er is overleg geweest met de nutspartijen over hun werkzaamheden in Selwerd-Zuid. Deze werkzaamheden zullen starten in week 6 van 2023.