## Blad1
MVP 2020-2021
| contactp MET | Project ID | Project Name | Budget factsheet |  | Budget uitvoering
3 | Wouter | I .2942104 | Bereikbaarheidvoorzieningen RWA installaties | 340000 | aanvraag budget uitvoering ligt klaar | 400 K
6 | Wouter | I. 2942106 | Herstel Perronvloer station Bijlmer | 350000 | in engineering | 280 K
7 | Wouter | I. 2942110 | Tegelwerk Ringlijn buiten GVB beheergebied | 25000 | uitvoeringsbudget gereserveerd, wacht op inkoop | 180 K
9 | Wouter | I. 2942108 | Vervangen dakbedekking station Reigerbos en Ganzenhoef incl valbeveiliging (splitsen) | 150000 | in engineering | 100 K
12 | Wouter | I. 2942102 | Perronvloer Sloterdijk | 300000 | in engineering | 225K
13 | Andries | I.2941702 | Schilderen balken perronkappen Oostlijn | 1300000 | uitvoeringsbudget gereserveerd, wacht op inkoop | 1,2 mln
15 | Andries | I.2942003 | Valbeveiliging 12 stations | 300000 | uitvoeringsbudget gereserveerd, wacht op inkoop | 300 k
19 | Gerard | I. 2120208 | Tegelwerk Bovenkerkerweg | 200000 | uitvoeringsbudget gereserveerd, wacht op inkoop | 200 k
20 | Wouter | I.2942101 | Vervangen dakbedekking Ringlijn | 300000 | uitvoeringsbudget gereserveerd, wacht op inkoop | 250K
MVP 2022
23 | wouter | I.2942201 | Kozijnen langs spoor OL | 380 K | in engineering | geschat uitvoering 280K
24 |  | I.2942202 | Schilderen perronkap brandw. Ganzenhoef | 300 k | in engineering | Geschat uitvoering 225K
25 |  | I.2942203 | Schilderen uitgang blauwebrug Waterlooplein | 150K | in engineering | Geschat uitvoering 113K
26 |  | I.2942204 | Schilderen technsiche ruimtes Centraal station | 130k | in engineering | Geschoat uitvoering 100K