Mededeling opdrachtgever
d.d. 2 mei 2022  
Offertefase N640.08

Realisatie groot onderhoud N640 Oudenbosch – Etten-Leur


Behorend bij:
Contractnummer 640.08.01.RE
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[bookmark: _Toc159630835]Algemeen
Bij deze ontvangt u de aangepaste planning. Vanwege het bijwerken van de tekeningen heeft de Opdrachtgever besloten een derde Nota van Inlichtingen in te bouwen. Vanzelfsprekend zullen daarmee ook de daarop volgende stappen in het aanbestedingsproces opschuiven.

	Fase
	 Activiteit
	 Datum / tijdstip

	Vooraankondiging
	Publicatie op TenderNed  
www.tenderned.nl 
	29 november 2021

	Aankondiging
	Publicatie op TenderNed  
www.tenderned.nl 
	25 februari 2022

	Inlichtingen
	Aanmelden algemene toelichtingsbijeenkomst
	10 maart 2022

	
	Algemene Inlichtingen 
(toelichting Aanbesteder)
	11 maart 2022 om 13.00 uur

	
	Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen 
1e ronde nadere inlichtingen 
	15 maart 2022 om 10.00 uur

	
	Publicatie 1e nota van inlichtingen inschrijvingsfase
	29 maart 2022

	
	Uiterlijke termijn indiening verzoek nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang (individuele inlichtingen)
	1 april

	
	Op verzoek inschrijver(s):
Nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang op verzoek (individuele inlichtingen).
	5 april t/m 7 april 2022

	
	Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen 
2e ronde nadere inlichtingen
	12 april 2022

	
	Publicatie 2e nota van inlichtingen inschrijvingsfase
	2 mei 2022

	
	Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen 
3e ronde nadere inlichtingen
	18 mei 2022

	
	Publicatie 3e nota van inlichtingen inschrijvingsfase
	7 juni 2022

	
	Uiterste datum Indiening van inschrijvingen
	28 juni 2022 om 10.00 uur

	Inschrijving en beoordeling	
	Openen kluis met zipbestand 
kwaliteitsdeel van de inschrijvingen
	28 juni 2022

	
	Beoordeling op inschrijvingsvereisten 
	28 juni t/m 29 juni 2022

	
	Proces-verbaal van opening publiceren
	29 juni 2022

	
	Beoordeling kwalitatieve inschrijvingen
	29 juni t/m 20 juli 2022

	
	Proces-verbaal van beoordeling publiceren
	20 juli 2022

	
	Openen prijsdeel, zipbestand 2 van de aanbiedingen in de kluis
	20 juli 2022

	
	Vaststellen EMVI (Beste Prijs-Kwaliteitverhouding)
	20 juli 2022

	
	Verzenden proces verbaal van aanbesteding conform art 2.31 e.v. ARW 2016
	20 juli 2022

	
	Gunningsbeslissing (Voornemen tot gunning)
	29 juli 2022

	Gunning
	Opschortende termijn (conform art. 2.37.2 ARW 2016 en art. 2.127 Aanbestedingswet 2012). Minimaal 20 kalenderdagen tot:
	26 augustus 2022

	
	Beoogde ingangsdatum overeenkomst/ start uitvoeringsfase
	29 augustus 2022
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