## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 25-3-2022)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2023
Soort planning | Standaard, Flex datum, Niet gekeurd
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object
Component
Regio
Contract | 1282613HS.5 - Bundel Elektrische installaties HS P5 Zuidwest
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | FlexDatum | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | Niet gekeurd | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | MANCOLIJST invullen | MANCOLIJST opmerking | In opdracht
900036103 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834262 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-10-07 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  | Transformatorgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. |  |  | Goedgekeurd
900036103 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898622 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-10-07 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  | Transformatorgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. |  |  | Manco
900036104 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834263 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-10-07 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  | Transformatorgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. |  |  | Afgekeurd
900036104 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898623 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-10-07 | 1 | 30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT |  | Transformatorgebouw |  |  | KMAR | KMAR | RVB-ZW | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. |  |  | Niet gekeurd
900146760 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899743 | Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 / Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 |  | 8 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud |  | 1 | 30G01 | OT VLAKTE VAN WAALSDORP |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900146760 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 887039 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle |  | 1 | 30G01 | OT VLAKTE VAN WAALSDORP |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900146760 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899158 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud |  | 1 | 30G01 | OT VLAKTE VAN WAALSDORP |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126209 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899657 | Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 / Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 |  | 8 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Kantoorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126209 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834269 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-10 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Kantoorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126209 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899072 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-10 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Kantoorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126211 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899658 | Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 / Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 |  | 8 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Kantoorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126211 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834271 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-10 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Kantoorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126211 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899073 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-10 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Kantoorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036122 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899211 | Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 / Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 |  | 8 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Trafogebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036122 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 884272 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Trafogebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036122 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898626 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud |  | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Trafogebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036123 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834265 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-10 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Trafogebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036123 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898627 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-10 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Trafogebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126046 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834266 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2020-06-04 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Legering Stafofficieren |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126046 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899066 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-10 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Legering Stafofficieren |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900129235 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899077 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-10 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036112 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834278 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2020-08-01 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Kantoor , Eetzaal |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036112 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898624 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2020-08-01 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Kantoor , Eetzaal |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Jun: 0; Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036117 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834283 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-06-10 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Kantoor |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900036117 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 898625 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-06-10 | 1 | 30G03 | FREDERIKKAZERNE |  | Kantoor |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900136507 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899143 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-10-07 | 1 | 30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Aug: 0; Sep: 0; Okt: 1; Nov: 0; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126048 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834430 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-09-30 | 1 | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND |  | Kantoorgebouw , Eetzaal , Keuken |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126048 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899068 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-09-30 | 1 | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND |  | Kantoorgebouw , Eetzaal , Keuken |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900129590 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834431 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-09-30 | 1 | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND |  | Kantoorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900129590 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899118 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-09-30 | 1 | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND |  | Kantoorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126291 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834432 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-09-30 | 1 | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126291 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899075 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-09-30 | 1 | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126214 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834434 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-09-30 | 1 | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126214 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899074 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-09-30 | 1 | 37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND |  | Transformatorgebouw |  |  | DMO | DMO | RVB-ZW | ! |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900146783 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899763 | Periodieke inspectie en onderhoud Hoogspanning_Laagspanning 8j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 / Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 |  | 8 | jaar | rapport | inspectie en onderhoud |  | 1 | 37E03 | MAJOOR JAN LINZEL COMPLEX |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900146783 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 887059 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle |  | 1 | 37E03 | MAJOOR JAN LINZEL COMPLEX |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900146783 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899178 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud |  | 1 | 37E03 | MAJOOR JAN LINZEL COMPLEX |  | Transformatorgebouw |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-ZW | ! | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126049 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834435 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-11-18 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126049 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899069 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-11-18 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  | Transformatorgebouw |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126050 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834436 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-11-18 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  | COP Tabar |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126050 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899070 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-11-18 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  | COP Tabar |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126051 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 834438 | Periodieke inspectie en onderhoud noodverlichting HS_LS 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | controle | 2021-11-18 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  | OP Zuc |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126051 | 31 | Hoogspanning in gebouw | 899071 | Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j | Bouwbesluit 2012: art. 6.8 => NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1, NEN-EN 50522 / Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 1 | jaar | rapport | onderhoud | 2021-11-18 | 1 | 37H10 | VAN GHENTKAZERNE |  | OP Zuc |  |  | CZSK | CZSK | RVB-ZW | ! |  |  |  | Sep: 0; Okt: 0; Nov: 1; Dec: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
30E12 | LOGISTIEK CENTRUM MAALDRIFT | Ammonslaantje 3 | 2241BP | Wassenaar | NL
30G01 | OT VLAKTE VAN WAALSDORP | Oude Waalsdorperweg 40 | 2597AK | s-Gravenhage | NL
30G03 | FREDERIKKAZERNE | Van Alkemadelaan 786 | 2597BC | s-Gravenhage | NL
30G80 | KONINGIN BEATRIXKAZERNE | Van Alkemadelaan 85 | 2244VK | Wassenaar | NL
37B35 | KANTORENCOMPLEX MAASLAND | Coldenhovelaan 1 | 3155RC | Maasland | NL
37E03 | MAJOOR JAN LINZEL COMPLEX | Brasserskade 227 | 2497NX | s-Gravenhage | NL
37H10 | VAN GHENTKAZERNE | Toepad 120 | 3063NJ | Rotterdam | NL

## Gegevens t.b.v. ML
Gegevens vernieuwen kan door cel A3 te selecteren en op <ALT><F5> te drukken. Kopieer alleen de gegevens die nog niet in de Mancolijst staan.
Datum uitgevoerd | ComponentID | KeuringID | Object | Objectnaam | Gebouw | Ruimte | Status | MANCOLIJST opmerking
Eindtotaal