## Vragen_en_antwoorden_371691_ins
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Inhoud | algemeen | Moeten alle producten die geleverd moeten worden, nieuw en ongebruikt zijn? | Nieuw te leveren producten
2 | Inschrijffase | Inhoud | 6.2.4. | Automatisch sluiten of vergrendelen zijn twee verschillende zaken. Automatisch sluiten van een inwerpvoorziening is potentieel gevaarlijk in een onbeheerde buitenruimte. Automatisch vergrendelen is geen probleem. Wat wenst u? | Automatisch vergrendelen is voldoende.
3 | Inschrijffase | Inhoud | 6.2.2. | Hoeveel liter inhoud moet de inworp zijn? | Geschikt voor gevulde 60 liter zakken (leeg ca. 60*80cm)
4 | Inschrijffase | Inhoud | 6.2.1. vs. 6.2.2. | is een inschrijver vrij om te kiezen of hij een trommel of klep toepast? | Keuze is aan de inschrijver.
5 | Inschrijffase | Inhoud | 11.3.2 | Een koppeling bestaat uit 2 delen binnen de STOSAG. Een A deel en een B deel. Een inschrijver kan slechts de kosten dragen voor een van de twee delen, aangezien het andere deel werkzaamheden zijn voor de andere koppelende partij. Kunt u de eis wijzigen dat de inschrijver alleen de kosten hoeft op te geven voor zijn deel van de koppeling? Zo nee, waarom niet? En hoe wenst u het dan te zien? | De inschrijver hoeft alleen de kosten op te geven voor zijn deel van de koppeling.
6 | Inschrijffase | Inhoud | 11.2.1 | FDX is geen specificatie van de Mifare kaarten die u gaat gebruiken. Kunt u de mifare soort aangeven die u gebruikt? | Het betreft: NXP Mifare Classic 1k, 7 byte UID
7 | Inschrijffase | Inhoud | eis 6.2.8 vs 6.3.2 | Als een inschrijver eis 6.2.8. goed uitvoert, dan kan eis 6.3.2. niet. Moet de coating anti-aanplak zijn of niet? | Op de plaats van de sticker is geen anti aanplak coating nodig. Zie ook antwoord op vraag 11.
8 | Inschrijffase | Contract | 5 levering | in 5.1.7 stelt u dat de opdrachnemer "gratis" onderdelen levert. in 10 onderhoud en garantie spreekt u dit weer tegen. Als onderdelen door productie fouten (aantoonbaar) door de leverancier zijn geplaatst zullen deze kosteloos vervangen worden. vandalisme en onjuist gebruik zijn uitgesloten. kunt u artikel 5.1.7 wijzigen ? | De eerste vijf jaar zijn kosten voor alle componenten en materialen en onderdelen voor de inschrijver met uitzondering van vandalisme en onjuist gebruik. De te verwachte kosten kunt u verrekenen in het onderhoudsbedrag per container.
9 | Inschrijffase | Contract | 5 levering | eis 5.1.10 vraagt u om diverse berekeningen . de contianers voldoen aan de En13071. daarbij is uw eis ondervangen. graag deze eis laten vervallen | Het voldoen aan NEN-EN 13071 volstaat.
10 | Inschrijffase | Contract | 6.3 | u stelt hier sticker op anti graf en anti plak coating 6.3.1, kunt u blijvende sticker laten vervallen . dmv van plaatje is de juiste oplossing bij anti graf en anti plak. | Alleen met een plaatje.
11 | Inschrijffase | Contract | 6.3.2 | U schrijft hier "bij de inworp" , is op de inworp opening ook toegestaan ? daar deze van rvs is en daar kan men wel een sticker op aanbrengen. | Bij de inworp of op de inworp volstaan beide.
12 | Inschrijffase | Uitvoering | 7.1.12 | Uw eis is ongewoon en uitvoerbaarheid zowat onmogelijk, zoals u de eis omschrijft. Een beton put wordt incl de invalbeveiliging op straat niveau waterpas geplaatst. nadien ophogen is hier niet van toepassing. straat werk wordt tijdens plaatsing gerealiseerd. de eis aanpassen of laten vervallen. | 7.1.12 wordt: Het door opdrachtnemer geleverde aanstraatprofiel moet bevestigd zijn aan de betonbak.
13 | Inschrijffase | Uitvoering | 7.1.14 | u stelt hier dat de betonbak is voorzien van een geleide systeem. dit zit niet in de betonbak maar is van toepassing op de veiligheidsvloer. deze eis aanpassen of laten vervallen. | Het geleideprofiel is van toepassing op de betonbak of de veiligheidsvloer.
14 | Inschrijffase | Uitvoering | 11.1.2 | is er momenteel al een CMS systeem in gebruik bij U , zo ja welk Cms Systeem? | Ons huidige CMS van DVL Milieuservices komt te vervallen. De opdrachtgever vraagt een nieuw en nieuw in te richten CMS obv door opdrachtgever aangeleverde data.
15 | Inschrijffase | Uitvoering | 11.5.2 | heeft u bij de locaties ook beoordeeld of de units zo geplaatst kunnen worden dat ze altijd maximaal zolicht kunnen benutten ? Denk hierbij aan o.a. hoogbouw met schaduw of bomen. graag uw toelichting. | 11.5.2 Alle door opdrachtnemer geleverde containers hebben een gemonteerd en aangesloten zonnepaneel, dat de accu in de container bijlaadt. Het zonnepaneel is zo geplaatst dat deze maximaal zonlicht benut voor het bijladen van de accu’s. Indien dit door hoogbouw of schaduw niet mogelijk is mag hiervan worden afgeweken (dat is dan maximaal).
16 | Inschrijffase | Uitvoering | Vraag | 11.1.2: Wat verstaat de opdrachtgever onder een ‘volledig ingericht’ CMS? | Een CMS dat passen, toewijzing van passen aan containers, status(blokkeringen) van passen, ledigingen en storingen registreert. Het systeem bevat alle data, systemen etc om een registratie per inworp (Diftar) uit te voeren. Pasbeheer (pas koppeling aan adres en container) gebeurt in Afvaloverzicht.nl
17 | Inschrijffase | Uitvoering | Vragen | 11.1.12 versus 11.1.2: De opdrachtgever vraagt een compleet ingericht CMS, maar vervolgens dienen alle gegevens naar een ander back-end te worden gestuurd. Waarom wil men dan een compleet CMS | Wie welke pas bezit en welke status de pas heeft staat in Afvaloverzicht.nl. Alle andere benodigdheden voor het uitvoeren van een registratie per inworp (diftar) is in het CMS geregeld behalve de persoonsgegevens.
18 | Inschrijffase | Uitvoering | Vraag | Eis 11.1.12 en 11.2.5 spreken elkaar tegen qua tijdsintervallenen | Het betreft een teruglevering binnen 24 uur van CMS naar Afvaloverzicht.nl. (de 2 van 24 uur was weggevallen)
19 | Inschrijffase | Uitvoering | Vragen | Kan de opdrachtgever eis 11.3.3 verduidelijken. | De opdrachtgever wil de data kunnen herleiden. Bijvoorbeeld als data niet is verstuurd of aangekomen, moet dit herleidbaar zijn om de oorzaak te vinden en op te lossen.
20 | Inschrijffase | Uitvoering | Vraag | Eis 11.4.1 is conflicterend met eis 11.1.2. Kan de opdrachtgever dit verduidelijken? | Automatisch: zonder menselijk handelen.
21 | Inschrijffase | Uitvoering | Vraag | Kan opdrachtgever eis 9.5.1 verduidelijken? | Bovengrondse containers moeten tijdelijk verplaatst zodat inwoners hun afval ook tijdens de werkzaamheden kwijt kunnen. Bij ondergrondse containers is dit niet mogelijk.
22 | Inschrijffase | Uitvoering | Vraag | Eis 9.5.18: Kan de opdrachtgever de periode van vijf jaar verkorten? | Tijdens het eerste jaar dienen verzakkingen met een verschil van meer dan 3 cm binnen 2 weken hersteld te worden
23 | Inschrijffase | Uitvoering | Vraag | Pagina 26, 8.1.1: Zijn er duidelijke details en aantallen bekend van de weg te halen bestaande ondergrondse en bovengrondse opstellingen? | Ca. 85 containers worden verwijderd door opdrachtnemer. Zie toegevoegde bijlage Inventarisatie af te voeren cocons en ondergondse containers
24 | Inschrijffase | Uitvoering | Vraag | Pagina 29, 9.5.17: Een terrein van 100m2 is zeer klein. Is het mogelijk dat het beschikbaar te stellen terrein grotere afmetingen heeft? | De gemeente heeft maximaal 200m2 ter beschikking. Indien meer ruimte nodig is dient de inschrijver dit zelf te regelen en betalen.
25 | Inschrijffase | Proces | Vraag | Pagina 39, G.2.1: Plan van Aanpak mag slechts 1 pagina omvatten. Dit is erg weinig om tot een goed plan te komen. Kunt u het aantal pagina’s uitbreiden naar 4? | Het plan van aanpak mag maximaal 4 A4 bondig geschreven.
26 | Inschrijffase | Inhoud | 5.1.6 | Deze eis zou in de praktijk betekenen dat inschrijver/leverancier producten, componenten en materialen 10 jaar lang kant en klaar op voorraad dient te hebben voor het geval dat. Dat heeft forse financiële gevolgen. Graag deze eis aanpassen en specificeren hoeveel procent uitval/aantal sensoren/onderdelen u redelijkerwijs binnen 5 werkdagen vervangen ziet worden door uw leverancier. | Uitvraag blijft ongewijzigd.
27 | Inschrijffase | Inhoud | 5.1.7 | Moeten we hieruit concluderen dat we gratis moeten herstellen wat kapot gaat? | Dat is juist. Kosten kunt u opnemen bij de onderhoudskosten op de inschrijf staat
28 | Inschrijffase | Inhoud | 5.1.11 | De door u gestelde geluidsnorm geldt voor glascontainers. Wij verzoeken u daarom deze eis te laten vervallen | Deze eis komt te vervallen.
29 | Inschrijffase | Inhoud | 10.1.1 en 10.3.1 | Deze paragrafen zijn in tegenspraak. Daardoor is nu niet duidelijk of reiniging wel of geen deel uitmaakt van de uitvraag. Kunt u hierover opheldering geven? | het reinigen vervalt in artikel 10.1.1
30 | Inschrijffase | Voowaarden | 8.1 | Met dit artikel vraagt u ons het intellectueel eigendom voor onze producten aan u over te dragen. Dat is vast niet uw bedoeling en wij vragen u daarom uw voorwaarden op dit punt aan te passen. | Dit komt te vervallen.
31 | Inschrijffase | Inhoud | 4.3 | U vraagt een referentie bij één gemeente met een omvang van circa 45.000 inwoners. Met deze eis beperkt u marktpartijen. Onze markt levert niet alleen aan gemeenten maar ook aan Overheid NV of gemeenschappelijke regelingen. Deze overstijgen ruim het inwoneraantal. Wij nemen aan dat u geen partijen wilt uitsluiten. Wij verzoeken u de referentie eis aan te passen naar één opdrachtgever met een minimum geleverd aantal van 40 stuks. Indien u dit niet wenst te doen, vragen wij u uw antwoord te motiveren. | Een gemeenschappelijke regeling of overheid NV volstaan voor één gemeente. Commerciele opdrachtgevers voldoen niet.
32 | Inschrijffase | Inhoud | 4.3 | U vraagt een referentie met tevredenheidsverklaring. Om onze klanten niet onnodig lastig te vallen verzoeken wij u akkoord te gaan met alleen een referentie en bij voornemen tot gunnen alsnog de tevredenheidsverklaring aan te leveren indien door opdrachtgever gevraagd. | Akkoord