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L-005228 Aanpassen bruggen NW en vernieuwen bediening op afstand

Projectbeschrijving
De elektrotechnische en besturingstechnische installatie van onderstaande objecten is einde levensduur en dient in zijn geheel vervangen te worden. 
Het betreft de volgende door spoorverkeer bereden beweegbare bruggen:
· NHKBR – (Brug o/h Noordhollandsch kanaal bij Alkmaar);
· NNVBR – (Nauernasche Vaartbrug bij Krommenie – Assendelft).
· BOL – (Brug o/h kanaal Alkmaar-Kolhorn bij Broek op Langedijk);
· KGS – (Brug o/h Noordhollandsch kanaal, Koegras);
De 4 bruggen dienen op afstand bediend te worden vanuit 2 compleet te vernieuwen werkplekken (4 bedienplekken). De werkplekken wordt gerealiseerd op de volgende locatie. 
· VL-post Alkmaar 
Tegelijk worden er tijdens dit project optimalisaties doorgevoerd om te voldoen aan de nieuwe ontwikkelingen rond de standaardisatie van beweegbare bruggen en bediening op afstand. 
In figuur 1 is globaal de huidige en in figuur 2 is globaal de gewenste situatie aangegeven.

Voor alle door de opdrachtnemer geleverde installatieonderdelen op locatie VL-post Alkmaar dient tijdens de realisatie tot 2 maanden na de laatste buitendienststelling van het project het beheer te worden georganiseerd en gegarandeerd. Het betreft preventief en correctief onderhoud.
Het beheer van de brugobjecten en de oude werkplek op VL-post Alkmaar blijft gedurende het project bij de door ProRail gecontracteerde beheerder (PGO-aannemer). 

De uitvoering vind plaatst in 2 vaarluwe perioden: 
- Periode 1 (Q1-2023) 2 bruggen en 1 werkplek
- Periode 2 (Q3-2023 / Q1-2024) 2 bruggen en 1 werkplek
Voor het project zijn reeds trein vrije periodes (TVP’s) aangevraagd, maar vooralsnog niet definitief vastgesteld. 
Per brugobject zijn twee TVP’s aangevraagd (9 uur en 52 uur). Tijdens en tussen de TVP’s zal het scheepvaartverkeer ongeveer 1 week gestremd zijn. 

In het kader van het project zal opdrachtnemer ook verantwoordelijk zijn voor het conform de daarvoor geldende procedures en voorschriften aanleveren van de juiste documentatie en tekeningen. ProRail wijst gegadigden er op dat dit een niet te onderschatten proces is.
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Figuur 2 – Gewenste situatie
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