## Blad1
Project | Realisatie Slotermeerschool en KDV
Nota van inlichtingen | 1
Datum | 2022-05-24
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Onderdeel | Vraag | Commentaar/antwoord
1 | Inhoud | Installaties |  | Zonwering voedingsbuis tot wat lengten deze naar binnen te brengen? | Zie bestek: 70.00.20 49: Een doorvoerbuis dient 500mm door te steken naar de binnenzijde van het gebouw. Een doorvoerbuis dient ten minste aan de binnenzijde van het gebouw gemonteerd te worden in een geschikte montagebeugel. Deze beugel dient op 100mm vanaf binnenzijde gevel geplaatst te worden.
2 | Inhoud | Constructie | Detail 532 en 532b | De bijgevoegde constructieve tekeningen betreft het deel van het casco dat door derden gemaakt wordt. Wat voor staalprofiel te rekenen voor het staalwerk van de luifels getekend in detail 532 en 532b? | De afmetingen van de staalprofielen staan op de genoemde details in tekst aangegeven.
3 | Inhoud | Architect | TO-110-Plattegrond Beg. | Buitendeurkozijn merk Ps behoort tot de demarcatie wonen (Oostgevel as A/5-6 zie onderstaande fragmenten). In het gevelaanzicht wordt deze volgetekend. Kozijnmerk wel of niet bij school opnemen? | Merk Ps behoort tot de demarcatie school en is dus onderdeel van het werk.
4 | Inhoud | Archtitect | Bestek - 38.30.20-a | In de noordgevel komt geen zonwering hoe dan deze details uitvoeren met bijvoorbeeld een dummy koof, graag detailoplossing hiervan? | In de noordgevel geen zonwering toepassen maar de detaillering en het beeld dienen hetzelfde te zijn als bij de oost-en westgevel. Dit betekent dat ook in de noordgevel de U-vormige geleidings-profielen zoals aangegeven in oa. detail 506 e.v. aangebracht dienen te worden. Bovenaansluitingen noordgevel zoals aangegeven in de aanvullende details 503a, 505a, 511a opgenomen in gewijzigd principedetailboek TO-500 dd 23-05-2022.
5 | Inhoud | Archtitect | Bestek - 38.30.20-a | Hier wordt voor de positie van de zonwering aangegeven “als volgt uit tekening / kozijnstaat”. Op de gevels en plattegronden wordt de zonwering niet aangegeven. Zonwering gerekend conform de kozijnstaat. | Zonwering rekenen conform kozijnstaat.
6 | Inhoud | Archtitect | Bestek - 30.32.12-b | Hier wordt aangegeven “loze leiding in profiel t.b.v. elektrische sloten / sluitplaten: de deuren als volgt uit het sluitplan”. Geen sluitplan beschikbaar tevens niets op de Elektratekeningen aangegeven. Graag opgave van het aantal te rekenen deuren? | te rekenen met twee deuren zijnde entree school en kinderdagverblijf.
7 | Inhoud | Archtitect | Bestek - 30.32.12-a | Dienen er nog deurstoppen t.b.v buitendeuren toepassen? Geen specificatie verder hiervan, wat voor uitvoering en hoeveel te rekenen | Stelpost a € 55,- / deur opnemen voor n.t.b. geintegreerd deurstop-systeem voor naar buiten draaiende buitendeuren op BG: totaal 6x voor enkele deur en 2x voor dubbel deur
8 | Inhoud | Archtitect | Bestek - 30.32.12-a | Gevraagde U-waarde 1,0 voor de ramen niet haalbaar doordat er veel kozijn/raamprofiel worden toegepast getekend behaald een U-waarde van1,18. Hoe hiermee om te gaan? | Uitgangspunt is een U waarde (Uw waarde) = 1,0 voor kozijn en glas. conform opgave van Schuco wordt dit gehaald indien er triple glas met U waarde voor het glas (Ug waarde) van 0,6 wordt toegepast en een afstandhouder voor het glas met PSI waarde = 0,066.
9 | Inhoud | Archtitect | Bestek - 30.32.12-a | Hier wordt aangegeven raamprofiel 366480, dit is tegenstrijdig met eerdere genoemde blokraam. In het omschreven raamprofielnummer kan geen Tripleglas met een U-waarde van 0,7 in geplaatst worden i.v.m. spouwdikte/ raamsponing. In het omschreven raamprofiel kan maximaal Tripleglas U0,6 toegepast worden. Hoe hiermee om te gaan? | Uitgangspunt is een U waarde (Uw waarde) = 1,0 voor kozijn en glas. conform opgave van Schuco wordt dit gehaald indien er triple glas met U waarde voor het glas (Ug waarde) van 0,6 wordt toegepast en een afstandhouder voor het glas met PSI waarde = 0,066.
10 | Inhoud | Algemeen |  | Wat is de rol van de huidige adviseurs van Gemeente na opdracht bevestiging? | De Architect en intallatie adviseur zullen ter ondersteuning en ter toetsing betrokken blijven.
11 | Inhoud | Algemeen |  | Wie verzorgt de bouwkundige en constructieve werktekeningen van het project? | De architect en constructeur verzorgen de werktekeningen