## Slide 1: GBS fase 2 (en Hybride werken)
Jeroen van de Pol
13-7-2021
DIG-12812

## Slide 2: Vandaag
Welkom…
10:00 Toelichting op aanbesteding
10:30 Schouw
Spelregels
Voorstellen
Inleiding deze aan besteding
Scope
Procedure
Planning
Afsluiting
Schouw

## Slide 3: Spelregels
Vragen schriftelijk via Tenderned.
Vandaag worden geen antwoorden gegeven. Antwoorden volgen schriftelijk via Tenderned.
Foto’s via projectteam op verzoek.
Proces Verbaal volgt:
  Datum, tijd en locatie
  Aanwezigen
  Toelichting
  Bijlagen (presentatie en foto’s)
Leidraad en bestek met bijlagen zijn leidend (geen rechten ontlenen aan deze presentatie)

## Slide 4: Voorstellen
Jeroen van de Pol, projectleider
Ben van de Graaf, bestekschrijver
Willem van der Gugten, gebouwbeheer
Marco Hogenelst, gebouwbeheer
Let wel: Het is Ondernemers niet toegestaan om in het kader van de aanbestedingsprocedure via een andere weg dan via TenderNed en op een andere wijze dan voorgeschreven in de Inschrijvingsleidraad, contact op te nemen met HHR.

## Slide 5: Inleiding
GBS
  Fase 1 (centrale regelapparatuur reeds vervangen)
  Fase 2, (deze aanbesteding)
    GBS decentraal
      Veldapparatuur regeltechniek
      Jaloezieën en verlichting integreren GBS
    Jaloezieën vervangen
    Verlichting (vervanging als optie)
    Brandmeldcentrale
    Klimaatklachten restaurant en keuken
Hybride
  Bouwkundige werkzaamheden
  Elektrotechnische werkzaamheden
  Installatietechnische werkzaamheden

## Slide 6: Scope GBS (in hoofdlijnen)
Gebouw
  Anno 1999
  Duurzaam, A+ label en innovatief
  Jaloezieën in combinatie met plafond en verlichting als daglichtregeling
  Klimaatplafond met ventilatie
  WKO met stadsverwarming als aanvulling
  Ventilatie (lbk) met warmteterugwinning en voeding voor WKO
Vervangingen
  Veldapparatuur
  Jaloezieën
  Brandmeldcentrale
  Verlichting (optioneel)
Optimalisatie
  Integratie besturing en energie
  Inregelen water en lucht
  Klimaat (ventilatie) restaurant en keuken
Overig
  Inspectie en reinigen kanalen
  MJOP actualiseren
  Revisie tekeningen
  Brandveiligheid

## Slide 7: Scope GBS (in hoofdlijnen)
MRK1
MRK2
MRK3
MRK4
TC
TT RV
CV
CV
Temperatuur
Relatieve vochtigheid
Aanwezigheid
Licht
CO2
Geluid
LC
JC
NR
VS
TL
TL
Reeds vervangen
Vervangen, aanpassen op indeling hybride, inregelen, reinigen en innoveren.
VAV

## Slide 8: Scope Hybride (in hoofdlijnen)
  Voorbeeld*
Hybride
  Kantoor indeling
    Aanpassen wcd’s en datapunten
    Aanpassen klimaatinstallaties
    Geluidsoverdracht optimaliseren
    Aanhelen plafonds
    Meer vergaderruimten
  Entree
    Koffiecorner
    Ontvangstbalie
  Kelder
    Doucheruimte
    Schoonmaakruimte

## Slide 9: Procedure (en aandachtspunten)
Europees openbaar
Beste prijs / kwaliteit
  Prijs (40)
  Kwaliteit (60)
Indienen (5 september)
Geschiktheid
  UAV
  Verklaring inzake VERORDENING
  Referenties
  Inschrijfbiljet (40)
  Garantieverklaring
  Verklaring inzake Milieu
  Inschrijfstaat
Kwalitatief
  Implementatieplan (60) (geanonimiseerd)

## Slide 10: Planning (aanbesteding en realisatie)
5 juli publicatie
13 juli schouw en informatiebijeenkomst
21 juli uiterste datum stellen vragen
25 augustus publiceren Nota van Inlichtingen
5 september uiterste datum ontvangst inschrijvingen
6-16 september beoordelingen
19 september bekendmaken voornemen gunning
10 oktober streefdatum ondertekenen opdracht
1 november aanvang opdracht
november receptie
december kantoren
rond kerst restaurant, vergaderzalen
jan feb mrt kantoren
april inregelen en opleveren

## Slide 11: Schouw
Kelder
  Regeltechniek
  Diverse Hybride
Begane grond entree
  Diverse hybride
  Receptie en studiezaal GBS
Kantoorruimte
  Hybride
  GBS
  Zonwering
  Verlichting
3e etage Regeltechniek
Buitengebied terrein en logistiek

## Slide 12: Locatie logistiek, voorraad etc

## Slide 13: Afsluiting
Heel veel succes met het uitwerken van deze vraag
We kijken uit naar een uitdagend project, een fijne samenwerking met een mooi resultaat