## Vragenlijst
Antwoorden ProRail op Algemene vragenlijst gegadigden
|  | Project: | Buitenopnames gebied Zee Zevenaar
|  | Datum: | 2022-09-20
|  | Versie: | 1.0
Gegadigde:
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Leidraad | Par 4.4 Geschiktheids- eisen, Eis 1 | U geeft aan dat gegadigde dient te beschikken over de genoemde erkenningen volgens de erkenningsregeling EP2010 Branche Ingenieursbureau's (document nr ACD00020 van 16-12-2020). Wij beschikken niet over deze versie erkenningsregeling en document nr ACD00020, echter over een latere versie EP2019 (site ProRail). Kunt u aangeven waar de versie EP2010 te achterhalen is? Wij beschikken over de erkenningen. Volstaat bij inschrijving door aan te geven dat je voldoet aan de vraag en het certificaat upload? | 2022-09-12 | Ja, het volstaat wanneer u het certificaat upload.
2 | Annex 2 | WP 1, proceseis 2 | Voor opnames in de tunnels is een TVP noodzakelijk. Hier staat dat de opdrachtnemer deze zelf moet aanvragen. Gezien de mijlpaal eind september of oktober (zie de volgende vraag) voor dit werkpakket zijn er dus 2 maanden voor het aanvragen van de TVP, het uitvoeren van de inspectie en het rapporteren. Kunt u garanderen dat er TVP's beschikbaar zijn waarmee dit haalbaar is? | 2022-09-12 | Ja. Inschrijver zal echter zelf moeten aangeven wat ze nodig heeft. Dit moet z.s.m. na gunning aangegeven worden.
3 | Annex 2 | WP 2, 3 en 4, proceseis 2 | Voor opnames t.b.v. wp 2, 3 en 4 zijn TVP's noodzakelijk. Hier staat dat de opdrachtnemer deze zelf moet aanvragen. Gezien de mijlpaal eind oktober voor dit werkpakket zijn er dus 3 maanden voor het aanvragen van de TVP, het uitvoeren van de inspectie en het rapporteren. Kunt u garanderen dat er TVP's beschikbaar zijn waarmee dit haalbaar is? | 2022-09-12 | Ja. Inschrijver zal echter zelf moeten aangeven wat ze nodig heeft. Dit moet z.s.m. na gunning aangegeven worden.
4 | Vraagspecificatie Adviseurs - opdracht omschrijving - Opname_D1.0.pdf | 2.8.3 | Zijn er norminspecties gedaan voor de tunnels en zo ja zijn de rapporten daarvan beschikbaar ? | 2022-09-12 | Nee
5 | Vraagspecificatie Adviseurs - opdracht omschrijving - Opname_D1.0.pdf | 2.8.4 | Hoe moet de tekst “TTI met uitzondering van de in het document Scope opnames buiten D1.0, zoals opgenomen als bijlage bij Annex 2.” gelezen worden ? | 2022-09-12 | Zin is aangepast bij 2.8.4.1/2.8.4.2 en 2.8.4.3 | Vraagspecificatie Adviseurs - opdracht omschrijving - Opname_D3.0.pdf
6 | Vraagspecificatie Adviseurs - opdracht omschrijving - Opname_D1.0.pdf |  | Klopt het dat tractievoeding en spoorbeveiliging alleen in de scope van wp 2, 3 en 4 vallen? Niet in WP 1? | 2022-09-12 | Deze vallen ook onder WP1
7 | Bijlage 7 - Model contract adviseurs - Buitenopnames gebied Zee Zevenaar - v2.0n.pdf | 6. Indexering en maximumwaarde | "De overeengekomen prijzen en tarieven (zoals aangeboden in de begroting bij de Aanbieding) kunnen één keer per jaar - op 1 januari - worden geïndexeerd, voor het eerst per 1 januari 2023. De overeengekomen tarieven worden geïndexeerd met behulp van het actuele indexcijfer." De huidige extreme marktontwikkelingen (mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne), de onzekerheid in de markt die daardoor heerst en de daarmee gepaard gaande huidige inflatie (op dit moment boven de 10%) tonen aan dat het maken van een redelijke inschatting van tarieven en opslagen voor een periode langer dan enkele maanden niet mogelijk is. Wij verzoeken u derhalve na het eerste indexatiemoment uit te breiden met een herzieningsmogelijkheid per 3 maanden, in lijn met de trend in de markt. Gaat u daarmee akkoord? | 2022-09-12 | Nee. ProRail gaat hier niet mee akkoord. Op het moment van inschrijving is de doorlooptijd van de werkzaamheden bekend. Deze begint in 2022 maar eindigt reeds uiterlijk op 1 maart 2023 waardoor het tijdsbestek overzichtelijk is. Op het moment van inschrijving is Inschrijver op de hoogte van de marktsituatie op dat moment en kan daar haar Inschrijving op baseren.
8 | Leidraad | 2.1 | De hier genoemde mijlpalen zijn naar ons idee niet haalbaar. Kunt u deze aanpassen? | 2022-09-12 | ProRail heeft de opleverdata van alle vier de percelen verschoven naar 1 maart 2023. | Leidraad V2.0, Vraagspedcificatie Annex 2 D4.0
9 | Annex II mijlpaaldata en artikel 14 'boete' in Overeenkomst Adviseurs | Mijlpaaldata in Annex II | ProRail heeft tijdens de startbijeenkomst aangegeven dat over prioritering te praten is, waarna een deel van de resultaten in Q1 2023 kan worden opgeleverd. In de huidige voorwaarden is echter een planning en bijbehorende boeteregeling opgenomen die voor deze aanbesteding geldt. Wij kunnen daarom niet uitgaan van een langere doorlooptijd zonder boete. Kunt u de planning/boeteregeling hierop aanpassen? | 2022-09-13 | Nee, de boeteclausule wordt niet aangepast maar de opleverdata wordt wel verschoven naar 1 maart 2023. Daar staat tegenover dat wanneer een ON het werk efficienter en dus sneller kan doen (door het gebruik van alternatieve werkwijze(n) ), er een een fictieve korting zal worden berekend op de inschrijvingssom. Uiteraard dient snelheid niet ten koste te gaan van de kwaliteit van de op te leveren data. Wanneer een Inschrijver zich aan een eerdere definitieve opleverdata (per perceel) commiteert door gebruik te maken van een alternatieve werkwijze, dan zal dit in de Overeenkomst als definitieve mijlpaal (per perceel) worden opgenomen en zal de boeteclausule direct na mijpaaldata in werking treden wanneer de definitieve data niet is opgeleverd. ProRail zal wel in week 39 - 2022 met een prioriteringslijst komen m.b.t. deelopnames die ProRail graag als eerste zou willen ontvangen.
10 | Annex II voorgeschreven werkzaamheden en uren |  | Er is door de wijze van aanbesteden geen ruimte voor een alternatieve werkwijze waarmee inzet bespaard kan worden. Hier kunnen wij geen rekening mee houden, omdat goedkeuring hiervan door ProRail onzeker is en dus een risico dat dit niet geaccepteerd wordt. In dat geval moet toch met de grotere inzet gewerkt worden en deze capaciteit is niet beschikbaar in de gevraagde periode. Staat u open voor alternatieve werkwijzen en op welke manier wilt u hier in deze aanbesteding invulling aangeven? | 2022-09-13 | Zie antwoord bij bovenstaande vraag
11 | Annex II | Proceseisen | De beschikbaarheid van ProRail deskundigen en TVP’s is onduidelijk. Deze zijn niet meegegeven en worden na opdracht op voorspraak van het IB geregeld. Dit is een risico voor de doorlooptijd, waar wij niet veel invloed op hebben. Hoe ziet u dit risico in relatie tot de huidige planning en uitgangspunten in de uitvraag? Ook gezien de boeteregeling. | 2022-09-13 | De doorlooptijd wordt verlengd tot 1 maart 2023. Dit geeft de ON meer ruimte om de TVP te regelen. Gegadigde dient z.s.m. na gunning inzicht te geven in de benodigde TVP's, zodat OG hier mee aan de slag kan.
12 | Algemeen |  | Gezien bovengenoemde aspecten/risico’s overwegen wij om helemaal niet of maar voor 1 Perceel in te schrijven, zoals tijdens de startbijeenkomst aangegeven. De andere aanwezige IB’s hebben aangegeven dezelfde twijfels te hebben. Wij hebben tijdens de startbijeenkomst voorgesteld om op korte termijn te bekijken of het mogelijk is om de werkzaamheden voor alle percelen in gezamenlijkheid op te pakken, bijvoorbeeld met inzet van medewerkers van alle partijen onder regie/coördinatie van ProRail. Op die manier zien wij mogelijkheden om ProRail in het komende half jaar van alle informatie te voorzien. De andere bij de startbijeenkomst aanwezige IB’s gaven aan dit idee interessant te vinden. Wij stellen dan ook voor om in gesprek te gaan over een samenwerking, zodat ProRail optimaal gebruik kan maken van de beschikbare capaciteit en het risico op mislukken van deze aanbesteding niet resulteert in nog latere beschikbaarheid van de te verzamelen gegevens. Is dat mogelijk? | 2022-09-13 | ProRail gaat er van uit dat het verlengen van de doorlooptijd naar 1 maart 2023 meer ruimte biedt voor een ON om het werk op tijd te kunnen afronden. Derhalve zal bij deze aanbesteding niet van de gekozen proceswijze worden afgeweken.
13 | Annex II | Mijlpaaldata in Annex II | De processtappen zijn in de proceseisen zodanig beschreven dat 1) informatie moet worden opgevraagd, 2) bureaustudie moet worden uitgevoerd en resultaten besproken met Technisch manager/Vakdeskundige/Inspecteur/Plancoördinator, dan 3) buitenopname en 4) vastlegging en advies in rapportages. Wij voorzien dat de stappen 1) en 2) alsmede het bepalen en verkrijgen van TVP’s zodanig veel tijd kost dat er voor de Kerstvakantie maar enkele weken beschikbaar is voor de buitenopnames en rapportages. De benodigde inzet voor de buitenopnames en de vele rapportages hebben wij in deze korte tijd niet beschikbaar. Daarom verzoeken wij u om de tijdsplanning aan te passen. Eventueel met prioritering van een deel van de objecten/rapportages die eind 2022 benodigd zijn en niet op een later moment beschikbaar mogen komen. | 2022-09-13 | Definitieve Opleverdata is verschoven naar 1 maart 2023. Tussnetijds kan data wat al gereed is door ON aan ProRail worden geleverd.
14 | Annex II | Geraamde uren | Zijn de uren die u in de WP beschrijvingen heeft opgenomen de inschatting van ProRail alleen voor de buitenopnames of ook voor de andere werkzaamheden binnen Annex 2 zoals overleg, de rapportages en fotodatabase? Zo ja, kunt u onderscheid maken tussen de uren voor de rapportages en de uren voor de buitenopnames? Wij hebben dit inzicht nodig om te kunnen bepalen of wij voldoende capaciteit hebben om de werkzaamheden binnen de gegeven (of ruimere) kaders uit te voeren. Toelichting: Wij vertrouwen op de inschatting van ProRail voor de buitenopnames en kunnen niet anders, omdat daadwerkelijk zelf verdiepen op een niveau om goed uren in te kunnen schatten te veel tijd kost in de tenderfase. | 2022-09-13 | Voor alles.
15 | Annex II |  | Wat zijn de werkzaamheden bij de buitenopnames waarvoor u (veel) A7 uren heeft opgenomen? Waarom heeft u hiervoor A7 opgenomen? | 2022-09-13 | A7 Senior Specialist doet samen met de Junior specialist de inspectie en tevens doet een A7 het projectmanagement.
16 | Annex II | Geraamde uren | Zijn de uren geschatte uren voor buitenopnames en veiligheidsmannen gebaseerd op diensten van 8 uur? Dit is vooral relevant omdat wij de veiligheidsmannen in moeten huren en moeten toetsen of deze capaciteit beschikbaar is. | 2022-09-13 | Ja
17 | Annex II | Veiligheidsmannen/grenswachter | Is het mogelijk dat ProRail zelf de veiligheidsmannen/grenswachters levert, aangezien wij deze in moeten huren en dit voor ons een (capaciteits-) risico is buiten ons invloedgebied? Zeker als andere percelen in de zelfde korte periode ook een claim leggen op de beschikbare capaciteit. | 2022-09-13 | Nee
18 | Vraagspecificatie Annex 2 | WP-en 1 t/m 4 | De uren voor de opnames staan voorgeschreven, de overige regie-uren niet. Hoe ontstaat er een level playing field als het aantal van de niet voorgeschreven regie-uren door de verschillende gegadigden verschillend wordt opgegeven? | 2022-09-13 | Het aantal uren staan dubbel vermeld in het document. Het document wordt hierop aangepast. | Vraagspecificatie - Annex 2 - V4.0
19 | Vraagspecificatie Annex 2 | WP-en 1 t/m 4 | Wanneer alle regie-posten worden voorzien van voorgeschreven aantallen uren, hoe kan een gegadigde zich dan onderscheiden door slimmer of efficienter te werken? Kan ProRail de beoordelijgscriteria dusdanig aanpassen dat partijen zich kunnen onderscheiden door het toepassen van korte doorlooptijden, innovatieve technieken e.d. ? | 2022-09-13 | Een Inschrijver kan zich onderscheiden door het toepassen van alternatieve werkwijze(n) zolang het niet ten koste gaat van de kwaliteit van de op te leveren data. Het toepassen van een efficientere werkwijze(n) dient dan door Inschrijver vertaald te worden in het zich willen commiteren aan een eerdere definitieve opleverdatum (per perceel) dan in de aanbestedingsdocumenten voorgeschreven. Een eerdere definitieve opleverdatum (per perceel) zal dan in de Overeenkomst als bindende opleveringsdatum worden opgenomen. Inschrijver zal hierbij door ProRail worden beloond door het berekenen van een fictieve korting op de inschrijfsom. De Leidraad en het Inschrijvingsformulier (Bijlage 4) zijn hierop aangepast. | Leidraad V2.0, Inschrijvingsformulier V2.0
20 | Vraagspecificatie Annex 2 | WP-en 1 t/m 4 | Het aanvragen van eventueel benodigde TVP's is verantwoordelijkheid en voor risico van het IB. Hoe verwacht ProRail dat het IB hier mee om kan gaan, zeker in situaties waarin zonder TVP inspecties niet kunnen worden uitgevoerd. | 2022-09-13 | Door het verlengen van de doorlooptijd nar 1 maart 2023 heeft ON meer tijd om de nodige TVP's te bewerkstelligen. De vraag vanuit ProRail in deze is derhalve niet onredelijk.
21 | Leidraad | Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 | Gezien de omvang van de werkzaamheden voor de afzonderlijke percelen, en de krappe planning waarbinnen deze uitgevoerd dienen te worden: is het mogelijk om voor meerdere percelen in te schrijven, waarbij er maximaal 2 percelen aan de gegadigde worden toegekend? | 2022-09-13 | Ja, is mogelijk. De desbetreffende aanbestedingsdocumenten zijn hierop aangepast. | Leidraad V2.0, Inschrijvingsformulier V2.0
22 | Leidraad | Hoofdstuk 5 e.v. | Is het niet effectiever (ivm. de beschikbaarheid van capaciteit in de markt, en de krappe doorlooptijd) om te kiezen voor een evenredige verdeling van de scope en deze aan de gegadigden in 1 op 1 opdrachten aan te bieden? | 2022-09-13 | Nee. ProRail mag en wil niet afwijken van de aanbestedingsregels hierin.
23 | Leidraad | 2.1 | In de leidraad in paragraaf 2.1 staan andere data voor aanvang overeenkomst en opleverdatum perceel 1 dan de data die in Vraagspecificatie Adviseurs (paragraaf 2.5) of de Vraagspecificatie Annex 2 (WP 1) staan, danwel in de planning op Tenderned. Wat zijn de vigerende data? | 2022-09-13 | De betreffende documenten zijn hierop aangepast. | Leidraad V2.0 en Vraagspecificatie Annex 2 D4.0