## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | WRM WFC
Bestek | 19-2022
Dossier | 3224
Datum | 2022-11-02
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | WRM WFC |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 19-2022 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | 3224
Datum | 2022-11-02 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 31875
1 | Aanleveren documenten | 15% | 15% | 30 |  | 30 | 15% | 5625
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist, voor aanvang van de werkzaamheden en conform contract aangeleverd dienen te worden. Denk hierbij aan o.a. gedetaillleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, BLVC-plan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen en verkeersplan. | 2 | 5% | 10 | 5 | 10 |  | 1875
1.2 | Revisie-, inspectiegegevens en opleverdossier tijdig en compleet indienen. | 4 | 10% | 20 | 5 | 20 |  | 3750
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 15% | 15% | 50 |  | 50 | 15% | 5625
2.1 | Algemeen tijdsschema en gedetailleerd werkplan, voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en dient wekelijks geactualiseerd te worden. | 3 | 4.5% | 15 | 5 | 15 |  | 1687.5
2.2 | Afwijkingen en AWR's worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. De toegepaste posten en opgevoerde hoeveelheden op de AWR's zijn juist. Op verzoek van directie indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 5 | 7.5% | 25 | 5 | 25 |  | 2812.5
2.3 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 1 | 1.5% | 5 | 5 | 5 |  | 562.5
2.4 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 1 | 1.5% | 5 | 5 | 5 |  | 562.5
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 30% | 30% | 100 |  | 100 | 30% | 11250
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dat bij (vermoeden van) onvoldoende werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert, meldt en herstelt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 3 | 4.5% | 15 | 5 | 15 |  | 1687.5
3.2 | Stop- en bijwoonpunten tijdig aangemeld en conform bestek uitgevoerd. | 3 | 4.5% | 15 | 5 | 15 |  | 1687.5
3.3 | Voorkomen van schade aan bomen (inclusief wortels) en treffen preventieve maatregelen daartoe. | 2 | 3% | 10 | 5 | 10 |  | 1125
3.4 | Verdichting ondergrond, sleuven, aanvullingen en de fundering voldoen aan bestekeisen. Inclusief tijdig aanleveren van de verdichtingsresultaten. | 2 | 3% | 10 | 5 | 10 |  | 1125
3.5 | Straatwerk WRM voldoet aan bestekeisen en er zijn voldoende geschikte stratenmakers beschikbaar om de gewenste opleveringsdata te behalen. | 5 | 7.5% | 25 | 5 | 25 |  | 2812.5
3.6 | Meldingen/administratie toepassen bouwstoffen en grondstromen zijn volledig en tijdig uitgevoerd. | 1 | 1.5% | 5 | 5 | 5 |  | 562.5
3.7 | Buiten werktijden alle bouwstoffen, afvalstoffen e.d. in een afgesloten omgeving opslaan. | 1 | 1.5% | 5 | 5 | 5 |  | 562.5
3.8 | Grond van verschillende kwaliteit gescheiden ontgraven, melden, afvoeren en opslaan. | 1 | 1.5% | 5 | 5 | 5 |  | 562.5
3.9 | Puinvrij opleveren van groenstroken en gazons. | 2 | 3% | 10 | 5 | 10 |  | 1125
4. | Communicatie | 15% | 15% | 75 |  | 75 | 15% | 5625
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.3 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
4.4 | Afspraken met derden (o.a. nutsen, andere opdrachtnemers en bewoners worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie). | 5 | 5% | 25 | 5 | 25 |  | 1875
4.5 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. Denk hierbij aan medewerking bij evenementen en omgang met omwonenden en aanwezige bedrijven. | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 750
5. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 15% | 15% | 5 |  | 5 | 15% | 5625
5.1 | De opdrachtnemer komt zijn toezeggingen uit het PP volledig, correct en tijdig na. | 1 | 15% | 5 | 5 | 5 |  | 5625
6. | Werkterrein / veilig werken | 10% | 10% | 15 |  | 15 | 10% | 3750
6.1 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen. | 1 | 3.333% | 5 | 5 | 5 |  | 1250
6.2 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden, bedrijven en weggebruikers. | 1 | 3.333% | 5 | 5 | 5 |  | 1250
6.3 | Het werkterrein is ordelijk. | 1 | 3.333% | 5 | 5 | 5 |  | 1250