## Blad1
Nota van Inlichtingen, Aanbesteding Herinrichting Kanaleneiland Noord-Noord Kenmerk: 2021-OOR-054 8-7-2022
Vraag- nummer | Datum | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | 2022-06-21 | Contract | posten 110010-110020-110030 | Kunt u een nadere uitleg geven, posten zijn praktisch identiek | Vrijkomend afval zwerfvuil, grofvuil en puin dienen gescheiden te worden afgevoerd. De definitie van zwerfvuil, grofvuil en puin is benoemd in de Standaard van de CROW.
2 | 2022-06-21 | Contract | post 131516 | kunt u aangeven om hoeveel ton dit gaat, en voor wie de stortkosten zijn ? | Het aantal palen en tonnage is herleidbaar uit de bestekspost omschrijving. Acceptatie- en stortkosten zijn voor rekening aannemer. De bestekspost wordt tekstueel aangepast.
3 | 2022-06-21 | Contract | palleteren bestratings materiaal. | Worden de pallets ter beschikken gesteld | Palleteren op pallets van de aannemer. De bestekspost 144210 en 142220 worden tekstueel aangepast.
4 | 2022-06-21 | Contract | post 200010 | bedoeld u hier zand AW i.p.v. ARW ? | Ja, ARW dient gelezen te worden als AW. De bestekspost wordt tekstueel aangepast.
5 | 2022-06-21 | Contract | post 233040 | in de kolom bouwstof staat leveren en in de tekst leveren volgens post 291070. Wat is correct ? | De hoeveelheid ter inlichting L dient gelezen te worden als I. De bestekspost wordt tekstueel aangepast.
6 | 2022-06-21 | Contract | post 253210 | In de post staat in de kolom bouwstof leveren en in de tekst leveren volgens . wat is correct ? | De hoeveelheid ter inlichting L dient gelezen te worden als I. De bestekspost wordt tekstueel aangepast.
7 | 2022-06-22 | Contract | post 336140 | Is die bedoeld voor een bepaald deel van het werk ? | Nee, deze dient beschikbaar te zijn tijdens alle fasen.
8 | 2022-06-22 | Contract | post 353110 | U geeft aan dat de gehele sleuf bestaat uit grond en dat er evenzoveel zand geleverd moet worden, klopt dit ? | Vrijkomend zand/gemengde uit post 353111 dient naast de sleuf te worden gedeponeerd t.b.v. aanvullen volgens post 353114. Bestekspost wordt tekstueel aangepast.
9 | 2022-06-22 | Contract | post 353120 | idem | Vrijkomend zand/gemengde grond uit post 353121 dient naast de sleuf te worden gedeponeerd t.b.v. aanvullen volgens post 353124. Bestekspost wordt tekstueel aangepast.
10 | 2022-06-22 | Contract | posten 353130 en 353140 | idem | Vrijkomend zand/gemengde grond uit post 353131 dient naast de sleuf te worden gedeponeerd t.b.v. aanvullen volgens post 353134. Bestekspost wordt tekstueel aangepast.
11 | 2022-06-22 | Contract | post 353210 | U geeft aan dat de gehele sleuf bestaat uit grond en dat er evenzoveel zand geleverd moet worden, klopt dit ? | Vrijkomend zand/gemengde grond uit post 353211 dient naast de sleuf te worden gedeponeerd t.b.v. aanvullen volgens post 353214. Bestekspost wordt tekstueel aangepast.
12 | 2022-06-22 | Contract | post 3533 | Worden de leveringen van pvc hulpstukken verrekend volgens de bijgevoegde lijst van eenheidsprijzen ? | Nee, deze specifieke hulpstukken zijn niet benoemd in de verrekentabellen . De hulpstukken in post 3533 dienen via bestek te worden geleverd.
13 | 2022-06-22 | Contract | posten 421020 en 421050 | mag en meer PR worden toegepast met de belofte dat de kwaliteit NIET minder is ? Ook in het kader van Duurzaamheid . | Ja er mag meer PR worden toegepast met een maximum van 60%
14 | 2022-06-22 | Contract | post 452210 | Type Goudoud. bedoeld u hier gebruikte stenen ? Mogen dit ook nieuwezijn ? bedoeld u hier type Carrara ? | In plaats van Goedoud straatbaksteen keiformaat, mogen ook nieuwe stenen geleverd worden. Straatbakstenen dienen vooraf ter goedkeuring te worden afgegeven aan de directie. Type: Terra Carrera dient gelezen te worden als type Terra Carrara
15 | 2022-06-22 | Contract | post 468030 | Type Goudoud. bedoeld u hier gebruikte stenen ? Mogen dit ook nieuwe zijn ? | In plaats van Goedoud straatbaksteen keiformaat, mogen ook nieuwe stenen geleverd worden. Straatbakstenen dienen vooraf ter goedkeuring te worden afgegeven aan de directie.
16 | 2022-06-22 | Contract | post 814010 | kunt u invulling geven aan ############### | De ##### betrof aandachtspunt, deze komen te vervallen. De bestekspost wordt tekstueel aangepast.
17 | 2022-06-22 | Contract | post 950040 | U verwijst naar de posten 821210 en 821220 echter deze posten zitten niet in het bestek. | Verwijzing naar bestekspost 821210 en 8211220 komen te vervallen. De bestekspost wordt tekstueel aangepast.
18 | 2022-06-22 | Contract | post 470020 | U heeft het over een geheel giet ijzeren straatpot type kunststof straatpot Pubra. Wat dient met aan te houden ? Bijlage 17 zit niet bij bestek | De kunststof straatpot Purbra is opgenomen als bijlage 13 in het bestek Bijlage 17 is bijgevoegd
19 | 2022-06-23 | Contract | Invulformulier referenties mbt geschiktheidseisen | Het invulformulier voor de referenties is nu alleen in PDF bestand. Kunt u deze ook in een bewerkbaar (Word) bestand sturen? | word-versie is bijgevoegd
20 | 2022-06-23 | Contract | Bestekspost 716010 | Wie is de leverancier van dit specifieke type afvalbak? | Afvalbakken worden geleverd door Snaas Metaalwaren BV (tot eind 2022). Uitvoeren met verlengde beugel en betonvoet onder bestrating plaatsen.
21 | 2022-06-23 | Inhoud | Een niet verrekenbare post opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen | Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen: Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder? Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020? | Nee, de benodigde inzet is afhankelijk van de uitvoerings- en fasering van de opdrachtnemer en is daardoor goed af te prijzen .
22 | 2022-06-23 | Inhoud | Bestek 711120 | Er wordt een picknicktafel gevraagd met banken zonder leuning ( dat is de BE ) maar in diezelfde post staat BN? Tevens staan er verschillend maten bij. Wat moet er geleverd worden | Bestekpost 711120 leveren zitbank Velopa type BN wordt gewijzigd in buitenbank type BE
23 | 2022-06-23 | Contract | Deel 3 01-33 | Welke tekeningen en/of berekeningen moeten er gemaakt worden? En indien er tekeningen en/of berekeningen gemaakt moeten worden kunt u hier dan een bestekspost voor opnemen? | Hoofdstuk 33 van deel 3 komt te vervallen. Er worden géén constructieve berekeningen gevraagd van de aannemer. Deel 3 hoofdstuk 33 vervalt in bestek, en wordt verwijderd.
24 | 2022-06-23 | Contract | Deel 3 01-11-01-01 | In dit artikel wordt er gesproken over het leggen c.q. omleggen, vernieuwen, verwijderen van kabels en leidingen. Welke kabels en leidingen betreft dit en is hier al een planning van? | Ja, dit betreft de Nuts in de Trumanlaan Dit is weergegeven op de tekening in biijlage b20-01
25 | 2022-06-23 | Contract | Deel 3 01-10-02-02 | Welke vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen moeten er aangevraagd te worden? | Alle benodigde vergunningen voor het realiseren van het werk dienen door de aannemer te worden aangevraagd. De opdrachtgever verzorgt de opbreekvergunning (apv). De melding voor onttrekking en lozing grondwater is al gedaan.
26 | 2022-06-23 | Contract | Deel 3 01-04 Risicoregeling | De risicoregeling conform de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing verklaard. Gezien de huidige onvoorspelbare prijsontwikkelingen voor met name bouwmaterialen en brandstoffen geeft dit een fors risico voor de inschrijvers die redelijkerwijs niet in te schatten zijn. Wij verzoeken u daarom om de risicoregeling wel van toepassing te verklaren, of de risicoregeling volgens de CBS-index toe te passen. | Het alsnog van toepassing verklaren van de risicoregeling conform de Standaard RAW Bepalingen of de risicoregeling volgens de CBS-index zou een wezenlijke wijziging van de voorwaarden betekenen. Dit mag niet zonder een nieuwe termijn te bieden of de procedure af te breken. Dit vindt de gemeente niet wenselijk. De huidige prijsstijgingen zijn geen onvoorziene prijsstijgingen en kunnen worden verdisconteerd in de aanbiedingen van de inschrijver. Voor onvoorziene prijsstijgingen tijdens de contractfase zijn uiteraard paragraaf 47 UAV en 7:753 BW van toepassing.
27 | 2022-06-23 | Contract | Deel 3 01-13-06-02 | Volgens dit artikel moet er een werkplan gemaakt worden van funderingswerkzaamheden en metsel- voegwerk. Kunnen deze vervallen aangezien er geen metsel-voegwerk in het bestek beschreven is en bij de funderingswerkzaamheden (artikel 41.03.02 van de standaard) betreft dit het aanbrengen van damwanden e.d. | Werkplan funderingswerkzaamheden (zie artikel 41.03.02 van de Standaard) komt te vervallen. Het bestek wordt tekstueel aangepast.
28 | 2022-06-23 | Contract | Deel 3 01-26-01-03 | Volgens dit artikel geldt een Social Return verplichting van 5% van de opdrachtsom. Dit behoort normaliter2-5% van het loonkostendeel te zijn. 5% over de aanneemsom is erg groot en bijna niet uitvoerbaar aangezien bij de diverse instanties de kaartenbakken nagenoeg leeg zijn. Kunt u het percentage aanpassen naar 2-5% van het loonkostendeel? | Nee. Het brede palet van invullingsmogelijkheden binnen de Utrechtse bouwblokken methode maakt dat wij dit een realistische opgave binnen dit tijdsbestek vinden. Inzet van social return mag zowel op de opdracht als ook in de brede bedrijfsvoering, echter mag ook worden doorgelegd naar toeleveranciers / onderaannemers. De invullingsmogelijkheden social return zijn breed en de randvoorwaarden en kaders ruim, zie ook onze website www.utrecht.nl/social return. Naast de inzet van stagiaires en kandidaten uit de doelgroep, zijn er veel andere mogelijkheden waaronder het doen van sociale inkopen en het delen van kennis, kunde of materialen en het daarmee leveren van maatschappelijke meerwaarde.
29 | 2022-06-24 | Inhoud | Vergunningaanvragen | Zijn er bezwaren op de betreffende vergunningaanvragen geweest? Gaat dit een risico opleveren voor de werkzaamheden? | Nee, hierop zijn geen bezwaren aangetekend.
30 | 2022-06-24 | Inhoud | Fasering | Klopt het dat een fasering van 80 meter en 40 meter, hierin alle activiteiten mogen plaatsvinden? Of mogen we deze activiteiten in 2 fasen uitvoeren? | Nee, opgegeven opbreek lengten dient te worden aangehouden ivm Nood- en Hulpdiensten.
31 | 2022-06-24 | Inhoud | Leveringstermijnen | Is in dit bestek rekening gehouden met de leveringstermijnen van de leveranciers, in regel tot start werkzaamheden en oplevering. | Het werk dient uiterlijk op 8 maanden na opdracht te worden opgeleverd.
32 | 2022-06-24 | Uitvoering | bestek 1, 05 tijdsbepaling | er word aangegeven dat de werkzaamheden 6 maanden na opdracht opgeleverd dien te worden. op de geleverde gebakken drainflow stenen zitten op het moment zeer lange levertijden deze kunnen wel oplopen tot 20 -30 weken na opdracht. hoe moeten we hiermee omgaan als we de materialen iet op tijd geleverd kunnen krijgen? | Het werk dient uiterlijk op 8 maanden na opdracht te worden opgeleverd.