## Blad1
Nota van Inlichtingen 3 Aanbesteding Herinrichting Kanaleneiland Noord-Noord Kenmerk: 2021-OOR-054 14-7-2022
Vraag- nummer | Datum | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
38 |  |  |  | Tijdens het controleren van onze begroting kwamen wij het volgende tegen: 1. Bij post 28. geeft u aan dat de stortkosten voor de OG zijn. 2. In post 283110/20/30 geeft u aan dat de vrijkomende materialen voor de aannemer zij. Hoe om te gaan met deze stortkosten ? Kunnen wij er vanuit gaan dat de tekst onder 28 correct is en dat er dus geen stortkosten behoeft te worden geteld ? 3. Bij de posten 451010/20 geeft u aan dat het straatzand ( totaal 320 m2 ) geleverd dien te worden , echter de levering straat zand 320 m2 staat in post 291030. Kunnen wij er vanuit gaan dat de levering post correct is ? | 1. De tekst onder post 28 “Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en dienen niet in de eenheidsprijs te worden opgenomen” dient gewijzigd te worden in “Acceptatie- stortkosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen”. 2. Grond en zand afgevoerd volgens besteksposten 282110 (zand AW), 282120 (zand industrie) en 283110 (klei AW), 283120 (veen AW), 283130 (gemengde grond AW) vervalt aan de aannemer (acceptatie en verwerkings-stortkosten zijn voor rekening aannemer en dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen). De bodemkwaliteit is vastgesteld volgens de besteksposten 200010 t/m 200050 (grondkeuringen conform de AP04). 3. Dat is juist. De hoeveelheid ter inlichting in post 451010 en 451020 “L” wijzingen in “I”. Het straatzand leveren volgens bestekspost 291030.
39 |  |  |  | Opmerking gemeente Utrecht | Volgens onze inschatting zijn de vragen en de antwoorden daarop in deze Nota van Inlichtingen en in Nota van Inlichtingen 2 niet van dien aard dat hiervoor de inschrijvingstermijn verlengd hoeft te worden. Vanwege het tijdstip waarop deze Nota van Inlichtingen wordt gepubliceerd geven wij inschrijvers wel graag de tijd om eventuele wijzigingen in hun inschrijving, als gevolg van de nieuwe informatie van deze Nota van Inlichtingen en Nota van Inlichtingen 2, door te voeren, door de kluis morgen niet om 10.00 uur te sluite, maar om 17.00 uur.