## Vragen_en_antwoorden_333040_ins
| NOTA | VAN | INLICHTINGEN | 25469 VDL Geb. 329 vliegbasis Gilze Rijen | Versie d.d. : 25 juli 2022
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 46 Schilderwerk | Moeten wij een post opnemen voor het herstellen van de wanden in de woonkamer? | Voor het begrip "woonkamer" lezen wij de vier pantrys. Opnemen van een post ter grootte van 5.000,- euro (1.250,- per pantry).
2 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 46 Schilderwerk | Moeten wij opnemen schilderwerk t.p.v. onderkant betonnen trappen en bordessen? | Nee, de scope van de werkzaamheden betreft enkel de kamers.
3 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 46 Schilderwerk | Moeten wij een post opnemen voor het schilderwerk van de koof onder de trap en t.p.v. de gordijnen in de woonkamer? | Nee, zie eerder uitgangspunt. Dit betreft slechts een cosmetisch aspect en valt buiten de scope.
4 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 46 Schilderwerk | Moeten wij een post opnemen t.b.v. het verwijderen en opnieuw aanbrengen van kit t.p.v. de bestaande vensterbanken? | Wijziging scope: Alle ramen met dubbel glas dienen vervangen te worden door HR++ glas. De zonwerende folie komt te vervallen.
5 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 46 Schilderwerk | Wij zien in het bestek geen omschrijving t.b.v. het schilderwerk van bestaande deuren van gang naar hal legeringskamer. Moet hiervoor een post worden opgenomen? | Post wel meenemen. We kunnen uitvoerinstechnisch niet verlangen dat de deuren tijdens de uitvoering vrij van schade blijven.
6 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 46 Schilderwerk | Wij zien in het bestek geen omschrijving t.b.v. het schilderwerk van bestaande houten kozijnen en deuren. Moet hiervoor een post worden opgenomen? | Post wel meenemen. We kunnen uitvoerinstechnisch niet verlangen dat de houten kozijnen en deuren tijdens de uitvoering vrij van schade blijven.
7 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 46 Schilderwerk | Wij zien in het bestek geen omschrijving t.b.v. het schilderwerk van bestaande stalen kozijnen. Moet hiervoor een post worden opgenomen? | Post wel meenemen. We kunnen uitvoerinstechnisch niet verlangen dat de stalen kozijnen tijdens de uitvoering vrij van schade blijven.
8 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 44.21.09-a | Plafondpanelen verwijderen uit het ophangsysteem is niet handig voor de werkzaamheden van de installateur. Ons voorstel is om de plafonds in de gangen, wc, hal en badkamer compleet te verwijderen en opnieuw te monteren? Wat aan te houden? | De plafonds in de gangen, wc, hal en badkamer compleet te verwijderen en opnieuw te monteren.
9 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 43.42.30-a | Waar dient hoek beschermingsprofiel te worden toegepast? Bijna alle wanden in de gang zijn voorzien van schoonmetselwerk. | De gang valt buiten de scope. Inwendige hoeken zijn gezien de plattegrond niet te verwachten, derhalve komt dit punt te vervallen.
10 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 30.80.19-a | Herstellen tegelwerk na verwijderen van sanitair is moeilijk te bepalen. Wij willen voorstellen een post op te nemen voor het herstellen van bestaand tegelwerk. Is dit akkoord? | Akkoord, post opnemen in een orde van grootte gericht op ca. 8 tegels per toiletruimte. Hierbij zijn 6 tegels ten behoeve van de te verwijderen fonteintjes en 2 tegels ten behoeve van de te verwijderen lichtschakelaars in de toiletruimtes (de bestaande schakelaars worden verwijderd aangezien deze conflicteren met de te plaatsen voorzetwand)
11 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 41.21.09-a | Het is ons niet helemaal duidelijk welk bestaand wandtegelwerk gesloopt moet worden: een zijde van de badkamer naast gesloopt muurtje of in de gehele badkamer? Graag duidelijk aangeven. | Het gaat om het tegelwerk van de gehele badkamer.
12 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 30.80.19-a | Om hoeveel cilinders (knop, heel, half) voor welke deurdikte gaat het? Welk sluitplan, of beter gezegd, is het certificaatnummer sluitplan en/of merk/type cilinders bekend? | Dit heeft enkel betrekking op de aan te passen sloten van de pantry's zoals in de opvolgende punten beschreven. De sloten met schilden uit de toegangsdeuren tot de pantry's dienen omgezet te worden naar de deuren van de doucheruimtes. Toegangsdeuren van de pantry's dienen te worden voorzien van blindschilden.
13 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 34.36.20-a | Kunt u duidelijk aangeven waar precies de isolatiefolie moet worden toegepast? Wat is de afmeting van de glasfolie? | Wijziging scope: Alle ramen met dubbel glas dienen vervangen te worden door HR++ glas. De zonwerende folie komt te vervallen.
14 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 10.32.62-d | Hoe moet de wand worden afgewerkt na het verwijderen van de ventilatie-toevoerroosters in de gevels achter de radiatoren? | Het ontstane gat in de wand opvullen en afwerken overeenkomstig de bestaande situatie.
15 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | Wat is de definitie van doucheruimte? Is dat de badkamer of de douchehoek in de badkamer? | De gehele badkamer.
16 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | Moeten wij een rapport belendingen verstrekken? | Als deze vraag door de aannemer is gesteld, dan is het antwoord ja. Het is in deze context lastig op te maken wie "wij" zijn.
17 | Inschrijffase | Juridisch | bestek 01.06.10-96 | Wij zijn erkend InstallQ Elektrotechnische installateur en Kiwa/InstallQ gecertificeerd op basis van BRL6000-03 waarmee de kennis en kunde van ons proces en onze medewerkers zijn geborgd. Mogen wij dit als gelijkwaardig beschouwen voor de in paragraaf 01.06.10 gevraagde Stipel certificering voor de werkverantwoordelijke en installatieverantwoordelijke? | Stipel richt zich meer op de kennis en kunde van personen bij het werken aan installaties en de BRL 6000 zegt meer over het ontwerp en installeren van de installatie volgens bouwbesluit. Dus dit is niet vergelijkbaar en is dus niet genoeg.
18 | Inschrijffase | Proces | Algemeen | Kunnen wij ervan uit gaan dat de werkzaamheden in 1 fase worden uitgevoerd en het gehele gebouw tijdens de werkzaamheden niet in gebruik is? | Werkzaamheden in twee fases, waarbij het gebouw gedeeltelijk in gebruik blijft.
19 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 75.10.09-b | Wij hebben bij de stukken geen tekeningen gezien waarop de WiFi-zenders zijn getekend. Kunt u aangeven om hoeveel WiFi-zenders het gaat? | De Wifizender zijn in de woonkamers gemonteerd en blijven gewoon hangen, want dit plafond wordt niet gedemonteerd.
20 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek 70.00.20-09 | Klopt het dat de NEN1010:2020 van toepassing is in plaats van de nu geldende NEN1010:2015? | Installatie moet voldoen aan de nu geldende NEN 1010
21 | Inschrijffase | Proces | gunningscriteria | Beschrijving U stelt: "De opdrachtnemer toont aan dat deze minimaal op trede 2 staat van de NEN Safety Culture Ladder. En daarmee aantoonbaar voldoet aan de norm op het gebied van beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer." Momenteel zijn we nog niet in het bezit van het certificaat NEN Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder). We zijn het traject gestart voor het behalen van het certificaat trede 3. Bent u bereid onze organisatie deel te laten nemen aan de inschrijving? | Bestek: 01.06.19: De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum vanopdrachtverlening, een geldig (SCL certificaat of SCL Light statement of Approved Self Assessment) op ten minste het vereiste niveau datziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samen-werkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project. Zie ook de bij de aanbestedingsdocumenten toegevoegde bijlage: Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen.
22 | Inschrijffase | Inhoud | 48.21.29-a VERWIJDEREN ELASTISCHE VLOERBEDEKKING | Zachte en Elastische vloerbedekking, er staan tegenstrijdigheden in het bestek. Zo zouden er op de begane grond wel en op de verdieping niet uit hoeven, zo staat ook de ruimte bij de trap niet genoemd. Zouden de ruimte A102 C102 C201 en B201 en D201 er niet uithoeven?? Klopt dat? Onze vraag: Welke Ruimte hoeft er Geen zachte of elastische vloerbedekking uit? | Wij zien geen tegenstrijdigheden. Alle benoemde ruimtes betreffen de gangen van zowel de beganegrond als de eerste verdieping. De ruimtes waar hiernaast over wordt gesproken betreffen hallen met daarin schoonloopmatten en de tussenbordessen van de trappen. Waar de trap aan de bovenzijde op uit komt (aan de trapzijde van de deuren en glaspanelen) is voorzien van elastische vloerbedekking en vallen origineel onder de doorgaande hal. Met andere woorden: Overal dient in de hallen de elastische vloerbedekking vervangen te worden. De uitzonderingen zijn de delen van de gangen voorzien van de schoonloopmatten.
23 | Inschrijffase | Proces | Planning | Graag zien we een tweede vragenronde ingepland worden gezien de hoeveelheid vragen | Waarom worden deze dan niet nu gesteld ? Indien er nadere vragen worden gesteld, zal de aanbesteder hierover zich nader beraden.
24 | Inschrijffase | Inhoud | Armaturenboek/tekeningen | In het armaturenboek zijn de fabricaat/types noodverlichtingsarmaturen ook aangegeven, de bestaande noodverlichtingsarmaturen moeten toch gedemonteerd, opgeslagen en weer her gemonteerd worden (bestek)? Wat aan te houden? | Bestaande armaturen hergebruiken. De algemene noodverlichting dient nog wel vervangen te worden door LED armaturen. Type Etap K9 EST + zelftest ESM inbouw.
25 | Inschrijffase | Inhoud | Armaturenboek/tekeningen | Armaturen met code M en O (tekeningen) handhaven? | O handhaven (is al LED) en M vervangen door Glamox O10-S290
26 | Inschrijffase | Inhoud | Armaturenboek/tekeningen | Hoeveel armaturen met code D (armaturenboek) per nieuwe huiskamer? Staat nergens aangegeven? | 2 armaturen per kamer
27 | Inschrijffase | Inhoud | Armaturenboek/tekeningen | Armatuur code L (tekeningen) is hetzelfde armatuur als de armatuur met code C (armaturenboek)? | Verschil is TL - LED. Dus L vervangen door LED variant code C
28 | Inschrijffase | Inhoud | Armaturenboek/tekeningen | Armaturen met code K (tekening) demonteren, opslaan en herplaatsen? Welke werkzaamheden? | Vervangen door LED variant Glamox A70-S290 LED 1200 HF 830 BL
29 | Inschrijffase | Inhoud | Armaturenboek/tekeningen | Armaturen met code H (tekening) demonteren, opslaan en herplaatsen? Welke werkzaamheden? | Vervangen door Glamox A42-W R BL LED 350 SD 830
30 | Inschrijffase | Inhoud | Armaturenboek/tekeningen | Graag fabricaat/type armaturen met code G (tekeningen)? | Armatuur met code G wordt code D
31 | Inschrijffase | Inhoud | Armaturenboek/tekeningen | Armatuur code D (tekeningen) is hetzelfde armatuur als de armatuur met code E (armaturenboek)? | alleen nu LED en ander fabricaat
32 | Inschrijffase | Inhoud | Armaturenboek/tekeningen | Armatuur code B, F en P (tekeningen) is hetzelfde armatuur als de armatuur met code F (arm.boek)? | alleen nu LED en ander fabricaat
33 | Inschrijffase | Inhoud | Armaturenboek/tekeningen | Armatuur code C en E (tekeningen) is hetzelfde armatuur als de armatuur met code B (arm.boek)? | alleen nu LED en ander fabricaat
34 | Inschrijffase | Inhoud | Tekenwerk | Graag de revisietekeningen met daarop de kabelgoten en stijgpunten? | Tekeningen zijn toegevoegd (Revisie 1987 TIF formaat)
35 | Inschrijffase | Inhoud | Tekening 329-2003-E03/E04 | Kunnen we ervan uitgaan dat de tekeningen van de verdeelkasten up-to-date zijn? | Op zich wel maar revisie is van 2009 dus er kunnen kleine afwijkingen zijn.
36 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 75.10.21-b, Noodoproepinstallatie | De luidsprekers in de legeringskamers staan niet op de tekeningen? Zijn de luidsprekers wel of niet in de kamers aanwezig? | Er zitten geen luidsprekers in de kamers.
37 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 75.10.09-b, Telematica Installatie | Hoe moet de bestaande bekabeling worden beschermd tijdens de demontage werkzaamheden? | Goed opbossen en afschermen.
38 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 75.10.09-b, Telematica Installatie | Hoeveel WIFI-zenders demonteren, opslaan en herplaatsen? Staan niet op tekening? | De Wifizender zijn in de woonkamers gemonteerd en blijven gewoon hangen, want dit plafond wordt niet gedemonteerd.
39 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.30-a, Verlichtingsinstallatie | Hoe de verlichting in de nieuwe huiskamers te schakelen / dimmen (DALI)? | Dimbaar
40 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.30-a, Verlichtingsinstallatie | Bestaande lichtschakelingen handhaven? | Op de kamersbestaande lichtschakeling handhaven
41 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.20-a, Krachtstroominstallatie | In het bestek staat "Alle apparatuur op een aparte groep", geldt dit ook voor de koelkast, vriezer en afzuigkap, is dit nodig? | Aparatuur > 1500 W op een aparte groep.
42 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.20-a, Krachtstroominstallatie | Moet naast de CAI-aansluiting huiskamer ook een WCD 1V (230V) geplaatst worden? | Ja zie tekeningen COORS
43 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.20-a, Krachtstroominstallatie | Wordt de nieuwe CAI-aansluiting huiskamer boven het plafond geplaatst net als bij de legeringskamers? | Nee deze in de wand 1500 + vloer
44 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.20-a, Krachtstroominstallatie | wat is de lengte van de goot tussen WCD 1V plafond en Coors-meubel? | ongeveer 20 cm
45 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.10-a, Centrale elektrotechnische voorziening | Bevatten de verdeelkasten voldoende reserveruimte om eventueel nieuwe groepen bij te kunnen passen? | Er is voldoende ruimte.
46 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.10-a, Centrale elektrotechnische voorziening | Is er voldoende reserveruimte aanwezig om de overspanningsbeveiligingen in de verdeelkasten | Er is voldoende ruimte.
47 | Inschrijffase | Inhoud | Luchtkanalen | Moeten er Ventilatie / luchtkanalen uit het pand gehaald worden? | Nee, alleen wat kleine aanpassingen als aangegeven op bestektekening. Ventilatoren moeten voldoen aan capaciteit van maximale waardes als op bestektekening aangegeven.
48 | Inschrijffase | Inhoud | Waterleidingen | Alle waterleidingen moeten eruit gesloopt worden? Of blijven er leidingen zitten die hergebruikt worden? Op nieuwe tekeningen staat namelijk “leidingen bestaand” en in het bestek staat: “voor de renovatie van gebouw 329 zal een compleet nieuw Waterleidingnet aangelegd worden” | Een van de bestaande waterleidingen wordt hergebruikt voor de brandslanghaspels. Overige zullen vervangen worden.
49 | Inschrijffase | Inhoud | 10.32.62-a 0 Verwijderen toestellen | De vloer tegels in de toilet blijven zitten? Zijn dezelfde tegels nog te krijgen i.v.m. aanhelen en het type toilet wat er op komt / komt te hangen? | Vloertegels in de toiletruimtes zijn in onze optiek een standaard type en nog te verkrijgen. Aanhelen van de vloertegels ter plaatse van de weg te halen toiletten kan daarmee gewoon plaatsvinden. Mocht de tegel toch niet meer te verkrijgen zijn, graag een tegel van vergelijkbare afmetingen die het uiterlijk van de bestaande tegel zo dicht mogelijk benadert selecteren en voorleggen aan de directie.
50 | Inschrijffase | Inhoud | 10.32.62-a 0 Verwijderen toestellen | Het bestek stelt: Alle overige attributen aan de muur. Onze vraag: Hoe wilt u het opgeleverd hebben? Alleen de toilet rolhouder nog aan de muur of hoort die bij de toilet. Wat dienen we hier op te nemen? | Conform hoofdstuk 53 van het bestek en aanvullend (overeenkomstig sanitairboek) ook de reserve toiletrolhouder meenemen in de montage voor de toiletruimtes.
51 | Inschrijffase | Inhoud | Tekenwerk | Zijn er gegevens beschikbaar over de binnenriolering? | nee, helaas.
52 | Inschrijffase | Inhoud | 10.32.-62-d Ventilatie installatie | 10.32.-62-d VERWIJDERING TOESTEL Het bestek stelt: Alle afzuigventilatoren op het dak, die niet voldoen verwijderen. Zijn er gegevens van deze ventilatoren zodat wij kunnen beoordelen of ze nog voldoen? Nu is het onduidelijk of ze verwijderd dienen te worden of niet. | aanhouden allemaal vervangen
53 | Inschrijffase | Inhoud | 10.32.51-b Sloopwerk Leidingen | Het bestek stelt: de leidingen van gebouw 385 tot in de techniekruimte (A104 en C104) in gebouw 329 moeten verwijderd worden. Onze vraag bovenstaande leidingen moeten verwijderd worden? Graag uw bevestiging Onze vragen over deze leidingen: * hoe en waar loopt het leiding trace? Loopt dit onder de landingsbaan door? * hoelang zijn deze leidingen? * zijn hier tekeningen van? * Hier moeten dus graafwerkzaamheden voor gedaan worden? * Is er een tekening met alle neven liggende of kruisende leidingen? Of zijn de ondergrondse infra leidingen op militair terrein met een click melding in te zien? | De warmtapwater en warmwater ciculatieleiding vanuit gebouw 385 naar 329 afkoppelen aan beide kanten afdoppen, hoeven niet verwijderd te worden.
54 | Inschrijffase | Inhoud | 10.32.51-a 01 Cv installatie | Te slopen: Alle radiatoren, beugels, kranen, voetventielen Onze vraag: Dus geen leidingwerk van de CV installatie uit gebouw 329 slopen, klopt dat? | Cv leidingen aanpassen op de nieuwe radiatoren en in A104 en C104 alles vervangen en aanpassen op de nieuwe situatie met de indirect gestookte boilers.
55 | Inschrijffase | Inhoud | Tekenwerk | Is er iets van een glasverzamelstaat beschikbaar? | Niet beschikbaar
56 | Inschrijffase | Inhoud | Tekenwerk | Zijn er tekeningen van de binneninrichting beschikbaar? | Zie bijlagen bij bestek. Overige tekeningen zijn niet beschikbaar.
57 | Inschrijffase | Inhoud | Plafond | Een bestaand vervuild systeem krijg je nooit goed schoon. Als het plafond oud is, ligt er op het raster veel stof wat eraf moet, daarnaast haal je een bepaalde coating van het systeem waardoor het veel sneller weer vervuild. Ook zal je het rasterwerk weer moeten nalopen en goed hangen wat veel tijd kost. Mogen wij hier een nieuw systeem voor aanbieden? Dit is goedkoper dan schoonmaken en herstellen | Aansluitend op eerder behandelde vraag gaan wij akkoord met het voorstel om een nieuw plafondsysteem aan te bieden.
58 | Inschrijffase | Inhoud | Plafond | Kunt u de redenering aangeven voor de keuze van het dure type plafondplaat (Rockfon Boxer)? | Keuze voor dit type volgt uit de eigenschappen van de plaat en het beoogd gebruik van de legeringen.
59 | Inschrijffase | Inhoud | Sluitsysteem | Omdat het bouwbesluit in Nederland is gewijzigd moeten alle kamers appartementen worden uitgerust met Vrijloopdranger. De vraag is nu moet dit ook voor het legeringsgebouw of heeft Defensie een uitzonderingspositie? | Alle toegangsdeuren tot de legeringen zijn reeds voorzien van drangers.
60 | Inschrijffase | Inhoud | Sluitsysteem | De cilinders van de Legeringkamers moet dit een sluitsysteem zijn of verschillen sluitend i.v.m. privacy? | Cilinders legeringskamers valt buiten de scope.
61 | Inschrijffase | Inhoud | Sluitsysteem | Moeten de kamers met SKG*** of SKG** of geen SKG worden uitgerust? | Valt buiten de scope.
62 | Inschrijffase | Inhoud | Sluitsysteem | Worden alle legeringsgebouwen omgebouwd naar het K800 keersleutelsysteem? | Valt buiten de scope.
63 | Inschrijffase | Inhoud | Sluitsysteem | Welke type sluitsysteem reeds aanwezig is op de vliegbasis? | Valt buiten de scope.
64 | Inschrijffase | Inhoud | Bouwkundig | Wand en vloertegels van de badkamer moeten worden vervangen, welk type en/of merk moet worden toegepast, en welk type inwas? | Aankoop tegel 30,- euro per vierkante meter aanhouden en voor de inwas 5,- euro per vierkante meter.
65 | Inschrijffase | Inhoud | Bouwkundig | Wandtegels toilet dienen gerepareerd te worden, is er bekend welk type tegel dit is, en zijn er misschien nog tegels aanwezig? bij plaatselijk vervangen van wandtegels kan kleurverschil ontstaan van tegels en voegwerk? | Wandtegels in de toiletruimtes zijn in onze optiek een standaard type en nog te verkrijgen. Aanhelen van de wandtegels ter plaatse van het fonteintje en de lichtschakelaar kan daarmee gewoon plaatsvinden. Mocht de tegel toch niet meer te verkrijgen zijn, graag een tegel van vergelijkbare afmetingen die het uiterlijk van de bestaande tegel zo dicht mogelijk benadert selecteren en voorleggen aan de directie.
66 | Inschrijffase | Inhoud | Bouwkundig | Bij beglazing vervangen en zonwerende folie aanbrengen word gesproken over het rechter raam. Moet niet al de beglazing vervangen worden en hierop folie worden aangebracht? | Wijziging scope: Alle ramen met dubbel glas dienen vervangen te worden door HR++ glas. De zonwerende folie komt te vervallen.
67 | Inschrijffase | Inhoud | Bouwkundig | Tekeningen met maatvoering ontbreken, is het mogelijk platte gronden, doorsneden, gevelaanzichten, kozijntekeningen met maatvoering te verstrekken? | Zie aanvullende tekenbladen als bijlage.
68 | Inschrijffase | Inhoud | elektrotechnische installatie | algemene vraag, kan er vanuit gegaan worden dat voor de monteurs toegangspassen beschikbaar zijn voor er gestart wordt? | Dat is wel het uitgangspunt
69 | Inschrijffase | Inhoud | elektrotechnische installatie | Op bestaande tekening staan verlichtingsarmaturen met code M ( buitenarmaturen) deze code komt niet voor in armaturenboek. moeten deze ook vervangen worden en wat moeten wij hier dan voor aanhouden? | Vervangen door Glamox O10-S290
70 | Inschrijffase | Inhoud | elektrotechnische installatie | Op de bestaande tekeningen staan verlichtingsarmaturen met codes G L P benoemd, deze codes komen niet terug in armaturenboek. wat moeten wij hiervoor aanhouden? | Zie antwoorden 27 t/m 30
71 | Inschrijffase | Inhoud | elektrotechnische installatie | Tekeningen COORS, hierop worden kamers C107 en A205 niet genoemd, is dit correct en hoeft er in deze kamers niets te gebeuren? | Dit worden de woonkamer met pantry
72 | Inschrijffase | Inhoud | elektrotechnische installatie | 70.11.20.a kan er ook een indelingstekening van deze huiskamers gemaakt worden | Nader te bepalen
73 | Inschrijffase | Inhoud | elektrotechnische installatie | 70.11.20.a Er word aangegeven dat er 4 huiskamers met pantry worden gerealiseerd, welke ruimtes zijn dit? | Zie bouwkundige tekening
74 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek | Overzicht bijlagen, de genoemde datums van E1 en E2 komen niet overeen met de datums op de tekeningen. Kloppen de aangeleverde tekeningen. | Aangeleverde tekeningen kloppen. Laatste wijzigingsdatum op tekening van E1 is 14-12-2015 en E2 is 12-08-2009
75 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.10-a | Kan het zijn dat voor de HVK verschillende benamingen zijn gebruikt. Op tekening E01 staat een HVK, overzicht bijlage spreekt van Kast HK en par. 70.11.10-a spreekt over een HKL, wat is correct. | HK is de juiste benaming zie tekening E06
76 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.09-a | Aarding in douches blijven gehandhaafd, mogen wij ervan uitgaan dat de aarding voldoen aan de geldende regelgeving | In principe wel maar wij zien graag een meting waaruit blijkt dat de aarding voldoet.
77 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.10-c | Graag ontvangen wij revisie gegevens van het bestaande stelsel van kabelgoten. | Deze zijn bijgevoegd
78 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.20-a | COORS-meubelen worden aangesloten met bestaande bekabeling, is de bestaande bekabeling en de eventuele buisleiding halogeenvrij en voldoet deze aan de gestelde brandklasse. | Bestaande bekabeling en leidingen hoeven niet te voldoen aan de gestelde brandklasse.
79 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.20-a | Kunnen de her te gebruiken wandcontactdozen, scheerwandcontactdozen en aansluitpunten in hallen, toiletten, doucheruimten, gangen, e.d. gehandhaafd blijven. | Bestaand schakelmateriaal zoveel als mogelijk handhaven. Scheerwandcontactdoos kan vervallen omdat armatuur voorzien is van een wandcontactdoos.
80 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.20 | Is de bestaande bekabeling en de eventuele buisleiding halogeenvrij en voldoet deze aan de gestelde brandklasse. | Bestaande bekabeling en leidingen hoeven niet te voldoen aan de gestelde brandklasse.
81 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.30-a | Kunnen de bestaande schakelaars, aansluitpunten armaturen en aansluitpunten noodarmaturen gehandhaafd blijven. | Ja
82 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.30-c | Zijn alle noodarmaturen in goede staat en vertonen ze geen gebreken | Deze zijn in 2020 en 2021 vervangen. De algemene noodverlichting dient vervangen te worden door LED armaturen. Type Etap K9 EST + zelftest ESM inbouw.
83 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.30-c | Volgens bestek dienen wij de noodverlichting en vluchtwegaanduiding te handhaven, in het armaturenboekje worden nieuwe Van Lien armaturen voorgeschreven. Waar moeten wij vanuit gaan. | Handhaven, deze zijn in 2020 en 2021 vervangen. De algemene noodverlichting dient nog wel vervangen te worden door LED armaturen. Type Etap K9 EST + zelftest ESM inbouw.
84 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 70.11.30-c | Armaturen met de code M en O staan niet in het armaturen boekje, blijven de bestaande armaturen gehandhaafd. | O handhaven (is al LED) en M vervangen door Glamox O10-S290
85 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 75.10.09-b | Graag ontvangen wij de revisie gegevens van de huidige data-, en wifipunten. | Zijn er niet
86 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 75.10.09-b | Graag ontvangen wij de revisie gegevens van de huidige Wifi zenders. | De Wifizender zijn in de woonkamers gemonteerd en blijven gewoon hangen, want dit plafond wordt niet gedemonteerd.
87 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 75.10.09-b | Zijn de Wifi zenders aangesloten middels data wandcontactdozen en een pachtsnoer. | De Wifizender zijn in de woonkamers gemonteerd en blijven gewoon hangen, want dit plafond wordt niet gedemonteerd.
88 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 75.10.09-b | Is de bestaande bekabeling en de eventuele buisleiding halogeenvrij en voldoet deze aan de gestelde brandklasse. | Bestaande bekabeling en leidingen hoeven niet te voldoen aan de gestelde brandklasse.
89 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 75.10.16-b | Mogen wij ervan uitgaan dat de bestaande centrale apparatuur als splitters en versterkers kunnen worden hergebruikt. | Ja
90 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 75.10.16-b | Is de bestaande bekabeling en de eventuele buisleiding halogeenvrij en voldoet deze aan de gestelde brandklasse. | Bestaande bekabeling en leidingen hoeven niet te voldoen aan de gestelde brandklasse.
91 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 75.10.21-b | Speakers in de verkeerswegen en kamers. Op de revisie tekening staan de positie van de speakers in de kamers niet getekend, zijn deze speakers aanwezig en wat is de positie ervan. | Er zitten geen speakers in de kamers.
92 | Inschrijffase | Inhoud | Par. 75.10.21-b | Is de bestaande bekabeling en de eventuele buisleiding halogeenvrij en voldoet deze aan de gestelde brandklasse. | Bestaande bekabeling en leidingen hoeven niet te voldoen aan de gestelde brandklasse.
93 | Inschrijffase | Inhoud | Tekeningen | Graag ontvangen wij de gevels tekening van de bestaande toestand en nieuwe toestand | Bestaande tekeningen zie punt 67.
94 | Inschrijffase | Inhoud | Tekeningen | Graag ontvangen wij een tekening waarop de bouwplaatsinrichting staat aangegeven | De parkeerplaats tegenover gebouw 329 kan in overleg met de gebruiker gedeeltelijk worden gereserveerd voor de bouwplaatsinrichting. De aannemer dient zelf te voorzien in een bouwplaatsinrichtingstekening en deze voor te leggen aan de directie.
95 | Inschrijffase | Inhoud | Tekeningen | Bouwkundige tek blad B02 en blad B03 data 15-11-2021 is dit de bestaande situatie? | Deze tekeningen betreffen de basisplattegronden van gebouw 329 overeenkomstig de huidige situatie. Originele maatvoeringstekeningen zijn ter sprake gekomen bij punt 67.
96 | Inschrijffase | Inhoud | Tekeningen | Graag zouden wij de de plattegronden van de nieuwe situatie aangeleverd krijgen | Bestaande tekeningen zie punt 67.
97 | Inschrijffase | Inhoud |  | Komt er geen afscheiding meer tussen wastafel en douche, e.e.a. zoals in bestaande situatie? | Zie bestek 53.80.11-a.
98 | Inschrijffase | Inhoud | 30.36.12-a | Kunt u duidelijker zijn over ventilatie rooster is dit met suskast of zonder suskast? | Zie bestek 30.36.12-a 0.
99 | Inschrijffase | Inhoud |  | kunt u de afmeting van de bestaande radiator opgeven in de legerings ruimtes? | Zie tekening bijlage, 50E03_3723_BG d.d. 04-08-1987 en 50E03_3724_CV-1e verd. D.d. 04-08-1987
100 | Inschrijffase | Inhoud | 30.80.09-a | Kunt u aangeven het aantal sleutelplaatjes dat gewenst is? | Enkel voor de vier te verplaatsen sloten zoals hierboven ter sprake is gekomen.
101 | Inschrijffase | Inhoud | 30.80.19-a | Sluitschema naar ons inziens verandert daar niets aan kunt u aangeven wat wens is? | Hierboven behandeld.
102 | Inschrijffase | Inhoud |  | Zijn de ruimten leeg voor aanvang van onze werkzaamheden? | Ja
103 | Inschrijffase | Inhoud | 36.20-a | Isolatie folie hierbij ontbreekt de omschrijving waar ze moeten komen? | Wijziging scope: Alle ramen met dubbel glas dienen vervangen te worden door HR++ glas. De zonwerende folie komt te vervallen.
104 | Inschrijffase | Inhoud | 41.00.20.19 | Tegelwerk tot 100 mm boven systeemplafond kantlatten en raster handhaven wat aanhouden? | Hierboven behandeld.
105 | Inschrijffase | Inhoud | 41.25.09-a | Herstellen best tegelwerk wij hebben niet alle ruimtes kunnen kijken kunnen we hiervoor een stelpost aanhouden? | Hierboven behandeld.
106 | Inschrijffase | Inhoud | 43.42.30-a | Graag ruimte nummer aangeven | Hierboven behandeld (vervallen).
107 | Inschrijffase | Inhoud | 44.31.20-a | U bedoelt wc en douche ruimte bv nummer A108B en A108C? | Ja
108 | Inschrijffase | Inhoud | 44.31.20-a | Wat aanhouden met raster ruimte A108A tussen portaal | Voor de tussenportalen (subruimtes A) aanhouden wat is beschreven in 44.31.20-a.
Mededeling Directie:
|  |  |  | De geopolitieke situatie in Oekraïne heeft vanaf begin 2022 voor grote instabiliteit en prijsfluctuaties gezorgd in (bepaalde materiaal) markten. Hierdoor is het in sommige gevallen voor Opdrachtnemers van het Rijksvastgoedbedrijf lastig om vaste prijzen op te geven voor het uitvoeren van opdrachten voor het Rijksvastgoedbedrijf. Normaliter valt dit risico inherent bij marktpartijen als ondernemersrisico, waarbij ook mogelijk-heden bestaan tot het inroepen van onvoorziene omstandigheden binnen de contractuele voorwaarden van opdrachten. De huidige zeer uitzonderlijke situatie zorgt echter voor een zodanig fluctuerende markt dat het Rijkvastgoedbedrijf tijdelijk aanvullende bepalingen zal opnemen in zijn contracten ten einde zijn Opdrachtnemers gedeeltelijk tegemoet te komen door een eerlijk en duidelijk kader te bieden voor het omgaan met prijsfluctuaties en daarmee aan te sluiten bij de gewenste eerlijke en evenwichtige verdeling van risico’s. | ZIE BIJLAGE: Flankerend aanvullende indexatieregeling Rijksvastgoedbedrijf (tijdelijke FAIR-regeling 2022)