## Blad1
Inschrijfstaat AMZ proces Veghels Buiten 'Oude Ontginning'
| omschrijving | eenheid | hoeveelheid | verrekenbaar | eenheidsprijs | totaalbedrag
1 | BUREAUONDERZOEK
1000 | Bureauonderzoek conform KNA | stuk | 1 | N |  | 0 | 0
2 | VERKENNEND BOORONDERZOEK
2000 | Plan van Aanpak | stuk | 1 | N |  | 0
2100 | Handboringen in raaien (per meter boorkolom) 7 cm Edelman of 3 cm guts | m | 200 | V |  | 0
2200 | Lithogenetische profielen (van elke raai) | stuk | 5 | V |  | 0
2300 | Analyse en rapportage | stuk | 1 | N |  | 0
2400 | Concept rapport (productie) | PDF | 1 | N |  | 0
2500 | Definitief rapport (productie) | PDF | 1 | N |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
3 | KARTEREND EN WAARDEREND PROEFSLEUVENONDERZOEK
3000 | Programma van Eisen Proefsleuvenonderzoek | stuk | 1 | N |  | 0
Voorbereiding
3100 | KLIC-melding | stuk | 1 | N |  | 0
3110 | Draaiboek en Plan van Aanpak | stuk | 1 | N |  | 0
3120 | Artikel 46-formulier | stuk | 1 | N |  | 0
3130 | Aan en afvoer materieel onderzoeksterrein | stuk | 1 | N |  | 0
3140 | Handhaving onderzoeksterrein | week | 3 | V |  | 0
Uitvoering veldwerk
3150 | Grondwerk en documentatie opgraven vlak 1 | m² | 5000 | V |  | 0
3151 | Grondwerk en documentatie opgraven vlak 1 (0-1000m²) | m² | 500 | V |  | 0
3152 | Grondwerk en documentatie opgraven vlak 1 (1000-2500m²) | m² | 1750 | V |  | 0
3153 | Grondwerk en documentatie opgraven vlak 1 (2500-5000m²) | m² | 3750 | V |  | 0
3154 | Grondwerk en documentatie opgraven vlak 1 ( > 5000 m²) | m² | 7500 | V |  | 0
3160 | Grondwerk en documentatie opgraven eventuele meerdere vlakken | m² | 1000 | V |  | 0
3161 | Grondwerk en documentatie opgraven eventuele meerdere vlakken | m² | 125 | V |  | 0
3162 | Grondwerk en documentatie opgraven eventuele meerdere vlakken | m² | 500 | V |  | 0
3163 | Grondwerk en documentatie opgraven eventuele meerdere vlakken | m² | 1125 | V |  | 0
3164 | Grondwerk en documentatie opgraven eventuele meerdere vlakken | m² | 2500 | V |  | 0
3170 | Technisch evaluatierapport | stuk | 1 | N |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
4 | Specialismen
Aardewerk (incl. keramisch bouwmateriaal)
4000 | Analyse aardewerk | stuk | 1000 | V |  | 0
4050 | Standaardrapportage aardewerk | stuk | 1 | N |  | 0
Metaal
4100 | Analyse metaal (ferro) | stuk | 100 | V |  | 0
4110 | Analyse metaal (non-ferro)(incl. munten) | stuk | 50 | V |  | 0
4120 | Rontgenen metaal | stuk | 50 | V |  | 0
4150 | Standaardrapportage metaal | stuk | 1 | N |  | 0
Natuursteen (incl. vuursteen)
4200 | Analyse natuursteen | stuk | 500 | V |  | 0
4250 | Standaardrapportage natuursteen | stuk | 1 | N |  | 0
Glas
4300 | Analyse glas | stuk | 50 | V |  | 0
4350 | Standaardrapportage glas | stuk | 1 | N |  | 0
Hout (als artefact)
4400 | Analyse hout | stuk | 25 | V |  | 0
4450 | Standaardrapportage hout | stuk | 1 | N |  | 0
Archeozoölogie
4500 | Analyse (bewerkt) bot (onverbrand) | stuk | 1000 | V |  | 0
4550 | Standaardrapportage archeozoölogie | stuk | 1 | V |  | 0
Fysische geografie
4700 | Opname profielwand | m | 100 | V |  | 0
4710 | Opname profielkolom | stuk | 50 | V |  | 0
4750 | Standaardrapportage fysische geografie | stuk | 1 | N |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
5 | UITWERKING, RAPPORTAGE & DEPONERING
5000 | Digitale tekeningen en digitale dataverwerking | m² | 6000 | V |  | 0
5010 | Uitwerking en rapportage sporen en structuren | stuk | 1 | V |  | 0
5020 | Synthese deelrapporten t.b.v. eindrapport | stuk | 1 | N |  | 0
5030 | Objecttekening | stuk | 20 | V |  | 0
5040 | Objectfoto | stuk | 20 | V |  | 0
5100 | Concept rapport | PDF | 1 | N |  | 0
5110 | Definitief rapport | oplage van 7 | 1 | N |  | 0
5200 | Archivering en deponering vondsten, documentatie | stuk | 1 | N |  | 0
5210 | Invoer ARCHIS | stuk | 1 | N |  | 0
5500 | Overleg derden (regulier directievoerend overleg met OG valt hier niet onder. Dat is onderdeel van de posten 3150 en 3160). | uren | 4 | V |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Totaal Proefsleuvenonderzoek
6 | OPGRAVING
6000 | Programma van Eisen Opgraving | stuk | 1 | N |  | 0
Voorbereiding
6100 | KLIC-melding | stuk | 1 | N |  | 0
6110 | Draaiboek en Plan van Aanpak | stuk | 1 | N |  | 0
6120 | Artikel 46-formulier | stuk | 1 | N |  | 0
6130 | Aan en afvoer materieel onderzoeksterrein | stuk | 1 | N |  | 0
6140 | Handhaving onderzoeksterrein | week | 6 | V |  | 0
Uitvoering veldwerk
6150 | Grondwerk en documentatie opgraven vlak 1 | m² | 10000 | V |  | 0
6160 | Grondwerk en documentatie opgraven eventuele meerdere vlakken | m² | 2000 | V |  | 0
6170 | Technisch evaluatierapport | stuk | 1 | N |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
7 | Specialismen
Aardewerk (incl. keramisch bouwmateriaal)
7000 | Analyse aardewerk | stuk | 2000 | V |  | 0
7050 | Standaardrapportage aardewerk | stuk | 1 | N |  | 0
Metaal
7100 | Analyse metaal (ferro) | stuk | 200 | V |  | 0
7110 | Analyse metaal (non-ferro)(incl. munten) | stuk | 100 | V |  | 0
7120 | Rontgenen metaal | stuk | 100 | V |  | 0
7150 | Standaardrapportage metaal | stuk | 1 | N |  | 0
Natuursteen (incl. vuursteen)
7200 | Analyse natuursteen | stuk | 1000 | V |  | 0
7250 | Standaardrapportage natuursteen | stuk | 1 | N |  | 0
Glas
7300 | Analyse glas | stuk | 100 | V |  | 0
7350 | Standaardrapportage glas | stuk | 1 | N |  | 0
Hout (als artefact, klein)
7400 | Analyse hout | stuk | 50 | V |  | 0
7450 | Standaardrapportage hout | stuk | 1 | N |  | 0
Archeozoölogie
7500 | Analyse (bewerkt) bot (onverbrand) | stuk | 2000 | V |  | 0
7550 | Standaardrapportage archeozoölogie | stuk | 1 | V |  | 0
Archeobotanie en hout (als ecofact)
7600 | Waardering macroresten, incl. voorbereiding en rapport | stuk | 7 | V |  | 0
7610 | Analyse macroresten, incl. voorbereiding en rapport | stuk | 7 | V |  | 0
7620 | Waardering pollen, incl. voorbereiding en rapport | stuk | 7 | V |  | 0
7630 | Analyse pollen, incl. voorbereiding en rapport | stuk | 7 | V |  | 0
Fysische geografie
7700 | Opname profielwand | m | 200 | V |  | 0
7710 | Opname profielkolom | stuk | 100 | V |  | 0
7750 | Standaardrapportage fysische geografie | stuk | 1 | N |  | 0
7800 | Dendrochronologische analyse, inclusief zagen en rapport | stuk | 4 | V |  | 0
7900 | C14 analyse, inclusief voorbereiding en rapport | stuk | 10 | V |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
8 | WETENSCHAPPELIJKE REDACTIE EN PRODUCTIE
8000 | Digitale tekeningen en digitale dataverwerking opgraving | m² | 12000 | V |  | 0
8010 | Uitwerking en rapportage sporen en structuren opgraving | stuk | 1 | V |  | 0
8020 | Synthese deelrapporten t.b.v. eindrapport | stuk | 1 | N |  | 0
8030 | Objecttekening | stuk | 40 | V |  | 0
8040 | Objectfoto | stuk | 40 | V |  | 0
8100 | Concept rapport | PDF | 1 | N |  | 0
8110 | Definitief rapport | Oplage van 7 | 1 | N |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
9 | ARCHIVERING EN DEPONERING
9000 | Archivering en deponering vondsten, documentatie | stuk | 1 | N |  | 0
9010 | Invoer ARCHIS | stuk | 1 | N |  | 0
9500 | Overleg derden (regulier directievoerend overleg met OG valt hier niet onder. Dat is onderdeel van de posten 6150 en 6160). | uren | 16 | V |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Totaal opgraving
0